Приложение към т. 1

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ПЛАНА ЗА ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.

(АВГУСТ-ОКТОМВРИ 2015 Г.)

| Мярка | Задачи | Описание на задачите | Отговорна Тематична работна група | Краен срок | Статус на изпълнение (към 30 октомври 2015г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ - КОЛИЧЕСТВЕНО, КАЧЕСТВЕНО И СИСТЕМНО ПОДОБРЯВАНЕ |  |  |  |  |  |
| 1. Анализ на Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, на други институции на ЕС и международни организации, към които има отношение Председателството (ръководство, представителство, участие в работни формати) | 1.1. Изготвяне на подробна информация относно работата на подготвителните органи на Съвета на ЕС (работните групи и комитетите ) и форматите на Съвета на ЕС, вкл. календар на заседанията, специфики на организирането, провеждането и председателстването им | На база принос от всички министерства и други ангажирани институции изготвяне на подробна информация за подготвителните органи на Съвета и форматите на Съвета. Информацията следва да включва описание, честота на заседанията, специфики по организацията и провеждането на заседания, брой експерти, които ще бъдат необходими за организирането и провеждането на заседанията по време на Българското председателство, разпределение на експертите (столица, ППРБЕС), идентифициране на необходимия брой допълнителни експерти и др. | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 | Изпълнена Виж т. 1.4 |
|  | 1.2. Изготвяне на информация за други институции на ЕС, към които има отношение Председателството | На база принос от всички министерства и други ангажирани институции изготвяне на информация за други институции на ЕС (напр. ЕК, ЕП, децентрализирани агенции и др.), към чиято работа има отношение Председателството (като представител на Съвета, като координатор на събития или участник в такива). Информацията следва да включва описание на тези органи/събития, функцията на Председателството, честота и мястото на заседанията (събитията), брой ангажирани експерти, разпределение на експертите (столица, ППРБЕС), необходимост от увеличаване на персонала и др. | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 | Изпълнена Виж т. 1.4 |
|  | 1.3. Изготвяне на информация за международни организации и техни работни органи, към които има отношение Председателството | На база принос от всички министерства и други ангажирани институции изготвяне на информация за работните органи в международните организации, към които има отношение Председателството. Информацията следва да описва дейността на съответния орган, функциите на Председателството, честота и място на заседанията, брой ангажирани експерти, ситуиране на експертите (столица, дипломатически мисии), необходимост от допълнителен персонал и др. | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 | Изпълнена Виж т. 1.4 |
|  | 1.4. Изготвяне на аналитичен доклад относно Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, други институции на ЕС и международни организации, към които има отношение Председателството | Въз основа на информацията по т. 1.1, 1.2 и 1.3 ще бъде изготвен обобщен доклад, който да бъде разгледан от СЕВ и МС. Анализът ще включва списък на всички институции на ЕС и международни организации, към които Председателството има ангажимент за председателстване на заседания (Съвета и подготвителните му органи), за представляване на Съвета, за организиране или участие в работни срещи и събития (напр. международни конференции). Докладът следва да включи информация за брой, честота и местонахождение на съответните събития, необходимия експертен капацитет за изпълнението на функциите на Председателството, специфики по организирането на съответните събития и др. На базата на тази информация ще бъде възможно определянето на Екип на Председателството, планиране на логистични дейности и определяне на необходимия финансов ресурс за изпълнението на функциите на Председателството. | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 | Изпълнена Изпратен въпросник до всички отговорни институции със срок за попълване до 28 август 2015 г.(писмо №02.42-92/10.07.2015) Проведени 2 разяснителни срещи за всички заинтересовани институции на 23 юли 2015 г. Получен отговор от 40 институции, включително НС и администрацията на Президента. Сключен договор за услуга с предмет „Анализ на данни, свързани с подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“. Изготвен Аналитичен доклад относно Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, други институции на ЕС и международни организации, към които има отношение председателството и Екипа на Българското председателство. |
| 2. Оценка на административния капацитет по въпросите на ЕС | 2.1. Изготвяне на аналитичен доклад с оценка, както и основни изводи и препоръки за подобряване на административния капацитет за целите на Председателството | Въз основата на въпросник за оценка на съществуващия административен капацитет по въпросите на ЕС, попълнен от всички министерства и други ангажирани институции, ще бъде изготвен аналитичен доклад с основни изводи и препоръки за подобряване на административния капацитет за целите на Председателството. | ТРГ Административен капацитет | Юни 2015 | Изпълнена В периода март-април 2015 г. всички министерства и други отговорни институции въз основа на Въпросник за оценка на административния капацитет по европейските въпроси подадоха информация, която беше обобщена и анализирана от дирекция „КВЕС“. Докладът е предоставен на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи. |
| 3. Формиране на Екип на Председателството | 3.1. Определяне на функционални групи, ангажирани в Екипа на Председателството в столицата и извън нея и предварителна оценка за необходимия брой хора, респ. нуждата от увеличаване на персонала | Въз основа на мерки 1 и 2, както и опита на други държави членки от техни предишни председателства, следва да се определят функционални групи (напр. политически състав, председатели/ заместник-председатели на подготвителните органи на Съвета, експерти, координатори, лица с помощни и технически функции), като се идентифицират необходимия и наличния брой хора за всяка група, необходимостта от увеличаване на персонала, препоръчителният срок на ангажираност и др. Съгласно практиката на други ДЧ необходимият брой кадри за нуждите на Председателството са 1000-1300 експерти по политиките на ЕС (по същество) и около 300 души технически персонал. | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 | Изпълнена Изпратен въпросник до всички отговорни институции със срок за попълване до 28 август 2015 г.(писмо №02.42-92/10.07.2015) Проведени 2 разяснителни срещи за всички заинтересовани институции на 23 юли 2015 г. Получен отговор от 40 институции, включително НС и администрацията на Президента. Сключен договор за услуга с предмет „Анализ на данни, свързани с подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“. Изготвен Аналитичен доклад относно Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, други институции на ЕС и международни организации, към които има отношение председателството и Екипа на Българското председателство. |
|  | 3.2. Определяне на Екип на Председателството, вкл. изготвяне на списък на председателите на подготвителните органи на Съвета | На база принос от всички министерства и други ангажирани институции изготвяне на списък, обхващащ Екипа на Председателството по функционални групи и местонахождение (столица, ППРБЕС, дипломатическа мисия). Първоначалният списък на Екипа ще бъде изготвен до края на месец септември 2015 г. в резултат на въпросник, който да бъде попълнен от всички министерства и други ангажирани институции. Списъкът ще бъде периодично актуализиран и одобряван от СЕВ. Окончателният списък на председателите/заместник-председателите на подготвителните органи на Съвета на ЕС трябва да бъде одобрен от Министерския съвет до месец юни 2018 г. Забележка: Относно сроковете за персоналното идентифициране на членовете на Екипа но председателството в рамките на МВнР, ще се отчитат спецификите на организацията и функционирането на дипломатическата служба, вкл. ежегодната ротация на служителите. | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 Юни 2018 | Първи етап – изпълнен Изпратен въпросник до всички отговорни институции със срок за попълване до 28 август 2015 г.(писмо №02.42-92/10.07.2015) Проведени 2 разяснителни срещи за всички заинтересовани институции на 23 юли 2015 г. Получен отговор от 40 институции, включително НС и администрацията на Президента. Сключен договор за услуга с предмет „Анализ на данни, свързани с подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“. Изготвен Аналитичен доклад относно Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, други институции на ЕС и международни организации, към които има отношение председателството и Екипа на Българското председателство. Определени са функционалните групи в Екипа на Българското председателство Поименно са идентифицирани 894 от членовете на Екипа. От тях 135 души са предложени за председатели на подготвителните органи на Съвета Предстои: - оценка на предложените за включване в екипа експерти; -регулярно актуализиране и допълване на екипа |
|  | 3.3. Осигуряване на допълнителен персонал за нуждите на Председателството | В резултат на докладите по т. 1 и 2 и задачи 3.1 и 3.2, респективно идентифицираната нужда от допълнителен персонал, министерствата и другите ангажирани институции следва да осигурят необходимите експерти за Екипа на Председателството. Допълнителният персонал следва да бъде нает временно чрез мобилност и/или срочно наемане на външни лица, стажанти и доброволци. Също така може да се използва възможността за временно командироване на експерти от ЕК, както и идентифициране на външни експерти сред българските кадри, наети на срочни договори в европейските институции, чийто правоотношения изтичат в близките 2 до 3 години. | ТРГ Административен капацитет | Юни 2018 | Планирана Чрез проекта на ЗДБ 2016 в централния бюджет са планирани средствата за обезпечаване на подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 г., включително за наемане и възнаграждения на служители. Предвидени са и промени в Закона за администрацията, съгласно които се дава възможност извън така наречения „административен борд“ за целите на подготовката и провеждането на Българското председателство да се наемат служители по срочно трудово правоотношение или по реда на чл. 81б от Закона за държавния служител до приключване на дейностите, свързани с председателството. В случай, че промените бъдат приети от НС, Министерският съвет ще може да увеличава числеността на персонала за целите на председателството по предложение на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси. |
| 4. Осигуряване на необходимия персонал в ППРБЕС и други дипломатически мисии за целите на Председателството. | 4.1. Изготвяне и изпълнение на План за увеличаване на персонала и ротация на служителите в ППРБЕС | Съобразно структурата на ППРБЕС, както и въз основа на мерки 1-3 до месец септември 2015 г. следва да се изготви план за поетапно увеличаване на персонала и ротация на служителите в ППРБЕС в периода 2015-2018 г. Същият следва да бъде осъществен поетапно до края на 2017 г. | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 Декември 2017 | Първи етап - Изпълнен С писмо №03-00-320/16.10.2015 г. МВнР предостави Справка за необходимия кадрови ресурс в ППРБЕС за времето на Българското председателство на Съвета на ЕС. |
|  | 4.2. Изготвяне на информация за необходимия персонал в другите дипломатически мисии на РБ и осигуряването му за нуждите на Председателството | Въз основа на информацията по мярка 1 и оценка на необходимостта от увеличаване на персонала в дипломатическите мисии на РБ (с изкл. на ППРБЕС), следва да се изготви информация, включваща списък с мисиите и длъжностите, респ. необходимостта от допълнително кадрово обезпечаване за целите на Председателството. Същите следва да бъдат поетапно осигурени до месец юни 2018 г. | ТРГ Административен капацитет | Декември 2017 | Планирана |
| 5. Гарантиране качеството и професионализма на Екипа на Председателството | 5.1. Определяне на специфичните изисквания относно компетенциите, знанията и уменията на служителите, изпълняващи дейности, свързани с подготовка и осъществяване на Председателството (членовете на Екипа на Председателството) | С цел гарантиране качеството и професионализма на членовете на Екипа на Председателството (с изключение на експертите с помощни и технически функции), следва да се изготвят специфични изисквания относно компетенциите, знанията и уменията на членовете на Екипа по функционалните групи (напр. за председателите на работни групи към Съвета - мин. ниво на владеене на английски език, години професионален опит, познания за съответната политика на ЕС, лидерски и комуникативни умения и др.). Специфичните изисквания ще бъдат използвани за: - изготвяне/актуализиране при необходимост на длъжностните характеристики за длъжностите, свързани с Председателството; - атестиране на членовете на Екипа на Председателството за съответствие с тези изисквания и/или използването им при набиране на допълнителни кадри (задача 5.2); - прилагане на мерки за подобряване на квалификацията в случай на установено несъответствие (задача 5.3). | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 | Изпълнена Идентифицирани основни критерии в рамките на изпратения въпросник до всички отговорни институции със срок за попълване до 28 август 2015 г.(писмо №02.42-92/10.07.2015) Проучен опит на държави членки. Сключен договор за услуга с предмет „Анализ на данни, свързани с подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“ Изготвен Доклад относно компетенциите, знанията и уменията на служителите, изпълняващи дейности, свързани с подготовката и осъществяването на Председателството, съдържащ профил на специфичните изисквания и Методика за оценка на професионалните качества и умения на лицата, предложени за включване в екипа на Българското председателство. |
|  | 5.2. Оценка на членовете на Екипа на Председателството за съответствие със специфичните изисквания по т.5.1 | В тримесечен срок след определянето на специфичните изисквания относно Екипа на Председателството, следва да се извърши оценка на професионалните качества и умения на лицата, включени в списъка по т. 3.2 и да се идентифицира нуждата от подобряване на тяхната квалификацията. Оценката следва да се направи от ръководителите на съответните институции с подкрепата на звената по човешките ресурси (с изкл. на проверката на езиковите познания, която ще се реализира в рамките на задача 7.2). Това е оценка, различна от тази по реда на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. В резултат на тази оценка ще бъде възможно изготвянето на целенасочена и отговаряща на нуждите програма за обучение на Екипа на Председателството, както и изпълнение на други подходящи мерки за повишаване на административния капацитет. | ТРГ Административен капацитет | Декември 2015 | В процес на изпълнение С писмо № 02.42-92/17.11.2015 г. Методиката по т. 5.1 е изпратена до всички министерства и други отговорни институции за оценка на експертите, предложени за включване в Екипа на Българското председателство в срок до 31.12.2015 г. |
|  | 5.3. При необходимост изпълнение на мерки за осигуряване на съответствие между квалификацията на лицата от списъка по т. 3.2 с изискванията по т. 5.1 | В резултат изпълнението на задача 5.2 и при установено несъответствие на членове на Екипа на Председателството с изискванията по т. 5.1, следва да се предприемат действия за повишаване на квалификацията и уменията им и постигане на съответствие, но не по-късно от края на 2017 г. В случай че такова не бъде постигнато, следва да се актуализира списъкът по т. 3.2 като се определи нов представител на Република България, отговарящ на изискванията. | ТРГ Административен капацитет | Декември 2017 | Планирана |
| 6. Прилагане на мотивационна програма за Екипа на Председателството | 6.1. Приемане на нормативни промени, уреждащи мотивационни инструменти, които да се приложат по отношение на държавните служители, работещи по въпросите на ЕС, респ. Председателството и реда за прилагането им | В резултат на доклада по т. 2 по отношение текучеството на висококвалифицирани и опитни професионалисти по европейските въпроси, както и опита на други държави членки (напр. Литва, Естония и др.), следва да се идентифицират мерки за повишаване на привлекателността и мотивацията за работа по европейските въпроси. Следва да се има предвид, че всички дейности по подготовката и провеждането на Председателството са в допълнение на съществуващите функции на експертите по европейските въпроси от една страна, а от друга са свързани с изключително високи изисквания и квалификации. С цел задържането и мотивирането на опитни и подготвени кадри се налага въвеждане на подходящ мотивационен инструментариум. | ТРГ Административен капацитет | Декември 2015 | В процес на изпълнение Направени са предложения във връзка с мотивационните инструменти, които да се приложат по отношение на държавните служители, работещи по въпросите на ЕС, респективно Председателството и реда за прилагането им. На постоянната работна група за развитие на човешките ресурси, създадена към Съвета за административна реформа, в която има представители на всички министерства, е възложено да представи на САР за разглеждане варианти на мотивационните инструменти, заедно с предложенията си за мерки за повишаване на ефективността на модела за заплащане в държавната администрация. След приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. ще бъде обсъден и конкретен модел на мотивационна програма. |
|  | 6.2. Изпълнение на мотивационната програма за Екипа на Председателството | Задачата е свързана с ежегодното планиране и прилагане на приетите нормативни промени по т. 6.1. | ТРГ Административен капацитет | 2016-2018 | Планирана |
| 7. Създаване на система за проверка на нивото на владеене на чужди езици на държавните служители и подготовка на целенасочено изучаване на чужди езици (английски и френски) | 7.1. Изготвяне на предложение за централизирана система за проверка на нивото на владеене на английски език (френски при необходимост) от членове на Екипа на Председателството | Към момента определянето на нивото на владеене на чужди езици за държавни служители се основава на система за самооценка и/или предоставени документи за съответното ниво на владеене или дипломи, за които следва да се има предвид, че не съществува официално разписана в нормативен акт съпоставка на образователните степени в България с нивата на владеене на чужди езици по общоевропейската езикова рамка. Поради тези причини не е възможно обективно да се провери нивото на владеене на чужди езици на лицата с функции по провеждането на ротационното председателство. Базирано на практиката на МВнР (съгласно Закона за дипломатическата служба и Наредба № 1 на Министъра на външните работи от 14.10.2013 г. за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба) и указания на МОН, следва да бъде подготвено предложение за признаване на дипломи/сертификати на членовете на Екипа на Председателството, както и за централизирана външна система за проверка за владеенето на английски (френски при необходимост) език от председателите/заместник-председателите на подготвителните органи на Съвета на ЕС, в случай че не притежават и/или не отговарят на изискванията за съответните дипломи/сертификати. | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 | Изпълнена Изготвено е Предложение (Методика) за централизирана система за проверка на нивото на владеене на английски език от членове на Екипа на Председателството. |
|  | 7.2. Организиране на проверка за нивото на владеене на английски език (френски при необходимост) от членовете на Екипа на Председателството | В съответствие с предложението по т. 7.1 следва да бъде проверено нивото на владеене на английски език (френски при необходимост) от членовете на Екипа на Председателството по функционални групи на база предоставени дипломи/сертификати. С оглед обективна проверка на нивото на владеене на чуждите езици от служителите, попадащи във функционална група „Председатели/заместник-председатели на подготвителните органи на Съвета на ЕС“, чиито дипломи/сертификати, не отговарят на изискванията по т. 7.1, следва да се осъществят централизирано съответните изпити. Членовете на Екипа на Председателството от останалите функционални групи, които не покриват изискванията по т. 7.1, подлежат на езиково обучение, без да необходимо да се явяват на централизиран изпит. Срокът за проверката (по документи и чрез централизиран изпит) е до края на 2015 г. с цел стартиране на обучения по чужди езици още от 2016 г. При актуализиране на списъка по т. 3.2 проверката следва да се организира текущо за съответните нови членове на Екипа. Забележка: Дипломатическите служители от МВнР, притежаващи спепен „владеене” на съответните езици (по смисъла на Закона за дипломатическата служба и Наредба № 1 на Министъра на външните работи от 14.10.2013 г. за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба), не подлежат на проверовъчен изпит. | ТРГ Административен капацитет | Декември 2015 Текущо | В процес на изпълнение С Решение № 899 от 12.11.2015г. на Министерския съвет за изменение на Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2015 г., се отпускат средства на Института по публична администрация за организиране на проверката нивото на владеене на английски език от членовете на Екипа на Председателството съгласно предложението по т. 7.1. С писмо № 02.42-92/17.11.2015 г. Методиката по т. 7.1 е изпратена до всички министерства и други отговорни институции за оценка на езиковите познания на експертите, предложени за включване в Екипа на Българското председателство. |
|  | 7.3. Изготвяне на индивидуални учебни планове за чужди езици | При установена разлика между настоящето ниво на владеене на език и това, което ще се изисква по време на Председателството (съгласно изискванията по т. 5.1), следва да се подготвят индивидуални планове за чуждоезиково обучение (английски и при необходимост френски език) за всеки служител, съобразно функциите и длъжността му по време на Председателството. Чуждоезиковото обучение ще бъде част от програмата по т. 8. При актуализиране на списъка по т. 3.2 индивидуален учебен план следва да се изготви текущо за всички нови членове на Екипа. | ТРГ Административен капацитет | Март 2016 Текущо | Планирана |
| 8. Разработване на програма за обучение на Екипа на Председателството | 8.1. Изготвяне на специализирана програма за обучение, базирана на оценка на нуждите | Въз основа на информацията, получена в резултат изпълнението на мерки 2, 5 и 7, както и реализиране на допълнително проучване на нуждите при необходимост, следва да се разработи програма за обучение, която да отразява нуждите на различните функционални групи от Екипа на Председателството, да включва индикативен график, обучителни модули, продължителност, методи на организация и др. специфични детайли. Програмата следва да е насочена в 3 направления: - Развитие на компетенции - Развитие на знания и умения - Чуждоезиково обучение Индикативните курсове най-общо могат да бъдат следните: - Процес за взимане на решения в ЕС; - Правна и институционална рамка на ЕС; - Секторни политики на ЕС; - Преговорни техники и междукултурна комуникация; - Оценка на въздействието на европейското законодателство; - Нормотворчество и изготвяне на документи за целите на Председателството, вкл. на чужд език (работен за ЕС); - Отношения с ЕП; - Лобиране в ЕС; - Национален координационен механизъм по въпросите на ЕС и участие в процеса на взимане на решения - структура, действащи лица, механизъм за вземане на решения, национални приоритети; - Лидерство и управление на кризи; - Професионална, лична и екипна ефективност; - Английски/френски език и др. Програмата следва да обхване и обученията, които се предлагат от Генералния секретариат на Съвета на ЕС, като: • Обучение на председатели и заместник-председатели на подготвителните органи на Съвета. Обучението е в рамките на 2 дни, провежда се в периода от 18 месеца до 3 месеца преди Председателството и е без заплащане. Държавата-членка осигурява логистиката (самолетни билети, настаняване, зала, напр. в Постоянното представителство). Обичайно се провеждат 12-14 обучителни курса за групи от 20-25 души, като половината от тях се провеждат в Брюксел, а другата половина – в столицата. • Обучение за координаторите от ресорните министерствата. Курсът е еднодневен и се провежда в столицата. България следва да осигури самолетни билети и настаняване за лекторите от ГСС, както и зали за обучението. • По-задълбочено обучение по теми по желание на държавата членка, основно по обикновената законодателна процедурата за взимане на решения в ЕС. Курсът е еднодневен. • Обучения за висши държавни служители (главни секретари и директори) от ресорните министерства. Курсът е 1-2 дни и се провежда в Брюксел, обичайно в Постоянното представителство. • Брифиране на всички министри – обикновено 2 месеца преди Председателството в столицата. • Консултации със звената на ГСС, отговорни за преса, медии, интернет сайт на Председателството, логистика и др. по желание на държавата-членка. | ТРГ Административен капацитет | Юни 2016 | В процес на изпълнение С Решение № 899 от 12.11.2015г. на Министерския съвет за изменение на Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2015 г., се отпускат средства на Дипломатическия институт за извършване на анализ на програмите за подготовка на администрацията за председателство на Съвета на ЕС на държави членки (Литва, Словакия, Холандия, Ирландия и Естония) и съставяне на проект на програма за обучение на екипа на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. |
| 9. Изпълнение на Програма за обучение | 9.1. Разработване на проект/и по ОПДУ за финансиране разработването и/или изпълнението на програмата по т. 8 | В Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020 е предвидено разработването на програма за обучение и провеждането на обучения и стажове с финансиране от ОПДУ на обща стойност до 6 200 000 лева. | ТРГ Административен капацитет | Юни 2016 | Планирана В ИГРП по ОПДУ за 2016 г. е предвидена процедура „Повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията“ В резултат на изпълнението на задачи 5.2, 7.2 и 8.1 предстои изготвянето на проектно предложение от Института по публична администрация и Дипломатическия институт. |
|  | 9.2. Организиране и провеждане на централизирано обучение за подготовка на Екипа на Председателството (вкл. служителите от ППРБЕС) | В рамките на проекта по т. 9.1 ще бъде възможно финансирането на обученията на Екипа на Председателството в 2-годишен период. Отговорни институции за организиране на обученията съгласно Пътната карта са Институтът по публична администрация и Дипломатическия институт. | ТРГ Административен капацитет | Юли 2016 -Юни 2018 | Планирана |
| 10. Обмяна на опит с институциите на ЕС и държави-членки на ЕС | 10.1. Командироване на представителите на министерствата и други ангажирани институции за работа/стаж в институциите на ЕС | С оглед трупане на опит и по-ефективна подготовка на административен капацитет, институциите следва в максимална степен да се възползват от възможностите за: - командироване в институции на ЕС като командировани национални експерти; - командироване в институциите на ЕС за провеждане на стаж. | ТРГ Административен капацитет | 2015 - 2018 | В процес на изпълнение През отчетния период България има 31 командировани национални експерти в ЕК и ЕСВД В периода 1.10-31.12. 2015 г. 3-ма експерти провеждат структурен стаж в ЕК. |
|  | 10.2. Командироване на представителите на министерствата и други ангажирани институции за работа/стаж в държави членки с опит в реализирането на ротационното председателство, осъществяващи текущо председателство или подготвящи такова | По отношение провеждането на краткосрочни стажове в институциите на ЕС, ДЧ или ППРБЕС през 2015 г. са осигурени 80 000 лева по Комуникационната стратегия на РБ за ЕС. От 2016 година подобни стажове следва да бъдат планирани от всички ангажирани институции в рамките на програмните си бюджети, както и биха могли да бъдат финансирани по проект по ОПДУ съгласно Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020. | ТРГ Административен капацитет | 2015 - 2018 | В процес на изпълнение В изпълнение на Работната програма за 2015 г. по Комуникационната стратегия на Република България за ЕС са проведени и/или предстоят до края на годината работни посещения за обмяна на опит от представители на МВР, МОН, МТИТС, ММС и кабинета на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси в съответните структури в Унгария, Чехия, Латвия, Естония, Великобритания и Холандия. Със собствено финансиране МРРБ е осъществило работно посещение в Люксембург. |
|  | 10.3. Командироване на представителите на министерствата и други ангажирани институции на стаж в ППРБЕС | По отношение провеждането на краткосрочни стажове в институциите на ЕС, ДЧ или ППРБЕС през 2015 г. са осигурени 80 000 лева по Комуникационната стратегия на РБ за ЕС. От 2016 година подобни стажове следва да бъдат планирани от всички ангажирани институции в рамките на програмните си бюджети, както и биха могли да бъдат финансирани по проект по ОПДУ съгласно Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020. | ТРГ Административен капацитет | 2015 - 2018 | В процес на изпълнение В изпълнение на РП за 2015 г. по КС до края на годината се провеждат краткосрочни стажове (до 2 седмици) в ППРБЕС за 18 представители на МВнР (2), МП (1), МФ (1), МВР (2), МОН (1), МЗХ (4), МТИТС (1), БАБХ (3), ИАЛВ (1), АМ (1) и НАП (1). |
|  | 10.4. Организиране на събития в страната с участието на експерти от институциите на ЕС и държави-членки | С цел запознаване и подготовка на максимално широк кръг от експерти по отношение на ротационното председателство ще бъдат организирани конференции, семинари и др. в София и страната с участието на експерти от Генералния секретариат на Съвета, Генералния секретариат на ЕК, държави-членки, които имат опит в организирането и провеждането на ротационното председателство за обмяна на опит и представяне на добри практики. | ТРГ Административен капацитет | 2015 - 2018 | В процес на изпълнение На заседанието на СЕВ, формат Председателство, през март 2015 г. беше представен напредъкът в подготовката на Естония за ротационното председателство през първата половина на 2018 г. През ноември са планирани събития с участието на Генералния секретариат на Съвета и с г-н Димитрис Куркулас. |
| IІ. ИНФРАСТРУКТУРА, ЛогистиКА И СИГУРНОСТ |  |  |  |  |  |
| 11. ИКТ осигуряване | 11.1. Подобряване на системата EUnet с оглед на новостите в ИТ и бъдещото Председателство | При необходимост ще бъде разработен и изпълнен проект по ОПДУ за подобряване на информационната система EUnet, вкл. въвеждане на нови функционалности, свързани с Председателството. Мярката е предвидена в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020. | Подгрупа ИКТ | Март 2018 | Планирана Обсъдени са възможности информационната система EUnet да се използва за съвместна работа по документи и за управление и мониторинг изпълнението на дейностите по отделните задачи, както и системата да се развие и като споделена среда за работа на всички тематични работни групи. |
|  | 11.2. Изграждане на автоматизирана информационна система и/или мрежа за работа с класифицирана информация на ЕС в задгранични представителства на Р България | 1.2.1. Осъществяване на: анализ на обмена на класифицирана информация между ЕС, МВнР, задграничните представителства и други административни структури в Република България; анализ на законодателството в областта на национална класифицирана информация и класифицирана информация на ЕС и при необходимост подготвяне на предложение за изменение на нормативната уредба 1.2.2. Изграждане на мрежи за класифицирана информация на ЕС в ЦУ на МВнР, задграничните представителства и осигуряване на междуведомствен обмен в Република България 1.2.3. Осигуряване използването на софтуерното приложение ACID, предназначено за обмен на информация между Делегациите на ЕС и посолствата на страните-членки в трети страни | Подгрупа ИКТ | Септември 2015 г. Декември 2015 г. Първи етап – януари 2016 г. Втори етап – януари 2017 г. | В процес на изпълнение Проведени 2 работни срещи на екипа, който ще подготвя анализа за обмена на класифицирана информация. Изготвени и изпратени писма до председателя на ТРГ ИЛС с дефинирани специфични изисквания при проектиране и изграждане на структурно-кабелни системи (СКС) и мрежи, осигуряващи обмен на явна и класифицирана информация, като допълнение към изискванията за реконструкция, модернизиране и адаптиране на определените сгради за нуждите на Председателството. Предстои да се оцени обема информация, който трябва да се поеме онлайн по мрежите за класифицирана информация. |
|  | 11.3. Осигуряване на телекомуникационни и мобилни устройства и услуги | За организиране и провеждане на събитията на Председателството следва да бъдат осигурени - интернет/wi-fi и мобилни услуги; - мобилни телефони, таблети, преносими компютри за членове на Екипа на Председателството; - техническо оборудване за провеждане на конферентни разговори и др. | Подгрупа ИКТ | Декември 2017 | Планирана Предлага се интегрирано изпълнение със задача 15.2 в частта за аудио-визуална и печатна техника. |
| 12. Планиране на срещите и събитията, за които отговаря ротационното председателство | 12.1. Планиране на срещите и събитията, организирани от Председателството | Опирайки се на опита на предишните председателства на Съвета на ЕС, както и на информация от всички министерства и други отговорни институции, както и от Постоянното представителство на Република България към ЕС, следва да се прогнозира брой, местоположение и период на провеждане на събитията, организирани от Председателството, класифицирани съобразно: - срещи на най-високо ниво; - формални и неформални заседания на Съвета на ЕС (Брюксел/Люксембург, столица) и други срещи на високо ниво; - формални и неформални срещи на високопоставени служители на секторните министерства (Брюксел / Люксембург, столица); - формални и неформални срещи на експертно ниво (Брюксел / Люксембург, столица); - срещи с представители на ЕП (Страсбург / Брюксел, столицата); други срещи (семинари, конференции). Общият брой на събитията, които се организират в страната-председател е приблизително 150-200. Предвид факта че второто полугодие на годината е с по-малък брой дни за ефективно провеждане на събития, се налага да бъдат планирани по 2 и повече събития дневно. До месец октомври 2015 г. следва да се извърши първоначално планиране, но с възможност за последващо актуализиране до края на 2017 г., тъй като провеждането на конкретни събития е обвързано с работната програма и инициативите на институциите на ЕС, приоритетите на България за Председателството и на партньорите от „тройката“, глобалната и европейска икономическа и политическа ситуация до 2018 г. | Подгрупа Логистика | Първи етап Октомври 2015 Втори етап До Декември 2017 | В процес на изпълнение В резултат на изпълнението на Мярка 1 е набрана информация от всички ангажирани институции и е изготвен анализ относно Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, други институции на ЕС и международни организации, към които има отношение Председателството. Обобщението на данните с информацията за планираните заседания и срещи показва, че през второто полугодие на 2018 г. са предвидени около 2500 събития, към които Република България ще има ангажимент като ротационен председател на Съвета на ЕС. Около 80% от тях ще се проведат в Брюксел. Министерствата и другите ведомства на Република България планират да подготвят, проведат и/или да участват в 30 заседания, в т.ч. на Европейския съвет, 10-те състава на Съвета и 6 срещи/конференции на високо ниво; 215 подготвителни органа на Съвета на ЕС; 35 комитета, комисии, срещи и форуми на високо ниво във връзка с дейността на останалите институции на Европейския съюз; над 20 форуми на международни организации и около 95 форума, конференции, срещи, курсове и лекции на теми във връзка с Българското председателство на Съвета. Предстои допълнително конкретизиране на информацията за планираните събития. |
|  | 12.2. Изготвяне на анализ на делегациите, които се канят на събитията на Председателството | По отношение на различните видове събития, за всяка група от събития следва да се подготви информация за броя и ранга (позицията) на участниците в тези събития: - средният, най-големият и най-малкият брой на делегации (вкл. от трети страни); - средният, най-големият и най-малкият брой на членовете на всяка делегация (вкл. информация за възстановяване на разходите на членовете на делегация); - средният брой на придружаващите лица; - средният престой на различните видове делегации. Като цяло общият брой на гостите за период от 6 месеца е между 20 000 и 30 000 души. Горепосочената информация ще послужи за ефективното планиране на конферентни зали, настаняване, превоз, кетъринг и т.н. | Подгрупа Логистика | Октомври 2015 | Предстои планиране |
|  | 12.3. Осигуряване на протоколно обслужване на делегациите | След анализ на протоколните изисквания, касаещи провеждане на събитията и обслужване на делегациите, следва да се определи звено с основни координационни функции по организиране на събитията. | Подгрупа Логистика | Декември 2015 | Предстои планиране |
|  | 12.4. Организиране на събитията, които са планирани да се състоят в България | За организиране на събитията е препоръчително да бъдат разделени по категории: 1 ниво - формални и неформални работни групи, конференции и семинари на експертно ниво; 2 ниво - срещи, конференции и семинари на високо експертно ниво; 3 ниво - формални и неформални срещи/конференции на ниво министри и членове на ЕП; 4 ниво - срещи на най-високо ниво (държавни и правителствени ръководители) и международни срещи на високо ниво. Събитията от ниво 3 и 4 следва да се организират централизирано, а събитията от ниво 1 и 2 следва да се организират от министерствата или други ангажирани институции. | Подгрупа Логистика | Декември 2018 | Предстои планиране |
|  | 12.5 Дейности по осъществяване на Председателството в европейски столици, в ключови трети страни, както и по линия на международни организации | В рамките на задачата следва да се определят европейски столици, в които ще се провежда активна информационна и комуникационна кампания за Председателството; трети страни (ключови партньори на ЕС и такива, в които няма Делегация на ЕС), в които ще бъдат реализирани срещи и събития, свързани с Председателството; формати по линия на международни организации, в рамките на които се налага активност на Председателството, респективно организиране на съответните събития, свързани с Председателството. | Подгрупа Логистика | Декември 2017 | Предстои планиране |
| 13. Идентифициране и подготовка на необходимия за нуждите на Председателството сграден фонд | 13.1. Преглед на наличността, капацитета и състоянието на държавния сграден фонд в България и в чужбина с оглед на нуждите на Председателството. Определяне на сгради и помещения, които бъдат ползвани за организиране на събития. Идентифициране на необходимостта от наемане на допълнителни сгради и помещения | Предвид функциите на ППРБЕС и други ключови задгранични представителства в ДЧ и трети страни по време на Председателството, както и с оглед на увеличения брой служители за нуждите на Председателството, МВнР следва да прецени необходимостта от ремонти и/или допълнителни помещения в съответните столици. | Подгрупа Инфраструктура | Декември 2015 | В процес на изпълнение Със Заповед РД-02-14-961/6.08.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена експертна работна група, със задача да посети, огледа и оцени предварително определени обекти на територията на Република България от гледна точка на тяхната пригодност за ползване за провеждане на събитията, които България ще следва да организира като председател на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., и да изготви доклад. Сгради, предмет на оглед и оценка: - Национален дворец на културата; - Резиденция Бояна и Национален исторически музей; - Международен панаир Пловдив. Работната група изготви доклад № 91-М-2245/ 04.09.2015 г. , внесен за разглеждане от Министерския съвет. По отношение на сградния фонд на ППРБЕС и други ключови задгранични представителства в ДЧ и трети страни следва да бъде предоставена информация от МВнР. |
|  | 13.2. Избор на конферентен/ни център/ове (включително алтернативни) за организацията на събития на Председателството | Във връзка с опита на други държави членки от техни предишни председателства, както и с изискванията на ГСС и ЕК за провеждане на събития на Председателството, следва да се анализират възможностите и да се направят предложения за сгради за провеждане на различни видове събития: - на най-високо ниво, на високо равнище или срещи на техническо равнище; - в един или няколко конферентни центрове; - в столицата и/или други градове в страната, вкл. да се идентифицират предимствата и недостатъците на избора на даден конферентен център, както и да се представят предварителните оценки на разходите за наем (инвестиции). На база изготвените предложения Министерският съвет следва да определи конферентен център и/или други сгради, включително тяхното местоположение (столица/друг град). | Подгрупа Инфраструктура | Декември 2015 | В процес на изпълнение С Решение на Министерския съвет от 16 септември 2015 г. са определени като подходящи сградите, в които да се провеждат събитията на Българското председателство, а именно Националния дворец на културата и Резиденция „Бояна“. До края на годината предстои Министерският съвет да разгледа детайлна финансова обосновка относно дейностите за ремонт и преустройство на обектите.. |
|  | 13.3. Изготвяне и изпълнение на проекти за реконструкция/модернизиране/адаптиране на определените сгради за нуждите на Председателството | След определянето на конферентен център и/или други сгради (включително в Брюксел съгласно т. 13.1), същите следва да бъдат модернизирани и адаптирани за нуждите на Председателството и съгласно изискванията на ГСС. | Подгрупа Инфраструктура | Декември 2017 | Предстои планиране |
| 14. Създаване на условия за гладко пристигане и заминаване на делегациите, както и транспорт в страната. | 14.1. Анализ на входящия и изходящ пътников поток и изготвяне на адекватни предложения за подобряване на процеса по време на Председателството | Въз основа на опита на други държави членки от техни предишни председателства, както и анализа по т. 12, следва да се подготвят прогнози за възможните промени на потоците от лица, които пристигат или заминават през летищата (с влак, автобус или лек автомобил), като се посочат размера и интензитета на потоците и се подготви предложение за ефективния контрол на тези потоци. | Подгрупа Сигурност | Декември 2016 | Предстои планиране |
|  | 14.2. Осигуряване на адекватна транспортна инфраструктура | Въз основа на опита на други държави членки от техни предишни председателства, състоянието на транспортната инфраструктура и констатациите от анализа по т. 14.1, следва да се извърши анализ на транспортната инфраструктура, след което да се реализират подходящите предложения за: - установяване на информационно бюро (helpdesk) на Председателството на летището; - подобряване на инфраструктурата, разположена в близост до летището; - подобряване на достъпа от/до летището с обществен транспорт; - подобряване на пътната настилка, - адаптиране системата за контрол на трафика при необходимост и др. | Подгрупа Инфраструктура | Юни 2018 | Предстои планиране |
|  | 14.3. Осигуряване на трансфера на делегациите за събитията в България | Въз основа на опита на други държави членки от техни предишни председателства и изпълнението на мярка 12 и 13, следва да се осигури транспортирането на делегациите, вкл: - осигуряване на леки автомобили, микробуси, автобуси и специални придружаващи превозни средства (чрез наем, закупуване, спонсорство); - изготвяне на транспортни маршрути на делегациите; - набиране на шофьори и лица, придружаващи делегациите (чрез временни трудови договори и доброволци). Срещите от нива 3 и 4 изискват използването на обикновени леки автомобили, ВИП автомобили и автобуси. За организацията на срещите от нива 1 и 2 следва да се предвиди удобен обществен транспорт, както и при възможност организиран транспорт с автобус (с изключение на конференции и семинари). | Подгрупа Сигурност | Юни 2018 | В процес на изпълнение Подготвя се финансов разчет за транспортното осигуряване на делегациите. Предстои вземане на решение относно формата за набавяне на транспортните средства – закупуване, финансов или оперативен лизинг. Също така предстои да се уточни ангажимента на подгрупа Сигурност по отношение на специализирания транспорт и ангажимента относно транспортното осигуряване, което следва да бъде в компетенциите на подгрупа Логистика. |
| 15. Гарантиране на адекватно техническо осигуряване на срещите в България и ППРБЕС | 15.1. Осигуряване на превод по време на официалните срещи в България | Въз основа на опита на други държави членки от техни предишни председателства, изискванията на ГСС и изпълнението на мярка 12 и 13, следва да се извърши анализ относно осигуряването на устен и писмен превод по време на събитията в България по видове събития, както и спрямо ранга на участниците. В резултат на анализа следва да се осигурят необходимия брой устни и писмени преводачи. | Подгрупа Логистика | Юни 2018 | Предстои планиране |
|  | 15.2. Осигуряване на техническа екипировка и услуги за събитията на Председателството | В рамките на тази задача следва да се направи оценка на необходимостта и да се осигури: - ел. захранване, осветление, климатизация, аудио-визуална екипировка, кабини за превод за конферентни зали; - техническа поддръжка; - услуги за почистване; - фотокопирни и печатни услуги; - куриерски услуги; - видео и фото заснемане и др. | Подгрупа ИКТ | Юни 2018 | Планирана В компетентността на подгрупа ИКТ попада само частта за аудио-визуална и печатна техника, където ще се търсят интегрирани решения в рамките на други задачи, напр. задача 11.3 „Осигуряване на телекомуникационни и мобилни устройства и услуги“. За останалата част от задачата се предлага преразпределяне на задачата към друга подгрупа. |
| 16. Гарантиране сигурността на делегациите | 16.1. Осигуряване на мерки за сигурност на делегациите (при пристигане, отпътуване, трансфер, по време на официалните събития и през свободното време) | Въз основа на отделните видове събития и тяхното местоположение, следва да се извърши анализ на изискванията за сигурност за нуждите на Председателството, като се подготвят предложения относно модела за организиране на мерките за сигурност и да се конкретизират: - компетентните органи; - организационната структура; - временния брой на лицата, които ще изпълняват функции по гарантиране на сигурността; - необходимостта от прилагане на специфични мерки за контрол на транспортния поток, за осигуряване на заграждения на определени райони, за придобиване на специални технологии, за осигуряване на медицински екипи и др. В резултат на анализа следва да се организира прилагането на съответните мерки за осигуряване на сигурността. | Подгрупа Сигурност | Юни 2018 | В процес на изпълнение Финализира се остойностяване на проект на охрана на Резиденция „Бояна“ с изграждане на охранително-технически системи. До края на месец ноември предстои охранително обследване с цел даване на препоръки за вграждане и монтиране на технически средства при ремонта на НДК. Изготвен е финансов разчет за закупуване на технически средства за извършване на контрол и проверка при пропускане на физически лица в зона или място на провеждане на конкретни прояви. |
|  | 16.2. Осигуряване на система за акредитация и регистрация | Формулирането на критерии за избор на система за акредитация и регистрация следва да се базира на организационните, протоколните и изискванията за сигурността, както и опита на други държави членки от техни предишни председателства. В рамките на задачата следва да се организира и осигури функционирането на системата за акредитация и регистрация. | Подгрупа ИКТ | Януари 2017 | Предстои планиране |
| 17. Гарантиране на адекватно настаняване и кетъринг за делегациите | 17.1. Осигуряване настаняването на делегациите | Въз основа на опита на други държави членки от техни предишни председателства и изпълнението на мерки 12 и 13, следва да се извърши анализ на настаняването на делегациите предвид видовете събития, както и въз основа на ранга на участниците (луксозни апартаменти, стандартни стаи и т.н.) и да се определят: - общият брой на нощувките през целия период на Председателство; - средният брой хотелски нощувки на събитие; - критерии за избор на хотели; - общият брой хотели, които отговарят на одобрените критерии за избор; - средни разстояния между летище, хотели и конферентните зали; - среден разход за настаняване на делегация и обобщени прогнозни разходи. В резултат на анализа и направените предложения, следва да се осигурят хотелите, които могат да приемат определения брой делегации на съответното ниво. | Подгрупа Логистика | Юни 2018 | Предстои планиране |
|  | 17.2. Осигуряване на кетъринг услуги | Изготвяне на предложения по отношение на организацията на кетъринг услуги по видове събития, вкл. информация относно: - предварителен брой официални обеди и вечери (за срещите от ниво 3 и 4), обеди и вечери на блок маса (за срещите от ниво 1 и 2), кафе-паузи и др.; - принципи на съставяне на меню; - процедура за подбор на кетъринг фирма/и и доставчици (чрез ЗОП или набиране на спонсори); - разходи за организиране на кетъринг. Осигуряване на съответните услуги. | Подгрупа Логистика | Юни 2018 | Предстои планиране |
| ІІІ. Комуникационна стратегия и културна програма |  |  |  |  |  |
| 18. Осигуряване представянето на Българското председателство в страната, в ЕС и в трети страни | 18.1. Изготвяне на Комуникационна стратегия на Българското председателство (външно и вътрешно измерение) | При изготвянето на стратегията следва: - да се вземе предвид опитът на други държави членки от техни предишни председателства на Съвета на ЕС в областта на комуникацията; - да се идентифицират връзките между Председателството и имиджа на страната; - да се посочат отговорните институции и техните функции; - да се уточни целевата аудитория, комуникационните канали (уеб страница, социални мрежи, информационни кампании и срещи и т.н.), методи и инструменти, ключови послания; - да се планират визуалната идентичност, лого и сувенири на Българското председателство и др. | ТРГ Комуникационна стратегия и културна програма | Юни 2016 | В процес на изпълнение Проучен е опитът на държави членки относно изготвяне на КС на Председателството на Полша, Литва, Латвия и Гърция. Проведени са срещи за обсъждане на КС с представители на Полша, Естония, Литва и Латвия. Проведена среща с г-н Тибор Наврачич, член на Европейската комисия, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта. Проведена среща с представители на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел. Обсъдена е процедурата за изработване на визията на Председателството в Брюксел: декорация на пространствата в сградите на Съвета и организиране на комуникационните дейности. Установен е контакт с директора по комуникации, г-н Пол Райдерман. Направен е пълен оглед на пресцентъра на Съвета, залите на отделните държави членки за пресконференции, както и голямата зала, в която се организират брифингите след всеки Съвет. Проведена среща с директорите на Българските културни институти в чужбина за подготовката и изпълнението на комуникационна стратегия и културна програма. Мрежата на БКИ ще бъде натоварена с основната част от работата по утвърждаване на положителния имидж на България. Подготвена е бюджетна прогноза за периода 2016-2018 за подготовката и изпълнението на комуникационната стратегия с предвидени средства за изготвяне на лого и ключови послания, проектиране и създаване на Интернет страница, организиране на международен пресцентър, средства за информационни кампания, събития, срещи, уточняване на комуникационните канали, електронни и печатни медии и социални мрежи. С Решение на Министерския съвет от 21 октомври 2015 г.) на Министерството на културата са предоставени средства по линия на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС за реализиране на следните подготвителни дейности до края на годината: 1. Изработване на концепция за тема/визия на Председателството. 2. Провеждане на проучване за информираността и предварителните нагласи на българското общество към Председателството. 3. Изработване на концепция за работа с медиите и провеждане на пилотно обучение на журналисти. 4. Провеждане на пилотна разяснителна кампания в медиите. Стартирано е вътрешно-ведомствено обсъждане за уточняване на целевата аудитория, комуникационните канали, методи и инструменти, ключови послания, визуалната идентичност, лого, сувенири и др. |
|  | 18.2. Изпълнение на Комуникационната стратегия на Българското председателство | Изпълнението на включените в стратегията комуникационни инициативи и дейности следва да се осигури и проведе в периода 2017-2018 година, включително организиране на конкурси и набиране на външни изпълнители при необходимост. | ТРГ Комуникационна стратегия и културна програма | 2016-2018 | Планирана |
|  | 18.3. Организиране на Пресцентър на Българското председателство | В София следва да се базира Пресцентърът на Българското председателство, който с помощта на съвременните технологии да може да предава информация в страната и по света. Освен сайтът на Председателството следва да се организират рубрики на Председателството на страниците на всички министерства и да се определят говорители на Председателството в Брюксел и в столицата (на МС, НС, Президентството и на министерствата). Говорителите в столицата са отговорни за предоставянето на информация за сайта на Председателството, за представяне на собствените си институции, за организиране на пресконференции, за оказване на помощ на медиите и за изготвянето на прес-съобщения. Целта е Председателството на „говори в един глас”. По време на срещите от ниво 3 и 4 в столицата могат да се очакват приблизително 100 журналисти като техният брой може да достигне до 400 в зависимост от обсъжданите теми. В същото време в Брюксел се очаква увеличено присъствие на български журналисти за отразяване събитията на Председателството. В тази връзка е необходимо организирането на информационни срещи/учебни посещения за българските журналисти | ТРГ Комуникационна стратегия и културна програма | 2016-2018 | Планирана |
| 19. Културна програма на Българското председателство (външно и вътрешно измерение) | 19.1. Изготвяне на Културна програма, вкл. предложения за тематичен и териториален обхват (вътрешно и външно измерение) на програмата | Цели и концепцията на Културната програмата следва да попадат в обхвата на цялостната комуникационна стратегия на Председателството. В Културната програма следва да се посочат основните участници и техните функции, график и основни дейности като: - Организиране и провеждане на тържествени чествания, откриване и закриване на Председателството в София и Брюксел и др.; - Организиране и провеждане на концерти, постановки, изложби, филми, балове, експозиции и други културни мероприятия (столица, Брюксел, Страсбург, други градове); - Интериорни арт инсталации/ декорации в Брюксел и София и др. Също така за изработването на Културната програма следва да се вземат предвид и предложенията за организиране на събития на задграничните представителства на България, на културни институции, неправителствен сектор, бизнес-организации и широката общественост. | ТРГ Комуникационна стратегия и културна програма | Юни 2016 | В процес на изпълнение Проучен е опитът относно изготвяне на КП на Председателството на Полша, Литва, Латвия и Гърция. Проведени са срещи за обсъждане на КП с представители на Полша, Естония, Литва и Латвия. Проведена среща с г-н Тибор Наврачич, член на Европейската комисия, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта. Проведена среща с представители на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел. Проведена е среща с директорите на Българските културни институти в чужбина за подготовката и изпълнението на културна програма. Мрежата на БКИ ще бъде натоварена с основната част от работата по утвърждаване на положителния имидж на България. Проведени са две срещи с програмните координатори на БОЗАР в Брюксел. Многофункционалната културна институция е разположена в центъра на белгийската столица и предоставя богати възможности за представяне на всички видове изкуства. Направен е оглед на всички възможни зали и места за прояви. В процес на изготвяне е списък с конкретните задачи и подготовка на предстоящото посещение в България на екип на БОЗАР, ръководен от генералния директор Пол Дьожарден, който на място да се запознае с българската култура и да прецени подходящите области на изкуството, които ще предизвикат интерес сред белгийската и международна постоянна публика на културния институт. Подготвена е бюджетна прогноза за периода 2016-2018 за подготовка и изпълнението на Културната програма. Предвидени са средства за организиране и провеждане на тържествени чествания, откриване и закриване на Председателството в София и Брюксел, прояви в областта на сценични изкуства, фолклор и нематериално наследство в България, Брюксел, както и в европейски и извън европейски страни; изложби, арт инсталации на открито; филмови прожекции, литературни прояви, фестивали, представяне на дигитално изкуство и т.н. Стартирано вътрешноведомствено обсъждане за уточняване на възможни за включване прояви в Културната програма на Българското председателство. |
|  | 19.2. Изпълнение на Културната програма на Българското председателство | Конкретните инициативи, включени в Културната програма, следва да бъдат организирани и проведени в периода 2016-2018 година, съгласно предложения в програмата график. | ТРГ Комуникационна стратегия и културна програма | 2016-2018 | Планирана |
| ІV. Финансиране И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ |  |  |  |  |  |
| 20. Определяне на бюджет на Българското председателство | 20.1. Изготвяне на 3-годишен Бюджетен план за подготовката и провеждането на Българското председателство | В резултат на анализите и предложенията по останалите раздели на Плана за подготовка, както и на базата на предварителна оценка от всички министерства и други ангажирани институции, следва да се обобщи финансов план за подготовка и провеждане на Председателството. Бюджетът на Председателството следва да отчете ресурсите по линия на държавния бюджет, ЕСИФ, дарения, спонсорства, доброволчески труд и др. Планът следва да се реализира в рамките на бюджетната процедура за съответната година и при спазване на правилата и изискванията на Закона за публичните финанси. | ТРГ Финансиране и обществени поръчки | Първи етап Септември 2015 (за бюджет 2016) Втори етап Септември 2016 (за бюджет 2017-2018) | Първи етап - Изпълнен В хода на бюджетната процедура за 2016 г., първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) получиха указания от министъра на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на ПРБ за 2016 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2017 и 2018 г. (Указания БЮ № 3/03.07.2015 г.). В указанията беше обособено приложение № 2ж „Прогноза за средствата, необходими за финансиране на дейностите за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. за периода 2016-2018 г.“, по което ПРБ да представят съответните си разчети. В резултат на постъпилата информация от ПРБ, исканията възлизаха на 211,5 млн. лв. за периода 2016-2018 г. След обобщаване на получените заявки, и вземайки предвид приоритетите на правителствените политики, фискалните правила и основните допускания за средносрочно макроикономическо развитие, в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г. бяха планирани средства за обезпечаване на подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 г. |
|  | 20.2. Залагане на предвидените по задача 20.1 целеви средства по централния бюджет в държавния бюджет и в средносрочната бюджетна прогноза за съответния период, с които ежегодно да се осигурява финансиране на дейностите на отговорните институции за изпълнение на плана | Отговорните министерства и други институции следва да планират ресурсите съгласно бюджетния план по т. 20.1 в програмния си бюджет за всяка една от годините в периода 2016-2018 г. | ТРГ Финансиране и обществени поръчки | 2016-2018 | В процес на изпълнение Изготвена е актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г., в централния бюджет бяха планирани средства в размер на 150,0 млн. лв. за периода 2016-2018 г.. В хода на изпълнението на държавния бюджет, средствата за обезпечаване на подготовката на Българското председателство ще се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси до размера на планираните. |
| 21. Провеждане на обществени поръчки за нуждите на Председателството | 21.1. Изготвяне на анализ и план за необходимите обществени поръчки | В резултат на предварителен анализ, включително в резултат на информация от отговорните работни групи по раздели 1-3 на Плана за подготовка, следва да се изготви конкретен времеви график с отговорни институции за подготовка на тръжна документация и изпълнението на необходимите обществени поръчки за целите на Председателството съобразно законовите срокове и средната продължителност на процеса по сключване на договорите за обществени поръчки до крайното им изпълнение. Планът следва да включва и дейностите, за които би могло да се осигури спонсорство. Планът за обществените поръчки ще подлежи на актуализация в хода на изпълнение на Плана за подготовка на председателството. | ТРГ Финансиране и обществени поръчки | Първи етап До декември 2015 Втори етап До декември 2016 | В процес на изпълнение - Разработен е въпросник с цел идентифициране на дейностите на институциите за подготовката на Председателството. - Въпросникът е изпратен до всички ТРГ и подгрупи, както и до всички министерства. Срокът е 30 ноември 2015 г. - След анализ на получената информация, спецификата на дейностите, планирания бюджет и сроковете за провеждане и изпълнение, ще бъде изготвен План за обществените поръчки през 2016 г. |
|  | 21.2. Провеждане на обществени поръчки | Отговорните институции по плана по т. 21.1 следва да проведат идентифицираните обществени поръчки за избор на изпълнители на доставки, услуги, строителство и т.н., както и необходимите процедури по договаряне на спонсори за доставки и услуги. Координацията, мониторингът и докладването по изпълнението на Плана на обществените поръчки ще се осъществява от ТРГ „Финансиране и обществени поръчки“. | ТРГ Финансиране и обществени поръчки | 2016-2018 | В процес на планиране |
| V. ПРИОРИТЕТИ И Програма на председателството |  |  |  |  |  |
| 22. Програма на Българското председателство | 22.1. Дефиниране на политическите приоритети на Българското председателство | С цел изготвяне на 18-месечна и 6-месечна програма на Председателството в рамките на тази задача ще бъдат определени приоритетите на България. | Съвет по европейските въпроси | Юни 2016 | Планирана Предвижда се в рамките на Съвета по европейските въпроси, заедно с изготвянето на Годишната програма на Република България за участие в процеса за взимане на решения в ЕС, да бъдат набрани и първоначални предложения за приоритетни досиета и теми за 2018 г. Същите ще бъдат обсъдени във формат СЕВ-Председателство през януари 2016 г. |
|  | 22.2. Разработване на 18-месечна програма на тройката Великобритания-Естония-България | В сътрудничество с ЕК, ГСС и партньорите от „тройката” и въз основа на приоритетите по т. 22.1., следва да се определят политическите приоритети на 18-месечната програма на тройката Великобритания-Естония-България | Съвет по европейските въпроси | Януари 2017 | В процес на изпълнение Проведени са две консултации с партньорите от триото, съответно в Лондон и Талин. В началото на 2016 г. предстои трета среща на триото в София, като се очаква до тогава Съветът по европейските въпроси да е провел първоначална дискусия по предложенията за приоритетни досиета и теми за 2018 г. |
|  | 22.3. Изготвяне на Програмата на Българското председателство | В съответствие с т. 22.1 и 22.2 и на база принос от всички министерства и други ангажирани институции ще бъде разработена шестмесечната програма на Българското председателство. | Съвет по европейските въпроси | Януари 2018 | Предстои планиране |
|  | 22.4. Изготвяне на календар на Българското председателство | След планиране на заседанията в Брюксел/Люксембург и София (Раздел 1 и 2 на Плана за подготовка), както и определяне приоритетите на Българското председателство, следва да бъде изготвен окончателният календар на Българското председателство. | Съвет по европейските въпроси | Декември 2017 | Предстои планиране |
|  | 22.5. Изготвяне и периодично актуализиране на фишове по всички открити досиета | По всички открити (в процес на преговори) досиета следва да бъдат изготвени фишове (между 500 и 700 бр.), които включват задълбочена информация относно развитието по съответните досиета, позициите на държавите членки, националната позиция, желаната/постижима цел на Българското председателство по съответното досие (напр. постигане на общ подход, приемане или друго според приоритетите на Председателството), вкл. дефинирани „червени линии“ и възможности за постигане на компромис. Срокът за изготвяне на първоначален вариант на фишовете е месец юни 2017 г., т.е. в началото на тройката Великобритания-Естония-България. Фишовете ще подлежат на актуализация периодично до началото на Българското председателство и ще бъдат основата за воденето на преговорите в Съвета на ЕС и подготвителните му органи по време на Председателството, поради което подлежат на одобряване от Министерския съвет до края на месец юни 2018 г. | Съвет по европейските въпроси | Юни 2017 Юни 2018 | Предстои планиране |
|  | 22.6 Провеждане на двустранни срещи и консултации с ГСС, ЕК, ЕП и ДЧ | За изпълнението на горепосочените 5 задачи е от ключово значение провеждането на регулярни работни срещи и консултации с институциите на ЕС, останалите страни от триото, както и други ДЧ (напр. първата държава от следващото трио - Австрия, и др.) | Съвет по европейските въпроси | 2015-2018 | В процес на изпълнение Проведени са две консултации с партньорите от триото, съответно в Лондон и Талин. В началото на 2016 г. предстои трета среща на триото в София. В рамките на всичките работни посещения в държави членки заместник министър-председателят по европейските политики и институционалните въпроси проведе множество двустранни срещи, свързани с подготовката на Българското председателство. Същото се отнася за посещенията на заместник министър-председателя по европейските политики и институционалните въпроси в Брюксел, където основният фокус е също върху подготовката за председателството. Проведени са консултации с еврокомисари и с представители на Европейския парламент по отношение на възможните акценти в нашата програма. Предвидено е също така в Брюксел да се провеждат редовни координационни срещи с представители на институциите, имащи най-пряко отношение към изпълнението на задачите за подготовка на Българското председателство. |
| 23. Изготвяне на доклад за Българското председателство | 23.1 Разработване на доклад за резултатите от Българското председателство | След приключване на Председателството следва да се подготви доклад с постигнатите резултати. | Съвет по европейските въпроси | Април 2019 |  |

––––––––––––––––

Съгласно РМС №425/10.06.2015 г.

Извън мерките по т.12