План за действие за 2016 г.
с мерките, произтичащи от членството на
Република България в Европейския съюз

РГ 1 - Свободно движение на стоки	3

РГ 2 - Свободно движение на хора	12

РГ 5 - Конкуренция	14

РГ 7 - Земеделие	15

РГ 8 - Рибарство	19

РГ 9 - Транспортна политика	22

РГ 10 - Данъчна политика	40

РГ 11 - Икономически и паричен съюз	42

РГ 13 - Социална политика и заетост	43

РГ 14 - Енергетика	47

РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания	53

РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии	60

РГ 18 - Политика в областта на културата и аудиовизията	63

РГ 20 - Околна среда	64

РГ 22 - Здравеопазване	68

РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи	71

РГ 24 - Митнически съюз и митническо сътрудничество	71

РГ 25 - Търговска и външноикономическа политика	72

РГ 26 - Финансови услуги	73

РГ 27 - Счетоводна политика и независим финансов одит	77

РГ 31 - Европа 2020	79

РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието	81

РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост	86

Заседания на Съвета на Европейския съюз	88

# РГ 1 - Свободно движение на стоки

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Проект на ЗИД на Закона за тютюна и тютюневите изделия | МИ | 1 |  |  |  |  |  | 29.01.2016 |  |  | Отстраняване на противоречие на отделни разпоредби от Закона за тютюна и тютюневите изделия с чл. 34 36 от ДФЕС Процедура за нарушение № 2014/4102 |  | Законопроектът е внесен в НС на 30.01.2015 г. |
| 2.Проект на Закон за обществените поръчки | АОП, МФ | 1 |  |  |  |  |  | 29.01.2016 | 18.04.2016 | 32014L0024 32014L0025 | Въвеждане изискванията на директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС |  | Законопроектът е внесен в НС на 20.08.2015 г. |
| 3.Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата | ИААА, МТИТС | 1 |  |  |  | 20.01.2016 | 27.01.2016 | 31.05.2016 |  | 32013R0168,32014R0003,32014R0044,32014R0134,32014R0901 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 168/2013, Регламент (ЕС) № 3/2014, Регламент (ЕС) № 44/2014, Регламент (ЕС) № 134/2014 и Регламент (ЕС) № 901/2014. Регламентите следва да се прилагат от 01.01.2016 г. |  |  |
| 4.Проект на Закон за концесиите | МС | 1 | 01.01.2016-15.02.2016 | 07.03.2016 | 14.03.2016 | 21.03.2016 | 23.03.2016 | 18.04.2016 | 18.04.2016 | 32014L0023 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/23/ЕС. |  |  |
| 5.Проект на ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина | МЗ | 1 | -01.12.2015 | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 28.10.2016 |  | 32014R0536 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 536/2014 |  |  |

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели | Чл. 4б от Закона за храните | МЗ | 1 | -23.12.2015 | 30.12.2015 | 04.01.2016 | 20.01.2016 | 27.01.2016 |  | 32009L0054 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2009/54/ЕО Запитване на ЕК № 6788/14/SNCО, получено чрез системата ЕU Pilot |  |  |
| 7.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривни вещества за граждански цели | Чл.7 от ЗТИП | МИ | 1 | 01.06.2015-30.12.2015 | 22.01.2016 | 01.02.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 19.04.2016 | 32014L0028 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/28/ЕС |  |  |
| 8.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдове под налягане | Чл.7 от ЗТИП | МИ | 1 | 01.06.2015-31.12.2015 | 22.01.2016 | 01.02.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 19.04.2016 | 32014L0029 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/29/ЕС |  |  |
| 9.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост | Чл.7 от ЗТИП | МИ | 1 | 01.06.2015-31.12.2015 | 22.01.2016 | 01.02.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 19.04.2016 | 32014L0030 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/30/ЕС |  |  |
| 10.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие | Чл.7 от ЗТИП | МИ | 1 | 01.06.2015-30.12.2015 | 22.01.2016 | 01.02.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 19.04.2016 | 32014L0031 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/31/ЕС |  |  |
| 11.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средства за измерване | Чл.7 от ЗТИП | МИ | 1 | 01.06.2015-30.12.2015 | 22.01.2016 | 01.02.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 19.04.2016 | 32014L0032,32015L0013 | Въвеждане изискванията на Директиви 2014/32/ЕС и 2015/13/ЕС |  |  |
| 12.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьори и предпазни устройства за асансьори | Чл.7 от ЗТИП | МИ | 1 | 01.06.2015-30.12.2015 | 22.01.2016 | 01.02.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 19.04.2016 | 32014L0033 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/33/ЕС |  |  |
| 13.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера | Чл.7 от ЗТИП | МИ | 1 | 01.06.2015-30.12.2015 | 22.01.2016 | 01.02.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 19.04.2016 | 32014L0034 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/34/ЕС |  |  |
| 14.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението | Чл.7 от ЗТИП | МИ | 1 | 01.06.2015-30.12.2015 | 22.01.2016 | 01.02.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 19.04.2016 | 32014L0035 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/35/ЕС |  |  |
| 15.Проект на ПМС за приемане на правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки | Закон за обществените поръчки | АОП, МФ | 1 | 04.01.2016-12.02.2016 | 19.02.2016 | 29.02.2016 | 30.03.2016 | 06.04.2016 | 18.04.2016 | 32014L0024,32014L0025 | Въвеждане изискванията на Директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС. |  |  |
| 16.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките | Чл.7 от ЗТИП | МИ | 1 | 08.12.2015-29.01.2016 | 15.02.2016 | 01.03.2016 | 30.03.2016 | 06.04.2016 | 24.05.2017 | 32015L2115,32015L2116,32015L2117,32014L0084,32014L0079 | Въвеждане изискванията на Директиви 2015/2115, 2015/2116 и 2015/2117. Поет ангажимент във връзка с получено чрез системата EU Pilot запитване на ЕК № 7879/15/GROW относно транспонирането на директиви 2014/84/ЕС и 2014/79/ЕС. |  |  |
| 16.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките | Чл.7 от ЗТИП | МИ | 1 |  |  |  |  |  | 24.11.2017 | 32015L2115,32015L2116,32015L2117,32014L0084,32014L0079 | Въвеждане изискванията на Директиви 2015/2115, 2015/2116 и 2015/2117. Поет ангажимент във връзка с получено чрез системата EU Pilot запитване на ЕК № 7879/15/GROW относно транспонирането на директиви 2014/84/ЕС и 2014/79/ЕС. |  |  |
| 17.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения | Чл.7 от ЗТИП | МИ | 1 | 01.02.2016-01.04.2016 | 08.04.2016 | 18.04.2016 | 18.05.2016 | 25.05.2016 | 12.06.2016 | 32014L0053 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/53/ЕС |  |  |
| 18.Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения под налягане | Чл.7 от ЗТИП | МИ | 1 | 01.03.2016-05.05.2016 | 13.05.2016 | 20.05.2016 | 22.06.2016 | 29.06.2016 | 18.07.2016 | 32014L0068 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/68/ЕС |  |  |
| 19.Проект на ПМС за приемане на правилник за прилагане на Закона за концесиите | Закон за концесиите | МС | 1 | 01.03.2016-18.04.2016 | 28.04.2016 | 13.05.2016 | 20.05.2016 | 25.05.2016 |  | 32014L0023 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/23/ЕС |  |  |
| 20.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за изискванията към някои млечни белтъци - казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека | Чл. 4 от Закона за храните | МЗ | 1 | 01.04.2016-30.06.2016 | 29.07.2016 | 10.09.2016 | 26.12.2015 | 02.11.2016 | 22.12.2016 | 32015L2203 | Въвеждане изискванията на Директива 2015/2203/ЕС |  |  |
| 21.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енерго-потреблението | Чл. 26а, ал. 3 от ЗТИП | МИ | 1 | 10.12.2015-10.01.2016 | 17.01.2016 | 30.01.2016 | 14.02.2016 | 21.02.2016 |  | 32015R1095,32015R1185,32015R1188,32015R1189 | Осигуряване прилагането на Регламенти 1095/2015, 1185/2015, 1188/2015 и 1189/2015. |  |  |
| 22.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енерго-потреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси | Чл. 12, т.1 от ЗЗП | МИ | 1 | 10.12.2015-10.01.2016 | 17.01.2016 | 30.01.2016 | 14.02.2016 | 21.02.2016 |  | 32014R1254,32015R1094,32015R1186,32015R1187 | Осигуряване прилагането на Регламенти 2014/1254, 2015/1094, 2015/1186 и 2015/1187 |  |  |

1.3 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки | Чл. 6а, ал. 2 от Закона за храните | БАБХ, МЗ, МЗХ | 1 |  |  | 29.01.2016 |  | 32011R1161,32014R0119 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1161/2011 и Регламент (ЕС) № 119/2014, и премахване на противоречия в националното законодателство |  |  |
| 24.Проект на НИД на Наредба № 21от 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни | Чл. 6, ал. 2, т. 2 от Закона за храните | БАБХ, МЗ, МЗХ | 1 |  |  | 29.01.2016 |  | 32012R0231 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 231/2012 и премахване на противоречия в националното законодателство |  |  |
| 25.Проект на НИД на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните | Чл. 17, ал. 2 от Закона за храните | БАБХ, МЗ, МЗХ | 1 |  |  | 29.01.2016 |  | 32014R0579 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 579/2014 и премахване на противоречия в националното законодателство |  |  |
| 26.Проект на НИД на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L и за отмяна на следните наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията: - Наредба № 118 от 2005 г.; - Наредба № 119 от 2005 г.; - Наредба № 120 от 2005 г.; - Наредба № 121 от 2005 г.; - Наредба № 122 от 2005 г.; - Наредба № 123 от 2005 г.; - Наредба № 124 от 2005 г.; - Наредба № 125 от 2005 г.; - Наредба № 126 от 2005 г.; - Наредба № 127 от 2005 г.; - Наредба № 128 от 2005 г.; - Наредба № 129 от 2005 г.; - Наредба № 130 от 2005 г. | Чл. 138, ал. 4 от ЗДвП | ИААА, МТИТС | 1 | 01.01.2016-31.05.2016 | 10.06.2016 | 24.06.2016 |  | 32013R0168,32014R0003,32014R0044,32014R0134,32014R0901 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 168/2013, Регламент (ЕС) № 3/2014, Регламент (ЕС) № 44/2014, Регламент (ЕС) № 134/2014 и Регламент (ЕС) № 901/2014. Регламентите следва да се прилагат от 01.01.2016 г. |  |  |
| 27.Проект на НИД на Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника и за отмяна на следните наредби на министъра на земеделието и храните: - Наредба № 22 от 2003 г.; - Наредба № 23 от 2003 г.; - Наредба № 49 от 2003 г.; - Наредба № 50 от 2003 г.; - Наредба № 51 от 2003 г.; - Наредба № 52 от 2003 г.; - Наредба № 53 от 2003 г.; - Наредба № 54 от 2003 г.; - Наредба № 55 от 2003 г.; - Наредба № 58 от 2003 г.; - Наредба № 2 от 2004 г.; - Наредба № 3 от 2004 г.; - Наредба № 9 от 2004 г.; - Наредба № 14 от 2004 г. | Чл. 9, ал. 8 от ЗРКЗГТ | МЗХ | 1 |  |  | 29.01.2016 |  | 32013R0167 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 167/2013. Регламентът следва да се прилага от 01.01.2016 г |  |  |
| 28.Проект на НИД на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал. 4 от ЗДвП | МТИТС | 1 | 01.01.2016-31.05.2016 | 10.06.2016 | 20.06.2016 |  | 32015R0045,32015R0166 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2015/45 и Регламент (ЕС) 2015/166 |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Шаблон "Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.Предоставяне на ЕК на доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 764/2008 за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. | МИ | 1 | 05.01.2016-30.03.2016 | 31.03.2016 | 32008R0764 | В чл. 12, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 764/2008 е определено изискване държавите членки да подготвят ежегодно доклад за прилагането на регламента. Крайният срок за докладване на ЕК е 31 март 2016 г. |  |  |
| 30.Разглеждане и приемане на национална програма за надзор на пазара за 2017 г. от Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки (ПМС 180/2005) и нотификация на програмата пред ЕК | МИ | 1 | 01.08.2016-29.09.2016 | 30.09.2016 | 32008R0765 | В чл. 18, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 765/2008 е определено изискване към органите по надзор на пазара да разработят, прилагат и периодично да актуализират програмите си за надзор на пазара. Тези програми трябва да се съобщават на другите държави членки и на ЕК и част от информацията, включена в тях, да е публично достъпна. Срокът за предоставяне на програмите за 2017 г. е 30.09.2016 г. |  |  |
| 31.Предоставяне на ЕК на резултати относно нивото на нитрати в зеленчуците, по-специално на зелени листни зеленчуци | БАБХ, МЗХ | 1 | 03.08.2016-30.09.2016 | 01.10.2016 | 32006R1881 | Изискване на член 9, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 1881/2006 |  |  |
| 32.Предоставяне на ЕК на резултати относно максимално допустимите количества на охратоксин А, деоксиниваленол, зеараленон, фумонизин В1 и В2, Т-2 и НТ-2 токсин | БАБХ, МЗХ | 1 | 03.08.2016-30.09.2016 | 01.10.2016 | 32006R1881 | Изискване на чл. 9, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1881/2006. |  |  |

# РГ 2 - Свободно движение на хора

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.Проект на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност | МВР, МТСП | 2, 23 |  |  |  |  |  | 02.05.2016 | 29.11.2016 | 32014L0066 32014L0054 32014L0036 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/66/ЕС, Директива 2014/54/ЕС и Директива 2014/36/ЕС |  | Законопроектът е внесен в НС на 23.12.2015 г. |
| 33.Проект на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност | МВР, МТСП | 2, 23 |  |  |  |  |  |  | 21.05.2016 | 32014L0066 32014L0054 32014L0036 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/66/ЕС, Директива 2014/54/ЕС и Директива 2014/36/ЕС |  | Законопроектът е внесен в НС на 23.12.2015 г. |
| 33.Проект на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност | МВР, МТСП | 2, 23 |  |  |  |  |  |  | 30.09.2016 | 32014L0066 32014L0054 32014L0036 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/66/ЕС, Директива 2014/54/ЕС и Директива 2014/36/ЕС |  | Законопроектът е внесен в НС на 23.12.2015 г. |

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.Проект на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност | Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност | МВР, МТСП | 2, 23 | 01.02.2016-14.03.2016 | 21.03.2016 | 28.03.2016 | 29.04.2016 | 04.05.2016 | 29.11.2016 | 32014L0066 32014L0054 32014L0036 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/66/ЕС, Директива 2014/54/ЕС и Директива 2014/36/ЕС |  |  |
| 34.Проект на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност | Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност | МВР, МТСП | 2, 23 |  |  |  |  |  | 21.05.2016 | 32014L0066 32014L0054 32014L0036 | въвеждане изискванията на Директива 2014/66/ЕС, Директива 2014/54/ЕС и Директива 2014/36/ЕС |  |  |
| 34.Проект на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност | Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност | МВР, МТСП | 2, 23 |  |  |  |  |  | 30.09.2016 | 32014L0066 32014L0054 32014L0036 | въвеждане изискванията на Директива 2014/66/ЕС, Директива 2014/54/ЕС и Директива 2014/36/ЕС |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Шаблон "Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.Докладване на ЕК по изпълнението на ангажиментите на България съгласно Решение на ЕК 2012/733/ЕС относно мрежата „Европейски услуги за заетост - EURES” | АЗ-МТСП, МТСП | 2 | 04.01.2016-21.12.2016 | 21.12.2016 | 32011R0492,32012D0733 | Ангажиментът е във връзка с членството на България в мрежата EURES – „Европейски услуги по заетостта” и във връзка с изпълнение на Решение на ЕК от 26.11.2012 г. за изпълнение на Регламент 492/2011 относно реформиране на мрежата EURES. |  |  |
| 36.Подготовка на българските компетентни институции за въвеждане на електронен обмен на данни в областта на координацията на социалната сигурност | АЗ-МТСП, Други, МЗ, МТСП, НАП, НЗОК, НОИ | 2 | 04.01.2016-21.12.2016 | 21.12.2016 | 32009R0987,32011R1231 | Ангажиментът е в изпълнение на изискванията на Регламент 883/2004/ЕО, Регламент 987/2009/ЕО и Регламент 1231/2011/ЕС. |  |  |
| 37.Изпращане на ЕК на Доклад относно извършените през 2015 г. проверки за контролиране на наемането на работа на незаконно пребиващи граждани на трети държави | ГИТ, МТСП | 2 | 02.03.2016-30.06.2016 | 30.06.2016 | 32009L0052 | Ангажиментът е в изпълнение на член 14 от Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава |  |  |

# РГ 5 - Конкуренция

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.Проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията | КЗК | 5 |  |  | 29.07.2016 | 02.09.2016 | 07.09.2016 | 15.12.2016 | 27.12.2016 | 32014L0104 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/104/ЕС относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията |  |  |

# РГ 7 - Земеделие

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки | ИАЛВ, МЗХ, МИ | 7 |  |  |  |  |  | 29.01.2016 |  | 32013R1308,32008R0555,32008R0110,32009R0436,32009R0606,32009R0607 | Осигуряване прилагането на регламенти (ЕО) № 606/2009, (ЕО) № 607/2009, (ЕО) № 436/2009, (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 110/2008 и (ЕС) № 1308/2013 |  |  |
| 40.Проект на ЗИД на Закона за фуражите | БАБХ, МЗХ | 7 | 04.01.2016-30.09.2016 | 10.10.2016 | 24.10.2016 | 11.11.2016 | 16.11.2016 | 31.03.2017 |  | 32015R0786 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 2015/786 |  |  |
| 41.Проект на нов Закон за земята | МЗХ | 7 | 04.01.2016-29.07.2016 | 10.08.2016 | 31.08.2016 | 02.09.2016 | 07.09.2016 | 30.12.2016 |  |  | Отстраняване противоречието на разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с чл. 49 и чл. 63 от Договора за функционирането на ЕС Процедура за нарушение № 2015/2018 |  |  |

1.3 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, и за осъществяване на дейностите по преработка и продажба на семената | чл. 29, ал. 5 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите | МЗХ | 7 |  |  | 29.01.2016 |  | 32013R1308 | Осигуряване прилагането на разпоредбата на чл.189, параграф 1, б. „в” от Регламент (ЕС) № 1308/2013 |  |  |
| 43.Проект на Наредба за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти и за отмяна на Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. | чл. 59, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | МЗХ | 7 | -29.02.2016 | 15.03.2016 | 20.09.2016 |  | 32004R0853 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) № 853/2004 и премахване на противоречия с националното законодателство |  |  |
| 44.Проект на НИД на Наредба № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак | чл. 29, ал.1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите | МЗХ | 7 |  |  | 29.01.2016 |  | 32014R0809 | Осигуряване прилагането на разпоредбата на чл.45 от Регламент (ЕС) № 809/2014 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 |  |  |
| 45.Проект на НИД на Наредба № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България | чл. 14, ал. 4 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 7 | 04.01.2016-15.04.2016 | 12.05.2016 | 01.06.2016 | 30.06.2016 | 32015L1168 | Въвеждане изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2015/1168 |  |  |
| 46.Проект на НИД на Наредба № 21 от 10.12.2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз | чл. 29, ал. 6, т. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 7 | 04.01.2016-28.04.2016 | 16.05.2016 | 01.06.2016 | 30.06.2016 | 32015L1955 | Въвеждане изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2015/1955 |  |  |
| 47.Проект на НИД на Наредба № 3 от 25.02.2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на ЕС | чл. 29, ал. 6, т. 8 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 7 | -29.01.2016 | 31.03.2016 | 28.04.2016 | 31.12.2016 | 32014L0096 32014L0097 32014L0098 | Въвеждане изискванията на директиви за изпълнение 2014/96/ЕС, 2014/97/ЕС и 2014/98/ЕС |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Шаблон "Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.Програма за надзор на инфлуенца при домашните и дивите птици | БАБХ | 7 | 04.01.2016-20.12.2016 | 30.12.2016 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2016 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи през м. януари 2016 г. |  |  |
| 49.Програма за контрол и ерадикация на болестта бяс | БАБХ | 7 | 04.01.2016-20.12.2016 | 30.12.2016 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2016 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи през м. януари 2016 г. |  |  |
| 50.Програма за надзор на болестта син език при преживните животни | БАБХ | 7 | 04.01.2016-20.12.2016 | 30.12.2016 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2016 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи през м. януари 2016 г. |  |  |
| 51.Програма за надзор и ерадикация на класическа чума по свинете | БАБХ | 7 | 04.01.2016-20.12.2016 | 30.12.2016 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2016 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи през м. януари 2016 г. |  |  |
| 52.Програма за контрол на салмонелоза при кокошките-носачки, бройлери, развъдни стада и пуйки | БАБХ | 7 | 04.01.2016-20.12.2016 | 30.12.2016 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2016 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи през м. януари 2016 г. |  |  |
| 53.Програма за надзор на ТСЕ | БАБХ | 7 | 04.01.2016-20.12.2016 | 30.12.2016 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2016 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи през м. януари 2016 г. |  |  |
| 54.Програма за контрол на заболяването шап по чифтокопитните животни | БАБХ | 7 | 04.01.2016-20.12.2016 | 30.12.2016 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2016 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи през м. януари 2016 г. |  |  |
| 55.Годишен доклад за изпълнението на Единния многогодишен национален план за контрол на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията за 2015 г. | МЗХ | 7 | 04.01.2016-24.06.2016 | 30.06.2016 | 32004R0882 | Осигуряване прилагането на разпоредбата на чл. 44 от Регламент (ЕО) № 882/2004 |  |  |
| 56.Годишен сертификационен доклад на Разплащателната агенция за финансова 2015 г. | МЗХ | 7 | 04.01.2016-29.01.2016 | 15.02.2016 | 32014R0908 32013R1306 | Изготвяне на годишен сертификационен доклад на Разплащателната агенция за финансова 2015 г. съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 |  |  |
| 57.Докладване на Комисията на всеки три месеца относно официалния контрол върху пратките на ориз в оризови продукти с произход или доставени от Китай | БАБХ, МЗХ | 7 | 04.01.2016-31.03.2016 | 28.04.2016 | 32011D0884 | Осигуряване прилагането на чл. 6 от Решение за изпълнение 2011/884/ЕС на Комисията |  |  |
| 57.Докладване на Комисията на всеки три месеца относно официалния контрол върху пратките на ориз в оризови продукти с произход или доставени от Китай | БАБХ, МЗХ | 7 | 01.04.2016-30.06.2016 | 29.07.2016 | 32011D0884 | Осигуряване прилагането на чл. 6 от Решение за изпълнение 2011/884/ЕС на Комисията |  |  |
| 57.Докладване на Комисията на всеки три месеца относно официалния контрол върху пратките на ориз в оризови продукти с произход или доставени от Китай | БАБХ, МЗХ | 7 | 01.07.2016-30.09.2016 | 31.10.2016 | 32011D0884 | Осигуряване прилагането на чл. 6 от Решение за изпълнение 2011/884/ЕС на Комисията |  |  |
| 57.Докладване на Комисията на всеки три месеца относно официалния контрол върху пратките на ориз в оризови продукти с произход или доставени от Китай | БАБХ, МЗХ | 7 | 01.10.2016-30.12.2016 | 31.01.2017 | 32011D0884 | Осигуряване прилагането на чл. 6 от Решение за изпълнение 2011/884/ЕС на Комисията |  |  |

# РГ 8 - Рибарство

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.Проект на ЗИД на Закона за рибарството и аквакултурите | МЗХ | 8 | -29.02.2016 | 31.03.2016 | 28.04.2016 | 27.05.2016 | 01.06.2016 | 30.12.2016 |  | 32015R1962 | Осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/1962 |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Шаблон "Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.Предоставяне на комбинирани данни относно риболовните кораби | ИАРА | 8 | До 23.03.2016 | 31.03.2016 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Резолюция GFCM/35/2011/1 |  |  |
| 59.Предоставяне на комбинирани данни относно риболовните кораби | ИАРА | 8 | До 23.09.2016 | 30.09.2016 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Резолюция GFCM/35/2011/1 |  |  |
| 60.Резултати от контролните дейности по националния план за мониторинг, контрол и наблюдение на калкан | ИАРА | 8 | До 15.04.2016 | 29.04.2016 |  | Събиране на данни за контролните дейности и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 19 от Препоръка GFCM/39/2015/3 |  |  |
| 61.Изпращане на актуализиран списък на корабите с обща дължина над 15 m, оторизирани да извършват стопански риболов в зоната на GFCM | ИАРА | 8 | До 25.11.2016 | 30.11.2016 | 32011R1343 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 17 и съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 1343/2011 |  |  |
| 62.Изготвяне на годишен доклад за приложението на Регламент (EO) № 1185/2003 | ИАРА | 8 | До 25.04.2016 | 29.04.2016 | 32003R1185 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.6 от Регламент (ЕО) № 1185/2003 |  |  |
| 63.Изготвяне на годишен доклад за усилията на България през предходната година за постигане на трайно равновесие между риболовния капацитет на страната и възможностите за риболов | ИАРА | 8 | 01.04.2016-31.05.2016 | 31.05.2016 | 32013R1380 | Събиране на данни, изготвяне на анализ и предоставянето му на ЕК съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 |  |  |
| 64.Докладване на данни за кораби с обща дължина над 15 m, кандидатствали за издаване на документи за стопански риболов през текущата година и недокладвани през предходни години, както и всяка промяна в данните на вече докладвани кораби | ИАРА | 8 |  |  | 32011R1343 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 17 и съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 1343/2011 |  |  |
| 65.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 8 | 01.12.2015-31.12.2015 | 15.01.2016 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 65.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 8 | 04.01.2016-29.01.2016 | 15.02.2016 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 65.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 8 | 01.02.2016-29.02.2016 | 15.03.2016 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 65.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 8 | 01.03.2016-31.03.2016 | 15.04.2016 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 65.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 8 | 01.04.2016-28.04.2016 | 13.05.2016 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 65.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 8 | 02.05.2016-31.05.2016 | 15.06.2016 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 65.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 8 | 01.06.2016-30.06.2016 | 15.07.2016 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 65.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 8 | 01.07.2016-29.07.2016 | 15.08.2016 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 65.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 8 | 01.08.2016-31.08.2016 | 15.09.2016 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 65.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 8 | 01.09.2016-30.09.2016 | 14.10.2016 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 65.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 8 | 03.10.2016-31.10.2016 | 15.11.2016 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 65.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 8 | 01.11.2016-30.11.2016 | 15.12.2016 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 65.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 8 | 01.12.2016-30.12.2016 | 13.01.2017 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 66.Изпращане на списък с всички кораби, на които е разрешен улов на калкан | ИАРА | 8 | До 25.01.2016 | 29.01.2016 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 4 от Препоръка GFCM/39/2015/3. Списъкът съдържа информация за всеки кораб съгласно Анекс І на препоръката. |  |  |
| 67.Изготвяне и изпращане на национален план за мониторинг, контрол и наблюдение на калкан | ИАРА | 8 | До 25.01.2016 | 29.01.2016 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 19 от Препоръка GFCM/39/2015/3 |  |  |
| 68.Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море | ИАРА | 8 | До 10.02.2016 | 15.02.2016 | 32009R0302 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 16 от Регламент (ЕО) № 302/2009 |  |  |
| 69.Моментна снимка на риболовния флот | ИАРА | 8 | До 26.02.2016 | 01.03.2016 | 32004R0026 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 6 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 26/2004 |  |  |
| 69.Моментна снимка на риболовния флот | ИАРА | 8 | До 25.05.2016 | 01.06.2016 | 32004R0026 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 6 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 26/2004 |  |  |
| 69.Моментна снимка на риболовния флот | ИАРА | 8 | До 25.08.2016 | 01.09.2016 | 32004R0026 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 6 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 26/2004 |  |  |
| 69.Моментна снимка на риболовния флот | ИАРА | 8 | До 25.11.2016 | 01.12.2016 | 32004R0026 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 6 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 26/2004 |  |  |
| 70.Изготвяне на доклад за вноса, износа и ре-експорта на риба меч и едроок тон за периода 01.07. – 31.12.2015 г. и периода 01.01. – 30.06.2016 г. | ИАРА | 8 | До 10.03.2016 | 15.03.2016 | 32003R1984 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 9 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1984/2003 |  |  |
| 70.Изготвяне на доклад за вноса, износа и ре-експорта на риба меч и едроок тон за периода 01.07. – 31.12.2015 г. и периода 01.01. – 30.06.2016 г. | ИАРА | 8 | До 09.09.2016 | 15.09.2016 | 32003R1984 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 9 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1984/2003 |  |  |
| 71.Информиране на Европейската комисия, че български риболовни кораби не осъществяват риболовни дейности с дънни съоръжения в открито море | ИАРА | 8 | До 23.03.2016 | 31.03.2016 | 32008R0734 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 12 от Регламент (ЕО) № 734/2008 |  |  |
| 71.Информиране на Европейската комисия, че български риболовни кораби не осъществяват риболовни дейности с дънни съоръжения в открито море | ИАРА | 8 | До 23.09.2016 | 30.09.2016 | 32008R0734 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 12 от Регламент (ЕО) № 734/2008 |  |  |
| 72.Подробен доклад за дейността на риболовните кораби, осъществяващи улов на калкан, за тримесечие | ИАРА | 8 | 04.01.2016-31.03.2016 | 05.04.2016 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 6 от Препоръка GFCM/39/2015/3 |  |  |
| 72.Подробен доклад за дейността на риболовните кораби, осъществяващи улов на калкан, за тримесечие | ИАРА | 8 | 01.04.2016-30.06.2016 | 05.07.2016 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 6 от Препоръка GFCM/39/2015/3 |  |  |
| 72.Подробен доклад за дейността на риболовните кораби, осъществяващи улов на калкан, за тримесечие | ИАРА | 8 | 01.07.2016-30.09.2016 | 05.10.2016 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 6 от Препоръка GFCM/39/2015/3 |  |  |
| 72.Подробен доклад за дейността на риболовните кораби, осъществяващи улов на калкан, за тримесечие | ИАРА | 8 | 03.10.2016-30.12.2016 | 04.01.2017 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 6 от Препоръка GFCM/39/2015/3 |  |  |
| 73.Докладване на количествата запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходното тримесечие | ИАРА | 8 | 04.01.2016-31.03.2016 | 15.04.2016 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 73.Докладване на количествата запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходното тримесечие | ИАРА | 8 | 01.04.2016-30.06.2016 | 15.07.2016 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 73.Докладване на количествата запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходното тримесечие | ИАРА | 8 | 01.07.2016-30.09.2016 | 14.10.2016 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 73.Докладване на количествата запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходното тримесечие | ИАРА | 8 | 03.10.2016-30.12.2016 | 13.01.2017 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 74.Докладване на данни за годишната продукция, принос и структура на сектор „Аквакултури“ – приложения 2, 3, 4 и 5 | ИАРА | 8 | До 25.05.2016 | 30.05.2016 | 32008R0762 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 762/2008 |  |  |
| 75.Изпълнение на Многогодишна програма за събиране на данни | ИАРА | 8 | 04.01.2016-30.12.2016 | 30.12.2016 | 32008R0199,32008D0949,32008R1078,32014R0508 | Многогодишна програма за събиране на данни Регламент (ЕО) № 199/2008, Решение 2008/949/ЕО, Регламент (ЕО) № 1078/2008, Регламент (ЕС) № 508/2014 |  |  |
| 76.Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник | ИАРА | 8 |  | 29.01.2016 | 32009R1224 | Осигуряване на пряк обмен на данни за рибарството с другите държави членки в съответствие с чл. 111 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 77.Изпращане на списък на определените пристанища за разтоварване на калкан | ИАРА | 8 | До 25.11.2016 | 30.11.2016 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно т. 15 от Препоръка GFCM/39/2015/3 |  |  |
| 78.Отчет до Комисията за целия улов, прилов и изхвърлен улов на треска за предходните 12 месеца в зона Б, подучастъци на ICES 27 и 28 | ИАРА | 8 | До 25.10.2016 | 31.10.2016 | 32007R1098 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 29 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1098/2007 |  |  |
| 79.Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 8 | До 30.08.2016 | 15.09.2016 | 32001R1035 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 22 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 |  |  |
| 80.Докладване на данни до ICCAT за риба тон и акула | ИАРА | 8 | До 25.07.2016 | 29.07.2016 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК и ICCAT съгласно съответните Анекси на task I & II on Atlantic tunas and sharks |  |  |
| 81.Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов в северозападната част на Атлантическия океан | ИАРА | 8 | До 23.05.2016 | 31.05.2016 | 32009R0217 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 2 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 217/2009 |  |  |
| 82.Докладване на данни за вноса, износа и ре-експорта на южен червен тон за периода 01.07. – 31.12.2015 г. и периода 01.01. – 30.06.2016 г. | ИАРА | 8 | До 25.02.2016 | 26.02.2016 |  | -Събиране на данни и предоставянето им на ЕК /CCSBT Статистическа програма за южен червен тон/ |  |  |
| 82.Докладване на данни за вноса, износа и ре-експорта на южен червен тон за периода 01.07. – 31.12.2015 г. и периода 01.01. – 30.06.2016 г. | ИАРА | 8 | До 25.08.2016 | 30.08.2016 |  | -Събиране на данни и предоставянето им на ЕК /CCSBT Статистическа програма за южен червен тон/ |  |  |
| 83.Докладване на данни за вноса, износа и ре-експорта на южен червен тон за периода 01.07.2015 г. – 30.06.2016 г. | ИАРА | 8 | До 07.09.2016 | 15.09.2016 | 32010R0640 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 640/2010 |  |  |
| 84.Докладване на данни и информация за аквакултурите за предходната календарна година | ИАРА | 8 | До 30.06.2016 | 30.06.2016 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Препоръка GFCM/35/2011/6 |  |  |
| 85.Предоставяне на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на България в зони извън северната част на Атлантическия океан | ИАРА | 8 | До 24.06.2016 | 30.06.2016 | 32009R0216 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 2 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 216/2009 |  |  |
| 86.Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов в североизточната част на Атлантическия океан | ИАРА | 8 | До 24.06.2016 | 30.06.2016 | 32009R0218 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 2 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 218/2009 |  |  |
| 87.Предоставяне на статистически данни за рибните продукти, разтоварени на територията на страната от риболовни кораби на Общността и на ЕАСТ | ИАРА | 8 | До 24.06.2016 | 30.06.2016 | 32006R1921 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 5 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1921/2006 |  |  |

# РГ 9 - Транспортна политика

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88.Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България | ИАМА, МРРБ, МТИТС | 9 | 04.01.2016-18.03.2016 | 25.03.2016 | 01.04.2016 | 22.04.2016 | 27.04.2016 | 09.09.2016 | 18.09.2016 | 32014L0089 | Въвеждане на изискванията на Директива 2014/89/ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране |  |  |
| 89.Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване | ГДГВА, МТИТС | 9 | 04.01.2016-01.08.2016 | 15.08.2016 | 02.09.2016 | 19.09.2016 | 28.09.2016 | 30.12.2016 |  | 32008R0216 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (базов регламент) и регламентите за неговото изпълнение. Уеднаквяване на терминологията |  |  |
| 90.Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози | ИААА, МТИТС | 9 | - |  |  |  |  | 29.01.2016 |  | 32014R0165 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт |  |  |
| 91.Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата | ИААА, МТИТС | 9, 23 | 01.11.2016-30.12.2016 | 23.01.2017 | 31.01.2017 | 15.02.2017 | 22.02.2017 | 15.05.2017 | 20.05.2017 | 32014L0045 32014L0047 | Въвеждане изисквания на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО; Въвеждане изискванията на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО |  |  |
| 92.Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 9 |  |  |  |  |  | 29.01.2016 | 16.06.2015 | 32012L0034 | Въвеждане изисквания на Директива 2012/34/ЕС за създаване на Единно европейско железопътно пространство Процедура за Нарушение № 2015/0251 |  | Законопроектът е внесен в НС на 08.11.2015 г. |
| 93.Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 9 | 04.01.2016-29.02.2016 | 07.03.2016 | 14.03.2016 | 15.04.2016 | 20.04.2016 | 29.07.2016 | 31.12.2016 | 32014L0112 | Въвеждане на изисквания на Директива 2014/112/ЕС за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF) |  |  |
| 94.Проект на ЗИД на Закона за пътищата | АПИ, МРРБ | 9 | 04.01.2016-25.02.2016 | 09.03.2016 | 16.03.2016 | 30.03.2016 | 06.04.2016 | 22.06.2016 |  | 32004L0052 | Въвеждане на изисквания на Директива 2004/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността и свързаното с нея Решение 2009/750/ЕС на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи. Запитване на ЕК № 7507/15/MOVE, получено през системата EU Pilot. |  |  |
| 95.Проект на ЗИД на Закона за пътищата | АПИ, МРРБ | 9 | 01.12.2016-11.01.2017 | 13.01.2017 | 16.01.2017 | 27.01.2017 | 01.02.2017 | 27.04.2017 | 07.05.2017 | 32015L0719 | Въвеждане изисквания на Директива (ЕС) 2015/719 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик |  |  |

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринар-номедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване | Чл. 101, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България | ИАМА, МТИТС | 9 | 01.09.2016-30.09.2016 | 10.10.2016 | 14.10.2016 | 04.11.2016 | 09.11.2016 | 09.12.2016 | 32015L2087 | Въвеждане на изискванията на Директива 2015/2087/ЕС на Комисията от 18 ноември 2015 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари |  |  |
| 97.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя | Чл. 88б от Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 9, 13 | 01.08.2016-14.10.2016 | 19.10.2016 | 26.10.2016 | 25.11.2016 | 30.11.2016 | 31.12.2016 | 32014L0112 | Въвеждане на изисквания на Директива 2014/112/ЕС за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF) |  |  |

1.3 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.Проект на НИД на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби | Чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 9 | 04.01.2016-31.03.2016 | 05.04.2016 | 15.04.2016 | 30.04.2016 | 32015L0559 32014L0090 | Въвеждане на изискванията на Директива 2015/559/ЕС за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване и на Директива (ЕС) 2014/90 относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета |  |  |
| 98.Проект на НИД на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби | Чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 9 |  |  |  | 18.09.2016 | 32015L0559 32014L0090 | Въвеждане на изискванията на Директива 2015/559/ЕС за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване и на Директива (ЕС) 2014/90 относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета |  |  |
| 99.Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол | Чл. 73, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 9 | 15.01.2016-25.02.2016 | 29.02.2016 | 31.03.2016 |  | 32015R0757 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО |  |  |
| 100.Проект на НИД на Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал | Чл. 34 и чл. 35 във връзка с § 6 от Закона за гражданското въздухоплаване | ГДГВА, МТИТС | 9 | 03.05.2016-03.10.2016 | 17.10.2016 | 30.11.2016 |  | 32014R0070 32014R0245 32015R0340 32015R0445 | Осигуряване прилагането на регламентите, изменящи и допълващи Регламент (ЕС) № 1178/2011 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета: Регламент (ЕС) № 70/2014, Регламент (ЕС) № 245/2014, Регламент (ЕС) 2015/445 и Регламент (ЕС) 2015/340 |  |  |
| 101.Проект на НИД на Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи | Чл. 64, ал. 8 във връзка с § 6 от Закона за гражданското въздухоплаване | ГДГВА, МТИТС | 9 | 01.03.2016-01.08.2016 | 15.08.2016 | 30.08.2016 |  | 32013R0800 32014R0083 32014R0379 32015R0140 32015R1329 | Осигуряване прилагането на регламентите, изменящи и допълващи Регламент (ЕС) № 965/2012 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета: Регламент (ЕС) № 800/2013, Регламент (ЕС) № 83/2014, Регламент (ЕС) № 379/2014, Регламент (ЕС) 2015/140 и Регламент (ЕС) 2015/1329 |  |  |
| 102.Проект на НИД на Наредба № 37 от 23 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях | Чл. 64, ал. 8 във връзка с § 6 от Закона за гражданското въздухоплаване | ГДГВА, МТИТС | 9 | 01.03.2016-01.08.2016 | 15.08.2016 | 30.08.2016 |  | 32013R0800 32014R0083 32014R0379 32015R0140 32015R1329 | Осигуряване прилагането на регламентите, изменящи и допълващи Регламент (ЕС) № 965/2012 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвет: Регламент (ЕС) № 800/2013, Регламент (ЕС) № 83/2014, Регламент (ЕС) № 379/2014, Регламент (ЕС) 2015/140 и Регламент (ЕС) 2015/1329 |  |  |
| 102.Проект на НИД на Наредба № 37 от 23 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях | Чл. 64, ал. 8 във връзка с § 6 от Закона за гражданското въздухоплаване | ГДГВА, МТИТС | 9 |  |  |  |  | 32013R0800 32014R0083 32014R0379 32015R0140 32015R1329 | Осигуряване прилагането на регламентите, изменящи и допълващи Регламент (ЕС) № 965/2012 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвет: Регламент (ЕС) № 800/2013, Регламент (ЕС) № 83/2014, Регламент (ЕС) № 379/2014, Регламент (ЕС) 2015/140 и Регламент (ЕС) 2015/1329 |  |  |
| 103.Проект на НИД на Наредба № 39 за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти и кабинен екипаж | Чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 33 и чл. 37 във връзка с § 6 от Закона за гражданското въздухоплаване | ГДГВА, МТИТС | 9 | 03.05.2016-03.10.2016 | 10.10.2016 | 30.11.2016 |  | 32014R0070 32014R0245 32015R0445 | Осигуряване прилагането на регламентите, изменящи и допълващи Регламент (ЕС) № 1178/2011 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета: Регламент (ЕС) № 70/2014, Регламент (ЕС) № 245/2014 и Регламент (ЕС) 2015/445 |  |  |
| 104.Проект на НИД на Наредба № 83 от 30.05.2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг | Чл. 10, ал. 13 във връзка с § 6 от Закона за гражданското въздухоплаване | ГДГВА, МТИТС | 9 | 01.07.2016-01.11.2016 | 15.11.2016 | 15.12.2016 |  | 32013R0800 32014R0083 32014R0379 32015R1329 | Осигуряване прилагането на на регламентите, изменящи и допълващи Регламент (ЕС) № 965/2012 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвет: Регламент (ЕС) № 800/2013, Регламент (ЕС) № 83/2014, Регламент (ЕС) № 379/2014, Регламент (ЕС) 2015/1329 |  |  |
| 105.Проект на НИД на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън ЕС | Чл. 7, ал. 3 и чл. 50, ал. 5 от Закона за гражданското въздухоплаване | ГДГВА, МТИТС | 9 | 05.01.2016-06.06.2016 | 30.06.2016 | 29.07.2016 |  | 32004R0847 | Необходимост от изменение на националната процедура, установена в изпълнение на чл. 5 от Регламент № 847/2004 на Европейския парламент и на Съвета за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите членки и трети страни |  |  |
| 106.Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка | Чл. 91а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози | ИААА, МТИТС | 9 |  |  | 05.02.2016 |  | 32014R0165 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт |  |  |
| 107.Проект на НИД на Наредба № H-3 от 7 април 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета | Чл. 89, ал. 1 от Закона за автомобилните превози | ИААА, МТИТС | 9 |  |  | 05.02.2016 |  | 32014R0165 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт |  |  |
| 108.Проект на НИД на Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка | Чл. 12б, ал. 1 от Закона за автомобилните превози | ИААА, МТИТС | 9 |  |  | 29.01.2016 |  | 32014R0361 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 361/2014 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно документите за международен превоз на пътници, извършван с автобус, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2121/98 |  |  |
| 109.Проект на НИД на Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари | Чл. 7, ал. 3, чл. 25, ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31, ал. 2 и § 4а от Закона за автомобилните превози | ИААА, МТИТС | 9 |  |  | 29.01.2016 |  | 32014R0361 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 361/2014 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно документите за международен превоз на пътници, извършван с автобус, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2121/98 на Комисията |  |  |
| 110.Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства | Чл. 147, ал. 1, 5, 6 и 8 и чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 4, ал. 4, т. 1, 2 и 3, ал. 6, т. 1, 2 и 3 и ал. 10 от Закона за движението по пътищата | ИААА, МТИТС | 9 | 01.11.2016-30.12.2016 | 28.02.2017 | 16.05.2017 | 20.05.2017 | 32014L0045 | Въвеждане на изисквания на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО |  |  |
| 111.Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка | Чл. 91а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози | ИААА, МТИТС | 9 | 01.11.2016-30.12.2016 | 28.02.2017 | 15.05.2017 | 20.05.2017 | 32014L0047 | Въвеждане изисквания на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО |  |  |
| 112.Проект на НИД на Наредба № 42 от 06.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари | Чл.40 от Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 9 |  |  | 29.01.2016 | 16.06.2015 | 32012L0034 | Въвеждане изисквания на Директива 2012/34/ЕС за създаване на Единно европейско железопътно пространство Процедура за нарушение № 2015/0251 |  |  |
| 113.Проект на НИД на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура | Чл. 29, ал. 3 т. 2 от Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 9 |  |  | 29.01.2016 | 16.06.2015 | 32012L0034 | Въвеждане изисквания на Директива 2012/34/ЕС за създаване на Единно европейско железопътно пространство Процедура за нарушение № 2015/0251 |  |  |
| 114.Проект на НИД на Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи | Закон за автомобилните превози | ДАМТН, МИ | 9 |  |  | 05.02.2016 |  | 32014R0165 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт |  |  |
| 114.Проект на НИД на Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи | Закон за автомобилните превози | ДАМТН, МИ | 9 |  |  |  |  | 32014R0165 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт |  |  |
| 115.Проект на НИД на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии | Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България | МРРБ | 9 | 01.03.2016-30.06.2016 | 21.09.2016 | 21.10.2016 | 18.11.2016 | 32014L0094 | Въвеждане изисквания на Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива |  |  |
| 116.Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти | Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България | ИАМА, МТИТС | 9 | 01.03.2016-30.06.2016 | 21.09.2016 | 21.10.2016 | 18.11.2016 | 32014L0094 | Въвеждане изисквания на Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива |  |  |
| 117.Проект на НИД на Наредба № Н-19/02.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища | Закон за пътищата | МРРБ | 9 | 11.01.2016-25.02.2016 | 21.04.2016 | 18.05.2016 |  | 32004L0052 32009D0750 | Въвеждане на изисквания на Директива 2004/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността и свързаното с нея Решение 2009/750/ЕС на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически. Запитване на ЕК № 7507/15/MOVE, получено през системата EU Pilot. |  |  |
| 118.Проект на НИД на Наредба № Н-20/15.12.2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 на сто намалена работоспособност, освободени от задължението за заплащане на винетни такси при ползване на републиканските пътища | Закон за пътищата | МРРБ | 9 | 18.01.2016-01.03.2016 | 28.04.2016 | 31.05.2016 |  | 32004L0052 32009D0750 | Въвеждане на изискванията на Директива 2004/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността и свързаното с нея Решение 2009/750/ЕС на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически. Запитване на ЕК № 7507/15/MOVE, получено през системата EU Pilot. |  |  |
| 119.Проект на НИД на Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства | Чл. 139 от Закона за движение по пътищата | АПИ, МРРБ | 9 | 01.12.2016-24.02.2017 | 22.03.2017 | 24.04.2017 | 07.05.2017 | 32015L0719 | Въвеждане изисквания на Директива (ЕС) 2015/719 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Шаблон "Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120.Изготвяне и предоставяне на информация на ЕК съгласно Приложение ХIV на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол | ИАМА, МТИТС | 9 | 01.02.2016-02.03.2016 | 01.04.2016 | 32009L0016 | Държавите членки предоставят на ЕК информацията, посочена в Приложение ХIV на Директива 2009/16/ЕО, спазвайки честотата, установена в същото приложение |  |  |
| 121.Доклад съгласно чл. 9, параграф 2 от Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари | ИАМА, МТИТС | 9 | 01.02.2016-15.03.2016 | 31.03.2016 | 32000L0059 | Държавите членки информират редовно, най -малко веднъж годишно, Комисията за предоставените освобождавания съгласно параграф 1: „Когато кораби извършват редовни морски превози, свързани с чести и редовни престои, и ако достатъчно доказателства установяват съществуването на споразумение по отношение на депонирането на отпадъците от експлоатацията на кораби и на плащането на съответните такси в дадено пристанище, намиращо се по маршрута на кораба, компетентните за съответните пристанища държави членки могат да освободят тези кораби от задълженията, посочени в член 6, в член 7, параграф 1, и в член 8.“). |  |  |
| 122.Доклад съгласно чл. 17, параграф 1 от Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари | ИАМА, МТИТС | 9 | 01.02.2016-25.03.2016 | 31.03.2016 | 32000L0059 | На всеки три години министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице изпраща на Европейската комисия доклад за изпълнението на разпоредбите за приемане и обработване на отпадъците – резултат от корабоплавателната дейност, и на остатъците от корабни товари в съответствие с чл. 17, параграф 1 от Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари, изменена с Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г., Директива 2007/71/ЕО на Комисията от 13 декември 2007 г. и Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. |  |  |
| 123.Доклад за изпълнението на разпоредбите относно прилагане на хармонизирани изисквания и процедури за безопасното товарене и разтоварване на кораби за насипни товари съгласно чл. 11, параграф 2 от Директива 2001/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2001 г. относно установяване на хармонизирани изисквания и процедури за безопасното товарене и разтоварване на кораби за насипни товари, изменена с Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. и Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. | ИАМА, МТИТС | 9 | 01.03.2016-15.04.2016 | 29.04.2016 | 32001L0096 | На всеки три години Изпълнителна агенция „Морска администрация“ представя на Европейската комисия доклад за изпълнението на разпоредбите относно прилагане на хармонизирани изисквания и процедури за безопасното товарене и разтоварване на кораби за насипни товари съгласно чл. 11, параграф 2 от Директива 2001/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2001 г. относно установяване на хармонизирани изисквания и процедури за безопасното товарене и разтоварване на кораби за насипни товари, изменена с Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. и Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. |  |  |
| 124.Годишен доклад по морска сигурност относно прилагането на Регламент (ЕО) №725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения | ИАМА, МТИТС | 9 | 01.02.2016-15.03.2016 | 31.03.2016 | 32004R0725 | Изискване на Регламент № (ЕО) 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения |  |  |
| 125.Гоодишен доклад относно предприети мерки за изпълнение на задълженията и за състоянието на сигурността на въздухоплаването | ГДГВА, МТИТС | 9 | 01.03.2016-28.03.2016 | 31.03.2016 | 32010R0018 | С този доклад се изпълняват ангажименти по т. 18 от Приложение II на Регламент (ЕС) № 18/2010 на Комисията от 8 януари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на спецификациите за национални програми за контрол на качеството в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване |  |  |
| 126.Годишен доклад за прилагане на гъвкаво използване на въздушното пространство | ГДГВА, МТИТС | 9 | 28.03.2016-27.05.2016 | 30.05.2016 | 32005R2150 32004R0551 | С този доклад се изпълняват изискванията на чл. 8 на Регламент(ЕО) 2150/2005 за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство, както и на чл. 7, пар. 2 от Регламент (ЕО) № 551/2004 относно организацията и използването на въздушното пространство в Единното европейско небе |  |  |
| 127.Годишен местен доклад за приемането на Единно европейско небе | ГДГВА, МТИТС | 9 | 05.01.2016-30.03.2016 | 31.03.2016 | 32004R0549 | С този доклад се изпълняват ангажименти по чл. 12 на Регламент (ЕО) № 549/2004 за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе |  |  |
| 128.Годишен доклад за наблюдението на плановете и целите за ефективност | ГДГВА, МТИТС | 9 | 05.01.2016-20.05.2016 | 01.06.2016 | 32013R0390 32013R0391 32010R0691 | Докладът се изготвя в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и чл. 7, ал. 4, чл. 9 и чл. 17, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване. С докладът се изпълняват изискванията и на чл. 17, т. 3 на Регламент (ЕС) 691/2010г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО) 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги |  |  |
| 129.Годишен доклад за приемане на Единно европейско небе | ГДГВА, МТИТС | 9 | 05.01.2016-30.03.2016 | 31.03.2016 | 32004R0549 | С този доклад се изпълняват ангажименти по чл. 12 на Регламент (ЕО) 549/2004 за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе |  |  |
| 130.Годишен доклад за надзора на безопасността | ГДГВА, МТИТС | 9 | 05.01.2016-25.01.2016 | 29.01.2016 | 32004R0549 32011R1034 | С този доклад се изпълняват ангажименти по чл. 12 на Регламент (ЕО) № 549/2004 за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе и чл. 15 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 на Комисията относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010 |  |  |
| 131.Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лиценз на Общността по Регламент (ЕО) № 1073/2009 и за броя на заверените копия | ИААА, МТИТС | 9 | 11.01.2016-22.01.2016 | 29.01.2016 | 32009R1073 | Чл. 28, т. 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 |  |  |
| 132.Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лиценз на Общността по Регламент (ЕО) № 1072/2009 и за броя на заверените копия | ИААА, МТИТС | 9 | 11.01.2016-22.01.2016 | 29.01.2016 | 32009R1072 | Чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари |  |  |
| 133.Предоставяне на информация на ЕК за броя на издадените атестации за водач по Регламент (ЕО) № 1072/2009 | ИААА, МТИТС | 9 | 11.01.2016-22.01.2016 | 29.01.2016 | 32009R1072 | Чл. 17, т. 2 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари |  |  |
| 134.Предоставяне на информация на ЕК за изискванията за обучението на служителите на контролните органи | ИААА, МТИТС | 9 | 15.08.2016-31.08.2016 | 02.09.2016 | 32014R0165 | Чл. 39, т. 2 от Регламент (ЕС) № 165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт |  |  |
| 135.Предоставяне на информация на ЕК за извършените през 2014 г. проверки на превозни средства за превоз на опасни товари | ИААА, МТИТС | 9 | 03.10.2016-10.10.2016 | 14.10.2016 | 31995L0050 | Чл. 9 от Директива 95/50/ЕО на Съвета от 6 октомври 1995 г. относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари |  |  |
| 136.Предоставяне на информация на ЕК по чл. 9 от Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 на Комисията | МРР, МТИТС | 9 | 15.06.2016-25.08.2016 | 03.10.2016 | 32013R0885 | С тази информация се изпълняват изискванията на чл.9 от Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства |  |  |
| 137.Предоставяне на информация на ЕК по чл.10 от Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 на Комисията | МРР, МТИТС | 9 | 15.06.2016-25.08.2016 | 03.10.2016 | 32013R0886 | С тази информация се изпълняват изискванията на чл. 10 от Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 за допълване на Директива 2010/40/ЕС по отношение на данните и процедурите за предоставяне, когато това е възможно, на безплатна за потребителите обща минимална информация за движението, свързана с безопасността |  |  |

# РГ 10 - Данъчна политика

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138.Проект на ЗИД на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици | МФ | 10 |  |  |  |  |  | 29.01.2016 |  | 32004L0017 32004L0018 32013D0755 | Поет ангажимент по запитване на ЕК 6765/14/MARK, получено чрез системата EU Pilot |  | Законопроектът е внесен в НС на 18.11.2015 г. |
| 139.Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс | МФ | 10 | 04.01.2016-31.08.2016 | 09.09.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | 19.10.2016 | 16.12.2016 | 31.12.2016 | 32015L2376 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане |  |  |

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140.Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност | ЗДДС | МФ | 10 | -15.12.2015 | 29.12.2015 | 08.01.2016 | 22.01.2016 | 27.01.2016 |  |  | Изпълнение на задължения по чл. 73 и 78 от Директивата за ДДС, както и принципа за неутралитет Процедура за нарушение № 2015/4112 |  |  |

# РГ 11 - Икономически и паричен съюз

1.Правни мерки

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141.Проект на РМС за приемане на актуализация на Конвергентната програма на Република България за периода 2016 -2019 г. | Чл. 8, ал. 3 от УПМСНА | МФ | 11 | 25.01.2016-28.03.2016 | 04.04.2016 | 08.04.2016 | 11.04.2016 | 13.04.2016 |  | 32011R1175 | Koнвергентната програма се изготвя ежегодно от държавите членки, които не са въвели еврото, съгласно изискванията на Регламент (ЕO) № 1466/1997 изменен с Регламент (ЕС) № 1175/2011, в рамките на цикъла „Европейски семестър” за подобрена координация на икономическите политики, както и в отговор на Препоръката на Съвета от 08.07.2014 г. относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2012 2016 г. |  |  |

# РГ 13 - Социална политика и заетост

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142.Проект на ЗИД на Закона за защита от дискриминация | МТСП | 13 | 13.01.2016-17.05.2016 | 23.05.2016 | 15.06.2016 | 30.06.2016 | 13.07.2016 | 30.12.2016 |  | 32000L0043 | Препоръка, отправена в рамките на запитване на ЕК 7978/15/JUST, получено чрез системата EU Pilot във връзка с липса на съответствие на разпоредбите на чл. 4. ал. 3 и точка 7 на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита от дискриминация с Директива 2000/43/ЕО |  |  |
| 143.Проект на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете | МТСП | 13 | - |  |  |  |  | 29.01.2016 |  |  | Постигане на пълно съответствие на националното законодателство с практиката и изискванията на международните договори и документи и правото на ЕС. |  | Законопроектът е внесен в Народното събрание на 20 ноември 2015 г. |

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144.Проект на РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта за 2017 г. | чл.4, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта | МТСП | 13 | 03.10.2016-22.11.2016 | 30.11.2016 | 09.12.2016 | 14.12.2016 | 21.12.2016 |  |  | Изпълнение на Насоките за политиките по заетост на държавите членки и Специфичните препоръки в областта на политиката по заетостта. |  |  |
| 145.Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за командироването | Кодекс на труда | МТСП | 2, 13 | 15.01.2016-30.04.2016 | 05.05.2016 | 09.05.2016 | 20.05.2016 | 01.06.2016 | 18.06.2016 | 32014L0067 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/67/ЕС за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) |  |  |
| 146.Проект на РМС за приемане на Отчет за 2015 г. и План за 2016 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.) |  | МТСП | 13 | 04.01.2016-15.07.2016 | 29.07.2016 | 08.08.2016 | 14.10.2016 | 19.10.2016 |  |  | Отразяване на приоритетите и насоките на основните документи на Европейския съюз в областта на политиката за демографско развитие. |  |  |
| 147.Проект на РМС за одобряване на Доклад за изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2015 г. |  | МТСП | 13 | 01.02.2016-25.03.2016 | 04.04.2016 | 08.04.2016 | 22.04.2016 | 27.04.2016 |  |  | -Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за 2009 2015 г. |  |  |
| 148.Годишен доклад по изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г. |  | МТСП | 13 | 04.01.2016-26.02.2016 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 25.03.2016 | 30.03.2016 |  |  | Актуализирана стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012 – 2015 г. |  |  |
| 149.Приемане на нова дългосрочна национална стратегия за хората с увреждания в контекста на Конвенцията за правата на хората с увреждания |  | МТСП | 13 | 12.01.2016-30.05.2016 | 17.06.2016 | 17.06.2016 | 24.06.2016 | 29.06.2016 |  |  | Европейска стратегия за хората с увреждания „Подновен ангажимент за Европа без бариери“ 2010 – 2020. |  |  |
| 150.Проект на нормативен акт за приемане на Механизъм за определяне и актуализиране на минималната работна заплата |  | МТСП | 13 | 12.01.2016-30.04.2016 | 10.05.2016 | 16.05.2016 | 06.06.2016 | 15.06.2016 |  |  | Препоръка на Съвета на ЕС от 15.06.2015 г. относно НПР и КП за периода 2015 2016 г. |  |  |
| 150.Проект на нормативен акт за приемане на Механизъм за определяне и актуализиране на минималната работна заплата |  | МТСП | 13 |  |  |  |  |  |  |  | -Препоръка на Съвета на ЕС от 15.06.2015 г. относно НПР и КП за периода 2015 2016 г. |  |  |

1.3 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151.Проект на Наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета | Закон за здравословни и безопасни условия на труд | МЗ, МТСП | 13 | 15.01.2016-12.05.2016 | 27.05.2016 | 15.06.2016 | 01.07.2016 | 32013L0035 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/35/ЕС относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (Двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на Директива 2004/40/ЕО. |  |  |
| 152.Приемане на Механизъм за определяне на минималните осигурителни доходи |  | МТСП | 13 | 29.02.2016-10.05.2016 | 16.05.2016 | 30.05.2016 |  |  | Препоръка на Съвета на ЕС от 15.06.2015 г. относно НПР и КП за периода 2015 2016 г. |  |  |

# РГ 14 - Енергетика

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153.Проект на ЗИД на Закона за енергетиката | МЕ | 14 | -18.03.2016 | 25.03.2016 | 08.04.2016 | 22.04.2016 | 27.04.2016 | 29.07.2016 | 05.06.2014 | 32012L0027 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност Процедура по нарушение № 2014/0307 |  |  |
| 154.Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност | МЕ | 14 | -18.03.2016 | 25.03.2016 | 08.04.2016 | 22.04.2016 | 27.04.2016 | 29.07.2016 | 09.07.2012 | 32010L0031 | Съобразяване с изисквания на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите Процедура по нарушение № 2015/4227 |  |  |
| 155.Проект на ЗИД на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра | МЕ | 14 |  | 12.01.2016 | 22.01.2016 | 05.02.2016 | 10.02.2016 | 12.04.2016 | 19.07.2015 | 32009L0031 | Съобразяване с изисквания на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации. Запитване на ЕК № 7328/15/CLIM, получено през системата EU Pilot. |  |  |

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица | Чл.18, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност | АУЕР, МЕ | 14 | 04.01.2016-04.02.2016 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 31.03.2016 | 06.04.2016 | 05.06.2014 | 32012L0027 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност Процедура по нарушение № 2014/0307 |  |  |
| 157.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин | Чл.162, ал. 4 от Закона за енергетиката | КЕВР | 14 | 04.01.2016-25.02.2016 | 01.03.2016 | 22.03.2016 | 22.04.2016 | 27.04.2016 | 05.06.2014 | 32012L0027 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност Процедура по нарушение № 2014/0307 |  |  |
| 158.Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море | Чл. 77а от Закона за подземните богатства | МЕ, МОСВ | 14, 20 |  |  |  |  | 27.01.2016 | 19.07.2015 | 32013L0030 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/30/ЕС относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО Процедура за нарушение № 2015/0362 |  |  |

1.3 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159.Проект на НИД на Наредбата за обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради | Чл.48 от Закона за енергийната ефективност | АУЕР, МЕ, МРРБ | 14 |  |  | 29.01.2016 | 05.06.2014 | 32010L0031,32012L0027 | Съобразяване с изисквания на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите Процедури за нарушения №№ 2014/0307 и № 2015/4227 |  |  |
| 160.Актуализация на Указания за прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания, при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства | §8 от ПЗР на Закона за енергийната ефективност | АОП, АУЕР | 14 | 04.01.2016-01.04.2016 | 15.04.2016 | 29.04.2016 | 05.06.2014 | 32012L0027 | Съобразяване с изисквания на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност Процедура по нарушение № 2014/0307 |  |  |
| 161.Проект на НИД на Наредбата за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им | Чл.18, ал.2 от Закона за енергийната ефективност | МЕ | 14 | 11.01.2016-01.04.2016 | 15.04.2016 | 28.04.2016 | 05.06.2014 | 32012L0027 | Съобразяване с изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност Процедура по нарушение № 2014/0307 Запитване на ЕК № 7769/15/ENER, получено през системата EU Pilot |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Шаблон "Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162.Актуализация на оценка на риска | МЕ | 14 | -15.09.2016 | 30.09.2016 | 32010R0994 | Изискване на чл. 9, пар 4 от Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за гарантиране сигурността на доставките на газ |  |  |
| 163.Актуализация на превантивен план за действия | МЕ | 14 | -25.11.2016 | 02.12.2016 | 32010R0994 | Изискване на чл. 5, пар 4 от Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за гарантиране сигурността на доставките на газ |  |  |
| 164.Актуализация на План за действия при извънредни ситуации | МЕ | 14 | -25.11.2016 | 02.12.2016 | 32010R0994 | Изискване на чл. 10, пар 2 от Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за гарантиране сигурността на доставките на газ |  |  |
| 165.Доклад относно напредъка за постигане на националните цели за енергийна ефективност | АУЕР, МЕ | 14 | -15.04.2016 | 28.04.2016 | 32012L0027 | Изискване на чл. 24, пар.1 и Приложение XIV, част 1 от Директива 2012/27/ЕС със срок до 30 април всяка година |  |  |
| 166.Доклад относно предвидените и предприетите мерки и резултатите от наблюдението върху сигурността на снабдяването с природен газ | МЕ | 14 | -22.07.2016 | 29.07.2016 | 32009L0073 | Изискване на чл. 5 от Директива 2009/73/ЕО със срок на изпълнение ежегодно до 31 юли |  |  |
| 167.Доклад относно предвидените и предприетите мерки и резултатите от наблюдението върху сигурността на снабдяването с електроенергия | МЕ | 14 | -22.07.2016 | 29.07.2016 | 32009L0072 | Изискване на чл. 4 от Директива 2009/72/ЕО със срок на изпълнение на всеки две години до 31 юли. |  |  |
| 168.Публикуване и предоставяне на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия и Европейската комисия на годишен доклад с резултати от контрола за недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране | КЕВР | 14 | -15.07.2016 | 29.07.2016 | 32009L0072,32009L0073 | Изискване на Директива 2009/72/ЕО (чл. 37, т.1, „д”), Директива 2009/73/ЕО (чл. 41, т.1, „д”) |  |  |
| 169.Доклад до Европейската комисия относно напредъка на проектите включени в списъка на ЕС с проекти от общ интерес | МЕ | 14 | -05.12.2016 | 30.12.2016 | 32013R0347 | Изискване на чл. 5, пар. 6 от Регламент(ЕС) № 347/2013 на ЕП и на Съвета – ежегодно до 31 март |  |  |
| 170.Доклад до ЕК относно въздействието върху безопасността и околната среда | МЕ | 14 | -30.11.2016 | 30.12.2016 | 32013L0030 | -Изискване на чл.25, пар.1 от Директива 2013/30/ЕС относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО ежегодно |  |  |
| 171.Предоставяне на информация на ЕК за националните мерки за достъп до знания, активи и експертни ресурси, включително и за официални споразумения по чл.8, пара.6 от Директива 2013/30/ЕС | МЕ | 14 | -17.06.2016 | 19.07.2016 | 32013L0030 | Изискване на чл.27, пар..5 от Директива 2013/30/ЕС относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО |  |  |
| 172.Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукт, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос | ДА "ДРВВЗ" | 14 | 01.01.2016-31.12.2016 | 31.12.2016 | 32009L0119 | Изискване на чл. 3, параграф 1 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО за налагане на задължение на държавите членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти |  |  |
| 173.Представяне на ЕК на доклад с анализ на предприетите мерки, които да гарантират през текущата година наличността и физическата достъпност на запасите за извънредни ситуации, както и контрол върху тях в случай на прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти | ДА "ДРВВЗ" | 14 | 05.01.2016-22.01.2016 | 30.01.2016 | 32009L0119 | Изискване на чл. 9, пар. 5 на Директива на Съвета 2009/119/ЕО ежегодно |  |  |
| 174.Представяне на ЕК на извадка от регистъра на запасите за извънредни ситуации по видове и количества към 31.12.2015 г. | ДА "ДРВВЗ" | 14 | 05.01.2016-19.02.2016 | 25.02.2016 | 32009L0119 | Изискване на чл. 6, пар. 2 на Директива на Съвета 2009/119/ЕО ежегодно |  |  |
| 175.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.01.2016-22.01.2016 | 25.01.2016 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 175.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.02.2016-24.02.2016 | 25.02.2016 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 175.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.03.2016-24.03.2016 | 25.03.2016 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 175.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.04.2016-22.04.2016 | 25.04.2016 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 175.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 02.05.2016-23.05.2016 | 25.05.2016 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 175.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.06.2016-23.06.2016 | 24.06.2016 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 175.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.07.2016-22.07.2016 | 25.07.2016 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 175.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.08.2016-24.08.2016 | 25.08.2016 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 175.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.09.2016-21.09.2016 | 21.09.2016 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 175.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 03.10.2016-24.10.2016 | 25.10.2016 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 175.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.11.2016-24.11.2016 | 25.11.2016 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 175.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.12.2016-22.12.2016 | 23.12.2016 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 176.Всеобхватна оценка на националния потенциал за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на ефективни районни отоплителни и охладителни системи, на основание чл.4, ал.2, т.11 от ЗЕ | МЕ | 14 | -20.05.2016 | 31.05.2016 | 32012L0027 | Изискване на чл.14, т.1 от Директива 2012/27/ЕС |  |  |
| 177.Оценка на потенциала за енергийна ефективност на газовата и електроенергийната инфраструктура по- специално във връзка с преноса, разпределението управлението на натоварването и оперативната съвместимост, както и със свързването към инсталации за производство на енергия | КЕВР | 14 |  | 29.01.2016 | 32012L0027 | Изискване на чл.15, т.2 от Директива 2012/27/ЕС |  |  |
| 178.Предоставяне на ЕК на информация относно мерките, приети за изпълнение на задълженията за услуги от обществен интерес, за възможния им ефект върху вътрешната и международната конкуренция | КЕВР | 14 |  | 29.01.2016 | 32009L0072,32009L0073 | Изискване на Директива 2009/72/ЕО (чл. 3, т .15) на всеки две години, Директива 2009/73/ЕО (чл. 3, т. 11) на всеки две години |  |  |

# РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 179.Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации | МОН | 16 |  |  |  |  |  | 29.01.2016 | 18.01.2016 | 32013L0055,32012R1024 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/55/ЕС за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) |  | Законопроектът е внесен в НС на 24.11.2015 г. |

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура” на образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация „архитект”, приета с ПМС № 109 от 19.05.2003 г. | чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование | МОН | 16 |  |  |  |  | 27.01.2016 | 18.01.2016 | 32013L0055,32012L1024 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/55/ЕС за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) |  |  |
| 181.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Ветеринарна медицина“, приета с ПМС № 136 от 18.06.2004 г. | чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование | МОН | 16 |  |  |  |  | 27.01.2016 | 18.01.2016 | 32013L0055,32012R1024 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/55/ЕС за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) |  |  |
| 182.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г. | § 4, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации | МОН | 16 |  |  |  |  | 27.01.2016 | 18.01.2016 | 32013L0055,32012R1024 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/55/ЕС за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) |  |  |
| 183.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "медицинска сестра" и "акушерка" за образователно-квалификационна степен "бакалавър", приета с ПМС № 248 от 2005 г. | чл.177. от Закона за здравето и чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование | МЗ, МОН | 16 |  |  |  |  | 27.01.2016 | 18.01.2016 | 32013L0055,32012R1024 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/55/ЕС за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) |  |  |
| 184.Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО“. | в § 4 (нов чл. 8а) от проекта на ЗИД на ЗППК (одобрен от Комисията по рег. политика в НС на 10.12. и от Комисията по образование на 16.12.2015г.) | МОН | 16 | 04.01.2016-11.03.2016 | 18.03.2016 | 01.04.2016 | 20.04.2016 | 27.04.2016 | 18.01.2016 | 32013L0055,32015R0983,32012R1024 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/55/ЕС за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 относно процедурата за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО |  |  |
| 185.Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 година за приемане Списък на регулираните професии в Република България (Обн., ДВ, бр. 61 от 2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 2012 г. и бр. 2 от 2014 г.) | чл. 3 от Закона за признаване на професионални квалификации | МОН | 16 | 04.01.2016-09.03.2016 | 16.03.2016 | 31.03.2016 | 13.04.2016 | 20.04.2016 | 18.01.2016 | 32013L0055,32012R1024 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/55/ЕС за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) |  |  |

1.3 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186.Проект на НИД на Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории | чл. 152а, т. 1 от Закона за движението по пътищата | МЗ, МТИТС | 16 |  |  | 29.01.2016 | 31.12.2015 | 32014L0085 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/85/ЕС за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства |  |  |
| 187.Проект на Заповед за изменение и допълнение на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (мярка 204 от ПД-2015) | чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата | МОН | 16 | - |  | 29.01.2016 | 31.12.2015 | 32014L0085 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/85/ЕС за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства |  |  |

# РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 188.Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения | МТИТС | 17 | 12.12.2015-22.01.2016 | 22.01.2016 | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 24.02.2016 | 28.04.2016 |  | 32015R2015,32012R0531 | Въвеждане на санкции за неизпълнение на изискванията за мрежовата неутралност, съгласно чл. 6 от Регламент (ЕС) № 2120/2015 и на изискванията за надценките за роуминга съгласно чл. 6е от Регламент (ЕС) № 531/2012. |  |  |
| 189.Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура | МТИТС | 17 |  |  |  |  |  | 29.01.2016 | 01.01.2016 | 32014L0061 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. |  |  |
| 190.Проект на Закон за електронна идентификация | МТИТС | 17 |  |  |  |  |  | 29.01.2016 |  | 32014R0910 32014D148 | Осигуряване прилагането на Решение 2014/148/ЕС за изменение на Решение 2011/130/ЕС за установяване на минимални изисквания за трансграничната обработка на документи, подписани електронно от компетентните органи съгласно Директива 2006/123/ЕО, и на Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. |  | Законопроектът е внесен в НС на 05.10.2015 г. |
| 191.Проект на ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис | МТИТС | 17 |  |  |  |  |  | 29.01.2016 |  | 32014R0910 32014D148 | Осигуряване прилагането на Решение 2014/148/ЕС за изменение на Решение 2011/130/ЕС за установяване на минимални изисквания за трансграничната обработка на документи, подписани електронно от компетентните органи съгласно Директива 2006/123/ЕО, и на Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. |  |  |

# РГ 18 - Политика в областта на културата и аудиовизията

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.Проект на ЗИД на Закона за културното наследство | МК | 18 |  |  |  |  |  | 29.01.2016 | 18.12.2015 | 32014L0060 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/60/ЕС за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 |  | Законопроектът е внесен в НС на 20.07.2015 г. |

# РГ 20 - Околна среда

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193.Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 20 | 04.01.2016-31.05.2016 | 30.06.2016 | 29.07.2016 | 07.09.2016 | 14.09.2016 | 23.12.2016 | 19.12.2017 | 32015L2193 | Въвеждане изискванията на Директива 2015/2193/ЕС за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации |  |  |
| 194.Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 |  |  |  |  |  | 29.01.2016 | 31.07.2016 | 32008L0098,32013R1257,32015L1127 | Въвеждане изискванията на Директива 2015/1127 Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1257/2013 Запитване на ЕК № 7044/14/ENVI, получено чрез системата EU Pilot |  |  |
| 195.Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда | МОСВ | 20 | 07.12.2015-16.05.2016 | 01.06.2016 | 24.06.2016 | 30.09.2016 | 05.10.2016 | 19.04.2017 | 16.05.2017 | 32014L0052 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/52/ЕС за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда |  |  |

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса | Чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 |  |  | 19.12.2015 | 26.02.2016 | 02.03.2016 | 27.11.2016 | 32015L0720 | Въвеждане изискванията на Директива 2015/720/ЕС за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване |  |  |
| 197.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива,условията, реда и начина за техния контрол | Чл.8, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 20 | 01.06.2016-01.08.2016 | 07.09.2016 | 26.09.2016 | 11.11.2016 | 16.11.2016 | 10.09.2017 | 32015L1513 | Въвеждане изискванията на Директива 2015/1513/ЕС за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници |  |  |
| 198.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда | Закон за опазване на околната среда | МОСВ | 20 | 07.12.2015-16.05.2016 | 20.06.2016 | 25.07.2016 | 21.04.2017 | 26.04.2017 | 16.05.2017 | 32014L0052 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/52/ЕС за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда |  |  |

1.3 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199.Проект на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците | Чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 |  |  | 29.01.2016 |  | 32014D0955 | Осигуряване прилагането на Решение 2014/955/EC на Комисията за изменение на Решение 2000/532/ЕО, отнасящо се за списъка на отпадъците съгласно Директива 2008/98/ЕО |  |  |
| 200.Проект на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 | Чл. 17 от Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 20 |  |  | 29.01.2016 |  | 32014R0517 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 |  |  |
| 201.Проект на НИД на Наредба № 1 за мониторинг на водите | Чл.135, ал.1, т.14 от Закона за водите | МОСВ | 20 |  |  | 29.01.2016 | 20.05.2016 | 32014L0101 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/101/ЕС за изменение на Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите |  |  |
| 202.Проект на Годишен план за инспекции на превози на отпадъци | Чл. 7а от ЗНА и чл. 1, ал.3 (б) от Регламент (ЕС) № 660/2014 за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци | МОСВ | 20 | -28.10.2016 | 30.11.2016 | 30.12.2016 |  | 32014R0660 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 660/2014 за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци |  |  |
| 203.Проект на НИД на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води | Чл.135, ал.1, т.2 от Закона за водите | МЕ, МЗ, МЗХ, МИ, МОСВ, МРР | 20 | - | 29.01.2016 | 31.03.2016 | 11.07.2016 | 32014L0080 | Въвеждане на изискванията на Директива 2014/80/ЕС за изменение на приложение II към Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им Запитване на ЕК № 7328/15/CLIM, получено през системата EU Pilot |  |  |
| 204.Проект на НИД на Наредба 12 от 15.07.2010г. за норми за серен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух | Чл.6, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух | МЗ, МОСВ | 20 | 28.04.2016-29.07.2016 | 25.11.2016 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 32015L1480 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2015/1480 за изменение на няколко приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО Запитване на ЕК № 6198/14/ENVI, получено през системата EU Pilot. |  |  |
| 205.Проект на НИД на Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини | Чл. 9 и чл. 9б от Закона за чистотата на атмосферния въздух | ИАОС, МЗ, МИ, МРР, МТИТС | 20 | -19.02.2016 | 01.03.2016 | 15.04.2016 | 12.05.2016 | 32014L0099 | Въвеждане на изискванията на Директива 2014/99/ЕС за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Директива 2009/126/ЕО относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции. |  |  |
| 206.Проект на НИД на Наредба 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух | Чл.6, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух | МЗ, МОСВ | 20 | 01.03.2016-03.05.2016 | 30.09.2016 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 32015L1480 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2015/1480 за изменение на няколко приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО |  |  |
| 207.Проект на Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата вследствие на преки и непреки промени в земеползването (емисии нагоре по веригата) | Закон за ограничаване изменението на климата | МОСВ | 20 | -30.11.2016 | 08.12.2016 | 30.01.2017 | 21.04.2017 | 32015L0652 | Въвеждане на изискванията на Директива (EС) 2015/652 за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива |  |  |

# РГ 22 - Здравеопазване

1.Правни мерки

1.3 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208.Проект на НИД на Наредба № 6 от 2007г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки | Чл. 4, ал. 1, чл. 15, ал. 3 и чл. 15в, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения | МЗ | 22 | 03.05.2016-09.09.2016 | 15.09.2016 | 10.10.2016 | 29.10.2016 | 32015L0565,32015L0566 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2015/565 на Комисията от 8 април 2015 година за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки и на Директива (ЕС) 2015/566 на Комисията от 8 април 2015 година за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки |  |  |
| 209.Проект на НИД на Наредба № 8 от 2014г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки | Чл. 36, ал. 4, чл. 36а, ал. 3, чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и чл. 134, ал. 1 от Закона за здравето | МЗ | 22 | 03.05.2016-09.09.2016 | 15.09.2016 | 10.10.2016 | 29.10.2016 | 32015L0565,32015L0566 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2015/565 на Комисията от 8 април 2015 година за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки и на Директива (ЕС) 2015/566 на Комисията от 8 април 2015 година за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки. |  |  |
| 210.Проект на НИД на Наредба № 21 2007г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията | Чл. 39, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки | МЗ | 22 | 03.05.2016-09.09.2016 | 15.09.2016 | 10.10.2016 | 29.10.2016 | 32015L0565,32015L0566 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2015/565 на Комисията от 8 април 2015 година за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки и на Директива (ЕС) 2015/566 на Комисията от 8 април 2015 година за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки. |  |  |
| 211.Проект на НИД на Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присъждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения | Чл.13, ал. 4 и 5 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки | МЗ | 22 | 03.05.2016-09.09.2016 | 15.09.2016 | 10.10.2016 | 29.10.2016 | 32015L0565,32015L0566 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2015/565 на Комисията от 8 април 2015 година за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки и на Директива (ЕС) 2015/566 на Комисията от 8 април 2015 година за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки |  |  |
| 212.Проект на НИД на Наредба № 9 от 25 април 2006 г. за утвърждаване на Медицински стандарт по трансфузионна хематология | Чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 1, ал. 4 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането | ИАЛ, МЗ, НЦТХ | 22 |  |  | 29.01.2016 | 31.12.2015 | 32014L0110 | Въвеждане на изискванията на Директива 2014/110/ЕО за изменение на Директива 2004/33/ЕО по отношение на критериите за временно отхвърляне на донорите на алогенна кръв |  |  |

# РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

2.Прeходни мерки

2.1 Шаблон "Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213.Привеждане на националната автоматизирана дактилоскопна идентификационна система ЕВРОДАК в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 603/2013 на ЕП и на Съвета от 26 юни 2013 г. и EURODAC ICD v.3.4.1. | МВР | 23 | -31.01.2016 | 31.01.2016 |  | Член 46 от Регламент (ЕС) № 603/2013 |  |  |
| 214.Изграждане на единна точка за контакт (SPOC) за обмен на информация на сертификати за паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване за граждани на трети страни | МВР | 23 |  | 31.12.2016 | 32009D7476,32011D5478 | Въвеждане на изискванията на Решения на Европейската комисия С(2009)7476 и С(2011)5478 Процедура за нарушение № 2013/2182 |  |  |

# РГ 24 - Митнически съюз и митническо сътрудничество

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215.ЗИД на Закона за митниците | АМ | 24 | 01.01.2016-29.02.2016 | 08.03.2016 | 09.03.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 28.04.2016 |  | 32013R0952 | Осигуряване на прилагането на новия Митнически кодекс на Съюза, в сила от 1 май 2016 г. |  |  |

# РГ 25 - Търговска и външноикономическа политика

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216.Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия | МИ | 25 |  |  |  |  | 16.12.2015 | 29.01.2016 | 20.05.2016 | 32014L0040,32014L0109 | Въвеждане на изискванията на Директива 2014/40/ЕС и делегирана Директива 2014/109/ЕС |  | Законопроектът е внесен в НС на 23.12.2015 г. |
| 216.Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия | МИ | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 32014L0040,32014L0109 | Въвеждане на изискванията на Директива 2014/40/ЕС и делегирана Директива 2014/109/ЕС |  | Законопроектът е внесен в НС на 23.12.2015 г. |

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 217.Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневие изделия | Закон за тютюна и тютюневите изделия | МИ | 25 |  |  |  |  | 29.01.2016 | 20.05.2016 |  | Въвеждане на изискванията на законодателството на ЕС в областта на тютюневите и свързаните с тях изделия. |  |  |

# РГ 26 - Финансови услуги

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 218.Проект на ЗИД на Закона за платежните услуги и платежните системи | БНБ, МФ | 26 | 01.10.2015-30.12.2015 | 08.02.2016 | 22.02.2016 | 13.04.2016 | 20.04.2016 | 29.07.2016 | 18.09.2016 | 32014L0092 | Въвеждане на изискванията на Директива 2014/92/ЕС относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции |  |  |
| 219.Проект на Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители | БНБ, МФ | 26 | - |  |  |  | 27.01.2016 | 14.03.2016 | 21.03.2016 | 32014L0017 | Въвеждане на изискванията на Директива 2014/17/ЕС относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 |  |  |
| 220.Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа | КФН, МФ | 26, 27 | - |  |  |  |  | 29.01.2016 | 26.11.2015 | 32013L0050,32013L0034,32014L0095,32013R0346,32013R0345 | Въвеждане на изискванията на Директива 2013/50/ЕС Въвеждане изискванията на чл. 20 от Директива 2013/34/ЕС и чл. 1, пар. 2 от Директива 2014/95/ЕС Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 346/2013 и Регламент (ЕС) № 345/2013 Процедура за нарушение № 2015/0365 |  |  |
| 220.Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа | КФН, МФ | 26, 27 |  |  |  |  |  |  | 06.12.2016 | 32013L0050,32013L0034,32014L0095,32013R0346,32013R0345 | Въвеждане на изискванията на Директива 2013/50/ЕС Въвеждане изискванията на чл. 20 от Директива 2013/34/ЕС и чл. 1, пар. 2 от Директива 2014/95/ЕС Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 346/2013 и Регламент (ЕС) № 345/2013 Процедура за нарушение № 2015/0365 |  |  |
| 220.Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа | КФН, МФ | 26, 27 |  |  |  |  |  |  | 20.07.2015 | 32013L0050,32013L0034,32014L0095,32013R0346,32013R0345 | Въвеждане на изискванията на Директива 2013/50/ЕС Въвеждане изискванията на чл. 20 от Директива 2013/34/ЕС и чл. 1, пар. 2 от Директива 2014/95/ЕС Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 346/2013 и Регламент (ЕС) № 345/2013 Процедура за нарушение № 2015/0365 |  |  |
| 221.Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране | КФН, МФ | 26 | 02.11.2015-06.01.2016 | 20.01.2016 | 01.02.2016 | 12.02.2016 | 17.02.2016 | 18.03.2016 | 18.03.2016 | 32014L0091 | Въвеждане на Директива 2014/91/ЕС за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите |  |  |
| 222.Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти | КФН, МФ | 26 | 15.11.2015-27.01.2016 | 20.03.2016 | 20.03.2016 | 20.04.2016 | 27.04.2016 | 27.06.2016 | 03.07.2016 | 32014L0065,32014R0600,32014R1286 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС.Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 и на Регламент (ЕС) № 1286/2014 . |  |  |
| 223.Проект на ЗИД на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти | КФН, МФ | 26 | 07.12.2015-20.01.2016 | 20.02.2016 | 04.03.2016 | 18.03.2016 | 23.03.2016 | 23.05.2016 | 03.07.2016 | 32014R0596,32015L2392,32014R0909 | Съобразяване на текстовете в Закона срещу пазарните злоупотреби с: Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО; Въвеждане изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 относно Регламент (ЕС) № 596/2014. Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 909/2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в ЕС и за централните депозитори на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 |  |  |
| 223.Проект на ЗИД на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти | КФН, МФ | 26 |  |  |  |  |  |  | 18.09.2016 | 32014R0596,32015L2392,32014R0909 | Съобразяване на текстовете в Закона срещу пазарните злоупотреби с: Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО; Въвеждане изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 относно Регламент (ЕС) № 596/2014. Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 909/2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в ЕС и за централните депозитори на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 |  |  |

1.3 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224.Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 от 2003 г. за проспектите за публично предлагане и допускане на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа | ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа | КФН | 26 | 20.01.2016-02.03.2016 | 24.03.2016 | 27.04.2016 | 26.11.2015 | 32013L0050 | Въвеждане на изискванията на Директива 2013/50/ЕС |  |  |
| 225.Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 21.11.2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество | ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа | КФН | 26 | 20.01.2016-02.03.2016 | 24.03.2016 | 27.04.2016 | 26.11.2015 | 32013L0050 | Въвеждане на изискванията на Директива 2013/50/ЕС |  |  |
| 226.Проект на Наредба за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи | Кодекс за застраховането | КФН | 26 |  |  | 29.01.2016 | 31.03.2015 | 32009L0138 | Пълно въвеждане на Директива 2009/138/ЕО и изпълнение на ангажиментите по процедура за нарушение № 2015/0170 |  |  |

# РГ 27 - Счетоводна политика и независим финансов одит

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227.Проект на Закон за независим финансов одит | КПНРО, МФ | 27 | -29.02.2016 | 14.03.2016 | 28.03.2016 | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 32014L0056,32013L0034,32014R0537 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/56/ЕС за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети Въвеждане изискванията на чл. 35 от Директива 2013/34/ЕС Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 537/2014 относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията Процедура за нарушение № 2015/0365 |  |  |
| 227.Проект на Закон за независим финансов одит | КПНРО, МФ | 27 |  |  |  |  |  |  | 20.07.2015 | 32014L0056,32013L0034,32014R0537 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/56/ЕС за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети Въвеждане изискванията на чл. 35 от Директива 2013/34/ЕС Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 537/2014 относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията Процедура за нарушение № 2015/0365 |  |  |

# РГ 31 - Европа 2020

1.Правни мерки

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228.Проект на РМС за приемане на Национална програма за реформи на Република България (2016-2020 г.) в изпълнение на стратегията „Европа 2020” и План за действие към нея за периода 2016-2020 г. | Чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 18.01.2016-18.03.2016 | 18.03.2016 | 24.03.2016 | 08.04.2016 | 13.04.2016 |  |  | В изпълнение на приетата на 17.06.2010 г. стратегия „Европа 2020”, в отговор на Препоръката на Съвета от 14 юли 2015 г. относно Националната програма за реформи на Република България от 2015 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Конвергентна програма на България за периода 2015 -2018 г. и съгласно провеждащата се инициатива за по -добра координация на икономическите политики „Европейски семестър” за 2016 г. |  |  |
| 229.Проект на РМС за одобряване на Доклад с нови и актуализирани мерки в отговор на специфичните препоръки за 2016 г. | Чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 18.07.2016-25.07.2016 | 25.07.2016 | 28.07.2016 | 05.08.2016 | 10.08.2016 |  |  | Съгласно РМС № 406 от 20.06.2014 г. за определяне на механизъм за ежегодно актуализиране на Националната програма за реформи на Република България и за отчитане изпълнението на мерки и действия за постигане на националните цели в изпълнение на стратегия „Европа 2020“, както и на специфичните препоръки на Съвета на ЕС в рамките на Европейския семестър. |  |  |
| 230.Проект на РМС за приемане на Отчет за изпълнението на мерките, заложени в НПР (2016-2020 г.) и в Плана за действие към нея съгласно РМС №406 от 20.06.2014 г. за периода май-октомври 2016 г. | Чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 01.11.2016-18.11.2016 | 18.11.2016 | 23.11.2016 | 09.12.2016 | 14.12.2016 |  |  | Съгласно РМС № 406 от 20.06.2014 г. за определяне на механизъм за ежегодно актуализиране на Националната програма за реформи на Република България и за отчитане изпълнението на мерки и действия за постигане на националните цели в изпълнение на стратегия „Европа 2020“, както и на специфичните препоръки на Съвета на ЕС в рамките на Европейския семестър. |  |  |

# РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 231.Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане | МП | 33 |  |  |  |  |  | 28.01.2016 | 01.12.2012 | 32009F0829 | Въвеждане изискванията на Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета за прилагане между държавите членки на Европейския съюз на принципа за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварително задържане Запитване на ЕК 8144/15/JUST, получено чрез системата EU Pilot |  | Законопроектът е внесен в НС на 16.06.2015 г. |
| 232.Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс | МП | 33 |  |  |  |  |  | 28.01.2016 | 17.08.2015 | 32012R0650 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 650/2012 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването, и относно създаването на европейско удостоверение за наследство |  | Законопороектът е внесен в НС на 16.04.2015 г. |
| 233.Проект на ЗИД на Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления | МП | 33 |  |  |  |  |  | 28.01.2016 | 16.11.2015 | 32012L0029 | Частично въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета |  | Законопроектът е внесен в НС на 14.12.2015 г. |
| 234.Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс | МП | 33 |  |  |  |  |  | 28.01.2016 | 16.11.2015 | 32012L0029 32009F0948 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета Въвеждане изискванията на Рамково решение 2009/948/ПВР за предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства |  |  |
| 234.Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 15.06.2012 | 32012L0029 32009F0948 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета Въвеждане изискванията на Рамково решение 2009/948/ПВР за предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства |  |  |
| 235.Проект на ЗИД на Наказателния кодекс | МП | 33 |  |  | 14.03.2016 | 25.03.2016 | 30.03.2016 | 18.05.2016 | 23.05.2016 | 32013L0040 32014L0062 32014L0057 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/62/ЕС относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета и на Директива 2014/57/ЕС относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба Въвеждане изискванията на Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета Процедура за нарушение № 2015/0514 |  |  |
| 235.Проект на ЗИД на Наказателния кодекс | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 03.07.2016 | 32013L0040 32014L0062 32014L0057 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/62/ЕС относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета и на Директива 2014/57/ЕС относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба Въвеждане изискванията на Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета Процедура за нарушение № 2015/0514 |  |  |
| 235.Проект на ЗИД на Наказателния кодекс | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 04.09.2015 | 32013L0040 32014L0062 32014L0057 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/62/ЕС относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета и на Директива 2014/57/ЕС относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба Въвеждане изискванията на Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета Процедура за нарушение № 2015/0514 |  |  |
| 236.Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс | МП | 33 | -15.03.2016 | 25.03.2016 | 30.03.2016 | 20.04.2016 | 27.04.2016 | 29.06.2016 | 18.07.2016 | 32014R0655 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела |  |  |
| 237.Проект на ЗИД на Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имуществo | МП | 33 | -25.04.2016 | 04.05.2016 | 11.05.2016 | 01.06.2016 | 08.06.2016 | 08.09.2016 | 04.10.2016 | 32014L0042 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/42/ЕС за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз |  |  |
| 238.Проект на ЗИД на Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест | МП | 33 | -15.06.2016 | 22.06.2016 | 29.06.2016 | 20.07.2016 | 27.07.2016 | 26.10.2016 | 27.11.2016 | 32013L0048 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/48/ЕС относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане |  |  |
| 239.Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс | МП | 33 | -22.12.2016 | 06.01.2017 | 11.01.2017 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 20.04.2017 | 22.05.2017 | 32014L0041 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/41/ЕС относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси |  |  |

# РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240.Законопроект за колективното управление на авторското право и сродните му права | МК | 34 | 04.01.2016-15.01.2016 | 22.01.2016 | 27.01.2016 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | 28.03.2016 | 10.04.2016 | 32014L0026 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/26/ЕС относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар |  |  |
| 241.Проект на Закон за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд | МИ, ПВ | 34 |  |  |  | 27.01.2016 | 03.02.2016 | 31.03.2016 |  |  | Подписаното на 05.03.2013 г. Споразумение относно единен патентен съд подлежи на ратификация съгласно чл.85 от Конституцията на Република България |  |  |
| 242.Проект на Закон за представителите по индустриална собственост | МИ, ПВ | 34 |  |  |  |  |  | 31.01.2016 |  | 32006L0123 | Привеждане на българското законодателство в съответствие с Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар във връзка със запитване на Европейската комисия № 2357/11/МА/RK, получено чрез системата ЕU Pilot |  | Законопроектът е внесен в НС на 31.08.2015 г. |

- Заседания на Съвета на Европейския съюз

| Формат на Съвета на ЕС | Отговорна институция (вносител) | Дата на внасяне в СЕВ | Дата за разглеждане на заседание на СЕВ | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата на заседанието | Дата за разглеждане на доклада от заседанието в СЕВ | Дата за разглеждане на доклада от заседанието в МС | Изпълнен Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 13.01.2016 | 15.01.2016 | 01.02.2016 | 03.02.2016 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 11/14.01. 2016 | 15.01.2016 /неприсъствено/ | 18.01.2016 /неприсъствено/ | 18.01.2016 | 01.02.2016 | 03.02.2016 |  |
| - Неформален съвет ПВР | МП/МВР | 15.01.2016 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 25-26.01.2016 | 08.02.2016 | 10.02.2016 |  |
| - Неформален съвет Конкурентоспособност | МИ | 22.01.2016 | 25.01.2016 | 27.01.2016 | 27.-28.01.2016 | 15.02.2016 | 17.02.2016 |  |
| - Неформален съвет Търговия | МИ | 22.01.2016 | 25.01.2016 | 27.01.2016 | 02.02.2016 | 15.02.2016 | 17.02.2016 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 10.02.2016 | 12.02.2016 | 29.02.2016 | 02.03.2016 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 10.02.2016 | 15.02.2016 | 29.02.2016 | 02.03.2016 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 11.02.2016 | 12.02.2016 /неприсъствено/ | 15.02.2016 /неприсъствено/ | 16.02.2016 | 29.02.2016 | 02.03.2016 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 12.02.2016 | 15.02.2016 | 17.02.2016 | 18.-19.02.2016 | 07.03.2016 | 09.03.2016 |  |
| - Съвет Образование, младеж, култура и спорт (Образование) | МОН | 12.02.2016 | 15.02.2016 | 17.02.2016 | 24.02.2016 | 14.03.2016 | 16.03.2016 |  |
| - Съвет ПВР | МП/МВР | 19.02.2016 | 22.02.2016 | 24.02.2016 | 25.02.2016 | 14.03.2016 | 16.03.2016 |  |
| - Съвет Конкурентоспособност | МИ | 19.02.2016 | 22.02.2016 | 24.02.2016 | 29.02.2016 | 14.03.2016 | 16.03.2016 |  |
| - Съвет Околна среда | МОСВ | 26.02.2016 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 04.03.2016 | 21.03.2016 | 23.03.2016 |  |
| - Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП | 26.02.2016 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 21.03.2016 | 23.03.2016 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 26.02.2016 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 21.03.2016 | 23.03.2016 |  |
| - Съвет ПВР | МП/МВР | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 09.03.2016 | 10.-11.03.2016 | 28.03.2016 | 30.03.2016 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 03.03.2016 | 08.03.2016 /неприсъствено/ | 09.03.2016 | 14.03.2016 | 28.03.2016 | 30.03.2016 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 10.03.2016 | 10.03.2016 /неприсъствено/ | 11.03.2016 /неприсъствен/ | 15.03.2016 | 28.03.2016 | 30.03.2016 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 11.03.2016 | 14.03.2016 | 16.03.2016 | 17.-18.03.2016 | 04.04.2016 | 06.04.2016 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 01.04.2016 | 04.04.2016 | 06.04.2016 | 11.-12.04.2016 | 25.04.2016 | 27.04.2016 |  |
| - Неформален съвет Енергетика | МЕ | 01.04.2016 | 04.04.2016 | 06.04.2016 | 11.04.2016 | 25.04.2016 | 27.04.2016 |  |
| - Неформален съвет Общи въпроси | МВнР | 07.04.2016 | 08.04.2016 /неприсъствено/ | 11.04.2016 /неприсъствено/ | 12.04.2016 | 25.04.2016 | 27.04.2016 |  |
| - Неформален съвет Околна среда и Транспорт | МОСВ/ МТИТС | 08.04.2016 | 11.04.2016 | 13.04.2016 | 14.-15.04.2016 | 09.05.2016 | 11.05.2016 |  |
| - Неформален съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Здравеопазване и социална политика) | МЗ/МТСП | 08.04.2016 | 11.04.2016 | 13.04.2016 | 18.-20.04.2016 | 16.05.2016 | 18.05.2016 |  |
| - Съвет ПВР | МП/МВР | 15.04.2016 | 18.04.2016 | 20.04.2016 | 21.04.2016 | 16.05.2016 | 18.05.2016 |  |
| - Неформален съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 15.04.2016 | 18.04.2016 | 20.04.2016 | 22.-23.04.2016 | 16.05.2016 | 18.05.2016 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 03.05.2016 | 04.05.2016 /неприсъствено/ | 05.05.2016 /неприсъствено/ | 10.05.2016 | 30.05.2016 | 01.06.2016 |  |
| - Съвет Външни работи (Търговия) | МИ | 05.05.2016 | 09.05.2016 | 11.05.2016 | 13.05.2016 | 30.05.2016 | 01.06.2016 |  |
| - Съвет ПВР | МП/МВР | 13.05.2016 | 16.05.2016 | 18.05.2016 | 20.05.2016 | 06.06.2016 | 08.06.2016 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 19.05.2016 | 19.05.2016 /неприсъствено/ | 20.05.2016 /неприсъствено/ | 24.05.2016 | 13.06.2016 | 15.06.2016 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 16/18.05. 2016 | 19.05.2016 /неприсъствено/ | 20.05.2016 /неприсъствено/ | 25.05.2016 | 13.06.2016 | 15.06.2016 |  |
| - Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Телекомуникации) | МТИТС | 16/18.05. 2016 | 19.05.2016 /неприсъствено/ | 20.05.2016 /неприсъствено/ | 26.05.2016 | 13.06.2016 | 15.06.2016 |  |
| - Съвет Конкурентоспособност | МИ | 16/18.05. 2016 | 19.05.2016 /неприсъствено/ | 20.05.2016 /неприсъствено/ | 25.-26.05.2016 | 13.06.2016 | 15.06.2016 |  |
| - Съвет Образование, младеж, култура и спорт | МОН/ММС/МК/ | 18/25.05. 2016 | 26.05.2016 /неприсъствено/ | 27.05.2016 /неприсъствено/ | 30.-31.05.2016 | 13.06.2016 | 15.06.2016 |  |
| - Неформален съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 25.05.2016 | 26.05.2016 /неприсъствено/ | 27.05.2016 /неприсъствено/ | 30.-31.05.2016 | 13.06.2016 | 15.06.2016 |  |
| - Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика и Транспорт) | МЕ/МТИТС | 27.05.2016 | 30.05.2016 | 01.06.2016 | 06.-07.06.2016 | 20.06.2016 | 22.06.2016 |  |
| - Съвет ПВР | МП/МВР | 03.06.2016 | 06.06.2016 | 08.06.2016 | 09.-10.06.2016 | 27.06.2016 | 29.06.2016 |  |
| - Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Заетост и Здравеопазване) | МТСП/МЗ | 10.06.2016 | 13.06.2016 | 15.06.2016 | 16.-17.06.2016 | 04.07.2016 | 06.07.2016 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 10.06.2016 | 13.06.2016 | 15.06.2016 | 17.06.2016 | 04.07.2016 | 06.07.2016 |  |
| - Съвет Околна среда | МОСВ | 10.06.2016 | 13.06.2016 | 15.06.2016 | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 06.07.2016 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 16.06.2016 | 17.06.2016 /неприсъствено/ | 20.06.2016 /неприсъствено/ | 21.06.2016 | 04.07.2016 | 06.07.2016 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 17.06.2016 | 20.06.2016 | 22.06.2016 | 23.-24.06.2016 | 11.07.2016 | 13.07.2016 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 17.06.2016 | 20.06.2016 | 22.06.2016 | 27.-28.06.2016 | 11.07.2016 | 13.07.2016 |  |
| - Неформален съвет ПВР | МП/МВР | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 06.07.2016 | 06.-08.07.2016 | 18.07.2016 | 20.07.2016 |  |
| - Неформален съвет Околна среда | МОСВ | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 06.07.2016 | 10.-12.07.2016 | 25.07.2016 /неприсъствено/ | 27.07.2016 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 06.07.2016 | 12.07.2016 | 25.07.2016 /неприсъствено/ | 27.07.2016 |  |
| - Неформален съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) | МЕ | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 06.07.2016 | 12.-13.07.2016 | 01.08.2016 /неприсъствено/ | 03.08.2016 |  |
| - Неформален съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 06.07.2016 | 13.-15.07.2016 | 01.08.2016 /неприсъствено/ | 03.08.2016 |  |
| - Неформален съвет Конкурентоспособност | МИ | 08.07.2016 | 11.07.2016 | 13.07.2016 | 17.-19.07.2016 | 01.08.2016 /неприсъствено/ | 03.08.2016 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 08.07.2016 | 11.07.2016 | 13.07.2016 | 18.07.2016 | 01.08.2016 /неприсъствено/ | 03.08.2016 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси (Бюджет) | МФ | 15.07.2016 | 18.07.2016 | 20.07.2016 | 22.07.2016 | 08.08.2016 /неприсъствено/ | 17.08.2016 |  |
| - Неформален съвет Общи въпроси | МВнР | 15.07.2016 | 18.07.2016 | 20.07.2016 | 24.-25.07.2016 | 08.08.2016 /неприсъствено/ | 17.08.2016 |  |
| - Неформална среща на министрите на външните работи | МВнР | 26.08.2016 | 29.08.2016 | 31.08.2016 | 02.-03.09.2016 | 19.09.2016 | 21.09.2016 |  |
| - Съвет ПВР | МП/МВР | 01.09.2016 | 02.09.2016 /неприсъствено/ | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 26.09.2016 | 28.09.2016 |  |
| - Неформален съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 01.09.2016 | 02.09.2016 /неприсъствено/ | 07.09.2016 | 09.-10.09.2016 | 26.09.2016 | 28.09.2016 |  |
| - Неформален съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 01.09.2016 | 02.09.2016 /неприсъствено/ | 07.09.2016 | 11.-13.09.2016 | 26.09.2016 | 28.09.2016 |  |
| - Неформален съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт) | МТИТС | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 14.09.2016 | 15.-16.09.2016 | 03.10.2016 | 21.10.2015 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 15.09.2016 | 16.09.2016 /неприсъствено/ | 19.09.2016 /неприсъствено/ | 20.09.2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 |  |
| - Неформален съвет Външни работи (Търговия) | МИ | 16.09.2016 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 22.-23.09.2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 |  |
| - Съвет Конкурентоспособност (Индустрия и научни изследвания) | МИ/МОН | 21.09.2016 | 26.09.2016 | 28.09.2016 | 29.-30.09.2016 | 17.10.2016 | 19.10.2016 |  |
| - Неформален съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Здравеопазване) | МЗ | 21.09.2016 | 26.09.2016 | 28.09.2016 | 03.-04.10.2016 | 17.10.2016 | 19.10.2016 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 30.09.2016 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | 10.-11.10.2016 | 24.10.2016 | 26.10.2016 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 30.09.2016 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | 11.10.2016 | 24.10.2016 | 26.10.2016 |  |
| - Съвет ПВР | МП/МВР | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 | 13.-14.10.2016 | 31.10.2016 | 02.11.2016 |  |
| - Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Социална политика) | МТСП | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 | 13.10.2016 | 31.10.2016 | 02.11.2016 |  |
| - Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт) | МТИТС | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 31.10.2016 | 02.11.2016 |  |
| - Съвет Околна среда | МОСВ | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 | 17.10.2016 | 31.10.2016 | 02.11.2016 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 13.10.2016 | 14.10.2016 /неприсъствено/ | 17.10.2016 /неприсъствено/ | 18.10.2016 | 31.10.2016 | 02.11.2016 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 19.10.2016 | 20.-21.10.2016 | 07.11.2016 | 09.11.2016 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 28.10.2016 | 31.10.2016 | 02.11.2016 | 08.11.2016 | 21.11.2016 | 23.11.2016 |  |
| - Съвет Външни работи (Търговия) | МИ | 04.11.2016 | 07.11.2016 | 09.11.2016 | 11.11.2016 | 21.11.2016 | 23.11.2016 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 04.11.2016 | 07.11.2016 | 09.11.2016 | 14.-15.11.2016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 10.11.2016 | 11.11.2016 /неприсъствено/ | 14.11.2016 /неприсъствено/ | 15.11.2016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 |  |
| - Съвет Общи въпроси/Кохезионна политика | Заместник министър-председател по европейски-те фондове и икономичес-ката политика | 10.11.2016 | 11.11.2016 /неприсъствено/ | 14.11.2016 /неприсъствено/ | 16.11.2016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси (Бюджет) | МФ | 11.11.2016 | 14.11.2016 | 16.11.2016 | 16.11.2016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 |  |
| - Съвет Образование, младеж, култура и спорт | МОН/ММС/МК | 11.11.2016 | 14.11.2016 | 16.11.2016 | 21.-22.11.2016 | 05.12.2016 | 07.12.2016 |  |
| - Съвет Конкурентоспособност | МИ/МОН | 18.11.2016 | 21.11.2016 | 23.11.2016 | 28.-29.11.2016 | 12.12.2016 | 14.12.2016 |  |
| - Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт и телекомуникации) | МТИТС | 25.11.2016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 | 01.-02.12.2016 | 19.12.2016 /неприсъствено/ | 21.12.2016 |  |
| - Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) | МЕ | 25.11.2016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 | 05.12.2016 | 19.12.2016 /неприсъствено/ | 21.12.2016 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 25.11.2016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 | 06.12.2016 | 19.12.2016 /неприсъствено/ | 21.12.2016 |  |
| - Съвет ПВР | МП/МВР | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 07.12.2016 | 08.-09.12.2016 | 27.12.2016 /неприсъствено/ | 28.12.2016 |  |
| - Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Социална политика и здравеопазване) | МТСП/МЗ | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 07.12.2016 | 08.-09.12.2016 | 27.12.2016 /неприсъствено/ | 28.12.2016 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХ | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 07.12.2016 | 12.-13.12.2016 | 27.12.2016 /неприсъствено/ | 28.12.2016 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 08.12.2016 | 09.12.2016 /неприсъствено/ | 12.12.2016 /неприсъствено/ | 13.12.2016 | 27.12.2016 /неприсъствено/ | 28.12.2016 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 14.12.2016 | 15.-16.12.2016 | 27.12.2016 /неприсъствено/ | 28.12.2016 |  |
| - Съвет Околна среда | МОСВ | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 14.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 /неприсъствено/ | 28.12.2016 |  |