Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 146

от    2 март    2016 година

ЗА приемане на План за действие по социална икономика 2016-2017 г.

На основание т. 4.4 от Националната концепция за социална икономика, приета с протоколно решение на Министерския съвет по т. 2 от Протокол № 13 от заседанието на Министерския съвет от 4 април 2012 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема План за действие по социална икономика 2016-2017 г. съгласно приложението.

2. Изпълнението на решението се възлага на заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Приложение към т. 1

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА  2016-2017 г.

| Действия |  | Финансови средства (лв.) |  |  |  |  | Източник на финансиране |  | Отговорни институции |  |  | Срок |  | Индикатори за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. |  |  |  |  |  | водеща |  | партньор |  |  |  |
| Приоритет 1: Повишаване на осведомеността на заинтересованите страни относно същността и функционирането на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Подобряване на видимостта на социалното предприемачество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Провеждане на информационни кампании/прояви (вкл. семинари) за популяризиране на социалното предприемачество, на нормативната уредба в областта, за повишаване осведомеността на местната власт, бизнеса и други заинтересовани страни за възможностите и условията за развитие на социално предприемачество. |  | 6 000 |  | 6 000 |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2016-2017 г. и др. |  | МТСП, МИ |  | областни/ общински администрации, заинтересовани страни и регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2. | 2016 г. - 2 бр.; 2017 г. – 2 бр. информационни кампании/ семинари и/или др. информа-ционни прояви |  | Проведени две информационни кампании/прояви; два семинара |
| Действие 2: Организиране на дискусионни форуми на национално ниво. |  | 3 000 |  | 3 000 |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2016-2017 г. |  | МТСП |  | Заинтересовани страни | 2016 г.- 1 бр. 2017 г.- 1 бр. |  | Проведени 2 дискусионни форума |
| Действие 3: Организиране на форуми за представяне на добри практики на социални предприятия по региони. |  | 1 400 |  | 1 400 |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2016-2017 г. |  | МТСП |  | Заинтересовани страни | 2016 г.- 1 бр. 2017 г.- 1 бр. |  | Проведени 2 форума за представяне на добри практики |
| Действие 4: Разработване на методика за оценяване социалното въздействие на социалните предприятия за повишаване на жизнения стандарт на целевите групи. Въвеждане на инструменти за наблюдение и мониторинг на приноса на социалните предприятия за повишаване на качеството на живот на целевите групи. |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | МТСП |  | Работна група по социална икономика, заинтересовани страни | 2017 г. |  | Разработена методика |
| Действие 5: Изготвяне и публикуване на Наръчник на добри практики по социална икономика (добри примери на успешни социални предприятия). |  | -- |  | 5 000 |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2017 г. |  | МТСП |  | Заинтересовани страни | 2017 г. |  | Публикуван наръчник |
| Действие 6: Изготвяне на Годишни доклади по социална икономика. |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | МТСП |  | Заинтересовани страни | ежегодно |  | Годишни доклади |
| Цел 2: Създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Организиране на ежегоден европейски форум на социалните предприятия. |  | 180 000 |  | 180 000 |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2016-2017 г. на съответните ведомства/ организации; друго финансиране |  | НС на ТПК, МТСП |  | Заинтересовани страни | 2016 г. - един форум; 2017 г. - един форум |  | Проведени два европейски форума на социалните предприятия |
| Цел 3: Развитие на активна подкрепяща среда за развитие на субектите на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Преглед на опита в областта на приложимите стандарти в социалната икономика, тяхното институционално обезпечаване и практическите резултати от прилагането на стандарти. |  | 1 600 |  | -- |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2016 г. |  | МТСП |  | Изпълнител, заинтересовани страни | 2016 г. |  | Доклад |
| Действие 2: Разработване и утвърждаване на Правила за въвеждане и прилагане на марката „Продукт на социално предприятие”. |  | -- |  | -- |  |  | В рамките на предвидения бюджет на МТСП и/или външно финансиране |  | МТСП |  | Работна група по социална икономика, заинтересовани страни | 2016/ 2017 г. |  | Разработени и утвърдени правила |
| Действие 3: Годишно събитие по връчване на Годишни национални награди за социална иновация (в подкрепа на социалната икономика). |  | 5 000 |  | 5 000 |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2016/2017 г. |  | МТСП |  | Работна група по социална икономика, заинтересовани страни | 2016 г.- 1 бр. 2017 г.- 1 бр. |  | Връчени награди |
| Приоритет 2: Създаване на подкрепящи структури за социалната икономика и социалните предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Осигуряване на институционална подкрепа за социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Реализиране на Академия за социални предприемачи. |  | 23 000 |  | -- |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2016 г. на съответните ведомства/ организации; друго финансиране |  | НПО |  | МТСП, заинтересовани страни | 2016 г. – една академия |  | Проведена Академия за социални предприемачи |
| Приоритет 3: Информационно осигуряване на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Поддържане на информационна среда за развитие на социална икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Поддържане, допълване с информация (актуализиране) и разширяване на интернет страницата по социална икономика. |  | -- |  |  | -- |  |  | В рамките на бюджета за 2016/2017 г. | МТСП |  |  | Текущо, с експертно участие |  | Актуализирана/ разширена интернет страница |
| Действие 2: Издаване на печатни материали по проблемите на социалната икономика. |  | -- |  |  | -- |  |  | В рамките на бюджета за 2016/2017 г. | МТСП |  | Информационен бюлетин (http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=3) | 2 бр. годишно |  | Издадени броеве на бюлетина |
| Действие 3: Актуализиране и поддържане с информация на националната база данни за социалните предприятия към МТСП. |  | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2016/2017 г. на МТСП | МТСП |  | НСИ | 2016/ 2017 г |  | Актуализирана национална база данни за социалните предприятия в България |
| Приоритет 4: Създаване на благоприятни условия за образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Разработване и прилагане на образователни и обучителни програми в областта на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Разработване на учебни програми по социална икономика за учебно-тренировъчните фирми. |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | МОН Център за учебно-тренировъчни фирми (ЦУТФ) |  | МИ | 2017 г. |  | Брой учебни програми |
| Действие 2: Разработване на учебно помагало в областта на социалната икономика. |  | -- |  | 1 000 |  |  | В рамките на бюджета на ЦУТФ |  | ЦУТФ МОН |  | МТСП | 2016 г. |  | 1 бр. учебно помагало за обучение |
| Действие 3: Провеждане на семинари, кръгли маси и др. по различни теми, свързани със социалната икономика. |  | 1 200 |  | 1 200 |  |  | В рамките на бюджета на ЦУТФ |  | ЦУТФ МОН |  | МТСП, МИ, заинтересовани страни | 2016/ 2017 г. - по един форум годишно |  | Проведени два форума |
| Действие 4: Провеждане на начално/въвеждащо обучение по проблемите на социалната икономика. |  | 2 800 |  | 2 800 |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2016/2017 г. на МТСП |  | МТСП |  | ЦРЧРРИ | 2016/ 2017 г. – по едно обучение/ годишно |  | Проведени две обучения |
| Действие 5: Провеждане на семинари с международно участие по различни аспекти, свързани със социалната икономика. |  | 6 300 |  | 6 300 |  |  | Външно финансиране |  | МТСП |  | ЦРЧРРИ | 2016/ 2017 г. – по един семинар/ годишно |  | Проведени два семинара |
| Цел 2: Оценяване на икономическото и социалното въздействие на субектите на социалната икономика върху заетостта, социалното включване и постигането на социална и териториална кохезия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Провеждане на изследване за оценяване приноса на сектора на социалната икономика за постигането на социална и териториална кохезия. Идентифициране на инструменти за наблюдение и мониторинг на приноса на социалните предприятия за повишаване качеството на живот. |  | 9 700 |  | -- |  |  | В рамките на бюджета за 2016 г. |  | МТСП |  | Изпълнител | 2016 г. |  | Проведено изследване |
| Действие 2: Приемане на индекс за измерване на средата, резултатите и тенденциите в развитие на социалното предприемачество на национално ниво |  | -- |  | -- |  |  | В рамките на бюджета за 2016 г. |  | МТСП |  | Работна група по социална икономика | 2016 г. |  | Приет индекс |
| Приоритет 5: Създаване на благоприятна среда, стимулираща развитието на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Оптимизиране на националната нормативна и стратегическа рамка за развитие на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Разработване, представяне и обсъждане на Проект на Закон за социална икономика. | 5 000 |  |  | -- |  | В рамките на бюджета за 2016 г. |  |  | МТСП | Работна група по социална икономика, външни изпълнители |  | 2016 г. | Проект на Закон за социална икономика |  |
| Действие 2: Организиране на дискусионен форум/кръгла маса на национално ниво по Проекта на Закон за социална икономика с международно участие. | 1 800 |  |  | -- |  | В рамките на бюджета за 2016 г. на МТСП |  |  | МТСП | НС на ТПК, заинтересовани страни |  | 2016 г. | Проведен форум/кръгла маса |  |
| Действие 3: Разработване, представяне и обсъждане на Проект на Правилник за прилагане на Закона за социална икономика. | -- |  |  | 5 000 |  | В рамките на бюджета за 2017 г. |  |  | МТСП | Работна група по социална икономика, външни изпълнители |  | 2017 г. | Проект на Правилник за прилагане на Закона за социална икономика |  |
| Цел 2: Улесняване на достъпа до обществени поръчки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Обсъждане на предложение за промяна на Закона за обществените поръчки, която при равни други условия да осигурява преимущество на социалните предприятия при кандидатстване за обществени поръчки. |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | МТСП |  | Работна група по социална икономика | 2016/ 2017 г. |  | Предложение за промяна в Закона за обществените поръчки |