ПЛАН

за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма

през 2016 г.

| ЦЕЛ | ДЕЙНОСТ | СРОК | ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водеща | Подпомагаща |
| 1. Изработване на ефикасна правно-нормативна рамка за превенция и противодействие на радикализацията и тероризма. | 1.1. Разработване на проект на Закон за противодействие на тероризма Допълване на съществуващата правнонормативна рамка с адекватни законови текстове, осигуряващи възможности за преследване и разследване на извършители на незаконна дейност, свързана с радикализация и тероризъм. | Декември 2016 г. | МВР | МП, ДАНС, МО, ДАР, МВнР, ВКП |
|  | 1.2. Изготвяне на концепция за комуникация с медиите и гражданското общество в условията на управление при кризи, възникнали в резултат от терористична дейност. | Юли 2016 г. | ДАНС | МВнР, МВР, МЗ, МОСВ, МЕ, Правителствена информационна служба, представители на печатни и електронни медии |
|  | 1.3. Формиране на междуведомствена работна група за създаване на нормативна база за противодействие на изказвания и послания, подбуждащи към омраза по интернет и в СМИ. | Май 2016 г. | МВР | ДАНС, МП, СЕМ, ВКП, доставчици на Интернет-услуги, представители на печатни и електронни медии |
|  | 1.4. Създаване на организация за изготвяне на планове за противодействие на тероризма на компетентните министерства и ведомства, области, общини и стратегически обекти. | Април 2016 г. | МВР | ДАНС, МО, МРРБ, МТИТС, МЗ, ДАР, МИ, МЕ, МТ, АЯР, НСО, НСОРБ, областни управители |
|  | 1.5. Разработване на механизъм за оказване на съдействие на български граждани, станали обект или жертва на терористичен акт на територията на трети държави. | Май 2016 г. | МВнР | ДАНС, МВР, МО, ДАР |
| 2. Изграждане на система за мониторинг и координация. | 2.1. Създаване и поддържане на мрежа от контактни точки в министерствата и ведомствата по отношение на противодействието на радикализацията и тероризма. | Април 2016 г. | ДАНС | МВР, МВнР, МП, МО, МОН, МТСП, ММС, ДАР, ВКП, ДАБ–МС, НСО |
|  | 2.2. Създаване на работещ механизъм, протокол и информационна платформа за бърз и качествен обмен на информация между контактните точки и НКТЦ. | Юни 2016 г. | ДАНС | МВР, МВнР, МП, МО, МОН, МТСП, ММС, ДАР, ВКП, ДАБ–МС, НСО |
|  | 2.3. Изграждане на механизъм за координация и обмен на информация между централната и местната власт и неправителствените организации по проблемите на радикализацията и насилствения екстремизъм. | Юли 2016 г. | МВР | ДАНС, обл. съвети за сигурност, общ. комисии за обществен ред и сигурност, НПО |
|  | 2.4. Разработване на концепция и програма за изграждане на система за взаимодействие между компетентните държавни институции и неправителствените организации за анализ на тенденции и конкретни прояви или белези на радикализация сред лица от рисковите групи. | Септември 2016 г. | МВР | ДАНС, МОН, МП, МЗ, МТСП, ММС и НПО |
|  | 2.5. Разработване на методика за идентифициране, наблюдение и оценка на проявленията и рисковете от радикализация, както и за анализ на основните фактори за радикализация. | Август 2016 г. | МВР | ДАНС, НПО |
|  | 2.6. Разработване на методика за установяване на сайтове, чрез които се осъществява екстремистка пропаганда и открити призиви за насилствени действия въз основа на добри практики. | Юли 2016 г. | ДАНС | МВР, ДАР, СВИ – МО |
|  | 2.7. Изграждане на механизъм за събиране и обмен на информация с държавите от ЕС за движението в рамките на Съюза на радикални лидери, подбуждащи към тероризъм. | Април 2016 г. | ДАНС | МВР, МВнР |
|  | 2.8. Разработване на процедура за действие при получаване на информация за влизане/излизане или пребиваване на територията на страната на чужденци, свързани с терористична дейност и радикализация. | Април 2016 г. | МВР | ДАНС |
|  | 2.9. Изграждане и укрепване капацитета на Националния ситуационен център към Съвета по сигурността към Министерски съвет и свързана с него система от центрове за управление при възникване на извънредни ситуации и кризи. | Декември 2016 г. | Съвет по сигурността към МС | МВР, ДАНС, МО, ДАР, МВнР, МЗ |
|  | 2.10. Установяване на обектите от националната критична инфраструктура (НКИ), европейската критична инфраструктура (ЕКИ) и критичната инфраструктура на НАТО, евентуални терористични атаки срещу които могат да предизвикат голям брой човешки жертви и/или значителни щети на националната и европейската инфраструктура. | Април 2016 г. | МВР (ГДПБЗН) | ДАНС, МО, МИ, МЕ, АЯР, БЕХ и собственици / оператори на НКИ и ЕКИ |
|  | 2.11. Оценка на уязвимостта на обектите от критичната инфраструктура на страната, последиците от евентуална терористична атака срещу обекти от НКИ и ЕКИ в страната и създаване на план за защита на тези обекти. | Юни 2016 г. | МВР (ГДНП) | ДАНС, МВнР, МО, МТИТС, МФ, МРРБ, МИ, МЕ, МП, МЗХ, МЗ, МОСВ, МТ, НСО областни управители |
|  | 2.12. Извършване преглед на ефективността на контрола по трасетата на европейските инфраструктурни коридори на територията на страната и набелязване на конкретни мерки за повишаването му. | Април 2016 г. | МВР | Компетентни министерства и ведомства |
|  | 2.13. Актуализиране (въз основа на добри практики) на мерките за контрол и наблюдение на подалите документи за получаване на убежище или имигрантски статут в България с цел идентифициране на рискови представители и потенциални извършители на терористични действия на територията на България. | Ноември 2016 г. | ДАНС | МВР, ДАБ – МС, ДАР |
| 3. Подобряване организацията и дейността на специализираните структури. | 3.1. Разработване на методика за определяне на нива на заплаха от терористична дейност на територията на България и срещу българските интереси зад граница. | Април 2016 г. | НКТЦ | МВР, ДАНС, ДАР, НСО СВИ–МО |
|  | 3.2. Годишен анализ на състоянието на радикализацията и нейния обхват сред рисковите групи. | Април 2016 г. | ДАНС | МВР, МОН, МО, МЗ, МТСП, МП, НПО |
|  | 3.3. Създаване на национален регистър на обектите от критичната инфраструктура със съответни характеристики. | Май 2016 г. | МВР | ДАНС, МО, МИ, МЕ, МЗХ, МЗ, МОН, АЯР |
|  | 3.4. Преглед на съществуващите мерки за сигурност на официалните представителства на чужди държави, чуждестранни военнослужещи и военни формирования на територията на Република България, както и на българските официални представителства и делегации зад граница и българските контингенти, участващи в операции и мисии, с цел недопускане на терористични атаки срещу тях. | Април 2016 г. | ДАНС | МВР, МВнР, ДАР, СВИ–МО, МЕ, МИ |
|  | 3.5. Преглед и актуализация на нормативната уредба, регламентираща мерките за физическа защита и сигурност на обектите от критичната инфраструктура. | Юни 2016 г. | МВР | ДАНС, МО, МИ, МЕ, МРРБ, МТИТС, МОН, АЯР |
|  | 3.6. Повишаване на способностите за реагиране на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ), специализираните групи за намеса към ОДМВР, Сектора за издирване и задържане на служба „Военна полиция“ – МО и други специализирани звена от правоохранителната система в случай на осъществен терористичен акт. | Септември 2016 г. | МВР | МО |
|  | 3.7. Разработване на концепция за изграждане на интегрирана национална система за видеонаблюдение и национален кризисен център. | Юли 2016 г. | МВР | ДАНС, МО, МИ, МЕ, МТ, МРРБ, МТИТС, МОН, НСО, АЯР |
|  | 3.8. Създаване в областните дирекции на МВР на регистри за изградените системи за видеонаблюдение в търговски и други обекти с масово пребиваване на хора. | Октомври 2016 г. | МВР | Министерства и ведомства, имащи отношение |
|  | 3.9. Повишаване на възможностите за идентификация, контрол и пресичане на възможностите за комуникация чрез интернет на лица, подозирани в съпричастност към терористична дейност. | Ноември 2016 г. | ДАНС | МВР, МТИТС, ДАР, Интернет и мобилни оператори |
|  | 3.10. Преглед и оценка на възможното прилагане на добри практики в други държави по отношение на борбата с противообществени прояви, наркомании, футболно хулиганство, домашно насилие и др. с цел интегриране на мерки за противодействие на радикализацията и насилствения екстремизъм. | Октомври 2016 г. | МВР | ДАНС, МВнР, НПО |
|  | 3.11. Актуализиране на концепцията „Полиция в близост до обществото“ с оглед на новите заплахи. | Април 2016 г. | МВР | НПО |
|  | 3.12. Оценка и оптимизиране на съществуващите механизми за контрол върху производството, съхраняването, употребата и търговията с оръжие, боеприпаси, взривни, ядрени, химически, бактериологически и радиоактивни материали и изделия и технологии с двойна употреба. | Април 2016 г. | МВР | ДАНС, МО, МИ, МЕ, АЯР |
|  | 3.13. Изработване на комплексни мерки на междуведомствено ниво по отношение режима и сроковете за пребиваване на чужденци в Република България, със специално внимание по отношение на гражданите от т.нар. рискови държави. | Юли 2016 г. | МВР | ДАНС, МТСП |
|  | 3.14. Създаване на единна електронна система за регистрация на гости в местата за настаняване (хотели, хостели, къщи за гости и др.). | Ноември 2016 г. | МТ | МВР, ДАНС, МФ |
|  | 3.15. Преглед и актуализация на системите за летищна сигурност през туристическия сезон. | Май 2016 г. | МВР | ДАНС |
| 4. Повишаване на административния капацитет. | 4.1. Изграждане на експертен капацитет за систематично анализиране на основните фактори за радикализация. | Юли 2016 г. | Съвет по сигурността към МС | ДАНС, МВР, ДАР, МОН, МП, МО, МТСП |
|  | 4.2. Повишаване квалификацията на служителите по сигурността и полицейските служители, обезпечаващи сигурността и охраната на обектите от НКИ, ЕКИ и местата с масово пребиваване на хора, в насока разпознаване, предотвратяване и пресичане на злоумишлени действия с акцент върху евентуални терористични посегателства. | По график 2016 г. | МВР | ДАНС и Ръководители на министерства и ведомства |
|  | 4.3. Изграждане на специализирани структури или определяне на отделни функционално ангажирани експерти в компетентните министерства и ведомства в областта на противодействието на факторите за насилствен екстремизъм и радикализация. | Октомври 2016 г. | МВР | МВР, ДАНС, ДАР, МОН, МП, МО, МТСП, ММС |
|  | 4.4. Разработване на концепция за изграждане на Специализиран национален център за обучение по въпросите на противодействието на тероризма и радикализацията и внасяне в Съвета по Сигурността към Министерски съвет. | Юли 2016 г. | МВР | ДАНС, ДАР, МОН, МО |
|  | 4.5. Създаване и развиване на капацитета на Национално звено за анализ на пътнически данни. | Юли 2016 г. | ДАНС | МВР |
| 5. Прилагане на допълнителни мерки. | 5.1. Изготвяне на годишен план за изпълнение на СПРТ по раздели и сфери на дейност за 2017 г. | Октомври 2016 г. | МВР | Министерства и ведомства, ангажирани с изпълнение на стратегията |
|  | 5.2. Предоставяне на годишния план за 2017 г. за изпълнение на СПРТ от министъра на вътрешните работи за обсъждане на заседание на Съвета по сигурността към Министерски съвет и последващо приемане от Министерски съвет. | Ноември 2016 г. | МВР |  |
|  | 5.3. Изготвяне и предоставяне на МВР на периодични отчети от министерствата и ведомствата относно изпълнението на мерките по настоящия план и евентуални затруднения и проблеми в работата. | Септември 2016 г. | МВР | Министерства и ведомства, ангажирани с изпълнение на стратегията |
|  | 5.4. Изготвяне на обобщен отчет и анализ на изпълнението на плана и внасяне в Съвета по сигурността към Министерски съвет. | Март 2017 г. | МВР | Министерства и ведомства, ангажирани с изпълнение на стратегията |