ВЪВЕДЕНИЕ

Планът за 2016-2017 г. за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) г. продължава действието на мерките от предишния период на изпълнение на Стратегията, довели до положителни резултати и предлага нови мерки, обсъдени в широк кръг заинтересовани страни, и по които е постигнат пълен консенсус в Координационното звено. Планът ще се изпълнява съобразно заключенията на Съвета на Европейския съюз относно намаляване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на успеха в училище от 23 ноември 2015 година.

Планът е съобразен с препоръките на Европейската комисия относно училищните политики, отразени в доклад „Подход за разрешаване на проблема с преждевременното напускане на училище, насочен към цялото училище“. Подходът позволява на училищата да отговорят по адекватен начин на новите и сложни предизвикателства във връзка с увеличаващото се многообразие в обществото. При този подход всички членове на училищната общност (директорите, педагогически и непедагогически екип, ученици, родители и семейства) се чувстват отговорни и имат активна роля за  предотвратяване на отпадането от системата на образование. Подходът налага също така засилено междусекторно сътрудничество с широк диапазон от заинтересовани страни (социални услуги, младежки услуги, работници в сферата на грижите за приобщаване, психолози, медицински сестри, логопеди, специалисти в областта на ориентирането, местни власти, НПО, бизнеса, синдикатите, доброволци и др.) и общността като цяло.

В Плана за изпълнение на Стратегията за периода 2016-2017 година  е обърнато особено внимание на няколко елемента:

- Ролята на цялата система от участници и взаимоотношенията помежду им, като се признава ролята на всяка от заинтересованите страни;

- Сътрудничество в образователните институции за насърчаване на позитивната училищна култура, работата в екип в рамките на училищната общност;

- Координирани мерки на всички нива;

- Проследяване на напредъка и междинна оценка на изпълнението на Стратегията.

| ПЛАН ЗА 2016- 2017 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА (2013- 2020) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерки за реализиране на политиките | Ангажирани институции | Срок за изпълнение | Финансиране | Индикатори |  |  |  |
|  |  |  |  | Мерна единица | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност |
| I. ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Училищно управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Повишаване на методическата и управленска подготовка, създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстванe чрез надграждане на управленските компетентности на педагогическите специалисти с управленски функции в образователните институции | МОН, висши училища, ЦКОКУО, национално представителни организации на работниците и служителите, браншови организации, работодатели и други свободно опериращи на пазара организации, извършващи една или повече от описаните допустими дейности | 2016-2018 | Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ Фаза 1- 20 000 000 лв. за целия проект | Брой педагогически специа- листи, успешно преминали обучение | Н/П | Н/П | В края на 2018 г. 2 000 педагогически специа- листи до 34 г. 15 000 педагогически специалисти между 35 и 54 години |
| - 2. Подкрепа за учениците |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подкрепа за уязвими групи в неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст с оглед ранната им социализация | МОН, общини, детски градини, НПО | 2015-2018 г. | ОП НОИР, процедура за подбор на проекти от "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" - 10 млн. лв. за периода 2015-2018 г. | Нетен коефи- циент на записване в детските градини Брой деца от етнически малцинства (включително роми) интегри-рани в образова-телната система | 82,9% 0 | Н/П Н/П | 84 % 6 000 |
| 2.2. Допълнително обучение по български език за деца и ученици, за които българският език не е майчин (вкл. деца и ученици, търсещи или получили международна закрила) | МОН, общини, училища, НПО | 2015-2018 г. | ОП НОИР, Процедура за подбор на проекти "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" - 25 млн. лв. за периода 2015-2018 г. | Брой ученици и младежи от етнически малцинства (вкл. роми), интегрира- ни в образова-телната система | 0 | Н/П | 15 000 |
| 2.3. Осигуряване на допълнителна подкрепа за децата от подготвителните групи и учениците от основната образователна степен за преодоляване на обучителни трудности | МОН, училища и детски градини | 2016 г. 2017 г. | Национална програма "С грижа за всеки ученик" За учебната 2015/2016 г. са осигурени 2 165 548 лв. За учебната 2016/2017 г. са необходими 2 200 000 лв. за модулите за подкрепа за децата от подготвителните групи и учениците от основната образователна степен за преодоляване на обучителни трудности. | Брой деца/ученици, включени в допълни-телните дейности | 13 925 деца и ученици за учебната 2014/2015 г. | Н/П | 7 500 деца и ученици за учебната 2015/2016 г. 7 500 деца и ученици за учебната 2016/2017 г. |
| 2.4. Педагогическа подкрепа при прехода от ДГ към училищно образование, както и в училищното образование по етапи | МОН, общини, детски градини, училища, заинтересовани страни | Учебна 2016-2017г. Учебна 2017-2018 г. | Средства от бюджета на детските градини и училищата | Дял на образователни институции, осигурили подкрепа | 0 | Н/П | 60% |
| 2.5. Допълнително обучение за деца с образователни дефицити по предмети от задължителната подготовка | МОН, училища, общини | 2015-2018 г. | ОП НОИР, процедура за директно предоставяне "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“) - фаза 1- 140 млн.лв. за периода 2015-2018 г. | Дял на училищата (в %), предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности | 80% | Н/П | 70% (целевата стойност на индикатора е с намаление, с оглед на една от специфичните за процедурата цели - намаляване дела на училищата, в които са концентрирани ученици с образователни дефекти |
| 2.6. Организиране и провеждане на изяви на учениците, включени в дейностите за развиване на специфични знания, умения и компетентности и дейности по интереси | МОН, училища, общини, | 2015-2018 г. | В рамките на Процедура за директно предоставяне на БФП по ОП НОИР "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“) - фаза 1- 140 млн.лв. за периода 2015-2018 г. | Дял на училищата (в %), предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности | 80% | Н/П | 70% (целевата стойност на индикатора е с намаление, с оглед на една от специфичните за процедурата цели - намаляване дела на училищата, в които са концентрирани ученици с образователни дефекти |
| 2.7. Интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) | МОН, РИО, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование | 2016 г. 2017 г. | Средства от бюджета на МОН | Брой подпомог- нати деца и ученици със СОП Брой педагоги-чески специа-листи от центровете | 13 080 1 420 | 13 180 1 470 | 13 580 1 520 |
| 2.8. Надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение - подкрепа на целодневни детски градини и обединени детски заведения за работа с деца в риск от обучителни затруднения -подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в детски градини и училища за включващо обучение | МОН, училища, детски градини | 2015-2017 г. | ОП НОИР, Процедура за директно предоставяне "Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училища за осъществяването на включващо обучение - фаза 1" - 17 500 000 лв. за периода 2015-2017 г. | Брой детски градини и училища с изградена подкрепя- ща среда за включващо обучение Брой ЦДГ/ОДЗ, подкрепе-ни за осигурява-не на подкрепя-ща среда за ранна превенция на обучителни затрудне- ния Брой деца и ученици със специални образователни потребности, подкрепени по проекта в общообразователна среда | 0 25 1 660 | Н/П 25 1 720 | До 130 33 1 800 |
| 2.9. Повишаване на обхвата в целодневна организация на учебния ден | МОН, РИО, училища | 2016 - 2017 г. | Национална програма "Училището - територия на учениците" г., модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап" 2016 г. - 800 000 лв.; 2017 г. - 800 000 лв. | Брой проекти за финансира-не | 0 | 80 планирани проекта за двете учебни години | 85 класирани проекта |
| 2.10. Подпомагане процеса на ефективно реализиране на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас | МОН, общини, средищни училища | Учебна 2016/2017 г. Учебна 2017/2018 г. | 2016 г. - 128 млн. лв. | Брой ученици | 182 000 | 180 000 | 184 162 |
| 2.11. Осигуряване на безплатен транспорт до 16 години | МОН, общини, училища и детски градини. | 2016 г. 2017 г. | 2016 г. - 30 500 000 лв. | Брой деца и ученици | 63 896 | 64 000 | 64 500 |
| 2.12. Осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от подготвителна група до VII клас | МОН | Учебна 2016/2017 г. Учебна 2017-2018 г. | Учебна 2016/2017 г. - 28 млн. лв. | Брой деца и ученици с осигурени познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване | 0 | 580 873 (за учебната 2016/2017 година) | 584 629 (за учебната 2017/2018 година) |
| 2.13. Повишаване на достъпа до съвременни информационни технологии и електронизация на учебния процес | МОН, други заинтересовани страни | 2016 г. 2017 г. | В рамките на Национална програма за ИКТ - 2016 г.- 7 500 000 лв. 2017 г. - 7 250 000 лв. | Платформа за електронно обучение | 0 | Н/П | 1 платформа за електронно обучение |
| 2.14. Осигуряване на училищата с хардуер и софтуер за използване на ИТ не само в обучителния процес, но и извън задължителните часовете | МОН, други заинтересовани страни | 2016 г. 2017 г. | В рамките на Национална програма за ИКТ - 2016 г.- 7 500 000 лв. 2017 г. - 7 250 000 лв. | Брой нови работни места в училище | 0 | Н/П | 5 000 |
| 2.15. Закупуване на крайни устройства за учители и ученици, оборудване за "смарт" класни стаи, обучение на учители, разходи по достъп до електронни ресурси и други, лицензиране и внедряване на електронно съдържание (мултимедийно съдържание по природни и математически науки, виртуални панорами и др.) | МОН, други заинтересовани страни | 2016 г. 2017 г. | В рамките на Национална програма за ИКТ - 2016 г.- 7 500 000 лв. 2017 г. - 7 250 000 лв. | Брой оборудвани “смарт” класни стаи | 0 | Н/П | 40 |
| 2.16. Подобряване на достъпа до разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности - Ученически игри за общообразователните училища - провеждат се в четири етапа, в три възрастови групи (5-7, 8-10 и 11-12 клас) за двата пола - Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система - провеждат се за двата пола, в две възрастови групи - 5-8 и 9-12 клас Осигуряване на достъп до спортни дейности на деца и младежи с увреждания и деца в риск - Програма "Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск" Подобряване на достъпа до извънкласни и извънучилищни спортни дейности - Програма "Спорт за децата в свободното време" | ММС, МОН, общински администрации ММС, МОН, общински администрации ММС ММС | 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. | Бюджет на ММС 2016 г. - 471 000 лв. 2017 г. - 471 000 лв. Бюджет на ММС 2016 г. - 28 650 лв. 2017 г. - 28 650 лв. Бюджет на ММС 2016 г. - 159 000 лв. 2017 г. - 159 000 лв. Бюджет на ММС 2016 г.- 1 038 880 2017 г. - 1 038 880 | Брой участници във всички етапи на Ученическите игри Брой участници в ученическите игри за специални-те училища Брой на обхванати те деца и младежи с уврежда ния и деца в риск в спортни занимания по програмата Брой на обхванати те в спортни занимания по програмата | 0 300 310 1800 1900 11 000 |  | 95 000 310 320 1850 1950 11 200 |
| 2.17. Предоставяне на услуги по кариерно ориентиране на учениците от I до XII клас | МОН, РИО, училища | 2016 - 2017 г. | ОП НОИР, проект BG05M20P001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ | Брой ученици, обхванати от системата на кариерно ориентиране Брой ученици, получили индивидуална консултация за кариерно ориентиране | 0 0 | 50 000 10 000 | 100 000 20 000 |
| 2.18. Разработване, апробиране и прилагане на модел за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище | МОН, РИО, училища | 2016 - 2017 г. | ОП НОИР, проект BG05M20P001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ -7 500 000 лв. | Разработен и апробиран проект на модел за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище | Разработен проект на модел за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище | Апробиран и приложен проект на модел за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище | Разработен и апробиран проект на модел за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище |
| 2.19. Създаване на модул "Училище - пазар на труда" към Националния портал за кариерно ориентиране (http&//orientirane.mon.bg), за информиране и ориентиране относно възможностите за трудова и професионална реализация за завършващите средно образование | МОН, РИО, училища | 2016-2017 г. | ОП НОИР, проект BG05M20P001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ -7 500 000 лв. | Модул "Училище - пазар на труда" | 0 | Разработване и апробиране на модул "Училище-пазар на труда" | Разработен и апробиран модул "Училище - пазар на труда" |
| - 3. Подкрепа за учителите |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда чрез обучения на учители от училища и детски градини за прилагане на алтернативни методи и подходи, ориентирани към намаляване на функционалната неграмотност, към задържането в училище и намаляване броя на отпадащите ученици | МОН, училища, детски градини | 2016-2018 г. | В рамките на Процедура за подбор на проекти по ОП НОИР "Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда" - 5 млн. лв. за периода 2016-2018 г. | Дял (в %) на педагогическите специалисти, включени в дейности по ОП, квалифицирани за работа в мултикултурна среда Брой обучени учители, директори и педагогически кадри с консултативни функции | 0 0 | Н/П 1 000 | 90 % 2 000 |
| 4. Участие на заинтересованите страни |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Прилагане на апробирания модел на системата за ранно предупреждение за идентифициране и проследяване на ученици в риск от отпадане | МОН, РИО, общини, ДГ, училища | 2016-2017 | ОП НОИР-1 000 000 лв. | Система за ранно предупреждение | 0 | Н/П | 1 |
| 4.2. Предоставяне на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по реда на чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца | МТСП | Учебна 2016/2017 г. Учебна 2017/2018 г. | Бюджет на МТСП по бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца за еднократна помощ за ученици, записани в първи клас“ 2016 г.-11 500 000 лв. 2017 г.- 11 500 000 лв. | Брой ученици, получили еднократна помощ | Н/П | 46 000 | 92 000 |
| 4.3. Подобряване на общинска образователна инфраструктура от местно значение в рамките на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 39 града | МРРБ, общини | 2016 г. 2017 г. | По ОП “Региони в растеж“, по инвестиционен приоритет за инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение: - заложен финансов ресурс за периода 2016-2017 г., който ще се разпределя част от индикативен бюджет за целия програмен период за подкрепа на общински образователни институции от местно значение възлизащ на 84 694 386 евро. | Брой подкрепе-ни лица с инфраструктура, предназна-чена за грижи за децата или образова-ние | 0 | Н/П | Н/П за 2017 г. (заложена-та за постигане етапна цел от рамката за изпълне-ние на приоритетната ос към 2018 г. са подкрепе-ни 14 395 лица) |
| 4.4. Подобряване на държавна и общинска образователна инфраструктура от национално и регионално значение | МРРБ, МОН, МК, ММС | 2016 г. 2017 г. | По ОП “Региони в растеж“,заложени средства по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ - заложеният финансов ресурс за периода 2016-2017 г. ще се съобрази с определения индикативен бюджет за целия програмен период за подкрепа на държавни и общински образователни институции от национално и регионално значение възлизащ на 114 896 484 евро | Брой подкрепе-ни лица с инфраструктура, предназна-чена за грижи за децата или образова-ние | 0 | Н/П | Н/П към 2017 година (заложената за постигане етапна цел от рамката за изпълнение на приоритетната ос към 2018 г. са подкрепени 6 304 |
| 4.5. Осъществяване на информационно-образователни инициативи за деца и ученици, насочени към екологично образование и повишаване на обществената култура за опазване на околната среда (провеждане на събития в рамките на компаниите за отбелязване на международните дати от екологичния календар, изработване на образователни продукти, издаване на информационни материали) | МОСВ, училища, детски градини, други заинтересовани страни | 2016 г 2017 г. | Бюджет на МОСВ за 2016 г. – до 10 000 лв; 2017 г. – до 10 000 лв. Средства от ПУДООС 2016 г. – до 1 300 000 лв.; 2017 г. – до 1 300 000 | Брой проведени инициативи Брой участвали училища и детски градини Брой обхванати деца и ученици | 0 0 0 | 300 100 7000 | 350 120 8000 |
| 4.6. Провеждане на обучителни дейности с подрастващи и с техните родители за начина на предпазване от ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето, за риска от раждане на деца с вродени аномалии, наследствени болести. | МЗ, РЗИ и общини, в които са назначени здравни медиатори | 2016 г. 2017 г. | Средства от бюджета на МЗ за 2016 г. и 2017 г. | Брой обучителни дейности | 0 | 250 | 250 |
| 4.7. Провеждане на национална конференция за отчитане на изпълнението на Стратегията | МОН | 2017 | Средства от бюджета на МОН | брой | 0 | Н/П | 1 национална конференция |
| 4.8. Разработване и разпространение на информационни материали за включване в образователната система в чужбина и Р България | МОН | 2016 г. | Средства от бюджета на МОН | Брой издадени брошури | 0 | Н/П | 2 800 |
| II. ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Училищно управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработване и прилагане на системи за ранно предупреждение в училищата и в детските градини | Училища и детски градини | Учебна 2016-2017 г. Учебна 2016-2017 г. | Средства от бюджета на детските градини и училищата | дял на институ- ции с разработе- ни и прилагани системи за ранно предупреждение | 0 | до 30% | до 60% |
| 2. Подкрепа за учениците |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Създаване на инструмент за ранно кариерно ориентиране на застрашени от отпадане ученици и учениците със СОП | МОН, РИО, училища и детски градини | 2016 -2017 г. | ОП НОИР, проект BG05M20P001-2.001 "Система за кариерно ориентиране в училищното образование" – 7 500 000 лв. | дял на учениците, които са получили индивиду-ална консулта-ция за кариерно ориентира-не | 0 | Н/П | 20% |
| 2.2. Разработване на инструмент за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици | МОН, РИО, училища | 2016 -2017 г. | ОП НОИР, проект BG05M20P001-2.001 "Система за кариерно ориентиране в училищното образование" - 7 500 000 лв. | брой тест за ранно кариерно ориентиране | 0 | 1 разработен и стандартизи-ран тест за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане | 1 въведен тест за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици |
| 3. Подкрепа за учителите |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Партньорски програми за споделяне на лидерски практики от училища и детски градини на регионално ниво с възможности за прилагането им в повече образователни структури от регионите | РИО, училища/детски градини | 2016 г. 2017 г. | Средства от бюджета на детските градини и училищата | Брой партньор-ски програми | 0 | Н/П | 28 |
| 4. Подкрепа за родители и семейства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Прилагане на форми за подготовка и реализиране за отговорно родителство („училище за родители“) | Детски градини, училища, НПО | 2016-2017 г. | Средства от бюджета на детските градини и училища | Дял на училищата, приложили форми | 0 | 10% | До 20% |
| 5. Участие на заинтересованите страни |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Апробиране на пилотен проект за прилагане на система за ранно предупреждение в детски градини и училища за Северозападния и Югоизточния район за планиране | МОН, 9 РИО, общини, детски градини, училища на територията на Северозападния и Югоизточния район за планиране | 2016 г. 2017 г. | Средства от бюджета на МОН 2016 г. -50 000 лв.; 2017 г. - 50 000 лв. | Брой изпълнени регионални проекти | 0 | Н/П | 9 |
| 5.2. Реализиране на партньорски програми между бизнес-организациите и професионалните училища за по-тясна връзка и практическа реализация на завършилите и придобилите професия. | МОН, МК, ММС, МЗХ, МТСП, МРР, училища, бизнес организации и други заинтересовани страни | Национал-ната програма "Модернизация на системата на професионалното образование" - за 2016 г. и за 2017 година; | Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование" | Брой реализира-ни проекти брой партньорски програми | 0 | 30 | 60 |
| III. ПОЛИТИКИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Училищно управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Осигуряване на възможности за обучение за придобиване на професионална квалификация | МТСП, професионални училища и професионални гимназии, ЦПО и др. | 2016 г. 2017 г. | Средства от бюджета на МТСП: 2016 г.- 2 500 000 лв. 2017 г. - 2 500 000 лв. | Брой младежи до 29 г., включени в професио-нално обучение | Н/П | 2 300 | 4 600 |
| 2. Подкрепа за учителите |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Разработване на програми и реализиране на квалификационни дейности с учителите за работа с деца и ученици в риск: | МОН, РИО, училища и детски градини | 2016 г. 2017 г. | Средства от бюджета на детските градини и училищата за квалификация на учителите | Дял на училища/детски градини, провели такива дейности | Н/П | 40% | 50% |
| 3. Подкрепа за родители и семейства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Информиране на родителите за възможностите за образование, обучение и/или придобиване на професионална квалификация във формалната образователна система | РИО, училища | Учебна 2016-2017 г. Учебна 2017-2018 г. | Средства от бюджета на училищата | Дял на училищата, провели информационни кампании | 0 | Н/П | До 80% |
| 4.2. Включване на лица над 16 години в курсове за ограмотяване или в курсове за усвоявяне на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование | МОН, АЗ, училища | 2016- 2018 г. | ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” – 25 000 000 лв. | Дял на получилите (включително роми) удостоверения за успешно завършени курсове по ограмотяване или за усвояване на учебно съдържа-ние, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образова-ние | 71% | Н/П | 75% |
| 5. Участие на заинтересованите страни |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Насърчаване на гражданската активност и включването на младите хора чрез организиране на информационни кампании, обучения и форуми по значими за тях теми | ММС | 2016 г. 2017 г. | Национална програма за младежта за периода 2016 -2020 г. (прогнозен бюджет от 800 400 лв. за всяка година) | Брой инициативи (в това число кампании, форуми, обучения) Брой младежи, получили сертификати за неформално образование | 0 0 | Н/П Н/П | 250 инициативи 2300 младежи, получили сертификати |
| 5.2. Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище | МОН, общини, училища, НПО | 2015-2018 г. | В рамките на Процедура за подбор на проекти по ОП НОИР "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" - 25 млн. лв. за периода 2015-2018 г. | Брой ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система | 0 | Н/П | 15 000 |
| 5.3. Активиране на регистрирани безработни младежи чрез специализирана индивидуална работа с тях в териториалните поделения на Агенция по заетостта | МТСП, МОН, РИО, професионални училища и професионални гимназии, ЦПО и др. | 2016 г. 2017 г. | Средства от бюджет на МТСП | Брой интервенирани младежи до 29 г. с изготвен индивидуален план за действие | Н/П | 65 000 | 125 000 |
| 5.4. Увеличаване на възможностите за учене на работното място, с акцент върху разкриването на повече места за стажуване и чиракуване и мотивиране на местния бизнес за приемане на стажанти и чираци | МТСП, социални партньори, професионални училища и професионални гимназии, ЦПО и др. | 2016 г. 2017 г. 2014-2016 г. | Средства от бюджета на МТСП, мерки по чл. 41, чл. 41а, чл. 46, чл. 55г от Закона за насърчаване на заетостта – 2016 - 950 000 лв. 2017 г. - 950 000 лв. схема „Младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за 2016 г. - 32 000 000 лв. за чиракуване и стажуване | Брой безработни до 29 г, включени в стажуване Брой безработни до 29 г., включени в чиракуване Брой безработни, включени в стажуване и чиракуване, финансирано по ОП РЧР | Н/П Н/П Н/П | 200 220 В процес на набиране на проекти | 380 420 8000 |
| IV. КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Координация по осъществяването на дейностите от Плана и изготвянето на годишни отчети на държавните институции за изпълнението на стратегията | МОН, ММС, МЗХ, МК, МТСП, МРРБ, МВР, ДАЗД, НСОРБ, КНСБ, КТ „Подкрепа“ | 2016-2017 година | Средства от бюджета на МОН | Брой заседания на Координационното звено | 0 | 1 | 2 |
| 4.2. Разработване на междинни доклади за изпълнението на Стратегията | МОН, ММС, МЗХ, МК, МТСП, МРРБ, МВР, ДАЗД, НСОРБ, КНСБ, КТ „Подкрепа“ | 2016-2017 година | Средства от бюджета на МОН | Брой междинен доклад | 0 | 1 междинен доклад | 2 междинни доклада |
| 4.3. Разработване на междинна оценка на изпълнението на Стратегията | МОН, ММС, МЗХ, МК, МТСП, МРРБ, МВР, ДАЗД, НСОРБ, КНСБ, КТ „Подкрепа“ | 2017 г. | Средства от бюджета на МОН | брой междинна оценка | 0 | 0 | 1 брой междинна оценка |

Съгласували:

Диян Стаматов, заместник-министър……………………………………………………………………………………………………………

проф. Николай Денков, заместник-министър…………………………………………………………………………………………………..

Красимир Вълчев, главен секретар……………………………………………………………………………………………………………….

Пенка Иванова, директор на дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“………………………………………………………..

Изготвили:

Стела Мицова, началник на отдел в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Румяна Томова, главен експерт в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“…………………………………………………………………………………………………………………………………………