#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2016 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31МАРТ 2016 Г.

От общо  103 мерки към 31март 2016 г. са изпълнени 55 мерки. Неизпълнените мерки са 48 (46.6 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободнодвижениенастоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 4 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.03.2016 г./ - МС

Дата за нотификация: 18.04.2016

Проект на Закон за концесиите

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първоначален проектозакон, който е изпратен за становища в създадената междуведомствена работна група.

2. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.03.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Информация за хода на изпълнението:

Отразени са бележките от междуведомственото съгласуване и общественото обсъждане и проекта на закон е представен за разглеждане от ръководството на МЗ.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

3. Неизпълнена мярка № 6 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Със Заповед № Р-14 от 19 януари 2016 г. наминистър-председателя, срокътзаработанасъздаденатамеждуведомственаработнагрупа е удължендо 1 март 2016 г.

4. Неизпълнена мярка № 21 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.02.2016 г./ - МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енерго-потреблението

Информация за хода на изпълнението:

Предстоивнасяненапроектазаразглеждане в МС.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

5. Неизпълнена мярка № 23 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - БАБХ, МЗ, МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

На 18.11.2015 г. Проектът на Наредба е изпратен за поредно съгласуване в МЗХ.Постъпили са нови предложения и бележки по проекта от МЗХ и предстои обсъждането им.

6. Неизпълнена мярка № 27 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника  и за отмяна на следните наредби на министъра на земеделието и храните: - Наредба № 22 от 2003 г.; - Наредба № 23 от 2003 г.; - Наредба № 49 от 2003 г.; - Наредба № 50 от 2003 г.; - Наредба № 51 от 2003 г.; - Наредба № 52 от 2003 г.; - Наредба № 53 от 2003 г.; - Наредба № 54 от 2003 г.; - Наредба № 55 от 2003 г.; - Наредба № 58 от 2003 г.; - Наредба № 2 от 2004 г.; - Наредба № 3 от 2004 г.; - Наредба № 9 от 2004 г.; - Наредба № 14 от 2004 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е минал на вътрешноведомствено съгласуване и съгласуване в РГ1.Към момента се отразяват получените бележки и предложения.Предстои повторно съгласуване в РГ1.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

7. Неизпълнена мярка № 29 / Краен срок-31.03.2016 г./ - МИ

Предоставяне на ЕК на доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 764/2008 за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

Информация за хода на изпълнението:

Докладът е в процеснаизготвяне.

# Работна група  РГ 25 - Търговска и външноикономическа политика

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

8. Неизпълнена мярка № 217 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2016 г./ - МИ

Дата за нотификация: 20.05.2016

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневие изделия

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневие изделия.Предстоисъгласуванетому в краткисроковеследобнародванена ЗИД на Законазатютюна и тютюневите изделия.

Министерство на земеделието и храните

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

9. Неизпълнена мярка № 39 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - ИАЛВ, МЗХ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

На 24 март 2016 г. бе проведена среща на работната група с участието на нови членове на РГ от дирекция „Пазарни мерки и организации на производителите” на МЗХ. Срещата бе с координационен характер, като бяха обсъдени различните възможни форми на подзаконови актове и времевите срокове за представяне на ревизиран текст на проектозакона.Предвижда се ускоряване на работата по закона.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

10. Неизпълнена мярка № 42 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, и за осъществяване на дейностите по преработка и продажба на семената

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите предстои да бъде разгледан на второ четене във водещата комисия на НС - Комисията по здравеопазването.В тази връзка, изпълнението на мярката ще бъде забавено.

11. Неизпълнена мярка № 44 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите предстои да бъде разгледан на второ четене във водещата комисия на НС - Комисията по здравеопазването.В тази връзка, изпълнението на мярката ще бъде забавено.

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

12. Неизпълнена мярка № 76 / Краен срок-29.01.2016 г./ - ИАРА

Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние.През м. декември 2015 г. е получен отговор от ГД МАРЕ на отправеното от ИАРА запитване, който предоставя необходимата информация за доразработка на функционалността на електронния риболовен дневник.В момента се извършва доразработка на пълната функционалност на системата от фирмата изпълнител.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортнаполитика

Проекти на закони

13. Неизпълнена мярка № 90 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

Oтразяватбележките, полученипо време на междуведомственото съгласуване, след което предстои повторно съгласуване с Министерство на финансите.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

14. Неизпълнена мярка № 99 / Краен срок за приемане-31.03.2016 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е съгласуван в рамките на Работнагрупа № 9 „Транспортнаполитика“ и публикуван за обществено обсъждане в срок до 18 април.

15. Неизпълнена мярка № 112 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация: 16.06.2015

Проект на НИД на Наредба № 42 от 06.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е съгласуван в рамките на Работна група № 9 „Транспортна политика“.За нетранспониране в срок на Директива 2012/34/ЕС на 22.07.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 26.02.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

16. Неизпълнена мярка № 113 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация: 16.06.2015

Проект на НИД на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е изготвен и съгласуван в рамките на РГ 9 "Транспортна политика".За нетранспониране в срок на Директива 2012/34/ЕС на 22.07.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На26.02.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

17. Неизпълнена мярка № 114 / Краен срок за приемане-05.02.2016 г./ - ДАМТН, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е на етап вътрешноведомствено съгласуване в МИ.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

18. Неизпълнена мярка № 188 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.02.2016 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от МС на 06.04.2016 г.

19. Неизпълнена мярка № 189 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 01.01.2016

Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

Проектътназаконще бъде публикуван за обществено обсъждане на 11 април и след това ще бъде пуснат за потворно съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. На 23 март 2016 г. ЕК стартирапроцедуразанарушениесрещуБългариязанетранспонирането в срокнаДиректива 2014/61/ЕС.

20. Неизпълнена мярка № 190 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за електронна идентификация

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приетнапървочетенеот НСна 14 януари 2016 г. Проектозаконът е приет на второ четене от водещата Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на 09.03.2016 г.

21. Неизпълнена мярка № 191 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис

Информация за хода на изпълнението:

Приключи междуведомственото съгласуване по чл.32 от УПМСНА.ОчаквасеодобряваненафинансоватаобосновкаотМинистерство на финансите.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 10 - Данъчна политика

Проекти на закони

22. Неизпълнена мярка № 138 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД  на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приетнапървочетенеот НС на 02.03.2016 г. Законопроектът е в процес на обсъждане на второ четене от водещата Комисия по бюджет и финанси.

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

23. Неизпълнена мярка № 219 / Краен срок за приемане от НС-14.03.2016 г./ - БНБ, МФ

Дата за нотификация: 21.03.2016

Проект на Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът за кредитите на недвижими имоти на потребители е одобрен на заседанието на МС на 27 януари 2016 г. и внесен в НС на 3 февруари 2016 г. Законопроектът е приет на първо четене в НС на 24 март 2016 г.

24. Неизпълнена мярка № 220 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 26.11.2015

Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е разгледан и приет на заседанието на Министерския съвет на 10.02.2016 г.    Законопроектът е приет на първо четене в НС на 17 март 2016 г. Предстои разглеждането и приемането му от Народното събрание на второ четене в най-кратки срокове.  За нетранспониране в срок на Директива 2013/50/ЕС на 27.01.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

25. Неизпълнена мярка № 221 / Дата за разглеждане на заседание на МС-17.02.2016 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 18.03.2016

Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е  съгласуван в Работна група 26 и е съгласуван вътрешно в рамките на МФ. Предстои изпращането му за междуведомствено съгласуване.

26. Неизпълнена мярка № 223 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.03.2016 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 03.07.2016

Проект на ЗИД на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на нов Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, който на 23 март 2016 г. е изпратен за съгласуване в РГ 26 „Финансови услуги“ към СЕВ.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

27. Неизпълнена мярка № 226 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - КФН

Дата за нотификация: 31.03.2015

Проект на Наредба за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е приет на първо четене от КФН, а на 15 март 2016 г. е публикуван на страницата на КФН със срок за становища 30 март 2016 г. Със същия срок наредбата е изпратена за съгласуване и в РГ 26 „Финансови услуги“. Очаква се в най-кратки срокове след приключване на съгласуването на проекта на Наредба, тя да бъде приета на второ четене от КФН и обнародвана в ДВ.За нетранспониране в срок на Директива 2009/138/ЕО на 28.05.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 20 ноември 2015 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Министерствонатруда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на закони

28. Неизпълнена мярка № 143 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на първо четене от НС на 24 февруари 2016 г. На 06.04.2016 г. започна обсъждането на законопроектанавторочетенеотводещатаКомисияпотруда, социалната и демографскатаполитика.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

29. Неизпълнена мярка № 155 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.02.2016 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 19.07.2015

Проект на ЗИД на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра.Търси се възможност за внасянето му за разглеждане в НС, чрез народен представител.Предвиждансрокза изпълнение на мярката 30.04.2016г.

Проектинаподзаконовинормативни актове за приемане от МС

30. Неизпълнена мярка № 158 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2016 г./ - МЕ, МОСВ

Дата за нотификация: 19.07.2015

Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е преминал обществено обсъждане и съгласуване в РГ 14 и РГ 20, и е в процедура по вътрешноведомствено съгласуване.  По проекта  на наредба се подготвя финансова обосновка. След изготвянето й  наредбата ще бъде изпратена за междуведомствено съгласуване. За нетранспониране в срок на Директива 2013/30/ЕС на 23.09.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

31. Неизпълнена мярка № 177 / Краен срок-29.01.2016 г./ - КЕВР

Оценка на потенциала за енергийна ефективност на газовата и електроенергийната инфраструктура по- специално във връзка с преноса, разпределението управлението на натоварването и оперативната съвместимост, както и със свързването към инсталации за производство на енергия

Информация за хода на изпълнението:

Изисканата информация от електроенергийните мрежови оператори относно оценката на  потенциала за енергийна ефективност е изпратена в КЕВР и е в процес на обобщаване и анализиране. Същата информация беше изискана, и съответно получена от газоразпределителните дружества  и независимия преносен оператор на природен газ.Започна  извършване на анализ. Предвиждан срок за изпълнение на мярката -  30.04.2016г.

Министерство на образованието и науката

# Работна група  РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

32. Неизпълнена мярка № 182 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2016 г./ - МОН

Дата за нотификация: 18.01.2016

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е в процес на изготвяне.За нетранспониране в срок на Директива 2013/55/ЕС на 24 март 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

33. Неизпълнена мярка № 183 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2016 г./ - МЗ, МОН

Дата за нотификация: 18.01.2016

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "медицинска сестра" и "акушерка" за образователно-квалификационна степен "бакалавър", приета с ПМС № 248 от 2005 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за измeнение и допълнение  на наредбата премина през процедури за обществено обсъждане, съгласуване в РГ 16 и междуведомствено съгласуване в срок до 30.03.2016 г. Отразяват се получените бележки и предложения. За нетранспониране в срок на Директива 2013/55/ЕС на 24 март 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

34. Неизпълнена мярка № 186 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МЗ, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2015

Проект на НИД на Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба №3 премина през процедури за обществено обсъждане и съгласуване от РГ 16 и от МТИТС.Окончателният проект се съгласува вътрешноведомствено в МЗ и предстои да бъде подписан от министъра на здравеопазването в най-кратък срок.За нетранспониране в срок на Директива 2014/85/ЕС на 27 януари 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

35. Неизпълнена мярка № 194 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 31.07.2016

Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците

Информация за хода на изпълнението:

Понастоящем се работи по отразяване на бележките от съгласувателната процедура по чл.32 от УПМСНА.Предстои внасяне в Министерския съвет.

Проектинаподзаконовинормативни актове за приемане от МС

36. Неизпълнена мярка № 196 / Дата за разглеждане на заседание на МС-02.03.2016 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 27.11.2016

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е одобрен от МС на 06.04.2016 г.

Проектинаподзаконовинормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

37. Неизпълнена мярка № 199 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

Информация за хода на изпълнението:

Предстои разглеждане на Колегиум на МОСВ.

38. Неизпълнена мярка № 200 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД е в процес на разработване.

39. Неизпълнена мярка № 203 / Краен срок за приемане-31.03.2016 г./ - МЕ, МЗ, МЗХ, МИ, МОСВ, МРР

Дата за нотификация: 11.07.2016

Проект на НИД на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е в процес на разработване.

Министерство на здравеопазването

# Работна група  РГ 22 - Здравеопазване

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

40. Неизпълнена мярка № 212 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - ИАЛ, МЗ, НЦТХ

Дата за нотификация: 31.12.2015

Проект на НИД на Наредба № 9 от 25 април 2006 г. за утвърждаване на Медицински стандарт по трансфузионна хематология

Информация за хода на изпълнението:

Процедуратапосъгласуваненапроекта е приключила.Предстои да бъде подписан от министъра на здравеопазването в най-кратък срок.За нетранспониране в срок на Директива 2014/110/ЕС на 27 януари 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

41. Неизпълнена мярка № 213 / Краен срок-31.01.2016 г./ - МВР

Привеждане на националната автоматизирана дактилоскопна идентификационна система ЕВРОДАК в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 603/2013 на ЕП и на Съвета от 26 юни 2013 г. и EURODAC ICD v.3.4.1.

Информация за хода на изпълнението:

На 20 юли 2015 България уведоми ЕК, че има готовност да предава данни към новата централна система, съгласно чл.46 от преработения Регламент Евродак. За установяване на постоянно техническо решение е необходимо дасезакуписофтуеър, катопредстоипровежданенаобщественатапоръчка.Занеизпълнениеназадълженията в областтанасигурносттанадокументите, по-специалносъгласнорешениянаКомисиятаC(2009) 7476 и C(2011) 5478, на 27.01.2014 г. ЕК стартирапроцедуразанарушениесрещуБългария. На 30.04.2015 г. Българияполучимотивираностановищепонарушението.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

42. Неизпълнена мярка № 231 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 01.12.2012

Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на второчетене в Комисиятапоправнивъпросина 06 април 2016 г.

43. Неизпълнена мярка № 233 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 16.11.2015

Проект на ЗИД на Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет от НС на първо четене в пленарна зала на 02.03.2016 г.За нетранспониране в срок на Директива 2012/29/ЕС на 27 януари 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

44. Неизпълнена мярка № 234 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 16.11.2015

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на 10.02.2016 г. и е изпратен за междуведомствено съгласуване по чл.32 УПМСНА.За нетранспониране в срок на Директива 2012/29/ЕС на 27 януари 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

45. Неизпълнена мярка № 235 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.03.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 23.05.2016

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Изработен е проект за изменение и допълнение на НК, с който се въвеждат изискванията за директивата относно атаките срещу информационните системи, публикуван за обществено обсъждане на 8.12.2015 г. Занетранспониране в срокнаДиректива 2013/40/ЕС на 20.11.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Патентно ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

46. Неизпълнена мярка № 240 / Краен срок за приемане от НС-28.03.2016 г./ - МК

Дата за нотификация: 10.04.2016

Законопроект за колективното управление на авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседание на Министерския съвет на 16 март 2016 г. и е внесен в НС на 25 март 2016 г.

47. Неизпълнена мярка № 241 / Краен срок за приемане от НС-31.03.2016 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседание на Министерския съвет на 9 март 2016 г. и е внесен в НС на 12 март 2016 г.

48. Неизпълнена мярка № 242 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2016 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 31.08.2015 г. и е приет на първо четене на 06.11.2015 г.