Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 298

от   22 април   2016 година

ЗА одобряване присъединяването на Република България към Инициативата за двустранно партньорство с Европейската комисия в областта на държавните помощи

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява присъединяването на Република България към Инициативата за двустранно партньорство с Европейската комисия (Генерална дирекция „Конкуренция“) в областта на държавните помощи.

2. Определя за стратегически цели, свързани с подобряване на правоприлагането в областта на държавните помощи:

а) ранното разкриване на потенциална помощ, предотвратяване на неправомерното й предоставяне и подобряване на контрола;

б) увеличаването на разпознаваемостта на режима по държавните помощи, изграждането и поддържането на капацитет у администраторите на помощ на централно и местно равнище.

3. Одобрява обхвата на партньорството по т. 1 в рамките на идентифицираните от Европейската комисия области от системно значение и области, в които могат да бъдат предприети мерки за подобряване на правоприлагането, както следва:

а) институционална уредба;

б) структурни фондове;

в) държавно участие в капитала (публични предприятия);

г) енергетика;

д) банков сектор;

е) железопътен транспорт;

ж) широколентов интернет.

4. Приема План за действие за изпълнение на дейностите, включени в тематичните области по т. 3, съгласно приложение № 1.

5. Определя министъра на финансите за национален координатор на подготовката и провеждането на дейностите в обхвата на партньорството по т. 1, който да осъществява координация, разпределяне на задачите според функционалната компетентност, да ръководи и контролира дейностите и спазването на сроковете в процеса на провеждането на партньорството.

6. Министрите и ръководителите на ведомства предоставят информация и съгласуват с националния координатор дейности и инициативи, свързани с провеждането на партньорството по т. 1.

7. Националният координатор има право да изисква и да получава информация и съдействие от държавните органи и органите на местно самоуправление по всички въпроси, свързани с партньорството по т. 1.

8. Приема Списък на определените контактни точки и отговорни лица по тематичните области по т. 3 съгласно приложение № 2.

9. Възлага на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика контрола по изпълнението на решението.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Приложение № 1

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

за изпълнение на дейностите, включени в тематичните области на Инициативата за двустранно партньорство с Европейската комисия (Генерална дирекция „Конкуренция“) в областта на държавните помощи

| № | Инструмент за изпълнение | Дейност | Отговорна институция | Срок за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Тематична област – Институционална уредба |  |  |  |  |
| 1.1. | Предприемане на мерки за подобряване на контрола по държавните помощи | Разработване на нормативна уредба – Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи (ЗДП) и Наредба към ЗДП | Министерство на финансите (МФ) | 1 година след влизане в сила на нов ЗДП |
| 1.2. | Провеждане на специализирани обучения и повишаване на институционалния капацитет по държавните помощи, в т.ч. на органите за последващ контрол | Създаване на възможност за провеждане на обучения по държавни помощи | Администратори на помощ | Текущо |
| 1.3. | Осигуряване на добри практики и повишаване нивото на идентифициране на мерки, представляващи помощ, на всички нива на управление | Осигуряване на информация чрез специализирана интернет страница, електронен бюлетин и регулярни срещи | МФ | Текущо |
| 1.4. | Въвеждане на стандартизирани форми за ранно идентифициране на помощ | Подобряване на съществуващите форми. Нормативно уреждане на ред за съгласуване на мерки | МФ | 30.06.2016 г. |
| 1.5. | Подобряване на практическото прилагане на принципа на пазарния оператор (принцип на частния инвеститор) | Изготвяне и разпространяване на информация | МФ | Под условие – в случай че ЕК предостави стандартизирана методология |
| 2. Тематична област – структурни фондове |  |  |  |  |
| 2.1. | Подобряване на правоприлагането и контрола по държавните помощи при управлението на средствата от ЕС | Изготвяне и стандартизиране на ред за съгласуване на мерките по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове за съответствие с правилата по държавните помощи | МФ | 30.06.2016 г. |
| 2.2. | Осигуряване на контрол върху държавните помощи в рамките на лицето, управляващо създадения Фонд на Фондовете | Съобразяване с правилата по държавните помощи още на етап разработване на инструментите | „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД, МФ | Текущо |
| 2.3. | Периодично информиране на ЕК за мерки, които ще бъдат финансирани със средства на ЕС и за които ще се изисква подаване на уведомление до ЕК | Координиране на действията на Управляващите органи на Оперативните програми и изготвяне на списък с мерки за ЕК | МФ | До края на всяко полугодие |
| 3. Тематична област – държавно участие в капитала (публични предприятия) |  |  |  |  |
| 3.1. | Подобряване на контрола върху потенциалните държавни помощи за публичните предприятия. Засилване на предварителния контрол и оценка на приложимите правила по държавните помощи при увеличение на капитала | Въвеждане на форма за идентифициране на потенциална помощ, свързана с публичните предприятия | МФ | 31.12.2016 г. Под условие – в случай че ЕК предостави стандартизирана методология |
| 3.2. | Предоставяне на информация за увеличаване на капитала на конкретни предприятия | Осигуряване на информация за (не) наличието на помощ при увеличаване на капитала на публични предприятия | Министерства, упражняващи правата на държавата в капитала на публични предприятия МФ | При поискване от ЕК |
| 4. Тематична област – енергетика |  |  |  |  |
| 4.1. | Изготвяне и подаване на уведомление за ненотифицирана помощ, свързана с мерките за ВЕИ, и др. | Изготвяне на нотификация и допълнителна информация по чл. 7 и чл. 8 от ЗДП | Министерството на енергетиката (МЕ) и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), чрез МФ | 31.03.2016 г. и при поискване от ЕК |
| 4.2. | Изграждане на тясно сътрудничество с ГД „Конкуренция“ на техническо ниво с цел привеждането в съответствие на мерките в сектор енергетика с правилата по държавните помощи | Изготвяне на график/пътна карта за справяне с проблемни въпроси и информиране на ЕК | МЕ, КЕВР | Текущо |
| 5. Тематична област – банков сектор |  |  |  |  |
| 5.1. | Обмен на информация с ЕК за добри практики за подпомагане в банковия сектор | Организиране на технически дискусии | Българската народна банка (БНБ) МФ, чрез компетентните дирекции | Текущо и/или при необходимост |
| 5.2. | Осигуряване на информация на ЕК за резултатите от проведените преглед на качеството на активите и стрес тест на банките при подпомагане на банки с държавна помощ | Обмен на информация | БНБ | При необходимост |
| 5.3. | Подобряване на качеството и структурата на информацията при уведомления за помощ, свързани с рекапитализация | Обмен на информация | БНБ, МФ, чрез компетентните дирекции | При необходимост |
| 6. Тематична област – железопътен транспорт |  |  |  |  |
| 6.1. | Съобразяване на плана за преструктуриране на „Холдинг БДЖ“ с правилата в областта на държавните помощи преди окончателното му приемане | Съгласуване на плана с ЕК | Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) | Текущо |
| 6.2. | Осигуряване на текущ обмен на информация с ЕК за реформата в железопътния сектор | Предоставяне на информация при поискване от ЕК за остатъчната сума по дълга на БДЖ, за финансовото състояние на дружеството и планирано преобразуване на дълг в капитал и/или замени на активи с НКЖИ | МТИТС | Текущо |
| 7. Тематична област – широколентов интернет |  |  |  |  |
| 7.1. | Осъществяване на ранен контакт с ЕК, при намерение за проекти, свързани с широколентови мрежи и изграждане на тясно сътрудничество с ЕК на техническо ниво | Обмен на информация и при необходимост подготовка на предварителни уведомления | МТИТС, МФ | Текущо |

Приложение № 2

Списък

на определените контактни точки и отговорните лица по тематичните области по т. 3

| Тематична област | Отговорни лица | Лица за контакт | Електронна поща |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрол и координация на процеса на партньорство | Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Министърът на финансите чрез директора на дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ | Гергана Младенова Весела Данева | gergana.mladenova@government.bg v.daneva@minfin.bg |
| Институционална уредба | Министърът на финансите чрез директора на дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ | Весела Данева Лидия Атева Илиана Стоева | v.daneva@minfin.bg l.ateva@minfin.bg I.stoeva@minfin.bg |
| Структурни фондове | Министърът на финансите чрез директора на дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД Оперативна координация - МФ | Весела Данева Валери Белчев Галин Желев | v.daneva@minfin.bg v.beltchev@fmfib.bg g.zhelev@minfin.bg |
| Държавно участие в капитала (публични предприятия) | Министърът на финансите чрез директора на дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ | Весела Данева Галин Желев Илиана Стоева | v.daneva@minfin.bg g.zhelev@minfin.bg i.stoeva@minfin.bg |
| Енергетика | Ресорните заместник-министри чрез дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“, дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“ и дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“ Председателят на КЕВР чрез дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ Оперативна координация - МС | Жечо Станков Николай Николов Николай Налбантов Александрина Димитрова Александър Давидов Иван Палдъмов Ивета Филипова Иван Иванов Гергана Младенова | zh.stankov@me.government.bg n.nikolov@me.government.bg n.nalbantov@me.government.bg a.dimitrova@me.government.bg a.davidov@me.government.bg i.paldamov@me.government.bg i.filipova@me.government.bg iivanov@dker.bg pmladenovski@dker.bg ialexandrov@dker.bg gergana.mladenova@government.bg |
| Банков сектор | Подуправителите, ръководители на управление „Емисионно“ и „Банков надзор“ Оперативна координация - МФ | Калин Христов Димитър Костов Боян Бончев Галин Желев | hristov.k@bnbank.org; kostov.d@bnbank.org bonchev.b@bnbank.org g.zhelev@minfin.bg |
| Железопътен транспорт | Ресорният заместник-министър чрез дирекция „Правна“ Оперативна координация - МФ | Антон Гинев Красимира Стоянова Мария Веселинова Надежда Христова | aginev@mtitc.government.bg krstoyanova@mtitc.government.bg m.veselinova@minfin.bg n.hristova@minfin.bg |
| Широколентов интернет | Ресорният заместник-министър чрез изпълнителния директор на ИА „ЕСМИС“ Оперативна координация - МФ | Валери Борисов Красимира Стоянова Красимир Симонски Лидия Атева Илиана Стоева | krstoyanova@mtitc.government.bg ksimonski@esmis.government.bg, l.ateva@minfin.bg; i.stoeva@minfin.bg |