Приложение към т. 1

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ПЛАНА ЗА ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.

(ФЕВРУАРИ - АПРИЛ 2016 г.)

| Мярка | Задачи | Описание на задачите | Отговорна Тематична работна група | Краен срок | Статус на изпълнение (към 30 април 2016 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ - КОЛИЧЕСТВЕНО, КАЧЕСТВЕНО И СИСТЕМНО ПОДОБРЯВАНЕ |  |  |  |  |  |
| 1. Анализ на Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, на други институции на ЕС и международни организации, към които има отношение Председателството (ръководство, представителство, участие в работни формати) | 1.1. Изготвяне на подробна информация относно работата на подготвителните органи на Съвета на ЕС (работните групи и комитетите ) и форматите на Съвета на ЕС, вкл. календар на заседанията, специфики на организирането, провеждането и председателстването им | На база принос от всички министерства и други ангажирани институции изготвяне на подробна информация за подготвителните органи на Съвета и форматите на Съвета. Информацията следва да включва описание, честота на заседанията, специфики по организацията и провеждането на заседания, брой експерти, които ще бъдат необходими за организирането и провеждането на заседанията по време на Българското председателство, разпределение на експертите (столица, ППРБЕС), идентифициране на необходимия брой допълнителни експерти и др. | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 | Изпълнена Виж т. 1.4 |
|  | 1.2. Изготвяне на информация за други институции на ЕС, към които има отношение Председателството | На база принос от всички министерства и други ангажирани институции изготвяне на информация за други институции на ЕС (напр. ЕК, ЕП, децентрализирани агенции и др.), към чиято работа има отношение Председателството (като представител на Съвета, като координатор на събития или участник в такива). Информацията следва да включва описание на тези органи/събития, функцията на Председателството, честота и мястото на заседанията (събитията), брой ангажирани експерти, разпределение на експертите (столица, ППРБЕС), необходимост от увеличаване на персонала и др. | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 | Изпълнена Виж т. 1.4 |
|  | 1.3. Изготвяне на информация за международни организации и техни работни органи, към които има отношение Председателството | На база принос от всички министерства и други ангажирани институции изготвяне на информация за работните органи в международните организации, към които има отношение Председателството. Информацията следва да описва дейността на съответния орган, функциите на Председателството, честота и място на заседанията, брой ангажирани експерти, ситуиране на експертите (столица, дипломатически мисии), необходимост от допълнителен персонал и др. | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 | Изпълнена Виж т. 1.4 |
|  | 1.4. Изготвяне на аналитичен доклад относно Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, други институции на ЕС и международни организации, към които има отношение Председателството | Въз основа на информацията по т. 1.1, 1.2 и 1.3 ще бъде изготвен обобщен доклад, който да бъде разгледан от СЕВ и МС. Анализът ще включва списък на всички институции на ЕС и международни организации, към които Председателството има ангажимент за председателстване на заседания (Съвета и подготвителните му органи), за представляване на Съвета, за организиране или участие в работни срещи и събития (напр. международни конференции). Докладът следва да включи информация за брой, честота и местонахождение на съответните събития, необходимия експертен капацитет за изпълнението на функциите на Председателството, специфики по организирането на съответните събития и др. На базата на тази информация ще бъде възможно определянето на Екип на Председателството, планиране на логистични дейности и определяне на необходимия финансов ресурс за изпълнението на функциите на Председателството. | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 | Изпълнена Изпратен въпросник до всички отговорни институции със срок за попълване до 28 август 2015 г. (писмо № 02.42-92/10.07.2015) Проведени 2 разяснителни срещи за всички заинтересовани институции на 23 юли 2015 г. Получен отговор от 40 институции, включително НС и администрацията на Президента. Сключен договор за услуга с предмет „Анализ на данни, свързани с подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“. Изготвен Аналитичен доклад относно Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, други институции на ЕС и международни организации, към които има отношение председателството и Екипа на Българското председателство. |
| 2. Оценка на административния капацитет по въпросите на ЕС | 2.1. Изготвяне на аналитичен доклад с оценка, както и основни изводи и препоръки за подобряване на административния капацитет за целите на Председателството | Въз основата на въпросник за оценка на съществуващия административен капацитет по въпросите на ЕС, попълнен от всички министерства и други ангажирани институции, ще бъде изготвен аналитичен доклад с основни изводи и препоръки за подобряване на административния капацитет за целите на Председателството. | ТРГ Административен капацитет | Юни 2015 | Изпълнена В периода март-април 2015 г. всички министерства и други отговорни институции въз основа на Въпросник за оценка на административния капацитет по европейските въпроси подадоха информация, която беше обобщена и анализирана от дирекция „КВЕС“. Докладът е предоставен на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката и на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи. |
| 3. Формиране на Екип на Председателството | 3.1. Определяне на функционални групи, ангажирани в Екипа на Председателството в столицата и извън нея и предварителна оценка за необходимия брой хора, респ. нуждата от увеличаване на персонала | Въз основа на мерки 1 и 2, както и опита на други държави членки от техни предишни председателства, следва да се определят функционални групи (напр. политически състав, председатели/ заместник-председатели на подготвителните органи на Съвета, експерти, координатори, лица с помощни и технически функции), като се идентифицират необходимия и наличния брой хора за всяка група, необходимостта от увеличаване на персонала, препоръчителният срок на ангажираност и др. Съгласно практиката на други ДЧ необходимият брой кадри за нуждите на Председателството са 1000-1300 експерти по политиките на ЕС (по същество) и около 300 души технически персонал. | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 | Изпълнена Изпратен въпросник до всички отговорни институции със срок за попълване до 28 август 2015 г. (писмо № 02.42-92/10.07.2015 г.) Проведени 2 разяснителни срещи за всички заинтересовани институции на 23 юли 2015 г. Получен отговор от 40 институции, включително НС и администрацията на Президента. Сключен договор за услуга с предмет „Анализ на данни, свързани с подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“. Изготвен Аналитичен доклад относно Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, други институции на ЕС и международни организации, към които има отношение председателството и Екипа на Българското председателство. |
|  | 3.2. Определяне на Екип на Председателството, вкл. изготвяне на списък на председателите на подготвителните органи на Съвета | На база принос от всички министерства и други ангажирани институции изготвяне на списък, обхващащ Екипа на Председателството по функционални групи и местонахождение (столица, ППРБЕС, дипломатическа мисия). Първоначалният списък на Екипа ще бъде изготвен до края на месец септември 2015 г. в резултат на въпросник, който да бъде попълнен от всички министерства и други ангажирани институции. Списъкът ще бъде периодично актуализиран и одобряван от СЕВ. Окончателният списък на председателите/заместник-председателите на подготвителните органи на Съвета на ЕС трябва да бъде одобрен от Министерския съвет до месец юни 2018 г. Забележка: Относно сроковете за персоналното идентифициране на членовете на Екипа но председателството в рамките на МВнР, ще се отчитат спецификите на организацията и функционирането на дипломатическата служба, вкл. ежегодната ротация на служителите. | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 Юни 2018 | Първи етап – Изпълнен Изпратен въпросник до всички отговорни институции със срок за попълване до 28 август 2015 г. (писмо № 02.42-92/10.07.2015 г.) Проведени 2 разяснителни срещи за всички заинтересовани институции на 23 юли 2015 г. Получен отговор от 40 институции, включително НС и администрацията на Президента. Сключен договор за услуга с предмет „Анализ на данни, свързани с подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“. Изготвен Аналитичен доклад относно Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, други институции на ЕС и международни организации, към които има отношение председателството и Екипа на Българското председателство. Определени са функционалните групи в Екипа на Българското председателство Поименно са идентифицирани 894 от членовете на Екипа. От тях 135 души са предложени за председатели на подготвителните органи на Съвета Втори етап – В процес на изпълнение В хода на изпълнение на задача 5.2 към 31 януари отговорните министерства и други ведомства предложиха промени в поименния списък на Екипа. През отчетния период е разработен интернет базиран Портал за Екипа на Българското председателство, който съдържа записи за над 3500 позиции в резултат на подадената от министерствата и другите заинтересовани ведомства информация, включително информация за позиции, работни формати, получени оценки по т.5.2 и т. 7.2. Определени са координатори от всички заинтересовани институции, които отговарят за допълването и актуализирането на информацията в Портала от компетентност на съответното ведомство. На 22.04.2016 г. в МС беше проведено обучение за определените координатори. Изготвени са Указания за допълването и актуализирането на информацията в Портала. С писмо № 02.43-58/25.04.2016 г. националният координатор възложи на всички министерства и други ангажирани институции да допълнят и актуализират информацията в Портала в срок до 20 май 2016 г. В спешен порядък се очаква задължителното определяне на всички председатели /заместник-председатели на подготвителните органи на Съвета на ЕС (ФГ 5). |
|  | 3.3. Осигуряване на допълнителен персонал за нуждите на Председателството | В резултат на докладите по т. 1 и 2 и задачи 3.1 и 3.2, респективно идентифицираната нужда от допълнителен персонал, министерствата и другите ангажирани институции следва да осигурят необходимите експерти за Екипа на Председателството. Допълнителният персонал следва да бъде нает временно чрез мобилност и/или срочно наемане на външни лица, стажанти и доброволци. Също така може да се използва възможността за временно командироване на експерти от ЕК, както и идентифициране на външни експерти сред българските кадри, наети на срочни договори в европейските институции, чийто правоотношения изтичат в близките 2 до 3 години. | ТРГ Административен капацитет | Юни 2018 | Планирана Чрез ЗДБ 2016 в централния бюджет са планирани средствата за обезпечаване на подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 г., включително за наемане и възнаграждения на служители. Чрез промени в Закона за администрацията се дава възможност извън така наречения „административен борд“ за целите на подготовката и провеждането на Българското председателство да се наемат служители по срочно трудово правоотношение или по реда на чл. 81б от Закона за държавния служител до приключване на дейностите, свързани с председателството. Министерският съвет ще може да увеличава числеността на персонала за целите на председателството по предложение на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката. Планира се чрез централизиран подход и при спазване разпоредбите на горепосочените закони ангажираните институции да мотивират необходимостта от увеличение числеността на персонала. |
| 4. Осигуряване на необходимия персонал в ППРБЕС и други дипломатически мисии за целите на Председателството. | 4.1. Изготвяне и изпълнение на План за увеличаване на персонала и ротация на служителите в ППРБЕС | Съобразно структурата на ППРБЕС, както и въз основа на мерки 1-3 до месец септември 2015 г. следва да се изготви план за поетапно увеличаване на персонала и ротация на служителите в ППРБЕС в периода 2015-2018 г. Същият следва да бъде осъществен поетапно до края на 2017 г. | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 Декември 2017 | Първи етап - Изпълнен С писмо № 03-00-320/16.10.2015 г. МВнР предостави Справка за необходимия кадрови ресурс в ППРБЕС за времето на Българското председателство на Съвета на ЕС. С писмо № 03-00-63/18.02.2016 г. МВнР предостави актуализирана Справка на необходимия кадрови ресурс в ППРБЕС за времето на Българското председателство на Съвета на ЕС. Втори етап – В процес на изпълнение. В рамките на МВнР ще се проведе вътрешна процедура за ротация на овакантяващите се бройки през 2017 и 2018 г., както и за командироването на допълнителен персонал за целите на председателството. |
|  | 4.2. Изготвяне на информация за необходимия персонал в другите дипломатически мисии на РБ и осигуряването му за нуждите на Председателството | Въз основа на информацията по мярка 1 и оценка на необходимостта от увеличаване на персонала в дипломатическите мисии на РБ (с изкл. на ППРБЕС), следва да се изготви информация, включваща списък с мисиите и длъжностите, респ. необходимостта от допълнително кадрово обезпечаване за целите на Председателството. Същите следва да бъдат поетапно осигурени до месец юни 2018 г. | ТРГ Административен капацитет | Декември 2017 | Планирана На този етап не се предвижда увеличаване на състава на дипломатическите мисии. Предстои в началото на 2017 г. да се изготви анализ, на база на който да се определи необходимостта от временно увеличение на състава на определени дипломатически мисии. |
| 5. Гарантиране качеството и професионализма на Екипа на Председателството | 5.1. Определяне на специфичните изисквания относно компетенциите, знанията и уменията на служителите, изпълняващи дейности, свързани с подготовка и осъществяване на Председателството (членовете на Екипа на Председателството) | С цел гарантиране качеството и професионализма на членовете на Екипа на Председателството (с изключение на експертите с помощни и технически функции), следва да се изготвят специфични изисквания относно компетенциите, знанията и уменията на членовете на Екипа по функционалните групи (напр. за председателите на работни групи към Съвета - мин. ниво на владеене на английски език, години професионален опит, познания за съответната политика на ЕС, лидерски и комуникативни умения и др.). Специфичните изисквания ще бъдат използвани за: - изготвяне/актуализиране при необходимост на длъжностните характеристики за длъжностите, свързани с Председателството; - атестиране на членовете на Екипа на Председателството за съответствие с тези изисквания и/или използването им при набиране на допълнителни кадри (задача 5.2); - прилагане на мерки за подобряване на квалификацията в случай на установено несъответствие (задача 5.3). | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 | Изпълнена Идентифицирани основни критерии в рамките на изпратения въпросник до всички отговорни институции със срок за попълване до 28 август 2015 г. (писмо № 02.42-92/10.07.2015) Проучен опит на държави членки. Сключен договор за услуга с предмет „Анализ на данни, свързани с подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“ Изготвен Доклад относно компетенциите, знанията и уменията на служителите, изпълняващи дейности, свързани с подготовката и осъществяването на Председателството, съдържащ профил на специфичните изисквания и Методика за оценка на професионалните качества и умения на лицата, предложени за включване в екипа на Българското председателство. |
|  | 5.2. Оценка на членовете на Екипа на Председателството за съответствие със специфичните изисквания по т.5.1 | В тримесечен срок след определянето на специфичните изисквания относно Екипа на Председателството, следва да се извърши оценка на професионалните качества и умения на лицата, включени в списъка по т. 3.2 и да се идентифицира нуждата от подобряване на тяхната квалификацията. Оценката следва да се направи от ръководителите на съответните институции с подкрепата на звената по човешките ресурси (с изкл. на проверката на езиковите познания, която ще се реализира в рамките на задача 7.2). Това е оценка, различна от тази по реда на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. В резултат на тази оценка ще бъде възможно изготвянето на целенасочена и отговаряща на нуждите програма за обучение на Екипа на Председателството, както и изпълнение на други подходящи мерки за повишаване на административния капацитет. | ТРГ Административен капацитет | Декември 2015 | Изпълнена Методиката по т.5.1 беше изпратена до всички министерства и други отговорни институции за прилагането и към членовете на Екипа на Председателството в срок до 31.12.2015 г. (писмо № 02.42-92/17.12.2015 г.) Информация са подали 28 институции за 847 служителя, разпределени в 1347 позиции. Отговорите на ведомствата са обобщени в табличен вид, като са отразени и настъпилите в Екипа на Председателството промени към 31.12.2015 г. За служителите във всяка функционална група са включени съответните оценки на посочените служители, като е направена съпоставка с минималните изисквания за съответната група. Информацията е подадена към ИПА и ДИ с цел организиране на съответните обучителни курсове в периода 2016-2018 г. |
|  | 5.3. При необходимост изпълнение на мерки за осигуряване на съответствие между квалификацията на лицата от списъка по т. 3.2 с изискванията по т. 5.1 | В резултат изпълнението на задача 5.2 и при установено несъответствие на членове на Екипа на Председателството с изискванията по т. 5.1, следва да се предприемат действия за повишаване на квалификацията и уменията им и постигане на съответствие, но не по-късно от края на 2017 г. В случай че такова не бъде постигнато, следва да се актуализира списъкът по т. 3.2 като се определи нов представител на Република България, отговарящ на изискванията. | ТРГ Административен капацитет | Декември 2017 | В процес на изпълнение До стартирането на централизираната програма за обучение на Екипа по т. 9 и предвид планирането на обученията, които ще се провеждат през 2016 г. по каталога на ИПА и ДИ, са дадени указания на министерствата обученията на идентифицираните служители от Екипа през първото полугодие на 2016 г. да бъдат съобразени с установените по т. 5.2 нужди (Писмо № 02.42-92/15/28.01.2016 г.). Двете обучителни институции и към настоящия момент предлагат курсове, които са съотносими към изискваните компетенции, знания и умения на Екипа на Българското председателство. През отчетния период са проведени следните обучения и инициативи: - Курс по публична дипломация в контекста на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., Дипломатически институт, 21-25 март 2016 г. - Курс „Участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС“ с акцент върху подготовката на ротационното председателство, Институт по публична администрация, 21-22 април 2016 г. - Видео-лекция на тема „Визия в перспектива за Българското председателство на Съвета на ЕС: Федерална Европа или многостепенна Европа?“, Институт по публична администрация и Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт, 14 април 2016 г. (по проект на Международната организация на Франкофонията, МОФ) Планирана е публична лекция на тема ”Ротационното председателство на Съвета на ЕС през 2018 – национален ангажимент с европейско измерение“, Институт по публична администрация и Университет за национално и световно стопанство, в сътрудничество с Посолството на Република Франция в България, 9 май 2016 г. Предстои провеждането на Видео-лекция на тема „Оценка на публичната администрация в перспективата на Българското председателство на Съвета на ЕС“ през септември 2016 г., организирана от Института по публична администрация и Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт (по проект на МОФ). Предстои провеждането на Годишна среща на франкофоните в държавната администрация, посветена на „Успешната подготовка за Българското председателство на Съвета на ЕС“ (в двуезичен формат на български и френски език), октомври 2016 г. (по проект на МОФ). |
| 6. Прилагане на мотивационна програма за Екипа на Председателството | 6.1. Приемане на нормативни промени, уреждащи мотивационни инструменти, които да се приложат по отношение на държавните служители, работещи по въпросите на ЕС, респ. Председателството и реда за прилагането им | В резултат на доклада по т. 2 по отношение текучеството на висококвалифицирани и опитни професионалисти по европейските въпроси, както и опита на други държави членки (напр. Литва, Естония и др.), следва да се идентифицират мерки за повишаване на привлекателността и мотивацията за работа по европейските въпроси. Следва да се има предвид, че всички дейности по подготовката и провеждането на Председателството са в допълнение на съществуващите функции на експертите по европейските въпроси от една страна, а от друга са свързани с изключително високи изисквания и квалификации. С цел задържането и мотивирането на опитни и подготвени кадри се налага въвеждане на подходящ мотивационен инструментариум. | ТРГ Административен капацитет | Декември 2015 | В процес на изпълнение Проектът на Мотивационна програма за Екипа на Председателството е изпратен в рамките на ТРГ АК на 13 април 2016 г. Отчитайки разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и на Закона за държавния служител, както и на подзаконовата нормативна уредба по прилагането му, централизирано ще бъде мотивиран подход по отношение на заплащането на ангажираните служители с подготовката и провеждането на Председателството, във всички министерства и ведомства, в които това се налага. |
|  | 6.2. Изпълнение на мотивационната програма за Екипа на Председателството | Задачата е свързана с ежегодното планиране и прилагане на приетите нормативни промени по т. 6.1. | ТРГ Административен капацитет | 2016-2018 | Предстои изпълнение |
| 7. Създаване на система за проверка на нивото на владеене на чужди езици на държавните служители и подготовка на целенасочено изучаване на чужди езици (английски и френски) | 7.1. Изготвяне на предложение за централизирана система за проверка на нивото на владеене на английски език (френски при необходимост) от членове на Екипа на Председателството | Към момента определянето на нивото на владеене на чужди езици за държавни служители се основава на система за самооценка и/или предоставени документи за съответното ниво на владеене или дипломи, за които следва да се има предвид, че не съществува официално разписана в нормативен акт съпоставка на образователните степени в България с нивата на владеене на чужди езици по общоевропейската езикова рамка. Поради тези причини не е възможно обективно да се провери нивото на владеене на чужди езици на лицата с функции по провеждането на ротационното председателство. Базирано на практиката на МВнР (съгласно Закона за дипломатическата служба и Наредба № 1 на Министъра на външните работи от 14.10.2013 г. за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба) и указания на МОН, следва да бъде подготвено предложение за признаване на дипломи/сертификати на членовете на Екипа на Председателството, както и за централизирана външна система за проверка за владеенето на английски (френски при необходимост) език от председателите/заместник-председателите на подготвителните органи на Съвета на ЕС, в случай че не притежават и/или не отговарят на изискванията за съответните дипломи/сертификати. | ТРГ Административен капацитет | Септември 2015 | Изпълнена Изготвено е Предложение (Методика) за централизирана система за проверка на нивото на владеене на английски език от членове на Екипа на Председателството. |
|  | 7.2. Организиране на проверка за нивото на владеене на английски език (френски при необходимост) от членовете на Екипа на Председателството | В съответствие с предложението по т. 7.1 следва да бъде проверено нивото на владеене на английски език (френски при необходимост) от членовете на Екипа на Председателството по функционални групи на база предоставени дипломи/сертификати. С оглед обективна проверка на нивото на владеене на чуждите езици от служителите, попадащи във функционална група „Председатели/заместник-председатели на подготвителните органи на Съвета на ЕС“, чиито дипломи/сертификати, не отговарят на изискванията по т. 7.1, следва да се осъществят централизирано съответните изпити. Членовете на Екипа на Председателството от останалите функционални групи, които не покриват изискванията по т. 7.1, подлежат на езиково обучение, без да необходимо да се явяват на централизиран изпит. Срокът за проверката (по документи и чрез централизиран изпит) е до края на 2015 г. с цел стартиране на обучения по чужди езици още от 2016 г. При актуализиране на списъка по т. 3.2 проверката следва да се организира текущо за съответните нови членове на Екипа. Забележка: Дипломатическите служители от МВнР, притежаващи спепен „владеене” на съответните езици (по смисъла на Закона за дипломатическата служба и Наредба № 1 на Министъра на външните работи от 14.10.2013 г. за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба), не подлежат на проверовъчен изпит. | ТРГ Административен капацитет | Декември 2015 Текущо | Изпълнена С Решение № 899 от 12.11.2015 г. на Министерския съвет за изменение на Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2015 г., се отпускат средства на Института по публична администрация за организиране на проверката нивото на владеене на английски език от членовете на Екипа на Председателството съгласно предложението по т. 7.1. Проверката се реализира на два етапа: (1) проверка по документи, извършена в периода 17-27.11.2015 г. от отговорните институции и (2) централизиран изпит чрез онлайн тест, проведен в периода 03-17.12.2015 г. от Британския съвет. В резултат: • 479 членове на Екипа имат ниво на английски език, което отговоря на минималните изисквания; • 300 членове на Екипа имат нужда от допълнително обучение за постигане на изискваното минимално ниво на владеене на английски език; • 53 членове на Екипа от 11 институции не са положили онлайн теста поради: отпуск по майчинство, напускане, замяна на първоначално определени членове на екипа с нови членове, нежелание за полагане на тест. Изготвен е доклад от ИПА за изпълнението на задачата. Данните от извършената проверка за нивото на английски език са въведени от ИПА в Портала за Екипа на Българското председателство. Отчитайки допълването и актуализирането на Екипа по т. 3.2, ИПА ще продължи да организира периодично тестове за проверка на нивото за новите членове на Екипа. |
|  | 7.3. Изготвяне на индивидуални учебни планове за чужди езици | При установена разлика между настоящето ниво на владеене на език и това, което ще се изисква по време на Председателството (съгласно изискванията по т. 5.1), следва да се подготвят индивидуални планове за чуждоезиково обучение (английски и при необходимост френски език) за всеки служител, съобразно функциите и длъжността му по време на Председателството. Чуждоезиковото обучение ще бъде част от програмата по т. 8. При актуализиране на списъка по т. 3.2 индивидуален учебен план следва да се изготви текущо за всички нови членове на Екипа. | ТРГ Административен капацитет | Март 2016 Текущо | В процес на изпълнение В Програмата по т. 8.1 е предвидено обучение по английски език за идентифицираните лица по функционални групи до достигане на минималното изискуемо ниво, когато разликата между настоящото и изискуемото е не повече от едно ниво. За обучението по английски език ще отговаря ДИ съгласно подписаното Споразумение между ИПА и ДИ по т. 9. За обучението по френски език отговаря ИПА. През октомври 2016 г. се планира провеждането на специализирани езикови курсове за екипа от ФГ 5 (председатели и заместник-председатели) съвместно с Френския институт (по проект на МОФ). Курсовете ще бъдат насочени към „Техники за представяне, модериране и дискусия в работна група“ и „Техники за редактиране на доклади и изявления на френски език“. Минималното изискуемо ниво на владеене на френски език от експертите е В1. |
| 8. Разработване на програма за обучение на Екипа на Председателството | 8.1. Изготвяне на специализирана програма за обучение, базирана на оценка на нуждите | Въз основа на информацията, получена в резултат изпълнението на мерки 2, 5 и 7, както и реализиране на допълнително проучване на нуждите при необходимост, следва да се разработи програма за обучение, която да отразява нуждите на различните функционални групи от Екипа на Председателството, да включва индикативен график, обучителни модули, продължителност, методи на организация и др. специфични детайли. Програмата следва да е насочена в 3 направления: - Развитие на компетенции - Развитие на знания и умения - Чуждоезиково обучение Индикативните курсове най-общо могат да бъдат следните: - Процес за взимане на решения в ЕС; - Правна и институционална рамка на ЕС; - Секторни политики на ЕС; - Преговорни техники и междукултурна комуникация; - Оценка на въздействието на европейското законодателство; - Нормотворчество и изготвяне на документи за целите на Председателството, вкл. на чужд език (работен за ЕС); - Отношения с ЕП; - Лобиране в ЕС; - Национален координационен механизъм по въпросите на ЕС и участие в процеса на взимане на решения - структура, действащи лица, механизъм за вземане на решения, национални приоритети; - Лидерство и управление на кризи; - Професионална, лична и екипна ефективност; - Английски/френски език и др. Програмата следва да обхване и обученията, които се предлагат от Генералния секретариат на Съвета на ЕС, като: • Обучение на председатели и заместник-председатели на подготвителните органи на Съвета. Обучението е в рамките на 2 дни, провежда се в периода от 18 месеца до 3 месеца преди Председателството и е без заплащане. Държавата-членка осигурява логистиката (самолетни билети, настаняване, зала, напр. в Постоянното представителство). Обичайно се провеждат 12-14 обучителни курса за групи от 20-25 души, като половината от тях се провеждат в Брюксел, а другата половина – в столицата. • Обучение за координаторите от ресорните министерствата. Курсът е еднодневен и се провежда в столицата. България следва да осигури самолетни билети и настаняване за лекторите от ГСС, както и зали за обучението. • По-задълбочено обучение по теми по желание на държавата членка, основно по обикновената законодателна процедурата за взимане на решения в ЕС. Курсът е еднодневен. • Обучения за висши държавни служители (главни секретари и директори) от ресорните министерства. Курсът е 1-2 дни и се провежда в Брюксел, обичайно в Постоянното представителство. • Брифиране на всички министри – обикновено 2 месеца преди Председателството в столицата. • Консултации със звената на ГСС, отговорни за преса, медии, интернет сайт на Председателството, логистика и др. по желание на държавата-членка. | ТРГ Административен капацитет | Юни 2016 | Изпълнена С Решение № 899 от 12.11.2015г. на Министерския съвет за изменение на Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2015 г., се отпускат средства на Дипломатическия институт за извършване на анализ на програмите за подготовка на администрацията за председателство на Съвета на ЕС на държави членки (Литва, Словакия, Холандия, Ирландия и Естония) и съставяне на проект на програма за обучение на екипа на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. В рамките на дейността е извършен контент анализ и сравнителен анализ на програми за обучение на шест държави-членки на ЕС (Литва, Латвия, Словакия, Холандия, Ирландия и Естония), за подготовка на държавната администрация за успешно председателстване на Съвета на ЕС. В резултат на анализа на чуждите обучителни програми, проведените пилотни обучения, установените нужди в резултат на оценките на Екипа, беше изготвен проект на Национална обучителна програма за Европейския съюз (НОПЕС). Проектът беше финализиран съвместно с ИПА. |
| 9. Изпълнение на Програма за обучение | 9.1. Разработване на проект/и по ОПДУ за финансиране разработването и/или изпълнението на програмата по т. 8 | В Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020 е предвидено разработването на програма за обучение и провеждането на обучения и стажове с финансиране от ОПДУ на обща стойност до 6 200 000 лева. | ТРГ Административен капацитет | Юни 2016 | В процес на изпълнение В ИГРП по ОПДУ за 2016 г. е предвидена процедура „Повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията“. В резултат на изпълнението на задачи 5.2, 7.2 и 8.1 в процес на изготвяне са 2 проектни предложения от ИПА и ДИ. На 22 февруари 2016 г. е сключено Споразумение между двата института за осигуряване на демаркация по горепосочената процедура. В системата ИСУН 2020 е открита процедура BG05SFOP001-2.004 - Повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията с краен срок за кандидатстване 1.09.2016 г. |
|  | 9.2. Организиране и провеждане на централизирано обучение за подготовка на Екипа на Председателството (вкл. служителите от ППРБЕС) | В рамките на проекта по т. 9.1 ще бъде възможно финансирането на обученията на Екипа на Председателството в 2-годишен период. Отговорни институции за организиране на обученията съгласно Пътната карта са Институтът по публична администрация и Дипломатическия институт. | ТРГ Административен капацитет | Юли 2016 -Юни 2018 | Планирана |
| 10. Обмяна на опит с институциите на ЕС и държави-членки на ЕС | 10.1. Командироване на представителите на министерствата и други ангажирани институции за работа/стаж в институциите на ЕС | С оглед трупане на опит и по-ефективна подготовка на административен капацитет, институциите следва в максимална степен да се възползват от възможностите за: - командироване в институции на ЕС като командировани национални експерти; - командироване в институциите на ЕС за провеждане на стаж. | ТРГ Административен капацитет | 2015 - 2018 | В процес на изпълнение 31 командировани национални експерти в ЕК и ЕСВД към 31 октомври 2015 г. Към 31 януари 2016 г. броят на КНЕ е без промяна. Към 30 април 2016 г. броят на КНЕ е без промяна. В периода 1.10-31.12. 2015 г. 3-ма експерти проведоха структурен стаж в ЕК За първата сесия на 2016 г. са одобрени 2-ма кандидати (МФ) за структурен стаж в ЕК, а за втората сесия – 1 кандидат (БАИ). Годишната квота за България от 10 души за 2016 г. не е запълнена. През 2015 г. 4-ма експерти (МВР, МП, МЗХ и НАП) участваха в програмата „Еразъм за публична администрация“ и преминаха обучение в Европейското училище по публична администрация (ЕУПА). За 2016 г. са одобрени още 4-ма експерти за обучение в ЕУПА (МИ, ИПА, МТСП и МОСВ). През 2016 г. е обявена процедура за набиране на кандидатури за провеждане на стажове и работни посещения в институции на ЕС с финансиране от централния бюджет, предвиден за подготовката на Председателството и с краен срок за кандидатстване до 26.02.2016 г. (писмо №02.43-27/03.02.2016 г.). На база на определени критерии и в рамките на обсъден с МФ бюджетен лимит са предварително определени работни посещения или стажове в институции на ЕС на 19 кандидати - членове на Екипа на Българското председателство (КЗЛД - 2; МИ - 5; МО - 2; Институт по отбрана - 1; МТИТС - 1; МТСП - 2; ПВ - 2; ДАНС - 2; МВнР - 2). |
|  | 10.2. Командироване на представителите на министерствата и други ангажирани институции за работа/стаж в държави членки с опит в реализирането на ротационното председателство, осъществяващи текущо председателство или подготвящи такова | По отношение провеждането на краткосрочни стажове в институциите на ЕС, ДЧ или ППРБЕС през 2015 г. са осигурени 80 000 лева по Комуникационната стратегия на РБ за ЕС. От 2016 година подобни стажове следва да бъдат планирани от всички ангажирани институции в рамките на програмните си бюджети, както и биха могли да бъдат финансирани по проект по ОПДУ съгласно Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020. | ТРГ Административен капацитет | 2015 - 2018 | В процес на изпълнение В изпълнение на Работната програма за 2015 г. по Комуникационната стратегия на Република България за ЕС са проведени до края на годината работни посещения за обмяна на опит от представители на МВР, МОН, МТИТС, ММС и кабинета на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката в съответните структури в Унгария, Чехия, Латвия, Естония, Великобритания и Холандия. През 2015 г. със собствено финансиране МРРБ е осъществило работно посещение в Люксембург. За 2016 г. е обявена процедура за набиране на кандидатури за провеждане на стажове и работни посещения в държави членки с финансиране от централния бюджет, предвиден за подготовката на Председателството и с краен срок за кандидатстване до 26.02.2016 г. (писмо № 02.43-27/03.02.2016 г.). На база на определени критерии и в рамките на обсъден с МФ бюджетен лимит са предварително определени работни посещения или стажове в държави членки на 136 кандидати (членове на Екипа на Българското председателство). |
|  | 10.3. Командироване на представителите на министерствата и други ангажирани институции на стаж в ППРБЕС | По отношение провеждането на краткосрочни стажове в институциите на ЕС, ДЧ или ППРБЕС през 2015 г. са осигурени 80 000 лева по Комуникационната стратегия на РБ за ЕС. От 2016 година подобни стажове следва да бъдат планирани от всички ангажирани институции в рамките на програмните си бюджети, както и биха могли да бъдат финансирани по проект по ОПДУ съгласно Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020. | ТРГ Административен капацитет | 2015 - 2018 | В процес на изпълнение В изпълнение на РП за 2015 г. по КС до края на годината се проведоха краткосрочни стажове (до 2 седмици) в ППРБЕС за 18 представители на МВнР (2), МП (1), МФ (1), МВР (2), МОН (1), МЗХ (4), МТИТС (1), БАБХ (3), ИАЛВ (1), АМ (1) и НАП (1). За 2016 г. е обявена процедура за набиране на кандидатури за провеждане на стажове в ППРБЕС с финансиране от централния бюджет, предвиден за подготовката на Председателството и с краен срок за кандидатстване до 26.02.2016 г. (писмо №02.43-27/03.02.2016 г.) С грама № Пр 14-519/15.02.2016 г. ППРБЕС декларира възможност за прием през 2016 г. на общо до 44 служители за краткосрочен стаж (от 1 до 2 седмици), като на министерствата е предоставен индикативен график по сектори. На база на определени критерии и в рамките на обсъден с МФ бюджетен лимит са предварително определени работни стажове в ППРБЕС на 45 кандидати, членове на Екипа на Българското председателство (НСИ - 2; АМС - 2; МЗХ - 10; МИ - 4; МП - 2; МО - 1; МТИТС - 3; МТСП - 2; МФ - 1; НАП - 2; МВР - 10; ДАНС - 2; МВнР - 4). |
|  | 10.4. Организиране на събития в страната с участието на експерти от институциите на ЕС и държави-членки | С цел запознаване и подготовка на максимално широк кръг от експерти по отношение на ротационното председателство ще бъдат организирани конференции, семинари и др. в София и страната с участието на експерти от Генералния секретариат на Съвета, Генералния секретариат на ЕК, държави-членки, които имат опит в организирането и провеждането на ротационното председателство за обмяна на опит и представяне на добри практики. | ТРГ Административен капацитет | 2015 - 2018 | В процес на изпълнение На заседанието на СЕВ, формат Председателство, през март 2015 г. беше представен напредъкът в подготовката на Естония за ротационното председателство през първата половина на 2018 г. На 26 ноември 2015 г. се проведе публично събитие на тема „Председателството на Съвета на ЕС – предизвикателства и възможности. Политически измерения и практически аспекти на подготовката“ с участието на Димитрис Куркулас. На 26 ноември се проведе семинар относно практическите аспекти на подготовката и обикновената законодателна процедура с участието на Правната служба на ГСС. В периода 10-11 декември 2015 г. се проведе съвместна работна среща на СЕВ и тематичните работни групи по напредъка в изпълнението на Плана за подготовка. На 20 януари 2016 г. се проведе среща-дискусия на тема „Ролята на Генералния секретариат на Съвета на ЕС при подготовката и провеждането на Ротационно председателство на Съвета на ЕС“ с участието на СЕВ и ТРГ. В периода 21-23 март 2016 г. се проведе работно посещение на посланик Ян Шкода и г-н Михал Греньо, дипломати от МВнРЕВ на Словашката република, отговарящи за разработването на програмата за подготовката на Словашкото председателство на ЕС през втората половина на 2016 г. Проведоха се работни срещи с ДИ, ИПА, УО на ОПДУ, МС и МВнР. На 14 април 2016 г. се проведе публична лекция на тема „Председателството на Съвета на ЕС – предизвикателства и възможности. Политически измерения според френския опит и практически аспекти на взаимоотношенията с Европейския парламент“ с участието на Генералния секретар по европейските въпроси на Република Франция г-н Филип Леглиз-Коста. На 17 май 2016 г. е планирана публична лекция „Визията и посланията на едно ротационно Председателство на Съвета на ЕС – предизвикателства и възможности“ с участието на дипломати от МВнР на Гърция. |
| IІ. ИНФРАСТРУКТУРА, ЛогистиКА И СИГУРНОСТ |  |  |  |  |  |
| 11. ИКТ осигуряване | 11.1. Подобряване на системата EUnet с оглед на новостите в ИТ и бъдещото Председателство | При необходимост ще бъде разработен и изпълнен проект по ОПДУ за подобряване на информационната система EUnet, вкл. въвеждане на нови функционалности, свързани с Председателството. Мярката е предвидена в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020. | Подгрупа ИКТ | Март 2018 | Планирана Обсъдени са възможности информационната система EUnet да се използва за съвместна работа по документи и за управление и мониторинг изпълнението на дейностите по отделните задачи, както и системата да се развие и като споделена среда за работа на всички тематични работни групи. С писмо до министъра на финансите - изх. № 0094-3306/13.11. 2015 г. от ИА ЕСМИС, бяха идентифицирани 2 обществени поръчки за изпълнение на задачата: 1. Анализ за необходимостта от въвеждане на нови функционалности е с-мата EUnet и ИнфраСолв, свързани с председателството. Изготвяне на техническа спецификация и документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител; 2. Реализация на промените. През отчетния период е изготвена концепция за създаване на инструмент за организация и наблюдение на процесите по подготовка на необходимия сграден фонд, човешки и финансов ресурс за провеждане на събитията. Концепцията предлага създаване на единна система, състояща се от три модула: 1. Модул „План за действие“ - включва дейностите на Плана за подготовка на председателството и дава възможност за наблюдение на реализацията им в реално време. Всяка точка от Плана следва да се разбие на съставни задачи, с отговорници и краен срок за изпълнението, включително с възможност за определяне на бюджет и контрол на неговото изпълнение. Предвидена е възможност за вътрешна комуникация на екипите. 2. Модул „Подготовка на Екипа на председателството“ - дава възможност за преценка в реално време на необходим и наличен човешки ресурс за провеждане както на неформалните събития в София, така и на тези извън столицата. Създаване на индивидуален профил на участник в Екипа, с възможност за отразяване на необходими и постигнати резултати, индивидуални и групови графици за обучение. 3. Модул „Събития“ - дава възможност за създаване на календар на събитията и управление и контрол на необходимите човешки ресурси и инвентар. Управление на процесите по регистрация на участниците, акредитация, настаняване (включително посрещане и изпращане на делегациите), контрол на достъпа до залите и др. Предстои вземане на решение относно подхода. |
|  | 11.2. Изграждане на автоматизирана информационна система и/или мрежа за работа с класифицирана информация на ЕС в задгранични представителства на Р България | 11.2.1. Осъществяване на: анализ на обмена на класифицирана информация между ЕС, МВнР, задграничните представителства и други административни структури в Република България; анализ на законодателството в областта на национална класифицирана информация и класифицирана информация на ЕС и при необходимост подготвяне на предложение за изменение на нормативната уредба 11.2.2. Изграждане на мрежи за класифицирана информация на ЕС в ЦУ на МВнР, задграничните представителства и осигуряване на междуведомствен обмен в Република България 11.2.3. Осигуряване използването на софтуерното приложение ACID, предназначено за обмен на информация между Делегациите на ЕС и посолствата на страните-членки в трети страни | Подгрупа ИКТ | Септември 2015 г. Декември 2015 г. Първи етап – януари 2016 г. Втори етап – януари 2017 г. | В процес на изпълнение Проведени 2 работни срещи на екипа, който ще подготвя анализа за обмена на класифицирана информация. Изготвени и изпратени писма до председателя на ТРГ ИЛС с дефинирани специфични изисквания при проектиране и изграждане на структурно-кабелни системи (СКС) и мрежи, осигуряващи обмен на явна и класифицирана информация, като допълнение към изискванията за реконструкция, модернизиране и адаптиране на определените сгради за нуждите на Председателството. Предстои да се оцени обема информация, който трябва да се поеме онлайн по мрежите за класифицирана информация. ИА ЕСМИС изпрати (изх. № 0094-3196/05.11.2015 г. ) „минимални изисквания за защита от паразитни електромагнитни излъчвания на АИС и мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация“, записани на оптичен носител. ИА ЕСМИС идентифицира (изх. № 0094-3306/13.11.2015 г. ) необходимите обществени поръчки с кратко описание на конкретните дейности, прогнозна стойност, срок за изпълнение и ползватели. Задачата бе изпълнена от членовете на екипа на подгрупа ИКТ, представляващи институциите МВнР и ДАНС. Подготвен бе План за провеждане на обществените поръчки (писмо № 0094-3458 /27.11.2015 г.). Относно дейност 11.2.2. следва да се направи: 1. Функционален анализ с цел правилна подготовка на техническото задание; 2. Доставка на оборудване и извършване на услуги по изграждането. За изпълнението на задачата следва да бъде: - изградена мрежа за обработка на КИ в централната сграда на МВнР със всички съпровождащи дейности по хардуерно, софтуерно осигуряване и изграждане на зони за сигурност; - Изградена компютърна мрежа в ПП на РБ в Брюксел и повишен капацитета на комуникационните канали; - Повишен капацитета на компютърната мрежа за повишен междуведомствен обмен. 3. Разширяване на възможностите за обмен на класифицирана информация на ЕС между ведомствата в Република България и задграничните представителства: - Разширяване на Единната защитена комуникационно информационна система (ЕЗКИС), като единствена възможност за обмен на документи в електронен вид, съгласно националното и ЕС законодателство. Предвидено е изграждане на нови точки от ЕЗКИС в сградата, където ще се провеждат закритите заседания по време на Председателството и ключови ведомства от държавната администрация. По неофициално искане на МВнР, към момента се предвижда изграждане на нови точки в четири задгранични представителства. Всички точки от ЕЗКИС се обслужват от служители на ДАНС. - Изграждане на мрежа, подсистема на ЕЗКИС, за разпространение на документи постъпили в точката на присъствие на защитените мрежи на ЕС в България до ведомствата крайни получатели. |
|  | 11.3. Осигуряване на телекомуникационни и мобилни устройства и услуги | За организиране и провеждане на събитията на Председателството следва да бъдат осигурени - интернет/wi-fi и мобилни услуги; - мобилни телефони, таблети, преносими компютри за членове на Екипа на Председателството; - техническо оборудване за провеждане на конферентни разговори и др. | Подгрупа ИКТ | Декември 2017 | Планирана Предлага се интегрирано изпълнение със задача 15.2 в частта за аудио-визуална и печатна техника. Направен анализ и идентифицирани обществени поръчки (писмо от ИА ЕСМИС с изх. № 0094-3306/13.11. 2015 г. до министъра на финансите), вкл. кратко описание на конкретните дейности, прогнозна стойност, срок за изпълнение и съответните ползватели. Относно плана за провеждане на обществените поръчки (писмо от ИА ЕСМИС с изх. № 0094-3458 /27.11.2015), следва да: - бъде направен анализ на необходимите устройства и телекомуникационни услуги с цел правилна подготовка на техническо задание; - бъде извършена доставка на оборудване (устройства) и извършване на услуги по изграждане; - бъде осигурена киберсигурност на комуникационно информационните системи. |
| 12. Планиране на срещите и събитията, за които отговаря ротационното председателство | 12.1. Планиране на срещите и събитията, организирани от Председателството | Опирайки се на опита на предишните председателства на Съвета на ЕС, както и на информация от всички министерства и други отговорни институции, както и от Постоянното представителство на Република България към ЕС, следва да се прогнозира брой, местоположение и период на провеждане на събитията, организирани от Председателството, класифицирани съобразно: - срещи на най-високо ниво; - формални и неформални заседания на Съвета на ЕС (Брюксел/Люксембург, столица) и други срещи на високо ниво; - формални и неформални срещи на високопоставени служители на секторните министерства (Брюксел / Люксембург, столица); - формални и неформални срещи на експертно ниво (Брюксел / Люксембург, столица); - срещи с представители на ЕП (Страсбург / Брюксел, столицата); други срещи (семинари, конференции). Общият брой на събитията, които се организират в страната-председател е приблизително 150-200. Предвид факта че второто полугодие на годината е с по-малък брой дни за ефективно провеждане на събития, се налага да бъдат планирани по 2 и повече събития дневно. До месец октомври 2015 г. следва да се извърши първоначално планиране, но с възможност за последващо актуализиране до края на 2017 г., тъй като провеждането на конкретни събития е обвързано с работната програма и инициативите на институциите на ЕС, приоритетите на България за Председателството и на партньорите от „тройката“, глобалната и европейска икономическа и политическа ситуация до 2018 г. | Подгрупа Логистика | Първи етап Октомври 2015 Втори етап До Декември 2017 | В процес на изпълнение В резултат на изпълнението на Мярка 1 е набрана информация от всички ангажирани институции и е изготвен анализ относно Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, други институции на ЕС и международни организации, към които има отношение Председателството. Обобщението на данните с информацията за планираните заседания и срещи показва, че през второто полугодие на 2018 г. са предвидени около 2500 събития, към които Република България ще има ангажимент като ротационен председател на Съвета на ЕС. Над 80% от тях ще се проведат в Брюксел. Министерствата и другите ведомства на Република България планират да подготвят, проведат и/или да участват в 30 заседания, в т.ч. на Европейския съвет, 10-те състава на Съвета и 6 срещи/конференции на високо ниво; 215 подготвителни органа на Съвета на ЕС; 35 комитета, комисии, срещи и форуми на високо ниво във връзка с дейността на останалите институции на Европейския съюз; над 20 форуми на международни организации и около 95 форума, конференции, срещи, курсове и лекции на теми във връзка с Българското председателство на Съвета. Подгрупа „Логистика“ изготви индикативен календар на събитията, които се планират да се проведат в страната. Същият беше съгласуван с всички отговорни министерства и други ведомства. Проектът включва 183 събития. През отчетния период проектът на календар е съгласуван с ППРБЕС (Грама № Пв 1-851/22.03.2016 г.) Предстои допълнително конкретизиране на информацията за планираните събития. |
|  | 12.2. Изготвяне на анализ на делегациите, които се канят на събитията на Председателството | По отношение на различните видове събития, за всяка група от събития следва да се подготви информация за броя и ранга (позицията) на участниците в тези събития: - средният, най-големият и най-малкият брой на делегации (вкл. от трети страни); - средният, най-големият и най-малкият брой на членовете на всяка делегация (вкл. информация за възстановяване на разходите на членовете на делегация); - средният брой на придружаващите лица; - средният престой на различните видове делегации. Като цяло общият брой на гостите за период от 6 месеца е между 20 000 и 30 000 души. Горепосочената информация ще послужи за ефективното планиране на конферентни зали, настаняване, превоз, кетъринг и т.н. | Подгрупа Логистика | Октомври 2015 | В процес на изпълнение МВнР (дирекция „Държавен протокол”) е изготвило въпросник до ведомствата, чрез който да се изясни необходимата информация. |
|  | 12.3. Осигуряване на протоколно обслужване на делегациите | След анализ на протоколните изисквания, касаещи провеждане на събитията и обслужване на делегациите, следва да се определи звено с основни координационни функции по организиране на събитията. | Подгрупа Логистика | Декември 2015 | В процес на изпълнение През отчетния период служители от дирекция "Държавен протокол” в МВнР изпълняват функцията на звено с основни координационни функции по организиране на събитията. След създаването на Национален център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., същият в координация с дирекция "Държавен протокол” ще поеме функциите по т. 12.3. |
|  | 12.4. Организиране на събитията, които са планирани да се състоят в България | За организиране на събитията е препоръчително да бъдат разделени по категории: 1 ниво - формални и неформални работни групи, конференции и семинари на експертно ниво; 2 ниво - срещи, конференции и семинари на високо експертно ниво; 3 ниво - формални и неформални срещи/конференции на ниво министри и членове на ЕП; 4 ниво - срещи на най-високо ниво (държавни и правителствени ръководители) и международни срещи на високо ниво. Събитията от ниво 3 и 4 следва да се организират централизирано, а събитията от ниво 1 и 2 следва да се организират от министерствата или други ангажирани институции. | Подгрупа Логистика | Декември 2018 | В процес на изпълнение Подгрупа „Логистика“ изготви индикативен календар на събитията, които се планират да се проведат в страната. Същият беше съгласуван с всички отговорни министерства и други ведомства. Проектът включва 183 събития общо. Предстои работа по анализ и определяне към кои събития, предвидени по този календар, ще бъде поет ангажимент за провеждане и централизирано обезпечаване, както и съответно в какъв обем са задълженията на нашата страна. В тази връзка е реализирано посещение в Брюксел на 26.02.2016 г. на представители на 4-те подгрупи „Логистика“, „ИКТ“, „Сигурност“ и „Инфраструктура“ за среща с директора на дирекция 2А „Протокол и срещи“ в дирекция 2 „Протокол, срещи, сгради и логистика“ на Генералния секретариат на Съвета на ЕС – г-н Доминик Маро, с цел провеждане на консултации от логистично естество относно организацията на събитията в страната. |
|  | 12.5 Дейности по осъществяване на Председателството в европейски столици, в ключови трети страни, както и по линия на международни организации | В рамките на задачата следва да се определят европейски столици, в които ще се провежда активна информационна и комуникационна кампания за Председателството; трети страни (ключови партньори на ЕС и такива, в които няма Делегация на ЕС), в които ще бъдат реализирани срещи и събития, свързани с Председателството; формати по линия на международни организации, в рамките на които се налага активност на Председателството, респективно организиране на съответните събития, свързани с Председателството. | Подгрупа Логистика | Декември 2017 | Предстои планиране |
| 13. Идентифициране и подготовка на необходимия за нуждите на Председателството сграден фонд | 13.1. Преглед на наличността, капацитета и състоянието на държавния сграден фонд в България и в чужбина с оглед на нуждите на Председателството. Определяне на сгради и помещения, които бъдат ползвани за организиране на събития. Идентифициране на необходимостта от наемане на допълнителни сгради и помещения | Предвид функциите на ППРБЕС и други ключови задгранични представителства в ДЧ и трети страни по време на Председателството, както и с оглед на увеличения брой служители за нуждите на Председателството, МВнР следва да прецени необходимостта от ремонти и/или допълнителни помещения в съответните столици. | Подгрупа Инфраструктура | Декември 2015 | Изпълнена Със Заповед РД-02-14-961/6.08.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена експертна работна група, със задача да посети, огледа и оцени предварително определени обекти на територията на Република България от гледна точка на тяхната пригодност за ползване за провеждане на събитията, които България ще следва да организира като председател на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., и да изготви доклад. Сгради, предмет на оглед и оценка, бяха Националният дворец на културата; Резиденция Бояна и Националният исторически музей; Международният панаир Пловдив. Работната група изготви доклад № 91-М-2245/ 04.09.2015 г. , внесен за разглеждане от Министерския съвет. С писмо изх. № 03-01-8 (4)/ 26.01.2016 г. МВнР е приканено да представи резултатите от анализа на необходимостта от ремонти и/или допълнителни помещения в ППРБЕС и други задгранични представителства; прогнозен размер на разходите за ремонт и наем на допълнителни помещения, както и график за привеждане на сградите и помещенията в съответствие с нуждите на Председателството и приложимите изисквания. С писмо № 04-13-38/ 02.03.2016 г. МВнР предостави информация за необходимите ремонтни дейности в определени задгранични представителства, както и такава за наемане на допълнителни помещения. |
|  | 13.2. Избор на конферентен/ни център/ове (включително алтернативни) за организацията на събития на Председателството | Във връзка с опита на други държави членки от техни предишни председателства, както и с изискванията на ГСС и ЕК за провеждане на събития на Председателството, следва да се анализират възможностите и да се направят предложения за сгради за провеждане на различни видове събития: - на най-високо ниво, на високо равнище или срещи на техническо равнище; - в един или няколко конферентни центрове; - в столицата и/или други градове в страната, вкл. да се идентифицират предимствата и недостатъците на избора на даден конферентен център, както и да се представят предварителните оценки на разходите за наем (инвестиции). На база изготвените предложения Министерският съвет следва да определи конферентен център и/или други сгради, включително тяхното местоположение (столица/друг град). | Подгрупа Инфраструктура | Декември 2015 | Изпълнена С Решение на Министерския съвет от 16 септември 2015 г. са определени като подходящи сградите, в които да се провеждат събитията на Българското председателство, а именно Националният дворец на културата и Резиденция „Бояна“. |
|  | 13.3. Изготвяне и изпълнение на проекти за реконструкция/модернизиране/адаптиране на определените сгради за нуждите на Председателството | След определянето на конферентен център и/или други сгради (включително в Брюксел съгласно т. 13.1), същите следва да бъдат модернизирани и адаптирани за нуждите на Председателството и съгласно изискванията на ГСС. | Подгрупа Инфраструктура | Декември 2017 | В процес на изпълнение В изпълнение на Решение на Министерския съвет от 16 септември 2015 г. бяха проведени срещи и огледи на място в различни формати във връзка с привеждането на сградите в съответствие с изискванията на Председателството и за целите на обосновката за необходимите средства за ремонт и преустройство на Националния дворец на културата и Резиденция Бояна. Относно НДК през отчетния период беше финализирано Задание с основни изисквания към конферентния център на Българското председателство. Заданието се базира на основни допускания относно потребностите на Българското председателство въз основа на разполагаемата към този период информация. В процеса на подготовка бяха анализирани насочващи документи от Генералния секретариат на Съвета на ЕС и беше почерпен опитът на Полското председателство (2011), Гръцкото председателство (2014) и настоящото Холандско председателство на Съвета на ЕС. В заданието бяха отразени и резултатите от посещение на Генералния секретариат на Съвета на ЕС в Брюксел, проведено на 26.02.2016 г. Заданието беше съгласувано от подгрупи „Логистика“, „Инфраструктура“, „Сигурност“ и „Информационни и комуникационни системи“ и послужи за идентифициране и остойностяване на мерките за ремонт, адаптация и доставка на оборудване и обзавеждане за конферентния център на Българското председателство. На тази база НДК с помощта на външен изпълнител изготви предпроектни проучвания и идеен архитектурен проект за преустройство и адаптация на основната сграда с обобщени предварителни количествено-стойностни сметки. Със заповед на принципала № Р-41/ 16 март 2016 г. беше създаден Консултативен експертен съвет към НДК за цел подпомагане процеса на подготовка на конферентния център чрез специализирана експертиза. Поради забавяне при оформянето и представянето на необходимите разчети за ремонт и адаптация на сградата, поставените от ТРГ срокове не бяха спазени. На 20 април 2016 г. беше направена първа презентация на работен вариант на идейния проект, а на 22 април 2016 г. беше представена окрупнена количествено-стойностна сметка за необходимите строително-монтажни работи. Същевременно в периода м. март-април НДК обяви самостоятелно процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет: - „Проектиране, доставка и монтаж на енергоспестяващо и ефектно LED осветление за основната сграда на НДК“, - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на конгресно-конферентна техника“ и - „Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК“. При липса на окончателен вариант на идейния проект и съгласуване с ТРГ „Инфраструктура, логистика и сигурност“ и Консултативния експертен съвет към НДК, се наложи прекратяване на процедурата с предмет „Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК“. В началото на следващия отчетен период се очаква представяне на окончателния идеен проект, който подлежи на съгласуване и одобрение от компетентните структури по подготовка на Българското председателство в Съвета на ЕС, след което ще се пристъпи към обявяване на нова процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК“. Относно Резиденция Бояна с протоколно решение от 9 март 2016 г. МС прие комплексът да се ползва преимуществено за представителни нужди от органите на изпълнителната власт в периода до 1 юни 2018 г. и след 1 януари 2019 г., като през втората половина на 2018 г. комплексът да се използва изцяло за мероприятия, свързани с Българското председателство. Изготвени са финансови разчети за ремонтирането и адаптирането на комплекса за целите на Председателството. Под ръководството на ТРГ „Финансиране и обществени поръчки“ е изготвено ПМС за одобряване на прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2016 г. (ПМС № 125/18.05.2016 г.), с което се разпределят разходи вкл. за сградния фонд за нуждите на Българското председателство. Предстои провеждането на необходимите обществени поръчки. |
| 14. Създаване на условия за гладко пристигане и заминаване на делегациите, както и транспорт в страната. | 14.1. Анализ на входящия и изходящ пътников поток и изготвяне на адекватни предложения за подобряване на процеса по време на Председателството | Въз основа на опита на други държави членки от техни предишни председателства, както и анализа по т. 12, следва да се подготвят прогнози за възможните промени на потоците от лица, които пристигат или заминават през летищата (с влак, автобус или лек автомобил), като се посочат размера и интензитета на потоците и се подготви предложение за ефективния контрол на тези потоци. | Подгрупа Сигурност | Декември 2016 | Предстои планиране |
|  | 14.2. Осигуряване на адекватна транспортна инфраструктура | Въз основа на опита на други държави членки от техни предишни председателства, състоянието на транспортната инфраструктура и констатациите от анализа по т. 14.1, следва да се извърши анализ на транспортната инфраструктура, след което да се реализират подходящите предложения за: - установяване на информационно бюро (helpdesk) на Председателството на летището; - подобряване на инфраструктурата, разположена в близост до летището; - подобряване на достъпа от/до летището с обществен транспорт; - подобряване на пътната настилка, - адаптиране системата за контрол на трафика при необходимост и др. | Подгрупа Инфраструктура | Юни 2018 | В процес на изпълнение Идентифицирани са дейностите по задача 14.2, които следва да бъдат изпълнени със съдействието на Столична община. На 18 февруари 2016 г. се проведе среща, която имаше за цел ангажиране на Столична община в подготовката на Българското председателство в съответните области на компетентност – прилежаща инфраструктура към конферентните центрове, транспортна инфраструктура и др. В рамките на срещата Столична община декларира готовност да се включи в подготовката на Председателството и да съдейства в максимална степен. Очертани бяха инвестиционните планове на Столична община в периода до начало на Председателството по отношение на засегнатите пространства и инфраструктура и беше поставена основата за по-нататъшно сътрудничество. С посредничеството на подгрупа „Инфраструктура“ беше установено партньорство между Столична община и НДК като ключови имоти, общинска собственост, бяха включени в обхвата на проект „Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК“. Предстои планиране по останалите дейности от задача 14.2. |
|  | 14.3. Осигуряване на трансфера на делегациите за събитията в България | Въз основа на опита на други държави членки от техни предишни председателства и изпълнението на мярка 12 и 13, следва да се осигури транспортирането на делегациите, вкл: - осигуряване на леки автомобили, микробуси, автобуси и специални придружаващи превозни средства (чрез наем, закупуване, спонсорство); - изготвяне на транспортни маршрути на делегациите; - набиране на шофьори и лица, придружаващи делегациите (чрез временни трудови договори и доброволци). Срещите от нива 3 и 4 изискват използването на обикновени леки автомобили, ВИП автомобили и автобуси. За организацията на срещите от нива 1 и 2 следва да се предвиди удобен обществен транспорт, както и при възможност организиран транспорт с автобус (с изключение на конференции и семинари). | Подгрупа Сигурност | Юни 2018 | В процес на изпълнение Подготвен е финансов разчет за транспортното осигуряване на делегациите. Предстои да се уточни ангажимента на подгрупа Сигурност по отношение на специализирания транспорт и ангажимента относно транспортното осигуряване, което следва да бъде в компетенциите на подгрупа Логистика. |
| 15. Гарантиране на адекватно техническо осигуряване на срещите в България и ППРБЕС | 15.1. Осигуряване на превод по време на официалните срещи в България | Въз основа на опита на други държави членки от техни предишни председателства, изискванията на ГСС и изпълнението на мярка 12 и 13, следва да се извърши анализ относно осигуряването на устен и писмен превод по време на събитията в България по видове събития, както и спрямо ранга на участниците. В резултат на анализа следва да се осигурят необходимия брой устни и писмени преводачи. | Подгрупа Логистика | Юни 2018 | Предстои планиране |
|  | 15.2. Осигуряване на техническа екипировка и услуги за събитията на Председателството | В рамките на тази задача следва да се направи оценка на необходимостта и да се осигури: - ел. захранване, осветление, климатизация, аудио-визуална екипировка, кабини за превод за конферентни зали; - техническа поддръжка; - услуги за почистване; - фотокопирни и печатни услуги; - куриерски услуги; - видео и фото заснемане и др. | Подгрупа ИКТ | Юни 2018 | Планирана В компетентността на подгрупа ИКТ попада само частта за аудио-визуална и печатна техника, където ще се търсят интегрирани решения в рамките на други задачи, напр. задача 11.3 „Осигуряване на телекомуникационни и мобилни устройства и услуги“. За останалата част от задачата се предлага преразпределяне на задачата към друга подгрупа. Изготвен е анализ и са идентифицирани необходимите обществени поръчки (писмо от ИА ЕСМИС с изх. № 0094-3306/13.11. 2015 г. до министъра на финансите) По Плана за провеждане на обществените поръчки (писмо от ИА ЕСМИС с изх.№ 0094-3458 /27.11.2015 до министъра на финансите), следва: - да бъде направен анализ на необходимата екипировка и услуги за събитията; - да бъде реализирана доставка на оборудване и извършване на услуги. |
| 16. Гарантиране сигурността на делегациите | 16.1. Осигуряване на мерки за сигурност на делегациите (при пристигане, отпътуване, трансфер, по време на официалните събития и през свободното време) | Въз основа на отделните видове събития и тяхното местоположение, следва да се извърши анализ на изискванията за сигурност за нуждите на Председателството, като се подготвят предложения относно модела за организиране на мерките за сигурност и да се конкретизират: - компетентните органи; - организационната структура; - временния брой на лицата, които ще изпълняват функции по гарантиране на сигурността; - необходимостта от прилагане на специфични мерки за контрол на транспортния поток, за осигуряване на заграждения на определени райони, за придобиване на специални технологии, за осигуряване на медицински екипи и др. В резултат на анализа следва да се организира прилагането на съответните мерки за осигуряване на сигурността. | Подгрупа Сигурност | Юни 2018 | В процес на изпълнение Изготвено остойностяване на проект за охрана на Резиденция „Бояна“ с изграждане на охранително-технически системи (изпратен до МФ през януари 2016 г.) Съгласувано Задание с основни изисквания към конферентния център на Българското председателство – НДК. Изготвен финансов разчет за закупуване на технически средства за извършване на контрол и проверка при пропускане на физически лица в зона или място на провеждане на конкретни прояви. |
|  | 16.2. Осигуряване на система за акредитация и регистрация | Формулирането на критерии за избор на система за акредитация и регистрация следва да се базира на организационните, протоколните и изискванията за сигурността, както и опита на други държави членки от техни предишни председателства. В рамките на задачата следва да се организира и осигури функционирането на системата за акредитация и регистрация. | Подгрупа ИКТ | Януари 2017 | Планирана Идентифицирани обществени поръчки (писмо с изх. № 0094-3306/13.11. 2015 г.), вкл. с кратко описание на конкретните дейности, прогнозна стойност, срок за изпълнение и съответните ползватели. Относно Плана за провеждане на обществените поръчки (писмо № 0094-3458 /27.11.2015), следва да се осигури: - Система за регистрация; - Система за управление на мероприятията; - Доставка на оборудване и извършване на услуги. |
| 17. Гарантиране на адекватно настаняване и кетъринг за делегациите | 17.1. Осигуряване настаняването на делегациите | Въз основа на опита на други държави членки от техни предишни председателства и изпълнението на мерки 12 и 13, следва да се извърши анализ на настаняването на делегациите предвид видовете събития, както и въз основа на ранга на участниците (луксозни апартаменти, стандартни стаи и т.н.) и да се определят: - общият брой на нощувките през целия период на Председателство; - средният брой хотелски нощувки на събитие; - критерии за избор на хотели; - общият брой хотели, които отговарят на одобрените критерии за избор; - средни разстояния между летище, хотели и конферентните зали; - среден разход за настаняване на делегация и обобщени прогнозни разходи. В резултат на анализа и направените предложения, следва да се осигурят хотелите, които могат да приемат определения брой делегации на съответното ниво. | Подгрупа Логистика | Юни 2018 | Предстои планиране |
|  | 17.2. Осигуряване на кетъринг услуги | Изготвяне на предложения по отношение на организацията на кетъринг услуги по видове събития, вкл. информация относно: - предварителен брой официални обеди и вечери (за срещите от ниво 3 и 4), обеди и вечери на блок маса (за срещите от ниво 1 и 2), кафе-паузи и др.; - принципи на съставяне на меню; - процедура за подбор на кетъринг фирма/и и доставчици (чрез ЗОП или набиране на спонсори); - разходи за организиране на кетъринг. Осигуряване на съответните услуги. | Подгрупа Логистика | Юни 2018 | Предстои планиране |
| ІІІ. Комуникационна стратегия и културна програма |  |  |  |  |  |
| 18. Осигуряване представянето на Българското председателство в страната, в ЕС и в трети страни | 18.1. Изготвяне на Комуникационна стратегия на Българското председателство (външно и вътрешно измерение) | При изготвянето на стратегията следва: - да се вземе предвид опитът на други държави членки от техни предишни председателства на Съвета на ЕС в областта на комуникацията; - да се идентифицират връзките между Председателството и имиджа на страната; - да се посочат отговорните институции и техните функции; - да се уточни целевата аудитория, комуникационните канали (уеб страница, социални мрежи, информационни кампании и срещи и т.н.), методи и инструменти, ключови послания; - да се планират визуалната идентичност, лого и сувенири на Българското председателство и др. | ТРГ Комуникационна стратегия и културна програма | Юни 2016 | В процес на изпълнение Проучен е опитът на държави членки относно изготвяне на КС на Председателството на Полша, Литва, Латвия и Гърция. Проведени са срещи за обсъждане на КС с представители на Полша, Естония, Литва и Латвия. Проведена среща с г-н Тибор Наврачич, член на Европейската комисия, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта. Проведена среща с представители на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел. Обсъдена е процедурата за изработване на визията на Председателството в Брюксел: декорация на пространствата в сградите на Съвета и организиране на комуникационните дейности. Установен е контакт с директора по комуникации, г-н Пол Райдерман. Направен е пълен оглед на пресцентъра на Съвета, залите на отделните държави членки за пресконференции, както и голямата зала, в която се организират брифингите след всеки Съвет. Проведена среща с директорите на Българските културни институти в чужбина за подготовката и изпълнението на комуникационна стратегия и културна програма. Мрежата на БКИ ще бъде натоварена с основната част от работата по утвърждаване на положителния имидж на България. Подготвена е бюджетна прогноза за периода 2016-2018 за подготовката и изпълнението на комуникационната стратегия с предвидени средства за изготвяне на лого и ключови послания, проектиране и създаване на Интернет страница, организиране на международен пресцентър, средства за информационни кампания, събития, срещи, уточняване на комуникационните канали, електронни и печатни медии и социални мрежи. С Решение на Министерския съвет от 21 октомври 2015 г.) на Министерството на културата са предоставени средства по линия на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС за реализиране на следните подготвителни дейности до края на годината: 1. Изработване на концепция за тема/визия на Председателството. 2. Провеждане на проучване за информираността и предварителните нагласи на българското общество към Председателството. 3. Изработване на концепция за работа с медиите и провеждане на пилотно обучение на журналисти. 4. Провеждане на пилотна разяснителна кампания в медиите. Сключен е договор за „Изработване на концепция за тема/визия на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.“. Резултатите са (1) изготвен анализ на базата на свободно достъпната информация относно елементите от комуникационните дейности на държавите, които вече са председателствали Съвета на ЕС; (2) изготвен документ, който да зададе концептуалната рамка за подготовката на културната програма и комуникационната стратегия на Българското председателство на Съвета на ЕС, както и насоки за изграждане на визуалната му идентичност; (3) изготвени предложения за възможни концепции за представянето на България по време на ротационното председателство през 2018 г. На базата на горепосочените резултати ще бъдат предприети действия за изготвяне на цялостна комуникационна стратегия и културна програма за Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Сключен е договор с предмет „Провеждане на пилотна разяснителна кампания в медиите, свързана с подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.“ Четири избрани за кампанията медии („Стандарт“, Агенция „Стандарт нюз“, Агенция „БЛИЦ“ и Агенция „ПИК“) са направили над 40 публикации с таг „председателство“. Сключен е договор и е изпълнен проект „Изработване на концепция за работа с медиите и провеждане на пилотно обучение на журналисти във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.“ В рамките на проекта бе изготвена концепция за работа с медиите по отразяване на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. бе проведено и пилотно обучение на журналисти по темата. Проведено е социологическо проучване на тема „Провеждане на проучване за информираността и предварителните нагласи на българското общество към Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.“ В рамките на проучването са проведени 1013 телефонни интервюта за проучване на информираността и предварителните нагласи на българското общество по отношение на бъдещото българско председателство. В резултат от проучването са очертани проблемни области и възможни послания в контекста на предстоящото председателство. През отчетния период са разгледани резултатите от проведеното проучване за информираността и предварителните нагласи на българското общество към Председателството, както и разработената от външен изпълнител Концепция за тема/визия на Председателството. Изготвени са идейни проекти за кратки информационни видеоклипове, с които да започне разяснителната кампания в медиите след уточняването на основните послания и визия на Българското председателство. Обсъден е проектът на концепция като са отправени предложения и коментари за актуализиране и допълване на документа. В резултат на дискусията е взето решение да се проведат поредица от срещи за изясняване на основните послания и визия на Председателството, които да бъдат основата за разработването на Комуникационната стратегия на Председателството. Първата такава среща е планирана през м. май 2016 г. за обсъждане възможности за определяне на образа, който страната ни да представи по време на Председателството, за конкретни послания, с които да бъде представено нашето Председателство, за символи, които следва да бъдат част от логото на Председателството, както и за личности, които могат да бъдат неформалните говорители (лица) на Председателството. Продължават дискусиите по така представените аспекти в различни фокус групи. |
|  | 18.2. Изпълнение на Комуникационната стратегия на Българското председателство | Изпълнението на включените в стратегията комуникационни инициативи и дейности следва да се осигури и проведе в периода 2017-2018 година, включително организиране на конкурси и набиране на външни изпълнители при необходимост. | ТРГ Комуникационна стратегия и културна програма | 2016-2018 | Планирана |
|  | 18.3. Организиране на Пресцентър на Българското председателство | В София следва да се базира Пресцентърът на Българското председателство, който с помощта на съвременните технологии да може да предава информация в страната и по света. Освен сайтът на Председателството следва да се организират рубрики на Председателството на страниците на всички министерства и да се определят говорители на Председателството в Брюксел и в столицата (на МС, НС, Президентството и на министерствата). Говорителите в столицата са отговорни за предоставянето на информация за сайта на Председателството, за представяне на собствените си институции, за организиране на пресконференции, за оказване на помощ на медиите и за изготвянето на прес-съобщения. Целта е Председателството на „говори в един глас”. По време на срещите от ниво 3 и 4 в столицата могат да се очакват приблизително 100 журналисти като техният брой може да достигне до 400 в зависимост от обсъжданите теми. В същото време в Брюксел се очаква увеличено присъствие на български журналисти за отразяване събитията на Председателството. В тази връзка е необходимо организирането на информационни срещи/учебни посещения за българските журналисти | ТРГ Комуникационна стратегия и културна програма | 2016-2018 | Планирана |
| 19. Културна програма на Българското председателство (външно и вътрешно измерение) | 19.1. Изготвяне на Културна програма, вкл. предложения за тематичен и териториален обхват (вътрешно и външно измерение) на програмата | Цели и концепцията на Културната програмата следва да попадат в обхвата на цялостната комуникационна стратегия на Председателството. В Културната програма следва да се посочат основните участници и техните функции, график и основни дейности като: - Организиране и провеждане на тържествени чествания, откриване и закриване на Председателството в София и Брюксел и др.; - Организиране и провеждане на концерти, постановки, изложби, филми, балове, експозиции и други културни мероприятия (столица, Брюксел, Страсбург, други градове); - Интериорни арт инсталации/ декорации в Брюксел и София и др. Също така за изработването на Културната програма следва да се вземат предвид и предложенията за организиране на събития на задграничните представителства на България, на културни институции, неправителствен сектор, бизнес-организации и широката общественост. | ТРГ Комуникационна стратегия и културна програма | Юни 2016 | В процес на изпълнение Проучен е опитът относно изготвяне на КП на Председателството на Полша, Литва, Латвия и Гърция. Проведени са срещи за обсъждане на КП с представители на Полша, Естония, Литва и Латвия. Проведена среща с г-н Тибор Наврачич, член на Европейската комисия, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта. Проведена среща с представители на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел. Проведена е среща с директорите на Българските културни институти в чужбина за подготовката и изпълнението на културна програма. Мрежата на БКИ ще бъде натоварена с основната част от работата по утвърждаване на положителния имидж на България. Проведени са две срещи с програмните координатори на БОЗАР в Брюксел. Многофункционалната културна институция е разположена в центъра на белгийската столица и предоставя богати възможности за представяне на всички видове изкуства. Направен е оглед на всички възможни зали и места за прояви. В процес на изготвяне е списък с конкретните задачи и подготовка на предстоящото посещение в България на екип на БОЗАР, ръководен от генералния директор Пол Дьожарден, който на място да се запознае с българската култура и да прецени подходящите области на изкуството, които ще предизвикат интерес сред белгийската и международна постоянна публика на културния институт. Подготвена е бюджетна прогноза за периода 2016-2018 за подготовка и изпълнението на Културната програма. Предвидени са средства за организиране и провеждане на тържествени чествания, откриване и закриване на Председателството в София и Брюксел, прояви в областта на сценични изкуства, фолклор и нематериално наследство в България, Брюксел, както и в европейски и извън европейски страни; изложби, арт инсталации на открито; филмови прожекции, литературни прояви, фестивали, представяне на дигитално изкуство и т.н. Продължава вътрешноведомственото обсъждане за уточняване на възможни за включване прояви в Културната програма на Българското председателство. |
|  | 19.2. Изпълнение на Културната програма на Българското председателство | Конкретните инициативи, включени в Културната програма, следва да бъдат организирани и проведени в периода 2016-2018 година, съгласно предложения в програмата график. | ТРГ Комуникационна стратегия и културна програма | 2016-2018 | Планирана |
| ІV. Финансиране И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ |  |  |  |  |  |
| 20. Определяне на бюджет на Българското председателство | 20.1. Изготвяне на 3-годишен Бюджетен план за подготовката и провеждането на Българското председателство | В резултат на анализите и предложенията по останалите раздели на Плана за подготовка, както и на базата на предварителна оценка от всички министерства и други ангажирани институции, следва да се обобщи финансов план за подготовка и провеждане на Председателството. Бюджетът на Председателството следва да отчете ресурсите по линия на държавния бюджет, ЕСИФ, дарения, спонсорства, доброволчески труд и др. Планът следва да се реализира в рамките на бюджетната процедура за съответната година и при спазване на правилата и изискванията на Закона за публичните финанси. | ТРГ Финансиране и обществени поръчки | Първи етап Септември 2015 (за бюджет 2016) Втори етап Септември 2016 (за бюджет 2017-2018) | Първи етап - Изпълнен Приети са Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г. (ЗДБРБ за 2016 г.) и Решение № 1025 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г., одобрена с Решение № 847 на Министерския съвет от 2015 г. Втори етап – В процес на изпълнение За актуализиране на 3-годишния Бюджетен план, в хода на бюджетната процедура за 2017 г., първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) получиха указания от министъра на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2017-2019 г. (Указания БЮ № 1/10.02.2016 г.). В указанията е обособено Приложение № 2ж „Прогноза за средствата, необходими за финансиране на дейностите за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. за периода 2017-2019 г.“, по което ПРБ да актуализират съответните си разчети. С РМС №289/20.04.2016 г. е одобрена средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. |
|  | 20.2. Залагане на предвидените по задача 20.1 целеви средства по централния бюджет в държавния бюджет и в средносрочната бюджетна прогноза за съответния период, с които ежегодно да се осигурява финансиране на дейностите на отговорните институции за изпълнение на плана | Отговорните министерства и други институции следва да планират ресурсите съгласно бюджетния план по т. 20.1 в програмния си бюджет за всяка една от годините в периода 2016-2018 г. | ТРГ Финансиране и обществени поръчки | 2016-2018 | В процес на изпълнение Със ЗДБРБ за 2016 г. и РМС № 1025 от 2015 г. по централния бюджет са планирани средства в размер на 150,0 млн. лв. за периода 2016-2018 г. В хода на изпълнението на държавния бюджет, средствата за обезпечаване на подготовката на Българското председателство се предоставят с акт на Министерския съвет, на основание разпоредбите на чл.109 от Закона за публичните финанси, по предложение на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката и на министъра на финансите до размера на планираните. В процес на изготвяне са необходимите за целта нормативни документи – проекти на РМС за средствата, необходими за провеждането на Българското председателство за периода 2016-2019 г. и ПМС – за предоставяне на допълнителни разходи за 2016 г. на институции, пряко свързани с дейностите по Председателството, в рамките на предвидените средства. |
| 21. Провеждане на обществени поръчки за нуждите на Председателството | 21.1. Изготвяне на анализ и план за необходимите обществени поръчки | В резултат на предварителен анализ, включително в резултат на информация от отговорните работни групи по раздели 1-3 на Плана за подготовка, следва да се изготви конкретен времеви график с отговорни институции за подготовка на тръжна документация и изпълнението на необходимите обществени поръчки за целите на Председателството съобразно законовите срокове и средната продължителност на процеса по сключване на договорите за обществени поръчки до крайното им изпълнение. Планът следва да включва и дейностите, за които би могло да се осигури спонсорство. Планът за обществените поръчки ще подлежи на актуализация в хода на изпълнение на Плана за подготовка на председателството. | ТРГ Финансиране и обществени поръчки | Първи етап До декември 2015 Втори етап До декември 2016 | Първи етап – Изпълнен Събрана е информация от институциите и останалите ТРГ за предстоящите дейности във връзка с председателството на ЕС. Направен е анализ на постъпилата информация и е изготвен проект на План за провеждане на обществените поръчки за нуждите на Председателството, предвидени да стартират през 2016 г. На 16.12.2015 г., на заседание на IV ТРГ, се разгледа и обсъди изготвения проект на План за провеждането на обществените поръчки за нуждите на Председателството, предвидени да стартират през 2016 г. Констатира се необходимостта от организиране на срещи в по-малък формат между представители на отделните министерства/институции и работни подгрупи с цел прецизиране на дейностите и бюджета им. Втори етап – В процес на изпълнение В периода януари-април 2016 г. в МФ се проведоха редица срещи между министъра на финансите и представители на министерства /институции, с цел финализиране на списъка от дейности и разпределяне на разходите за тяхното финансиране. През м. март/април 2016 г. министерствата и др. заинтересовани институции представиха ревизирани предложения за планираните от тях дейности, за периода 2016-2019 г. Изготвен е проект на Решение на МС, чрез което да се разпределят разходите, и което ще позволи своевременно да бъдат стартирани обществените поръчки. След приемане на Решението работната група ще финализира и представи за утвърждаване Плана за провеждане на обществените поръчки. |
|  | 21.2. Провеждане на обществени поръчки | Отговорните институции по плана по т. 21.1 следва да проведат идентифицираните обществени поръчки за избор на изпълнители на доставки, услуги, строителство и т.н., както и необходимите процедури по договаряне на спонсори за доставки и услуги. Координацията, мониторингът и докладването по изпълнението на Плана на обществените поръчки ще се осъществява от ТРГ „Финансиране и обществени поръчки“. | ТРГ Финансиране и обществени поръчки | 2016-2018 | Предстои изпълнение през 2016-2018 Изпълнението на задача 21.2. ще стартира през 2016 г. след като бъде утвърден Плана за провеждането на обществените поръчки. |
| V. ПРИОРИТЕТИ И Програма на председателството |  |  |  |  |  |
| 22. Програма на Българското председателство | 22.1. Дефиниране на политическите приоритети на Българското председателство | С цел изготвяне на 18-месечна и 6-месечна програма на Председателството в рамките на тази задача ще бъдат определени приоритетите на България. | Съвет по европейските въпроси | Юни 2016 | В процес на изпълнение В рамките на Съвета по европейските въпроси, заедно с изготвянето на Годишната програма на Република България за участие в процеса за взимане на решения в ЕС, бяха набрани първоначални предложения за приоритетни досиета и теми за 2018 г. Същите бяха обсъдени във формат СЕВ-Председателство на 19 януари 2016 г., представени на оперативно заседание на Министерския съвет на 20 януари и пред КЕВКЕФ в Народното събрание на 20 януари. Приоритетите бяха обсъдени с представители на останалите държави в триото Великобритания и Естония, както и с Генералния секретариат на Съвета по време на проведените на 21 януари консултации. През отчетния период отделни секторни министерства (МИ и МТИТС) проведоха работни срещи на експертно ниво между Великобритания, Естония и България. Обсъдени са потенциалните секторни приоритетни теми и досиета, които биха могли да бъдат част от програмата на тройката. |
|  | 22.2. Разработване на 18-месечна програма на тройката Великобритания-Естония-България | В сътрудничество с ЕК, ГСС и партньорите от „тройката” и въз основа на приоритетите по т. 22.1., следва да се определят политическите приоритети на 18-месечната програма на тройката Великобритания-Естония-България | Съвет по европейските въпроси | Януари 2017 | В процес на изпълнение Проведени са три консултации с партньорите от триото, съответно в Лондон (ноември 2014 г.), в Талин (юли 2015 г.) и в София (януари 2016 г.), където участие взе и ГСС. Уточнен е графикът за разработване на 18-месечната програма. Очаква се след провеждането на референдума в Обединеното кралство да се проведе следващата среща на Триото през месец юли 2016 г. |
|  | 22.3. Изготвяне на Програмата на Българското председателство | В съответствие с т. 22.1 и 22.2 и на база принос от всички министерства и други ангажирани институции ще бъде разработена шестмесечната програма на Българското председателство. | Съвет по европейските въпроси | Януари 2018 | Предстои планиране |
|  | 22.4. Изготвяне на календар на Българското председателство | След планиране на заседанията в Брюксел/Люксембург и София (Раздел 1 и 2 на Плана за подготовка), както и определяне приоритетите на Българското председателство, следва да бъде изготвен окончателният календар на Българското председателство. | Съвет по европейските въпроси | Декември 2017 | Предстои планиране |
|  | 22.5. Изготвяне и периодично актуализиране на фишове по всички открити досиета | По всички открити (в процес на преговори) досиета следва да бъдат изготвени фишове (между 500 и 700 бр.), които включват задълбочена информация относно развитието по съответните досиета, позициите на държавите членки, националната позиция, желаната/постижима цел на Българското председателство по съответното досие (напр. постигане на общ подход, приемане или друго според приоритетите на Председателството), вкл. дефинирани „червени линии“ и възможности за постигане на компромис. Срокът за изготвяне на първоначален вариант на фишовете е месец юни 2017 г., т.е. в началото на тройката Великобритания-Естония-България. Фишовете ще подлежат на актуализация периодично до началото на Българското председателство и ще бъдат основата за воденето на преговорите в Съвета на ЕС и подготвителните му органи по време на Председателството, поради което подлежат на одобряване от Министерския съвет до края на месец юни 2018 г. | Съвет по европейските въпроси | Юни 2017 Юни 2018 | В процес на изпълнение Проучен е опитът на страни членки по отношение съдържанието на фиш за досие. В процес на изготвяне е проект на фиш на Българското председателство. Предстои неговото съгласуване в рамките на Съвета по европейските въпроси. |
|  | 22.6 Провеждане на двустранни срещи и консултации с ГСС, ЕК, ЕП и ДЧ | За изпълнението на горепосочените 5 задачи е от ключово значение провеждането на регулярни работни срещи и консултации с институциите на ЕС, останалите страни от триото, както и други ДЧ (напр. първата държава от следващото трио - Австрия, и др.) | Съвет по европейските въпроси | 2015-2018 | В процес на изпълнение Проведени са три консултации с партньорите от триото, съответно в Лондон, Талин и София. В рамките на всичките работни посещения в държави членки заместник министър-председателят по европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката проведе множество двустранни срещи, свързани с подготовката на Българското председателство. Същото се отнася за посещенията на заместник министър-председателя по европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката в Брюксел, където основният фокус е също върху подготовката за председателството. Проведени са консултации с еврокомисари и с представители на Европейския парламент по отношение на възможните акценти в нашата програма. Предвидено е също така в Брюксел да се провеждат редовни координационни срещи с представители на институциите, имащи най-пряко отношение към изпълнението на задачите за подготовка на Българското председателство. |
| 23. Изготвяне на доклад за Българското председателство | 23.1 Разработване на доклад за резултатите от Българското председателство | След приключване на Председателството следва да се подготви доклад с постигнатите резултати. | Съвет по европейските въпроси | Април 2019 |  |

––––––––––––––––

Съгласно РМС №425/10.06.2015 г.

Към информацията от предходния период (август 2015 г. - януари 2016 г.) е допълнено развитието през отчетния период (февруари - април 2016 г.)

Извън мерките по т.12