Приложение

СЪКРАЩЕНИЯ

| АЕЦ | Атомна електроцентрала |
| --- | --- |
| АЗ | Агенция по заетостта |
| АЗД | Агенция за закрила на детето |
| АМ | Автомагистрала |
| АМВР | Академия на МВР |
| АР | Архитектурен резерват |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| БАБХ | Българска агенция по безопасност на храните |
| БАН | Българска академия на науките |
| БД | Басейнова дирекция |
| БДДР | Басейнова дирекция - Дунавски район |
| БДЧР | Басейнова дирекция - Черноморски район |
| БЧК | Български червен кръст |
| ВА | Военна академия |
| ВАС | Висш административен съд |
| ВиК | Водоснабдяване и канализация |
| ГИ | Геологически институт |
| ГДПБЗН | Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” |
| ДАНС | Държавна агенция „Национална сигурност” |
| ДВ | „Държавен вестник” |
| ДЕДБ | Доброволни екипи за действие при бедствия |
| ДЕРБАК | Доброволни екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи |
| ДНСК | Дирекция за национален строителен контрол |
| ДП | Държавно предприятие |
| ДПРК | Дирекция „Природни ресурси и концесии” |
| ДП НКЖИ | Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” |
| ЕАД | Еднолично акционерно дружество |
| ЕЕС | Електроенергийна система |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕООД | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСС | Единна спасителна система |
| ЕТС | Експертно технически съвет |
| ЗВ | Закон за водите |
| ЗЗБ | Закон за защита при бедствия |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |
| ИА АА | Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” |
| ИА БГ | Изпълнителна агенция „Борба с градушките” |
| ИА ЖА | Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” |
| ИСЗ | Индивидуални средства за защита |
| КВ | Къси вълни |
| КИ | Критична инфраструктура |
| КИС | Контролно-измервателна система |
| ЛСО | Локална система за оповестяване |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МЕ | Министерство на енергетиката |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МИ | Министерство на икономиката |
| МКВП | Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане |
| МК | Министерство на културата |
| ММИ | мини „Марица Изток” |
| МО | Министерство на отбраната |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МП | Министерство на правосъдието |
| МПО | Младежки противопожарни отряди |
| МПС | Моторно превозно средство |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| МТИТС | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| НЕК ЕАД | „Национална електрическа компания” ЕАД |
| НИГГГ | Национален институт по геофизика, геодезия и география |
| НИМХ | Национален институт по метеорология и хидрология |
| НКЦ | Национални културни ценности |
| НП | Национален план |
| НПЗБ | Национална програма за защита при бедствия |
| НПлЗБ | Национален план за защита при бедствия |
| НСОРБ | Национално сдружение на общините в Република България |
| НСРПО | Национална система за ранно предупреждение и оповестяване |
| ОбСС | Общински съвет за сигурност |
| ОбЩЗБ | Общински щаб за защита при бедствия |
| ОИ | Основен изпускател |
| ОП | Оперативна програма |
| ОПОС | Оперативна програма „Околна среда” |
| ОПУ | Областно пътно управление |
| ПМС | Постановление на министерския съвет |
| ПОРН | Предварителна оценка на риска от наводнения |
| ППЗСП | Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане |
| ППО | Противопожарни отряди |
| ПУП | Подробен устройствен план |
| ПУРН | План за управление риска от наводнение |
| ПЯК-ЕАД | Предприятие „Язовири и каскади” ЕАД |
| РАО | Радиоактивни отпадъци |
| РБ | Република България |
| РБУ | Райони на басейново управление |
| РЗИ | Регионални здравни инспекции |
| РЗПРН | Райони със значителен риск от наводнения |
| РИО | Регионални инспекторати по образованието |
| РПМ | Републиканска пътна мрежа |
| РСПБЗН | Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” |
| СД | Спасителна дейност |
| СМР | Строително-монтажни работи |
| СО | Столична община |
| СРПО | Система за ранно предупреждение и оповестяване |
| ТДУ | Териториално диспечерско управление |
| ТЕЦ | Топлоелектрическа централа |
| УКВ | Ултракъси вълни |
| ЦАН | Център за аерокосмическо наблюдение |
| ЦДУ | Централно диспечерско управление |
| ЦПК | Център за професионална квалификация |
| ЦСМП | Център за Спешна медицинска помощ |

Националната програма за защита при бедствия определя целите, приоритетите и задачите за защитата при бедствия за срок от 5 години. Тя представлява основен документ за политиката на страната в областта на  предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии и очертава насоките за създаването на ефективна, ресурсно и технически осигурена национална система за превенция и реагиране при бедствия.

Настоящият план се изготвя на основание чл. 6в, ал. 5 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и включва основните превантивни дейности за изпълнение и финансиране през 2017 г.

Основна цел на плана е изпълнение на приоритети от НПЗБ.

Основни задачи на Годишния план за 2017 г., са провеждане на дейности за намаляване на риска от бедствия.

1. Изпълнение на дейностите, заложени в Годишния план за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия за 2015 г.

| № | Минис-терство/ ведомство | Превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия, които са реализирани през 2015 г. | Поре-ден номер на дейност-та в Годишен план за 2015 г. | Осигурено финансиране – в лева |  |  |  | ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собствен бюджет | Опера-тивни програ-ми на ЕС | Други източни-ци | МКВП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | МВР | Осигуряване на финансови средства за участията на доброволците в обучения. | т. 77 |  |  | 44 030 |  | Повишаване на компетентността и възможностите на доброволците |
| 2. | МВР | Окомплектовка на доброволните формирования; Окомплектоване и поддържане в актуалност сили и средства за действие при възникване на бедствия (техника, екипи) | т. 78 |  |  |  |  | Общо 41 доброволни формирования разполагат с пожарен автомобил, като за 2015 г. от МВР са предоставени - 19 пожарни автомобила, 7 спасителни автомобила, 10 високо проходими, 5 моторни помпи, 11 дихателни апарати, 2 походни кухни и 2 цистерни за вода |
| 3. | МВР | Организиране и провеждане на семинари с органите на местната власт по линия на доброволните формирования. | т. 79 |  |  |  |  | Проведени са 28 семинара във всички области на страната |
| 4. | МВР | Създаване на информационна среда за популяризиране на доброволните формирования чрез издаване на обучително -информационни материали – брошури, флаери, листовки. | т. 80 |  |  |  |  | Създадени са страница във „фейсбук” и интернет страница на „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | МВР | Оборудване на регистрираните модули в Общностния механизъм за гражданска защита на ЕК | т. 82 |  | 7 200 |  |  | През годината беше закупена офис техника и оборудване за доокомплектоване на щаба за ръководство на модулите. Закупи се и логистично оборудване за осигуряване на самостоятелността на модулите за изграждане на базов лагер. |
| 6. | МВР | Подготовка и учения с модулите регистрирани в Общностния механизъм за гражданска защита на ЕК | т. 83 | 5500 | 15 000 |  |  | Модула за изпомпване с голям капацитет взе участие в полево учение по проект MODEX 2015-2016 LOT2, което се проведе в гр. Арад, Румъния през м. октомври. Служители от ГДПБЗН са взели участие съответно в: - курсове за подготовка на експерти и ключов персонал за Модулите със средства от ЕК – 8 човека. - компютърно симулирани учение от тренировъчната програма на Механизма за гражданска защита на ЕС – 12 човека. |
| 7. | МВР | Осигуряване на въздухоплавателни средства за гасене на горски пожари и за спасителни операции при бедствия | т. 85 |  |  |  | 387 024 | Участие на МО в ликвидирането на пожари и последствията при бедствия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. | МВР | Подобряване на готовността на ЕСС и органите за управление чрез организирането и провеждането на Национално пълномащабно учение „Защита” - за усвояване на части от НПлЗБ. | т. 86 | 2500 |  |  | 58 100 | За повишаване готовността на основните части на ЕСС беше подготвено и се проведе през м. май национално учение „ЗАЩИТА 2015” на тема “Произшествие в железопътен тунел” |
| 9. | МВР | Подобряване на готовността на силите за реагиране чрез провеждане на курсове за повишаване на квалификацията, придобиване на нова квалификация и специалности. | т. 87 | 399 000 |  |  |  | През годината в ЦПК-Монтана са организирани и проведени 33 курса за първоначална подготовка и повишаване на квалификацията, като са обучени 972 служителя от ГДПБЗН |
| 10. | МОН, МВР и др. компетентни органи | Обучение на педагогически кадри на тема „Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици” по Национална програма „Квалификация”. | т. 26 | 10 000 от „Национална програма развитие на педагогическите кадри“ |  | Национална програма „Квалификация“ |  | Общият брой на обучените педагогически специалисти е 510. Обучаемите са придобили умения и практически навици за адекватно реагиране при оказване на първа долекарска помощ при бедствия от различен характер, кризи вследствие на терористична дейност и извънредни ситуации до пристигането на екипи на спешна медицинска помощ. |
| 11. | МОН, МВР и др. компетентни органи | Обучение на педагогически кадри за обучители по темата „Превенция на бедствия и авариите” във връзка с изпълнение на Дакарската рамка „Образование за всички” по Национална програма „Квалификация”. | т. 27 | 11 866 от „Национална програма развитие на педагогическите кадри“ |  | Национална програма „Квалификация |  | Общият брой на обучените педагогически специалисти е 376. Обучението е реализирало концепцията за оптимална подготовка на педагогическите специалисти с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на защитата на учениците при бедствия и аварии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12. | МОН | Съфинансиране за участие в проектите на ЕС и други международни програми, имащи отношение към защитата при бедствия | т. 28 | 30 000 „Радиационен статус на крайбрежието на Черно море по "Седма рамкова програма“ 20 000 . „Влияние на климатич-ните промени върху въздушното замърсяване и стратегиите за противодей-ствие в Европей-ските екосистеми“ по „Седма рамкова програма“ |  |  |  | Успешно приключено изпълнение на проекта, извършени дейности, свързани с обработка на получените резултати, издаден научен отчет и резултатите от научната разработка. Доокомплектоване на система за флуоресцентни измервания (FMS, Hansatech Instruments, UK) с PAR/Temperature Leafclip. Това позволява регистрация на параметрите на хлорофилната флуоресценция при контролирани условия на температура и светлина. |
| 13. | МОН | Осигуряване на ИСЗ за служителите от администрацията | т. 90 | 7 560 |  |  |  | Осигурени са 60 бр. ИСЗ (цяла маска „Draeger“ с комбиниран филтър) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14. | МОН, съгласувано с МВР и др. компетентни органи | Разработване и въвеждане за учебната 2015/2016 година на „Инструкция за провеждане на обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ в системата на народната просвета“ | т. 29 |  |  |  |  | Разработен е Проект на Инструкция за провеждане на обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ в системата на народната просвета. Инструкцията не е въведена за учебната 2015/2016 г., поради настъпили промени в законовите основания (Законът за защита при бедствия, който влезе в сила от 5.07.2016 г. и влизането в сила на Закона за предучилищното и училищно образование от 01.08. 2016 г., както и разработването на държавните образователни стандарти за предучилищното образование. Предвижда се след актуализиране на документа в съответствие с променените законови основания същият да се въведе за учебната 2016/2017 г. |
| 15. | МВР, МОН | Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” – в 3 кръга. | т. 33 | 300 |  |  |  | Придобити и разширени знания, умения и отношение към темата |
| 16. | МВР, МОН | Провеждане на Национално ученическо състезание „Защита от пожари, бедствия и извънредни ситуации –в 3 кръга. | т. 34 | 2000 |  |  |  | Придобити и разширени знания, умения и отношение към темата |
| 17. | МВР, МОН | Провеждане на състезанията на ХVI републикански младежки ППО „Млад огнеборец” – в 3 кръга. | т. 35 | 300 |  |  |  | Придобити и разширени знания, умения и отношение към темата. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. | МОН | Осигуряване на материални средства за превенция и защита при бедствия | т. 90 | 14 000 |  |  |  | Осигурени са следните материални средства за превенция и защита при бедствия: граждански радиостанции - 10 бр.; ИСЗ -130 бр.; мегафони-10 бр.; акумулаторни прожектори - 22 бр.; сигнални жилетки със светлоотразителни ленти - 120 бр., апарати за кръвно налягане - 10 бр.; чанти/раници -15 бр.; аптечки – 15 бр.; лекарства за зареждане на всички санитарни чанти и аптечки и др. |
| 19. | МОН | Обучение на служителите от МОН за начините на поведение и действие при бедствия, кризисни ситуации , аварии и други. | т. 26 | 16 500 |  |  |  | Съгласно изискванията на чл. 14 от Закона за защита при бедствия е проведено обучение на всички служители от МОН - общ брой 300. Обучаемите са придобили умения и практически навици за адекватно реагиране при бедствия от различен характер, кризи вследствие на терористична дейност и извънредни ситуации и при оказване на първа долекарска помощ до пристигането на екипи на спешна медицинска помощ |
| 20. | МОН | Обучение на служители от МОН включени в екипите за защита при бедствия, първа долекарска помощ, здравословни и безопасни условия на труд и евакуация. | т. 26 | 5 000 |  |  |  | Проведено е модулно, надграждащо обучение на 30 служители, включени в екипите. Постигната е оптимална подготовка и са усъвършенствани знанията и уменията на обучаемите в областта на защитата при бедствия и кризисни ситуации. Обучаемите са придобили умения и практически навици за адекватно реагиране при бедствия и кризисни ситуации и кризи вследствие на терористична дейност при оказване на първа долекарска помощ до пристигането на екипи на спешна медицинска помощ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21. | МРРБ | „Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на територията на Република България чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа помощ, поддържане на регистър на свлачищата и изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи” от "Геозащита" ЕООД - гр. Варна, гр. Перник и гр. Плевен | т. 45 | 959 098 |  |  |  | Извършени и отчетени са превантивни дейности и техническа помощ в областта на геозащитната дейност в размер на 959 098,33 лв. Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните: 2 583 бр. хидрогеоложки, геодезически измервания на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на общини: Варна, Аксаково, Бургас, Бургас, Оряхово, Вълчедръм, Гулянци, Кнежа, Червен бряг, Свищов, Габрово, Никопол, Столична община – Район „Банкя“, Смолян, Гоце Делчев, Сатовча, Трън, Куклен, Симитли, Бобов дол, Своге. 370 бр. консултантски услуги и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в 108 общини; Извършена ревизия, поддръжка и отводняване на 34 изградени водопонизителни съоръжения в свлачища в общини Варна, Аксаково и Балчик 3 бр. изградени/възстановени контролно-измервателни системи в свлачища в общини Балчик и Аксаково; дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България за всички общини |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22. | МРРБ | Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. | т. 45 | 7 800 |  |  |  | Актуализирана е Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. с нововъзникналите свлачища до 15.04.2015 г., разгледана е на Експертен консултативен съвет и е одобрена на заседание на Министерския съвет през м. юни 2015 г. С разработената Национална програма е създадена стратегическата основа за планиране на дейностите по геозащита. |
| 23. | МРРБ | Анализ и оценка на геоложкия риск и картографиране на геоложкия риск | т. 50 | 42 200 |  |  | 50 000 | В изпълнение на Предварителните условия от Споразумението за партньорство 2014-2020 г., през 2014 г. е разработена и одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за оценка на геоложкия риск. Като следващ етап от поетите ангажименти по Предварителните условия през 2015 г. е възложен за разработване анализ и оценка на геоложкия риск и картографиране на геоложкия риск, чието изпълнение продължава и през 2016 г. С Постановление № 311 от 12 ноември 2015 г. на МС са отпуснати средства в размер на 50 000 лв. като допълващо финансиране. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24. | МРРБ | Изработване на допълнителен софтуерен продукт към Регистъра на свлачищните райони | т. 51 | 36 960 |  |  |  | С оглед оптимизиране и надграждане на съществуващата система, през 2015 г. беше стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на допълнителен софтуерен продукт към Регистъра на свлачищни райони на територията на Република България. С разработването му ще се подобри качеството на информацията, съдържаща се в Регистъра и ще се осигури база данни, необходима за картографиране на геоложкия риск. |
| 25. | МРРБ | „Предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Възстановяване на път VAR 1082 в района на свлачище „Трифон Зарезан“ | т. 45 | 29 991 |  |  |  | Извършено е геодезическо заснемане на свлачище „Трифон Зарезан“, част от обект „Предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Възстановяване на път VAR 1082 в района на свлачище „Трифон Зарезан“. Със заснемане на основния свлачищен циркус, разположен на крайбрежния склон в района на общинския път VAR 1082 при спирка „Спортпалас”, (бивш ресторант "Трифон Зарезан") е определен обхвата на свлачищните процеси и основните свлачищни елементи в границите на рисковата свлачищна зона. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26. | МРРБ | Изграждане на контролно-измервателна система на свлачища на ул. "3-та", ул. "4-та" и ул."12-та", вилна зона "Фиш-Фиш', община Балчик | т. 53 | 43 847 |  |  |  | През 2015 г. е сключен договор и е изградена контролно-измервателна система, състояща се от инклинометри и пиезометри на свлачище на ул. „3-та” и ул. „4-та”, м. „Фиш-Фиш“, гр. Балчик за следене динамиката на свлачищните процеси в дълбочина (деформациите), както в локален план, така и в по-глобален план. Данни за развитието на процесите и резултати от проведените от геозащитното дружество - „Геозащита“ ЕООД Варна измервания (необходими за предприемане на последващи действия) ще бъдат предоставени на община Балчик за възлагане на инженерно-геоложки проучвания и реализиране на проектни решения за този район. |
| 27. | МРРБ | Укрепване свлачище кв. Изток, гр. Оряхово - ІІ етап | т. 48 | 287 897 |  |  |  | Проведена процедура по ЗОП за извършване на техническа експертиза на изградените съоръжения. С експертизата са установени причините за възникналата аварийна ситуация. Бяха предоставени целеви средства на община Оряхово от РБ в размер на 224 150 лв. за аварийно отводняване на дренажните съоръжения в кв. „Изток“, гр. Оряхово и изпълнение на аварийно инженерно-геоложко проучване и проектиране на укрепителни мероприятия към обект „Укрепване на свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово – ІІ етап“. С предоставените средства ще се предотвратят нови бедствени и аварийни ситуации. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28. | МРРБ | Актуализация на ИГП за обект "Община Аксаково - участък "Фара" | т. 47 | 118 986 |  |  |  | През 2015 г. е проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане изработване на инженерно-геоложкото проучване за територията, засегната от свлачищни процеси и е сключен договор за изпълнение. В условия на аварийна ситуация, в която се намира свлачището, през 2015 г. са проведени сондажни работи и е изработено инженерно-геоложкото проучване. С осигуряване на проучването ще се даде информация за размера на свлачищния процес и ще се дадат оптимални предложения за овладяването му. |
| 29. | МРРБ | Брегоукрепване и укрепване на свлачище в кв. Сарафово - етап III.2. | т. 45 |  |  | 7293433ПМС 113/ 30.04.2015г. |  | С оглед продължаване на обекти в община Бургас със сключени от 2008 г. договорa–„Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2”, бяха проведени редица работни срещи, кореспонденция с община Бургас и с изпълнителя на инженеринга и извършени предварителни съгласувателни действия за актуализиране на документацията. С отпуснати допълнителни финансови средства от Централен бюджет за изпълнението на обектa „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2“, са предприети действия за изготвяне на инвестиционен проект е обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” и подробен устройствен план. С изграждането на обекта ще се гарантира устойчивостта на свлачищната територия и брега. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30. | МРРБ | Укрепване свлачище в парк "Росенец" - обща укрепителна схема I, етап от КК1 до начало укрепен участък. | т. 52 |  |  | 326 446 ПМС 113/ 30.04.2015 г. |  | С отпуснати допълнителни финансови средства от Централен бюджет за изпълнението на обекти „Укрепване свлачище парк „Росенец”, са предприети ефективни действия за размразяване на обекта. Стартирано е строителството на обект „Укрепване свлачище парк „Росенец.С изграждането на обекта ще се гарантира устойчивостта на свлачищната територия и брега. |
| 31. | МРРБ | Изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за обект "Брегоукрепване в района на къмпинг Добруджа, община Шабла" | т. 45 | 2 256 |  |  |  | Завършен и предаден подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа”, община Шабла”; |
| 32. | МРРБ | Проекто-проучвателни работи „Укрепване свлачище местност „Шергурна“, гр. Бяла“ | т. 45 | 33 600 |  |  |  | Извършен трансфер към община Бяла за извършване на инженерно-геоложко проучване за обект |
| 33. | МРРБ | Прединвестиционни проучвания за обект „Укрепване свлачища „Кипарис-юг“ – „Кипарис-север“, с. Осеново, община Аксаково | т. 54 | 200 000 |  |  |  | Извършен трансфер към община Аксаково за извършване на прединвестиционни проучвания за обекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34. | МРРБ | Изпълнение на геозащитни мерки и дейности за ограничаване и предотвратяване на свлачищните процеси, финансирани по ОПОС 2014-2020 г. | т. 55 |  | Европейски прог-рами ОПОС |  |  | Мерки, свързани с превенция на риска от свлачища на територията на страната в обхвата на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., Приоритетна ос „Превенция на риска от наводнения и свлачища“: - На работни срещи обсъдени с НСОРБ, АПИ и дружествата за геозащита варианти на изменение на Методиката за приоритизиране на свлачищата с оглед отразяване изискванията на ОПОС за „Население”; - Актуализирана Методика за приоритизиране на свлачищата - Извършена оценка по критериите за допустимост на методиката и оценени регистрираните до 15 октомври 2015 г. свлачища. |
| 35. | МРРБ | Проектно предложение „Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в община Балчик и община Аксаково“, съдържащо 3 обекта на интервенция по линия на фонд „Солидарност” на Европейския съюз във връзка с нанесени щети от бедствията от 19 юни 2014 г., в процес на изпълнение. | т. 45 |  |  | Фонд "Солидарност" на ЕС |  | По линия на фонд „Солидарност“ са отпуснати финансови средства за изграждане на 3 обекта на интервенция в община Аксаково и община Балчик. С реализиране на обектите ще стане възможно извършване на ефективен мониторинг на свлачищата в райони, представляващи заплаха за живота и здравето на хората и техническата инфраструктура, резултатите, от който ще предотвратят евентуални бъдещи бедствия и ще се възстанови разрушена от бедствия техническа инфраструктура. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36. | МРРБ | Неотложни аварийно –възстановителни дейности по водоснабдителни системи и съоръжения на територията на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково | т. 60 |  |  |  | 162 180 | Възстановена ВиК инфраструктура |
| 37. | МРРБ | Неотложни аварийно –възстановителни дейности по водоснабдителни системи и съоръжения на територията на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян" | т. 60 |  |  |  | 409 200 | Възстановена ВиК инфраструктура |
| 38. | МРРБ | Възстановяване на участък от напорен водопровод от ПС „Островец“ към с.Чорбаджийско и с.Подкова при преминаване на река Кирковска “ | т. 60 |  |  |  | 320 330 | Възстановен водопровод |
| 39. | МРРБ | Авариен ремонт на участък от магистрален водопровод в коритото на р.Арда, гр. Кърджали | т. 60 |  |  |  | 24 536 | Възстановен водопровод |
| 40. | МРРБ | Възстановяване на разрушена подпорна стена от суха зидария на републикански път III-866 „Девин – Михалково – Кричим“ в участъка от км 74+830 до км 74+860 (област Смолян) | т. 63 |  |  |  | 84 944 | Възстановена подпорна стена на републикански път III-866 „Девин – Михалково – Кричим“ в участъка от км 74+830 до км 74+860 (област Смолян) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41. | МРРБ | Възстановяване на разходи за спешни аварийни дейности, свързани с осигуряване на безопасно преминаване на МПС, следствие на пропаднал насип на път II-37 „Батак – Доспат“ при км 207+370 (област Смолян) | т. 63 |  |  |  | 39 050 | Възстановен насип на път II-37 „Батак – Доспат“ при км 207+370 (област Смолян) |
| 42. | МРРБ | Възстановяване на разходи за отстраняване на щети по РПМ на територията на област Пловдив вследствие на влошена обстановка в периода 30.01 – 01.02.2016 г. | т. 63 |  |  |  | 98 544 | Изпълнени спешни неотложни аварийни дейности на нанесени щети по РПМ на територията на област Пловдив във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 30.01 – 01.02.2016 г. |
| 43. | МРРБ | Възстановяване на разходи за оказана помощ от страна на ОПУ – Бургас, с техника за зимно почистване за нуждите на РПМ на територията на област Смолян във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. | т. 63 |  |  |  | 30 118 | Изпълнени спешни неотложни аварийни дейности от страна на ОПУ – Бургас, с техника за зимно почистване за нуждите на РПМ на територията на област Смолян във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. |
| 44. | МРРБ | Възстановяване на разходи за оказана помощ от страна на ОПУ – Варна, с техника за зимно почистване за нуждите на РПМ на територията на област Кърджали във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. | т. 63 |  |  |  | 20 148 | Изпълнени спешни неотложни аварийни дейности от страна на ОПУ – Варна, с техника за зимно почистване за нуждите на РПМ на територията на област Кърджали във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45. | МРРБ | Възстановяване на разходи за оказана помощ от страна на ОПУ – Велико Търново, с техника за зимно почистване за нуждите на РПМ на територията на област Кърджали във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. | т. 63 |  |  |  | 2 459 | Изпълнени спешни неотложни аварийни дейности от страна на ОПУ – Велико Търново, с техника за зимно почистване за нуждите на РПМ на територията на област Кърджали във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. |
| 46. | МРРБ | Възстановяване на разходи за осъществяване на зимно поддържане и изпълнение на спешни неотложни аварийни дейности в област Кърджали във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. | т. 63 |  |  |  | 514 908 | Изпълнени спешни неотложни аварийни дейности в област Кърджали във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. |
| 47. | МРРБ | Възстановяване на разходи за оказана помощ от страна на ОПУ – Ловеч, с техника за зимно почистване за нуждите на РПМ на територията на област Смолян във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. | т. 63 |  |  |  | 8 802 | Изпълнени спешни неотложни аварийни дейности от страна на ОПУ – Ловеч, с техника за зимно почистване за нуждите на РПМ на територията на област Смолян във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 48. | МРРБ | Възстановяване на разходи за осъществяване на зимно поддържане в област Пазарджик и съдействие на община Велинград за разчистване на общинска пътна мрежа, включително изпълнение на спешни неотложни аварийни дейности във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. | т. 63 |  |  |  | 103 655 | Изпълнени спешни неотложни аварийни дейности за зимно поддържане в област Пазарджик и оказано съдействие на община Велинград за разчистване на общинска пътна мрежа, във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. |
| 49. | МРРБ | Възстановяване на разходи за осъществяване на зимно поддържане и изпълнение на спешни неотложни аварийни дейности в област Пловдив и оказване на помощ с техника за зимно почистване на РПМ на територията на областите Кърджали и Смолян във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. | т. 63 |  |  |  | 344 482 | Изпълнени спешни неотложни аварийни дейности за зимно поддържане в област Пловдив и оказана помощ с техника за зимно почистване на РПМ на територията на областите Кърджали и Смолян във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. |
| 50. | МРРБ | Възстановяване на разходи за осъществяване на зимно поддържане и изпълнение на спешни неотложни аварийни дейности в област Смолян във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. | т. 63 |  |  |  | 890 123 | Изпълнени спешни неотложни аварийни дейности за зимно поддържане в област Смолян във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51. | МРРБ | Възстановяване на разходи за оказана помощ от страна на ОПУ – Стара Загора, с техника за зимно почистване за нуждите на РПМ на територията на област Смолян във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. | т. 63 |  |  |  | 25 607 | Изпълнени спешни неотложни аварийни дейности от страна на ОПУ – Стара Загора, с техника за зимно почистване за нуждите на РПМ на територията на област Смолян във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. |
| 52. | МРРБ | Възстановяване на разходи за оказана помощ от страна на ОПУ – Хасково, с техника за зимно почистване на нуждите на РПМ на област Кърджали и на община Ивайловград във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. | т. 63 |  |  |  | 163 369 | Изпълнени спешни неотложни аварийни дейности от страна на ОПУ – Хасково, с техника за зимно почистване за нуждите на РПМ на област Кърджали и на община Ивайловград във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. |
| 53. | МРРБ | Възстановяване на разходи за осъществяване на зимно поддържане по АМ „Марица“ в участъка от км 73+000 до км 89+100 във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. | т. 63 |  |  |  | 6 747 | Изпълнено спешни неотложни аварийни дейности за зимно поддържане по АМ „Марица“ в участъка от км 73+000 до км 89+100 във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54. | МРРБ | Възстановяване на разходи за оказана помощ от страна на ОПУ – Шумен, с техника за зимно почистване за нуждите на РПМ на територията на областите Кърджали и Смолян във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. | т. 63 |  |  |  | 43 687 | Изпълнени спешни неотложни аварийни дейности за зимно поддържане от страна на ОПУ – Шумен, с техника за зимно почистване за нуждите на РПМ на територията на областите Кърджали и Смолян във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. |
| 55. | МРРБ | Възстановяване на разходи за оказана помощ от страна на ОПУ – Ямбол, с техника за зимно почистване за нуждите на РПМ на територията на област Смолян във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. | т. 63 |  |  |  | 43 411 | Изпълнени спешни неотложни аварийни дейности за зимно поддържане от страна на ОПУ – Ямбол, с техника за зимно почистване за нуждите на РПМ на територията на област Смолян във връзка с преодоляване на бедствената обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г. |
| 56. | МРРБ | „Укрепване на засегнат от свлачище пътен участък от 325+000 до км 325+400 по трасето на АМ “Струма“ Лот 2“ | т. 63 |  |  |  | 3 060 505 | Укрепен от свлачище пътен участък от 325+000 до км 325+400 по трасето на АМ “Струма“ Лот 2 |
| 57. | МРРБ | „Аварийни ремонтни работи по укрепване на пътен насип на АМ “Струма“ Лот 1, от км 317+550 до км 317+900“ | т. 63 |  |  |  | 538 217 | Укрепен пътен насип на АМ “Струма“ Лот 1, от км 317+550 до км 317+900 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58. | МРРБ | „Укрепване на републикански път ІІ - 37 „Батак - Доспат“ при км 207+370, област Смолян | т. 63 |  |  |  | 443 246 | Укрепен участък от републикански път ІІ - 37 „Батак - Доспат“ при км 207+370, област Смолян |
| 59. | MO | Участие в междуведомствени работни групи за разработване на национални нормативни и ръководни документи в областта на защитата при бедствия. | т. 11 |  |  |  |  | Разработени: - Национален план за 2015г. за изпълнение на НПЗБ 2014-2018. |
| 60. | MO | Актуализиране, развитие и усъвършенстване на ведомствените ръководни документи в областта на защитата при бедствия. | т. 12 |  |  |  |  | Актуализиран План на Министерството на отбраната за защита при бедствия. |
| 61. | MO | Постигане на определеното от министъра на отбраната Ниво на амбиция за използване на военните формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия. | т. 13 |  |  |  |  | Осигурени част от необходимите материални средства и оборудване, съгласно определените в Нивото на амбиция. |
| 62. | MO | Поддържане на готовност чрез участие в международни и национални учения и тренировки по изпълнение на Националния план за защита при бедствия. | т. 14 |  |  |  |  | Взето участие в: - Национално учение „Защита“ и Многонационално учение “JOINT REACTION-2015”; - Подготовката на Международно учение „SEESIM“; - Участие в тренировките на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 63. | MO | Обучение на органите на изпълнителната власт и техните администрации по защита на населението при бедствия. | т. 15 |  |  |  |  | Проведени курсове във ВА „Г.С.Раковски“. |
| 64. | MO | Осигуряване на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия с ИСЗ, предназначени за предпазване от отровни и радиоактивни вещества, пари и аерозоли, от високи температури и изгаряния, от взривове и други механични въздействия: - тежко защитно облекло за EOD оператора. | т. 18 |  |  |  |  | Осигурени са част от необходимите на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия индивидуални средства за защита, предназначени за предпазване на дихателните органи, очите и кожата от отровни и радиоактивни вещества, пари и аерозоли, от високи температури и изгаряния, от взривове и други механични въздействия. |
| 65. | MO | Поддържане на експлоатационна годност на специалното оборудване за гасене на пожари и евакуация на вертолети AS 532 AL „Кугар“ и Ми-17: -поддръжка на експлоатационна годност на лебедките за подкачване на оборудване; - резервни части за лебедките за подкачване на оборудване; - осигуряване на аварийно – спасително оборудване. | т. 19 |  |  |  |  | Подържана експлоатационна годност на специалното оборудване за гасене на пожари и евакуация на вертолети AS 532 AL „Кугар“ и Ми-17: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 66. | МОСВ | Разработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Възстановяване на екологичното равновесие по поречието на р. Джерман, в участъка от гр. Сапарева баня до гр. Дупница. | т. 22 |  |  |  | 86400 | Изготвен Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Възстановяване на екологичното равновесие по поречието на р.Джерман, в участъка от гр.Сапарева баня до гр.Дупница“, включващ Подробен устройствен план на участъка и Инвестиционен проект, фаза Технически/Работен проект за първи технологичен етап за реализация |
| 67. | МОСВ | Картиране на заплахата и риска от наводнения | т. 23 |  | ОПОС |  |  | Договорите за изготвяне на картите на заплахата и на риска от наводнения в Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“са изпълнени през м.август 2015г., като стойността им е съответно 1 373880 лева и 1014600 лева. Договорът за изготвяне на картите на заплахата и на риска от наводнения за Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ на стойност 1979142 лева се изпълни в края на м.декември 2015 г. В Басейнова дирекция „Дунавски район“, процедурата за избор на изпълнител на картите на заплахата и на риска от наводнения е обжалвана пред ВАС и |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 68. | МОСВ | Разработване на планове за управление на риска от наводнения. | т. 24 |  | ОПОС |  |  | Сключени договори за разработване на проектите на Планове за управление на риска от наводнения в Дунавския, Черноморския и Западнобеломорския райони за басейново управление. Откритата процедура за избор на изпълнител за: „Проект на програмата от мерки и икономически анализ в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е прекратена с решение от 11.09.2015 г. |
| 69. | МОСВ | Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време – р. Искър | т. 25 |  | ОПОС |  |  | На 05.10.2015 г. е открита процедура с предмет: „Подготовка на проект за изграждане на система за управление на водите в басейна на р. Искър, като част от Националната система за управление на водите в реално време. Процедурата е прекратена с Решение №4/07.01.2016 г. |
| 70. | МЗХ | Рехабилитация на системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите - предпазни диги на р. Дунав, корекции на вътрешни реки, съоръжения за отводняване и язовири | т. 21 | 15 000 000 |  |  |  | Привеждане на съоръженията в експлоатационна годност |
| 71. | МЗХ | Изпълнение на Програмите от мерки при прилагане на Плановете на управление на риска от наводнения в четирите района на басейново управление в периода 2013-2021 г. | т. 91 |  |  |  |  | Дейността продължава и през 2016 год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 72. | МЗХ | Рехабилитация на системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите - предпазни диги на р. Дунав, корекции на вътрешни реки, съоръжения за отводняване и язовири: -спешен ремонт на основен изпускателен кран на яз. "Домлян"(обл. Пловдив); - корекцията на р. Лесновска , р. Войнишка (Дунавци, обл. Видин), р. Бистрица (Кюстендилско) и р. Каламица | т. 92 |  |  |  |  | Изпълнението е спряно поради недостиг на финансов ресурс |
| 73. | МЗХ | Изграждане и поддръжка и експлоатация на системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите: отводнителната помпена станция-ОПС „Кутово“ и ОПС „Капитан Андреево-1“. | т. 93 |  |  |  |  | Изпълнението е спряно поради недостиг на финансов ресурс |
| 74. | МЗХ | Привеждане на язовири в експлоатационно състояние | т. 94 |  |  |  |  | Дейността продължава и през 2016 год. |
| 75. | МЗХ | Поддържане проводимостта на коригирани речни участъци, на речни корита извън урбанизирани територии и на разстояние 500 м. след язовирни стени. | т. 95 |  |  |  |  | Дейността продължава и през 2016 год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 76. | МЗХ | Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно -възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала "Струма" | т. 91 |  |  |  | 2 564 870 | Продължава и през 2016 год |
| 77. | MЗХ-ИАБГ | Противоградова защита на селскостопанската продукция. | т. 98 | 4 197 600 |  |  |  | Стойност на спасената продукция 77 764 030. 81 лв.; Икономически ефект от дейността на ИАБГ 67 725 653.81 лв.; Стойност на спасената продукция на 1 лв. текущи разходи- 7.75 лв. |
| 78. | МЗХ-БАБХ | Подмяна на апаратура за радиационни измервания използвана от двете лаборатории (на института "Пушкаров" и на БАБХ) при действие в случай на радиационна авария | т. 96 |  |  |  |  | Мерките не са изпълнени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 79. | МЗХ-БАБХ | Изпълнение на мерките за защита на населението, селскостопанските животни водите, почвите и растенията при радиоактивно замърсяване и биологично заразяване: - за закупуване на изотопи за лабораторни изследвания в двете лаборатории на МЗХ; - за борба със заболяването Син език по двукопитните животни;- Национална програма от мерки за контрол при каламитет на марокански и италиански скакалец 2014-2015 г. - Национална програма от мерки за контрол при гъботворка 2014-2015 г. | т. 97 |  |  | 3 202 242 |  | По програмата не са провеждани мерки тъй като. през 2015 г. не се наблюдава каламитет на марокански и италиански скакалец По програмата не са провеждани мерки тъй като през 2015 г. не се наблюдава каламитет на гъботворка |
| 80. | МТИТС ДП НК ЖИ | Извършване на превантивни дейности за обезопасяване на слаби места, застрашаващи сигурността на влаковото движение – железен път и съоръжения | т. 99 | 30 988 425 | 557 969 |  | 591 059 | Повишаване на безопасността и сигурността на железопътните превози |
| 81. | МТИТС ДП НК ЖИ | Извършване на превантивни дейности за обезопасяване на слаби места, застрашаващи сигурността на сигнализацията и телекомуникациите на железопътната инфраструктура | т. 100 | 9 831 055 |  |  |  | Повишаване на безопасността и сигурността на железопътните превози |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 82. | МТИТС ДП НК ЖИ | Извършване на превантивни дейности за обезопасяване на слаби места, застрашаващи сигурността на електро-разпределението на железопътната инфраструктура | т. 101 | 16 675 969 |  |  |  | Повишаване на безопасността и сигурността на железопътните превози |
| 83. | МТИТС | Участие в организиране и провеждане на пълномащабни национални учения за усвояване на части от Националния план за защита при бедствия | т. 103 |  |  |  | 14 975 | Повишаване на готовността на служителите за действие при бедствия |
| 84. | МТИТС ИА АА, ИА ЖА | Обучение във връзка с превозите на опасни товари с автомобилен или железопътен транспорт, съгласно изискванията на Международната спогодба за превоз на опасни товари по шосе ADR и Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари RID | т. 104 |  | ОП „Адми-нистра-тивен капаци-тет“, на стой-ност 195 990.67 |  |  | Повишена е ефективността на работата на инспекторите, във връзка със сигурността и безопасността на превозите на опасни товари |
| 85. | МИ | Установяване, анализ и оценка на риска за критичните инфраструктури и обектите им в системата на МИ. Мерки за защита на установените критични инфраструктури и обектите им. | т. 6 |  |  |  |  | Изготвен е списък с потенциалните КИ и обектите в компетентността на МИ. Списъкът е съгласуван с ДАНС. Предстоящите дейности са съгласно бъдещите промени в нормативните уредби. Определени са стратегическите обекти от значение за националната сигурност по ПМС № 181/2009 г. за сектор „Икономика“, част от КИ на страната. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 86. | МИ | Актуализиране на План за защита при бедствия в системата на МИ и План за защита при бедствия на пребиваващите в административните сгради на МИ. | т. 8 |  |  |  |  | Актуализиран е Плана за защита при бедствия за системата на МИ и е разработен План за защита при бедствия на пребиваващите в административните сгради на МИ |
| 87. | МИ | Извършване на обучения, провеждане на тренировки и учения с администрацията на МИ за усвояване на плановете за защита при пожар, бедствия и евакуация. |  |  |  |  |  | Извършвани са тренировки с администрацията на МИ за усвояване на плановете за защита при пожар и на пребиваващите. |
| 88. | МИ | Изграждане на информационни и комуникационни системи, системи за пожароизвестяване и пожарогасене, локални системи за оповестяване, WEB базирана система за оперативни измервания. | т.7 | 20 000 |  |  |  | Изградена е локална автоматизирана система за оповестяване в административните сгради на МИ. Тествани и ремонтирани локалните пожароизвестителни системи в административните сгради на МИ. |
| 89. | МИ | Поддържане на колективното средство за защита на МИ (подземното укритие) в готовност за използване по предназначение - защита на служителите при радиоактивно замърсяване и биологично заразяване |  | да |  |  |  | Предприети са необходимите действия за ремонт на колективното средство за защита на МИ. Ремонтът се предвижда да се извърши през 2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90. | МИ | Участие в междуведомствени работни групи за разработване на национални нормативни и ръководни документи в областта на защитата при бедствия. | т.11 |  |  |  |  | Участие в междуведомствени работни групи, изготвяне на становища във всички инициирани от МВР работни групи в областта на защитата при бедствия. |
| 91. | МИ | Мониторинг на хвостохранилище "Елшица". | т.1 | 43 987 |  |  |  | Приет проект, който се изпълнява (за срок от 5 години, считано от 2013г.) |
| 92. | МИ | Мониторинг на хвостохранилище "Радка". | т.1 | 17 082 |  |  |  | Приет проект, който се изпълнява (за срок от 5 години, считано от 2013г.) |
| 93. | МИ | Рудник "Медет". Управление и пречистване на води и мониторинг. Първи етап - Управление на води. | т.1 | 258 057 |  |  |  | Приет проект, който се изпълнява (строителството се изпълнява до 2018г.) |
| 94. | МИ | Хвостохранилище "Медет". Рекултивация на откоси и площи извън границите на концесията. Изграждане на дренажи и отводнителни съоръжения в зоната на стените. | т.1 | 1 444 341 |  |  |  | Приет проект, който се изпълнява (строителството се изпълнява до 2018г.) |
| 95. | МИ | Мониторинг на хвостохранилище "Медет". Възстановяване на контролно-измервателната система - КИС. | т.1 | 79 941 |  |  |  | Приет проект през м ноември 2015г., който се изпълнява (изпълнява се до 2018г.). |
| 96. | МИ | Рекултивация на "Източни отвали" към хвостохранилище "Влайков връх" с управление и пречистване на води. | т.1 |  |  |  |  | Не са отпуснати финансови средства за 2015г. и 2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 97. | МИ | Рекултивация на замърсени терени в района на претоварна гара "Смилец". | т.1 | 341 |  |  |  | Приет проект, който се изпълнява и e пред завършване през 2017г. |
| 98. | МИ | Хвостохранилище "Медет". Изграждане на хидротехническо съоръжение и отвеждане на високите води от язовир "Жеков вир". | т.1 | 348 290 |  |  |  | Приет проект през 2015г., строителството не е започнало. Предвидено започване на изпълнението през 2017г. |
| 99. | МИ | Мониторнг на хвостохранилище "Мечи дол" и "Чипровци" | т.1 | 37 998 |  |  |  | Приет проект, който се изпълнява за срок от 3 години, считано от 2015 г. |
| 100. | МИ | Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище "Маджарово 1" и "Временно хвостохранилище" | т.1 | 35 694 |  |  |  | Приет проект за срок от 3 години. Изпълнението започва през 2016г. |
| 101. | МИ | Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище "Устрем 4" | т.1 | 12 368 |  |  |  | Приет проект за срок от 3 години, считано от 2014г., Продължава работата по проекта. Срок за завършване -2017г. |
| 102. | МИ | Рудник "Маджарово" - десен бряг - щолни, комини и обрушовки | т.1 | 343 496 |  |  |  | Изпълнен в срок. Приет от междуведомствена приемателна комисия. |
| 103. | МИ | Хвостохранилище "Маджарово - 1" - допълнителен канал за възстановяване на оградни диги | т.1 | 25 965 |  |  |  | Изпълнен в срок. Приет от междуведомствена приемателна комисия. |
| 104. | МИ | Мониторинг на хвостохранилище "Върли бряг" | т.1 | 7 502 |  |  |  | Продължава работата през 2015г. (за срок от 5г., считано от 2014г.) |
| 105. | МИ | Мониторинг на хвостохранилище "Росен" | т.1 | 18 877 |  |  |  | Продължава работата през 2015г. (за срок от 5г., считано от 2014г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 106. | МИ | Мониторинг на руднични води при р-к "Рибница" VII - ма площадка | т.1 | 3 924 |  |  |  | Приет проект, който се изпълнява за срок от 5г., считано от 2015 г. |
| 107. | МИ | Обследване водните потоци на площадка "Елшица". | т.1 | 13 026 |  |  |  | Завършен е втория етап на обследване. Предстои проектиране през 2017г. |
| 108. | МИ | Ликвидиране на последствията от производствената дейност на рудник "Цар Асен"- рекултивация на терени - етап ІІ. | т.1 | 4 920 |  |  |  | Предстои проектиране през 2017г. |
| 109. | МИ | Възстановяване на нарушени повърхности и канали за хвостохранилище "Елисейна". | т.1 | 11 250 |  |  |  | Изготвен РП през 2015 г. Изпълнението стартира през 2016г. и завършва през 2016г. |
| 110. | МИ | Мониторинг и проддръжка на хвостохранилище "Елисейна". | т.1 | 11 419 |  |  |  | Изготвен РП през 2015г. Планирано е да стартира през 2016г. |
| 111. | МИ | Неотложни аварийно-възстановителни работи на стената на хвостохранилището към ПХП "Металург" - гр. Бухово | т. 1 | 414 000 |  |  |  | Приет проект през 2014г. Не са отпуснати финансови средства за 2014г. Продължава работата през 2015 г. Отпуснати средства – 414 000,00 лв. Приемателна комисия от ДНСК – 2016 г. |
| 112. | МИ | Актуализация на контролно-измервателната система на стената на хвостохранилище Бухово, гр. Бухово | т. 7 | 25 200 |  |  |  | През 2015г. е изпълнена и приета от комисия от МИ. Отпуснати средства – 25 200,00 лв. за 2015г. Завършен е проекта. |
| 113. | МИ | Реконструкция на отводнителен канал №1 към Лагуната за утайки на хвостохранилище Елешница, с. Елешница, общ. Разлог | т. 1 | 151 000 |  |  |  | Приет проект през 2014г. Не са отпуснати финансови средства за 2014г. Приет коригиран проект през 2016 г. Отпуснати средства 151 000 лв. Приемателна комисия от 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 114. | МЗ | Обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на МЗ, и на силите за реагиране за действие при възникване на бедствени ситуации. | 68 | 2200 |  |  |  | Участие в проведени учения |
| 115. | МЗ | Превантивни дейности на сграден фонд, машини, съоръжения, апаратура и др. - Възстановяване на разходи за отстраняване на повреди на автомобили на Центровете за спешна медицинска помощ – Смолян, Пазарджик и Кърджали, аварирали в периода на обявено бедствено положение при оказване на помощ на населението през март 2015 г. - Извършване на Аварийно-възстановителни работи на сграда "Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по белодробни болести" | 72 |  |  |  | 68 614 | Възстановяване на възможностите на ЦСМП на територията на съответните области за оказване на спешна медицинска помощ на населението, способства за създаване на нормални условия за работа при оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ на населението |
| 116. | МЗ | Поддържане на системата за оповестяване на МЗ и привързването и към Националната система за оповестяване. | 73 | 4 500 |  |  |  | Поддържане на постоянна готовност за оповестяване на ръководния състав и териториалните структури на МЗ при необходимост. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 117. | МЗ | Поддържане на денонощно дежурство от дежурни експерти за медицинско обслужване на населението при бедствия, аварии, катастрофи и др. | 74 | 65 000 |  |  |  | Осигуряване на 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата денонощно дежурство за медицинско обслужване на населението при бедствия, аварии, катастрофи и др. |
| 118. | МЗ | Участие в организиране и провеждане на учения, тренировки, методическа и практическа подготовка на служителите от МЗ и подведомствените структури при защита от бедствия | 76 |  |  |  | 2200 | Поддържане на постоянна готовност за оповестяване на ръководния състав и териториалните структури на МЗ при необходимост |
| 119. | МТСП | Планирани средства за обезщетения при бедствия и за превантивни и организационни мероприятия. на основание чл. 16 от ППЗСП | 40 | да |  |  |  | Начислени и изплатени еднократни помощи на 321 броя лица и семейства на стойност 100 415 лв. за бедствията през м.януари и м. февруари 2015 г. |
| 120. | МТСП | Планиране на дейности за пренасочване на човешки ресурси, осигурени по програмите за заетост, за отстраняване на щети на инфраструктурата възникнали при бедствия от регионалните структури на АЗ. | 43 | да |  |  |  | Изплатени заплати на допълнително наети по НП ОЗПОС за евакуация и за ликвидиране на последствията от бедствията през м. януари и м. февруари 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 121. | МЕ - АЕЦ „Козлодуй“ | Осигуряване на проходимост на „Ботев път“ в участъка от „Матеев геран“ до път Е-11 за нуждите на евакуацията при наводнен основен маршрут от „Матеев геран“ до гр. Козлодуй | 5 | 9 000 |  |  |  | Насипан със строшен камък част от „Ботев път“ и изсечени дървета и храсти, пречещи на преминаването. Пътят е проходим. |
| 122. | МЕ - АЕЦ „Козлодуй“ | Изпълнена мярка „Проектиране и изграждане на комуникационен канал между Пълномащабен симулатор ПМС-100, ЦУА и АЯР за обмен на данни. | 7 | 107 000 |  |  |  | Комуникационният канал е изграден и функционира. |
| 123. | МЕ - АЕЦ „Козлодуй“ | Участие на представители на АЕЦ „Козлодуй“ в актуализиране на НПлЗБ, част 3, съгласно Заповед на Министър председателя на Република България № Р-133/10.06.2015г. | 8 | да |  |  |  | Актуализацията продължава. |
| 124. | МЕ – ЕСО ЕАД | Изграждане на информационни и комуникационни системи за пожароизвестяване и пожарогасене, ЛСО, WEB базирана система за оперативни измервания на язовири в ТДУ „Юг“ | 75 | 48 000 |  |  |  | Частта за оперативни измервания на язовири е изпълнена |
| 125. | МЕ – ЕСО ЕАД | Осигуряване на ИСЗ за служителите. | 22 | 12 706 |  |  |  | Закупени са 168 бр. ИСЗ /противогази/ през 2014г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 126. | МЕ – „Булгартрансгаз“ ЕАД | Преносни газопроводи: Възстановени са липсващи ограждения, табели, репери и контролно измервателни колонки по трасето на газопровода. Компресорни станции: Приключена е модернизацията на КС„Странджа“, КС„Лозенец“, КС“Ихтиман“ и КС“Петрич“ чрез Подземно газово хранилище „Чирен“: Извършени са дейности, свързани с поддръжката. Актуализирани са аварийните планове и плановете за охрана на Централно управление, ПГХ „Чирен“, експлоатационните райони, РБ“Ботевград“ и всички останали обекти, определени с ПМС №181/2009г. и ПМС №3/2013г. | 1,6 и 8 |  |  |  |  | Изпълнени са ремонтни дейности по газопреносната мрежа. интегриране на 6 бр. ниско емисионни ГТКА, които към настоящия момент се експлоатират приоритетно, замествайки голяма част от старите мощности по системата. Дейностите служат за осигуряване на максимално възможна надеждност на експлоатация, както на компресорната станция, така и на сондажите Подобряване на координацията със силите на ЕСС при извънредни ситуации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 127. | МЕ – „Мини Марица – изток“ ЕАД | Ремонтни дейности по ХТС от Системата за отвеждани но водите на р. Овчарица извън целика на рудник „Трояново – север“ 1.Почистване от растителност и свлачищни земни маси на отводнителните канали в трите рудника на дружеството. 2.Изграждане на тръбопроводи с тръби Ф426 в участък „Водоотлив“ на рудник „Трояново-1“ с обща дължина 4000м. 3.Праектиране на ново ретензионно съоръжение /в основата на яз.“Ковачево“ до пътя с.Ковачево с.Полски градец/ с канал и водостоци за задържане на водни обеми. Изготвяне на: 1.Експертно обследване на заплахите и оценяване на уязвимостта за изготвяне на актуализирана оценка на риска за установяване на уязвимостта и вредите, получени в резултат на нерегламентиран достъп, терористична дейност или саботаж, както и влиянието на последиците от тяхното проявление за обектите от критичната инфраструктура на „Мини Марица-изток“ ЕАД. 2.Анализ и оценка на риска от възникването на природни бедствия и аварии на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД, отразени в аварийния план за 2015г на „Мини Марица-изток“ ЕАД. | 2 №6, | 164 000 625 500 24 000 1680000 |  |  |  | Подобряване проводимостта на отводнителните канали при преминаване на висока вълна през ХТС от Системата за отвеждане на водите но р.Овчарица извън целника на рудник „Трояново – север“, собственост на дружеството. Постигнати са основните насоки за изграждане на цялостен режим, начинът на организация и управление на сигурността и безопасността в дружеството, както и прилагането на европейските и националните нормативни документи в областта на сигурността и безопасността. |
| 128. | МЕ – „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД | Извършени са геодезически измервания на КИС на Сгуроотвал и представяне анализ на състоянието му /2 пъти в годината/; Извършено е почистване на преливно езеро. МТО мониторингова система, обхващаща водосборната зона на икономическия конплекс „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД и „Мини Марица изток“ ЕАД – „Външен пръстен“. Изградената МТО маниторингова система е с възможност за надграждане и усъвършенстване. Актуализиран Авариен план на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Проведени са две противоаварийни тренировки. | 1 1 7 8 | 16000лв 247970 65 300 |  |  |  | -Установяване и анализиране на получените деформационни отклонения ня Сгуроотвала, за осигуряване безопасността и сигурността за по-нататъшната му експлоатация. -Увеличаване на притока на вода към помпена станция преливни води, която подава вода в тръбопровода „пожарна вода“ на централата; -Спиране запълването на преливния канал с шлам, пепелина и бързо развиващата се блатна растителност; -Увеличаване полезния обем на преливно езеро за поемане на водни количества от обилни валежи и високи води на яз. „Овчарица“ и преливен канал; -Разполагане със сериозен запас от вода за противопожарната система на централата. Системата дава възможност за следене и оповестяване при промяна на метеорологичната обстановка в параметри /температура и влажност на въздуха, атмосферно налягане, скорост и посока на вятъра, количество валеж/ в реално време /замръзи, буря, щорм и др./ Усвояване на Аварийните планове за действие при възникване на бедствия, или промишлени аварии и е подобрена способността за реагиране. |
| 129. | Столична община | Почистване и осигуряване проводимост на водата в 12 участъка от проект за „Превантивни мерки за недопускане на кризисни ситуации от намалена проводимост на речните корита през 2014г.” | т. 123 | 922 716 |  |  | 277 670 | Поетапно изпълнение на проект „Превантивни мерки за недопускане на кризисни ситуации от намалена проводимост на речните корита през 2014г.” |
| 130. | Столична община | Изпълнение на проект за „Поддържане на откосите на язовирните стени и осигуряване проводимостта на водата при висока вълна на разстояние до 500 метра след язовирните стени на яз. „Суходол-2”, яз. „Мърчаево”, яз. „Мрамор” и яз. „Бистрица” | т. 123 |  |  |  | 122 331 | Осигурена проводимост на речните корита на разстояние до 500 метра след преливните съоръжения на яз. „Суходол-2”, яз. „Мърчаево”, яз. „Мрамор” и яз. „Бистрица” |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 131. | Столична община | Възстановяване на разходи за почистване на коритото на река Искър, изрязване на дървесна растителност, надграждане и изграждане на диги в периода 12-17 март 2015г. | т. 123 |  |  |  | 792 490 | Осигуряване изпускането на непреработени водни количества през основните изпускатели на язовир „Искър”, бент „Кокаляне” и яз. „Панчарево” |
| 132. | Столична община | Възстановяване на разходи за осигуряване на безопасна проводимост на речните корита в 21 броя критични участъци на територията на СО | т. 123 |  |  |  | 310 205 | Почистване на 21 бр. речни участъци, с нарушена проводимост вследствие бурни ветрове и обилни валежи от дъжд и сняг в периода януари - февруари 2015г. |
| 133. | Столична община | Разплащане на дейности по премахване на сухи, стари и опасни дървета и отстраняване на щети по растителността. | Т. 124 |  |  |  | 552 583 | Обезопасяване на стари, сухи и опасни дървета на територията на 24-те районни администрации, в дворове на детски градини, училища и болнични заведения, алейни насаждения по улиците и в лесопарковата част на парк „Борисова градина“ |
| 134. | БЧК | Дейности по разработване и въвеждане на нови, съвременни учебни материали, методически помагала, аудио – видео материали, интерактивни пособия и други за целите на обучението по защита при бедствия. | т. 30 |  | 20 000 |  |  | Отпечатани и разпространени материали за ползване чрез Областните съвети на БЧК: „Бедствия, аварии и катастрофи, как да намалим риска”; Методически указания за поведение при възникване на екстремни метеорологични условия – на сайта на БЧК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 135. | БЧК | Планиране и организация на мероприятия за получаване, съхранение, разпределение, транспортиране и отчитане на хуманитарни помощи съвместно с БЧК. | т. 39 |  | Евро-пейска храни-телна прог-рама – средст-вата са пренасо-чени от 2015 за 2016 г |  |  | Предоставени хранителни пакети на нуждаещите се през 2016 г. |
| 136. | БЧК | Национална целогодишна информационна кампания за повишаване нивото на информираност, разясняване на рисковете, обучение и правилно поведение на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки. | т. 81 | да |  |  |  | Предоставена информация на медиите (интервюта, предавания по средствата за масова информация, публикации) |
| 137. | БЧК | Дейности по информирането и работата с общностите (с най-уязвимите, с децата, младите хора, възрастните и тези с увреждания). Обучение на населението по първа помощ | т. 117 | да | да |  |  | Проведени учебни занятия и учения с млади и възрастни хора и хора с увреждания от общностите – Монтана, Видин, Перник, Кюстендил, Шумен, Русе, Ямбол, Благоевград, Бургас, София град, Варна и други |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 138. | БЧК | Дейности по поддържане на сили и средства за незабавно реагиране. (изграждането на човешкия ресурс, набирането, обучението и подготовката на подготвени екипи) | т. 118 | 50 190 |  |  |  | Окомплектовани и обучени ДЕРБАК към Областните съвети на БЧК |
| 139. | БЧК | Дейности по изграждане, натрупване и възстановяване на бедствения резерв. | т. 119 | 46 300 |  | ПМС |  | Възстановен бедствения резерв на БЧК |
| 140. | БЧК | Поддържане на складова база за оказване помощ на населението при бедствия. | т. 120 | да |  |  |  | Поддържани складови бази на БЧК в София, Добрич, Русе, Бургас и Хасково |
| 141. | БЧК | Участие в национално учение "Защита 2015" | т. 121 | да |  | да |  | Повишена подготовката и взаимодействието между участващите сили и средства |
| 142. | БЧК | Актуализиране на Плана на БЧК за действие при бедствия | т. 12 | да |  |  |  | Приведен в актуално състояние план |
| 143. | БЧК | Поддръжка на радио – комуникационната техника за работа при бедствия | т. 118 | 2 500 | - | - | - | Поддържана е радио комуникационната система на БЧК в готовност |
| 144. | ДАНС | Участие в организиране и провеждане на пълномащабни национални учения за усвояване на части от Националния план за защита при бедствия. | т.14 |  |  |  |  | Усъвършенстване на навиците и уменията на служителите на ДАНС за действие при бедствия и взаимодействие с частите на ЕСС. |
| 145. | ДАНС | Актуализиране, развитие и усъвършенстване на ведомствените ръководни документи в областта на защитата при бедствия. | т.12 |  |  |  |  | Повишаване готовността за действие на служителите на ДАНС при бедствия. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 146. | ДКИС-МВР, АЕЦ „Козло дуй” | Доизграждане на НСРПО в зоната от 0 км до 30 км около АЕЦ "Козлодуй". Изграждане на единна радио комуникационна система за спасителни дейности с цел подобряване на взаимодействието между МВР, МИЕТ,МЗ, АЕЦ, АЯР, БЕХ |  | средства на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД |  |  |  | Изпълнен съвместен проект между МВР и АЕЦ „Козлодуй” - "Модернизиране и интегриране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) и на системите за предупреждение и оповестяване на АЕЦ "Козлодуй" в рамките на зоната за неотложни защитни мерки (ЗНЗМ), както и изграждане на единна радио комуникационна система за спасителни дейности с цел подобряване на взаимодействието между МВР, МИЕТ, МЗ, АЕЦ, АЯР, БЕХ” |
| 147 | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | Изготвени са тригодишни анализи за състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях с оценка за състоянието им. Изготвени са на база резултати от измерванията, определени с утвърдени програми за технически контрол за всяка язовирна стена и съоръженията към нея. Изготвените 1-т-годишни анализи през 2015 г. са по утвърдена годишна програма на оператора на съоръженията. | т. 1 | Собствен бюджет |  |  |  | Оценено е състоянието на ХТС и са определени необходимите мерки за обезпечаване безопасна експлоатация на съоръженията с цел намаляване на риска от настъпване на аварии в експлоатационни условия. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 148 | МЕ, НЕК ЕАД, ПВЕЦ | Мониторинг на водите след изтичалото на ВЕЦ „Левски" и след изтичалото на ВЕЦ „Девин". | т. 1 | Собствен бюджет |  |  |  | Водите, след преработка на турбините на централата, са чисти, без замърсяване. |
| 149 | МЕ, НЕК ЕАД, ПВЕЦ | Монтирана е пречиствателна станция за отпадъчни води във ВЕЦ „Тъжа" | т. 1 | Собствен бюджет |  |  |  | Намаляване риска от изпускане на замърсени отпадъчни води във водния обект. |
| 150 | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | За всички язовирни стени и съоръженията към тях: Изпълнен е текущ мониторинг за следене поведението на съоръженията по утвърдени програми за технически контрол. | т. 1 | Собствен бюджет |  |  |  | Няма аварирали язовирни стени и съоръжения към тях, в резултат на което не са предизвикани наводнения на населени места, производствени предприятия и други. |
| 151 | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | За всички язовири: Извършен е непрекъснат контрол на притока и разхода на вода във водохранилищата. | т. 1 | Собствен бюджет |  |  |  | Сведена е до минимум необходимостта от изпускане на големи водни количества през облекчителните съоръжения на язовирите при конкретните климатични условия на 2015 г., в резултат на което не са предизвикани наводнения на населенй места, производствени предприятия и други. |
| 152 | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | За всички язовирни стени и съоръженията към тях: Изпълнени са ремонтни работи на съоръженията и инвестиционни дейности по утвърдени годишни програми. | т. 1 | Собствен бюджет |  |  |  | Язовирните стени и съоръженията към тях се поддържат в изправно техническо състояние. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 153 | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | За всички язовири: Изпълнен е мониторинг на водата във водохранилищата с цел установяване нейната химическа агресивност към бетона на съоръженията. | т. 1 | Собствен бюджет |  |  |  | Бетоновите съоръжения от системата на НЕК ЕАД (язовирни стени и съоръженията към тях) изпълняват предназначението си при проектни натоварвания. |
| 154 | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | Монтирани са 6 бр. пречиствателни модули за отпадъчни води в язовирни райони: ЯР Голям Беглик - 1 бр. -ЯР Искър-1 бр ЯР Петрохан - 1 бр. ЯР Розов кладенец - 2 бр. ЯР Чаира - 1 бр. | т. 1) | Собствен бюджет |  |  |  | Не се изпускат замърсени отпадъчни води във водните обекти. |
| 155 | НЕК ЕАД, ПЯК | Ремонтни дейности на язовирни стени (яз. Искър, яз. Кърджали, яз. Белмекен, яз. Христо Смирненски, яз. Студена и др.) и хидротехническите съоръжения от системата за отвеждане на водите на р. Овчарица извън целика на рудник "Трояново-Север" яз. Скалица яз р-н Овчарица. Привеждане на язовири в експлоатационно състояние. Локална система за оповестяване на яз. Искър Изграждане WEB базирана. SCADA в централно управление - София. | т. 2 | 115 000 лв. |  |  |  | По т. 2 от Плана за 2015 г. е в етап изграждане на Локална система за оповестяване за високи води на яз.Искър, яз. Кокаляне, кметство Кокаляне и кметство Пасарел. Планиран срок на въвеждане в експлоатация - Октомври 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 156 | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | Изпълнени ремонтни дейности на язовирни стени: Почистване на водовземането на основните изпускатели на язовир „Голям Беглик". Проучване на активната тектоника в района на язовирна стена „Искър". Ремонт на фуги по облицовката на долината на р. Гашня от ХВ „Цанков камък". Ремонт ГРТ „Преливни клапи" и подмяна захранващи кабели, язовирна стена „Студен кладенец". Ремонт на мост-канали от слабонапорна деривация „Клисура". Изграждане на резервна сателитна комуникационна система на предприятието. Система за отвеждане на водите на р. Овчарица: Премахване на два бетонови прага пред входната шахта на покрит канал № 1 при язовир „Ковачево". Почистване на съоръжения от папур и блатна растителност на язовир „Ковачево". Ремонт на бетонови платна по деривация „Ханово - Скалица". | т. 1 | Собствен бюджет |  |  |  | Язовирните стени и съоръженията към тях се поддържат в техническо състояние, позволяващо експлоатация според предназначението им при проектните натоварвания. Това позволява да бъде използвана в максимална степен възможната ретензионна способност на водохранилищата при пропускане на високи вълни с цел намаляване до възможния минимум на вредните въздействия на водата в речните участъци след язовирните стени. Системата за отвеждане на водите на р. Овчарица извън целика на рудниците се поддържат в състояние, осигуряващо максималната проводимост при техническите параметри, достигнати при нейното изграждане. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 157 | МЕ, НЕК ЕАД, ПВЕЦ | Почистване на речните корита на разстояние 500 м от водохващанията за ВЕЦ „Луковит" и ВЕЦ „Тополница". | т. 3 | Собствен бюджет |  |  |  | Подобрена е проводимостта на речните корита, което способства за защита от вредното въздействие на водите. |
| 158 | - МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | - Извършено е почистване на речните корита на разстояние 500 м след язовирните стени - изпълнено за всички язовирни стени , за които е било необходимо. | т. 3 | Собствен бюджет |  |  |  | Осигурена е проектна проводимост на речните корита след язовирните стени. |
| 159 | НЕК ЕАД, " Управление Сигурност | Установяване, анализ и оценка на риска, мерки за намаляване на уязвимостта на критичната инфраструктура и обектите й. | т. 6 |  |  |  |  | изготвен е анализ на риска за всички каскади, определени са стратегически зони в стратегическите обекти от състава на НЕК ЕАД; - сключени са договори за физическа охрана на прилежащите ХТС, стратегически зони и стратегически обекти от състава на НЕК ЕАД с финансиране от собствен бюджет и срок на изпълнение до 2019 г.; - въведени са в изправност системи за техническа охрана на ХТС и производствени стратегически обекти от състава на НЕК ЕАД с финансиране от собствен бюджет. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 160 | МЕ, НЕК ЕАД, ПВЕЦ | Изграждане на информационни системи - Надграждане и резервиране информационните системи в ПВЕЦ с цел съхранение на всички данни, свързани с дейността на предприятието при опасност или настъпило бедствие. | т. 7 | Собствен бюджет |  |  |  | Създадени файл-сървъри и клиент- сървъри. Осигуряване на по-висока надеждност за защита на информацията. Изграден е постоянен архив на техническата и административната документация. Разширяването, обновяването и надграждането на информационната система в П ВЕЦ е постоянно развиващ се процес, затова се закупува необходимата техника и софтуер и се осъществява постоянна поддръжка. Всички дейности, свързани с информационните системи се изпълняват от отдел ИСК на П ВЕЦ, като състава постоянно повишава професионални-те си знания. |
| 161 | НЕК ЕАД, " Управление Сигурност | Установяване, анализ и оценка на риска, мерки за намаляване на уязвимостта на критичната инфраструктура и обектите й. | т. 6 |  |  |  |  | изготвен е анализ на риска за всички каскади, определени са стратегически зони в стратегическите обекти от състава на НЕК ЕАД; - сключени са договори за физическа охрана на прилежащите ХТС, стратегически зони и стратегически обекти от състава на НЕК ЕАД с финансиране от собствен бюджет и срок на изпълнение до 2019 г.; - въведени са в изправност системи за техническа охрана (видеонаблюдение и СОИС) на ХТС и производствени стратегически обекти от състава на НЕК ЕАД с финансиране от собствен бюджет. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 162 | МЕ, НЕК ЕАД, ПВЕЦ | Изграждане на информационни системи - Надграждане и резервиране информационните системи в ПВЕЦ с цел съхранение на всички данни, свързани с дейността на предприятието при опасност или настъпило бедствие. | т. 7 | Собствен бюджет |  |  |  | Създадени файл-сървъри и клиент- сървъри. Осигуряване на по-висока надеждност за защита на информацията. Изграден е постоянен архив на техническата и административната документация. Разширяването, обновяването и надграждането на информационната система в П ВЕЦ е постоянно развиващ се процес, затова се закупува необходимата техника и софтуер и се осъществява постоянна поддръжка. Всички дейности, свързани с информационните системи се изпълняват от отдел ИСК на П ВЕЦ, като състава постоянно повишава професионални-те си знания. |
| 163 | НЕК ЕАД, " Управление Сигурност | Установяване, анализ и оценка на риска, мерки за намаляване на уязвимостта на критичната инфраструктура и обектите й. | т. 6 |  |  |  |  | По т. 6 от Плана за 2015 г. са изпълнени следните дейности: - изготвен е анализ на риска за всички каскади, определени са стратегически зони в стратегическите обекти от състава на НЕК ЕАД; - сключени са договори за физическа охрана на прилежащите ХТС, стратегически зони и стратегически обекти от състава на НЕК ЕАД с финансиране от собствен бюджет и срок на изпълнение до 2019 г.; - въведени са в изправност системи за техническа охрана (видеонаблюдение и СОИС) на ХТС и производствени стратегически обекти от състава на НЕК ЕАД с финансиране от собствен бюджет. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 164 | МЕ, НЕК ЕАД, ПВЕЦ | Изграждане на информационни системи - Надграждане и резервиране информационните системи в ПВЕЦ с цел съхранение на всички данни, свързани с дейността на предприятието при опасност или настъпило бедствие. | т. 7 | Собствен бюджет |  |  |  | Създадени файл-сървъри и клиент- сървъри. Осигуряване на по-висока надеждност за защита на информацията. Изграден е постоянен архив на техническата и административната документация. Разширяването, обновяването и надграждането на информационната система в П ВЕЦ е постоянно развиващ се процес, затова се закупува необходимата техника и софтуер и се осъществява постоянна поддръжка. Всички дейности, свързани с информационните системи се изпълняват от отдел ИСК на П ВЕЦ, като състава постоянно повишава професионални-те си знания. |
| 165 | НЕК ЕАД, " Управление Сигурност | Установяване, анализ и оценка на риска, мерки за намаляване на уязвимостта на критичната инфраструктура и обектите й. | т. 6 |  |  |  |  | По т. 6 от Плана за 2015 г. са изпълнени следните дейности: - изготвен е анализ на риска за всички каскади, определени са стратегически зони в стратегическите обекти от състава на НЕК ЕАД; - сключени са договори за физическа охрана на прилежащите ХТС, стратегически зони и стратегически обекти от състава на НЕК ЕАД с финансиране от собствен бюджет и срок на изпълнение до 2019 г.; - въведени са в изправност системи за техническа охрана (видеонаблюдение и СОИС) на ХТС и производствени стратегически обекти от състава на НЕК ЕАД с финансиране от собствен бюджет. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 166 | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | Изграждане на аварийна сателитна комуникационна система. | т. 7 | Собствен бюджет |  |  |  | Осигурява сигурни гласови и компютърни комуникации между управлението на предприятието и поделенията в аварийни ситуации. Осигурява връзка с околния свят прн аварийни ситуации. |
| 167 | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК. | Изграждане на локална система за оповестяване (JICO) Искър - Кокаляне. Изграждането продължава и в 2016 г. | т. 7 | Собствен бюджет |  |  |  | Осигурява звуково и речево покритие на площ, равна или по-голяма от площта на обектите, на които осигурява експлоатация и поддържка - язовирните стени Искър и Кокаляне и хидротехническите съоръжения към тях, както и най-близките застрашени от наводнени места - с. Пасарел и с. Кокаляне |
| 168 | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | Мониторинг на оперативните измервания на язовири „Цанков камък", „Искър" и „Чаира" | т. 1 | Собствен бюджет |  |  |  | Проследяване в реално време на оперативните измервания на язовирните стени. |
| 169 | НЕК ЕАД, Управление Сигурност | Актуализиране на Плановете за защита при бедствия в системата на МИЕ и разработване на разчети за евакуация и разсредоточаване към ^ него, съгласно чл. 9 от Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, приета с ПМС № 337 от 20.12.2012 г. | т. 8 |  |  |  |  | По т. 8 от Плана за 2015 г. са актуализирани и съгласувани Плановете за защита при бедствия и аварии за всички обекти от състава на НЕК ЕАД; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 170 | МЕ, НЕК ЕАД, ПВЕЦ | Актуализиране на Плановете за защита при бедствия във всички обекти от състава на НЕК ЕАД, ПВЕЦ. | т. 8 | Собствен бюджет |  |  |  | Актуалност на заповеди за сформираните ведомствени щабове по обектите на ПВЕЦ, планове, схеми за оповестяване, комуникация с държавни институции, министерство, БЕХ ЕАД, НЕК. Проведени са практически обучения и тренировки за действие в условия на възникнало бедствие, съвместно и под методи-ческото ръководство на териториалните структури на ДАНС, ПБЗН, МВР. |
| 171 | МЕ, НЕК ЕАД, ПВЕЦ | В ПВЕЦ са разработени: Планове за защита при ядрена или радиационна авария с ръководство за лична деконтаминация. План за управление при кризи следствие на терористична дейност. План за аварийни дейности с отпадъци. План за аварийно снегопочистване | т. 8 | Собствен бюджет |  |  |  | Пълнота и актуалност на плановете за защита при бедствя в обектите на ПВЕЦ. |
| 172 | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | В ПЯК са разработени и са актуализирани текущо през 2016 г.: - Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи в НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади". - Аварийни планове за всеки язовирен район, ХТК на р. Арда и ремонтна база. - Общ план за действие на Предприятие „Язовири и каскади" във високопланинските райони при тежки зимни условия (ТЗУ). - План за аварийни дейности с отпадъци. - Планове за съвместно снегопочистване на пътна мрежа, обезпечаваща експлоатацията на съоръжения на предприятието - в определени язовирни райони, в съответствие със собствеността на пътната мрежа. | т. 8 | Собствен бюджет |  |  |  | Актуалност на плановете за защита при бедствия в обектите на предприятието по отношение вида на опасностите, отговорните лица и комуникационните връзки. |

2. Планирани дейности по защитата при бедствия за 2017 г.

| № | Дейности по изпълнението на НПЗБ | Бюджет |  | Срок за реали-зация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отго-ворни инсти-туции | Връзка с НПЗБ 2014-2018 г. Прило-жение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по бюджет-на прог-рама/ от собст-вен бюджет | по програ-ми на ЕК и др. източ-ници |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Съдействие на местната власт за увеличаване на броя на доброволни формирования и доброволците, както и при организиране подготовката им за действия за предотвратяване или овладяване на бедствия и пожари | да |  | декември | 28 областни семинари и един брой кръгла маса за състоянието на доброволните формирования | Брой проведени семинари, доброволни формирования и доброволци | Общини МВР | Част I. т. 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Дооборудване и поддържане в готовност регистрираните в Общностния механизъм за гражданска защита на ЕК, модули | да | да | януари – декември | Осигуряване самостоятелност за модул от 50 служители. Обучени служители за ключов персонал за всички регистрирани модули. | участие на регистрираните модули в полеви учения от тренировъчната програма на Механизма. Участие на служители в курсове за ключов персонал за модули. Провеждане на курсове за служители на модули в ЦПК-Монтана. Проведени тренировки за активиране и развръщане на регистрираните модули. | МВР | Част I. т. 14 |
| 3. | Осигуряване със защитна екипировка и оборудване на частите на ЕСС. | да |  | януари - декември | Окомплектоване на силите за реагиране с екипировка и оборудване за извършване на пожарогасителни и спасителни дейности | Брой служби с осигурена екипировка и оборудване за извършване на пожарогасителни и спасителни дейности | МВР ГДПБЗН | Част I. т. 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Подобряване на готовността на ЕСС и органите за управление чрез организирането и провеждането на Национално пълномащабно учение „Защита” - за усвояване на части от НПлЗБ. | да |  | май - октомври | Повишаване готовността на основните части на ЕСС за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации | Организиране, провеждане и участие на национални учения и тренировки свързани с реагирането при пожари, бедствия и извънредни ситуации | МВР Минис-терства и ведомства | Част I. т. 17 и 19 |
| 5. | Осигуряване на средства за използване на въздухоплавател ни средства за гасене на горски пожари и извършване на спасителни действия. | да |  | януари – декември | Осигуряване на летателни средства при извършване на пожарогасителни и спасителни операции | Брой участия на летателни средства в пожарогасителни и спасителни операции | МВР, МО | Част V. т. 4 |
| 6. | Подобряване на готовността на силите за реагиране чрез провеждане на курсове за повишаване на квалификацията, придобиване на нова квалификация и специалности. | да |  | януари – декември | Комплектоване на службите с обучени служители за работа с пожарогасителна и спасителна техника и екипировка | - Брой обучени служители в ЦСПП по ПБЗН – Варна към АМВР и в ЦПК – Монтана; - Брой служители преминали курсове за повишаване на квалификацията; | МВР ГДПБЗН | Част I. т. 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | Разработване на Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия - съгласно изискванията на чл. 6а, ал.2, т.1 и §50 от ПЗР на ЗЗБ | да |  | януари | Определяне на стратегическите цели за намаляване на риска от бедствия на територията на Република България | Изготвена стратегия | Съвет за намалява-не на риска от бедствия | Част X. т. 6 |
| 8. | Разработване на Национална програма за намаляване на риска от бедствия | да |  | юли | Определяне на дейностите за реализиране на оперативните цели за намаляване на риска от бедствия на територията на Република България, във връзка с изпълнение целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия | Разработена Национална про-грама за намаля-ване на риска от бедствия | Съвет за намалява-не на риска от бедствия | Част X. т. 6 |
| 9. | Изготвяне на областни програми за намаляване на риска от бедствия | да |  | декември | Изпълнение на целите на Националната програма за намаляване на риска от бедствия и намаляване на рисковете, определени с областните планове за защита при бедствия | Разработени програми за намаляване на риска от бедствия | Областни съвети за намалява-не на риска от бедствия | Част X. т. 6 |
| 10. | Разработване на Национален, областни и общински планове за защита при бедствия | да |  | юли | Планиране на защитата при бедствия на национално, областно и общинско ниво | Разработени Национален, областен и общински планове за защита при бедствия | Съвети за намалява-не на риска от бедствия | Част X. т. 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. | Организиране и провеждане на национални и международни учения, състезания и тренировки свързани със защитата при бедствия. | да | да | 2017 г. | Проверка на готовността на МОН за реагиране при бедствия и кризисни ситуации, обучение на ръководния състав, повишаване на готовността за реагиране. | Проведени национални и международни учения, състезания и тренировки | МВР, МОН | Част I, т. 1 |
| 12. | Организиране и провеждането на тренировка на ведомствения щаб за защита при бедствия на МОН. | да |  | 2017 г. | Тестване на процедурите за действие на щаба, проверка на организацията и носенето на денонощно дежурство. | Проведена тренировка на ведомствения щаб | MOН | Част I, т. 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. | Осигуряване на ИСЗ за служителите от МОН. | да |  | 2017 г. | Осигуряване на ИСЗ. | Брой | МОН | част I, т. 22 |
| 14. | Разработване на нови материали за предучилищното и училищното образование относно обучение за действие и поведение при, бедствия, терористичен акт и други кризисни ситуации в съответствие с утвърдените от министъра на образованието изисквания за обучението по защита при бедствия в предучилищното и училищното образование. | да |  | 2017 г. | Разработване на нови материали за предучилищното и училищното образование относно обучение за действие и поведение при, бедствия, терористичен акт и други кризисни ситуации. | Брой учебни програми и документи | МОН | Част I, т. 23 Част X, т. 1 и т. 6 |
| 15. | Актуализиране на учебните програми за обучение на децата и учениците по възрастови групи - детска градина, начален, прогимназиален и гимназиален етап. | да |  | 2017 | Разработване и актуализиране на учебното съдържание за обучение на децата и учениците. | Брой актуализирани учебни програми и документи | МОН | Част I, т. 23 Част X, т. 1 и т. 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16. | Обучение на служителите от МОН за начините на поведение и действие при бедствия, кризисни ситуации, аварии и други. | да | да | 2017 г. | Придобиване на знания и умения за провеждане на превантивни дейности и адекватно реагиране при различни бедствия и кризисни ситуации до пристигането на екипи на СМП | Брой обучени служители | МОН | част I, т. 21 |
| 17. | Провеждане на обучение по защита при бедствия, първа долекарска помощ и здравословни и безопасни условия на труд на екипите за евакуация от МOН. | да | да | 2017 г. | Придобиване на знания и умения за практически действия при различни бедствия, кризисни ситуации и инциденти и оказване на първа долекарска помощ от служителите включени в екипите. | Брой обучени служители | МОН | част I, т. 21 |
| 18. | Участие в разработването на стандарти/минимални изисквания за обзавеждане на общински центрове за обучение на децата, учениците, персонала и други за действие и поведение при терористичен акт (интерактивни кабинети, полигони/площадки за практически трейнинги, занятия и др.). | да | да | 2017 г. | Разработени стандарти/ минимални изисквания за обзавеждане на общински/ районни центрове за обучение на децата, учениците, персонала и други за действие и поведение при терористичен акт и проведени обучения. | Разработени стандарти/ минимални изисквания и брой проведени обучения | МВР, МОН, общини и др. компе-тентни органи | част I, т. 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19. | Изпълнение на мерките за защита на служителите от МОН при радиоактивно замърсяване и биологично заразяване. | да |  | 2017 г. | Изпълнение на превантивните мерки от Плана на МОН за защита при бедствия | Изпълнени мерки | МОН | част IV, т. 6 |
| 20. | Съфинансиране за участие в проекти на ЕС и други международни програми, имащи отношение към защитата при бедствия. | да |  | 2017 г. | Разработени проекти имащи отношение към защитата при бедствия. | Брой проекти | MOН и др. компетентни ведомства | част X, т. 3 |
| 21. | Актуализиране на Плана на МОН за защита при бедствия и разработване на разчети за евакуация и разсредоточаване към него, съгласно чл. 9 от Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, приета с ПМС № 337 от 20.12.2012 г. | да |  | 2017 г. | Подобряване на защитата при бедствия | Актуализиран план и разработени разчети за евакуация и разсредоточаване | МОН | част X, т. 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22. | Провеждане на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” –3 кръга (общински, областен и републикански). | да |  | 2017 г. | Придобиване и разширяване на знанията, възпитаване на отношение към темата | Проведен конкурс | МВР МОН | част I, т. 11 |
| 23. | Провеждане на турнир на (МПО) „Млад огнеборец" – 3 кръга(общински, областен и републикански). | да |  | 2017 г. | Придобиване и разширяване на знанията и уменията, възпитаване на отношение към темата | Проведен турнир | МВР МОН | част I, т. 11 |
| 24. | Провеждане на Национално ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации” 3 кръга (общински, областен и републикански). | да |  | 2017 г. | Придобиване и разширяване на знанията, възпитаване на отношение към темата | Проведено състезание | МВР МОН | част I, т. 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25. | Актуализиране и въвеждане за учебната 2016/2017 г. на „Изисквания за обучението по защита при бедствия в системата на предучилищното и училищното образование. | да |  | 2017 г. | Регламентиране на правата и задълженията на всички участници в предучилищното и училищното образование, свързани с провеждането на обучение за формиране на жизнено значими умения за поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки и първа долекарска помощ. | Въведен в срок документ | МОН, съгласувано с МВР | част X, т.1 |
| 26. | Участие в провеждането на национални и международни учения и тренировки свързани със защитата при бедствия. | да | да | през годината | Повишаване на способностите | Брой проведени учения и тренировки | МО | част I, т.11 |
| 27. | Ресурсно и финансово осигуряване на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия | да | да | през годината | Постигане на определеното от министъра на отбраната Ниво на амбиция за използване на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия. | Осигурени финансово и ресурсно военни формирования-брой | МО | част I, т.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28. | Обучение на органите на изпълнителната власт и техните администрации по защита на населението при бедствия. | да | да | през годината | Повишаване на теоретичната и практическа подготовка в областта на защитата при бедствия. | Брой организирани курсове | МО | част I, т.19 |
| 29. | Установяване, анализ и оценка на риска, мерки за намаляване на уязвимостта на КИ и обектите й. | да | да | през годината | Изготвен списък на установена критична инфраструктура и обектите й, и намаляване на нейната уязвимост МО | Установена критична инфраструктура в МО | МО | част IX, т.1 |
| 30. | Актуализиране на Плана за защита при бедствия на МО, развитие и усъвършенстване на ведомствените ръководни документи в областта на защитата при бедствия. | да | да | през годината | Подобряване организацията при изпълнението на задачи за оказване на помощ на населението при бедствия | Извършен преглед и актуализация. | МО | част X, т.4 и 6 |
| 31. | Провеждане на заседания на Щаба за защита при бедствия на МО. | да | да | през годината | Осигуряване на управлението на силите и средствата на МО и по-добра координация и взаимодействие с частите на ЕСС. | Брой организирани и проведени заседания | МО | част I, т.17 |
| 32. | Сеизмичен мониторинг на Скални църкви, с. Иваново, община Иваново, област Русе | да |  | до края на 2017 г. | Предписания във връзка с последващи действия за укрепването и опазването на НКЦ | Доклад с резултати | МК НИГГГ | част VI, т.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33. | Сеизмичен мониторинг на Рилската Света Обител | да |  | до края на 2017 г. | Предписания във връзка с последващи действия за укрепването и опазването на НКЦ | Доклад с резултати | МК НИГГГ | част VI, т.1 |
| 34. | Инструментален мониторинг на опасни пукнатини, засягащи устойчивостта на Мадарския конник, АР „Мадара”, община Шумен | да |  | до края на 2017 г. | Предписания във връзка с последващи действия за укрепването и опазването на НКЦ | Доклад с резултати | МК, БАН ГИ | част VI, т.1 |
| 35. | Изпълнение на Програмите от мерки при прилагане на Плановете на управление на риска от наводнения в четирите района за басейново управление | да | да | до 2021 | Изпълнени мерки от програмите от мерки към Плановете за управление на риска от наводнения | Брой изпълнени мерки | МРРБ, МЗХ, МТИТС, МВР, МЕ,об-ластни управи-тели, кметове на общини, БД и др. | част III т.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36. | Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време – р.Искър | да | да | 2020 | Изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър, чрез която ще се намали рискът от наводнения в четири района със значителен потенциален риск от наводнения и ще се повиши защитата на населението чрез готовност за адекватна реакция при подобни бедствия. | Изградена и внедрена Система за управление на водите в басейна на р. Искър | МОСВ и - НИМХ-БАН, НЕК, Минис-терство на земеде-лието и храните-„Напои-телни системи“ ЕАД | част III т.7 |
| 37. | Подготовка на преразглеждането и актуализиране на предварителната оценка на риска от наводнения отчитайки вероятните последици от промяната на климата върху риска от наводнения | да | да |  | Актуализиране на предварителната оценка на риска от наводнения, отчитайки вероятните последици от изменението на климата, в т.ч и поройните наводнения. | Възложени разработки за актуализиране на предварителната оценка на риска от наводнения | МОСВ | част III т. 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38. | Осигуряване на строителна техника, механизация и транспортни средства на „Напоителни системи” ЕАД за изграждане, поддръжка и експлоатация на системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите | да |  | 2014-2018 г. | Поддържани съоръжения в добро състояние за предпазване от вредното въздействие на водите |  | МЗХ | част III, т.10 и 11 |
| 39. | Ремонтни дейности, в т.ч. проектиране, по язовири-публична държавна собственост под управлението на МЗХ | да |  | 2014-2018 г. | Поддържане на язовири в добро състояние |  | МЗХ | част III, т.9 |
| 40. | Осъществяване на въздействие върху неблагоприятни атмосферни процеси с противоградови ракети. | да |  | 2018г. | Въздействие върху градоносни облаци Недопускане унищожаване на селскостопанска продукция | Резултати при успешно приключен сезон | ИАБГ | част VIII, т.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41. | Подмяна на апаратура за радиационни измервания използвана от двете лаборатории (на института "Пушкаров" и на БАБХ) при действие в случай на радиационна авария | да |  | 2017 | Създаване на условия за провеждане на лабораторни изследвания и превенция на населението | Брой подменени или нови лабораторни апарати | БАБХ – лаборатория ЦЛВСЕЕ | част IV, т. 3 |
| 42. | Изпълнение на мерките за защита на населението,селскостопанските животни водите,почвите, и растенията при радиоактивно замърсяване и биологично заразяване. - за закупуване на изотопи за лабораторни изследвания в двете лаборатории на МЗХ; - за борба със заболяването Син език по двукопитните животни; - За борба със заболяването Заразен нодуларен дерматит | да |  | 2017 г. 2017 г. | Ограничаване на разпространението на болестта Син език Ограничаване на разпространението на болестта Заразен нодуларен дерматит | Брой ваксинирани животни Брой ваксинирани животни | БАБХ БАБХ | Част IV, т. 6 Част IV, т. 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43. | Дейности по опазване и защита от пожари на горските територии – държавна собственост, предоставени за управление на ДП по чл. 163 от Закона за горите | да |  | 2017 | Намаляване на риска от възникване и разпространение на пожари в горските територии. | Процент на изпълнение на предвидените дейности, съгласно изискванията на горскостопанските планове. | МЗХ | Част V т. 1,2,3 |
| 44. | Назначаване на пожаронаблюдатели | да |  | 2017 | Своевременно откриване на пожари в горите или в близост до тях. | Брой на назначените пожаронаблюдатели | МЗХ | Част V т. 1 |
| 45. | Изграждане и оборудване на пожаронаблюдателни кули | да |  | 2017 | Своевременно откриване на пожари в горите или в близост до тях. | Брой изградени съоръжения. | МЗХ | Част V т. 1 |
| 46. | Направа и поддържане на бариерни прегради | да |  | 2017 | Предотвратяване разпространението на горски пожари | Изградени линейни метра бариерни прегради. | МЗХ | Част V т. 2 |
| 47. | Направа и поддържане на лесокултурни прегради | да |  |  | Предотвратяване разпространението на горски пожари | Изградени линейни метра лесокултурни прегради. | МЗХ | Част V т. 2 |
| 48. | Направа и поддържане на минерализовани ивици | да |  |  | Предотвратяване разпространението на горски пожари | Изградени линейни метра минерализовани ивици | МЗХ | Част V т. 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 49. | Други дейности (поставяне на табели, изграждане на водоизточници, закупуване и оборудване на ПП депа, защитни облекла; закупуване и оборудване на високопроходими противопожарни автомобили и др.) | да |  |  | Подобряване на готовността за овладяване на пожари в горите | Поставени предупредителни табели, изградени водоизточници, закупени и оборудвани ПП депа, защитни облекла; закупени и оборудвани високо проходими противопожарни автомобили и др. | МЗХ | Част V т. 3 |
| 50. | Разширяване на системата за противоградова защита и осигуряване на противоградови ракети. |  |  |  | Осигуряване на достатъчна запасеност с нужния ресурс за противодействие на градобитните процеси. | Процент увеличена защитена площ от територията на страната | МЗХ | Част VIII, т. 2 |
| 51. | Разширяване на мрежата (системата) за видеонаблюдение на горските територии | да |  |  | Превенция, ранно откриване и потушаване на възникнали горски пожари | Брой изградени системи за видеонаблюдение | МЗХ | Част V, т. 3 |
| 52. | Изготвяне, одобряване и изпълнение на Националната програма за борба с горските пожари | да |  |  | Превенция на горските пожари | Изпълнение на Националната програма за борба с горските пожари | МЗХ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53. | Участие в организацията и провеждането на национални и международни учения и тренировки, свързани със защитата при бедствия | да |  | 2017 | Повишаване на готовността на транспортните и съобщителни структури за действия и работа при бедствия | Проведени учения и тренировки | МТИТС | част I, т. 11 |
| 54. | Организиране и провеждане на тренировки, учения и обучения на служителите и участниците във ведомствените щабове за защита при бедствия | да |  | 2017 | Повишаване на готовността на транспортните и съобщителни структури за действия и работа при бедствия | Проведени обучения и тренировки | МТИТС | част I, т. 17 и т. 19 |
| 55. | Извършване на превантивни дейности за обезопасяване на слаби места по железопътната инфраструктура, застрашаващи сигурността на влаковото движение - железен път и съоръжения | да |  | 2017 | Повишаване на безопасността и сигурността на железопътните превози | Извършени неотложни възстановителни дейности или изпълнени проекти за обезопасяване на слаби места на националната железопътната инфраструктура | МТИТС ДП НК ЖИ | част VI, т. 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56. | Извършване на превантивни дейности за обезопасяване на слаби места по железопътната инфраструктура, застрашаващи сигурността на сигнализацията и телекомуникациите на железопътната инфраструктура | да |  |  | Повишаване на безопасността и сигурността на железопътните превози | Извършени неотложни възстановителни дейности или изпълнени проекти за обезопасяване на слаби места на националната железопътна инфраструктура | МТИТС ДП НК ЖИ | част VI, т. 2 |
| 57. | Извършване на превантивни дейности за обезопасяване на слаби места по железопътната инфраструктура, застрашаващи сигурността на електро-разпределението по железопътната инфраструктура | да |  |  | Повишаване на безопасността и сигурността на железопътните превози | Извършени неотложни възстановителни дейности или изпълнени проекти за обезопасяване на слаби места на националната железопътна инфраструктура | МТИТС ДП НК ЖИ | част VI, т. 2 |
| 58. | Участие в организиране и провеждане на пълномащабни национални учения за усвояване на части от Националния план за защита при бедствия. | да |  | 2017 | Повишаване на готовността на служителите на Ведомствата за действие при бедствия. | Проведени учения | Минис-терства, ведомства | част І. т.11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59. | Участие в междуведомствени работни групи за разработване на национални нормативни актове и ръководни документи в областта на защитата при бедствия. | да |  | 2017 | Подобряване на нормативната база и механизмите за междуведомствено взаимодействие при защитата от бедствия. | Разработени документи | Минис-терства, ведомства | част Х. т. 6 |
| 60. | Установяване, анализ и оценка на риска за критичните инфраструктури и обектите им в системата на МИ. Мерки за защита на установените критични инфраструктури и обектите им. | да |  | 2017 | Нормативно установени критични инфраструктури и обектите им в компетентността на министъра на икономиката. Анализ на риска и внедряване на мерки за повишаване на защитата на установените критични инфраструктури и обектите им. | Предстоящите дейности са съгласно бъдещите промени в нормативните уредби. | МИ | част ІХ. т.1 |
| 61. | Изграждане на информационни и комуникационни системи, системи за пожароизвестяване и пожарогасене, ЛСО и др. | да |  | 2017 | Сигурни и надеждни системи за оповестяване, пожароизвестяване и пожарогасене в министерството. | Поддържане и тестване на внедрените системи, вкл. и разработената и внедрена автоматизирана система за оповестяване. | МИ | част ІХ. т.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 62. | Извършване на обучения, провеждане на тренировки и учения с администрацията на МИ за усвояване на плановете за защита при пожар, бедствия и евакуация. | да |  | 2017 | Повишаване на готовността за адекватна реакция при бедствия. Недопускане на човешки жертви и значителни материални щети при бедствия и аварии. | Ограничаване на пропуските в дейностите по превенция, готовност и реагиране в МИ. | МИ | част I, т. 11, 17,19 |
| 63. | Поддържане на колективното средство за защита на МИ (подземното укритие) в готовност за използване по предназначение - защита на служителите при радиоактивно замърсяване и биологично заразяване | да |  | 2017 | Гарантирана защита на служителите от МИ при евентуални аварии, предизвикващи радиоактивно и биологично заразяване. Поддържане на колективното средство за защита съгласно изискванията на Наредбата за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита. | Ремонт и поддържане на колективното средство за защита на МИ | МИ | част ІV т.5 и 6 |
| 64. | Мониторинг на хвостохранилище "Елшица". | да |  | за срок от 5 години, считано от 2013 г. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от приет проект, който се изпълнява | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 65. | Мониторинг на хвостохранилище "Радка". | да |  | за срок от 5 години, считано от 2013 г. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от приет проект, който се изпълнява | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 66. | Рудник "Медет". Управление и пречистване на води и мониторинг. Първи етап-Управление на води. | да |  | до 2018г. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. | Приет проект, който се изпълнява (строителството се изпълнява до 2018г.) | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 67. | Хвостохранилище "Медет". Рекултивация на откоси и площи извън границите на концесията. Изграждане на дренажи и отводнителни съоръжения в зоната на стените. | да |  | до 2018г. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Приет проект, който се изпълнява (строителството се изпълнява до 2018г.) | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 68. | Мониторинг на хвостохранилище "Медет". Възстановяване на контролно-измервателната система - КИС. | да |  | за срок от 3 години, считано от 2015 г. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от приет проект през 2015г., който ще продължи да се изпълнява до 2018 г. | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 69. | Рекултивация на "Източни отвали" към хвостохранилище "Влайков връх" с управление и пречистване на водите. | да |  | ще се определи при проектирането | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Предстои проектиране | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 70. | Рекултивация на замърсени терени в района на претоварна гара "Смилец". | да |  | завърш-ване през 2017г. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Приет проект, който се изпълнява и предстои завършване през 2017г. | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71. | Мониторинг на хвостохранилище "Върли бряг." | да |  | проектът е за срок от 5г., считано от 2014г. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от продължаване работата по проекта | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 72. | Хвостохранилище "Медет". Изграждане на хидротехническо съоръжение и отвеждане на високите води от язовир "Жеков вир". | да |  | обектът ще стартира в случай, че бъдат осигурени средства в размера, в който са необхо-дими | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Планирано е започване на изпълнението му през 2017г., в случай на осигурени средства | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 73. | Мониторнг на хвостохранилище "Мечи дол" и "Чипровци" | да |  | монито-ринг за срок от 3 години –до 2018 | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от приет проект през 2015г., който ще продължи да се изпълнява до 2018 г. | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 74. | Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище "Маджарово 1" и "Временно хвостохранилище" | да |  | монито-ринг за срок от 3 години –до 2019 | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от приет проект през 2016г., който ще продължи да се изпълнява до 2019 г. | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 75. | Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище "Устрем 4" | да |  | приет проект за срок от 3 години, считано от 2014г., срок за завършва-не -2017г. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Предстои през 2017 г. ново проектиране за още 3 г. | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 76. | Мониторинг на хвостохранилище "Росен". | да |  | проектът е за срок от 5г., считано от 2014г. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от продължаване работата по проекта | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 77. | Мониторинг на руднични води при р-к "Рибница" VII - ма площадка. | да |  | изпъл-нение до 2020г. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Приет проект, който се изпълнява за 5г. Изпълнен годишен етап от продължаване работата по проекта | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 78. | Хвостохранилище "Елисейна" – мониторинг. | да |  | изпъл-нение до 2019 г. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от изготвен работен проект (РП) за 3 години, планиран да стартира през 2016 г. и да продължи през 2017г. | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 79. | Техническа ликвидация Обогатителна фабрика "Медет". | да |  | плани-рано е да стартира през 2017г. | Отстраняване на опасностите от екологично и техническо замърсяване и подобряване на околната среда в и около обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Приет е РП през 2016 г., планирано е да стартира през 2017г. В случай на осигурени средства в достатъчен размер, изпълнението ще продължи до 2020 г. | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 80. | Обследване водните потоци на площадка "Елшица". | да |  | предстои проекти-ране и старти-ране на изпълне-ние през 2017г. | Отстраняване на опасностите от екологично замърсяване и подобряване на околната среда в и около обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Приет доклад за обследване. Изготвяне през 2017 г. на инвестиционен проект и стартиране на изпълнението му. Срокът ще се определи с работния проект. | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 81. | Ликвидиране на последствията от производствената дейност на рудник "Цар Асен"- рекултивация на терени - етап ІІ. | да |  | предстои проекти-ране и старти-ране на изпълне-ние през 2017г. | Отстраняване на опасностите от екологично замърсяване и подобряване на околната среда в и около обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Предстои изготвяне и приемане на работен проект през 2017 г. Срокът за изпълнение ще се определи с работния проект. | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 82. | Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дере извън хвостохранилище“ Бухово“, гр. Бухово | да |  | 2017 | Изграждане на проектни хидромелиоративни съоръжения за пропускане на високи води при обилни валежи. | Стартиране на изпълнението през 2017 г. | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 83. | Укрепване коритото на р. Очушница в зоната на събирателния резервоар, чрез възстановяване на бетонната стена на разрушения коригиран участък и укрепване на самия резервоар на обект "Бялата вода", гр. Костенец, Софийска област. | да |  | предстои старти-ране на изпълне-ние през 2017г. | Изграждане на проектните хидромелиоративни съоръжения за пропускане на високи води при обилни валежи. Отстраняване на минали екологични щети. | Стартиране на изпълнението през 2017 г. | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 84. | Почистване и ремонтно възстановителни работи на отбивния канал за високите води от Манастирско дере към обект хвостохранилище Бухово, гр.Бухово | да |  | 2017 | Изграждане на проектни хидромелиоративни съоръжения за пропускане на високи води при обилни валежи. | Стартиране на изпълнението през 2016 г. и продължаване изпълнението през 2017г. | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 85. | Управление и пречистване на водите от щолна № 9 на бившето рудоуправление "Дружба", с. Елешница, общ. Разлог. | да |  | 2017 | Проект за изграждане на съоръжения за пречистване на замърсени руднични води | Стартиране на изпълнението през 2017 г. | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 86. | Рекултивация в два етапа на двете хвостохранилища в района на Бухово - Разлив и Яна. | да |  | стартиране проекта през 2017 г. със срок за реализация до 4 год. | Екологично чиста среда на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Стартиране на изпълнението през 2017 г. | МИ | част ІІІ. т.12 |
| 87. | Участие в междуведомствени работни групи за разработване на национални нормативни и ръководни документи в областта на защитата при бедствия | да |  | текущо | 1) Създадена адекватна нормативна база в областта на защитата при бедствия 2) Подобрена координация между институциите и организациите при защита при бедствия | Брой разработени и приети нормативни и ръководни документи в областта на защитата при бедствия | Министерства, ведомства | част Х. т. 6 |
| 88. | "Разработване на методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България - ІІ етап" | да |  | декември 2017 | Методика за картографиране на сеизмичния риск | Разработена методика | МРРБ БАН - НИГГГ | част ІІ, т. 5 |
| 89. | Поддържане на системата за оповестяване на ръководния състав и териториалните структури на МЗ при бедствия, аварии и катастрофи. | да |  | постоянен | Поддържане на постоянна готовност за оповестяване на ръководния състав и териториалните структури на МЗ при необходимост | Брой на проведените тренировки за оповестяване | МЗ | част І, т. 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90. | Поддържане на денонощно дежурство от дежурни експерти за медицинско обслужване на населението при бедствия, аварии, катастрофи и др. | да |  | постоянен | Осигуряване на 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата денонощно дежурство за медицинско обслужване на населението при бедствия, аварии, катастрофи и др. | Брой на дежурствата | МЗ | част І, т. 20 |
| 91. | Провеждане на семинар с директорите на РЗИ и ЦСМП по организацията и ръководството на медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи | да |  | един път в годината | Повишаване на компетентността при взимане на решения по организацията и ръководството на медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи от директорите на РЗИ и ЦСМП | Проведен семинар | МЗ | част І, т. 19 |
| 92. | Участие в организиране и провеждане на учения, тренировки. Методическа и практическа подготовка на служителите от МЗ по създаване на организация и ръководството на медицинското осигуряване при бедствия | да |  | постоянен | Повишаване на компетентността при взимане на решения по организацията и ръководството на медицинското осигуряване при бедствия и др. | Брой на участията в организацията и провеждането на учения | МЗ | част І, т. 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 93. | Поетапна подмяна на транспортните средства и оборудването, използвани от аварийните екипи при действие в случай на радиационна авария | да |  | постоянен | Закупуване на нови транспортни средства за два аварийни медицински екипи. Закупено оборудване необходимо за аварийните екипи. | Закупени нови транспортни средства и оборудване за аварийните екипи. | МЗ | част I, т. 20 |
| 94. | Поетапна подмяна на апаратура за радиационни измервания | да |  | постоянен | Закупуване на нова апаратура за радиационни измервания | Закупена нова апаратура за радиационни измервания | МЗ | част IV, т. 3 |
| 95. | Осигуряване и поддържане на материалната база и необходимите материални, финансови и човешки ресурси за функционирането на медицинските и противоепидемичните екипи за действие при бедствия. | да |  | постоянен | Поддържане на противоепидемични режими и готовност за реагиране в случай на възникнала необходимост | Осигурени ресурси и своевременно реагиране при възникнала необходимост | МЗ | част I, т. 20 |
| 96. | Обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на МЗ, и на силите за реагиране за действие при възникване на бедствени ситуации. | да |  | постоянен | Обучени лица за реагиране при възникване на бедствени ситуации | Брой обучени лица | МЗ | част I, т. 17 и 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 97. | Изпълнение на мерките за защита на населението вследствие на биологично заразяване | да |  | постоянен | Изпълнение на навременни мерки при възникване на епидемичен риск | Предприети навременни мерки за ограничаване разпространението на риска сред населението | МЗ | част IV, т. 6 |
| 98. | Осигуряване на диагностикуми, консумативи и лекарствени средства за екстрена профилактика и ранна терапия, и препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация за овладяване на рисковете вследствие на възникнали бедствени ситуации | да |  | постоянен | Изпълнение на навременни мерки при възникване на епидемичен риск и навременно лечение и екстремна профилактика | Осигурени диагностикуми, консумативи и лекарствени средства за екстрена профилактика и ранна терапия за ограничаване разпространението и елиминиране на риска за населението. Липса на епидемични взривове и епидемии. | МЗ | част I, т. 20 |
| 99. | Възстановяване на нанесени щети при бедствия на сграден фонд, машини, съоръжения, апаратура и др. | да |  | постоянен | Осигуряване на условия за нормално функциониране на критичните структури | Непрекъснато функциониране на критичните структури | МЗ | част I, т. 20 |
| 100. | Актуализиране на Плана за защита при бедствия на пребиваващите в административните сгради на МП | да |  | март 2017 г. | Усъвършенстване на Плана за защита при бедствия на пребиваващите в административните сгради на МП | Актуализиран план | МП | част Х т. 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 101. | Организиране и провеждане на тренировка и учение на ведомствения щаб на МП за защита при бедствия | да |  | април 2017 г. | Поддържане в готовност на ведомствения щаб на МП за защита при бедствия чрез участие тренировки за изпълнение на Плана за защита при бедствия на пребиваващите в административните сгради на МП | Проведена тренировка на ведомствения щаб на МП | МП | част I т. 17 |
| 102. | Анализ и оценка на риска, мерки за намаляване на уязвимостта на критичните инфраструктури и обектите им в МП | да |  | май 2017 г. | Анализ и оценка на потенциално опасни съоръжения, включително и невъведени в експлоатация с риск за предизвикване на бедствия и аварии.. | Изготвен доклад, съдържащ мерки за намаляване на уязвимостта на КИ на МП | МП | част IХ т. 1 |
| 103. | Обучение на групите за първоначални действия при бедствия в МП за оказване на първа долекарска помощ при бедствия от различен характер, кризи вследствие на терористична дейност и извънредни ситуации | да |  | юни 2017 г. | Обучаемите да придобият умения и практически навици за адекватно реагиране при оказване на първа долекарска помощ при бедствия от различен характер, кризи вследствие на терористична дейност и извънредни ситуации до пристигането на екипи на спешна медицинска помощ. | 27 обучени служители от МП | МП | част I т. 19 |
| 104. | Организиране и провеждане на обучение на служителите от МП за защита при бедствия от различен характер | да |  | юли 2017 г. | Подобряване на уменията на служителите от МП за справяне с кризисни ситуации. | 100 обучени служители от МП | МП | част I т. 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 105. | Изграждане на система за пожарогасене в сградите на МП. | да |  | август 2017 г. | Ограничаване на риска от разпространението на пожар, възникнал в определени помещения в сградата на МП на ул. „Аксаков“ № 5 | Изградена система за пожарогасене в сградата на МП, ул. „Аксаков“ № 5 | МП | част IХ т. 2 |
| 106. | Осигуряване на ИСЗ на служителите от МП | да |  | октомври 2017 г. | Подновяване на запасите от ИСЗ на служителите от МП. | Закупени 50 бр. защитни ръкавици и 50 бр. защитни ботуши | МП | част I т. 22 |
| 107. | Организиране и провеждане на тренировка на служителите от МП, свързана със защитата при бедствия | да |  | декември 2017 г. | Създаване на организация и тренировка на служителите от МП за действие в условия на бедствия и аварии. | Брой проведени тренировки | МП | част I т. 11 |
| 108. | Планиране, организиране и провеждане на мероприятия при евакуация на бедстващите: по издирване, приемане, настаняване и психологическо обслужване от регионалните структури на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето към МТСП. | да |  | при необходимост | Намаляване броя на бедстващите лица | Своевременно организиране и провеждане на адекватни мероприятия | МТСП и Об СС | Част Х. т. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 109. | Осигуряване с храна, вода и вещи от първа необходимост на лица пострадали от настъпили бедствия, както и други социални дейности свързани със защитата им. | да | да | при необходимост | Осигуряване на пострадалите с храни и вещи първа необходимост | Количеството храна и вещи от първа необходимост | МТСП, БЧК и Об СС | Част Х. т. 5 |
| 110. | Предварителна организация и определяне на реда и начина за изхранване и осигуряване на пострадалите от настъпили бедствия със съдействието на областния управител и Общ. СС. | да |  | при необходимост | Намаляване броя на бедстващите лица | Своевременно съгласуване на действията с местните органи | МТСП, БЧК и Об СС | Част Х. т. 5 |
| 111. | Планиране и организация на мероприятия за получаване, съхранение, разпределение, транспортиране и отчитане на хуманитарни помощи съвместно с БЧК. | да | да | при необходимост | Наличие на хуманитарни помощи | Осигуряване на пострадалите с храни и вещи първа необходимост | МТСП и БЧК | Част Х. т. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 112. | Организиране на раздаването на социални помощи на пострадалото население при настъпило бедствие. | да |  | при необходимост | Брой подпомогнати бедстващи | Финансово подпомагане на пострадалите | МТСП БЧК и Об СС | Част Х. т. 5 |
| 113. | Извършване на други социални дейности за ликвидиране на последствията от настъпили бедствия, определени със закон или акт на МС. | да |  | при необходимост | Брой на планираните адекватни социални дейности | Намаляване броя на бедстващите лица | МТСП | Част Х. т. 5 |
| 114. | Планиране на мероприятия за пренасочване на човешки ресурси, осигурени по програмите за заетост, за сформиране на аварийни групи за отстраняване на щети на инфраструктурата и неотложни действия по предотвратяване и ликвидиране на последствията при настъпили бедствия от регионалните структури на АЗ към МТСП съвместно с Об СС | да |  | м. март 2017 | Предварително съгласуване на мероприятията с Об СС | Подпомагане на общините при оказване помощ на бедстващите | МТСП, ОбСС, БЧК и други местни структури по компе-тентнност | Част Х. т. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 115. | Организиране на методически занятия с регионалните структури на АСП, АЗД и АЗ по въпросите: за действие при възникване на бедствия и ликвидиране на последствията, оказване на социална помощ на населението, взаимодействие с областните и общински структури на местната администрация. | да |  | м. март 2017 | Проведените методически занятия със служителите от регионалните структури | Подпомагане на местните структури на МТСП по оказване на помощ на населението при бедствия | МТСП | част Х. т. 5 |
| 116. | Методика за анализ и оценка на сеизмичния хазарт |  | да | декември 2017 г. съгласно § 2, ал. 1 от ЗЗБ | Методиката е необходима за изпълнение на дейностите по методиката за оценка на сеизмичния риск. | Разработена 1 бр. методика. | МРРБ | част ІІ. т. 5. |
| 117. | Поддържане на проводимостта на коригирани речни участъци на разстояние до 500м. след язовирни стени на язовири за питейно-битово водоснабдяване | да |  | цело-годишно | Намаляване на риска при преминаване на висока вълна през речното легло | Почистен речен участък с дължина 500м | МРРБ ВиК оператор | част ІІІ, точка 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 118. | Оценка на техническото състояние и риска от язовири. Технико-икономическа оценка на състоянието на язовирните стени на язовирите, стопанисвани от ВиК дружества с държавно участие. | да |  | цело-годишно | Оценка на риска при експлоатацията на хидро-техническото съоръжение | Протоколи от технически прегледи, технически анализ за състоянието на язовирните стени възложени от ВиК дружествата | МРРБ ВиК оператор | част ІІІ, точка 13 |
| 119. | Ремонтни дейности на язовирни стени на водоснабдителни язовири - яз. Христо Смирненски и яз. Студена | да | да | 31.12. 2017 г. | Възстановена конструктивна устойчивост и водоплътност на надградената част от стената на яз. Хр. Смирненски Подобряване на експлоатационното състояние на язовир Студена | Извършени ремонтно - възстановителни дейности, подобрено експлоатационно състояние | МРРБ | част ІІІ, точка 13 |
| 120. | Изпълнение на дейности от компетентността на МРРБ/АПИ в съответствие с Плановете за управление на риска от наводнения | да | да | 31.12. 2017 г. | Превенция на риска от наводнения | Брой дейности/мерки | МРРБ /АПИ | част ІІІ, точка 13 |
| 121. | Възстановяване на нарушена при бедствия ВиК инфраструктура | да |  | 31.12. 2017 | Възстановена ВиК инфраструктура | Извършени ремонтно-възстановителни дейности | МРРБ ВиК оператор | част ІІІ, точка 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 122. | Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните процеси на територията на Република България, в т.ч. абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа помощ, поддържане на регистър на свлачищата и изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи от "Геозащита" ЕООД - гр. Варна, гр. Перник и гр. Плевен | да |  | постоя-нен | С планираните дейности по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на РБ, в т. ч. абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие е осигурена достатъчна информация за анализираните геодинамични процеси с оглед предприемане на адекватни мерки за ограничаване на свлачищните и др. процеси, предотвратяване на бедствия, аварии и щети. Извършват се и необходимите координационни действия между отделните ведомства (в т. ч. общини, областни администрации, МВР и др.) за ограничаване на свлачищата на територията на РБ, абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие | Брой режимни изследвания на свлачища и брой консултантски услуги | МРРБ | Част VI, т. 4 |
| 123. | Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на път VAR 1082 в района на свлачище „Трифон Зарезан" | да |  | постоя-нен | Инвестиционен проект, изработен в съответствие с изменената ситуация на свлачището въз основа на актуални инженерно-геоложки данни от проведено инженерно-геоложко проучване. | Брой инвестиционен проект | МРРБ | част VI, т. 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 124. | Паспортизация на брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения по морския бряг - държавна собственост и изпълнение на превантивни дейности за тях | да | да | постоя-нен | Оценка на състоянието на брегоукрепителните съоръжения и необходимост от изграждане на нови такива с оглед предприемане на мерки за ограничаване на абразионните процеси в района, причина за непрекъснато намаляване на плажната ивица - изключителна държавна собственост и застрашаване на инфраструктурата и живота и здравето на хората | Брой изготвени проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионни и абразионни процеси | МРРБ | част VI, т. 5 |
| 125. | Брегоукрепване в района на с. Крапец, община Шабла - прединвестиционни проучвания |  | да | постоя-нен | Ограничаване на абразията чрез изработване на инвестиционен проект въз основа на прединвестиционни проучвания. | Брой изготвени проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионни и абразионни процеси | МРРБ | част VI, т. 8 |
| 126. | Изпълнение на обект: "Брегоукрепване в района на къмпинг Добруджа, община Шабла" |  | да | постоя-нен | Ограничаване на абразията чрез изпълнение на строително-монтажни работи за брегоукрепване. | брегоукрепване | МРРБ | част VI, т. 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 127. | Изпълнение на обект: "Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол" |  | да | постоя-нен | Предприемане на мерки за ограничаване на абразионните процеси в района, причина за непрекъснато намаляване на плажната ивица - изключителна държавна собственост и застрашаване на инфраструктурата и живота и здравето на хората в района. | брегоукрепване | МРРБ | част VI, т. 8 |
| 128. | Изпълнение на обект: „Укрепване свлачище кв. „Сарафово“ - етап ІІІ.2“ | да |  | постоя-нен | Осигуряване на общата устойчивост на терена, гарантиране надеждната експлоатация на техническата инфраструктура и населено място - м. „Кюшето”, намаляване на риска от разрушаване на вече изградените брегоукрепителни съоръжения, обособяване на зелени зони за рекреация. | Изпълнено брегоукрепване. Брой вертикални шахти | МРРБ | част VI, т. 8 |
| 129. | Изпълнение на обект: „Гр. Царево - укрепване на свлачище северен бряг” | да |  | постоя-нен | Възстановяване на нарушената територия и морския бряг, защита на населеното място и инфраструктурата от интензивните в годините свлачищни и абразионни процеси. | Изпълнено брегоукрепване. Брой вертикални шахти | МРРБ | част VI, т. 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 130. | Изпълнение на геозащитни мерки и дейности за ограничаване и предотвратяване на свлачищните процеси, включително по републиканската пътна мрежа, финансирани по ОПОС 2014-2020 г. |  | да | постоя-нен | Защита на населението от свлачищни процеси | Брой защитено население и хектари укрепена площ | МРРБ, общини и АПИ | част VI, т. 8 |
| 131. | Изпълнение на превантивни дейности в участъци с повишена концентрация на свлачищни процеси от републиканската пътна мрежа | да | да | 30.12. 2017 г. | Укрепени участъци от републиканската пътна мрежа | Брой укрепени участъци от републиканската пътна мрежа | МРРБ | Част VI, т. 4 |
| 132. | Поддържане проходимостта на „Ботев път“ до Е-11 за нуждите на евакуацията при наводнен основен маршрут от“Матеев геран“ до гр. Козлодуй | да |  | постоянен | Поддържане на аварийна готовност | Поддържана добра проходимост | МЕ, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД | Част ІХ, т.1 |
| 133. | Актуализиране на Аварийния план след утвърждаване на Националния план за защита при бедствия | да |  |  | Поддържане на аварийна готовност | Актуализиран план | МЕ, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД | Част Х, т.4 и т.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 134. | Изграждане на резервен център за управление на ЕЕС на Република България /дублиране на функциите на ЦДУ в ТДУ Юг гр. Пловдив | да | да | 2018 г. | Повишаване на сигурността на оперативното управление на ЕЕС. | Създаване на напълно оборудван резервен център за управление при бедствия, аварии и терористични актове в основния център за управление – ЦДУ гр. София | МЕ, ЕСО ЕАД | Част Х, т.3 |
| 135. | Изграждане на стационарна пожарогасителна инсталация за разпръскване на вода за защита на силови трансформатори АТ 401, АТ 402, АТ 201, АТ 202 в п/ст ”Добруджа” гр. Суворово | да |  | 2017г. | Подобряване на ПБ | Изградена инсталация | МЕ, ЕСО ЕАД | Част ІХ, т.2 |
| 136. | Изграждане на пожарогасене на АТ 401, АТ 201 и АТ 202 в подстанция «Марица Изток» | да |  | 2016г. | Подобряване на ПБ | Изградена инсталация | МЕ, ЕСО ЕАД | ІХ, т.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 137. | Изграждане на пожарогасене на АТ 201, АТ 203 и АТ 401 в подстанция «Пловдив» | да | да | 2016г. | Подобряване на ПБ | Изградена инсталация | МЕ, ЕСО ЕАД | ІХ, т.2 |
| 138. | Почистване от растителност и свлечени земни маси на каналите от ХТС | да |  | 1 година | Подобряване пропускателните възможности на каналите | Почистени канали на ХТС | ”Мини Марица-изток” ЕАД | Част ІІІ, т.13 |
| 139. | Изграждане на ново ретензионно съоръжение /в основата на яз. „Ковачево” до пътя с.Ковачево – с.Полски градец/ с канал и водостоци зо зодържане на водни обеми. | да |  | 1 година | Акумулиране на евентуално прелели води от яз. „Ковачево“ | Изградено ретензионно съоръжение | ”Мини Марица-изток” ЕАД | Част ІІІ, т.13 |
| 140. | Изграждане на съоръжения за улавяне и отвеждане на повърхностните води от вътрешно насипище на рудник „Трояново-север” и недопускането им коловозното развитие в направление ”ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД | да |  | 1 година | Подобряване и усъвършен-стване на водоотливната система на дружеството | Изградени съоръжения | ”Мини Марица-изток” ЕАД | Част ІІІ, т.13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 141. | Изграждане на съоръжения за улавяне и отвеждане на водите от югоизточната част на фронта на минните работи на рудник «Траяново-3», както и цялостното отводняване на насипище «Медникарово» | да |  | 1 година | Подобряване и усъвършен-стване на на водоотливната система на дружеството | Изграждане на съоръжения за улавяне и отвеждане на водите | ”Мини Марица-изток” ЕАД | Част ІІІ, т.13. |
| 142. | Актуализиране на оценката на риска от възникването на природни бедствия и аварии на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД | да |  | при необходи-мост | Актуализиране на възможностите за вземане на адекватни своевременни решения по сигурността и безопасността на служителите и съоръженията | При промяна на показателите и параметрите за анализ и оценка на риска | ”Мини Марица-изток” ЕАД | Част ІХ, т.1 |
| 143. | Геодезически измервания на КИС на сгуроотвала и анализ на състоянието му /2 пъти в годината/ | да |  | пролет-лято; есен-зима. |  |  | МЕ,“ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД | Част ІХ, т.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 144. | Поддържане на откосите на язовирните стени и осигуряване проводимостта на водата при висока вълна на разстояние до 500м след язовирните стени на язовирите общинска собственост |  | да | 2017 | Намаляване на риска от наводнения | Поддържане в нормално експлоатационно състояние на 4 броя язовирни стени и осигурена проводимост на 500 метровите им участъци след преливните съоръжения | Столич-на община | част ІІІ. т.14 |
| 145. | Превантивни мерки за недопускане на кризисни ситуации, предизвикани от намалена проводимост на речните корита на територията на Столична община | да | да | 2017 | Намаляване на риска от наводнения | Осигурена проводимост на 80 километра речни корита в урбанизираната територия на Столична община | Столич-на община | част ІІІ. т.15 |
| 146. | Неотложни аварийни, възстановителни и ремонтни дейности на язовирни стени и съоръженията към тях -публична общинска собственост |  | да | 2017 | Намаляване на риска от наводнения | Извършени неотложни ремонти на 3 броя язовири | Столич-на община | част ІІІ. т.10 |
| 147. | Извеждане от експлоатация на язовирни стени общинска собственост |  | да | 2017 | Намаляване на риска от наводнения | Изведени от експлоатация 2 броя язовирни стени | Столич-на община | част ІІІ. т.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 148. | Неотложни аварийно възстановителни дейности в корито на река Искър, при контролирано изпускане на водни количества от язовирите от каскада ”Искър” |  | да | 2017 | Намаляване на риска от наводнения | Осигурена проводимост в коритото на река Искър, укрепване на брегове и изграждане на защитни насипи | Столич-на община | част ІІІ. т.15 |
| 149. | Изготвяне на идеен проект за оформяне коритото на река Искър, с цел предотвратяване на риска от наводнения от високи води, за урбанизираната територия на град София |  | да |  | Намаляване на риска от наводнения по поречието на река Искър | Провеждане на висока вълна с обезпеченост 1% в 15 км от урбанизираната територия на река Искър | Столич-на община | част ІІІ. т.11 |
| 150. | Довършване корекция на река Владайска между бул. „Овча купел” и бул. „Никола Петков”, участък от км 0+349 до км 0+800” - актуализация, район „Овча купел“ |  | да | 2018 | Осигуряване проводимостта на коритото на реката и намаляване на риска от наводнения, подобряване на санитарно-хигиенните условия в района и възможност за изграждане на прилежаща инфраструктура. | Общата дължина на предвидения за корекция участък от реката е 381 м. | Столич-на община | част ІІІ. т.11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 151. | Основен ремонт на съществуваща корекция на река Владайска от ул. „Камен Андреев” до бул. „Княгиня Мария Луиза“, район „Възраждане” |  | да | 2018 | Осигуряване на техническото и експлоатационно състояние на съоръженията | Дължината на участъка предвиден за ремонт е 2 058 м - от ул. “Камен Андреев” до бул.” Княгиня Мария Луиза” | Столич-на община | част ІІІ. т.14 |
| 152. | Основен ремонт на съществуваща корекция на река Боянска от ул. „Иван Сусанин” до ул. „Вихрен“, район „Витоша” |  | да | 2018 | Осигуряване на техническото и експлоатационно състояние на съоръженията | Дължината на участъка предвиден за ремонт е 247 м - от ул. “Вихрен” до ул.”Иван Сусанин” | Столич-на община | част ІІІ. т.14 |
| 153. | Поддържане подготовката и обучения на щатния състав на национално и областно ниво по мениджмънт на бедствията | да |  | През година-та | Провеждане на две обучения на национално и 28 на областно ниво | Поддържане на подготовката на 70 щатни специалиста | БЧК | част I. т. 1 |
| 154. | Поддържане, обучение и дооборудване на доброволните екипи за действие при бедствия. Изграждане на два нови екипа – София област и Ловеч | да |  | декем-ври 2017 | Поддържане на подготовката на 27 доброволни екипа на национално ниво – 2 и на обл. ниво – 25. Изграждане на 2 нови екипа | Поддържане подготовката на 430 членове на доброволен екип. Два нови екипа с по 10 членове – нови 20 подготвени членове на ДЕРБАК | БЧК | част I. т. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 155. | Провеждане на национално учение със сили и средства на БЧК с привличане на партньори | да |  | септем-ври 2017 | Провеждане на годишното учение по мениджмънт на бедствията | Обучени 120 доброволци и 15 щатни специалисти по мениджмънт на бедствията. Повишено взаимодействието с партньорите | БЧК | част I. т.1 |
| 156. | Провеждане на тренировъчен курс със звената за действие при наводнение | да |  | май – юни 2017 | Провеждане на едно годишно национално обучение на членовете на 13 звена на национално и областно ниво (112 членове) | Поддържане на подготовката и обучени 90 членове на звената за действие при наводнение | БЧК | част I. т. 1 |
| 157. | Поддържане и обучение на екипи от професионални психолози – доброволци на БЧК за работа при бедствен стрес. Изграждане на нови екипи | да |  | април – май 2017 | Провеждане на курс (обучение) на професионални психолози – доброволци на БЧК | Поддържане подготовката на 96 професионални психолози – доброволци | БЧК | част I. т. 1 |
| 158. | Поддръжка на радио – комуникационната техника за работа при бедствия | да |  | целого-дишно | Поддържане на радио комуникационната система в готовност за използване | Функционираща радио система на КВ и УКВ връзка | БЧК | част I. т.2 |
| 159. | Поддържане на бедствения резерв на БЧК за действие в кризисни ситуации | да |  | целого-дишно | Поддържане на бедствения резерв в готовност за използване | Осигуряване на имущество от първа необходимост за подпомагане на 10 000 бедстващи | БЧК | част I. т.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 160. | Участие в организиране и провеждане на национални и международни учения, състезания и работни срещи свързани с мениджмънт на бедствията | да |  | 2017 | Повишено взаимодействие с партньорите | Брой участия | БЧК | част I. т.11 |
| 161. | Участие в организиране и провеждане на тренировки и учения на ведомствените щабове за защита при бедствия на органите на изпълнителната власт | да |  | 2017 | Повишено взаимодействие и поддържане на готовност | Брой участия | БЧК | част I. т.17 |
| 162. | Актуализиране на Плановете на БЧК за действие при бедствия на национално и областно ниво | да |  | януари | Актуализиране на План на национално и 28 плана на областно ниво | Актуализирани 29 плана | БЧК | част X. т. 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 163. | Участие в партньорство по проект на ЕС „ReCheck” | да | да | 2018 | Изработена европейска методология и модел за оценка на устойчивостта към бедствия на ниво домакинство и съседи в градска среда. | Изготвени: - съдържание на инструмент за оценка на устойчивостта на домакинствата и индикатори за оценка - изготвена методика за оценка - изготвен софтуер за оценка - изготвена обучителна програма за доброволци - проведени пилотни занятия с домакинства в пет страни от ЕС. | БЧК | част X т. 3 |
| 164. | Поддържане и надграждане на подготовката и обучението на щатния и доброволния състав на национално и областно ниво за извършване на дейности по възстановяване на семейни връзки | да |  | през годината | Провеждане на три обучения за доброволни екипи и щатни служители. | Поддържане на подготовката на 50 души (щатни специалисти, членове на екипи, доброволци) | БЧК | част I т.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 165. | Участие в организиране и провеждане на пълномащабни национални учения за усвояване на части от Националния план за защита при бедствия. | да |  | 2017 | Усъвършенстване на навиците и уменията на служителите на ДАНС за действие при бедствия и взаимодействие с частите на ЕСС. | Проведени учения | ДАНС | част І. т.11 |
| 166. | Актуализиране, развитие и усъвършенстване на ведомствените ръководни документи в областта на защитата при бедствия. | да |  | 2017 | Повишаване готовността за действие на служителите на ДАНС при бедствия. | Брой документи | ДАНС | част Х. т. 6 |
| 167. | Осигуряване на ИСЗ за служителите на Агенцията. | да |  | 2017 | Повишаване нивото на защита на служителите на ДАНС при бедствия. | Брой осигурени ИСЗ | ДАНС | част I, т. 22 |
| 168. | Поддържане на компонентите на НСРПО в постоянна работоспособност | да |  | януари – декември | Своевременно отстраняване на възникнали повреди по оборудването, осигуряване функционирането на системите | Брой задействани сирени при тренировките. Процент успешно оповестени длъжностни лица от органите на изпълнителната власт | ДКИС-МВР | част І. т. 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 169. | Доизграждане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението (НСРПО) на областно ниво в 2 областни градове и на общинско ниво чрез съвместно участие с общините с проекти по ОПОС в минимум 4 общини |  | да | януари – декември | Повишаване процента от населението с възможност за оповестяване при бедствия чрез доизграждане на НСРПО | Процент от населението с възможност за оповестяване при бедствия | ДКИС-МВР, общини | част І. т. 3 |
| 170. | Поддържане на съществуващите системи в Центъра за аерокосмическо наблюдение (ЦАН) за прием и обработка на спътникови данни в реално време с цел запазване на обема и капацитета за изпълнение на задачите по мониторинг и подпомагане управлението на риска. Техническа поддръжка на оборудването. | да |  | януари – декември | Повишаване на възможностите на ЦАН за ефективно изпълнение на задачите, свързани със защитата на населението при бедствия | Брой приети и обработени данни | ДКИС-МВР | част І. т. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 171. | Доизграждане на системата за мониторинг - Център за аерокосмическо наблюдение (ЦАН), с цел подпомагане на превантивната дейност за осигуряване защитата на населението при бедствия и извънредни ситуации |  | да | януари – декември | Повишаване на възможностите на ЦАН за ефективно изпълнение на задачите, свързани със защитата на населението при бедствия. Надграждане на Гео-портала на ЦАН за целите на Директива INSPIRE | Брой сателити, от които ЦАН получава данни; Видове софтуерно оборудване за обработка на сателитни данни. Брой посещения в Гео-портала на ЦАН | ДКИС-МВР | част І. т. 8 |
| 172. | Сателитно наблюдение на атмосферното замърсяване в района на полигон „Змейово” и полигони в цялата страна. | да |  | януари – декември | Контрол на атмосферното замърсяване в района на полигон „Змейово” и полигони в цялата страна с цел защита на населението | Брой приети и обработени данни, публикувани в Гео-портала на ЦАН | ДКИС-МВР и МО | част І. т. 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 173. | Доизграждане на комуникационната инфраструктура по ТЕТРА стандарт, използвана от реагиращите структури на МВР при опазване на обществения ред, реагиране при аварии, бедствия и извънредни ситуации и взаимодействие с други национални органи |  | да | януари – декември | Осигурена възможност на структурите от МВР за надеждна комуникация при бедствия, както и преносна среда за НСРПО | Процент на ТЕТРА покритие на страната | МВР | част І. т. 3 |
| 174. | Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, в т.ч. екосистемно базирани решения, финансирани по ОПОС 2014-220 г. |  | да | 2019 | Повишаване защитата и подготвеността на населението в случай на наводнение | Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения и райони със значителен потенциален риска от наводнения, в които населението има готовност за адекватна реакция при наводнения | общини | част ІІІ т. 8 и 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 175. | Оказване на методическа и експертна помощ от ГДПБЗН на териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на защитата при бедствия |  | да | 2020 | Повишаване компетентността на териториалните органи на изпълнителна власт | Брой проведени обучения, семинари и др. | Областни и общински администрации, ГДПБЗН | част І т. 19 |
| 176. | Оказване на експертна помощ от ГДПБЗН на Съветите за намаляване на риска от бедствия по чл. 64а, ал. 1 и чл. 65а, ал. 1 от ЗЗБ | да |  | 2018 | Повишаване защитата при бедствия на областно и общинско ниво, чрез изготвяне на съответните планове и програми | Брой изготвени планове за защита при бедствия и програми за намаляване на риска от бедствия. | Съвети за намаляване на риска от бедствия по чл. 64а, ал. 1 и чл. 65а, ал. 1 от ЗЗБ, ГДПБЗН | част Х т. 6 |
| 177 | Провеждане мониторинг на водите след изтичалата на ВЕЦ „Левски" и ВЕЦ „Девин" | да |  | октомври 2017 г. | Намаляване на риска от замърсяване на водите в речните басейни от работата на турбините от централите. | Заложени средства в Ремонтна програма за 2016 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПВЕЦ | част III, т. 12 |
| 178 | Монтиране на пречиствателни станции за пречистване на отпадъчни води в ПАВЕЦ „Белмекен", ВЕЦ „Сестримо" и ВЕЦ „Момина клисура" | да |  | ноември 2017 г. | Намаляване на риска от изпускане на замърсени отпадъчни води във водния обект | Заложени средства в Ремонтна програма за 2016 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПВЕЦ | част III, т. 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 179 | За всички язовирни стени и съоръженията към тях: • Изпълнение на текущ мониторинг за следене поведението на съоръженията по утвърдени програми за технически контрол. | да |  | 2017 г. | Да не се допусне авария на язовирна стена и съоръжения към нея с цел недопускане на наводнения на населени места, производствени предприятия и други | Установени резултати при извършване на ГТП за 2017 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 12 |
| 180 | За всички язовири: • Непрекъснат контрол на притока и разхода на вода във водохранилищата | да |  | 2017 г. | Да бъде сведена до минимум необходимостта от изпускане на големи водни количества през облекчителните съоръжения на язовирите при конкретни климатични условия на 2017 г., в резултат на което да не се предизвикват наводнения на населени места, производствени предприятия и други. | Установени резултати при извършване на ГТП за 2017 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 12 |
| 181 | За всички язовирни стени и съоръженията към тях : • Изпълнение на ремонтни работи на съоръженията и инвестиционни дейности по утвърдени годишни програми. | да |  | 2017 г. | Язовирните стени и съоръженията към тях да бъдат в изправно техническо състояние с цел недопускане аварии, които да доведат до наводнения в речните участъци след язовирните стени. | Установени резултати при извършване на ГТП за 2017 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 12 |
| 182 | За всички язовири: • Мониторинг на водата във водохранилищата с цел установяване на нейната химическа агресивност към бетона на съоръженията. | да |  | 2017 г. | Бетоновите съоръжения от системата на НЕК ЕАД (язовирни стени и съоръжения към тях) да изпълняват предназначението си при проектните натоварвания. | Установени резултати при извършване на ГТПза 2017 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 183 | Изграждане на локални системи за пречистване на отпадни води в язовирни райони - подлежи на доуточняване. | да |  | 2017 г. | Повишаване чистотата на водните обекти. | Установени резултати при извършване на ГТП за 2017 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 12 |
| 184 | Мониторинг на оперативните измервания на яз. Кърджали | да |  | 2017 г. | Проследяване в реално време поведението на язовирната стена. | Установени резултати при извършване на ГТП за 2017 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 12 |
| 185 | Язовирна стена „Цанков камък" - наблюдения и анализи по време на началния период на експлоатация. | да |  | 2017 г. | Очаква се язовирната стена да премине в етап на редовна експлоатация. | Приключване на договор за извършване на анализ на резултатите от проектанта. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 13 |
| 186 | Язовирна стена „Голям Беглик" - доставка и монтаж на нова дросел клапа за ляв основен изпускател. | да |  | 2017 г. | Осигуряване пълно гасене на енергията на водата от ОИ в неговия енергогасител чрез, което се увеличава сигурността на язовирната стена. | Установени резултати при извършване на ГТП за 2017 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 13 |
| 187 | Ремонт на ремонтните затвори на ОИ на язовир „Искър" | да |  | ноември 2017 г. | Осигуряване на пълно гасене на енергията на водата от ОИ в неговия енергогасител, чрез което се увеличава сигурността на язовирната стена. | Установени резултати при извършване на ГТП за 2017 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 13 |
| 188 | Изпълнение на решетки за ляв и десен основни изпускатели на язовир „Кърджали". | да |  | декември 2017 г. | Осигуряване на по-благоприятни условия за задвижване и извършване на ремонтни работи по ОИ на язовирна- стена. | Установени резултати при извършване на ГТП за 2017 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 189 | Увеличаване на пропусквателната способност на водохващане „Соколица". | да |  | 2017 г. | Намаляване риска от наводняване крайбрежните зони на речния участък над водохващането. | Установени резултати при извършване на ГТП за 2017 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 13 |
| 190 | Ремонт облицовка ГСК „Ал. Стамболийски" за ВЕЦ „Росица". | да |  | ноември 2017 г. | Намаляване рисковете от наводняване / заливане на терени около ГСК. | Установени резултати при извършване на ГТП за 2017 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 13 |
| 191 | Ремонт на сегментните затвори № 1 и № 2 - яз. „Въча". | да |  | 2017 г. | Възможност за по-надеждно управление на входните нива във водохранилището при пропускане на висока вълна. | Установени резултати при извършване на ГТП за 2017 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 13 |
| 192 | Ремонтна облицовка на ГСК за ВЕЦ „Стара Загора" | да |  | 2017 г. | Намаляване рисковете от наводняване / заливане на терени около ГСК. | Установени резултати при извършване на ГТП за 2017 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 13 |
| 193 | Възстановяване водоплътност и конструктивна сигурност на преливник „Розов кладенец" по проект. | да |  | 2017 г. | Повишаване степента на сигурност на съоръжението срещу разрушаване при натоварванията в експлоатационни условия. | Установени резултати при извършване на ГТП за 2017 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 13 |
| 194 | Ремонт на водния откос на язовирна стена „Белмекен" между берма 1 и корона стена - полагане на тетраподи. | да |  | 2017-2018 г. | Повишаване степента на сигурност на съоръжението срещу нарушаване конструктивната й цялост в частта на водната призма. | Установени резултати при извършване на ГТП за 2017 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 13 |
| 195 | Почистване на речните корита на разстояние 500 м след язовирните стени - за всички язовирни стени. | да |  | 2017 г. | Осигуряване пропусквателната способност в 500 м речни участъци след язовирните стени. | Установени резултати при извършване на ГТП за 2017 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 196 | Почистване на речното корито на р. Въча от пораснала растителност | да |  | ноември 2017 г. | Намаляване вредното въздействие на водите за сградоцентралата на ВЕЦ „Въча 2" | Заложени средства в Ремонтна програма за 2016 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПВЕЦ | част III, т. 14 |
| 197 | Изготвяне на тригодишни анализи за състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях с оценка за състоянието им - по утвърдена годишна програма 2017 г. на оператора на съоръженията за яз. стени: „Кричим", „Копринка", „Ивайловград", „Чаира", „Цанков камък", „Розов кладенец" - основна и контрастена, „Карагьол", „Станкови бараки", „Доспат" и „Тешел". | да |  | 2017 г. | Да се оцени състоянието на ХТС и се определят необходимите мерки за обезпечаване безопасна експлоатация на съоръженията с цел намаляване на риска от настъпване на аварии в експлоатационни условия. | Установено високо ниво на изпълнение на програмите за технически контрол. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част III, т. 16 |
| 198 | Премахване на изведено от експлоатация старо хидротехническо съоръжение в р. Въча | да |  | ноември 2017 г. | Намаляване вредното въздействие на водите за сградоцентралата на ВЕЦ „Въча 2" | Заложени срества в Ремонтна програма за 2016 г. | МЕ, НЕК ЕАД, ПВЕЦ | част III, т. 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 199 | Подготовка и оборудване на избраното помещение за защита на служителите при радиоактивно замърсяване и биологично заразяване в аминистративна сграда на ЦУ на Предприятие ВЕЦ. | да |  | декември 2017 г. | Защита здравето на служителите на територията на гр. Пловдив при радиоактивно замърсяване и биологично заразяване | При наличие на необходимия ресурс. | МЕ, НЕК ЕАД, ПВЕЦ | част IV, т. 6 |
| 200 | Изготвяне Анализ на риска за установяване на уязвимостта на критичните точки на ВЕЦ от състава на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи", които са част стратегическите обекти, определени в списъка за сектор „Енергетика" към ПМС № 3/10.01.2013 г. за изменение на списъка към ПМС № 181/2009 г. | да |  | ноември 2017 г. | Да се установи риска от авария в обектите в следствие на възникнало бедствие. | Резултати от оценка на способността за реагиране на силите и средствата за овладяване на бедствената ситуация. | МЕ, НЕК ЕАД, ПВЕЦ | част IX, т. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 201 | Изготвяне анализ на риска за установяване на уязвимостта на критичните точки на язовирните стени и съоръженията към тях от състава на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади", които са част от стратегическите обекти, определени в списъка за сектор „Енергетика" към ПМС№3 / 10.01.2013 г. за изменение на списъка към ПМС № 181 /2009 г. | да |  | 2017 г. | Да се установи риска от авария в обектите в следствие на възникнало бедствие. | Резултати от оценката на способността за реагиране на силите и средствата за овладяване на бедствената ситуация. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част IX, т. 1 |
| 202 | Изграждане на локална система за оповестяване (JICO) яз. Кърджали, яз. Студен кладенец, яз. Цанков камък | да | да | 2018 г. | Осигурява звуково и речево покритие на площ, равна или по-голяма от площта на обектите, на които осигурява експлоатация и поддържка - язовирните стени и хидротехническите съоръжения към тях, както и най-близките застрашени от наводнение места. | Установени резултати при извършване на ГТП за 2017 г. | НЕК ЕАД | част IX т. 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 203 | Изграждане на разширение на управлението на пожарогасителната система с С02 на генераторите на ВЕЦ „Цанков камък" | да |  | декември 2017 г. | Постигане висока надеждност в работата на пожарогасителната система. | Повишена безопасност при експлоатацията на ВЕЦ. | МЕ, НЕК ЕАД, ПВЕЦ | част IX, т. 2 |
| 204 | Реконструкция на външната комуникационна мрежа и предоставяне на ресурси от георграфски най-близко разположения ВЕЦ. | да |  | декември 2017 г. | Стабилизиране на комуникациите на част от обектите на Предприятие ВЕЦ | Безотказна свързаност. | МЕ, НЕК ЕАД, ПВЕЦ | част IX, т. 2 |
| 205 | Изготвяне на планове за съвместни действия с местните структури на изпълнителната власт по местонахождение на обектите от КИ в състава на НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ | да |  | август 2017 г. | Намаляване времето за реакция при възникване на бедствие. | Подобряване на координацията и способността за реагиране при възникване на бедствие. | МЕ, НЕК ЕАД, ПВЕЦ | част X, т. 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 206 | Текуща актуализация през 2017 г. на документи, свързани със защитата при бедствия: • Авариен план за работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи в НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади". -Аварийни планове за всеки язовирен район, ХТК на р. Арда и ремонтна база. -Общ план за действие на Предприятие „Язовири и каскади" във високопланинските райони при тежки зимни условия (ТЗУ). -План за аварийни дейности с отпадъци. -Планове за съвместно снегопочистване на пътна мрежа, обезпечаваща експлоатацията на съоръжения на предприятието - в определени язовирни райони, в съответствие със собствеността | да |  | 2017 г. | Осигуряване на актуалност на плановете за защита при бедствия в обектите на предприятието по отношение вида на опасностите, отговорните лица и комуникационните връзки. | Подобряване координацията и способността за реагиране при възникване на бедствия. | МЕ, НЕК ЕАД, ПЯК | част X, т. 6 |

3. Източници за финансиране на дейностите за 2017 г.

Източниците за финансиране по Годишния план за 2017 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. са държавният бюджет, общинските бюджети, структурните фондове на Европейския съюз и други източници.

Когато финансирането е за сметка на държавния бюджет, съгласно Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Годишния план за 2017 г. се осигуряват в рамките на бюджетите на съответните министерства и ведомства и взаимоотношенията на общинския бюджет с държавния бюджет, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.