#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2016 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31ОКТОМВРИ 2016 Г."

От общо  202 мерки към 31 октомври 2016 г. са изпълнени 140 мерки. Неизпълнените мерки са 62 (30.7 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободнодвижениенастоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 3 / Краен срок за приемане от НС-31.05.2016 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 31 март 2016 г. и е приет на първо четене на 12 май 2016 г

2. Неизпълнена мярка № 4 / Краен срок за приемане от НС-18.04.2016 г./ - МС

Дата за нотификация: 18.04.2016

Проект на Закон за концесиите

Информация за хода на изпълнението:

На 8 юли 2016 г. проектът е приетнапървочетене в НС.Занетранспониране в срокнаДиректива 2014/23/ЕС на 27.05.2016 г. ЕК стартирапроцедуразанарушениесрещуБългария.

3. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.03.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е на етап повторно общественото обсъждане и на междуведомствено съгласуване по чл.32 от УПМСНА. Имайки предвид прилагането на регламента ("считано от шест месеца след публикуването на съобщението, посочено в член 82, параграф 3, но в никакъв случай по-рано от 28 май 2016 г." работата по законопроекта продължава. Съгласно график на уеб страницата на Европейската агенция по лекарствата, се очаква Комисията да публикува официалното съобщение по чл. 82, пар. 3 през март 2018, а регламентът да се прилага от октомври 2018 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

4. Неизпълнена мярка № 6 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Изгответ е проект на Закон за храните, който следва да осигури базова рамка за ефективното прилагане на Директива 2009/54/ЕО. След приемането на законопроекта ще бъде издадена Наредба на МС за пълното транспониране на директивата. Законопроектът е одобренназаседаниетона МС на 27 юли 2016 г. и е внесен в НС на 9 август 2016 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

5. Неизпълнена мярка № 23 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - БАБХ, МЗ, МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Ще се изготви проект на нова наредба след приемането на Закона за храните, който е одобрен на заседанието на МС на 27 юли 2016 г. и е внесен в НС на 9 август 2016 г.

6. Неизпълнена мярка № 26 / Краен срок за приемане-24.06.2016 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L и за отмяна на следните наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията: - Наредба № 118 от 2005 г.; - Наредба № 119 от 2005 г.; - Наредба № 120 от 2005 г.; - Наредба № 121 от 2005 г.; - Наредба № 122 от 2005 г.; - Наредба № 123 от 2005 г.; - Наредба № 124 от 2005 г.; - Наредба № 125 от 2005 г.; - Наредба № 126 от 2005 г.; - Наредба № 127 от 2005 г.; - Наредба № 128 от 2005 г.; - Наредба № 129 от 2005 г.; - Наредба № 130 от 2005 г.

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първоначален проект на наредба, който ще бъде финализиран след приемането на ЗИД на ЗДвП (приет на първо четене в НС на 12 май 2016 г.).

7. Неизпълнена мярка № 27 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника  и за отмяна на следните наредби на министъра на земеделието и храните: - Наредба № 22 от 2003 г.; - Наредба № 23 от 2003 г.; - Наредба № 49 от 2003 г.; - Наредба № 50 от 2003 г.; - Наредба № 51 от 2003 г.; - Наредба № 52 от 2003 г.; - Наредба № 53 от 2003 г.; - Наредба № 54 от 2003 г.; - Наредба № 55 от 2003 г.; - Наредба № 58 от 2003 г.; - Наредба № 2 от 2004 г.; - Наредба № 3 от 2004 г.; - Наредба № 9 от 2004 г.; - Наредба № 14 от 2004 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е в процес на повторно вътрешноведомствено съгласуване и съгласуване с РГ1

Комисия за Защита на Конкуренцията

# Работна група  РГ 5 - Конкуренция

Проекти на закони

8. Неизпълнена мярка № 38 / Дата за разглеждане на заседание на МС-07.09.2016 г./ - КЗК

Дата за нотификация: 27.12.2016

Проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията

Информация за хода на изпълнението:

Предстои внасяне на проекта на ЗИД на ЗЗК за одобрение в МС.

Министерство на земеделието и храните

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

9. Неизпълнена мярка № 39 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - ИАЛВ, МЗХ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

В момента се отразяват получените в рамките на междуведомственото съгласуване бележки по проекта на нов Закон за виното и спиртните напитки.

10. Неизпълнена мярка № 41 / Дата за разглеждане на заседание на МС-07.09.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за земята

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. В изпълнениенаРешение № РД 52-44 от 24.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с което е обявено класирането на участниците в процедура, проведена по реда на ЗОП с предмет: „Изготвяне на проект на нормативен акт с работно заглавие „Кодекс за поземлените отношения“, от дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“ на МЗХ е изготвен договор, който е в процес на съгласуване.

Запротиворечиенаразпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

11. Неизпълнена мярка № 42 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, и за осъществяване на дейностите по преработка и продажба на семената

Информация за хода на изпълнението:

Продължава обсъждането на текстовете, като бележките се предоставят по електронен път и се отразяват своевременно. На предстоящо заседание на работната група, за чието провеждане не е насрочена дата, консолидираните текстове ще бъдат обсъдени и с юристите от групата, преди изпращането на проекта за съгласуване.

12. Неизпълнена мярка № 43 / Краен срок за приемане-20.09.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти и за отмяна на Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г.

Информация за хода на изпълнението:

Очаква се отговор от Европейската комисия във връзка с направената нотификация по реда на Директива (ЕС) 2015/1535.

13. Неизпълнена мярка № 44 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак

Информация за хода на изпълнението:

Нямапромяна в текущотосъстояние. Проектътна НИД е разгледан на проведеното през м. септември заседание на работната група, като направените бележки, предложения и коментари по текста ще бъдат обсъдени на следващо заседание на работната група.

14. Неизпълнена мярка № 47 / Краен срок за приемане-28.04.2016 г./ - ИАСАС, МЗХ

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на НИД на Наредба № 3 от 25.02.2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на ЕС

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Проектътна НИД е представен в окончателен вариант за подпис от министъра на земеделието и храните.

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Проекти на закони

15. Неизпълнена мярка № 58 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.06.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за рибарството и аквакултурите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД e съгласуван в РГ 8 „Рибарство” и са отразени получените бележки. Провеждат се срещи за представяне на законопроекта пред браншовите организации и отразяване на техните бележки и предложения. Предстои проектът да бъде изпратен за съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

16. Неизпълнена мярка № 74 / Краен срок-30.05.2016 г./ - ИАРА

Докладване на данни за годишната продукция, принос и структура на сектор „Аквакултури“ – приложения 2, 3, 4 и 5

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Очаква се ЕК да предостави новите формуляри, в които ще бъдат отразени данните. Крайният срок 30.05.2016 г. за събиране на данните е определен от самата ИАРА, като съгласно Регламент (ЕО) № 762/2008 държавите членки предоставят на ЕК съответните данни в срок от 12 месеца след края на референтната календарна година, т.е. данните за 2015 г. следва да бъдат изпратени в края на 2016 г.

17. Неизпълнена мярка № 76 / Краен срок-29.01.2016 г./ - ИАРА

Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние.  Системата "Електронен риболовен дневник" е на етап доразработване. Фирмата изпълнител довършва мобилно приложение - интерфейс към системата и административния панел за управление.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортнаполитика

Проекти на закони

18. Неизпълнена мярка № 88 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.04.2016 г./ - ИАМА, МРРБ, МТИТС

Дата за нотификация: 18.09.2016

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

На 18.10.2016 г. законопроектът е публикуван на интернет страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за обществено обсъждане.

19. Неизпълнена мярка № 89 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.09.2016 г./ - ГДГВА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е публикуваннаинтернетстраницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за обществено обсъждане.

20. Неизпълнена мярка № 90 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

На 28.10.2016 г. законопроектът е приет на първо четене от НС.

21. Неизпълнена мярка № 93 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.04.2016 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е преминал междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. На 12.10.2016 г. законопроектът е разгледан на заседание на Комисията по трудово законодателствокъмНационалниясъветзатристранносътрудничество. На 9 ноември е приет на заседанието на МС.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

22. Неизпълнена мярка № 98 / Краен срок за приемане-15.04.2016 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 30.04.2016

Проект на НИД на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е публикуваннаинтернетстраницатанаМинистерствонатранспорта, информационнитетехнологии и съобщениятазаобщественообсъждане.

23. Неизпълнена мярка № 105 / Краен срок за приемане-29.07.2016 г./ - ГДГВА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън ЕС

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е изготвен и предстои да бъде предоставен за вътрешноведомствено съгласуване, като ще бъде спазен срокът 30.11.2016 г. за окончателното приемане на Наредбата.

24. Неизпълнена мярка № 114 / Краен срок за приемане-05.02.2016 г./ - ДАМТН, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е преминал етап на обществено обсъждане, като след приемане на ЗИД на Закона за автомобилните превози от Народното събрание, ще бъде одобрен и изпратен за обнародване в Държавен вестник.

25. Неизпълнена мярка № 115 / Краен срок за приемане-21.10.2016 г./ - МРРБ

Дата за нотификация: 18.11.2016

Проект на НИД на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Информация за хода на изпълнението:

Транспонирането на директива 2014/94/ЕС е свързано с Националната рамка на политика (НРП) за разгръщане на зарядна инфраструктура и развитие на пазара на алтернативни горива. Към момента НРП не е определила дефинитивно развитието на пазара на видовете алтернативни горива. МТИТС предложи част от текстовете на директивата да се въведат чрез ЗИД на Закона за автомобилните превози, което се обсъжда активно в работен порядък между МРРБ и МТИТС. Поради големият обем от документи, които следва да бъдат анализирани и адаптирани, със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство е предвидено срокът за разработване на проект на НИД на Наредба №2 от 2004 г. да бъде удължен до 10.02.2017 г.

26. Неизпълнена мярка № 117 / Краен срок за приемане-18.05.2016 г./ - МРРБ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № Н-19/02.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Информация за хода на изпълнението:

Съгласно писмо № 90-05-898 от 04.11.2016 г. на МРРБ, компетентни органи за изготвянето на проекта на Наредба № Н-19/02.12.2008 са министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на труда и социалната политика. Според информация от Агенция „Пътна инфраструктура“, получена с писмо № 10-05-15 от 22.04.2016 г., за изпълнение на мярката е необходимо първо да бъдат изпълнени мерки във връзка с въвеждането на електронни системи за пътно таксуване на територията на България.

27. Неизпълнена мярка № 118 / Краен срок за приемане-31.05.2016 г./ - МРРБ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № Н-20/15.12.2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 на сто намалена работоспособност, освободени от задължението за заплащане на винетни такси при ползване на републиканските пътища

Информация за хода на изпълнението:

Съгласно писмо № 90-05-898 от 04.11.2016 г. на МРРБ, компетентни органи за изготвянето на проект на Наредба № Н-20/15.12.2008 г. са министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на труда и социалната политика. Според информация от Агенция „Пътна инфраструктура“, получена с писмо № 10-05-15 от 22.04.2016 г., за изпълнение на мярката е необходимо първо да бъдат изпълнени мерки във връзка с въвеждането на електронни системи за пътно таксуване на територията на България.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

28. Неизпълнена мярка № 188 / Краен срок за приемане от НС-28.04.2016 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения

Информация за хода на изпълнението:

На 26 октомври 2016 г. проектът на ЗИД на Закона за електронните съобщения беше разгледан и приет от водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения на второ четене.

29. Неизпълнена мярка № 189 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 01.01.2016

Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

На 28 септември 2016 г., проектът на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура е приет на първо четене в пленарна зала. На 23 март 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/61/ЕС. На 29 септември 2016 г., ЕК взе решение за изпращане на мотивирано становище по процедура за нарушение № 2016/0167.

30. Неизпълнена мярка № 191 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис

Информация за хода на изпълнението:

На 24.10.2016 г. е изпратенапреработенафинансоваобосновкадоМинистерствонафинансите, която е одобренана 3 ноември. Проектътназаконе приетназаседаниетона МС на 9 ноември.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

31. Неизпълнена мярка № 145 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.06.2016 г./ - МТСП

Дата за нотификация: 18.06.2016

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за командироването

Информация за хода на изпълнението:

Изготвени са проект на Наредба и проект на ЗИД на Кодекса на труда (КТ). Законопроектът е одобрен на заседание на Министерския съвет на 12 окт. 2016 г. на вносител и внесен в Народното събрание на 20 окт. 2016 г.  (сигнатура 602-01-60). Проектът на ЗИД на КТ е разпределен в Комисия по труда, социалната и демографската политика (водеща) и в Комисия по бюджет и финанси (участваща) и Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (участваща). На 22 септември 2016 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение с номер 2016/0592 за нетранспониране в срок на Директива 2014/67/ЕС.

32. Неизпълнена мярка № 146 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.10.2016 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на Отчет за 2015 г. и План за 2016 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.)

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на РМС за приемане на Отчет за 2015 г. и План за 2016 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.) е подготвен и изчаква политическо решение за съгласуване и внасяне за приемане.

33. Неизпълнена мярка № 150 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.06.2016 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на нормативен акт за  приемане на Механизъм за определяне и актуализиране на минималната работна заплата

Информация за хода на изпълнението:

Продължава работата по разработване на прозрачен механизъм за определяне размера на минималната работната заплата. Изготвен е списък със статистически индикатори, който ще послужи за изготвянето на механизъм за определяне размера на минималната заплата.  .

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

34. Неизпълнена мярка № 151 / Краен срок за приемане-15.06.2016 г./ - МЗ, МТСП

Дата за нотификация: 01.07.2016

Проект на Наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета

Информация за хода на изпълнението:

Наредбата за електромагнитните полета, с която се транспонира Директива 2013/35/ЕС, е одобрена от политическия кабинет на Министерство на здравеопазването. Обсъдена е и е одобрена също и от Националния съвет за условия на труд на 06.10.2016 г. Съгласувана е в Работна група 13 „Социална политика и заетост“. В периода от 05.10.2016 г. до 18.10.2016 г. са проведени обществени консултации по Проекта, чрез интернет страниците на МТСП и Министерство на здравеопазването. Наредбата предстои да бъде подписана съвместно от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването. На 22 септември 2016 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение с номер 2016/0591 за нетраспониране в срок на Директива 2013/35/ЕС.

35. Неизпълнена мярка № 152 / Краен срок за приемане-30.05.2016 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Приемане на Механизъм за определяне на минималните осигурителни доходи

Информация за хода на изпълнението:

На 15 октомври 2016 г. приключи процедурата по договаряне на МОД.  За 2017 г. са сключени само 5 споразумения. При окончателното изготвяне на проект на  таблица към Бюджета на ДОО споразуменията не са отразени, а само минималният осигурителен доход се променя на 460 лв.колкото ще бъде размера на МРЗ за 2017г.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

36. Неизпълнена мярка № 153 / Краен срок за приемане от НС-29.07.2016 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 05.06.2014

Проект на ЗИД на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Разпоредби, с отношение към директива 2012/27/ЕС, касаещи условията и реда, при които КЕВР ще издава занапред сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, са въведени с изменение в Закона за енергетиката, обн., ДВ, бр.56 от 24.07.2015г. С разработения понастоящем проект на ЗИД на ЗЕЕ (публикуван за обществено обсъждане на 18.07.2016г.) се предвиждат изменения и допълнения в ЗЕ, свързани със сертификатите за произход, в съответствие с Директива 2012/27/ЕС. Проектът на ЗИД на ЗЕЕ е одобрен от МС на 02.11.2016 г.

37. Неизпълнена мярка № 154 / Краен срок за приемане от НС-29.07.2016 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 09.07.2012

Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за енергийната ефективност е одобрен от МС на 02.11.2016 г.  На 11 декември 2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за непълно и неточно транспониране на отделни разпоредби от Директива 2010/31/ЕС. На 25 юли 2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

38. Неизпълнена мярка № 155 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.02.2016 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 19.07.2015

Проект на ЗИД на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. Предвижда се изменението на разпоредбите от закона да бъде извършено със проекта на ЗИД на Закона за подземните богатства.  След приемане на Законопроекта за концесиите от НС (мярка № 4), в кратки срокове ще бъде инициирана съгласувателна процедура по проекта на ЗИД на Закона за подземните богатства, в който да бъдат инкорпорирани и промените в Закона за съхранение на въглероден диоксид. Първоначално предвидените срокове са м. септември и м. октомври, съотв. за съгласуване и за одобряване от МС. Предвид забавяне на приемането на проекта на Закона за концесиите от НС, първоначално заложените срокове няма да бъдат спазени.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

39. Неизпълнена мярка № 157 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.04.2016 г./ - КЕВР

Дата за нотификация: 05.06.2014

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин

Информация за хода на изпълнението:

В процедурата по междуведомствено съгласуване на проекта на наредба е получено становище от Министерството на финансите за съобразяване на някои от предложените промени в проекта с действащите разпоредби на Закона за енергетиката С разработения понастоящем  проект на ЗИД на ЗЕЕ (одобрен от МС на 02.11.2016 г.) се предвиждат изменения и допълнения в ЗЕ, свързани с изискванията за сертификатите за произход на електрическа енергия и привеждането им в съответствие с Директива 2012/27/ЕС.

40. Неизпълнена мярка № 158 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2016 г./ - МЕ, МОСВ

Дата за нотификация: 19.07.2015

Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Информация за хода на изпълнението:

Изготвена е съвместна финансова обосновка към проекта от Министерството на енергетиката и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Предстои подписване на финансовата обосновка от министъра на енергетиката и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и нейното съгласуване с Министерството на финансите. Проектът на наредба ще бъде внесен в Министерския съвет в началото на м. ноември 2016 г. На 23.09.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2013/30/ЕС.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

41. Неизпълнена мярка № 162 / Краен срок-30.09.2016 г./ - МЕ

Актуализация на оценка на риска

Информация за хода на изпълнението:

Актуализацията на оценката на риска се финализира. Преди утвърждаването и изпращането й на ЕК предстои процедура по обсъждане със заинтересованите страни.

42. Неизпълнена мярка № 171 / Краен срок-19.07.2016 г./ - МЕ

Предоставяне на информация на ЕК за националните мерки за достъп до знания, активи и експертни ресурси, включително и за официални споразумения по чл.8, пара.6 от Директива 2013/30/ЕС

Информация за хода на изпълнението:

Докладът ще бъде разработван след приемането на проекта ПМС за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Проектът на ПМС ще бъде внесен в Министерския съвет в началото на м. ноември 2016 г.

43. Неизпълнена мярка № 176 / Краен срок-31.05.2016 г./ - МЕ

Всеобхватна оценка на националния потенциал за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на ефективни районни отоплителни и охладителни системи,  на основание чл.4, ал.2, т.11 от ЗЕ

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на РМС за приемане на Всеобхватната оценка е съгласуван по чл. 32 от УПМСНА. Предстои внасяне в МС.   На 27.05.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за неизпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 14, параграф 1 от Директива 2012/27/ЕС.

44. Неизпълнена мярка № 177 / Краен срок-29.01.2016 г./ - КЕВР

Оценка на потенциала за енергийна ефективност на газовата и електроенергийната инфраструктура по- специално във връзка с преноса, разпределението управлението на натоварването и оперативната съвместимост, както и със свързването към инсталации за производство на енергия

Информация за хода на изпълнението:

Създадената със заповед на председателя на КЕВР работна група № 3-Е-55/12.04.2016 г. е финализирала анализа на потенциала за енергийна ефективност на газовата и електроенергийната инфраструктура. На 18 май 2016 г. информацията е разгледана от КЕВР и е върната за допълване.  Продължава актуализирането на информацията. За целите на анализа се събират и анализират  необходими допълнителни данни от енергийните дружества.

Министерство на образованието и науката

# Работна група  РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

45. Неизпълнена мярка № 184 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.04.2016 г./ - МОН

Дата за нотификация: 18.01.2016

Проект на ПМС  за приемане на Наредба за условията и реда за  издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО“.

Информация за хода на изпълнението:

Отразени са получените в процеса на съгласуване в РГ 16 бележки и предложения, както и тези, получени от МЗ, НАЦИД и дирекция "КВЕС", АМС. Подготвен е пакетът документи за междуведомствено съгласуване. За нетранспониране в срок на Директива 2013/55/ЕС на 24 март 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

46. Неизпълнена мярка № 194 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 31.07.2016

Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на второ четене от водещата Комисия по околната среда и водите на Народното събрание на 07.07.2016 г. Предстои окончателното му приемане в пленарна зала.  За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1127 на 22 септември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

47. Неизпълнена мярка № 199 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е приет на Колегиум на МОСВ на 18.10.2016 г. Предстои съгласуване от МЗ, след което ще бъде предоставена на обществено обсъждане.

48. Неизпълнена мярка № 200 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД е съгласуван в рамките на РГ 20. Предстои разглеждане на Колегиум на МОСВ.

49. Неизпълнена мярка № 203 / Краен срок за приемане-31.03.2016 г./ - МЕ, МЗ, МЗХ, МИ, МОСВ, МРР

Дата за нотификация: 11.07.2016

Проект на НИД на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние.  Проектът на Наредба е преминала съгласуване със заинтересованите министерства, като все още се очаква становище от ДНСК и КИИП. След отразяване на получените бележки, проектът ще бъде изпратен за подпис от отговорните министри.  За нетранспониране в срок на Директива 2014/80/ЕС на 22 септември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на здравеопазването

# Работна група  РГ 22 - Здравеопазване

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

50. Неизпълнена мярка № 208 / Краен срок за приемане-10.10.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 29.10.2016

Проект на НИД на Наредба № 6 от 2007г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Информация за хода на изпълнението:

Създадената към Министерството на здравеопазването работна група продължава дейността си по проекта на НИД на наредбата.

51. Неизпълнена мярка № 209 / Краен срок за приемане-10.10.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 29.10.2016

Проект на НИД на Наредба № 8 от 2014г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

Информация за хода на изпълнението:

Създадената към Министерството на здравеопазването работна група продължава дейността си по проекта на НИД на наредбата.

52. Неизпълнена мярка № 210 / Краен срок за приемане-10.10.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 29.10.2016

Проект на НИД на Наредба № 21 2007г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията

Информация за хода на изпълнението:

Създадената към Министерството на здравеопазването работна група продължава дейността си по проекта на НИД на наредбата.

53. Неизпълнена мярка № 211 / Краен срок за приемане-10.10.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 29.10.2016

Проект на НИД на Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присъждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения

Информация за хода на изпълнението:

Създадената към Министерството на здравеопазването работна група продължава дейността си по проекта на НИД на наредбата.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

54. Неизпълнена мярка № 222 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.04.2016 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 03.07.2016

Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

Съветът на ЕС и Европейският парламент одобриха проект на Директива и Регламент за отлагане на транспонирането и  прилагането на директивата, и прилагането регламента за пазарите на финансови инструменти с една година. Директивата и регламентът са публикувани на  30.06.2016г. в ОВ на ЕС. С оглед на това се налага отлагане и на сроковете, заложени в Плана за действие.

# Работна група  РГ 27 - Счетоводна политика и независим финансов одит

Проекти на закони

55. Неизпълнена мярка № 227 / Краен срок за приемане от НС-10.06.2016 г./ - КПНРО, МФ

Дата за нотификация: 17.06.2016

Проект на Закон за независим финансов одит

Информация за хода на изпълнението:

С проекта на закон се въвеждат изискванията на Директива 2014/56/ЕС за изменение на Директива 2006/43/ЕО и на чл. 35 от Директива 2013/34/ЕС. Проектът на закон е внесен в Народното събрание на 18.05.2016 г. Одобрен е на първо четене в зала на 14.07.2016 г. и е внесен за приемане на второ четене на 28.09.2016 г. За нетранспониране в срок на Директива 2014/56/ЕС на 27.07.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. За нетранспониране в срок на Директива 2013/34/ЕС на 23.09.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

56. Неизпълнена мярка № 234 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 16.11.2015

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на 26 август 2016 г. и е изпратен за междуведомствено съгласуване по чл. 32 УПМСНА. На 19 септември 2016 г.той е обсъден на заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Вследствие на разискванията в проекта ще се нанесат промени, които следва да бъдат обсъдени допълнително. За нетранспониране в срок на Директива 2012/29/ЕС на 27 януари 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

57. Неизпълнена мярка № 235 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.03.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 23.05.2016

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за изменение и допълнение на НК, с който се въвеждат изискванията на трите посочени директиви, е съгласуван междуведомствено по чл. 32 УПМСНА и предстои да бъде внесен в Министерски съвет. На 20 ноември 2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2013/40/ЕС. На 22.09.2016 г. от ЕК беше стартирана процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/57/ЕС.

58. Неизпълнена мярка № 236 / Краен срок за приемане от НС-29.06.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 18.07.2016

Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът за изменение и допълнение на ГПК е одобрен от Министерски съвет на заседанието на 26.10.2016 г.

59. Неизпълнена мярка № 237 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.06.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.10.2016

Проект на ЗИД на Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имуществo

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ЗИД на Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имуществo.

60. Неизпълнена мярка № 238 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.07.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 27.11.2016

Проект на ЗИД на Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест

Информация за хода на изпълнението:

Предвижда се Директива 2013/48/ЕС да бъде въведена в българското законодателство чрез ЗИД на НПК. Проектът е изпратен за съгласуване в РГ 33 на 21.10.2016 г. със срок до 4.11.2016 г., публикуван е за обществено обсъждане и е изпратен за междуведомствено съгласуване по чл. 32 УПМСНА.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

61. Неизпълнена мярка № 240 / Краен срок за приемане от НС-28.03.2016 г./ - МК

Дата за нотификация: 10.04.2016

Законопроект за колективното управление на авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседание на Министерския съвет на 16 март 2016 г. и е внесен в НС на 25 март 2016 г. Проектът на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права беше приет на първо гласуване от Комисията по култура и медии на 7 април 2016 г. и от Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове на 11 май 2016 г., но бе отхвърлен от Комисията по правни въпроси на 8 юли 2016 г. Една от забележките е, че директивата трябва да се въведе със ЗИД на ЗАПСП. Понастоящем е завършена работата по подготовката на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, с който да се въведат разпоредбите на директивата. Българската страна ще положи усилия за приоритетното разглеждане и приемане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права от Народното събрание в срок до края на м. октомври 2016 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение с номер на ЕК 2016/0260 за нетранспониране на Директивата в срок.

62. Неизпълнена мярка № 242 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2016 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 31.08.2015 г. и е приетнапървочетенена 06.11.2015 г. Впоследствие е взеторешение, попредложениена НС, вместозаконопроектдасеизготвиНаредбазапредставителитепоиндустриалнасобственост. Патентнотоведомство е в процеснаподготовканапроектнанаредба, коятощебъдеизготвена в срокдокраятна м. ноември 2016 г.