Приложение

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2016-2020 Г.

| Дейност/и | Срок | Индикатори за изпълнение |  | Източници на финансиране |  |  | Водеща/и институ-ция/и | Партньор/и |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ № 1: Осигуряване на достъп до среда за живеене, до транспорт и транспортни услуги, до информация и до комуникации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Извършване на законодателните и нормативни промени, установени с Концепцията за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност” от Конвенцията за правата на хората с увреждания, по отношение на достъпността на архитектурната среда (Концепция). Концепцията е одобрена с Решение № 638 от 3.8.2016 г. на Министерския съвет на Република България. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Възлагане на Оценка за въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг. | 2017 г. | - Изготвена Оценка за въздействие. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | МРРБ. | МТСП, областни администрации, НСОРБ, МК, Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) Национално представителни организации на и за хора с увреждания, работодателски организации. |  |
| 1.2. Изготвяне на предложения за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) в съответствие със заключенията на Концепцията и при вземане предвид на резултатите от оценката за въздействие по т. 1.1. | 2018 г. | -Проект на ЗИД на ЗИХУ в съответствие със заключенията на Концепцията и при вземане предвид на резултатите от оценката за въздействие по т. 1.1. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | МТСП. | МРРБ, НСОРБ Национално представителни организации на и за хора с увреждания, работодателски организации. |  |
| 1.3. Изготвяне на предложения за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на негови подзаконови нормативни актове в съответствие със заключенията на Концепцията и при вземане предвид на резултатите от оценката за въздействие по т. 1.1. | 2018 г. | -Проект на ЗИД на ЗУТ в съответствие със заключенията на Концепцията и при вземане предвид на резултатите от оценката за въздействие по т. 1.1. Проекти за изменение и допълнение на следните нормативни актове: - Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; - Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии; - Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | МРРБ. | МТСП, НСОРБ, ДНСК, Национално представителни организации на и за хора с увреждания, работодателски организации. |  |
| Мярка 2: Извършване на промени в нормативната уредба в областта на електронните съобщителни услуги, автомобилния и железопътния транспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Изготвяне на проект за изменение на Наредба № 6 за универсалната услуга по За-кона за електронните съобще-ния (обн., ДВ, бр. 32 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2011 г. и бр. 77 от 2012 г.) – във връзка с изменение и допълнение от юли 2016 г. на Закона за Националната система за спешни повиква-ния с единен европейски номер 112 по отношение осигуряване на достъп до „112“ на хората със слухови или говорни увреждания. | 2017 г. | - Изготвен проект и прието изменение на Наредба № 6. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година |  |  | МТИТС | МВР |  |
| 2.2. Предоставяне на становище от Транспортна централна лекарска комисия във връзка с промяна на Директива 2006/126/ЕО, касаеща управлението на МПС от хора с увреждания. | 2018 г. | Изготвено и изпратено становище до МЗ. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | НМТБ „Цар Борис ІІІ”, МТИТС. |  |  |
| 2.3. Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. | 2017 г. | - Изготвен проект и прието изменение на Наредба № 33. - Завишени изисквания по отношение на осигуряването на достъпност и удобства при ползване на автогарите от хората с увреждания. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | МТИТС, Изпълни-телна агенция „Автомо-билна админи-страция“. | представители на организациите за превоз на пътници |  |
| 2.4. Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. | 2018 г. | - Изготвен проект на Наредба № 2. Предстои изготвянето на проект за изменение и допълнение на Наредба № 2, в който чл. 18, ал. 4 се изменя така: “(4) Съответствието с изискването към оборудването на автобусите за превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност се доказва с удостоверение за техническа изправност, издадено по реда на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. Към настоящия момент разпоредбата на чл. 18 е в раздел II на глава втора, който касае възлагане на превози по транспортни схеми чрез конкурс. Предстои този раздел да бъде отменен и разпоредбата на чл. 18 да бъде задължителна, когато се възлагат превози по реда на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | МТИТС, Изпълни-телна агенция „Автомо-билна админи-страция“. | представители на организациите за превоз на пътници |  |
| 2.5. Наредба по чл. 24в., от Закона за автомобилните превози, регламентираща условията и редът за извършване на превоз на хора с увреждания със специални превозни средства. | 2018 г. | -Изготвен проект на Наредба по чл. 24в. от Закона за автомобилните превози. Разработен проект на Наредба по чл. 24в от Закона за автомобилните превози, с който се регламентират условията и редът за извършване на превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност със специални превозни средства. В проекта е предвидено превозите на такива лица да могат да се извършват от общини, превозвачи и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по реда на тази наредба. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | МТИТС, Изпълни-телна агенция „Автомо-билна админи-страция“. | представители на организациите за превоз на пътници |  |
| 2.6. Изготвяне на Национален план за изпълнение (НПИ) съгласно чл. 8 от Регламент № 1300/2014/ЕС от 18 ноември 2014 г. относно техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с достъпността на железопътната система на Съюза за лица с увреждания и лица с намалена подвижност. | 2016 г. | -Изготвен и одобрен План до края на 2016 г. |  | Държавен бюджет. |  |  | МТИТС, Изпълни-телна агенция „Железо-пътна админи-страция“. |  |  |
| Мярка 3: Осигуряване на достъп до адаптиран железопътен транспорт и железопътна инфраструктура за хората с увреждания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Осигуряване на мотрисни влакове с обособени места за хората с увреждания и техните придружители. | 2018 г. | -Закупуване на: - 15 електрически мотрисни влака; - 15 дизелови мотрисни влака. -Брой осигурени места за хора с увреждания и техните инвалидни колички; -Брой осигурени, адаптирани санитарни възли за хора с увреждания. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година, в рамките на предвидените капиталови трансфери от бюджета за 2017 и 2018 г., и на търговско дружество БДЖ – „Пътнически преводи“ ЕООД. |  |  | МТИТС, БДЖ – „Пътничес-ки превози“ ЕООД. |  |  |
| 3.2. Осигуряване на подемни устройства, монтирани в специализирани инвалидни вагони, за качване и слизане на/от вагона на хората с увреждания. | 2018 г. | Закупуване на 3 бр. подемни устройства за оборудване на 2 бр. специализирани вагона |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година, в рамките на предвидените капиталови трансфери от бюджета за 2017 и 2018 г., и на търговско дружество БДЖ – „Пътнически превози“ ЕООД. |  |  | МТИТС, БДЖ – „Пътничес-ки превози“ ЕООД. |  |  |
| 3.3. Рехабилитация и ремонт на приемните здания и пероните на жп гари и спирки (в т.ч. изграждане на подходи към и от чакалните, към и от пероните, санитарни възли за хора с увреждания и тактилни обозначения, осигуряване на помещения за служби за пътници с увреждания ). | 2017 - 2018 г. Забележка: Посочените мерки не могат да бъдат завършени 2018 г., но ще бъде започната работата по изпълнението им. Краен срок за завършване на проектите – 2020 г. | - 6 бр. рехабилитирани и ремонтирани приемни здания (Подуене, Искър, Казичене, Стара Загора, Нова Загора и Карнобат) - 6 бр. изградени подходи (в същите гари) - 2 бр. жп гари, с осигурени помещения за служби за лица с намалена подвижност. (Стара Загора и Карнобат) |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година, в рамките на предвидените капиталови трансфери от бюджета за държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) за 2017 и 2018 г.. ОПТТИ 2014 – 2020 и МСЕ и национално съфинансиране. |  |  | МТИТС ДП НКЖИ. |  |  |
| 3.4. Осигуряване на достъп на хората с увреждания -изграждане на асансьори, нови перони, рампи, пешеходни пасарели. | 2016 г. – 2018 г. | -11 бр. гари и съоръжения към тях, от които: - 5 бр. са предвидени за изпълнение през 2016 г. (Димитровград, Нова Надежда, Симеоновград, Любимец и Свиленград). Към настоящия момент дейностите в тези гари са завършени. |  | ОПТТИ 2014 – 2020 и МСЕ и национално съфинансиране. Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година, в рамките на предвидените капиталови трансфери от бюджета за държавно предприятие НКЖИ |  |  | МТИТС, ДП НКЖИ. | Община Димитровград – партньорството на община Димитровград се отнася само за гара Димитровград, като към настоящия момент дейностите са завършени. |  |
| Мярка 4: Осигуряване на достъп до информация и комуникация на хората с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Предоставяне на информация на пътници с увреждания в достъпен формат чрез технологии, подходящи за различните видове увреждания. | 2018 г. | - Поставяне на 2 бр. информационни табла от нов вид (по-добър контраст, по-едър шрифт, вертикално разположение на редовете) в двете зони за изчакване на пътници с увреждания на Терминал 1 и Терминал 2; - онлайн платформа за видео-жестов превод - 1 бр. |  | Финансирането ще се осъществява със средства на търговско дружество „Летище София“ ЕАД |  |  | „Летище София”, МТИТС. | авиокомпании, Асоциация на хора с увреждания в Република България. |  |
| 4.2. Улесняване комуникацията на хората с увреждания с обслужващото ги звено чрез информационни колонки в обществените паркинги на двата терминала. | 2016 г. | - 9 бр. информационни колонки . |  | Финансирането се осъществява със средства на търговско дружество „Летище София“ ЕАД. |  |  | „Летище София” ЕАД, МТИТС. | авиокомпании, Асоциация на хора с увреждания в Република България. |  |
| Мярка 5: Осигуряване на достъпна среда до кабинети и звена, извършващи здравни услуги на хора с увреждания НМТБ „Цар Борис ІІІ” . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Изграждане на съоръжения, осигуряващи достъп до кабинети и звена, извършващи здравни услуги на хора с увреждания в НМТБ „Цар Борис ІІІ” | 2016 г. | -4 бр.изградени платформи за осигуряване на достъп до кабинетите и звената извършващи здравни услуги . |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година и финансови средства от самото лечебно заведение |  |  | НМТБ „Цар Борис ІІІ”, МТИТС. |  |  |
| Мярка 6: Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, спортни и исторически обекти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Финансиране на проекти за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на културни, исторически и спортни обекти. | 2018 г. | -Брой финансирани проекти - 9 бр. обекта ежегодно. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година - 350 000 лв. ежегодно. |  |  | АХУ. | ЮЛ, регистрирани по българското законодателство. |  |
| 6.2. Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения по проектите. | 2018 г. | -18 бр. проверки ежегодно. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. |  |  | АХУ. |  |  |
| ПРИОРИТЕТ № 2: Осигуряване на равен достъп до включваща образователна система на всички равнища и възможности за учене през целия живот. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРИОРИТЕТ № 2.1. В средното образование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Изграждане на успешен модел за успешно включване в образователна среда на учениците със специални образователни потребности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик. | 2018 г. | -Брой специалисти, назначени в общообразователни училища, които подпомагат. приобщаващото образование; |  | Проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”. |  |  | МОН. | училища. |  |
| Мярка 2: Осигуряване на екипна подкрепа за децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в общообразователна среда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Осигуряване на ресурсно подпомагане и подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано в общообразователна среда. | 2018 г. | -1534 бр. специалисти, които осъществяват ресурсно подпомагане ; - 13 032 бр. подпомогнати деца със специални образователни потребности в общообразователната среда. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | Училища, Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образовани, РЦПППО. | МОН. |  |
| Мярка 3: Осигуряване на професионална подготовка на ученици и на лица над 16 години със специални образователни потребности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Разработване на нови учебни програми и модули за професионална подготовка за осъществяване на включващо обучение по професия, по част от професия или за усвояване на конкретни умения в съответствие с индивидуалните възможности и потребности на учениците със СОП. | 2017 г. | -Брой учебни програми за професионална подготовка за обучение по професия или част от професията; |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | МОН. | МЗ. |  |
| 3.2. Организиране на курсове за професионална подготовка към професионалните гимназии за лица със СОП над 16-годишна възраст. | 2017 г. | -Брой училища организирали курсове за професионална подготовка и за лица със СОП над 16 годишна възраст. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. |  |  | МОН. |  |  |
| Мярка 4: Национална програма „Достъпно и сигурно училище“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проектиране и изграждане на покрити рампи в училище и покривни покрития на вече изградени рампи. | 2016 г. | -4 бр проектирани и изградени покрити рампи -; -Брой изградени покривни покрития на вече изградени рампи . -6 бр. училища . |  | Финансиране по Национална програма „Достъпно и сигурно училище“ |  |  | МОН. | МК, общини. |  |
| 4.2. Адаптиране и изграждане на санитарни възли. | 2016 г. | -Брой адаптирани и изградени санитарни възли -17 бр. училища. |  | Финансиране по Национална програма „Достъпно и сигурно училище“ |  |  | МОН | МК, общини. |  |
| 4.3. Ремонт на прилежащата инфраструктура. | 2016 г. | -Брой ремонти на прилежащата инфраструктура. -19 бр. училища. |  | Финансиране по Национална програма „Достъпно и сигурно училище“ |  |  | МОН | МК, общини. |  |
| 4.4. Изпълнение на асансьор. | 2016 г. | -Брой проектирани и изградени асансьори. - 4 бр. училища. |  | Финансиране по Национална програма „Достъпно и сигурно училище“. |  |  | МОН | МК, общини. |  |
| 4.5. Доставка и монтаж на платформени съоръжения. | 2016 г. | -Брой доставени и изградени платформени съоръжения. - 11 бр. училища |  | Финансиране по Национална програма „Достъпно и сигурно училище“. |  |  | МОН. | МК, общини. |  |
| Мярка 5: Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Обучение на учители, насочено към формиране на базови терапевтични умения и техники и към изграждане на практически умения за работа с деца със специални образователни потребности. | 2016 г. | -420 бр. обучени учители. |  | Финансиране по Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“. |  |  | МОН. | Училища. |  |
| ПОДПРИОРИТЕТ 2.2. В сферата на висшето образование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Осигуряване на облекчени условия за прием на студенти, докторанти и специализанти във висшите училища. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Освобождаване на студентите с трайни увреждания с 70 и над 70% от заплащане на такса. | 2016 г. | -Брой студенти с трайни увреждания със 70 и над 70%, освободени от заплащане на държавна такса. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година.. |  |  | висши училища. |  |  |
| 1.2.Облекчени условия за отпускане на стипендии на студентите, докторантите и специализантите. | 2016 г | -Брой студенти, докторанти и специализанти, получили стипендии. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | висши училища. |  |  |
| ПРИОРИТЕТ № 3: Осигуряване на ефективен достъп до качествени здравни услуги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Осигуряване на хората с увреждания на здравни услуги, от които те се нуждаят според вида и степента на конкретното увреждане, ранно откриване и подходяща интервенция, водещи до намаляване и превенция на по-нататъшни увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разширяване на дейностите по промоция, първична и вторична профилактика на социално-значимите заболявания. | 2017 г. | - Изготвен проект и приети изменения в Наредба № 39/2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | МЗ. | НЗОК, Национално представителни организации на и за хората с увреждания. |  |
| 1.2. Разширяване на дейностите по ранна диагностика и лечение на основните заболявания, причиняващи увреждания, загуба на работоспособността или смърт. | 2017 г. | -Изготвен проект и приети изменения в Наредбата за пакета здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | МЗ. | НЗОК, Национално представителни организации на и за хората с увреждания. |  |
| 1.3. Разширяване на дейностите, финансирани извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, свързани с високоспециализирани медицински дейности при лечение на мозъчно-съдови заболявания, с цел намаляване на риска от трайни увреждания. | 2018 г. | - Изготвен проект и приети промени в Методиката за субсидиране на лечебните заведения. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | МЗ. | лечебни заведения, Национално представителни организации на и за хората с увреждания. |  |
| Мярка 2: Изграждане на логистични мрежи за диагностика, лечение и рехабилитация на деца и хора с увреждания в рамките на съществуващата здравна системата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Осигуряване на дейността на Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве, които предоставят в центъра или в дома специализирани медицински консултации, психологическа подкрепа на родилки и бременни с патология на бременността, деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца. | 2018 г. | -Брой разкрити Здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година и НППМДЗ. |  |  | МЗ. | лечебни заведения. |  |
| 2.2. Осигуряване на дейността на комисии за изготвяне на индивидуални медико-социални планове за деца с хронични заболявания в университетски болници. | 2018 г. | -Брой сформирани комисии; -Брой деца с изготвени индивидуални медико-социални планове. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година и НППМДЗ. |  |  | МЗ. | лечебни заведения. |  |
| 2.3. Провеждане на масов неонатален слухов скрининг във всички лечебните заведения с разкрити родилни/неонатологични структури с цел ранно диагностициране и лечение на увреждания на слуха. | 2018 г. | -Брой проведени изследвания. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година и НППМДЗ. |  |  | МЗ. | лечебни заведения. |  |
| 2.4. Провеждане на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с увреждане. | 2018 г. | -Брой проведени изследвания. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година и НППМДЗ. |  |  | МЗ. | лечебни заведения. |  |
| 2.5.Развитие на модела за комплексно обслужване на пациентите с определени заболявания и мениджмънт и контрол на хроничните заболявания в рамките на съществуващите лечебни заведения за болнична помощ. | 2018 г. | -Брой заболявания, за които е въведено комплексно обслужване -Брой ЛЗ/обединения/структури предоставящи комплексно лечение |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година МЗ и НЗОК. |  |  | МЗ | НЗОК |  |
| Мярка 3: Подобряване на координацията между различните здравни професионалисти, както и на социалните и други услуги, предоставяни на хората с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Регламентиране на видовете интегрирани здравно-социални услуги, условията и реда за предоставянето им, критериите и стандартите за тяхното качество и реда за осъществяване на контрола по спазването им. | 2017 г. | Разработен проект и приета наредба по чл. 125г от Закона за здравето. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | МЗ, МТСП. | организации на хората с увреждания, лечебни заведения. |  |
| Мярка 4: Осигуряването на навременна рехабилитация като комплексна дейност, включваща медицинска, професионална и социална рехабилитация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Разширяване на дейностите, в обхвата на задължителното здравно осигуряване, свързани с ранна рехабилитация след заболявания и състояния, водещи до временна или трайна неработоспособност. | 2017 г. | Изготвен проект и приети нормативни промени в Наредбата за пакета здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | МЗ. | НЗОК. |  |
| Мярка 5: Подобряване на механизмите за осигуряване на медицински изделия и технически помощни средства, включително и на индивидуални протези и ортези и други спомагателни устройства и технологии, предназначени за абилитация и рехабилитация на хората с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Облекчаване на процедурите за предоставяне на технически помощни средства на хората с увреждания. | 2017 г. | Извършени промени в нормативната база. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | МЗ, МТСП. | АСП, РЗИ, ЛЗ. |  |
| 5.2. Повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в областта на медицинската експертиза на степен на увреждане и оценка функционалността и потребностите от медицински изделия и технически помощни средства, предназначени за абилитация и рехабилитация на хората с увреждания. | 2017 г. | -Брой обучени медицински специалисти; -Апробиран пилотен модел на въвеждане на ICF класификация на степента на увреждане. |  | ОПРЧР и Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година |  |  | МЗ, МТСП. |  |  |
| Мярка 6: Координиране на медицинската, социалната и професионалната рехабилитация за постигане на пълна интеграцията, реинтеграцията и включване на хората с увреждания в обществото, в т.ч. осигуряване на трудова заетост. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Сформиране на експертна група в рамките на Съвет „Партньорство за здраве“ за координация, методическа подкрепа, супервизия, мониторинг и контрол по изпълнение на утвърдени дейности за подобряване на грижите за хора с увреждания. | 2018 г. | -Брой проведени заседания. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | МЗ. | МТСП, АХУ, НПО и др. |  |
| Мярка 7: Прилагането на интегрирани подходи и услуги в общността за задоволяване на потребностите на хората с увреждания от поддържащо лечение, общи и специфични здравни грижи в амбулаторна или домашна обстановка, социална рехабилитация, образователно и професионално обучение и ориентиране, индивидуални програми за социално включване. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Създаване на механизми за развитие на патронажни грижи за деца и хора с увреждания според индивидуалните им потребности. | 2018 г. | -Брой създадени структури за предоставяне на патронажни грижи. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година и ОПРЧР 2014-2020. |  |  | МЗ, МТСП. | АХУ, общини, НПО и др. |  |
| 7.2. Провеждане на обучение на медицински персонал за осъществяване на патронажни грижи за деца и хора с увреждания според индивидуалните им потребности. | 2018 г. | -Брой проведени обучения; -Брой обучени лица. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година и ОПРЧР 2014-2020. |  |  | МЗ, МТСП. | АХУ, общини, НПО и др. |  |
| Мярка 8: Въвеждане на оценка на увреждането и функционирането, използвайки Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация, чрез използването на обективни и съобразени с международните стандарти критерии за оценка на уврежданията от компетентните специалисти. Увреждането е комплексен феномен, който отразява проблемите на човешкото тяло и на факторите на обкръжаващата среда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Приемане на нов модел за медицинска и социална експертиза на степента на увреждане. | 2018 г. | -Приет пакет нормативни промени. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | МЗ, МТСП. | НЕЛК, АХУ, НПО и др. |  |
| 8.2. Обучение на медицинските специалисти, осъществяващи дейности по медицинска експертиза за степен на увреждане. | 2017 г. – 2018 г. | -Брой обучени медицински специалисти. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година и ОПРЧР 2014-2020. |  |  | МЗ, МТСП. | НЕЛК, лечебни заведения, БЛС. |  |
| ПРИОРИТЕТ № 4: Осигуряване на условия за заетост на хората с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Осигуряване на подходяща форма на заетост на хора с увреждания и преквалификация на назначени такива служители. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Осигуряване на подходяща форма на заетост на хора с увреждания; преквалификация на вече наети такива служители. | 2017 г. | -2 бр. служители |  |  | Финансирането се осъществява със средства на „Летище София“ ЕАД. |  | Летище София, МТИТС. | авиокомпании. |  |
| 1.2.Осигуряване на заетост на хора с увреждания по реда на Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. | 2018 г. | -600 хора с увреждания включени в заетост. |  |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  | МТСП, АЗ. | работодатели. |  |
| 1.3.Осигуряване на заетост на хора с увреждания по реда на насърчителните мерки от Закона за насърчаване на заетостта, както следва: - насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29-годишна възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл. 36, ал. 2); - предоставяне на суми за подкрепена заетост за безработни с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение (чл. 43а); - насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2); - насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания на пълно или непълно работно време (чл. 52). | - г. | - Брой хора с увреждания включени в заетост: - 150 бр. по чл. 36, ал. 2; - 2000 бр. по чл. 43а; - 600 бр. по чл. 51, ал. 2; - 600 бр. по чл. 52. |  |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  | МТСП, АЗ, | работодатели, |  |
| ПОДПРИОРИТЕТ 4.1. Квалификация и преквалификация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка1: Осигуряване на подходящи форми на квалификация и преквалификация на хората с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Финансиране на мероприятия на НПО на и за хора с увреждания с цел обучения и придобиване на умения за самостоятелен живот, адаптиране, трудова и социална интеграция и реинтеграция. | 2018 г. | -Брой финансирани проекти - 20 бр. годишно; -Брой обхванати хора с увреждания - 3600 еже-годно. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година - 270 000 лв. годишно. |  |  | АХУ. | НПО. |  |
| 1.2. Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения по проектите. | 2018 г. | -Брой извършени проверки - 40 бр. годишно. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | АХУ. |  |  |
| ПОДПРИОРИТЕТ 4.2. Форми на заетост. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Защитена заетост. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Въвеждане на защитена заетост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Създаване на условия за въвеждане на защитената заетост. | 2018 г. | -Извършена промяна в ЗИХУ. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година, общински бюджет, и други източници. |  |  | МТСП. АХУ, . | НПО, общини. |  |
| 1.2.Разработване на механизъм за определяне на икономическите сектори за работа в защитени предприятия. | 2018 г. | -1 бр. Разработен механизъм - . |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година, общински бюджет, и други източници. |  |  | АХУ, МТСП. | НПО, общини. |  |
| Мярка 2: Създаване на условия за подобряване на конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Стимулиране на работодатели от специализирана работна среда за технологично обновяване на производствения процес. | 2018 г. | -Брой технологично обновени специализирани предприятия и кооперации - 10 броя годишно. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. - 900 000 лв. годишно. |  |  | АХУ. | специализирани предприятия и кооперации. |  |
| Мярка 4: Насърчаване на работодателите да предприемат мерки за подобряване на достъпността, на здравословните и безопасни условия на труд и на социалния климат в специализираните предприятия и кооперации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Стимулиране на работодатели от специализирана работна среда за подобряване условията на труд. | 2018 г. | -660 хора с увреждания с подобрени условия на труд годишно. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година - 600 000 лв. годиш-но. |  |  | АХУ. | специализирани предприятия и кооперации. |  |
| 4.2.2. Подкрепена заетост в обичайна работна среда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Устройване на работа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Съдействие за устройване на работа на регистрирани безработни лица с трайни увреждания. | 2018 г. | -Устроени на работа лица с трайни увреждания - 35 % от средногодишния брой на регистрираните безработни лица с трайни увреждания за съответната година |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. |  |  | МТСП, АЗ. |  |  |
| Мярка 2: Насърчаване на предприемачеството. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства. | 2018 г. | Забележка: Невъзможно е посочване на индикатори, тъй като не е планирана конкретна процедура за хората с увреждания и в Програмата няма заложени индикатори за целевата група. конкретната процедура е в ход. |  | Оперативна програма „Иновации и конкуренто-способност“ (ОПИК) 2014-2020. |  |  | МИ. |  |  |
| 4.2.3. Самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Създаване на по-добри условия за стартиране на самостоятелна стопанска дейност от хора с трайни увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Финансираните на проекти на лица с трайно намалена работоспособност за започване на самостоятелна стопанска дейност. | 2018 г. | - 22 бр. финансирани проекти годишно. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година - 366 666 лв. годишно. |  |  | АХУ. |  |  |
| 1.2. Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения по проектите. | 2018 г. | -22. бр. извършени проверки годишно. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. |  |  | АХУ. |  |  |
| Мярка 2: Създаване на условия за разширяване на стартиралата стопанска дейност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Финансираните на проекти на лица с трайно намалена работоспособност за разширяване на самостоятелна стопанска дейност. | 2018 г. | -5 бр финансирани проекти годишно. |  | Бюджета на съответната бюджетна организа-ция за съответната година - 83 333 лв. годишно. |  |  | АХУ. |  |  |
| 2.2. Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения по проектите. | 2018 г. | -5 бр. извършени проверки годишно. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. |  |  | АХУ. |  |  |
| ПРИОРИТЕТ № 5: Осигуряване на адекватна подкрепа за живот в общността |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Осигуряване на материална подкрепа за хората с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Осигуряване на месечни добавки за социална интеграция на хората с трайни увреждания. | 2018 г. | -Брой подпомогнати лица с трайни увреждания средно месечно с месечни добавки. |  | Бюджета на съответните бюджетни организации за съответната година. за 2016 г. бюджета е в размер на 139 милиона лева. |  |  | МТСП, АСП. |  |  |
| 1.2. Осигуряване на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия (ПСПС и/или МИ) на хората с увреждания. | 2018 г. | - Брой отпуснати целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на ПСПС и/или МИ на хората с увреждания. |  | Бюджета на съответните бюджетни организа-ции за съответната година, за 2016 г. бюджета е в размер на 41 милиона лева. |  |  | МТСП, АСП. |  |  |
| Мярка 2: Осигуряване на адекватна подкрепяща среда за хората с увреждания, чрез предоставянето на услуги при посещения в държавни, общински, здравни, културни и други институции за лица с увреден слух чрез жестомимичен език, на придружители на лица с увредено зрение, за трудноподвижни лица, за придружители на лица с интелектуални затруднения и с психични разстройства и за придружители на лица със сляпо-глухота. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Целеви помощи за предоставяне на услуги на лица с увреден слух на жестомимичен език при посещения в държавни, общински, здравни, културни и др. институции. | 2018 г. | Брой лица с увреден слух, ползвали преводачи на жестомимичен език -4000 лица годишно. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година - 302 000лв. годишно. |  |  | АХУ. | СГБ. |  |
| 2.2. Целеви помощи за предоставяне на услуги на лица с увредено зрение при посещения в държавни, общински, здравни, културни и др. институции. | 2018 г. | Брой лица с увредено зрение, ползвали придружители - 9200 лица годишно. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. - 442 000лв. годишно. |  |  | АХУ. | ССБ. |  |
| 2.3. Целеви помощи за предоставяне на услуги за трудноподвижни лица при посещения в държавни, общински, здравни, културни и др. институции. | 2018 г. | Брой трудноподвижни лица, ползвали придружители - 18200 лица годишно. |  | Бюджета на съответната бюджетна организа-ция за съответната година 894 000 лв. годишно. |  |  | АХУ. | СИБ и ЦПИ. |  |
| 2.4. Целеви помощи за предоставяне на услуги за придружители на лица с интелектуални затруднения и психични разстройства при посещения в държавни, общински, здравни, културни и др. институции. | 2018 г. | Брой лица с интелектуални затруднения и психични разстройства, ползвали придружители -6 600 лица годишно. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. - 312 000 лв. годишно. |  |  | АХУ. | БАЛИЗ. |  |
| 2.5. Целеви помощи за предоставяне на услуги за придружители на лица със сляпо-глухота при посещения в държавни, общински, здравни, културни и др. институции. | 2018 г. | Брой лица със сляпо-глухота, ползвали придружители. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. |  |  | АХУ. | СИБ, СГБ. |  |
| Мярка 3: Подкрепа на социалните услуги за деца с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Разширяване на възможностите за подкрепа на семействата, които отглеждат деца с увреждания чрез иновативни и междусекторни услуги. | 2018 г. | Брой преиздадени/издадени нови лицензи за иновативни социални услуги. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. |  |  | ДАЗД. |  | МТСП, АСП, МЗ, МОН, МРРБ, НСОРБ, национално представителни организации на и за хора с увреждания. |
| 3.2.Гарантиране на правото на образование на деца с увреждания. | 2018 г. | -Брой проверки (по сигнал). |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. |  |  | ДАЗД . |  | МОН. |
| ПРИОРИТЕТ № 6: Осигуряване на достъп до спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Осигуряване на условия и възможности от спортните клубове в страната за разширяване на обхвата на хората с увреждания, за участие в спортни занимания с оглед подобряване физическата им дееспособност, пълноценно използване на свободното време и социалната им интеграция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Финансиране на мероприятия на НПО на и за хора с увреждания с цел организиране на публични изяви, като фестивали, концерти, спектакли, пленери, художествени изложби, спортни състезания и автомобилни ралита, арт-терапия, запознаване с културното наследство и постижения на родината, посещения на културни мероприятия , разработване на различни материали, помагала, наръчници и други, подпомагащи работата с хората с увреждания, тяхното адаптиране, социална интеграция и реинтеграция. | Веднъж годишно. | -20 бр. финансирани проекти годишно; -3600 бр. обхванати хора с увреждания годишно. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. - 270 000 лв. годишно. |  |  | АХУ. | НПО, Национално представителни организации на и за хората с увреждания. |  |
| 1.2. Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения по проектите. | 2018 г. | Брой извършени проверки - 40 бр. годишно. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. |  |  | АХУ. |  |  |
| Мярка 2: Осигуряване на условия и възможности за включване на хората с увреждания за участие в спортни занимания в свободното им време. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Разработване и изпълнение на програма за развитие на спорта за хора с увреждания –Направление „Спорт в свободното време за хора с увреждания“. | 2018 г. | -Брой изпълнени проекти на спортни организации; 2016г. – 7 бр. 2017г. – 8 бр. 2018г. – 8 бр. -Брой хора с увреждания, включени в спортни занимания. 2016г. – над 240 бр. 2017г. – над 280 бр. 2018г. – над 300 бр. |  | Програмен бюджет на ММС бюджетна програма „Спорт в свободното време“, „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания. |  |  | ММС. | спортни организации, общински администрации. |  |
| Мярка 3: Осигуряване на условия и възможност за подготовка и участие на спортисти с увреждания в спортни състезания и прояви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Разработване и изпълнение на програма за развитие на спорта за хора с увреждания – Направление „Спорт за високи постижения за хора с увреждания“ | 2018 г. | -Брой изпълнени проекти на спортни организации; 2016г. – 7 бр. 2017г. – 8 бр. 2018г. – 8 бр. -Брой спортисти с увреждания: 2016г. – 46 бр. 2017г. – над 50 бр. 2018г. – над 55 бр. -Брой спортни състезания: 2016г. – 62 бр. 2017г. – над 70 бр. 2018г. – над 75 бр. |  | Програмен бюджет на ММС бюджетна програма „Спорт в свободното време“, „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ общ бюджет на програмата по мярка №2 и №3 1420 000лв. годишно за периода 2016-2018 г. |  |  | ММС. | спортни организации, общински администрации. |  |
| Мярка 4: Осигуряване на условия и възможности за участие на ученици със специални образователни потребности в спортни състезания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Провеждане на Ученически игри за деца с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система; | 2018 г. | -Брой ученици, включени в спортни състезания; -Брой спортове |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година -28 650 лв. |  | ММС. |  | МОН. Българска параолимпийска асоциация, Спортна федерация на глухите в България, общински администрации. |  |
| Мярка 5: Осигуряване на достъп до спортни обекти и съоръжения за хора с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Изграждане на спортни обекти и съоръжения, достъпни за хора с увреждания. | 2018 г. | -Брой финансирани проекти по Наредба № 2/08.05.2014 г. -брой изграждани спортни обекти и съоръжения, достъпни за хора с увреждания |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година -1 617 829 лв. |  |  | ММС. | спортни организации, ведомства, на които е възложено управлението на държавна собственост, общини и държавни спортни училища. |  |
| 5.2.Ремонт и реконструкция на спортни обекти и съоръжения за осигуряване на достъпна среда. | 2018 г. |  | -Брой ремонтирани/реконструирани обекти и съоръжения. | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. |  |  | ММС. | спортни организации. |  |
| Мярка 6: Усъвършенстване на нормативната база в областта на културата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Промени на текстове в ЗКН, свързани с достъпа на хора с допълнителни потребности до културно наследство. | 2016 г. | Приемане на ЗИД на ЗКН. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. |  |  | МК. |  |  |
| 6.2.Приемане на изменения Наредба № Н-00-0005/08.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение (обн., ДВ, бр. 46/18.06.2010 г.), за създаване на реплики, прототипи и макети на културни ценности за незрящи. | 2017 г. | Подготвен проект и приети изменения на Наредба № Н-00-0005/08.06.2010 г. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. |  |  | МК. |  |  |
| 6.3.Приемане на изменение в Наредба № Н-3 за водене на регистъра на музеите и обстоятелствата подлежащи на вписване в него за отчет посещенията на деца, ученици и възрастни хора с увреждания, за статистика за работещ персонал с квалификация, обслужващ хора с увреждания. | 2017 г. | Подготвен проект и приети изменения на Наредба № Н-3. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година |  |  | МК. |  |  |
| 6.4.Промени в текста на Наредба № Н-4 от 2013 г. за условията и реда за представяне на културните ценности за осигуряване на безплатен вход до музеите на придружители на хората с увреждания и създаване на архитектурен достъп до културни ценности, подходящи за незрящи посетители. | 2018 г. | Подготвен проект и приети изменения на Наредба № Н-4/08.10.2013 г. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година |  |  | МК. |  |  |
| 6.5. Подготовка на наредби за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата и културата. | 2016 г. | Подготвен проект и приети и 2 наредби. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година |  |  | МК. | училищата по изкуствата и училищата по култура. |  |
| Мярка 7: Подобряване на условията за интегрирано обучение в националните училища по изкуствата и културата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Ремонт и реконструкция на сгради на училища по изкуства и култура за осигуряване на достъп за хора с увреждания . | 2016 г. | -Брой ремонтирани сгради. |  | По Национална програма „Достъпно и сигурно училище” на МОН. |  |  | МК, МОН. | училищата по изкуствата и културата. |  |
| Мярка 9: Подкрепа на творчески проекти, свързани с изявата, развитие на творческия потенциал и участие в културния живот на хора с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Подкрепа на проекти в областта на сценичните изкуства. | 2018 г. | -Брой подкрепени проекти. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. |  |  | МК. | културни институти и НПО. |  |
| 9.2. Подкрепа на проекти в областта на любителското творчество. | 2018 г. | -Брой подкрепени проекти |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. |  |  | МК. | общини, читалища, НПО. |  |
| 9.3. Подкрепа на проекти в областта на библиотечното дело, литературното и книжовното наследство. | 2018 г. | -Брой подкрепени проекти. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. |  |  | МК. | библиотеки, НПО, издателства. |  |
| 9.4.Финансиране на проекти, свързани с осигуряване на достъп до културното наследство за хора с допълнителни потребности. | 2018 г. | -Брой подкрепени проекти. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година и Програма 2 на МК. |  |  | МК. | музеи, галерии. |  |
| Мярка 10: Оказване на методическа помощ на работещите в сферата на културата за подобряване на средата за достъпност на хора с увреждания и допълнителни потребности в музеи, галерии, театри, библиотеки и читалища. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.Организиране и провеждане на обучение на музейни специалисти за осигуряване на интелектуална и физическа достъпност на посетители с увреждания и допълнителни потребности. | 2016 г. | - Брой участници; - Брой обучения. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. |  |  | МК. |  |  |
| 10.2.Участие в работни срещи, конференции. | 2018 г. | -Брой участия. |  | Бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година. |  |  | МК. | общини, културни институти, читалища, НПО и др. |  |
| Мярка 11: Ремонт и реконструкция на сгради в областта на културата по национални и европейски програми за осигуряване на достъпна архитектурна среда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.Ремонт и реконструкция на сгради в областта на културата за осигуряване на достъпна архитектурна среда. | 2018 г. | Брой адаптирани сгради. |  | Програма „Региони в растеж“, Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. |  |  | МК. | МРРБ, страните от ЕИП, областни администрации, общини, културни институти, читалища, НПО. |  |