| № | І. Директиви с краен срок към 12 юни 2016 г. | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламенти на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (текст от значение за ЕИП) | 18.04.2016 | 28.03.2014 | МИ, МС | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0259 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2016, мярка № 4 - Проект на Закон за концесиите; мярка № 19 - Проект на ПМС за приемане на правилник за прилагане на Закона за концесиите Ход на изпълнение: мярка № 4 – Проектът е одобрен на заседание на МС на 25.05.2016 г. и е внесен в НС на 09.06.2016 г. Законопроектът е приет в зала на първо четенe на 08.07.2016 г. мярка № 19 – Съгласно изготвения проект на Закон за концесиите не се предвижда разработването и приемането на Правилник за прилагането му. По тази причина мярката се води изпълнена, а ще се следи изпълнението на мярка № 4. |
| - 17. | Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО | 19.07.2015 | 28.06.2013 | МЕ | 14 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2015/0362 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2016, мярка № 158 – Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море Ход на изпълнение: Междуведомственото съгласуване на проекта на наредба приключи. Изготвена и одобрена е съвместна финансова обосновка към проекта от Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на финансите. Подготвят се необходимите документи за внасяне на проекта на наредба за разглеждане на заседание на Министерския съвет. |
| - 19. | Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) | 18.01.2016 | 28.12.2013 | МОН | 16 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0166 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2016, мярка № 179 - Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации мярка № 180 - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура” на образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация „архитект”, приета с ПМС № 109 от 19.05.2003 г. мярка № 181 - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Ветеринарна медицина“, приета с ПМС № 136 от 18.06.2004 г. мярка № 182 - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г. мярка № 183- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "медицинска сестра" и "акушерка" за образователно-квалификационна степен "бакалавър", приета с ПМС № 248 от 2005 г. мярка № 184 - Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО; мярка № 185 - Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 година за приемане Списък на регулираните професии в Република България (Обн., ДВ, бр. 61 от 2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 2012 г. и бр. 2 от 2014 г.) Ход на изпълнение: мярка № 179 - ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации е обнародван в ДВ, бр. 27/05.04.2016 г. мярка № 180- Изпълнена и нотифицирана MNE(2016)51049. ПМС № 11/2016 г. е обнародвано в ДВ, бр. 7 от 26.01.2016 г. мярка № 181- Изпълнена и нотифицирана MNE(2016)51050. ПМС № 17/2016 г. е обнародвано в ДВ, бр. 9 от 02.02.2016 г. мярка № 183 - Изпълнена и нотифицирана MNE(2016)52767, ПМС № № 86/2016 г., обн. в ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г. мярка № 184 - Получените в процеса на междуведомствено съгласуване бележки са отразени. На 29.11.2016г. МФ върна проекта на финансова обосновка за допълнителни уточнения от МЗ. На 30.11.2016г. МОН изпрати писмо до МЗ за становище относно бележките на МФ. мярка № 185 - Изпълнена и нотифицирана MNE(2016)55204. РМС № 572/2016 г. е обнародвано в ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г. |
| - 21. | Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи | 01.01.2016 | 23.05.2014 | МТИТС | 17 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0167 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) За пълното транспониране на директивата трябва да се приеме мярка № 189 от Плана за действие за 2016 г - Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура Ход на изпълнение: мярка № 189 - На 28 септември 2016 г. проектът на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура е приет на първо четене в пленарна зала. |
|  | Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО | 20.05.2016 | 29.04.2014 | МИ | 25 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0498 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Директива 2014/40/ЕС е частично транспонирана чрез Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, обн, ДВ, бр.28, 08.04.2016 г. За пълното транспониране на Директива 2014/40/ЕС е предвидено изготвяне на нов ЗИД на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, както и промени в Правилника за прилагането на закона. Законопроектът е изготвен и внесен в НС от група народни представители на 21 октомври 2016 г. и е приет на второ четене на 7 декември 2016 г. |
| - 33. | Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар | 10.04.2016 | 20.03.2014 | МК | 34 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0260 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2016, мярка № 240 - Законопроект за колективното управление на авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: мярка № 240 - Законопроектът е одобрен на заседание на Министерския съвет на 16 март 2016 г. и е внесен в НС на 25 март 2016 г. Проектът на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права е приет на първо гласуване от Комисията по култура и медии на 7 април 2016 г. и от Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове на 11 май 2016 г., но бе отхвърлен от Комисията по правни въпроси на 8 юли 2016 г. Една от забележките е, че директивата трябва да се въведе със ЗИД на ЗАПСП. Предвижда се законопроектът да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване в края на м.януари 2017 г. и да бъде внесен в Народното събрание в края на м.февруари 2017 г. |
|  | ІІ. Директиви с краен срок към 30 ноември 2016 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване на рамка за морско пространствено планиране | 18.09.2016 | 28.08.2014 | МТИТС, МРРБ | 9, 19 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0706 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2016, мярка № 88 - Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Ход на изпълнение: Законопроектът е преминал етапа на обществено обсъждане. Към настоящия момент се изработва предварителна оценка на въздействието на нормативния акт. Предстои законопроектът да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване. |
|  | Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета | 18.09.2016 | 28.08.2014 | ИАМА, МТИТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0707 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2016 г., мярка № 98 - Проект на НИД на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби Ход на изпълнение: Проектът беше публикуван за обществено обсъждане в срок до 7.12.2016 г. Предстои отразяване на получените бележки. |
|  | Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива | 18.11.2016 | 28.10.2014 | МТИТС | 9 | Не | План за действие 2016 г., мярка № 115 - Проект на НИД на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии; Ход на изпълнение: Транспонирането на директива 2014/94/ЕС е свързано с Националната рамка на политика (НРП) за разгръщане на зарядна инфраструктура и развитие на пазара на алтернативни горива. Към момента НРП не е определила дефинитивно развитието на пазара на видовете алтернативни горива. МТИТС предложи част от текстовете на директивата да се въведат чрез ЗИД на Закона за автомобилните превози, което се обсъжда активно в работен порядък между МРРБ и МТИТС. Поради големият обем от документи, които следва да бъдат анализирани и адаптирани, със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство е предвидено срокът за разработване на проект на НИД на Наредба №2 от 2004 г. да бъде удължен до 10.02.2017 г. |
| - 19. | Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) | 18.06.2016 | 28.05.2014 | МТСП | 2, 13 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0592 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2016 г., мярка № 145 - Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за командироването; Ход на изпълнение: Изготвени са проект на Наредба и проект на ЗИД на Кодекса на труда (КТ). Законопроектът е одобрен на заседание на Министерския съвет на 12 октомври 2016 г. и внесен в Народното събрание на 20 октомври 2016 г. На 08.12.2016 г. законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала. |
| - 20. | Директива 2014/80/ЕС на Комисията от 20 юни 2014 година за изменение на приложение II към Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им | 11.07.2016 | 21.06.2014 | МОСВ | 20 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0593 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2016, мярка № 203 - Проект на НИД на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води; Ход на изпълнение: Проектът на Наредба е подписан от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката. Предстои подписването му от министъра на икономиката и министъра на здравеопазването. |
| - 21. | Директива (ЕС) 2015/1127 на Комисията от 10 юли 2015 година за изменение на приложение II към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви | 31.07.2016 | 11.07.2015 | МОСВ | 20 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0594 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2016 г., мярка № 194 - Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците; Ход на изпълнение: Законопроектът е приет от НС на първо четене в пленарна зала на 2 юни 2016 г. и в последствие на второ четене от водещата Комисия по околната среда и водите на 7 юли 2016 г. Предстои окончателното му приемане в пленарна зала. |
| - 22. | Директива (ЕС) 2016/774 на Комисията от 18 май 2016 година за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства | 19.11.2016 | 19.05.2016 | МОСВ | 20 | Не | Директивата ще бъде транспонирана посредством проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства. Проектът на ПМС е съгласуван по чл. 32 от УПМСНА. В процес на отразяване са получените бележки. |
| - 23. | Директива (ЕС) 2015/565 на Комисията от 8 април 2015 година за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки | 29.10.2016 | 09.04.2015 | МЗ | 22 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0708 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2016 г., мярка № 208 - Проект на НИД на Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки; мярка № 209 - Проект на НИД на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки; мярка № 210 - Проект на НИД на Наредба № 21 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията; мярка № 211 - Проект на НИД на Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присъждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения; Ход на изпълнение: мярка № 208, 209, 210, 211 – Създадената към Министерството на здравеопазването работна група продължава дейността си по проекта на НИД на наредбата. |
| - 24. | Директива (ЕС) 2015/566 на Комисията от 8 април 2015 година за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки | 29.10.2016 | 09.04.2015 | МЗ | 22 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0709 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2016 г., мярка № 209 - Проект на НИД на Наредба № 8 от 2014г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки; мярка № 210 - Проект на НИД на Наредба № 21 2007г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията; мярка № 211 - Проект на НИД на Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присъждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения; Ход на изпълнение: мярка № 209, 210, 211 – Създадената към Министерството на здравеопазването работна група продължава дейността си по проекта на НИД на наредбата. |
| - 25. | Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на Комисията от 17 декември 2015 година относно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съобщаването на компетентните органи за действителни или възможни нарушения на посочения регламент | 03.07.2016 | 18.12.2015 | МФ | 26 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0595 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Директивата е частично транспонирана, посредством Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. За пълното й въвеждане е необходимо да се приеме наредба по чл. 17 от закона, с която да се определят процедурите, които да гарантират посоченото в чл. 8, параграф 2 от директивата. |
| - 28. | Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба) | 03.07.2016 | 12.06.2014 | МП | 33 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0596 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2016, мярка № 235 - Проект на ЗИД на Наказателния кодекс; Ход на изпълнение: Проектът на Закон за изменение и допълнение на НК е съгласуван междуведомствено по чл. 32 УПМСНА и предстои да бъде внесен в Министерския съвет. В законопроекта се наложи спешно въвеждане на норми, свързани с препоръки на Комитета на Съвета на Европа за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (Moneyval) от последния доклад за България, разгледан през м. септември 2016 г. По информация на МП, законопроектът е следвало бъде внесен в МС до края на м. ноември 2016 г. |
| Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. септември 2016 г. (с краен срок 12 юни 2016 г.). |
| Директиви, които се очаква, че ще бъдат включени в Таблото, издание май 2017 г. (с краен срок 30 ноември 2016 г.) |  |  |  |  |  |  |  |