#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2016 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 НОЕМВРИ 2016 Г.

От общо  213 мерки към 01 Декември 2016 г. са изпълнени 149 мерки. Неизпълнените мерки са 64 (30 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 3 / Краен срок за приемане от НС-31.05.2016 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 31 март 2016 г. и е приет на първо четене на 12 май 2016 г

2. Неизпълнена мярка № 4 / Краен срок за приемане от НС-18.04.2016 г./ - МС

Дата за нотификация: 18.04.2016

Проект на Закон за концесиите

Информация за хода на изпълнението:

На 8 юли 2016 г. проектът е приет на първо четене в НС. За нетранспониране в срок на Директива 2014/23/ЕС на 27.05.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията на 08.12.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

3. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.03.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е на етап повторно общественото обсъждане и на междуведомствено съгласуване по чл.32 от УПМСНА. Имайки предвид прилагането на регламента ("считано от шест месеца след публикуването на съобщението, посочено в член 82, параграф 3, но в никакъв случай по-рано от 28 май 2016 г." работата по законопроекта продължава. Съгласно график на уеб страницата на Европейската агенция по лекарствата, се очаква Комисията да публикува официалното съобщение по чл. 82, пар. 3 през март 2018, а регламентът да се прилага от октомври 2018 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

4. Неизпълнена мярка № 6 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Изгответ е проект на Закон за храните, който следва да осигури базова рамка за ефективното прилагане на Директива 2009/54/ЕО. След приемането на законопроекта ще бъде издадена Наредба на МС за пълното транспониране на директивата. Законопроектът е одобрен на заседанието на МС на 27 юли 2016 г. и е внесен в НС на 09.08.2016 г.

5. Неизпълнена мярка № 20 / Дата за разглеждане на заседание на МС-02.11.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 22.12.2016

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за изискванията към някои млечни белтъци - казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека

Информация за хода на изпълнението:

Предстои съгласуване по чл.32 от УПМСНА

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

6. Неизпълнена мярка № 23 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - БАБХ, МЗ, МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Ще се изготви проект на нова наредба след приемането на Закона за храните, който е одобрен на заседанието на МС на 27 юли 2016 г. и е внесен в НС на 9 август 2016 г.

7. Неизпълнена мярка № 26 / Краен срок за приемане-24.06.2016 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L и за отмяна на следните наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията: - Наредба № 118 от 2005 г.; - Наредба № 119 от 2005 г.; - Наредба № 120 от 2005 г.; - Наредба № 121 от 2005 г.; - Наредба № 122 от 2005 г.; - Наредба № 123 от 2005 г.; - Наредба № 124 от 2005 г.; - Наредба № 125 от 2005 г.; - Наредба № 126 от 2005 г.; - Наредба № 127 от 2005 г.; - Наредба № 128 от 2005 г.; - Наредба № 129 от 2005 г.; - Наредба № 130 от 2005 г.

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първоначален проект на наредба, който ще бъде финализиран след приемането на ЗИД на ЗДвП (приет на първо четене в НС на 12 май 2016 г.).

8. Неизпълнена мярка № 27 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника  и за отмяна на следните наредби на министъра на земеделието и храните: - Наредба № 22 от 2003 г.; - Наредба № 23 от 2003 г.; - Наредба № 49 от 2003 г.; - Наредба № 50 от 2003 г.; - Наредба № 51 от 2003 г.; - Наредба № 52 от 2003 г.; - Наредба № 53 от 2003 г.; - Наредба № 54 от 2003 г.; - Наредба № 55 от 2003 г.; - Наредба № 58 от 2003 г.; - Наредба № 2 от 2004 г.; - Наредба № 3 от 2004 г.; - Наредба № 9 от 2004 г.; - Наредба № 14 от 2004 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е на етап преработване след повторно съгласуване в РГ1

Комисия за Защита на Конкуренцията

# Работна група  РГ 5 - Конкуренция

Проекти на закони

9. Неизпълнена мярка № 38 / Дата за разглеждане на заседание на МС-07.09.2016 г./ - КЗК

Дата за нотификация: 27.12.2016

Проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗЗК е внесен в Народното събрание на 15.11.2016 г. На 07.12.2016 г. законопроектът е приет на първо четене от водещата Комисия по правни въпроси на Народното събрание.

Министерство на земеделието и храните

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

10. Неизпълнена мярка № 39 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - ИАЛВ, МЗХ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. В момента се отразяват получените в рамките на междуведомственото съгласуване бележки по проекта на нов Закон за виното и спиртните напитки.

11. Неизпълнена мярка № 40 / Дата за разглеждане на заседание на МС-16.11.2016 г./ - БАБХ, МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за фуражите

Информация за хода на изпълнението:

На 16.11.2016 г. проектът на ЗИД на Закона за фуражите е изпратен за съгласуване по чл. 32 от УПМСНА и е публикуван за обществено обсъждане.

12. Неизпълнена мярка № 41 / Дата за разглеждане на заседание на МС-07.09.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за земята

Информация за хода на изпълнението:

В изпълнение на Решение № РД 52-44/24.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с което е обявено класирането на участниците в процедура, проведена по реда на ЗОП с предмет: „Изготвяне на проект на нормативен акт с работно заглавие „Кодекс на поземлените отношения“, на 09.11.2016 г. е сключен договор с изпълнител. За противоречие на разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

13. Неизпълнена мярка № 42 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, и за осъществяване на дейностите по преработка и продажба на семената

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Продължава обсъждането на предложения и бележки по текстовете, предоставени по електронен път. На предстоящо заседание на работната група консолидираните текстове ще бъдат обсъдени и с юристите от групата, преди изпращането на проекта за съгласуване.

14. Неизпълнена мярка № 43 / Краен срок за приемане-20.09.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти и за отмяна на Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г.

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Очаква се отговор от Европейската комисия във връзка с направената нотификация по реда на Директива (ЕС) 2015/1535.

15. Неизпълнена мярка № 44 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние Проектът на НИД е разгледан на проведеното през м. септември заседание на работната група, като направените бележки, предложения и коментари по текста ще бъдат обсъдени на следващо заседание на работната група.

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Проекти на закони

16. Неизпълнена мярка № 58 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.06.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за рибарството и аквакултурите

Информация за хода на изпълнението:

С доклад № 93-10861 от 11.11.2016 г. министърът на земеделието и храните е одобрил проектът на ЗИД на Закона за рибарството и аквакултурите да бъде архивиран и да бъде създадена нова междуведомствена работна група за изготвяне на изцяло нов закон, който да урежда отношенията, свързани с извършването на стопански риболов и опазването на рибните ресурси.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

17. Неизпълнена мярка № 74 / Краен срок-30.05.2016 г./ - ИАРА

Докладване на данни за годишната продукция, принос и структура на сектор „Аквакултури“ – приложения 2, 3, 4 и 5

Информация за хода на изпълнението:

Получени са от ЕК новите формуляри, в които ще бъдат отразени данните. Крайният срок 30.05.2016 г. за събиране на данните е определен от самата ИАРА, като съгласно Регламент (ЕО) № 762/2008 държавите членки предоставят на ЕК съответните данни в срок от 12 месеца след края на референтната календарна година, т.е. данните за 2015 г. следва да бъдат изпратени в края на 2016 г.

18. Неизпълнена мярка № 76 / Краен срок-29.01.2016 г./ - ИАРА

Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние.  Системата "Електронен риболовен дневник" е на етап доразработване. Фирмата изпълнител довършва мобилно приложение - интерфейс към системата и административния панел за управление.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

19. Неизпълнена мярка № 88 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.04.2016 г./ - ИАМА, МРРБ, МТИТС

Дата за нотификация: 18.09.2016

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е преминал етапа на обществено обсъждане. Към настоящия момент се изработва предварителна оценка на въздействието на нормативния акт. Предстои законопроектът да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване. На 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/89/ЕС.

20. Неизпълнена мярка № 89 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.09.2016 г./ - ГДГВА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане в срок до 7.12.2016 г. Предстои отразяване на получените бележки.

21. Неизпълнена мярка № 90 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

На 28.10.2016 г. законопроектът е приет на първо четене от НС.

22. Неизпълнена мярка № 93 / Краен срок за приемане от НС-29.07.2016 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседание на Министерския съвет и е внесен за разглеждане в Народното събрание на 15.11.2016 г. На 07.12.2016 г. законопроектът е приет на първо четене от водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

23. Неизпълнена мярка № 96 / Дата за разглеждане на заседание на МС-09.11.2016 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 09.12.2016

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринар-номедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е съгласуван в РГ 9 и е преминал етапа на обществено обсъждане. В момента се изработва оценка на въздействието и предстои изпращане за междуведомствено съгласуване.

24. Неизпълнена мярка № 97 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.11.2016 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е изготвен, както и документите, свързани с него, вкл. предварителна оценка на въздействието. Извършва се вътрешноведомствено съгласуване. Предстои разглеждане в рамките на Работна група № 9 „Транспортна политика“ и публикуване за обществено обсъждане.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

25. Неизпълнена мярка № 98 / Краен срок за приемане-15.04.2016 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 30.04.2016

Проект на НИД на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Информация за хода на изпълнението:

Проектът беше публикуван за обществено обсъждане в срок до 7.12.2016 г. Предстои отразяване на получените бележки. На 24 ноември 2016 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/90/ЕС.

26. Неизпълнена мярка № 105 / Краен срок за приемане-29.07.2016 г./ - ГДГВА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън ЕС

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е публикуван за обществено обсъждане в срок до 22.12.2016 г.

27. Неизпълнена мярка № 114 / Краен срок за приемане-05.02.2016 г./ - ДАМТН, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е преминал етап на обществено обсъждане, като след приемане на ЗИД на Закона за автомобилните превози от Народното събрание, ще бъде одобрен и изпратен за обнародване в Държавен вестник.

28. Неизпълнена мярка № 115 / Краен срок за приемане-21.10.2016 г./ - МРРБ

Дата за нотификация: 18.11.2016

Проект на НИД на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Информация за хода на изпълнението:

Транспонирането на директива 2014/94/ЕС е свързано с Националната рамка на политика (НРП) за разгръщане на зарядна инфраструктура и развитие на пазара на алтернативни горива. Към момента НРП не е определила дефинитивно развитието на пазара на видовете алтернативни горива. МТИТС предложи част от текстовете на директивата да се въведат чрез ЗИД на Закона за автомобилните превози, което се обсъжда активно в работен порядък между МРРБ и МТИТС. Поради големият обем от документи, които следва да бъдат анализирани и адаптирани, със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство е предвидено срокът за разработване на проект на НИД на Наредба №2 от 2004 г. да бъде удължен до 10.02.2017 г.

29. Неизпълнена мярка № 117 / Краен срок за приемане-18.05.2016 г./ - МРРБ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № Н-19/02.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Информация за хода на изпълнението:

Съгласно писмо № 90-05-898 от 04.11.2016 г. на МРРБ, компетентни органи за изготвянето на проект на Наредба № Н-19/Наредба № Н-20 са министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на труда и социалната политика.

Според информация от Агенция „Пътна инфраструктура“, получена с писмо № 10-05-15 от 22.04.2016 г.,  за изпълнение на мярката е необходимо първо да бъдат изпълнени мерки във връзка с въвеждането на електронни системи за пътно таксуване на територията на България.

30. Неизпълнена мярка № 118 / Краен срок за приемане-31.05.2016 г./ - МРРБ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № Н-20/15.12.2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 на сто намалена работоспособност, освободени от задължението за заплащане на винетни такси при ползване на републиканските пътища

Информация за хода на изпълнението:

Съгласно писмо № 90-05-898 от 04.11.2016 г. на МРРБ, компетентни органи за изготвянето на проект на Наредба № Н-19/Наредба № Н-20 са министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на труда и социалната политика.

Според информация от Агенция „Пътна инфраструктура“, получена с писмо № 10-05-15 от 22.04.2016 г.,  за изпълнение на мярката е необходимо първо да бъдат изпълнени мерки във връзка с въвеждането на електронни системи за пътно таксуване на територията на България.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

31. Неизпълнена мярка № 188 / Краен срок за приемане от НС-28.04.2016 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения

Информация за хода на изпълнението:

На 26 октомври 2016 г. проектът на ЗИД на Закона за електронните съобщения беше разгледан и приет от водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения на второ четене. Предстои внасяне в пленарна зала.

32. Неизпълнена мярка № 189 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 01.01.2016

Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

На 28 септември 2016 г., проектът на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура е приет на първо четене в пленарна зала. На 23 март 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/61/ЕС. На 29 септември 2016 г., ЕК взе решение за изпращане на мотивирано становище по процедура за нарушение № 2016/0167.

33. Неизпълнена мярка № 191 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис

Информация за хода на изпълнението:

На 17 ноември 2016 г. проектът на Закон за електронния документ и електронния подпис е внесен за разглеждане в Народното събрание. На 07.12.2016 г. законопроектът е приет на първо четене от водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

34. Неизпълнена мярка № 145 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.06.2016 г./ - МТСП

Дата за нотификация: 18.06.2016

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за командироването

Информация за хода на изпълнението:

Изготвени са проект на Наредба и проект на ЗИД на Кодекса на труда (КТ). Законопроектът е одобрен на заседание на Министерския съвет на 12 окт. 2016 г. на вносител и внесен в Народното събрание на 20 окт. 2016 г.  (сигнатура 602-01-60). На 08.12.2016 г. законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала. На 22 септември 2016 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение с номер 2016/0592 за нетранспониране в срок на Директива 2014/67/ЕС.

35. Неизпълнена мярка № 146 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.10.2016 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на Отчет за 2015 г. и План за 2016 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.)

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на РМС за приемане на Отчет за 2015 г. е изготвен и предстои  съгласуването му в РГ 13. Планът за 2016 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.) е подготвен и изчаква политическо решение за съгласуване и внасяне за приемане.

36. Неизпълнена мярка № 150 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.06.2016 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на нормативен акт за  приемане на Механизъм за определяне и актуализиране на минималната работна заплата

Информация за хода на изпълнението:

През м. ноември се проведе работна среща в МТСП с регионалния директор на МОТ за Централна и Източна Европа г-н Антонио Грациози, на която се обсъдиха важни въпроси по подготовката на анализа, индикаторите, които ще бъдат включени в него и доклада по ратифицирането на Конвенция 131 на МОТ за определяне на минималната работна заплата.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

37. Неизпълнена мярка № 152 / Краен срок за приемане-30.05.2016 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Приемане на Механизъм за определяне на минималните осигурителни доходи

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на таблица в Бюджета на ДОО за 2017 г. е одобрен, като размерът на минималния осигурителен доход за 2017г. е 460лв.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

38. Неизпълнена мярка № 153 / Краен срок за приемане от НС-29.07.2016 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 05.06.2014

Проект на ЗИД на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Разпоредби, с отношение към директива 2012/27/ЕС, касаещи условията и реда, при които КЕВР ще издава занапред сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, са въведени с изменение в Закона за енергетиката, обн., ДВ, бр.56 от 24.07.2015г. С разработения понастоящем ЗИД на ЗЕЕ (на 23.11. и 24.11.2016 г. законопроектът беше разгледан в 4 комисии към НС и предстои разглеждането му на първо четене в пленарна зала) се предвиждат изменения и допълнения в ЗЕ, свързани със сертификатите за произход, в съответствие с Директива 2012/27/ЕС.

39. Неизпълнена мярка № 154 / Краен срок за приемане от НС-29.07.2016 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 09.07.2012

Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за енергийната ефективност е одобрен от МС на 2.11.2016 г. На 7 декември 2016 г. законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала. На 11 декември 2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за непълно и неточно транспониране на отделни разпоредби от Директива 2010/31/ЕС. На 25 юли 2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

40. Неизпълнена мярка № 155 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.02.2016 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 19.07.2015

Проект на ЗИД на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. Предвижда се изменението на разпоредбите от закона да бъде извършено със проекта на ЗИД на Закона за подземните богатства.  След приемане на Законопроекта за концесиите от НС (мярка № 4), в кратки срокове ще бъде инициирана съгласувателна процедура по проекта на ЗИД на Закона за подземните богатства, в който да бъдат инкорпорирани и промените в Закона за съхранение на въглероден диоксид. Първоначално предвидените срокове са м. септември и м. октомври, съотв. за съгласуване и за одобряване от МС. Предвид забавяне на приемането на проекта на Закона за концесиите от НС, първоначално заложените срокове няма да бъдат спазени.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

41. Неизпълнена мярка № 157 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.04.2016 г./ - КЕВР

Дата за нотификация: 05.06.2014

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин

Информация за хода на изпълнението:

В процедурата по междуведомствено съгласуване, по проекта на наредба е получено становище от Министерство на финансите за съобразяване на някои от предложените промени в проекта с действащите разпоредби на Закона за енергетиката С разработения понастоящем ЗИД на ЗЕЕ (на 7 декември законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала) се предвиждат изменения и допълнения в ЗЕ, свързани с изискванията за сертификатите за произход на електрическа енергия и привеждането им в съответствие с Директива 2012/27/ЕС.

42. Неизпълнена мярка № 158 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2016 г./ - МЕ, МОСВ

Дата за нотификация: 19.07.2015

Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Информация за хода на изпълнението:

Междуведомственото съгласуване на проекта на наредба приключи. Изготвена и одобрена е съвместна финансова обосновка към проекта от Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта, информационните технологии и Министерство на финансите. Подготвят се необходимите документи за внасяне на проекта на наредба за разглеждане на заседание на Министерския съвет. На 23.09.2015 г. България получи Официално уведомително писмо от ЕК за нетранспониране в срок на Директива 2013/30/ЕС. На 18.11.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

43. Неизпълнена мярка № 171 / Краен срок-19.07.2016 г./ - МЕ

Предоставяне на информация на ЕК за националните мерки за достъп до знания, активи и експертни ресурси, включително и за официални споразумения по чл.8, пара.6 от Директива 2013/30/ЕС

Информация за хода на изпълнението:

Докладът ще бъде разработван след приемането на проекта ПМС за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море (мярка № 158).

44. Неизпълнена мярка № 177 / Краен срок-29.01.2016 г./ - КЕВР

Оценка на потенциала за енергийна ефективност на газовата и електроенергийната инфраструктура по- специално във връзка с преноса, разпределението управлението на натоварването и оперативната съвместимост, както и със свързването към инсталации за производство на енергия

Информация за хода на изпълнението:

Създадената със заповед на председателя на КЕВР работна група № 3-Е-55/12.04.2016 г. е финализирала анализа на потенциала за енергийна ефективност на газовата и електроенергийната инфраструктура. На 18 май 2016 г. информацията е разгледана от КЕВР и е върната за допълване.  Продължава актуализирането на информацията. За целите на анализа се събират и анализират  необходими допълнителни данни от енергийните дружества.

Министерство на образованието и науката

# Работна група  РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

45. Неизпълнена мярка № 184 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.04.2016 г./ - МОН

Дата за нотификация: 18.01.2016

Проект на ПМС  за приемане на Наредба за условията и реда за  издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО“.

Информация за хода на изпълнението:

При процедурата на междуведомствено съгласуване на 29.11.2016 г. МФ върна проекта на финансова обосновка за допълнителни уточнения с МЗ.  Останалите становища са обработени. На 30.11.2016 г. МОН изпрати писмо до МЗ за становище относно бележките на МФ. За нетранспониране в срок на Директива 2013/55/ЕС на 24 март 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

46. Неизпълнена мярка № 194 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 31.07.2016

Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на второ четене от водещата Комисия по околната среда и водите на Народното събрание на 07.07.2016 г. Предстои окончателното му приемане в пленарна зала.  За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1127 на 22 септември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

47. Неизпълнена мярка № 197 / Дата за разглеждане на заседание на МС-16.11.2016 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 10.09.2017

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива,условията, реда и начина за техния контрол

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е в процес на разработване.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

48. Неизпълнена мярка № 199 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна. Проектът на Наредба е приет на Колегиум на МОСВ на 18.10.2016 г. Предстои съгласуване от МЗ и обнародване в ДВ на ЗИД на ЗУО, след което ще бъде предоставена на обществено обсъждане.

49. Неизпълнена мярка № 200 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД е съгласуван в рамките на РГ 20 и приета на Колегиум на МОСВ. Предстои публикуването й за обществено обсъждане.

50. Неизпълнена мярка № 203 / Краен срок за приемане-31.03.2016 г./ - МЕ, МЗ, МЗХ, МИ, МОСВ, МРР

Дата за нотификация: 11.07.2016

Проект на НИД на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е подписан от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката. Предстои подписването му от министъра на икономиката и министъра на здравеопазването. За нетранспониране в срок на Директива 2014/80/ЕС на 22 септември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

51. Неизпълнена мярка № 204 / Краен срок за приемане-30.11.2016 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация: 30.12.2016

Проект на НИД на Наредба 12 от 15.07.2010г. за норми за серен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна. Проектът на Наредба е в процес на разработване.

52. Неизпълнена мярка № 206 / Краен срок за приемане-30.11.2016 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация: 30.12.2016

Проект на НИД на Наредба 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е преминал вътрешно съгласуване, съгласуван е в РГ 20, предстои приемане от Колегиума на МОСВ.

Министерство на здравеопазването

# Работна група  РГ 22 - Здравеопазване

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

53. Неизпълнена мярка № 208 / Краен срок за приемане-10.10.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 29.10.2016

Проект на НИД на Наредба № 6 от 2007г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Информация за хода на изпълнението:

Създадената към Министерството на здравеопазването работна група продължава дейността си по проекта на НИД на наредбата. За нетранспониране в срок на Директива 2015/565/ЕС и Директива 2015/566/ЕС на  24 ноември 2016 г.  ЕК стартира процедури  за нарушения срещу България.

54. Неизпълнена мярка № 209 / Краен срок за приемане-10.10.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 29.10.2016

Проект на НИД на Наредба № 8 от 2014г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

Информация за хода на изпълнението:

Създадената към МЗ работна група продължава дейността си по проекта на НИД на наредба. За нетранспониране в срок на Директива 2015/565/ЕС и Директива 2015/566/ЕС на 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедури за нарушение срещу България.

55. Неизпълнена мярка № 210 / Краен срок за приемане-10.10.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 29.10.2016

Проект на НИД на Наредба № 21 2007г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията

Информация за хода на изпълнението:

Създадената към МЗ работна група продължава дейността си по проекта на НИД на наредба. За нетранспониране в срок на Директива 2015/565/ЕС и Директива 2015/566/ЕС на 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедури за нарушение срещу България.

56. Неизпълнена мярка № 211 / Краен срок за приемане-10.10.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 29.10.2016

Проект на НИД на Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присъждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения

Информация за хода на изпълнението:

Създадената към МЗ работна група продължава дейността си по проекта на НИД на наредба. За нетранспониране в срок на Директива 2015/565/ЕС и Директива 2015/566/ЕС на 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедури за нарушение срещу България.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

57. Неизпълнена мярка № 222 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.04.2016 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 03.07.2016

Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

Съветът на ЕС и Европейският парламент одобриха проект на Директива и Регламент за отлагане на транспонирането и  прилагането на директивата, и прилагането регламента за пазарите на финансови инструменти с една година. Директивата и регламентът са публикувани на  30.06.2016г. в ОВ на ЕС. С оглед на това се налага отлагане и на сроковете, заложени в Плана за действие.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

58. Неизпълнена мярка № 234 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 16.11.2015

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на 26 август 2016 г. и е изпратен за междуведомствено съгласуване по чл. 32 УПМСНА. На 19 септември 2016 г.той е обсъден на заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Вследствие на разискванията в проекта ще се нанесат промени, които следва да бъдат обсъдени допълнително. За нетранспониране в срок на Директива 2012/29/ЕС на 27 януари 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

59. Неизпълнена мярка № 235 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.03.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 23.05.2016

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за изменение и допълнение на НК е съгласуван междуведомствено по чл. 32 УПМСНА и предстои да бъде внесен в Министерския съвет. В законопроекта се наложи спешно въвеждане на норми, свързани с препоръки на Комитета на Съвета на Европа за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (Moneyval) от последния доклад за България, разгледан през м. септември 2016 г. По информация на МП, законопроектът е следвало бъде внесен в МС до края на м. ноември 2016 г. На 20.11.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2013/40/ЕС. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията на 08.12.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

На 22.09.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/57/ЕС.

60. Неизпълнена мярка № 236 / Краен срок за приемане от НС-29.06.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 18.07.2016

Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в Народното събрание на 1.11.2016 г. На 07.12.2016 г. законопроектът е приет на първо четене от водещата Комисия по правни въпроси.

61. Неизпълнена мярка № 237 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.06.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.10.2016

Проект на ЗИД на Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имуществo

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ЗИД на Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имуществo. Работата по правно-техническото оформяне на разпоредбите се предвижда да приключи до 28.11.2016 г., след което проектът ще се изпрати за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. Допълнителното удължаване на срока се налага и от последните изменения в Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.), с които се въвеждат нови правила за съгласуване, както и изготвяне на оценка на въздействието. На 24.11.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/42/ЕС.

62. Неизпълнена мярка № 238 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.07.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 27.11.2016

Проект на ЗИД на Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест

Информация за хода на изпълнението:

Предвижда се Директива 2013/48/ЕС да бъде въведена в българското законодателство чрез ЗИД на НПК. Законопроектът е съгласуван междуведомствено и към момента се отразяват получените становища.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

63. Неизпълнена мярка № 240 / Краен срок за приемане от НС-28.03.2016 г./ - МК

Дата за нотификация: 10.04.2016

Законопроект за колективното управление на авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседание на Министерския съвет на 16 март 2016 г. и е внесен в НС на 25 март 2016 г. Проектът на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права беше приет на първо гласуване от Комисията по култура и медии на 7 април 2016 г. и от Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове на 11 май 2016 г., но бе отхвърлен от Комисията по правни въпроси на 8 юли 2016 г. Една от забележките е, че директивата трябва да се въведе със ЗИД на ЗАПСП. Предвижда се законопроектът да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване в края на м.януари 2017 г. и да бъде внесен в Народното събрание в края на м.февруари 2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2016/0260 за нетранспониране на Директива 2014/26/ЕС в срок.

64. Неизпълнена мярка № 242 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2016 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 31.08.2015 г. и е приет на първо четене на 06.11.2015 г. Впоследствие е взето решение, по предложение на НС, вместо законопроект да се изготви Наредба за представителите по индустриална собственост. Патентното ведомство е изготвило първоначален вариант на проект на Наредба за представителите по индустриална собственост, който е предоставен на Министерство на икономиката за предваритено съгласуване. Предвижда се междуведомствената съгласувателна процедура да стартира през м. декемеври 2016 г.