**План за действие за 2017 г.
с мерките, произтичащи от членството на
Република България в Европейския съюз**

[РГ 1 - Свободно движение на стоки 3](#_Toc472346468)

[РГ 2 - Свободно движение на хора 12](#_Toc472346469)

[РГ 5 - Конкуренция 14](#_Toc472346470)

[РГ 7 - Земеделие 15](#_Toc472346471)

[РГ 8 - Рибарство 21](#_Toc472346472)

[РГ 9 - Транспортна политика 25](#_Toc472346473)

[РГ 10 - Данъчна политика 41](#_Toc472346474)

[РГ 11 - Икономически и паричен съюз 42](#_Toc472346475)

[РГ 13 - Социална политика и заетост 44](#_Toc472346476)

[РГ 14 - Енергетика 48](#_Toc472346477)

[РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания 52](#_Toc472346478)

[РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии 54](#_Toc472346479)

[РГ 20 - Околна среда 57](#_Toc472346480)

[РГ 21 - Защита на потребителите 64](#_Toc472346481)

[РГ 22 - Здравеопазване 66](#_Toc472346482)

[РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи 70](#_Toc472346483)

[РГ 25 - Търговска и външноикономическа политика 72](#_Toc472346484)

[РГ 26 - Финансови услуги 73](#_Toc472346485)

[РГ 31 - Европа 2020 78](#_Toc472346486)

[РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието 80](#_Toc472346487)

[РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост 86](#_Toc472346488)

[Заседания на Съвета на Европейския съюз 88](#_Toc472346489)

# РГ 1 - Свободно движение на стоки

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Проект на Закон за концесиите | МС | 1 |  |  |  |  |  | 31.01.2017 | 18.04.2016 | 32014L0023 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/23/ЕС Процедура за нарушение № 2016/0259 |  | Законопроектът е внесен в НС на 09.06.2016 г. |
| 2.Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата | МТИТС | 1 |  |  |  |  |  | 31.01.2017 |  | 32013R0168,32014R0003,32014R0044,32014R0134,32014R0901,32015R0758 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 168/2013, Регламент (ЕС) № 3/2014, Регламент (ЕС) № 44/2014, Регламент (ЕС) № 134/2014, Регламент (ЕС) № 901/2014 и Регламент (ЕС) 2015/758. Регламентите следва да се прилагат от 01.01.2016 г., а Регламент (ЕС) 2015/758 – от 31.03.2018 г. |  | Законопроектът е внесен в НС на 31.03.2016 г. |
| 3.Проект на ЗИД на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗХ | 1 | 03.01.2017-31.03.2017 | 13.04.2017 | 28.04.2017 | 16.06.2017 | 21.06.2017 | 31.10.2017 |  | 32016R1628 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1628, делегираните актове и актовете за изпълнение към него. |  |  |
| 4.Проект на ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина | МЗ | 1 | 01.03.2017-30.06.2017 | 14.07.2017 | 01.08.2017 | 20.09.2017 | 27.09.2017 | 28.02.2018 |  | 32014R0536 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 536/2014. Регламентът ще започне да се прилага шест месеца след публикуването на съобщението, посочено в член 82, параграф 3. Очаква се Комисията да публикува това съобщение през март 2018 г., а регламентът да се прилага от октомври 2018 г. |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели | Чл. 4б от ЗХ | МЗ | 1 |  |  |  | 20.01.2017 | 25.01.2017 |  | 32009L0054 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2009/54/ЕО Запитване на ЕК № 6788/14/SNCО, получено чрез системата ЕU Pilot. |  |  |
| 6.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за етикетиране на аерозолни флакони и изискванията към тях. | Чл. 12, т. 1 от ЗЗП | МИ | 1 | 05.01.2017-31.03.2017 | 13.04.2017 | 28.04.2017 | 16.06.2017 | 21.06.2017 | 12.12.2017 | 32016L2037 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2016/2037. |  |  |
| 7.Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове (Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни, Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца, Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели и Наредба за изискванията към храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло и за отмяна на Наредба за изискванията към храните със специално предназначение) | Чл. 4 от ЗХ | МЗ | 1 | 05.01.2017-31.03.2017 | 28.04.2017 | 30.05.2017 | 23.06.2017 | 28.06.2017 |  | 32013R0609 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 609/2013. |  |  |
| 8.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението | Чл. 26а, ал. 3 от ЗТИП | МИ | 1 | 01.08.2017-06.10.2017 | 20.10.2017 | 01.11.2017 | 01.12.2017 | 06.12.2017 |  | 32016R2281 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2016/2281. |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки | Чл. 6а, ал. 2 от ЗХ | МЗ, МЗХ | 1 |  |  | 31.01.2017 |  | 32011R1161,32014R0119,32015R0414 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1161/2011, Регламент (ЕС) № 119/2014 и Регламент (ЕС) 2015/414, и премахване на противоречия в националното законодателство. |  |  |
| 10.Проект на НИД на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L и за отмяна на следните наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията: - Наредба № 118 от 2005 г.; - Наредба № 119 от 2005 г.; - Наредба № 120 от 2005 г.; - Наредба № 121 от 2005 г.; - Наредба № 122 от 2005 г.; - Наредба № 123 от 2005 г.; - Наредба № 124 от 2005 г.; - Наредба № 125 от 2005 г.; - Наредба № 126 от 2005 г.; - Наредба № 127 от 2005 г.; - Наредба № 128 от 2005 г.; - Наредба № 129 от 2005 г.; - Наредба № 130 от 2005 г. | Чл. 138, ал. 4 от ЗДвП | ИААА, МТИТС | 1 |  |  | 31.01.2017 |  | 32013R0168,32014R0003,32014R0044,32014R0134,32014R0901 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 168/2013, Регламент (ЕС) № 3/2014, Регламент (ЕС) № 44/2014, Регламент (ЕС) № 134/2014 и Регламент (ЕС) № 901/2014. Регламентите следва да се прилагат от 01.01.2016 г. |  |  |
| 11.Проект на НИД на Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника и за отмяна на следните наредби на министъра на земеделието и храните: - Наредба № 22 от 2003 г.; - Наредба № 23 от 2003 г.; - Наредба № 49 от 2003 г.; - Наредба № 50 от 2003 г.; - Наредба № 51 от 2003 г.; - Наредба № 52 от 2003 г.; - Наредба № 53 от 2003 г.; - Наредба № 54 от 2003 г.; - Наредба № 55 от 2003 г.; - Наредба № 58 от 2003 г.; - Наредба № 2 от 2004 г.; - Наредба № 3 от 2004 г.; - Наредба № 9 от 2004 г.; - Наредба № 14 от 2004 г. | Чл. 9а, ал. 12 от ЗРКЗГТ | МЗХ | 1 |  |  | 31.01.2017 |  | 32013R0167 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 167/2013. Регламентът следва да се прилага от 01.01.2016 г. |  |  |
| 12.Проект на НИД на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремарке и за отмяна на Наредба № 74 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на гуми, ЕО одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите | Чл. 138, ал. 4 от ЗДвП | ИААА, МТИТС | 1 | 01.06.2017-31.07.2017 | 01.09.2017 | 10.10.2017 |  | 32009R0661,32015R0758 | Осигуряване прилагането на член 19, параграф 2 и приложение III от Регламент (ЕО) № 661/2009 във връзка с отмяната на Директива 92/23/ЕИО (01.11.2017 г.). Осигуряване прилагането на член 13 и приложението от Регламент (ЕС) 2015/758 (31 март 2018 г.). |  |  |
| 13.Проект на НИД на Наредба № 5 от 2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните и за отмяна на Наредба № 20 от 2003 г. за нормата за максимално допустимо количество на ерукова киселина в маслата и мазнините, предназначени за консумация от човека | Чл. 5, ал. 1 от ЗХ | МЗ | 1 | 01.06.2017-30.08.2017 | 29.09.2017 | 30.10.2017 |  | 32009R0124,32014R0589,32015R0705,32015R2284 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) № 124/2009, Регламент (ЕС) № 589/2014, Регламент (ЕС) 2015/705 и Регламент (ЕС) 2015/2284. |  |  |
| 14.Проект на НИД на Наредба № 4 от 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните | Чл. 6, ал. 2 от ЗХ | МЗ | 1 | 01.06.2017-30.08.2017 | 29.09.2017 | 30.10.2017 |  | 32012R0231 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 231/2012. |  |  |
| 15.Проект на НИД на Наредба № 9 от 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки | Чл. 6, ал. 2 от ЗХ | МЗ | 1 | 01.06.2017-30.08.2017 | 29.09.2017 | 30.10.2017 | 09.11.2018 | 32016L1855 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2016/1855. |  |  |
| 16.Проект на НИД (или за отмяна в зависимост от промените в ЗРКЗГТ) на Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители | Чл. 9в от ЗРКЗГТ | МЗХ | 1 | 01.09.2017-31.10.2017 | 15.11.2017 | 08.12.2017 |  | 32016R1628 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1628, делегираните актове и актовете за изпълнение към него. |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.Предоставяне на ЕК на доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 764/2008 за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МИ | 1 | 09.01.2017-30.03.2017 | 31.03.2017 | 32008R0764 | В чл. 12, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 764/2008 е определено изискване държавите членки да подготвят ежегодно доклад за прилагането на регламента. Крайният срок за докладване на ЕК е 31 март 2017 г. |  |  |
| 18.Предоставяне на ЕК и/или ЕОБХ на: резултати от наблюдението на допустимите количества на нитрати в зеленчуците, и по-специално в зелените листни зеленчуци; обобщени данни относно наличието на афлатоксини във връзка с контрола, извършван в съответствие с Регламент (ЕС) № 884/2014; резултати от предприетите проучвания и прилагането на превантивните мерки за избягване на замърсяването с деоксиниваленол, зеараленон, фумонизин B1 и B2, Т-2 и НТ-2 токсини. | БАБХ | 1 | 01.08.2017-28.09.2017 | 29.09.2017 | 32006R1881 | -Изискване на член 9, параграфи 13 на Регламент (ЕО) № 1881/2006. |  |  |
| 19.Предоставяне на ЕК на секторни програми за надзор на пазара за 2018 г. | МИ | 1 | 01.08.2017-28.09.2017 | 29.09.2017 | 32008R0765 | В чл. 18, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 765/2008 е определено изискване към органите по надзор на пазара да разработят, прилагат и периодично да актуализират програмите си за надзор на пазара. Тези програми трябва да се съобщават на другите държави членки и на ЕК и част от информацията, включена в тях, да е публично достъпна. Срокът за предоставяне на секторните програми за 2018 г. е 29.09.2017 г. |  |  |
| 20.Предоставяне на ЕК на Национална програма за надзор на пазара за 2018 г. | МИ | 1 | 01.11.2017-28.12.2017 | 29.12.2017 | 32008R0765 | В чл. 18, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 765/2008 е определено изискване към органите по надзор на пазара да разработят, прилагат и периодично да актуализират програмите си за надзор на пазара. Тези програми трябва да се съобщават на другите държави членки и на ЕК и част от информацията, включена в тях, да е публично достъпна. Срокът за предоставяне на Националната програма за 2018 г. е 29.12.2017 г. |  |  |

#

# РГ 2 - Свободно движение на хора

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.Проект на ЗИД на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност | МТСП | 2, 16, 23 | 02.05.2017-02.10.2017 | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 17.11.2017 | 22.11.2017 | 26.01.2018 | 23.05.2018 | 32016L0801 | Въвеждане в българското на Директива (EС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обменили образователни проекти и работа по програми „au pair” |  |  |
| 22.Проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване | КФН, МТСП | 2 | 25.09.2017-05.12.2017 | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 07.02.2018 | 14.02.2018 | 27.04.2018 | 21.05.2018 | 32014L0050 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавитечленки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.Докладване на ЕК по изпълнението на ангажиментите на България относно мрежата „Европейски услуги за заетост - EURES” | АЗ-МТСП | 2 | 04.01.2017-21.12.2017 | 21.12.2017 | 32016R0589 | Във връзка с членството на България в мрежата EURES – „Европейски услуги по заетостта” и във връзка с изпълнение на изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/589 |  |  |
| 24.Изпращане на ЕК на Доклад относно извършените през 2016 г. проверки за контролиране на наемането на работа на незаконно пребиващи граждани на трети държави | ГИТ, МТСП | 2 | 01.05.2017-30.06.2017 | 30.06.2017 | 32009L0052 | В изпълнение на член 14 от Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава. |  |  |

#

# РГ 5 - Конкуренция

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| 25.Проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията | МС | 5 | - |  |  |  |  | 31.01.2017 | 27.12.2016 | 32014L0104 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията |  | Законопроектът е внесен в НС на 15.11.2016 г. |

# РГ 7 - Земеделие

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки | ИАЛВ, МЗХ, МИ | 7 |  |  |  |  |  | 31.01.2017 |  | 32008R0110,32008R0555,32009R0606,32009R0607,32009R0436,32013R1308,32015R0560,32015R0561 | Осигуряване прилагането на регламенти (ЕО) № 110/2008, (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009, (ЕО) № 607/2009, (ЕО) № 436/2009, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 560/2015 и (ЕС) № 561/2015 |  |  |
| 27.Проект на ЗИД на Закона за фуражите | БАБХ, МЗХ | 7 |  |  |  | 27.02.2017 | 01.03.2017 | 21.06.2017 |  | 32016R1237,32015R0786,32016R1239 | Осигуряване прилагането на регламенти (ЕС) 2015/786, (ЕС) 2016/1237 и (ЕС) 2016/1239 Запитване № 8444/16/AGRI на ЕК, получено чрез системата EU Pilot |  |  |
| 28.Проект на Кодекс за поземлените отношения | МЗХ | 7 |  |  |  |  |  | 31.01.2017 |  |  | Отстраняване противоречието на разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с чл. 49, 63 и 65 от Договора за функционирането на ЕС Процедура за нарушение № 2015/2018 |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.Проект на НИД на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България | чл. 14, ал. 4 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 7 | 03.01.2017-13.04.2017 | 12.05.2017 | 15.06.2017 | 30.06.2017 | 32016L1914 | Въвеждане изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2016/1914 |  |  |
| 30.Проект на НИД на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз | чл. 29, ал. 6, т. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 7 | 03.01.2017-20.01.2017 | 16.02.2017 | 10.03.2017 | 31.03.2017 | 32016L0317 | Въвеждане на изисквания на Директива за изпълнение (ЕС) 2016/317 |  |  |
| 31.Проект на НИД на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз | чл. 29, ал.6, т. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 7 | 03.01.2017-20.01.2017 | 16.02.2017 | 10.03.2017 | 31.03.2017 | 32016L0317,32016L2109 | Въвеждане на изисквания на Директива за изпълнение (ЕС) 2016/317 и на изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2016/2109 |  |  |
| 31.12.2017 |
| 32.Проект на НИД на Наредба № 98 от 2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на Европейския съюз | чл. 29, ал. 6, т. 4 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 7 | 03.01.2017-20.01.2017 | 16.02.2017 | 10.03.2017 | 31.03.2017 | 32016L0317 | Въвеждане на изисквания на Директива за изпълнение (ЕС) 2016/317 |  |  |
| 33.Проект на НИД на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз | чл. 29, ал. 6, т. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 7 | 03.01.2017-20.01.2017 | 16.02.2017 | 10.03.2017 | 31.03.2017 | 32016L0317 | Въвеждане на изисквания на Директива за изпълнение (ЕС) 2016/317 |  |  |
| 34.Проект на НИД на Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз | чл. 29, ал. 6, т. 5 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 7 | 03.01.2017-20.01.2017 | 16.02.2017 | 10.03.2017 | 31.03.2017 | 32016L0317 | Въвеждане на изисквания на Директива за изпълнение (ЕС) 2016/317 |  |  |
| 35.Проект на НИД на Наредба № 17 от 2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в Официалната сортова листа, предназначени за демонстративни и/или производствени опити | чл. 39а, ал. 3 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 7 | 03.01.2017-20.01.2017 | 16.02.2017 | 10.03.2017 | 01.04.2017 | 32016D0320 | Осигуряване прилагането на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/320 |  |  |
| 36.Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев | чл. 29, ал. 5 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите | МЗХ | 7 |  |  | 31.01.2017 |  | 32013R1308 | Осигуряване прилагането на разпоредбата на чл.189, параграф 1, б. „в” от Регламент (ЕС) № 1308/2013 |  |  |
| 37.Проект на нова Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, и за контрол на производството и търговията | чл. 29, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите | МЗХ | 7 |  |  | 31.01.2017 |  | 32014R0809 | Осигуряване прилагането на разпоредбата на чл. 45 от Регламент (ЕС) № 809/2014 |  |  |
| 38.Проект на НИД на Наредба № 52 от 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти | чл. 54 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | МЗХ | 7 | 03.01.2017-28.02.2017 | 28.03.2017 | 10.05.2017 | 01.07.2017 | 32016D2002 | Осигуряване прилагането на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2002 |  |  |
| 39.Проект на Наредба за специфичните изисквания за производство, събиране, съхранение, транспортиране на сурово краве мляко, неговата преработка и предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и за отмяна на Наредба № 4 от 19.02.2008 г. | чл. 59, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | МЗХ | 7 |  |  | 31.01.2017 |  | 32004R0853 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) № 853/2004 и премахване на противоречия с националното законодателство |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.Годишен сертификационен доклад на Разплащателната агенция за финансовата 2016 г. | МЗХ | 7 | 15.10.2015-15.10.2016 | 01.03.2017 | 32014R0908,32013R1306 | Изготвяне на годишен сертификационен доклад на Разплащателната агенция за финансовата 2016 г. съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 |  |  |
| 41.Годишен доклад за изпълнението на Единния многогодишен национален план за контрол на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията за 2016 г. | МЗХ | 7 | 03.01.2017-23.06.2017 | 30.06.2017 | 32004R0882 | Осигуряване прилагането на разпоредбата на чл. 44 от Регламент (ЕО) № 882/2004 |  |  |
| 42.Докладване на Комисията на всеки три месеца относно официалния контрол върху пратките на ориз в оризови продукти с произход или доставени от Китай | МЗХ | 7 | 03.01.2017-31.03.2017 | 28.04.2017 | 32011D0884 | Осигуряване прилагането на чл. 6 от Решение за изпълнение 2011/884/ЕС на Комисията |  |  |
| 01.04.2017-30.06.2017 | 31.07.2017 |
| 01.07.2017-30.09.2017 | 31.10.2017 |
| 01.10.2017-31.12.2017 | 31.01.2018 |
| 43.Програма за надзор на инфлуенца при домашните и дивите птици | БАБХ | 7 | 03.01.2017-20.12.2017 | 29.12.2017 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2017 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи в началото на 2017 г. |  |  |
| 44.Програма за контрол и ерадикация на болестта бяс | БАБХ | 7 | 03.01.2017-20.12.2017 | 29.12.2017 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2017 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи в началото на 2017 г. |  |  |
| 45.Програма за надзор на болестта син език при преживните животни | БАБХ | 7 | 03.01.2017-20.12.2017 | 29.12.2017 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2017 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи в началото на 2017 г. |  |  |
| 46.Програма за надзор и ерадикация на класическа чума по свинете | БАБХ | 7 | 03.01.2017-20.12.2017 | 29.12.2017 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2017 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи в началото на 2017 г. |  |  |
| 47.Програма за контрол на салмонелоза при кокошките-носачки, бройлери, развъдни стада и пуйки | БАБХ | 7 | 03.01.2017-20.12.2017 | 29.12.2017 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2017 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи в началото на 2017 г. |  |  |
| 48.Програма за надзор на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии | БАБХ | 7 | 03.01.2017-20.12.2017 | 29.12.2017 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2017 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи в началото на 2017 г. |  |  |
| 49.Програма за контрол на заболяването шап по чифтокопитните животни | БАБХ | 7 | 03.01.2017-20.12.2017 | 29.12.2017 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2017 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи в началото на 2017 г. |  |  |
| 50.Програма за контрол на заболяването заразен нодуларен дерматит | БАБХ | 7 | 03.01.2017-20.12.2017 | 29.12.2017 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2017 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи в началото на 2017 г. |  |  |

#

# РГ 8 - Рибарство

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.Изпращане на актуализиран списък на корабите с обща дължина над 15 m, оторизирани да извършват стопански риболов в зоната на GFCM | ИАРА | 8 | -24.11.2017 | 30.11.2017 | 32011R1343 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.17 и съответните анекси на Регламент (ЕС) № 1343/2011 |  |  |
| 52.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 8 | 01.12.2016-30.12.2016 | 13.01.2017 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 03.01.2017-31.01.2017 | 15.02.2017 |
| 01.02.2017-28.02.2017 | 15.03.2017 |
| 01.03.2017-31.03.2017 | 13.04.2017 |
| 03.04.2017-28.04.2017 | 15.05.2017 |
| 02.05.2017-31.05.2017 | 15.06.2017 |
| 01.06.2017-30.06.2017 | 14.07.2017 |
| 03.07.2017-31.07.2017 | 15.08.2017 |
| 01.08.2017-31.08.2017 | 15.09.2017 |
| 01.09.2017-29.09.2017 | 13.10.2017 |
| 02.10.2017-31.10.2017 | 15.11.2017 |
| 01.11.2017-30.11.2017 | 15.12.2017 |
| 01.12.2017-29.12.2017 | 15.01.2018 |
| 53.Изпращане на списък с всички кораби, на които е разрешен улов на калкан | ИАРА | 8 | -25.01.2017 | 31.01.2017 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 4 от Препоръка GFCM/39/2015/3. Списъкът съдържа информация за всеки кораб съгласно Анекс І от препоръката. |  |  |
| 54.Изпращане на списък с контактни точки в съответните администрации, с цел да се вземат под внимание всички възможни отговори и предложения или предприетите действия от държавата на флага на инспектирания кораб | ИАРА | 8 | -25.01.2017 | 31.01.2017 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 11 от Препоръка GFCM/40/2016/1 |  |  |
| 55.Изпращане на списък с пристанищата, определени в съответствие с параграф 13 от Препоръка GFCM/40/2016/1 | ИАРА | 8 | -25.01.2017 | 31.01.2017 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 14 от Препоръка GFCM/40/2016/1 |  |  |
| 56.Изготвяне и изпращане на национален план за мониторинг, контрол и наблюдение на калкан | ИАРА | 8 | -25.01.2017 | 31.01.2017 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 19 от Препоръка GFCM/39/2015/3 |  |  |
| 57.Информиране на ЕК, че България не е извършвала риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море | ИАРА | 8 | -10.03.2017 | 15.03.2017 | 32016R1627 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 29 от Регламент (ЕС) № 2016/1627 |  |  |
| 58.Предоставяне на моментна снимка на риболовния флот | ИАРА | 8 | -28.02.2017 | 01.03.2017 | 32004R0026 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 6 и съответните анекси на Регламент (ЕО) № 26/2004 |  |  |
| -25.05.2017 | 01.06.2017 |
| -25.08.2017 | 01.09.2017 |
| -24.11.2017 | 01.12.2017 |
| 59.Изготвяне на доклад за вноса, износа и ре-експорта на риба меч и едроок тон за периода 01.07. – 31.12.2016 г. и периода 01.01. – 30.06.2017 г. | ИАРА | 8 | -10.03.2017 | 15.03.2017 | 32003R1984 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 9 и съответните анекси на Регламент (ЕО) № 1984/2003 |  |  |
| -08.09.2017 | 15.09.2017 |
| 60.Информиране на ЕК, че български риболовни кораби не осъществяват риболовни дейности с дънни съоръжения в открито море | ИАРА | 8 | -23.03.2017 | 31.03.2017 | 32008R0734 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 12 от Регламент (ЕО) № 734/2008 |  |  |
| -25.09.2017 | 29.09.2017 |
| 61.Изпращане на подробен доклад за дейността на риболовните кораби, осъществяващи улов на калкан, за тримесечие | ИАРА | 8 | 03.01.2017-31.03.2017 | 05.04.2017 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 6 от Препоръка GFCM/39/2015/3 |  |  |
| 03.04.2017-30.06.2017 | 05.07.2017 |
| 03.07.2017-29.09.2017 | 05.10.2017 |
| 02.10.2017-29.12.2017 | 05.01.2018 |
| 62.Докладване на количествата запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходното тримесечие | ИАРА | 8 | 03.01.2017-31.03.2017 | 13.04.2017 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 03.04.2017-30.06.2017 | 14.07.2017 |
| 03.07.2017-29.09.2017 | 13.10.2017 |
| 02.10.2017-29.12.2017 | 15.01.2018 |
| 63.Предоставяне на комбинирани данни относно риболовните кораби | ИАРА | 8 | -23.03.2017 | 31.03.2017 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно Резолюция GFCM/35/2011/1 |  |  |
| -21.09.2017 | 29.09.2017 |
| 64.Изпращане на резултатите от контролните дейности по националния план за мониторинг, контрол и наблюдение на калкан | ИАРА | 8 | -18.04.2017 | 28.04.2017 |  | Събиране на данни за контролните дейности и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 19 от Препоръка GFCM/39/2015/3 |  |  |
| 65.Изготвяне на годишен доклад за приложението на Регламент (EO) № 1185/2003 | ИАРА | 8 | -25.04.2017 | 28.04.2017 | 32003R1185 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1185/2003 |  |  |
| 66.Изготвяне на годишен доклад за усилията на България през предходната година за постигане на трайно равновесие между риболовния капацитет на страната и възможностите за риболов | ИАРА | 8 | 03.04.2017-30.05.2017 | 31.05.2017 | 32013R1380 | Събиране на данни, изготвяне на анализ и предоставянето му на ЕК съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 |  |  |
| 67.Информиране на ЕК, че България не е извършвала риболов в северозападната част на Атлантическия океан | ИАРА | 8 | -23.05.2017 | 31.05.2017 | 32009R0217 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 2 и съответните анекси на Регламент (ЕО) № 217/2009 |  |  |
| 68.Предоставяне на данните, посочени в пар.1 и 2 от Препоръка GFCM/40/2016/2, в съответствие със спецификациите за предаване (график за докладване, референтна година и честота), така както са определени в приложение 4 на препоръката | ИАРА | 8 | -23.05.2017 | 31.05.2017 |  | Събиране и предоставяне на данни на GFCM съгласно параграф 3 от Препоръка GFCM/40/2016/2 |  |  |
| -23.06.2017 | 30.06.2017 |
| -24.07.2017 | 31.07.2017 |
| -25.09.2017 | 29.09.2017 |
| -24.11.2017 | 30.11.2017 |
| 69.Докладване на данни за вноса, износа и ре-експорта на южен червен тон за периода 01.07.2016 г. – 30.06.2017 г. | ИАРА | 8 | -05.09.2017 | 15.09.2017 | 32010R0640 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 11 и съответните анекси на Регламент (ЕС) № 640/2010 |  |  |
| 70.Докладване на данни и информация за аквакултурите за предходната календарна година | ИАРА | 8 | -28.06.2017 | 30.06.2017 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно Препоръка GFCM/35/2011/6 |  |  |
| 71.Предоставяне на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на България в зони извън северната част на Атлантическия океан | ИАРА | 8 | -26.06.2017 | 30.06.2017 | 32009R0216 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 2 и съответните анекси на Регламент (ЕО) № 216/2009 |  |  |
| 72.Информиране на ЕК, че България не е извършвала риболов в североизточната част на Атлантическия океан | ИАРА | 8 | -26.06.2017 | 30.06.2017 | 32009R0218 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 2 и съответните анекси на Регламент (ЕО) № 218/2009 |  |  |
| 73.Предоставяне на статистически данни за рибните продукти, разтоварени на територията на страната от риболовни кораби на Общността и на ЕАСТ | ИАРА | 8 | -26.06.2017 | 30.06.2017 | 32006R1921 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 5 и съответните анекси на Регламент (ЕО) № 1921/2006 |  |  |
| 74.Докладване на данни до ICCAT за риба тон и акула | ИАРА | 8 | -25.07.2017 | 31.07.2017 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК и ICCAT съгласно съответните анекси на task I & II on Atlantic tunas and sharks |  |  |
| 75.Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 8 | -30.08.2017 | 15.09.2017 | 32001R1035 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 22 и съответните анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 |  |  |
| 76.Изпращане на списък с определените пристанища за разтоварване на калкан | ИАРА | 8 | -24.11.2017 | 30.11.2017 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 15 от Препоръка GFCM/39/2015/3 |  |  |
| 77.Докладване на данни за годишната продукция, принос и структура на сектор „Аквакултури“ – приложения 2, 3, 4 и 5 | ИАРА | 8 | -27.11.2017 | 29.12.2017 | 32008R0762 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 5 и съответните анекси на Регламент (ЕО) № 762/2008 |  |  |
| 78.Изпълнение на Многогодишна програма за събиране на данни | ИАРА | 8 | 03.01.2017-29.12.2017 | 29.12.2017 | 32008R0199,32008R1078,32014R0508,32016D1251 | Многогодишна програма за събиране на данни Регламент (ЕО) № 199/2008, Регламент (ЕО) № 1078/2008, Регламент (ЕС) № 508/2014, Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1251 |  |  |
| 79.Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник | ИАРА | 8 |  | 31.01.2017 | 32009R1224 | Осигуряване на пряк обмен на данни за рибарството с другите държави членки в съответствие с чл. 111 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 80.Докладване на данни относно процентите случаен улов и освобождаване на китоподобни | ИАРА | 8 | -11.12.2017 | 15.12.2017 | 32015R2102 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 23а, пар.1 от Регламент (EC) № 1343/2011, изменен с Регламент (ЕС) № 2015/2102 |  |  |
| 81.Докладване на допълнителна информация в подкрепа на научния мониторинг на уловите на калкан | ИАРА | 8 | -27.11.2017 | 30.11.2017 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 7 от Препоръка GFCM/40/2016/6 |  |  |

#

# РГ 9 - Транспортна политика

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82.Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България | ИАМА, МРРБ, МТИТС | 9 |  |  |  | 09.01.2017 | 11.01.2017 | 31.01.2017 | 18.09.2016 | 32014L0089 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/89/ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране Процедура за нарушение № 2016/0706 |  |  |
| 83.Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване | ГДГВА, МТИТС | 9 |  |  | 30.12.2016 | 16.01.2017 | 18.01.2017 | 31.01.2017 |  | 32008R0216 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (базов регламент) и регламентите за неговото изпълнение Процедура за нарушение № 2014/4241 |  |  |
| 84.Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 9 |  |  |  | 04.01.2017 | 11.01.2017 | 31.03.2017 |  | 32004L0049 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща изисквания на Директива 2004/49/ЕО Процедура за нарушение № 2013/2076 |  |  |
| 85.Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата | ИААА, МТИТС | 9 | 01.11.2016-06.02.2017 | 10.02.2017 | 13.02.2017 | 13.03.2017 | 15.03.2017 | 19.05.2017 | 20.05.2017 | 32014L0045,32014L0047 | Въвеждане изисквания на Директива 2014/45/ЕС относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО и на Директива 2014/47/ЕС относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО |  |  |
| 86.Проект на ЗИД на Закона за пътищата | АПИ, МРРБ | 9 | 01.12.2016-11.01.2017 | 13.01.2017 | 16.01.2017 | 27.01.2017 | 01.02.2017 | 28.04.2017 |  | 32004L0052 | Въвеждане изисквания на Директива 2004/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността и свързаното с нея Решение 2009/750/ЕС на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи. Запитване на ЕК № 7507/15/MOVE, получено през системата EU Pilot. |  |  |
| 87.Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 9 |  |  |  |  |  | 31.01.2017 | 31.12.2016 | 32014L0112 | Въвеждане изисквания на Директива 2014/112/ЕС за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF) |  | Законопроектът е внесен в НС на 15.11.2016 г. |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване | Чл. 101, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България | ИАМА, МТИТС | 9 |  |  |  | 09.01.2017 | 11.01.2017 | 09.12.2016 | 32015L2087 | Въвеждане изискванията на Директива 2015/2087/ЕС на Комисията от 18 ноември 2015 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари |  |  |
| 89.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения на членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя | Чл. 88б, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 9 |  | 30.12.2016 | 04.01.2017 | 24.01.2017 | 25.01.2017 | 31.12.2016 | 32014L0112 | Въвеждане на изискванията на Директива 2014/112/ЕС за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF) |  |  |
| 90.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет № 76 от 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа | Чл. 7а от Закона за нормативните актове | МТИТС | 9 |  | 30.12.2016 | 03.01.2017 | 01.02.2017 | 08.02.2017 |  | 32013R1316 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1316/2013 за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91.Проект на НИД на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби | Чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 9 | 09.01.2017-13.04.2017 | 03.05.2017 | 12.06.2017 | 01.07.2017 | 32016L0844 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2016/844 на Комисията от 27 май 2016 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби |  |  |
| 92.Проект на НИД на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт | Чл. 29, ал. 3, т. 1 от Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 9 |  | 12.01.2017 | 05.05.2017 |  | 32004L0049 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща изисквания на Директива 2004/49/ЕО Процедура за нарушение № 2013/2076 |  |  |
| 93.Проект на Наредба за реда и начина на укрепване на товарите при извършване на автомобилен превоз на товари | Закон за движението по пътищата | ИААА, МВР, МТИТС | 9 | 17.03.2017-24.04.2017 | 05.05.2017 | 19.05.2017 | 20.05.2017 | 32014L0047 | Въвеждане изисквания на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО. |  |  |
| 94.Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства | Чл. 147, ал. 1, 5, 6 и 8 и чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 4, ал. 4, т. 1, 2 и 3, ал. 6, т. 1, 2 и 3 и ал. 10 от Закона за движението по пътищата | ИААА, МТИТС | 9 | 01.11.2016-30.12.2016 | 28.02.2017 | 16.05.2017 | 20.05.2017 | 32014L0045 | Въвеждане изисквания на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО |  |  |
| 95.Проект на НИД на Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи | Закон за автомобилните превози | ДАМТН, МИ | 9 |  |  | 06.02.2017 |  | 32014R0165 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт |  |  |
| 96.Проект на НИД на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии | Чл.75, ал. 4 от Закона за устройство на територията | МРРБ | 9 | -13.01.2017 | 20.01.2017 | 31.01.2017 | 18.11.2016 | 32014L0094 | Въвеждане изисквания на Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива |  |  |
| 97.Проект на НИД на Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства | Чл. 139 от Закона за движение по пътищата | АПИ, МРРБ | 9 | 01.12.2016-24.02.2017 | 22.03.2017 | 24.04.2017 | 07.05.2017 | 32015L0719 | Въвеждане изисквания на Директива (ЕС) 2015/719 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик |  |  |
| 98.Проект на Наредба, уреждаща процедурата по регистрацията на доставчици на ЕУЕСТ и въвеждането на регистър на доставчиците на ЕУЕСТ | Закон за пътищата | АПИ, МРРБ | 9 | -30.12.2016 | 17.02.2017 | 15.03.2017 |  | 32004L005232009D0750 | Въвеждане изисквания на Директива 2004/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността и свързаното с нея Решение 2009/750/ЕС на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи Запитване на ЕК № 7507/15/MOVE, получено през системата EU Pilot |  |  |
| 99.Проект на НИД на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари | Чл. 62, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 9 | 03.01.2017-17.03.2017 | 28.04.2017 | 26.05.2017 | 30.06.2017 | 32016L2309 | -Въвеждане изисквания на Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 година за адаптиране за четвърти път към научнотехническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари |  |  |
| 100.Проект на НИД на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища | Чл. 175а, ал. 2 от Кодекса за търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 9 | 09.01.2017-28.04.2017 | 10.05.2017 | 12.06.2017 | 30.06.2017 | 32016L2309 | -Въвеждане изисквания на Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 година за адаптиране за четвърти път към научнотехническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари |  |  |
| 101.Проект на НИД на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари | Чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози | ИААА, МТИТС | 9 | 01.03.2017-31.03.2017 | 20.04.2017 | 20.06.2017 | 30.06.2017 | 32016L2309 | -Въвеждане изисквания на Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 година за адаптиране за четвърти път към научнотехническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари |  |  |
| 102.Проект на НИД на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън ЕС | Чл. 7, ал. 3 и чл. 50, ал. 5 от Закона за гражданското въздухоплаване | ГДГВА, МТИТС | 9 |  |  | 31.01.2017 |  | 32004R0847 | Необходимост от изменение на националната процедура, установена в изпълнение на чл. 5 от Регламент № 847/2004 на Европейския парламент и на Съвета за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите членки и трети страни |  |  |
| 103.Проект на НИД на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства | Чл. 140, ал. 2 и чл. 142 от Закона за движението по пътищата | МВР | 9 | -28.04.2017 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 20.05.2017 | 32014L0046 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/46/ЕС за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104.Изготвяне и предоставяне на информация на ЕК съгласно Приложение ХIV на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол | ИАМА, МТИТС | 9 | 01.02.2017-15.03.2017 | 01.04.2017 | 32009L0016 | Държавите членки предоставят на ЕК информацията, посочена в Приложение ХIV на Директива 2009/16/ЕО |  |  |
| 105.Изготвяне на доклад съгласно чл. 9, параграф 2 от Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари | ИАМА, МТИТС | 9 | 01.02.2017-15.03.2017 | 31.03.2017 | 32000L0059 | Изискване на чл. 9 от Директива 2000/59/ЕО |  |  |
| 106.Изготвяне на Годишен доклад по морска сигурност относно прилагането на Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения. | ИАМА, МТИТС | 9 | 01.02.2017-15.03.2017 | 31.03.2017 | 32004R0725 | Изискване на Регламент № (ЕО) 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения |  |  |
| 107.Годишен доклад относно предприети мерки за изпълнение на задълженията и за състоянието на сигурността на въздухоплаването | ГДГВА, МТИТС | 9 | 27.02.2017-27.03.2017 | 31.03.2017 | 32010R0018 | Изпълнение на ангажименти по т. 18 от Приложение II на Регламент (ЕС) № 18/2010 на Комисията от 8 януари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на спецификациите за национални програми за контрол на качеството в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване |  |  |
| 108.Годишен доклад за прилагане на гъвкаво използване на въздушното пространство | ГДГВА, МТИТС | 9 | 27.03.2017-29.05.2017 | 31.05.2017 | 32005R215032004R0551 | Изпълнение на изискванията на чл. 8 на Регламент(ЕО) 2150/2005 за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство, както и на чл. 7, пар. 2 от Регламент (ЕО) № 551/2004 относно организацията и използването на въздушното пространство в Единното европейско небе. |  |  |
| 109.Годишен местен доклад за приемането на Единно европейско небе | ГДГВА, МТИТС | 9 | 03.01.2017-27.03.2017 | 31.03.2017 | 32004R0549 | Изпълнение на ангажименти по чл. 12 на Регламент (ЕО) № 549/2004 за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе |  |  |
| 110.Годишен доклад за наблюдението на плановете и целите за ефективност | ГДГВА, МТИТС | 9 | 03.01.2017-29.05.2017 | 01.06.2017 | 32013R039032013R039132010R0691 | Докладът се изготвя в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и чл. 7, ал. 4, чл. 9 и чл. 17, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване. С докладът се изпълняват изискванията и на чл. 17, т. 3 на Регламент (ЕС) 691/2010г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО) 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги. |  |  |
| 111.Годишен доклад за надзора на безопасността | ГДГВА, МТИТС | 9 | 03.01.2017-27.01.2017 | 31.01.2017 | 32004R054932011R1034 | Изпълнение на ангажименти по чл. 12 на Регламент (ЕО) № 549/2004 за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе и чл. 15 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 на Комисията относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010 |  |  |
| 112.Национален план за внедряване на Техническата спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС) на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на железопътната система в Европейския съюз | ИАЖА, МТИТС | 9 | 03.01.2017-30.06.2017 | 05.07.2017 | 32016R0919 | Изпълняват се разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/919 на Комисията от 27 май 2016 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на железопътната система в Европейския съюз – т. 7.4.4 от Приложението. |  |  |
| 113.Предоставяне на информация на ЕК за броя на проверените търговски превозни средства, класифицирани по категории и по страна на регистрация, както и проверените елементи и установените дефекти. | ИААА, МТИТС | 9 | 11.01.2017-29.03.2017 | 31.03.2017 | 32000L0030 | Чл. 6 от Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2000 година относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства. |  |  |
| 114.Предоставяне на информация на ЕК чрез попълване на стандартния отчетен формуляр, установен в Решение 93/173/ЕИО (1), относно прилагането на Регламент (ЕО) No 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) No 3821/85 и (ЕО) No 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) No 3820/85 на Съвета | ИААА, МТИТС | 9 | 11.09.2017-27.09.2017 | 29.09.2017 | 32006R0561 | Чл. 17 от Регламент (ЕО) No 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) No 3821/85 и (ЕО) No 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) No 3820/85 на Съвета |  |  |
| 115.Предоставяне на информация на ЕК за извършените през 2016 г. проверки на превозни средства за превоз на опасни товари | ИААА, МТИТС | 9 | 02.10.2017-30.10.2017 | 31.10.2017 | 31995L0050 | Чл. 9 от Директива 95/50/ЕО на Съвета от 6 октомври 1995 г. относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари |  |  |
| 116.Предоставяне на информация на Европейската комисия за одобрените сервизи и техници за монтаж, проверка и ремонт на тахографи, както и на издадените им карти | ДАМТН, ИААА, МТИТС | 9 | 03.01.2017-28.02.2017 | 02.03.2017 | 32014R0165 | Съгласно член 24, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 165/2014 държавите членки следва да изпращат ежегодно на Европейската комисия списъците на одобрените сервизи и техници за монтаж, проверка и ремонт на тахографи, както и на издадените им карти |  |  |
| 117.Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лиценз на Общността по Регламент (ЕО) № 1073/2009 и за броя на заверените копия | ИААА, МТИТС | 9 | 11.01.2017-23.01.2017 | 30.01.2017 | 32009R1073 | Чл. 28, т. 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006. |  |  |
| 118.Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лиценз на Общността по Регламент (ЕО) № 1072/2009 и за броя на заверените копия | ИААА, МТИТС | 9 | 11.01.2017-23.01.2017 | 30.01.2017 | 32009R1072 | Чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари. |  |  |
| 119.Предоставяне на информация на ЕК за броя на издадените атестации за водач по Регламент (ЕО) № 1072/2009 | ИААА, МТИТС | 9 | 11.01.2017-23.01.2017 | 30.01.2017 | 32009R1072 | Чл. 17, т. 2 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари. |  |  |
| 120.Предоставяне на информация на ЕК за броя на издадените разрешителни за извършване на редовни превози и данни за каботажните превози под формата специализирани редовни превози и случайни превози по Регламент (ЕО) № 1073/2009 | ИААА, МТИТС | 9 | 11.01.2017-23.01.2017 | 30.01.2017 | 32009R1073 | Чл. 28, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006. |  |  |
| 121.Предоставяне на ЕК доклад за дейността и информация за статистиката за постъпилите жалби и наложените санкции по Регламент (ЕС) № 181/2011 | ИААА, МТИТС | 9 | 25.05.2017-31.05.2017 | 01.06.2017 | 32011R0181 | Чл. 29 от Регламент (ЕС) № 181/2011 относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004. |  |  |
| 122.Предоставяне на информация на ЕК по чл. 9 от Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 на Комисията | АПИ, МРРБ | 9 | 15.06.2017-25.08.2017 | 03.10.2017 | 32013R0885 | Изпълнение на изискванията на чл. 9 от Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 на Комисията от 15 май 2013 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства (Директивата за Интелигентните транспортни системи) |  |  |
| 123.Предоставяне на информация на ЕК по чл.10 от Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 на Комисията | АПИ, МРРБ | 9 | 15.06.2017-25.08.2017 | 03.10.2017 | 32013R0886 | Изпълнение на изискванията на чл. 10 от Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 на Комисията от 15 май 2013 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на данните и процедурите за предоставяне, когато това е възможно, на безплатна за потребителите обща минимална информация за движението, свързана с безопасността (Директивата за Интелигентните транспортни системи) |  |  |
| 124.Предоставяне на доклад на ЕК по чл. 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/962 на Комисията | АПИ, МРРБ | 9 | 02.05.2017-06.07.2017 | 13.07.2017 | 32015R0962 | Изпълнение на изискванията на чл. 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/962 от 18 декември 2014 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата. |  |  |

# РГ 10 - Данъчна политика

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125.Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс | МФ | 10 |  |  |  |  |  | 31.01.2017 | 31.12.2016 | 32015L2376,32016L0881 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2015/2376 за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане и на Директива (ЕС) 2016/881 за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Запитване на ЕК № 8223/16/TAXU, получено чрез системата EU Pilot относно въвеждането в българското законодателство на Директива 2011/16/ЕС |  |  |
| 126.Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс | МФ | 10 |  | 31.08.2017 | 08.09.2017 | 20.09.2017 | 29.09.2017 | 15.12.2017 | 29.12.2017 | 32016L2258 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2016/2258 за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари |  |  |

#

# РГ 11 - Икономически и паричен съюз

1.Правни мерки

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.Проект на РМС за приемане на актуализация на Конвергентната програма на Република България за периода 2017-2020 г. | Чл. 8, ал. 3 от УПМСНА | МФ | 11 | 30.01.2017-03.04.2017 | 06.04.2017 | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 12.04.2017 |  | 32011R1175 | -Koнвергентната програма се изготвя ежегодно от държавите членки, които не са въвели еврото, съгласно изискванията на Регламент (ЕO) № 1466/1997 изменен с Регламент (ЕС) № 1175/2011, в рамките на цикъла „Европейски семестър” за подобрена координация на икономическите политики, както и в отговор на Препоръката на Съвета от 12.07.2016 г. относно Националната програма за реформи на България за 2016 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 20162019 г. |  |  |

#

# РГ 13 - Социална политика и заетост

1.Правни мерки

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128.Проект на РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта за 2018 | чл.4, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта | МТСП | 13 | 02.10.2017-22.11.2017 | 23.11.2017 | 29.11.2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 |  |  | Изпълнение на Насоките за политиките по заетост на държавите членки и Специфичните препоръки в областта на политиката по заетостта. |  |  |
| 129.Проект на РМС за приемане на План за 2017 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.) |  | МТСП | 13 | 03.01.2017-01.03.2017 | 15.03.2017 | 20.04.2017 | 10.05.2017 | 17.05.2017 |  |  | -Отразяване на приоритетите и насоките на основните документи на Европейския съюз в областта на политиката за демографско развитие:Зелена книга на Европейската комисия: „Посрещане на демографската промяна: нова солидарност между поколенията“ (2005 г.). Заключения на Съвета относно: „Активен живот на възрастните хора (7.06.2010 г.), „Въздействие, което застаряването на работната сила и на населението оказва върху политиките за заетост“ (6-7.12.2011 г.), „Съвместяване на професионалния и семейния живот в условията на демографските промени“ (17.06.2011 г.),„Овладяване на демографските предизвикателства: Сътрудничество между институциите на държавите членки по демографските въпроси и съвместяването на професионалния и семейния живот  за постигане на съвместимост между кариера и семейство“ (3.10.2011 г.) |  |  |
| 130.Проект на РМС за приемане на Отчет за 2016 г. на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.) |  | МТСП | 13 | 03.05.2017-02.06.2017 | 16.06.2017 | 30.06.2017 | 12.07.2017 | 19.07.2017 |  |  | -Отразяване на приоритетите и насоките на основните документи на Европейския съюз в областта на политиката за демографско развитие. За европейските документи - виж погоре. Изпълнение на ангажимента за годишно отчитане на изпълнението. |  |  |
| 131.Проект на РМС за приемане на Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2015 – 2016 г. |  | МТСП | 13 | 03.07.2017-01.08.2017 | 15.08.2017 | 31.08.2017 | 20.09.2017 | 27.09.2017 |  |  | -Отразяване на приоритетите и насоките на основните документи на Европейския съюз в областта на активния живот на възрастните хора Европейски документи: Заключения на Съвета относно: „Активен живот на възрастните хора (7.06.2010 г.), „Въздействие, което застаряването на работната сила и на населението оказва върху политиките за заетост“ (67.12.2011 г.). |  |  |
| 132.Проект на РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта за 2017 г. | чл.4, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта | МТСП | 13 |  |  |  |  | 31.01.2017 |  |  | Изпълнение на Насоките за политиките по заетост на държавите членки и Специфичните препоръки в областта на политиката по заетостта. |  |  |
| 133.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта | Регламентиране на ред и условия за практическо изпълнение на нови разпоредби в Закона за насърчаване на заетостта | МТСП | 13 |  | 31.03.2017 | 05.04.2017 | 20.04.2017 | 03.05.2017 |  |  | -Изпъление на действия по препоръката на Съвета относно интеграцията на продължително безработните лица и специфичните препоръки на Съвета за България за 20162017 г. |  |  |

#

# РГ 14 - Енергетика

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134.Проект на ЗИД на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра | МЕ | 14 |  |  |  |  |  | 31.01.2017 | 25.06.2011 | 32009L0031,32015L1513 | Съобразяване с изисквания на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации Запитване на ЕК № 7328/15/CLIM, получено чрез системата EU Pilot Предвиждане в ПЗР на законопроекта на промени в ЗЕВИ с цел регламентиране на правно основание за въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2015/1513 |  |  |
| 10.09.2017 |
| 135.Проект на ЗИД на Закона за енергетиката | МЕ | 14 | -31.01.2017 | 07.02.2017 | 10.02.2017 | 19.04.2017 | 26.04.2017 | 28.07.2017 | 03.03.2011 | 32009L007232009L0073 | Въвеждане изисквания на Директива 2009/72/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и Директива 2009/73/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ Процедура по нарушение № 2016/2076 |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136.Доклад относно напредъка за постигане на националните цели за енергийна ефективност | АУЕР, МЕ | 14 | -13.04.2017 | 28.04.2017 | 32012L0027 | Изискване на чл. 24, пар.1 и Приложение XIV, част 1 от Директива 2012/27/ЕС |  |  |
| 137.Доклад относно предвидените и предприетите мерки и резултатите от наблюдението върху сигурността на снабдяването с природен газ | МЕ | 14 | -21.07.2017 | 31.07.2017 | 32009L0073 | Изискване на чл. 5 от Директива 2009/73/ЕО |  |  |
| 138.Публикуване и предоставяне на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия и Европейската комисия на годишен доклад с резултати от контрола за недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране | КЕВР | 14 | -14.07.2017 | 31.07.2017 | 32009L0073 | Изискване на Директива 2009/72/ЕО (чл. 37, т.1, „д”), Директива 2009/73/ЕО (чл. 41, т.1, „д”) |  |  |
| 139.Доклад до Европейската комисия относно напредъка на проектите включени в списъка на ЕС с проекти от общ интерес | МЕ | 14 | -05.12.2017 | 29.12.2016 | 32013R0347 | Изискване на чл. 5, пар. 6 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на ЕП и на Съвета |  |  |
| 140.Доклад до ЕК относно въздействието върху безопасността и околната среда | МЕ | 14 | - | 31.01.2017 | 32013L0030 | Изискване на чл.25, пар.1 от Директива 2013/30/ЕС |  |  |
| 141.Предоставяне на информация на ЕК за националните мерки за достъп до знания, активи и експертни ресурси, включително и за официални споразумения по чл.8, пар.6 от Директива 2013/30/ЕС | МЕ | 14 |  | 31.01.2017 | 32013L0030 | Изискване на чл.27, пар.5 от Директива 2013/30/ЕС |  |  |
| 142.Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос | ДА "ДРВВЗ" | 14 | 01.01.2017-31.12.2017 | 31.12.2017 | 32009L0119 | Изискване на чл. 3, пар. 1 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО |  |  |
| 143.Представяне на ЕК на доклад с анализ на предприетите мерки, които да гарантират през текущата година наличността и физическата достъпност на запасите за извънредни ситуации, както и контрол върху тях в случай на прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти | ДА "ДРВВЗ" | 14 | 05.01.2017-23.01.2017 | 30.01.2017 | 32009L0119 | Изискване на чл. 9, пар. 5 на Директива на Съвета 2009/119/ЕО |  |  |
| 144.Представяне на ЕК на извадка от регистъра на запасите за извънредни ситуации по видове и количества към 31.12.2016 г. | ДА "ДРВВЗ" | 14 | 05.01.2017-17.02.2017 | 24.02.2017 | 32009L0119 | Изискване на чл. 6, пар. 2 на Директива на Съвета 2009/119/ЕО |  |  |
| 145.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 03.01.2017-20.01.2017 | 24.01.2017 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 146.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.02.2017-20.02.2017 | 24.02.2017 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 147.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.03.2017-20.03.2017 | 24.03.2017 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 148.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 03.04.2017-20.04.2017 | 24.04.2017 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 149.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 02.05.2017-22.05.2017 | 25.05.2017 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 150.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.06.2017-20.06.2017 | 23.06.2017 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 151.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 03.07.2017-20.07.2017 | 25.07.2017 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 152.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.08.2017-21.08.2017 | 24.08.2017 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 153.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.09.2017-20.09.2017 | 25.09.2017 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 154.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 02.10.2017-20.10.2017 | 25.10.2017 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 155.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.11.2017-20.11.2017 | 24.11.2017 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 156.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 01.12.2017-20.12.2017 | 22.12.2017 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 157.Доклад относно напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници | МЕ | 14 | -14.12.2017 | 29.12.2017 | 32009L0028 | Изискване на чл. 22, т. 1 от Директива 2009/28/ЕС |  |  |
| 158.Предоставяне на ЕК на обобщена информация по отношение на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура | МЕ | 14 | -14.07.2017 | 31.07.2017 | 32014R0256 | Изискване на чл. 3 от Регламент № 256/2014 (ЕС, Евратом) |  |  |
| 159.Предоставяне на ЕК на информация относно мерките, приети за изпълнение на задълженията за услуги от обществен интерес, за възможния им ефект върху вътрешната и международната конкуренция | КЕВР | 14 | -07.12.2017 | 21.12.2017 | 32009L0072 | Изискване на Директива 2009/72/ЕО (чл. 3, т .15), Директива 2009/73/ЕО (чл. 3, т. 11) |  |  |
| 160.Актуализиране на Националния план за действие по енергийна ефективност | АУЕР, МЕ | 14 | -13.04.2017 | 28.04.2017 | 32012L0027 | Изискване на чл. 24, пар.2 и Приложение XIV, част 1 от Директива 2012/27/ЕС |  |  |

#

# РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

1.Правни мерки

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161.Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО | чл. 8а от Закона за признаване на професионални квалификации | МОН | 16 |  |  |  |  | 25.01.2017 | 18.01.2016 | 32013L005532012R1024 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/55/ЕС за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации. Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 относно процедурата за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО Процедура за нарушение № 2016/0166 |  |  |

#

# РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162.Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура | МТИТС | 17 |  |  |  |  |  | 31.01.2017 | 01.01.2016 | 32014L0061 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/61/ЕС Процедура по нарушение № 2016/0167 |  | Законопроектът е внесен в НС на 23.06.2016 г. |
| 163.Проект на ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис | МТИТС | 17 |  |  |  |  |  | 31.01.2017 |  | 32014R091032014D0148 | Осигуряване прилагането на Решение 2014/148/ЕС за изменение на Решение 2011/130/ЕС за установяване на минимални изисквания за трансграничната обработка на документи, подписани електронно от компетентните органи съгласно Директива 2006/123/ЕО, и на Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО |  | Законопроектът е внесен в НС на 17.11.2016 г. |
| 164.Проект на ЗИД на Закона за електронното управление | ДАЕУ | 17 | 01.03.2017-18.09.2017 | 21.09.2017 | 29.09.2017 | 15.11.2017 | 22.11.2017 | 26.04.2018 | 09.05.2018 | 32016L1148 | Въвеждане изискванията на Директива 2016/1148/ЕС |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165.Проект на ПМС за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагането на Закона за достъп до пространствени данни, по отношение създаването на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни | Чл. 19, ал. 2, т. 1 от Закона за достъп до пространствени данни | ДАЕУ | 17 | -30.03.2017 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 23.05.2017 | 31.05.2017 |  | 32007L0002,32010R1089,32009R0976,32008R1205 | Разпределяне на задълженията на всички органи на публичната власт, които по българското законодателство събират, създават, поддържат и разпространяват актуализирани бази от пространствени данни във връзка с осъществяваните от тях правомощия и предоставят публични услуги, свързани с тях. Преодоляване на закъснението съгласно сроковете, определени за прилагане на Регламент (ЕС) № 1089/2010; Регламент (ЕО) № 976/2009; Регламент (ЕО) № 1205/2008. Запитване на ЕК № 7517/15/ENVI, получено през системата EU Pilot. |  |  |

#

# РГ 20 - Околна среда

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166.Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда | МОСВ | 20 |  |  |  |  |  | 31.01.2017 | 16.05.2017 | 32015L2193,32014L0052 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2015/2193 за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. Въвеждане на изискванията на Директива 2014/52/ЕС за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда |  | Законопроектът е внесен в НС на 20.09.2016 г. |
| 19.12.2017 |
| 167.Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие | МОСВ | 20 | - |  | 14.10.2016 | 28.04.2017 | 03.05.2017 | 31.07.2017 |  | 32006R0865,32016R2029 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (Изменен с Регламент (ЕС) № 2016/2029 на Комисията от 10 ноември 2016 за промяна на приложенията); Регламент № 865/2006 на Комисията от 4 Май 2006 установяващ подробни правила за прилагане на Регламент № 338/97 от 9 декември 1996 г. за защита на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за изискванията за качеството на течните горива,условията, реда и начина за техния контрол приета с ПМС № 156 от 2003 г. | Чл.8, ал.1 от ЗЧАВ | МОСВ | 20 | 01.03.2017-01.05.2017 | 10.05.2017 | 01.06.2017 | 21.07.2017 | 26.07.2017 | 10.09.2017 | 32015L1513 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС)2015/1513 за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници |  |  |
| 169.Проект на ПМС за приемане на Наредба за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации | Чл. 9г от ЗЧАВ | МОСВ | 20 | 02.05.2017-31.08.2017 | 15.09.2017 | 02.10.2017 | 24.11.2017 | 29.11.2017 | 19.12.2017 | 32015L2193 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2015/2193 за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации |  |  |
| 170.Проект на ПМС за изменение на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства | чл. 13 от ЗУО | МОСВ | 20 |  |  |  |  | 31.01.2017 | 19.11.2016 | 32016L0774 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2016/774 на Комисията за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства |  |  |
| 171.Проект на ПМС за приемане на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването | Предстои въвеждане на основание за приемане на наредбата в Закона за енергията и възобновяемите източници | МОСВ | 20 | 01.03.2017-31.05.2017 | 07.06.2017 | 03.07.2017 | 18.08.2017 | 23.08.2017 | 10.09.2017 | 32015L1513 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2015/1513 за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници |  |  |
| 172.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива и енергия за транспорта | чл.5, т.5 от ЗОИК | МОСВ | 20 | 01.01.2017-28.02.2017 | 07.03.2017 | 14.03.2017 | 14.04.2017 | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 32015L0652 | Въвеждане изискванията на Директива (EС) 2015/652 на Съвета от 20 април 2015 година за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173.Проект на НИД на Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид фини прахови частици, олово, бензин, въглероден диоксид и озон в атмосферния въздух | Чл.6, ал.1 от ЗЧАВ | МЗ, МОСВ | 20 | 01.12.2016-21.12.2016 | 29.12.2016 | 31.01.2017 | 31.12.2016 | 32015L1480 | Въвеждане изисквания на Директива (ЕС) 2015/1480 на Комисиятаза изменение на няколко приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в които са определени правила относно референтните методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на качеството на атмосферния въздух Запитване на ЕК № 6198/14/ENVI, получено през системата EU Pilot |  |  |
| 174.Проект на НИД на Наредба № 11 от 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух | Чл. 6, ал. 1 от ЗЧАВ | МЗ, МОСВ | 20 | 01.11.2016-20.11.2016 | 22.11.2016 | 31.01.2017 | 31.12.2016 | 32015L1480 | Въвеждане изисквания на Директива (ЕС) 2015/1480 на Комисията за изменение на няколко приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в които са определени правила относно референтните методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на качеството на атмосферния въздух |  | . |
| 175.Проект на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой | чл.17, ал.1 от ЗЧАВ | МОСВ | 20 | 01.02.2017-01.04.2017 | 31.07.2017 | 30.11.2017 |  | 32009R1005 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой |  |  |
| 176.Проект на Заповед за изменение на Заповед РД-289/27.05.2016 г. за утвърждаване на случаите на свободно освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на ЕЕО | чл.21д, ал.3 и ал.4 от Закона за защита на вредното въздействие на опасните вещества и смеси | МОСВ | 20 | -13.01.2017 | 18.01.2017 | 24.02.2017 | 28.02.2017 | 32016L0585,32016L1028,32016L1029 | Въвеждане изискванията на Делегирана директива (ЕС)2016/585, Делегирана директива (ЕС) 2016/1028 и Делегирана директива (ЕС) 2016/1029 |  |  |
| 30.04.2017 |
| 30.04.2017 |
| 177.Проект на Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреките промени в земеползването |  | МОСВ | 20 | 01.03.2017-31.05.2017 | 16.06.2017 | 01.08.2017 | 10.09.2017 | 32015L1513 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2015/1513 за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници |  |  |
| 178.Проект на Методика за определяне интензитета на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на течните горива, различни от биогоривата и енергията за транспорт |  | МОСВ | 20 | 01.01.2017-28.02.2017 | 07.03.2017 | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 32015L0652 | Въвеждане изискванията на Директива (EС) 2015/652 за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива |  |  |
| 179.Проект на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците | Чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 |  |  | 31.01.2017 |  | 32014D0955 | Осигуряване прилагането на Решение 2014/955/EC на Комисията за изменение на Решение 2000/532/ЕО, отнасящо се за списъка на отпадъците съгласно Директива 2008/98/ЕО |  |  |
| 180.Проект на Годишен план за инспекции на превози на отпадъци | Чл. 7а от ЗНА и чл. 1, ал.3 (б) от Регламент (ЕС) № 660/2014 за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци | МОСВ | 20 |  |  | 31.01.2017 |  | 32014R0660 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 660/2014 за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци |  |  |
| 181.Проект на Наредба за издаване на документи за правоспособност за дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове | Чл. 17 от Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 20 |  |  | 31.01.2017 |  | 32014R0517 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 |  |  |
| 182.Проект на НИД на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | чл. 135, т. 3 във връзка с чл. 189 от Закона за водите. | МЗ, МОСВ, МРРБ | 20 | -14.07.2017 | 15.08.2017 | 30.08.2017 | 27.10.2017 | 32015L1787 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията от 6 октомври 2015 година за изменение на приложение II и приложение III към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека |  |  |

# РГ 21 - Защита на потребителите

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183.Проект на ЗИД на Закона за туризма | МТ | 21 | 10.01.2017-30.03.2017 | 14.04.2017 | 10.05.2017 | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 30.09.2017 | 20.12.2017 | 32015L2302 | Въвеждане изискванията на Директива 2015/2302 на Европейския парламент и Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги за именение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184.Проект на ПМС за приемане на нова Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора" | Закон за туризма | МТ | 21 | 01.03.2017-30.05.2017 | 30.07.2017 | 15.11.2017 | 06.12.2017 | 12.12.2017 | 20.12.2017 | 32015L2302 | Въвеждане изискванията на чл. 17 и чл. 19 на Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета |  |  |

#

# РГ 22 - Здравеопазване

1.Правни мерки

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185.Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия | Чл. 26 и чл.123 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия | АЯР, МВР, МЕ, МЗ, МОСВ | 22 | 06.02.2017-21.07.2017 | 11.08.2017 | 28.08.2017 | 13.10.2017 | 18.10.2017 | 06.02.2018 | 32013L0059 | Въвеждане на изискванията на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186.Проект на НИД на Наредба № 6 от 2007г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки | Чл. 4, ал. 1, чл. 15, ал. 3 и чл. 15в, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения | МЗ | 22 |  |  | 31.01.2017 | 29.10.2016 | 32015L0565,32015L0566 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2015/565 за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки и на Директива (ЕС) 2015/566 за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки Процедури за нарушения №№ 2016/0708 и 2016/0709 |  |  |
|  |
| 187.Проект на НИД на Наредба № 8 от 2014г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки | Чл. 36, ал. 4, чл. 36а, ал. 3, чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и чл. 134, ал. 1 от Закона за здравето | МЗ, МФ | 22 |  |  | 31.01.2017 | 29.10.2016 | 32015L0565,32015L0566 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2015/565 за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки и на Директива (ЕС) 2015/566 за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки Процедури за нарушения №№ 2016/0708 и 2016/0709 |  |  |
| 188.Проект на НИД на Наредба № 21 2007г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията | Чл. 39, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки | МЗ | 22 |  |  | 31.01.2017 | 29.10.2016 | 32015L0565,32015L0566 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2015/565 за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки и на Директива (ЕС) 2015/566 за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки Процедури за нарушения №№ 2016/0708 и 2016/0709 |  |  |
| 189.Проект на НИД на Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присъждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения | Чл.13, ал. 4 и 5 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки | МЗ | 22 |  |  | 31.01.2017 | 29.10.2016 | 32015L0565,32015L0566 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2015/565 за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки и на Директива (ЕС) 2015/566 за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки Процедури за нарушения №№ 2016/0708 и 2016/0709 |  |  |
| 190.Проект на НИД на Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“ | Чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 1, ал. 4 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането | ИАЛ, МЗ, НЦТХ | 22 | 03.01.2017-30.06.2017 | 31.07.2017 | 30.11.2017 | 15.02.2018 | 32016L1214 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2016/1214 за изменение на Директива 2005/62/ЕО по отношение на стандарти и спецификации на системата за качество на кръвни центрове |  |  |
| 191. Проект на НИД на Наредба № 30 от 31 октомври 2005 г. за условията и реда за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване | Чл. 65, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето | МЗ | 22 | 06.02.2017-21.07.2017 | 11.08.2017 | 21.09.2017 | 06.02.2018 | 32013L0059 | Въвеждане на изискванията на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом |  |  |
| 192.Проект на НИД на Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории | Чл. 152а, т. 1 от Закона за движението по пътищата | МЗ, МТИТС | 22 | 06.02.2017-26.05.2017 | 23.06.2017 | 04.08.2017 | 01.01.2018 | 32016L1106 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2016/1106 от 7 юли 2016 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелствата за управление на превозни средства |  |  |

# РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

1.Правни мерки

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193.Проект на ПМС за изменение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси |  | МВР | 23 | -17.02.2017 | 22.02.2017 | 24.02.2017 | 10.03.2017 | 15.03.2017 |  | 32003L0086,32004L0014,32005L0071,32009L0050,32011L0098 | Привеждане в съответствие с изискванията на Директива 2003/86/ЕО, Директива 2004/14/ЕО, Директива 2005/71/ЕО, Директива 2009/50/ЕО и Директива 2011/98/ЕС по отношение размера на таксите Процедура за нарушение 2016/4080 |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 194.Изграждане на единна точка за контакт (SPOC) за обмен на информация на сертификати за паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване за граждани на трети страни | МВР | 23 | -31.01.2017 | 31.01.2017 | 32009D7476 | Въвеждане на изискванията на Решения на Европейската комисия С(2009)7476 и С(2011)5478 Процедура за нарушение 2013/2182 |  |  |

# РГ 25 - Търговска и външноикономическа политика

1.Правни мерки

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195.Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия | § 5 от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия | МИ | 25 |  |  |  | 30.01.2017 | 01.02.2017 | 20.05.2016 | 32014L0040 | Въвеждане на изискванията на законодателството на ЕС в областта на тютюневите и свързаните с тях изделия Процедура за нарушение № 2016/0498 |  |  |

#

# РГ 26 - Финансови услуги

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196.Проект на ЗИД на Закон за мерките срещу изпирането на пари | ДАНС, МВР | 23, 26 | 30.06.2016-30.12.2016 | 20.01.2017 | 30.01.2017 | 22.02.2017 | 01.03.2017 | 15.06.2017 | 26.06.2017 | 32015L0849 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията |  |  |
| 197.Проект на ЗИД на Закон за платежните услуги и платежните системи | БНБ, МФ | 26 | 02.01.2017-12.05.2017 | 19.05.2017 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 14.06.2017 | 30.11.2017 | 13.01.2018 | 32015L2366,32016R1011 | Въвеждане изискванията на Директива 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар (PSD II) Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове по отношение на разпоредбите, засягащи бенчмарковете за лихвени проценти. |  |  |
| 198.Проект на ЗИД на Закон за пазарите на финансови инструменти | КФН, МФ | 26 | 02.01.2017-31.03.2017 | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 12.05.2017 | 17.05.2017 | 30.06.2017 | 03.07.2017 | 32014L0065,32014R0600 | Въвеждане на изискванията на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС Въвеждане на Делегирана Директива (ЕС) …/… на Комисията от 7.4.2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на ЕП и на Съвета по отношение на защитата на финансовите инструменти и паричните средства, принадлежащи на клиенти, задълженията за управление на продукти и правилата, приложими към предоставянето или получаването на такси, комисиони или други парични или непарични облаги Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 |  |  |
| 199.Проект на ЗИД на Кодекса за застраховането | КФН, МФ | 26 | 01.05.2017-30.09.2017 | 10.10.2017 | 13.10.2017 | 10.11.2017 | 15.11.2017 | 10.02.2018 | 23.02.2018 | 32016L0097 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти |  |  |
| 200.Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа | КФН, МФ | 26 | 02.01.2017-28.02.2017 | 10.03.2017 | 13.03.2017 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 31.05.2017 | 18.09.2017 | 32014R0909 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа |  |  |
| 201.Проект на ЗИД на Закона за Комисията за финансов надзор | КФН, МФ | 26 | 02.01.2017-31.03.2017 | 13.04.2017 | 19.04.2017 | 17.05.2017 | 24.05.2017 | 03.07.2017 | 01.01.2018 | 32014R1286,32015R2365,32016R1011 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2015/2365 относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 Въвеждане на изисквания на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202.Проект на ПМС за приемане на Наредба относно процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения | Чл. 17 от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти | ГИТ, КФН, МТСП, МФ | 26 | 02.01.2017-31.01.2017 | 10.03.2017 | 14.02.2017 | 31.03.2017 | 05.04.2017 | 03.07.2016 | 32015L2392 | Въвеждане изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на Комисията от 17 декември 2015 година относно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съобщаването на компетентните органи за действителни или възможни нарушения на посочения регламент Процедура за нарушение № 2016/0595 |  |  |

# РГ 31 - Европа 2020

1.Правни мерки

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| 203.Проект на РМС за приемане на Националната програма за реформи на Република България (2017-2020 г.) в изпълнение на стратегията „Европа 2020” и Плана за действие към нея за периода 2017-2020 г. | Чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 16.01.2017-17.03.2017 | 17.03.2017 | 24.03.2017 | 07.04.2017 | 12.04.2017 |  |  | -В изпълнение на приетата на 17.06.2010 г. стратегия „Европа 2020”, в отговор на Препоръката на Съвета от 12 юли 2016 г. относно Националната програма за реформи на Република България от 2016 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Конвергентна програма на България за периода 2016—2019 г. и съгласно провеждащата се инициатива за по-добра координация на икономическите политики  „Европейски семестър” за 2017 г. |  |  |
| 204.Проект на РМС за одобряване на Доклад с предложения за нови и актуализирани мерки в отговор на специфичните препоръки за 2017 г. | Чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 17.07.2017-21.07.2017 | 21.07.2017 | 26.07.2017 | 04.08.2017 | 09.08.2017 |  |  | Съгласно РМС № 406 от 20.06.2014 г. за определяне на механизъм за ежегодно актуализиране на Националната програма за реформи на Република България и за отчитане изпълнението на мерки и действия за постигане на националните цели в изпълнение на стратегия „Европа 2020“, както и на специфичните препоръки на Съвета на ЕС в рамките на Европейския семестър |  |  |
| 205.Проект на РМС за приемане на Отчет за изпълнението на мерките, заложени в НПР (2017-2020г.) и в Плана за действие към нея, съгласно РМС №406 от 20.06.2014 г. за второ полугодие (май-октомври) 2017 г. | Чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 01.11.2017-15.11.2017 | 15.11.2017 | 23.11.2017 | 08.12.2017 | 13.12.2017 |  |  | Съгласно РМС № 406 от 20.06.2014 г. за определяне на механизъм за ежегодно актуализиране на Националната програма за реформи на Република България и за отчитане изпълнението на мерки и действия за постигане на националните цели в изпълнение на стратегия „Европа 2020“, както и на специфичните препоръки на Съвета на ЕС в рамките на Европейския семестър |  |  |

#

# РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206.Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс | МП | 33 |  |  |  |  |  | 31.01.2017 | 16.11.2015 | 32012L002932009F0948 | Въвеждане изискванията на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета Въвеждане изискванията на Рамково решение 2009/948/ПВР за предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства. Процедура за нарушение № 2016/0023. |  |  |
| 15.06.2012 |
| 207.Проект на ЗИД на Наказателния кодекс | МП | 33 |  |  |  |  |  | 31.01.2017 | 23.05.2016 | 32013L0040,32014L0062,32014L0057 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/62/ЕС относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета и на Директива 2014/57/ЕС относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба Въвеждане изискванията на Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета. Процедура за нарушение № 2015/0514. Процедура за нарушение № 2016/0596. |  | Законопроектът е внесен в НС на 30.12.2016 г. |
| 03.07.2016 |
| 03.07.2016 |
| 208.Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс | МП | 33 |  |  |  |  |  | 31.01.2017 | 18.07.2016 | 32014R0655 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела |  | Законопроектът е внесен в НС на 01.11.2016 г. |
| 209.Проект на ЗИД на Наказателния кодекс и на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имуществo | МП | 33 |  |  |  |  |  | 31.01.2017 | 04.10.2016 | 32014L0042 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/42/ЕС за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. Процедура за нарушение 2016/0705. |  |  |
| 210.Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс | МП | 33 |  |  |  |  |  | 31.01.2017 | 27.11.2016 | 32013L0048 | Въвеждане изискванията на Директива 2013/48/ЕС относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане |  |  |
| 211.Проект на Закон за европейската заповед за разследване | МП | 33 |  | 06.01.2017 | 11.01.2017 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 20.04.2017 | 22.05.2017 | 32014L0041 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/41/ЕС относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси |  |  |
| 212.Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс | МП | 33 | -13.03.2017 | 04.04.2017 | 13.04.2017 | 08.05.2017 | 10.05.2017 | 07.07.2017 | 14.07.2017 | 32015R2421 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане |  |  |
| 213.Проект на ЗИД на Наказателно-процесуален кодекс | МП | 33 | -20.10.2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 26.03.2018 | 01.04.2018 | 32016L0343 | Въвеждане на изискванията на Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство |  |  |
| 214.Проект на ЗИД на Наказателния кодекс | МП | 33 | -27.02.2017 | 10.03.2017 | 17.03.2017 | 27.03.2017 | 29.03.2017 | 09.06.2017 |  |  | Отразяване на констатациите, посочени от страна на ЕК, в процедура за нарушение № 2012/2085 относно пропорционалността на предвидената глоба за нарушаване на изискванията за деклариране на парични средства в брой в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейският парламент и на Съвета относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността. |  |  |

# РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215.Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права | МК | 34 | - |  |  |  |  | 31.01.2017 | 10.04.2016 | 32014L0026 | Въвеждане изискванията на Директива 2014/26/ЕС от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар. Процедура за нарушение № 2016/0260 |  |  |
|  |
| 216.Проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения | МИ, ПВ | 34 | 15.11.2016-15.12.2016 | 10.01.2017 | 20.01.2017 | 15.02.2017 | 22.02.2017 | 31.07.2017 |  | 32012R1151 | Привеждане на българското законодателство в съответствие с Регламент (ЕС) № 1151/12 на Европейския парламент и на Съвета за схемите за качество на земеделските продукти и храни. Запитване на Европейската комисия № 8315/16/AGRI, получено чрез системата EU PILOT |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 217.Проект на Наредба за представителите по индустриална собственост | Чл. 3, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели | МИ, ПВ | 34 | 15.11.2016-15.12.2016 | 10.01.2017 | 16.01.2017 | 15.02.2017 | 22.02.2017 |  | 32006L0123 | Привеждане на българското законодателство в съответствие с Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар. |  |  |

#

# Заседания на Съвета на Европейския съюз

| Формат на Съвета на ЕС | Отговорна институция (вносител) | Дата навнасяне в СЕВ | Дата за разглеждане на заседание на СЕВ | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата на заседанието | Дата за разглеждане на доклада от заседанието в СЕВ | Дата за разглеждане надоклада от заседанието в МС | ИзпълненДа/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Съвет Земеделие и рибарство
 | МЗХ | 13.01.2017 | 16.01.2017 | 18.01.2017 | 23.01.2017 | 06.02.2017 | 08.02.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Общи въпроси
 | МВнР | 19.01.2017 | 20.01.2016/неприсъствено/ | 20.01.2017/неприсъствено/ | 23.-24.01.2017 | 06.02.2017 | 08.02.2017 |  |
| 1. Неформален съвет ПВР
 | МП/МВР | 20.01.2017 | 23.01.2017 | 25.01.2017 | 26.-27.01.2017 | 06.02.2017 | 08.02.2017 |  |
| 1. Съвет Икономически и финансови въпроси
 | МФ | 20.01.2017 | 23.01.2017 | 25.01.2017 | 27.01.2017 | 13.02.2017 | 15.02.2017 |  |
| 1. Неформален Европейски съвет
 | МВнР | 27.01.2017 | 30.01.2017 | 01.02.2017 | 03.02.2017 | ------------- | ------------- |  |
| 1. Съвет Общи въпроси
 | МВнР | 02.02.2017 | 03.02.2017 /неприсъствено/ | 06.02.2017 /неприсъствено/ | 07.02.2017 | 20.02.2017 | 22.02.2017 |  |
| 1. Съвет Земеделие и рибарство
 | МЗХ | 03.02.2017 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 13.-14.02.2017 | 27.02.2017 | 01.03.2017 |  |
| 1. Съвет Образование, младеж, култура и спорт (Образование)
 | МОН | 10.02.2017 | 13.02.2017 | 15.02.2017 | 17.02.2017 | 06.03.2017 | 08.03.2017 |  |
| 1. Съвет Конкурентоспособност
 | МИ/МОН | 10.02.2017 | 13.02.2017 | 15.02.2017 | 20.-21.02.2017 | 06.03.2017 | 08.03.2017 |  |
| 1. Съвет Икономически и финансови въпроси
 | МФ | 10.02.2017 | 13.02.2017 | 15.02.2017 | 21.02.2017 | 06.03.2017 | 08.03.2017 |  |
| 1. Съвет ПВР
 | МП/МВР | 17.02.2017 | 20.02.2017 | 22.02.2017 | 23.02.2017 | 06.03.2017 | 08.03.2017 |  |
| 1. Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт)
 | МТИТС | 17.02.2017 | 20.02.2017 | 22.02.2017 | 24.02.2017 | 13.03.2017 | 15.03.2017 |  |
| 1. Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика)
 | МЕ | 17.02.2017 | 20.02.2017 | 22.02.2017 | 27.02.2017 | 13.03.2017 | 15.03.2017 |  |
| 1. Съвет Околна среда
 | МОСВ | 17.02.2017 | 20.02.2017 | 22.02.2017 | 28.02.2017 | 13.03.2017 | 15.03.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Външни работи (Търговия)
 | МИ | 24.02.2017 | 27.02.2017 | 01.03.2017 | 03.03.2017 | 13.03.2017 | 15.03.2017 |  |
| 1. Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Заетост и социална политика)
 | МТСП | 24.02.2017 | 27.02.2017 | 01.03.2017 | 03.03.2017 | 13.03.2017 | 15.03.2017 |  |
| 1. Съвет Земеделие и рибарство
 | МЗХ | 24.02.2017 | 27.02.2017 | 01.03.2017 | 06.03.2017 | 20.03.2017 | 23.03.2017 |  |
| 1. Съвет Общи въпроси
 | МВнР | 02.03.2017 | 02.03.2017/неприсъствено/ | 06.03.2017/неприсъствено/ | 07.03.2017 | 20.03.2017 | 22.03.2017 |  |
| 1. Европейски съвет
 | МВнР | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 08.03.2017 | 09.-10.03.2017 | ------------- | ------------- |  |
| 1. Неформален съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Здравеопазване)
 | МЗ | 10.03.2017 | 13.03.2017 | 15.03.2017 | 19.-20.03.2017 | 03.04.2017 | 05.04.2017 |  |
| 1. Съвет Икономически и финансови въпроси
 | МФ | 10.03.2017 | 13.03.2017 | 15.03.2017 | 21.03.2017 | 03.04.2017 | 05.04.2017 |  |
| 1. Съвет ПВР
 | МП/МВР | 17.03.2017 | 20.03.2017 | 22.03.2017 | 27.-28.03.2017 | 10.04.2017 | 12.04.2017 |  |
| 1. Съвет Земеделие и рибарство
 | МЗХ | 24.03.2017 | 27.03.2017 | 29.03.2017 | 03.-04.04.2017 | 24.04.2017 | 26.04.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Заетост и социална политика)
 | МТСП | 24.03.2017 | 27.03.2017 | 29.03.2017 | 03.-04.04.2017 | 24.04.2017 | 26.04.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Конкурентоспособност (Вътрешен пазар и индустрия)
 | МИ | 31.03.2017 | 03.04.2017 | 05.04.2017 | 06.04.2017 | 24.04.2017 | 26.04.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Икономически и финансови въпроси
 | МФ | 31.03.2017 | 03.04.2017 | 05.04.2017 | 07.-08.04.2017 | 24.04.2017 | 26.04.2017 |  |
| 1. Съвет Общи въпроси (Кохезионна политика)
 | Заместник министър-председател по европейските фондове и икономичес-ката политика | 20.04.2017 | 21.04.2017 /неприсъствено/ | 24.04.2017 /неприсъствено/ | 25.04.2017 | 08.05.2017 | 10.05.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Околна среда
 | МОСВ | 12.04.2017 | 18.04.2017 | 19.04.2017 | 25.-26.04.2017 | 08.05.2017 | 10.05.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Конкурентоспособност (Научни изследвания)
 | МОН | 21.04.2017 | 24.04.2017 | 26.04.2017 | 03.05.2017 | 15.05.2017 | 17.05.2017 |  |
| 1. Съвет Земеделие и рибарство
 | МЗХ | 05.05.2017 | 08.05.2017  | 10.05.2017 | 11.05.2017 | 29.05.2017 | 31.05.2017 |  |
| 1. Съвет Външни работи (Търговия)
 | МИ | 05.05.2017 | 08.05.2017  | 10.05.2017 | 11.05.2017 | 29.05.2017 | 31.05.2017 |  |
| 1. Съвет Общи въпроси
 | МВнР | 11.05.2017 | 12.05.2017/неприсъствено/ | 15.05.2017/неприсъствено/ | 16.05.2017 | 29.05.2017 | 31.05.2017 |  |
| 1. Съвет ПВР
 | МП/МВР | 12.05.2017 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 18.05.2017 | 29.05.2017 | 31.05.2017 |  |
| 1. Неформален съвет по енергетика
 | МЕ | 12.05.2017 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 18.-19.05.2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Земеделие и рибарство
 | МЗХ | 12.05.2017 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 21.-23.05.2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 |  |
| 1. Съвет Образование, младеж, култура и спорт
 | МОН/ММС/МК | 12.05.2017 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 22.-23.05.2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 |  |
| 1. Съвет Икономически и финансови въпроси
 | МФ | 12.05.2017 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 23.05.2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 |  |
| 1. Съвет Конкурентоспособност
 | МИ/МОН | 19.05.2017 | 22.05.2017 | 25.05.2017 /неприсъствено/ | 29.-30.05.2017 | 12.06.2017 | 14.06.2017 |  |
| 1. Съвет ПВР
 | МП/МВР | 02.06.2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | 08.-09.06.2017 | 19.06.2017 | 21.06.2017 |  |
| 1. Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт и телекомуникации)
 | МТИТС | 02.06.2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | 08.-09.06.2017 | 19.06.2017 | 21.06.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Кохезионна политика
 | Заместник министър-председател по европейските фондове и икономичес-ката политика | 02.06.2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | 08.-09.06.2017 | 19.06.2017 | 21.06.2017 |  |
| 1. Съвет Земеделие и рибарство
 | МЗХ | 02.06.2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | 12.-13.06.2017 | 26.06.2017 | 28.06.2017 |  |
| 1. Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси
 | МТСП/МЗ | 09.06.2017 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 15.-16.06.2017 | 03.07.2017 | 05.07.2017 |  |
| 1. Съвет Икономически и финансови въпроси
 | МФ | 09.06.2017 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 16.06.2017 | 03.07.2017 | 05.07.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Околна среда
 | МОСВ | 09.06.2017 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 19.06.2017 | 03.07.2017 | 05.07.2017 |  |
| 1. Съвет Общи въпроси
 | МВнР | 15.06.2017 | 16.06.2017 /неприсъствено/ | 19.06.2017 /неприсъствено/ | 20.06.2017 | 03.07.2017 | 05.07.2017 |  |
| 1. Европейски съвет
 | МВнР | 16.06.2017 | 19.06.2017 | 21.06.2017 | 22.-23.06.2017 | ------------- | ------------- |  |
| 1. Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика)
 | МЕ | 16.06.2017 | 19.06.2017 | 21.06.2017 | 26.06.2017 | 10.07.2017 | 12.07.2017 |  |
| 1. Неформален съвет ПВР
 | МП/МВР | 30.06.2017 | 03.07.2017 | 05.07.2017 | 06.-07.07.2017 | 17.07.2017 | 19.07.2017 |  |
| 1. Съвет Икономически и финансови въпроси
 | МФ | 30.06.2017 | 03.07.2017 | 05.07.2017 | 11.07.2017 | 24.07.2017 | 26.07.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Околна среда
 | МОСВ | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 12.07.2017 | 13.-14.07.2017 | 31.07.2017/неприсъствено/ | 02.08.2017 |  |
| 1. Съвет Земеделие и рибарство
 | МЗХ | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 12.07.2017 | 17.-18.07.2017 | 31.07.2017/неприсъствено/ | 02.08.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Конкурентоспособност
 | МИ | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 12.07.2017 | 17.-18.07.2017 | 31.07.2017/неприсъствено/ | 02.08.2017 |  |
| 1. Неформален съвет по телекомуникации
 | МТИТС | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 12.07.2017 | 17.-18.07.2017 | 31.07.2017/неприсъствено/ | 02.08.2017 |  |
| 1. Съвет Общи въпроси
 | МВнР | 13.07.2017 | 14.07.2017 /неприсъствено/ | 17.07.2017 /неприсъствено/ | 18.07.2017 | 31.07.2017/неприсъствено/ | 02.08.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси
 | МТСП/МЗ | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 12.07.2017 | 19.-21.07.2017 | 31.07.2017/неприсъствено/ | 02.08.2017 |  |
| 1. Съвет Икономически и финансови въпроси (Бюджет)
 | МФ | 14.07.2017 | 17.07.2017 | 19.07.2017 | 24.07.2017 | 28.08.2017 /неприсъствено/ | 30.08.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Конкурентоспособност (Научни изследвания)
 | МОН | 14.07.2017 | 17.07.2017 | 19.07.2017 | 24.-25.07.2017 | 28.08.2017 /неприсъствено/ | 30.08.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Земеделие и рибарство
 | МЗХ | 25.08.2017 | 28.08.2017/неприсъствено/ | 30.08.2017 | 03.-05.09.2017 | 18.09.2017 | 20.09.2017 |  |
| 1. Съвет ПВР
 | МП/МВР | 08.09.2017 | 11.09.2017 | 13.09.2017 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | 27.09.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Икономически и финансови въпроси
 | МФ | 08.09.2017 | 11.09.2017 | 13.09.2017 | 15.-16.09.2017 | 02.10.2017 | 04.10.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Аудиовизия
 | МК | 08.09.2017 | 11.09.2017 | 13.09.2017 | 18.-19.09.2017 | 02.10.2017 | 04.10.2017 |  |
| 1. Съвет Общи въпроси
 | МВнР | 14.09.2017 | 15.09.2017 /неприсъствено/ | 18.09.2017 /неприсъствено/ | 19.09.2017 | 02.10.2017 | 04.09.2017 |  |
| 1. Неформален съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика и транспорт)
 | МЕ/МТИТС | 15.09.2017 | 18.09.2017 | 20.09.2017 | 20.-21.09.2017 | 09.10.2017 | 11.10.2017 |  |
| 1. Съвет по конкурентоспособност (Вътрешен пазар и индустрия)
 | МИ | 21.09.2017 | 25.09.2017 | 27.09.2017 | 28.09.2017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 |  |
| 1. Съвет Земеделие и рибарство
 | МЗХ | 29.09.2017 | 02.10.2017 | 04.10.2017 | 09.-10.10.2017 | 23.10.2017 | 25.10.2017 |  |
| 1. Съвет Икономически и финансови въпроси
 | МФ | 29.09.2017 | 02.10.2017 | 04.10.2017 | 10.10.2017 | 23.10.2017 | 25.10.2017 |  |
| 1. Съвет ПВР
 | МП/МВР | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 12.-13.10.2017 | 23.10.2017 | 25.11.2017 |  |
| 1. Съвет Околна среда
 | МОСВ | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 16.10.2017 | 30.10.2017 | 01.11.2017 |  |
| 1. Съвет Общи въпроси
 | МВнР | 12.10.2017 | 13.10.2017 /неприсъствено/ | 16.10.2017 /неприсъствено/ | 17.10.2017 | 30.10.2017 | 01.11.2017 |  |
| 1. Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт)
 | МТИТС | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 17.10.2017 | 06.11.2017 | 08.11.2017 |  |
| 1. Европейски съвет
 | МВнР | 13.10.2017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 19.-20.10.2017 | -------------- | -------------- |  |
| 1. Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Социални въпроси)
 | МТСП | 13.10.2017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 23.10.2017 | 13.11.2017 | 15.11.2017 |  |
| 1. Съвет Земеделие и рибарство
 | МЗХ | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 01.11.2017 | 06.-07.11.2017 | 20.11.2017 | 22.11.2017 |  |
| 1. Съвет Икономически и финансови въпроси
 | МФ | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 01.11.2017 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | 22.11.2017 |  |
| 1. Съвет ПВР
 | МП/МВР | 03.11.2017 | 06.11.2017 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | 22.11.2017 |  |
| 1. Съвет Външни работи (Търговия)
 | МИ | 03.11.2017 | 06.11.2017 | 08.11.2017 | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 22.11.2017 |  |
| 1. Съвет Общи Въпроси
 | МВнР | 09.11.2017 | 10.11.2017 /неприсъствено/ | 13.11.2017 /неприсъствено/ | 14.11.2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 |  |
| 1. Съвет Общи въпроси (Кохезионна политика)
 | Заместник министър-председател по европейските фондове и икономичес-ката политика | 09.11.2017 | 10.11.2017 /неприсъствено/ | 13.11.2017 /неприсъствено/ | 15.11.2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 |  |
| 1. Съвет Икономически и финансови въпроси (Бюджет)
 | МФ | 10.11.2017 | 13.11.2017 | 15.11.2017 | 17.11.2017 | 04.12.2017 | 06.12.2017 |  |
| 1. Съвет Образование, младеж, култура и спорт
 | МОН/ММС/МК | 10.11.2017 | 13.11.2017 | 15.11.2017 | 20.-21.11.2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 |  |
| 1. Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика)
 | МЕ | 17.11.2017 | 20.11.2017 | 22.11.2017 | 27.11.2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 |  |
| 1. Съвет Конкурентоспособност
 | МИ/МОН | 24.11.2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 30.11.-01.12.2017 | 18.12.2017 | 20.12.2017 |  |
| 1. Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт и телекомуникации)
 | МТИТС | 24.11.2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 04.-05.12.2017 | 18.12.2017 | 20.12.2017 |  |
| 1. Съвет Икономически и финансови въпроси
 | МФ | 24.11.2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 05.12.2017 | 18.12.2017 | 20.12.2017 |  |
| 1. Съвет ПВР
 | МП/МВР | 01.12.2017 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 07.-08.12.2017 | 18.12.2017 | 20.12.2017 |  |
| 1. Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси
 | МТСП/МЗ | 01.12.2017 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 07.-08.12.2017 | 18.12.2017 | 20.12.2017 |  |
| 1. Съвет Земеделие и рибарство
 | МЗХ | 01.12.2017 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 11.-12.-12.2017 | 22.12.2017 /неприсъствено/ | 03.01.2018 |  |
| 1. Съвет Външни работи (Търговия), в рамките на 11-тата министерска конференция на СТО
 | МИ | 01.12.2017 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 22.12.2017 /неприсъствено/ | 03.01.2018 |  |
| 1. Съвет Общи въпроси
 | МВнР | 07.12.2017 | 08.12.2017 /неприсъствено/ | 11.12.2017 /неприсъствено/ | 12.12.2017 | 22.12.2017 /неприсъствено/ | 03.01.2018 |  |
| 1. Европейски съвет
 | МВнР | 08.12.2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 14.-15.-12.2017 | ------------- | ------------- |  |
| 1. Съвет Околна среда
 | МОСВ | 08.12.2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 14.-15.-12.2017 | 22.12.2017 /неприсъствено/ | 03.01.2018 |  |