ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ДОКЛАДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТ ЯНУАРИ 2017 г. В РАМКИТЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА

| ПРЕПОРЪКИ | МЕРКИ | ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ | СРОК |
| --- | --- | --- | --- |
| НЕЗАВИСИМОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ |  |  |  |
| Да се установи практика назначаването на висши съдебни длъжности да бъде прозрачно и да се основава на качествата на кандидатите, като това следва да важи и за предстоящото назначаване на нов председател на Върховния административен съд | - Приемане на изменения и допълнения в Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, съобразени с новите разпореди на ЗСВ, раздел „I б“. | ВСС | февруари 2017 г. |
|  | - Приемане на Наредба за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. | ВСС | февруари 2017 г. |
|  | - При избор на висши съдебни длъжности предоставяне на данни за кандидатите – съдии, прокурори и следователи, за резултатите от извършените спрямо тях проверки, вкл. по глава девета, раздел „Ia” и раздел „Iб” ЗСВ. | ИВСС | постоянен |
| Да се подобрят практическото функциониране на ИВСС и последващите действия на Висшия съдебен съвет в отговор на констатациите на Инспектората, особено по отношение на въпроси, свързани с почтеността на магистратите; да се обмисли възможността за отправяне на искане за външна помощ, например СПСР и/или Съвета на Европа | - Провеждане на регулярни срещи между Инспектората към ВСС и комисиите по дисциплинарна дейност към колегиите на ВСС, които да позволяват установяване на причините за взетите решения от колегиите на ВСС за откази за образуване на дисциплинарно производство по отправени от ИВСС предложения за налагане на дисциплинарни наказания на съдия, прокурор или следователи, както и решенията, с които по образувани дисциплинарни производства по предложения на Инспектората не са наложени дисциплинарни наказания. | ИВСС ВСС | юни и ноември 2017 г. |
|  | - Осигуряване на достъп на ИВСС до Системата за измерване на натовареността на съдилищата (СИНС) с цел използване на данните за натовареността при извършване на проверки в съдилищата. | ИВСС ВСС |  |
| НОРМАТИВНА УРЕДБА |  |  |  |
| Да се приемат изменения на Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс за подобряване на нормативната уредба на наказателното преследване на корупцията по високите етажи на властта и тежката организирана престъпност | - Одобряване на ЗИД на НПК от МС. | МС | юни 2017 г. |
|  | - Разработване на ЗИД на НК. | МП | май 2017 г. |
| ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ |  |  |  |
| Да се публикува за обществена консултация доклад, в който подробно се отчита напредъкът по изпълнението на националната стратегия за съдебна реформа и се определят оставащите стъпки, които трябва да бъдат предприети. Да се създаде механизъм за непрекъснато публично отчитане на напредъка през оставащата част от периода за изпълнение на стратегията. | - Изготвяне на доклад за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система за 2016 г. Публикуване на доклада за обществена консултация. Обсъждане на доклада в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия. | МП | март 2017 г. |
| Да се намери решение на положението с натовареността в най-натоварените съдилища въз основа новите стандарти за натовареност и да се постигне съгласие по пътна карта за реформа на съдебната карта едновременно с развитието на електронното правосъдие | - Изготвяне на Пътна карта за реформа на съдебната карта, съобразена с предвиденото в Пътната карта за електронно правосъдие, включваща следните стъпки: -Изготвяне на Обобщен анализ за приложение на правилата за оценка на натовареността на съдилищата за едногодишния период от тяхното действие и преценка на необходимостта за бъдещото им усъвършенстване с цел постигане на максимално достоверна оценка. -Изготвяне на предложение до Министъра на правосъдието за предприемане на законодателна инициатива за промяна на подсъдността на някои производства от ГПК, свързани с регулиране на натовареността. | ВСС МП ВСС ВСС | юни 2017 г. юни 2017 г. юни 2017 г. |
|  | - При разглеждане на дисциплинарните производства, спазване на разумните срокове за произнасяне, при наличие на дисциплинарни производства, които са обявени за решаване, а не са приключени. | ВСС | юни 2017 г. |
|  | - Приемане на наредба по чл.209б от ЗСВ за показателите, методите за атестиране и механизма за оценяване от Съдийската и Прокурорската колегии | ВСС | ноември 2017 г. |
|  | - Извършване на тематични проверки относно разпределението на делата и преписките в най-натоварените органи на съдебната власт на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, вкл. спазване на Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища, приета от ВСС, както и вътрешните правила за разпределение на делата и преписките на принципа на случайния подбор. | ИВСС | ноември 2017 г. |
| Да се изготви пътна карта за изпълнение на препоръките на Службата за подкрепа на структурните реформи във връзка с реформата на прокуратурата и взаимодействието ѝ с другите институции, включително механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост | - Изработване на проект на пътна карта за изпълнение на препоръките от независимия анализ на структурния и функционален модел на прокуратурата и анализа на нейната независимост, изготвен със съдействието на СПСР. | ПРБ МП | май 2017 г. |
| Да се изготви пътна карта за изпълнението на препоръките, съдържащи се в Анализа на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), включително механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост. | - Изработване на проект на пътна карта за изпълнение на препоръките от анализа на ПРБ. | ПРБ МП | май 2017 г. |
| ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА |  |  |  |
| Корупция по високите етажи на властта |  |  |  |
| Да се приеме нова нормативна уредба относно борбата с корупцията в съответствие с целите, изложени в стратегията за борба с корупцията, и да се осигури прилагането на тази уредба. Да се създаде ефективен орган за борба с корупцията. Да се гарантира, че Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще продължи да работи независимо и ефективно. | - Внасяне в НС на законопроект за противодействие на корупцията. | МС | май 2017 г. |
| Да се приеме и осъществи реформа на Закона за администрацията с цел укрепване на вътрешните инспекторати в държавната администрация | - Извършване на частична предварителна оценка на въздействието на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията. | Главен инспекторат към Министерския съвет и дирекция „Модернизация на администрацията“ Министерския съвет | 31 май 2017 г. |
|  | - Внасяне на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията в НС. | МС | 30 юни 2017 г. |
| На основата на анализа на приключили дела да се изготви пътна карта за взаимодействие между всички съответни институции за отстраняване на слабостите при разследването и наказателното преследване на случаи на корупция по високите етажи на властта, като тази карта следва да включва и механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост | - Изготвяне на пътна карта и съответен механизъм на отчитане на изпълнението на препоръките в анализа на корупционни дела (по инициатива на Националния съвет по антикорупционни политики). | Националния съвет по антикорупционни политики | май 2017 г. |
|  | - Ориентиране на вътрешноведомствената обучителна програма на ПРБ преимуществено към теми, касаещи ефективното разследване на корупционни престъпления. | ПРБ | постоянен |
| Да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по дела за корупция по високите етажи на властта, за които вече има информация в общественото пространство. При зачитане на презумпцията за невиновност, главният прокурор следва да докладва за разследванията и за повдигнатите обвинения. Върховният касационен съд и Министерството на правосъдието следва да докладват за постановените осъдителни присъди, както и за изпълнението на наказанията | - Ежемесечно публикуване в страницата на ВКС в Интернет на предстоящите за разглеждане дела, свързани с корупционни престъпления. | ВКС | постоянен |
|  | - Незабавно публикуване в страницата на ВКС в Интернет на решенията, постановени по дела за корупционни престъпления. | ВКС | постоянен |
|  | - Ежемесечно информиране чрез справки до Висшия съдебен съвет и до Министерството на правосъдието за постановените съдебни актове по дела, свързани с корупционни престъпления. | ВКС | постоянен |
|  | - Периодично предоставяне, в съответствие с правомощията на главния прокурор по чл. 84, т.16, изр.2 от Конституцията на Република България, на обобщени доклади за постигнатия напредък по делата за корупция. | ПРБ | постоянен |
| Корупция на местно равнище и по границите |  |  |  |
| Да се осъществява външен контрол върху предварителните проверки на процедурите за обществени поръчки и върху свързаните с тях последващи действия, включително върху последващите проверки, както и във връзка с разкритите случаи на конфликт на интереси или корупция и коригиращите мерки за отстраняване на установените пропуски | - Провеждане на обучения по режима на ЗПУКИ, предназначени за областни администрации и ръководители и експерти от териториални административни органи, в областите, в които до 2017 г. не са провеждани такива. | КПУКИ | постоянен |
|  | - Осъществяване на постоянен мониторинг върху дейността по разходване на средствата за овладяване на миграционния натиск с цел предотвратяване на възможността за създаване на корупционни практики/с РМС от 02.11.2016 г. | ЦППКОП | ноември 2017 г. |
| Да бъдат въведени основани на риска мерки за противодействие на корупцията по ниските етажи на властта във високорискови сектори в рамките на държавната администрация, като се черпи вдъхновение от постиженията в Министерството на вътрешните работи. Следва да бъдат продължени усилията в Министерството на вътрешните работи | - Изготвяне на анализ за изпълнението на Плана за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2016 г. | МВР | 31 януари 2017 г. |
|  | - Приемане на План за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2017 г. с включени фокусирани мерки в идентифицираните области с повишен корупционен риск и разработване на индикатори за тяхното изпълнение. | МВР | 31 март 2017 г. |
|  | - Осъществяване на сътрудничество на КПУКИ с органите, извършващи предварителен и последващ контрол върху процедурите за възлагане на обществени поръчки. | КПУКИ | постоянен |
|  | - Системни проверки за спазване на сроковете за подаване на декларации по чл. 12 от ЗПУКИ за новоизбрани и новоназначени лица, заемащи публична длъжност по високите етажи на властта. | КПУКИ | постоянен |
|  | - Извършване на вътрешни проверки на всички подадени в Агенция „Митници“ сигнали за извършени неправомерни деяния от митнически служители, вкл. в зоните на ГКПП. | Агенция „Митници“ | постоянен |
|  | - Извършване на вътрешни планови и тематични проверки по действията на митнически служители в зоните на ГКПП, вкл. оценка на корупционния риск по утвърдената от директора на Агенция „Митници“ методика. | Агенция „Митници“ | ноември 2017 г. |
|  | - Провеждане на анонимни анкети с преминаващи през митнически пунктове лица, с цел получаване на информация за дейността на митническата администрация, вкл. за евентуално наличие на корупционни практики. | Агенция „Митници“ | октомври 2017 г. |
|  | - Провеждане на анонимни анкети с преминаващи през ГКПП превозвачи, с цел получаване на информация за дейността на митническата администрация, вкл. за евентуално наличие на корупционни практики. | Агенция „Митници“ | октомври 2017 г. |
|  | - Извършване от мобилните митнически групи на проверки тип „роуд-стоп“ непосредствено след зоните на ГКПП, като по този начин се осъществява и контрол върху действия на митническите служители, изпълняващи служебните си задължения в тези зони. | Агенция „Митници“ | постоянен |
|  | - Утвърждаване на вътрешни правила за защита на личните данни на подателите на сигнали в НАП. | НАП | 1 март 2017 г. |
|  | - Изготвяне на правила за превенция на антикорупционните практики и нарушения при възлагане на обществени поръчки в системата на НАП. | НАП | 31 май 2017 г. |
|  | - Анализ „Идентифициране на съществуващи корупционни рискове и практики при осъществяване на контролната и санкционна дейност на администрацията. Модел на решение“ | ЦППКОП | юли 2017 г. |
|  | - Идентифициране на корупционни практики във връзка с доставката и употребата на медицински изделия. Модел на решение. | ЦППКОП | 30 септември 2017 г. |
|  | - Идентифициране на корупционни практики при управлението и разпореждане с държавна собственост в Министерство на отбраната | ЦППКОП | 30 юли 2017 г. |
| Да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по изпълнението националната стратегия за борба с корупцията за оставащата част от периода на изпълнение на стратегията | - Мониторинг на действията, извършени в изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2015-2020 г.). | Главен инспекторат към МС | 30 май 2017 г. |
| БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ |  |  |  |
| Да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по дела от висок обществен интерес за организирана престъпност, за които вече има информация в общественото пространство. При зачитане на презумпцията за невиновност, главният прокурор следва да докладва за разследванията и за повдигнатите обвинения. Върховният касационен съд и Министерството на правосъдието следва да докладват за постановените осъдителни присъди, както и за изпълнението на наказанията | - Ежемесечно публикуване в страницата на ВКС в Интернет на предстоящите за разглеждане дела, свързани с организирана престъпност. | ВКС | постоянен |
|  | - Незабавно публикуване в страницата на ВКС в Интернет на решенията, постановени по дела за организирана престъпност. | ВКС | постоянен |
|  | - Ежемесечно информиране чрез справки до Висшия съдебен съвет и до Министерството на правосъдието за постановените съдебни актове по дела, свързани с организирана престъпност. | ВКС | постоянен |
|  | - Периодично предоставяне, в съответствие с правомощията на главния прокурор по чл. 84, т.16, изр.2 от Конституцията на Република България, на обобщени доклади за постигнатия напредък по делата за организирана престъпност. | ПРБ | постоянен |
|  | - Противодействие на митнически, валутни и акцизни престъпления и нарушения. | Агенция „Митници“ | постоянен |
| ОБУЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ПОДПОМАГАЩИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ПЛАНА |  |  |  |
| Хоризонтални мерки, предложени от НИП, в допълнение към изпълнението на препоръките от останалите институции | - Провеждане на обучения за магистрати и съдебни служители, а където е възможно и с участието на представители на органи на изпълнителната власт, в следните тематични области: - Професионална етика, независимост, отчетност и работа с медиите, управление и ефективност на съдебната система; - Противодействие на корупцията и организираната престъпност, включително отнемане на незаконно придобито имущество; - Изменения в процесуалните закони, включително електронно правосъдие. | НИП | постоянен |
|  | - Установяване на тристранно сътрудничество между ВСС, ИВСС и НИП във връзка с подготовката, приемането, изпълнението и отчитането на индивидуалните планове за професионално развитие. | НИП | постоянен |
|  | - Специализирано обучение за прокурори, следователи и разследващи органи по практиката на ЕСПЧ“. | НИП | постоянен |