Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД

от Меглена Кунева - заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката

ОТНОСНО: Изпълнението на Плана за действие за 2016 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 декември 2016 г.

Уважаеми господин министър-председател,

Уважаеми госпожи и господа заместник министър-председатели,

Уважаеми госпожи и господа министри,

Представям на Вашето внимание отчетът за изпълнението към 31 декември на Плана за действие за 2016 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение на Министерския съвет № 27 от 21 януари 2016 г.

Планът включва 242 мерки. От тях са изпълнени 175 мерки. Неизпълнените мерки са 67 (Приложение № 1), от които 59 мерки са със забавяне при изпълнението, а 8 от неизпълнените през 2016 г. мерки са със заложен срок на изпълнение през 2017 г., като 7 от тях са включени в Плана за действие за 2017 г. Планът за действие за 2016 г. е с 27,7 % неизпълнение. Общо 60 мерки се прехвърлят за изпълнение в Плана за действие за 2017 година. За седем мерки, заложени в Плана за 2016 година е отпаднала необходимостта от приемане.

От неизпълнените мерки 14 са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). С изпълнението на тези мерки България ще отстрани допуснатите нарушения на правото на Европейския съюз, констатирани от Европейската комисия (ЕК) в рамките на 12 процедури за нарушения.

Седем от посочените процедури от компетентността съответно на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (мярка № 88), Министерството на образованието и науката (мярка № 184), Министерството на здравеопазването (мерки №№ 208, 209, 210 и 211), Министерството на правосъдието (мерки №№ 234, 235 и 237) и Министерството на културата (мярка № 240) се намират на етап официално уведомително писмо, което е първият етап на досъдебната фаза на процедурата по чл. 258 от ДФЕС.

Четири процедури от компетентността на Министерския съвет (мярка № 4), Министерството на земеделието и храните (мярка № 41), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (мярка № 189) и Министерството на правосъдието (мярка № 235) се намират на етап мотивирано становище, което е последният етап на досъдебната фаза преди Европейската комисия да отнесе въпроса пред Съда на ЕС.

По една от процедурите за нарушение от компетентността на Министерството на вътрешните работи (мярка № 214) на 17.11.2016 г. Европейката комисия взе решение за сезиране на Съда на Европейския съюз. В рамките на предстоящото съдебно производство очакванията са Съдът да постанови, че България е извършила нарушение на правото на ЕС.

От неизпълнените мерки 27 са законопроекти, намиращи се на различен етап на разработване и приемане. От тях 13 са внесени в 43-то Народно събрание и се намират на различен етап на приемане. По отношение на останалите 14 законопроекта следва да бъдат положени допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване и съгласуване.

Традиционен проблем при изпълнението на мерките от Плана продължава да бъде недоброто планиране на работата на министерствата по стартиране процеса на разработване на нормативни актове, както и продължителното вътрешноведомствено и междуведомствено съгласуване, особено в случаите, когато в изготвянето и съгласуването на текстовете са ангажирани две или повече министерства и ведомства.

В Приложение 2 към доклада са включени  директивите от Таблото в областта на вътрешния пазар (Single Market Scoreboard), общо 12 директиви, които не са въведени към края на 2016 г. в българското законодателство и чиито срок на въвеждане бе до края на месец ноември 2016 г. В рамките на отчетния период бяха транспонирани пет директиви в областта на вътрешния пазар. Предвид крайния срок за нотификация пред Европейската комисия на приетите актовете, с които директивите се въвеждат в българското законодателство, 10 декември 2016 г., те няма да бъдат отразени като транспонирани в предстоящото издание през май 2017 г. на Таблото и резултатът за България ще бъде 17 нетранспонирани директиви от общо 1019, т.е. дефицитът ни по въвеждане ще бъде 1,7 %.

С цел постигане на предложената цел в Акта за единния пазар - 0,5 % дефицит, успоредно с месечното отчитане на изпълнението на мерките от Плана за действие, в рамките на Съвета по европейските въпроси, и през 2017 г. ще продължава проследяването на напредъка по транспонирането на директивите от всяко следващо табло и наблюдение на междинните срокове при изпълнение на ангажиментите на страната ни при въвеждане на европейското законодателство, с цел предприемане на необходимите мерки при възникнали забавяния.

Уважаеми господин министър-председател,

Уважаеми госпожи и господа заместник министър-председатели,

Уважаеми госпожи и господа министри,

С цел навременното изпълнение на неизпълнените през 2016 година мерки, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, подобряване на резултатите на България при въвеждането на директивите на ЕС и недопускане стартирането на нови процедури за нарушения срещу България и сезиране на Съда на ЕС, е необходимо да се предприемат действия от съответните министри за стриктно спазване на заложените в Плана срокове, преодоляване на закъсненията и подобряване на координацията между отделните ведомства.

В тази връзка предлагам Министерският съвет да приеме следното решение:

1. Приема Доклада относно изпълнението на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 декември 2016 г.

2. Министрите съобразно своята компетентност да предприемат необходимите действия за изпълнението на мерките съгласно приложение № 1 и приложение № 2 към доклада по т. 1.

Приложения:

1. Информация за неизпълнените мерки от Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31.12.2016 г.

2. Директиви с краен срок за транспониране до 30 ноември 2016 г., които са обект на Таблото с директивите в областта на вътрешния пазар (Single Market Scoreboard).

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ

ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ

ВЪПРОСИ И МИНИСТЪР НА

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Меглена Кунева

Разликата между броя на мерките и броя на процедурите за нарушения произтича от обстоятелството, че в някои случаи нарушения на правото на ЕС се отстраняват с повече от една мярка, а в други – с една мярка се отстраняват няколко нарушения.