#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2016 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

От общо  242 мерки към 31 декември 2016 г. са изпълнени 175 мерки. Неизпълнените мерки са 67 (27.7 %). От неизпълнените мерки 59 са със забавяне на изпълнението, а 8 са със заложен срок за изпълнение през 2017 г. 
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 3 / Краен срок за приемане от НС-31.05.2016 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 31 март 2016 г. и е приет на първо четене на 12 май 2016 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

2. Неизпълнена мярка № 4 / Краен срок за приемане от НС-18.04.2016 г./ - МС

Дата за нотификация: 18.04.2016

Проект на Закон за концесиите

Информация за хода на изпълнението:

На 8 юли 2016 г. проектът е приет на първо четене в НС. За нетранспониране в срок на Директива 2014/23/ЕС на 27.05.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията на 08.12.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

3. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.03.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е на етап повторно общественото обсъждане и на междуведомствено съгласуване по чл.32 от УПМСНА. Имайки предвид прилагането на регламента ("считано от шест месеца след публикуването на съобщението, посочено в член 82, параграф 3, но в никакъв случай по-рано от 28 май 2016 г." работата по законопроекта продължава. Съгласно график на уеб страницата на Европейската агенция по лекарствата, се очаква Комисията да публикува официалното съобщение по чл. 82, пар. 3 през март 2018, а регламентът да се прилага от октомври 2018 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

4. Неизпълнена мярка № 6 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Изгответ е проект на Закон за храните, който следва да осигури базова рамка за ефективното прилагане на Директива 2009/54/ЕО. След приемането на законопроекта ще бъде издадена Наредба на МС за пълното транспониране на директивата. Законопроектът е одобрен на заседанието на МС на 27 юли 2016 г. и внесено в НС на 09 август 2016 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

5. Неизпълнена мярка № 23 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - БАБХ, МЗ, МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Ще се изготви проект на нова наредба след приемането на Закона за храните, който е одобрен на заседанието на МС на 27 юли 2016 г. и е внесен в НС на 9 август 2016 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

6. Неизпълнена мярка № 26 / Краен срок за приемане-24.06.2016 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L и за отмяна на следните наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията: - Наредба № 118 от 2005 г.; - Наредба № 119 от 2005 г.; - Наредба № 120 от 2005 г.; - Наредба № 121 от 2005 г.; - Наредба № 122 от 2005 г.; - Наредба № 123 от 2005 г.; - Наредба № 124 от 2005 г.; - Наредба № 125 от 2005 г.; - Наредба № 126 от 2005 г.; - Наредба № 127 от 2005 г.; - Наредба № 128 от 2005 г.; - Наредба № 129 от 2005 г.; - Наредба № 130 от 2005 г.

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първоначален проект на наредба, който ще бъде финализиран след приемането на ЗИД на ЗДвП (приет на първо четене в НС на 12 май 2016 г.). Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

7. Неизпълнена мярка № 27 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника  и за отмяна на следните наредби на министъра на земеделието и храните: - Наредба № 22 от 2003 г.; - Наредба № 23 от 2003 г.; - Наредба № 49 от 2003 г.; - Наредба № 50 от 2003 г.; - Наредба № 51 от 2003 г.; - Наредба № 52 от 2003 г.; - Наредба № 53 от 2003 г.; - Наредба № 54 от 2003 г.; - Наредба № 55 от 2003 г.; - Наредба № 58 от 2003 г.; - Наредба № 2 от 2004 г.; - Наредба № 3 от 2004 г.; - Наредба № 9 от 2004 г.; - Наредба № 14 от 2004 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е на етап преработване след повторно съгласуване в РГ 1. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

Комисия за Защита на Конкуренцията

# Работна група  РГ 5 - Конкуренция

Проекти на закони

8. Неизпълнена мярка № 38 / Дата за разглеждане на заседание на МС-07.09.2016 г./ - КЗК

Дата за нотификация: 27.12.2016

Проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗЗК е внесен в Народното събрание на 15.11.2016 г. Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на 20.12.2016 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

Министерство на земеделието и храните

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

9. Неизпълнена мярка № 39 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - ИАЛВ, МЗХ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Отразяват се получените в рамките на междуведомственото съгласуване бележки по проекта на нов Закон за виното и спиртните напитки. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

10. Неизпълнена мярка № 40 / Дата за разглеждане на заседание на МС-16.11.2016 г./ - БАБХ, МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за фуражите

Информация за хода на изпълнението:

Приключи междуведомственото съгласуване. Направена е редакция на някои разпоредби във връзка с постъпили бележки и предложения от Министерството на финансите и от Съюза на производителите на комбинирани фуражи, които не съгласуват законопроекта. Проектът на ЗИД ще бъде изпратен за повторно съгласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

11. Неизпълнена мярка № 41 / Дата за разглеждане на заседание на МС-07.09.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за земята

Информация за хода на изпълнението:

С допълнително споразумение към договора с изпълнителя, срокът за изпълнение на услугата е удължен до 15.01.2017 г.  За противоречие на разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

12. Неизпълнена мярка № 42 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, и за осъществяване на дейностите по преработка и продажба на семената

Информация за хода на изпълнението:

На 14.12.2016 г. е проведено заседание на работната група за финализиране на текста. Обсъден е вариант на проекта на наредба, който ще бъде изпратен за вътрешноведомствено съгласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

13. Неизпълнена мярка № 43 / Краен срок за приемане-20.09.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти и за отмяна на Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е нотифициран пред ЕК по реда на Директива (ЕС) 2015/1535. След изтичането на крайния срок - 20.12.2016 г., няма постъпили коментари и становища от ЕК или държавите членки. Предстои подписване на наредбата от министъра на земеделието и храните. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

14. Неизпълнена мярка № 44 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак

Информация за хода на изпълнението:

На проведеното на 14.12.2016 г. заседание на работната група е разгледан проектът на нова Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, и за контрол на производството и търговията. След корекции проектът ще бъде изпратен за вътрешноведомствено съгласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Проекти на закони

15. Неизпълнена мярка № 58 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.06.2016 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за рибарството и аквакултурите

Информация за хода на изпълнението:

С доклад № 93-10861 от 11.11.2016 г. министърът на земеделието и храните е одобрил проектът на ЗИД на Закона за рибарството и аквакултурите да бъде архивиран и да бъде създадена нова междуведомствена работна група за изготвяне на изцяло нов закон, който да урежда отношенията, свързани с извършването на стопански риболов и опазването на рибните ресурси.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

16. Неизпълнена мярка № 76 / Краен срок-29.01.2016 г./ - ИАРА

Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Системата "Електронен риболовен дневник" е на етап доразработване. Фирмата изпълнител довършва мобилно приложение - интерфейс към системата и административния панел за управление. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

17. Неизпълнена мярка № 88 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.04.2016 г./ - ИАМА, МРРБ, МТИТС

Дата за нотификация: 18.09.2016

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е изпратен за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация със срок до 16.01.2017 г. Предстои внасяне на законопроекта за разглеждане на заседание на Министерския съвет. На 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/89/ЕС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

18. Неизпълнена мярка № 89 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.09.2016 г./ - ГДГВА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е изпратен за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация със срок до 16.01.2017 г. Предстои внасяне на законопроекта за разглеждане на заседание на Министерския съвет. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

19. Неизпълнена мярка № 91 / Краен срок за приемане от НС-15.05.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

20. Неизпълнена мярка № 93 / Краен срок за приемане от НС-29.07.2016 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване

Информация за хода на изпълнението:

На 22.12.2016 г. законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала от Народното събрание. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

21. Неизпълнена мярка № 95 / Краен срок за приемане от НС-27.04.2017 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 07.05.2017

Проект на ЗИД на Закона за пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Изискванията на Директивата ще бъдат изцяло въведени с НИД на Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за  движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства. Мярката следва да отпадне. Проект на НИД на Наредба № 11 е включен като мярка в проекта на План за действие за 2017 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

22. Неизпълнена мярка № 96 / Дата за разглеждане на заседание на МС-09.11.2016 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 09.12.2016

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринар-номедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е изпратен за междуведомствено съгласуване в срок до 12 януари 2017 г. Предстои проектът да бъде внесен за разглеждане на заседание на Министерския съвет. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

23. Неизпълнена мярка № 97 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.11.2016 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е изготвен, както и документите, свързани с него, вкл. предварителна оценка на въздействието. Извършва се вътрешноведомствено съгласуване. Предстои разглеждане в рамките на Работна група № 9 „Транспортна политика“ и публикуване за обществено обсъждане. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

24. Неизпълнена мярка № 105 / Краен срок за приемане-29.07.2016 г./ - ГДГВА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън ЕС

Информация за хода на изпълнението:

Наредбата е изпратена за обнародване в ДВ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

25. Неизпълнена мярка № 110 / Краен срок за приемане-16.05.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

26. Неизпълнена мярка № 111 / Краен срок за приемане-15.05.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

27. Неизпълнена мярка № 114 / Краен срок за приемане-05.02.2016 г./ - ДАМТН, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е преминал етап на обществено обсъждане, като след приемане на ЗИД на Закона за автомобилните превози от Народното събрание, ще бъде одобрен и изпратен за обнародване в Държавен вестник. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

28. Неизпълнена мярка № 115 / Краен срок за приемане-21.10.2016 г./ - МРРБ

Дата за нотификация: 18.11.2016

Проект на НИД на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Информация за хода на изпълнението:

Транспонирането на директива 2014/94/ЕС е свързано с Националната рамка на политика (НРП) за разгръщане на зарядна инфраструктура и развитие на пазара на алтернативни горива. Към момента НРП не е определила дефинитивно развитието на пазара на видовете алтернативни горива. МТИТС предложи част от текстовете на директивата да се въведат чрез ЗИД на Закона за автомобилните превози, което се обсъжда активно в работен порядък между МРРБ и МТИТС. Поради големият обем от документи, които следва да бъдат анализирани и адаптирани, със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство е предвидено срокът за разработване на проект на НИД на Наредба №2 от 2004 г. да бъде удължен до 10.02.2017 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

29. Неизпълнена мярка № 117 / Краен срок за приемане-18.05.2016 г./ - МРРБ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № Н-19/02.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Информация за хода на изпълнението:

Според информация от Агенция „Пътна инфраструктура“, получена с писмо № 10-05-15 от 22.04.2016 г. за изпълнение на мярката е необходимо първо да бъдат изпълнени мерки във връзка с въвеждането на електронни системи за пътно таксуване на територията България. Проектът следваше да бъде изменен във връзка с EU Pilot № 7507/15/MOVE. Към настоящия момент предстои да бъде уточнено кои подзаконови нормативни актове следва да бъдат изменени във връзка с EU pilot № 7507/15/MOVE. Мярката следва да отпадне.

30. Неизпълнена мярка № 118 / Краен срок за приемане-31.05.2016 г./ - МРРБ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № Н-20/15.12.2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 на сто намалена работоспособност, освободени от задължението за заплащане на винетни такси при ползване на републиканските пътища

Информация за хода на изпълнението:

Съгласно информация получена от Агенция „Пътна инфраструктура“,  с писмо № 10-05-15 от 22.04.2016 г. за изпълнение на мярката е необходимо първо да бъдат изпълнени мерки във връзка с въвеждането на електронни системи за пътно таксуване на територията България. Проектът следваше да бъде изменен във връзка с EU Pilot № 7507/15/MOVE. Към настоящия момент предстои да бъде уточнено кои подзаконови нормативни актове следва да бъдат изменени във връзка с EU pilot № 7507/15/MOVE. Мярката следва да отпадне.

31. Неизпълнена мярка № 119 / Краен срок за приемане-24.04.2017 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 07.05.2017

Проект на НИД на Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за  движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

32. Неизпълнена мярка № 189 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 01.01.2016

Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

На 28 септември 2016 г., проектът на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура е приет на първо четене в пленарна зала. На 10 януари проектозаконът е разгледан на второ четене от водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения. На 23 март 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/61/ЕС. На 29 септември 2016 г., ЕК взе решение за изпращане на мотивирано становище. Мярката е прехвърена в Плана за действие за 2017 г.

33. Неизпълнена мярка № 191 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2016 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис

Информация за хода на изпълнението:

На 22 декември 2016 г. проектът на Закон за електронния документ и електронния подпис е приет на първо четене в пленарна зала от Народното събрание. Мярката е прехвърена в Плана за действие за 2017 г.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 10 - Данъчна политика

Проекти на закони

34. Неизпълнена мярка № 139 / Краен срок за приемане от НС-16.12.2016 г./ - МФ

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ДОПК е одобрен на заседание на МС на 12.10.2016 г. и внесен в НС на 18.10.2016 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

35. Неизпълнена мярка № 222 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.04.2016 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 03.07.2016

Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

Съветът на ЕС и Европейският парламент одобриха проект на Директива и Регламент за отлагане на транспонирането и прилагането на директивата, и прилагането регламента за пазарите на финансови инструменти с една година. Директивата и регламентът са публикувани на  30.06.2016г. в ОВ на ЕС. С оглед на това се налага отлагане и на сроковете, заложени в Плана за действие и прехвърляне на мярката в Плана за действие за 2017 г.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

36. Неизпълнена мярка № 144 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.12.2016 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта за 2017 г.

Информация за хода на изпълнението:

Разработен е първият вариант на Националния план за действие по заетостта за 2017 г., заедно с приложенията към него. Изпратен е на Работната група за предложения, бележки и коментари. Последното заседание на Работната група е било на 23 декември 2016 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 година.

37. Неизпълнена мярка № 150 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.06.2016 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на нормативен акт за приемане на Механизъм за определяне и актуализиране на минималната работна заплата

Информация за хода на изпълнението:

През м. ноември се проведе работна среща в МТСП с регионалния директор на МОТ за Централна и Източна Европа г-н Антонио Грациози,  на която се обсъдиха важни въпроси по подготовката на анализа, индикаторите, които ще бъдат включени в него и доклада по ратифицирането на Конвенция 131 на МОТ за определяне на минималната работна заплата.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

38. Неизпълнена мярка № 152 / Краен срок за приемане-30.05.2016 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Приемане на Механизъм за определяне на минималните осигурителни доходи

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на таблица в Бюджета на ДОО за 2017 г. е одобрен, като размерът на минималния осигурителен доход за 2017г. е 460лв.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

39. Неизпълнена мярка № 155 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.02.2016 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 19.07.2015

Проект на ЗИД на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. Предвижда се изменението на разпоредбите от закона да бъде извършено със проекта на ЗИД на Закона за подземните богатства.  След приемане на Законопроекта за концесиите от НС, в кратки срокове ще бъде инициирана съгласувателна процедура по проекта на ЗИД на Закона за подземните богатства, в който да бъдат инкорпорирани и промените в Закона за съхранение на въглероден диоксид.  Законопроектът за концесиите е приет на първо четене от Народното събрание на 8 юли 2016 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

40. Неизпълнена мярка № 170 / Краен срок-30.12.2016 г./ - МЕ

Доклад до ЕК относно въздействието върху безопасността и околната среда

Информация за хода на изпълнението:

Докладът е в процес на разработване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

41. Неизпълнена мярка № 171 / Краен срок-19.07.2016 г./ - МЕ

Предоставяне на информация на ЕК за националните мерки за достъп до знания, активи и експертни ресурси, включително и за официални споразумения по чл.8, пара.6 от Директива 2013/30/ЕС

Информация за хода на изпълнението:

Съгласно § 7 от ПЗР на Наредбата за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, обн. в ДВ 103/27.12.2016 г., министърът на външните работи ще уведоми Европейската комисия за националните мерки, които са предприети във връзка с достъпа до знания, активи и експертни ресурси, включително за официални споразумения по чл. 4, ал. 2 в срок до 19 юли 2016 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

42. Неизпълнена мярка № 172 / Краен срок-31.12.2016 г./ - ДА "ДРВВЗ"

Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукт, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос

Информация за хода на изпълнението:

Последната статистическа справка за достигнатите нива на запаси от страната  е към 31.10.2016 г. и отчита 83,29 дни обезпечение на среднодневния нетен внос и ВОП в страната, вместо 90 дни. Работата по изпълнение на задължението от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ продължава. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

43. Неизпълнена мярка № 177 / Краен срок-29.01.2016 г./ - КЕВР

Оценка на потенциала за енергийна ефективност на газовата и електроенергийната инфраструктура по- специално във връзка с преноса, разпределението управлението на натоварването и оперативната съвместимост, както и със свързването към инсталации за производство на енергия

Информация за хода на изпълнението:

Създадената със заповед на председателя на КЕВР работна група № 3-Е-55/12.04.2016 г. е финализирала анализа на потенциала за енергийна ефективност на газовата и електроенергийната инфраструктура. На 18 май 2016 г. информацията е разгледана от КЕВР и е върната за допълване.  Продължава актуализирането на информацията. За целите на анализа се събират и анализират необходими допълнителни данни от енергийните дружества.

Министерство на образованието и науката

# Работна група  РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

44. Неизпълнена мярка № 184 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.04.2016 г./ - МОН

Дата за нотификация: 18.01.2016

Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО“.

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с бележките на МФ при междуведомственото съгласуване, на 22.12.2016 г.  МОН изпрати до МФ становището на МЗ и проект на финансова обосновка за подпис.  За нетранспониране в срок на Директива 2013/55/ЕС на 24 март 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

45. Неизпълнена мярка № 193 / Краен срок за приемане от НС-23.12.2016 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 19.12.2017

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Измененията и допълненията в Закона за чистотата на атмосферния въздух са включени в ПЗР на проекта на ЗИД на ЗООС (мярка № 195). Проектът на ЗИД на ЗООС е разгледан и приет на заседание на Министерския съвет на 13.09.2016 г. и е внесен в НС на 20.09.2016 г. Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на 21.12.2016 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

46. Неизпълнена мярка № 195 / Дата за разглеждане на заседание на МС-05.10.2016 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 16.05.2017

Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗООС е одобрен от Министерския съвет на 13.09.2016 г. и е внесен в НС на 20.09.2016 г. Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на 21.12.2016 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

47. Неизпълнена мярка № 197 / Дата за разглеждане на заседание на МС-16.11.2016 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 10.09.2017

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива,условията, реда и начина за техния контрол

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е в процес на разработване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

48. Неизпълнена мярка № 198 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.04.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 16.05.2017

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Информация за хода на изпълнението:

Необходимостта от изготвяне на проекта на ПМС е отпаднала. Директива 2014/52/ЕС ще бъде напълно транспонирана чрез проект на ЗИД на ЗООС (мярка № 195).

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

49. Неизпълнена мярка № 199 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД е публикуван за обществено обсъждане със срок 6 февруари 2017 г.  Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

50. Неизпълнена мярка № 200 / Краен срок за приемане-29.01.2016 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба за издаване на документи за правоспособност за дейности с оборудване, съдържащо ФПГ, е преминал обществено обсъждане (краен срок 18.12.2016 г.). В процес на отразяване са получените бележки. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

51. Неизпълнена мярка № 202 / Краен срок за приемане-30.12.2016 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Годишен план за инспекции на превози на отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на план е изготвен. Предстои одобрението му от министъра на околната среда и водите. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

52. Неизпълнена мярка № 204 / Краен срок за приемане-30.11.2016 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация: 30.12.2016

Проект на НИД на Наредба 12 от 15.07.2010г. за норми за серен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна. Проектът на Наредба е в процес на разработване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

53. Неизпълнена мярка № 206 / Краен срок за приемане-30.11.2016 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация: 30.12.2016

Проект на НИД на Наредба 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е публикуван за обществено обсъждане със срок 18 януари 2017 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

54. Неизпълнена мярка № 207 / Краен срок за приемане-30.01.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 21.04.2017

Проект на Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата вследствие на преки и непреки промени в земеползването (емисии нагоре по веригата)

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г.

Министерство на здравеопазването

# Работна група  РГ 22 - Здравеопазване

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

55. Неизпълнена мярка № 208 / Краен срок за приемане-10.10.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 29.10.2016

Проект на НИД на Наредба № 6 от 2007г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Информация за хода на изпълнението:

Създадената към МЗ работна група продължава дейността си по проекта на НИД на наредба. За нетранспониране в срок на Директива 2015/565/ЕС и Директива 2015/565/ЕС на 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедури за нарушения срещу България. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г

56. Неизпълнена мярка № 209 / Краен срок за приемане-10.10.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 29.10.2016

Проект на НИД на Наредба № 8 от 2014г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

Информация за хода на изпълнението:

Създадената към МЗ работна група продължава дейността си по проекта на НИД на наредба. За нетранспониране в срок на Директива 2015/565/ЕС и Директива 2015/565/ЕС на 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедури за нарушения срещу България.  Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г

57. Неизпълнена мярка № 210 / Краен срок за приемане-10.10.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 29.10.2016

Проект на НИД на Наредба № 21 2007г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията

Информация за хода на изпълнението:

Създадената към МЗ работна група продължава дейността си по проекта на НИД на наредба. За нетранспониране в срок на Директива 2015/565/ЕС и Директива 2015/565/ЕС на 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедури за нарушения срещу България.  Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г

58. Неизпълнена мярка № 211 / Краен срок за приемане-10.10.2016 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 29.10.2016

Проект на НИД на Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присъждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения

Информация за хода на изпълнението:

Създадената към МЗ работна група продължава дейността си по проекта на НИД на наредба. За нетранспониране в срок на Директива 2015/565/ЕС и Директива 2015/565/ЕС на 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедури за нарушения срещу България.  Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

59. Неизпълнена мярка № 214 / Краен срок-31.12.2016 г./ - МВР

Изграждане на единна точка за контакт (SPOC) за обмен на информация на сертификати за паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване за граждани на трети страни

Информация за хода на изпълнението:

На 16 март 2016 година конкурсната комисия обяви решението си за избор на фирма-изпълнител.Подадена е жалба пред Комисията за защита на конкуренцията и на 21 април 2016 година е образувано производство в КЗК. С решение № 714/04.10.2016 г. КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на техническите оферти. МВР обжалва решението на КЗК пред Върховния административен съд и на 17 ноември 2016 година е образувано производство (12884/2016 пред ВАС). Срокът за произнасяне на ВАС е 1 месец. Възможностите са потвърждаване на решението на КЗК или потвърждаване на решението на конкурсната комисия. За неизпълнение на задълженията в областта на сигурността на документите, по-специално съгласно решения на Комисията C(2009) 7476 и C(2011) 5478, на 27.01.2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 30.04.2015 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 17.11.2016 г. ЕК взе решение за сезиране на Съда на ЕС. Мярката се прехвърля в Плана за действие за 2017 година.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

60. Неизпълнена мярка № 234 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 16.11.2015

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на 26 август 2016 г. и е изпратен за междуведомствено съгласуване по чл. 32 УПМСНА. На 19 септември 2016 г.той е обсъден на заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Вследствие на разискванията в проекта ще се нанесат промени, които следва да бъдат обсъдени допълнително. За нетранспониране в срок на Директива 2012/29/ЕС на 27 януари 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 година.

61. Неизпълнена мярка № 235 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.03.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 23.05.2016

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 21 декември 2016 г. и внесен в НС на 30.12.2016 г. На 20.11.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2013/40/ЕС. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията на 08.12.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 22.09.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/57/ЕС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 година.

62. Неизпълнена мярка № 236 / Краен срок за приемане от НС-29.06.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 18.07.2016

Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът (сигнатура 602-01-68/1.11.2016 г.) е приет в зала на първо четене на 20.12.2016 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 година.

63. Неизпълнена мярка № 237 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.06.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.10.2016

Проект на ЗИД на Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имуществo

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ЗИД на Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имуществo. Работата по правно-техническото оформяне на разпоредбите се предвижда да приключи до 28.11.2016 г., след което проектът ще се изпрати за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. Допълнителното удължаване на срока се налага и от последните изменения в Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.), с които се въвеждат нови правила за съгласуване, както и изготвяне на оценка на въздействието. На 24.11.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/42/ЕС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 година.

64. Неизпълнена мярка № 238 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.07.2016 г./ - МП

Дата за нотификация: 27.11.2016

Проект на ЗИД на Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест

Информация за хода на изпълнението:

Предвижда се Директива 2013/48/ЕС да бъде въведена в българското законодателство чрез ЗИД на НПК. Законопроектът е съгласуван междуведомствено и към момента се отразяват получените становища. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 година.

65. Неизпълнена мярка № 239 / Краен срок за приемане от НС-20.04.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 22.05.2017

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Създадена е работна група към Министерство на правосъдието с цел подготовка на необходимите изменения и допълнения в българското законодателство. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г. като проект на Закон за европейската заповед за разследване.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

66. Неизпълнена мярка № 240 / Краен срок за приемане от НС-28.03.2016 г./ - МК

Дата за нотификация: 10.04.2016

Законопроект за колективното управление на авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседание на Министерския съвет на 16 март 2016 г. и е внесен в НС на 25 март 2016 г. Проектът на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права беше приет на първо гласуване от Комисията по култура и медии на 7 април 2016 г. и от Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове на 11 май 2016 г., но бе отхвърлен от Комисията по правни въпроси на 8 юли 2016 г. Една от забележките е, че директивата трябва да се въведе със ЗИД на ЗАПСП. Предвижда се законопроектът да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване в края на м.януари 2017 г. и да бъде внесен в Народното събрание в края на м.февруари 2017 г. На 27.05.2016 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение за нетранспониране в срок на Директива 2014/26/ЕС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г. като проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права със срок 31 януари 2017 г.

67. Неизпълнена мярка № 242 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2016 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 31.08.2015 г. и е приет на първо четене на 06.11.2015 г. Впоследствие е взето решение, по предложение на НС, вместо законопроект да се изготви Наредба за представителите по индустриална собственост. Патентното ведомство е изготвило първоначален вариант на проект на Наредба за представителите по индустриална собственост, който е предоставен на Министерство на икономиката за предваритено съгласуване. Предвижда се междуведомствената съгласувателна процедура да стартира през м. декемеври 2016 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2017 г. като проект на Наредба за представителите по индустриална собственост.