#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2017 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 28 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

От общо  69 мерки към 28 февруари 2017 г. са изпълнени 30 мерки. Неизпълнените мерки са 39 (56.5 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МС

Дата за нотификация: 18.04.2016

Проект на Закон за концесиите

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на второ четене от НС на 24.01.2017 г. Наложено е вето от Президента на Република България с Указ № 66 (обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.).

За нетранспониране в срок на Директива 2014/23/ЕС ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията на 08.12.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

2. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е на етап допълнително прецизиране на някои от предложените с проекта на постановление текстове, предвид направените от ЕК разяснения, след което проектът ще бъде изпратен за повтовно междуведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

3. Неизпълнена мярка № 9 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗ, МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Действия по изпълнението на мярката ще бъдат предприети след приемане на нов Закон за храните.

4. Неизпълнена мярка № 10 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L и за отмяна на следните наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията: - Наредба № 118 от 2005 г.; - Наредба № 119 от 2005 г.; - Наредба № 120 от 2005 г.; - Наредба № 121 от 2005 г.; - Наредба № 122 от 2005 г.; - Наредба № 123 от 2005 г.; - Наредба № 124 от 2005 г.; - Наредба № 125 от 2005 г.; - Наредба № 126 от 2005 г.; - Наредба № 127 от 2005 г.; - Наредба № 128 от 2005 г.; - Наредба № 129 от 2005 г.; - Наредба № 130 от 2005 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е на етап вътрешноведомствено съгласуване.

5. Неизпълнена мярка № 11 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника  и за отмяна на следните наредби на министъра на земеделието и храните: - Наредба № 22 от 2003 г.; - Наредба № 23 от 2003 г.; - Наредба № 49 от 2003 г.; - Наредба № 50 от 2003 г.; - Наредба № 51 от 2003 г.; - Наредба № 52 от 2003 г.; - Наредба № 53 от 2003 г.; - Наредба № 54 от 2003 г.; - Наредба № 55 от 2003 г.; - Наредба № 58 от 2003 г.; - Наредба № 2 от 2004 г.; - Наредба № 3 от 2004 г.; - Наредба № 9 от 2004 г.; - Наредба № 14 от 2004 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е на етап преработване след повторно съгласуване в РГ 1.

Комисия за Защита на Конкуренцията

# Работна група  РГ 5 - Конкуренция

Проекти на закони

6. Неизпълнена мярка № 25 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - КЗК

Дата за нотификация: 27.12.2016

Проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 15.11.2016 г. и приет на първо четене на 20.12.2016 г. Поради предсрочното прекратяване на мандата на парламента законопроектът ще бъде повторно внесен след провеждането на парламентарните избори на 26.03.2017 г.

За нетранспониране в срок на Директива 2014/104/ЕС на 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на земеделието и храните

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

7. Неизпълнена мярка № 26 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ИАЛВ, МЗХ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Отразяват се бележките, получени в рамките на междуведомственото съгласуване на проекта на нов Закон за виното и спиртните напитки.

8. Неизпълнена мярка № 28 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Кодекс за поземлените отношения

Информация за хода на изпълнението:

Със Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-135/23.02.17 г. е отменена Заповед № РД 09-32/16.01.17 г. и е назначен нов състав на комисия за управление и контрол на изпълнението на договора. Комисията следва да приеме извършената дейност, както и да изиска от изпълнителя да отстрани непълноти и грешки, да преработи или доработи представения проект на нормативен акт.

За противоречие на разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

9. Неизпълнена мярка № 36 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев

Информация за хода на изпълнението:

Направен е преглед на проекта на наредба от юристи. Предстои прецизиране на текстовете преди да бъдат изпратени на работната група. Следващото заседание на работната група е в началото на м. март 2017 г.

10. Неизпълнена мярка № 37 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на нова Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, и за контрол на производството и търговията

Информация за хода на изпълнението:

Направен е преглед на проекта на наредба от юристи. Предстои прецизиране на текстовете преди да бъдат изпратени на работната група. Следващото заседание на работната група е в началото на м. март 2017 г.

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

11. Неизпълнена мярка № 79 / Краен срок-31.01.2017 г./ - ИАРА

Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Извършват се довършителни доработки по административния панел на системата до реализиране на пълната му функционалност.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

12. Неизпълнена мярка № 82 / Дата за разглеждане на заседание на МС-11.01.2017 г./ - ИАМА, МРРБ, МТИТС

Дата за нотификация: 18.09.2016

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Приключи междуведомственото съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация. Предстои да бъде проведена среща между МТИТС и МРРБ с цел обсъждане и финализиране на текста на законопроекта преди предоставяне му за разглеждане и приемане на заседание на МС.

На 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/89/ЕС.

13. Неизпълнена мярка № 83 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ГДГВА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

На 25 януари 2017 г. законопроектът беше одобрен на заседание на МС. На 26 януари 2017 г. законопроектът беше внесен за приемане от Народното събрание.

На 26 февруари 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София.

14. Неизпълнена мярка № 87 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в 43-то НС на 15 ноември 2016 г. и на 22 декември 2016 г. е приет на първо четене в пленарна зала.

На 24 януари 2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/112/ЕС.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

15. Неизпълнена мярка № 89 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2017 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения на членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е изготвен и предстои публикуване за обществено обсъждане. След приемане на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване (мярка № 87) проектът на ПМС ще бъде внесен за разглеждане и приемане от МС.

На 24 януари 2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/112/ЕС.

16. Неизпълнена мярка № 90 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.02.2017 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет № 76 от 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с Указанията за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2018-2020 г. (БЮ № 1/ 08.02.2017 г.) се налага необходимост от преработване на текста на проекта на ПМС, както и на финансовата обосновка към него. Към настоящия момент МТИТС е предприело необходимите действия за изменение на текста на ПМС.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

17. Неизпълнена мярка № 95 / Краен срок за приемане-06.02.2017 г./ - ДАМТН, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е преминал повторно вътрешноведомствено съгласуване в рамките на Министерството на икономиката и към настоящия момент е изпратен за съгласуване от страна на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Предстои проектът да бъде предложен за одобрение от министъра на икономиката.

18. Неизпълнена мярка № 96 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МРРБ

Дата за нотификация: 18.11.2016

Проект на НИД на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредбата е качен на интернет страницата на МРРБ и на Портала за обществени консултации на 27 февруари за обществено обсъждане със срок - 30 март 2017 г.

На 24 януари 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/94/ЕС.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

19. Неизпълнена мярка № 162 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 01.01.2016

Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

На 28 септември 2016 г. проектът на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура е приет от 43-то НС на първо четене в пленарна зала.

На 23 март 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/61/ЕС. На 29 септември 2016 г. ЕК взе решение за изпращане на мотивирано становище.

20. Неизпълнена мярка № 163 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис

Информация за хода на изпълнението:

На 22 декември 2016 г. проектът на Закон за електронния документ и електронния подпис е приет на първо четене в пленарна зала от 43-то Народно събрание.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 10 - Данъчна политика

Проекти на закони

21. Неизпълнена мярка № 125 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МФ

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

С оглед разпускането на 43-то Народното събрание се планира изготвеният и съгласуван междуведомствено законопроект за изменение и допълнение на ДОПК да се внесе в следващото Народно събрание.

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане ЕК стартира на 24 януари 2017 г. процедура за нарушение.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

22. Неизпълнена мярка № 134 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 25.06.2011

Проект на ЗИД на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. Предвижда се изменението на разпоредбите от закона да бъде извършено с проекта на ЗИД на Закона за подземните богатства, който ще бъде внесен за разглеждане от 44-то НС веднага след свикването му.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

23. Неизпълнена мярка № 141 / Краен срок-31.01.2017 г./ - МВнР

Предоставяне на информация на ЕК за националните мерки за достъп до знания, активи и експертни ресурси, включително и за официални споразумения по чл.8, пар.6 от Директива 2013/30/ЕС

Информация за хода на изпълнението:

Изпратена е информация от МЕ до МВнР, която да бъде включена в доклада.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

24. Неизпълнена мярка № 173 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на НИД на Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид фини прахови частици, олово, бензин, въглероден диоксид и озон в атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 12 е изготвен. Проектът е в процес на съгласуване в РГ 20 със срок 14 март 2017 г.

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1480 на 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

25. Неизпълнена мярка № 174 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на НИД на Наредба № 11 от 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е изготвен и подписан от министъра на околната среда и водите. Изпратен е за подписване от министъра на здравеопазването. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1480 на 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

26. Неизпълнена мярка № 179 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба № 2 за класификация на отпадъците е подписана от министъра на околната среда и водите и е изпратена за подпис от министъра на здравеопазването.

Министерство на здравеопазването

# Работна група  РГ 22 - Здравеопазване

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

27. Неизпълнена мярка № 186 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 29.10.2016

Проект на НИД на Наредба № 6 от 2007г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Информация за хода на изпълнението:

Наредба № 6 се изменя с проекта на НИД на Наредба № 22 (мярка № 189). Приключи процедурата по обществено обсъждане. Проектът бе съгласуван от РГ 22 „Здравеопазване“ и ще бъде изпратен за становище до  дирекция „КВЕС" в АМС.

За нетранспониране в срок на Директива 2015/565/ЕС  на 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

28. Неизпълнена мярка № 187 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗ, МФ

Дата за нотификация: 29.10.2016

Проект на НИД на Наредба № 8 от 2014г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 8 предстои да бъде финализиран и публикуван на сайта на МЗ за обществено обсъждане.

За нетранспониране в срок на Директива 2015/566/ЕС на 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

29. Неизпълнена мярка № 188 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 29.10.2016

Проект на НИД на Наредба № 21 2007г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията

Информация за хода на изпълнението:

Наредба № 21 се изменя с проекта на НИД на Наредба № 22 (мярка № 189). Приключи процедурата по обществено обсъждане. Проектът бе съгласуван от РГ 22 „Здравеопазване“ и ще бъде изпратен за становище до дирекция „КВЕС“ в АМС.

За нетранспониране в срок на Директива 2015/565/ЕС на 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

30. Неизпълнена мярка № 189 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 29.10.2016

Проект на НИД на Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присъждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения

Информация за хода на изпълнението:

Приключи процедурата по обществено обсъждане на проекта на НИД на Наредба № 22/2007. Проектът бе съгласуван от РГ 22  „Здравеопазване“  и ще бъде изпратен за становище до дирекция „КВЕС“ в АМС.

За нетранспониране в срок на Директива 2015/565/ЕС на 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

31. Неизпълнена мярка № 194 / Краен срок-31.01.2017 г./ - МВР

Изграждане на единна точка за контакт (SPOC) за обмен на информация на сертификати за паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване за граждани на трети страни

Информация за хода на изпълнението:

Конкурсната комисия обяви решението си за избор на фирма-изпълнител. Подадена е жалба пред Комисията за защита на конкуренцията и на 21 април 2016 година е образувано производство в КЗК. С решение № 714/04.10.2016 г. КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на техническите оферти. МВР обжалва решението на КЗК пред Върховния административен съд и на 17 ноември 2016 година е образувано производство (12884/2016 пред ВАС). Конкурсната комисия е разгледала повторно офертите и е взела решение, което предстои да бъде публикувано на страницата на Министерство на вътрешните работи.

За неизпълнение на задълженията в областта на сигурността на документите, по-специално съгласно решения на Комисията C(2009) 7476 и C(2011) 5478, на 27.01.2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 30.04.2015 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 17.11.2016 г. ЕК взе решение за сезиране на Съда на ЕС.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

32. Неизпълнена мярка № 206 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 16.11.2015

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

С оглед разпускането на 43-то Народното събрание се планира изготвеният и съгласуван междуведомствено законопроект за изменение и допълнение на НПК да се внесе в следващото Народно събрание.

За нетранспониране в срок на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета на 27.01.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

33. Неизпълнена мярка № 207 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 23.05.2016

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 30.12.2016 г. С оглед разпускането на 43-то Народно събрание вероятно ще настъпи необходимост от повторно внасяне на проекта на ЗИД в 44-то Народно събрание.

За нетранспониране в срок на Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета на 20.11.2015 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 09.12.2016 ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението. За нетранспониране в срок на Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба на 22.09.2016 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

34. Неизпълнена мярка № 209 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.10.2016

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс и на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имуществo

Информация за хода на изпълнението:

Предвид политическата обстановка предвиждаме до края на месец юни 2017г. законопроектът да бъде внесен за одобрение в Министерски съвет.

За нетранспониране в срок на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз на 24.11.2016 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

35. Неизпълнена мярка № 210 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 27.11.2016

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

След междуведомственото съгласуване на законопроекта беше идентифицирана необходимост от провеждане на допълнителни заседания на работната група. След отразяване на предложенията законопроектът е изготвен в цялост и ще бъде подготвен за одобрение от МС и внасяне в следващото Народно събрание.

За нетранспониране в срок на Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане 24.01.2017 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

36. Неизпълнена мярка № 211 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.02.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 22.05.2017

Проект на Закон за европейската заповед за разследване

Информация за хода на изпълнението:

Създадена е работна група, която работи по изготвянето на законопроекта.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

37. Неизпълнена мярка № 215 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МК

Дата за нотификация: 10.04.2016

Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

След конституиране на 44-то Народно събрание и провеждането на избор на правителство ще бъде взето решение дали Директива 2014/26/ЕС ще бъде транспонирана чрез проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права или проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права.

На 16.02.2017 г. България получи мотивирано становище по нарушение 2016/0260 за нетранспониране в срок на Директива 2014/26/ЕС относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар.

38. Неизпълнена мярка № 216 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.02.2017 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за марките и географските означения е изработен и съгласуван в рамките на РГ 34. Изпратено е искане до ЕК за неформални консултации по проекта. След получаване на отговора от 02.02.2017 г. на ЕК България промени подготвения проект, като заличи предвиждания едногодишен срок, считано от влизане в сила на закона, в който да се прекрати служебно регистрацията на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/12 г. и предостави на вниманието на ЕК променения проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

39. Неизпълнена мярка № 217 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.02.2017 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за представителите по индустриална собственост

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба за представителите по индустриална собственост и придружаващите го документи е изпратен от Патентно ведомство в Министерството на икономиката, след като са отразени бележките на министерството, с цел стартиране на съгласувателната процедура по реда на чл. 32 от УПМСНА. Проектът е съгласуван в рамките на РГ 34.