| № | І. Директиви със срок за въвеждане 30 ноември 2016 г. | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламенти на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (текст от значение за ЕИП) | 18.04.2016 | 28.03.2014 | МИ, МС | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0259 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2017, мярка № 1 - Проект на Закон за концесиите; Ход на изпълнение: мярка № 1 – Законопроектът е окончателно приет от НС на 24 януари 2017 г. На 02.02.2017 г. на основание член 101, алинея 1 от Конституцията на Република България Президентът на Република България наложи вето върху Закона за концесиите. След конституирането на 44- то Народно събрание ще бъде инициирано ново разглеждане на законопроекта. |
|  | Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване на рамка за морско пространствено планиране | 18.09.2016 | 28.08.2014 | ИАМА, МРРБ, МТИТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0706 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2017, мярка № 82 - Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Ход на изпълнение: Приключи междуведомственото съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация. Планирана е среща с представители на МРРБ, с оглед обсъждане и финализиране на текста на законопроекта преди предоставяне му за разглеждане и приемане на заседание на МС. |
|  | Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива | 18.11.2016 | 28.10.2014 | МТИТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2017/0020 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Разпоредбите на директивата ще бъдат транспонирани в българското законодателство чрез изменение и допълнение на следните законодателни актове: - ЗИД на Закона за енергетиката- до края на месец април 2017г. внасяне разглеждане и за одобрение в МС, до края на м. юли 2017 г. в НС; - НИД на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (мярка № 96) - качен е на 27 февруари 2017г. на страницата на МРРБ за обществено обсъждане; до средата на месец април 2017 г. ще бъде подписана от министъра на регионалното развитие и благоустройството; - Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи на КЕВР – след приемане на измененията в Закона за енергетиката, до месец септември 2017г. |
| - 21. | Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи | 01.01.2016 | 23.05.2014 | МТИТС | 17 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0167 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) За пълното транспониране на директивата трябва да се приеме мярка № 162 от Плана за действие за 2017 г - Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура Ход на изпълнение: мярка № 162 - На 28 септември 2016 г. проектът на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура е приет на първо четене в пленарна зала. След конституирането на 44- то Народно събрание ще бъде инициирано ново разглеждане на законопроекта. |
|  | Директива (ЕС) 2015/566 на Комисията от 8 април 2015 година за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки | 29.10.2016 | 09.04.2015 | МЗ | 22 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0709 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2017 г., мярка № 186 - Проект на НИД на Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки; мярка № 187 - Проект на НИД на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки; мярка № 188 - Проект на НИД на Наредба № 21 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията; мярка № 189 - Проект на НИД на Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присъждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения; Ход на изпълнение: мерки № 186, 188 и 189: НИД на Наредба № 22/2007, с който се изменят и Наредба № 6 от 2007 г. и Наредба № 21 от 2007 г., е обнародвана в Държавен вестник, бр. 25 от 24 март 2017 г. и е нотифицирана на 28.03.2016 г. в базата-данни за националните изпълнителни мерки под номер SG reference MNE(2017) 51843. мярка № 187: На 27.03.2017 г. проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на МЗ за 14-дневно обществено обсъждане. Наредбата се издава от министъра на здравеопазването и министъра на финансите на основание чл. 36, ал. 4 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, поради което проектът на наредба е изпратен на 29.03.2017 г. за съгласуване от министъра на финансите. Очаква се наредбата да бъде обнародвана в ДВ до края на м. април 2017 г. |
| - 33. | Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар | 10.04.2016 | 20.03.2014 | МК | 34 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0260 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2017, мярка № 215 - Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Мярка № 215 – След свикването на 44-то Народно събрание и встъпването в длъжност на редовно правителство в кратки срокове ще бъдат предприети действия за подготвяне и приемане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, транспониращ Директива 2014/26/ЕС. |
|  | Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба) | 03.07.2016 | 12.06.2014 | МП | 33 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0596 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2017, мярка № 207 - Проект на ЗИД на Наказателния кодекс Ход на изпълнение: Мярка № 207- Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 21 декември 2016 г. и внесен в НС на 30.12.2016 г. След конституирането на 44- то Народно събрание ще бъде инициирано ново разглеждане на законопроекта. |
|  | ІІ. Директиви със срок на въвеждане 31 май 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Директива 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 година за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF) | 31.12.2016 | 23.12.2014 | ИАМА, МТИТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2017/0022 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2017, мярка № 87- Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване; мярка № 89- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения на членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя Ход на изпълнение: Мярка № 87: Законопроектът е внесен в НС на 15 ноември 2016 г. и на 22 декември 2016 г. е приет на първо четене в пленарна зала. След конституирането на 44- то Народно събрание ще бъде инициирано ново разглеждане на законопроекта. Мярка № 89: Проектът на ПМС е изготвен и предстои публикуване за обществено обсъждане. След приемане на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване, проектът на ПМС ще бъде внесен за разглеждане и приемане от МС. |
|  | Директива 2015/719/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик | 07.05.2017 | 06.05.2015 | АПИ, МРРБ | 9 | Не | План за действие 2017, мярка № 97- Проект на НИД на Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства Ход на изпълнение: Мярка № 97: Продължава работата по разработване на проекта на НИД. |
|  | Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО | 20.05.2017 | 29.04.2014 | МТИТС | 9 | Не | План за действие 2017, мярка № 85- Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата мярка № 94- Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства Ход на изпълнение: Мерки № 85 и 94: Продължава работата по разработване на проектите на двата акта. |
|  | Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства | 20.05.2017 | 29.04.2014 | МВР | 9 | Не | План за действие 2017, мярка № 103- Проект на НИД на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства Ход на изпълнение: Мярка № 103: Предприети са действия за сформиране на междуведомствена работна група с участие на представители на МВР, МТИТС, ИА „Автомобилна администрация“, като следва да бъде извършен анализ, както и да бъдат предложени необходимите изменения и технически мерки за въвеждане изискванията на Директива 2014/46/ЕС за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства. |
|  | Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО | 20.05.2017 | 29.04.2014 | МВР, МТИТС | 9 | Не | План за действие 2017, мярка № 85- Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата мярка № 93- Проект на Наредба за реда и начина на укрепване на товарите при извършване на автомобилен превоз на товари Ход на изпълнение: Мерки № 85 и 93: Няма получена информация от страна на РГ 9. |
|  | Директива 2015/2376/ЕС на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане | 31.12.2016 | 18.12.2015 | МФ | 10 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2017/0021 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2017, мярка № 125- Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Ход на изпълнение: Мярка № 125: Законопроектът бе внесен в НС на 18 октомври 2016 г. След конституирането на 44- то Народно събрание ще бъде инициирано ново разглеждане на законопроекта. |
|  | Директива 2015/1480/EС на Комисията от 28 август 2015 година за изменение на няколко приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в които са определени правила относно референтните методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на качеството на атмосферния въздух | 31.12.2016 | 29.08.2015 | МОСВ | 20 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2017/0016 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2017, мярка № 173- Проект на НИД на Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид фини прахови частици, олово, бензин, въглероден диоксид и озон в атмосферния въздух Мярка № 174- Проект на НИД на Наредба № 11 от 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух Ход на изпълнение: Мярка № 173: Проектът на НИД на Наредба № 12 е изготвен и предоставен за обществено обсъждане в срок до 27 април 2017 г. Мярка № 174: НИД на Наредба № 11 е обнародвана в ДВ, бр. 25 от 24.03.2017 г. |
|  | Директива 2016/2284/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО | 15.02.2017 | 17.12.2016 | МОСВ | 20 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2017/0220 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Директивата ще бъде транспонирана посредством проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконов нормативен акт, чието основание за приемане ще бъде включено в законопроекта. Ход на изпълнение: Продължава работата по разработване на проекта на ЗИД. |
|  | Директива 2015/652/ЕС на Съвета от 20 април 2015 година за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива | 21.04.2017 | 25.04.2015 | МОСВ | 20 | Не | План за действие 2017, мярка № 172- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива и енергия за транспорта; мярка № 178- Проект на Методика за определяне интензитета на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на течните горива, различни от биогоривата и енергията за транспорт. Ход на изпълнение: Мерки № 172 и 178 – Двата проекта са в процес на разработване. |
| - 24. | Директива 2015/653/ЕС на Комисията от 24 април 2015 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства | 01.01.2017 | 25.04.2015 | МВР | 23 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2017/0219 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) МВР подготвя проект на изменение в Наредба I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина. Очаква се проектът да бъде финализиран до края на месец март 2017 година и предложен за обществено обсъждане. След изтичане на законоустановения срок от 1 месец, проектът на Наредба ще бъде подписан от министъра на вътрешните работи. |
| Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. май 2017 г. (с краен срок 30 ноември 2016 г.). |
| Директиви, които ще бъдат включени в Таблото, издание м. ноември 2017 г. (с краен срок 31 май 2017 г.) |  |  |  |  |  |  |  |