#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2017 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 МАРТ 2017 Г.

От общо  95 мерки към 31 март 2017 г. са изпълнени 53 мерки. Неизпълнените мерки са 42 (44.2 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МС

Дата за нотификация: 18.04.2016

Проект на Закон за концесиите

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на второ четене от НС на 24.01.2017 г. Наложено е вето от Президента на Република България с Указ № 66 (обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.).  За нетранспониране в срок на Директива 2014/23/ЕС ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията на 08.12.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

2. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Текстът на проекта е допълнително прецизиран, предвид направените от ЕК разяснения. Предстои проектът да бъде изпратен за повтовно междуведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

3. Неизпълнена мярка № 9 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗ, МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Първоначално бе предвидено действията по изпълнение на мярката да бъдат предприети след приемане на нов Закон за храните, но поради разпускането на 43-тото Народно събрание с Указ № 59/24.01.2017 г. на Президента, такъв не бе приет. В тази връзка е подготвен проект на наредба в съответствие с действащия Закон за храните, който е изпратен в дирекция "Правна" на МЗ за първоначално становище.

4. Неизпълнена мярка № 10 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L и за отмяна на следните наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията: - Наредба № 118 от 2005 г.; - Наредба № 119 от 2005 г.; - Наредба № 120 от 2005 г.; - Наредба № 121 от 2005 г.; - Наредба № 122 от 2005 г.; - Наредба № 123 от 2005 г.; - Наредба № 124 от 2005 г.; - Наредба № 125 от 2005 г.; - Наредба № 126 от 2005 г.; - Наредба № 127 от 2005 г.; - Наредба № 128 от 2005 г.; - Наредба № 129 от 2005 г.; - Наредба № 130 от 2005 г.

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на наредба, който е преминал вътрешно-ведомствено съгласуване. След приключване на правно-техническата редакция на текстовете, проектът ще бъде изпратен за финално съгласуване в рамките на РГ 1.

5. Неизпълнена мярка № 11 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника  и за отмяна на следните наредби на министъра на земеделието и храните: - Наредба № 22 от 2003 г.; - Наредба № 23 от 2003 г.; - Наредба № 49 от 2003 г.; - Наредба № 50 от 2003 г.; - Наредба № 51 от 2003 г.; - Наредба № 52 от 2003 г.; - Наредба № 53 от 2003 г.; - Наредба № 54 от 2003 г.; - Наредба № 55 от 2003 г.; - Наредба № 58 от 2003 г.; - Наредба № 2 от 2004 г.; - Наредба № 3 от 2004 г.; - Наредба № 9 от 2004 г.; - Наредба № 14 от 2004 г.

Информация за хода на изпълнението:

Разработени са три варианта на проект на НИД на Наредба № 30, за които са получени множество бележки по разписаните процедури и текстове. В срок до 15.04.2017 г. редактираният проект ще се предостави за вътрешноведомствено съгласуване.

Комисия за Защита на Конкуренцията

# Работна група  РГ 5 - Конкуренция

Проекти на закони

6. Неизпълнена мярка № 25 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МС

Дата за нотификация: 27.12.2016

Проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 15.11.2016 г. и приет на първо четене на 20.12.2016 г. Поради предсрочното прекратяване на мандата на парламента законопроектът ще бъде повторно внесен след провеждането на парламентарните избори на 26.03.2017 г. За нетранспониране в срок на Директива 2014/104/ЕС на 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на земеделието и храните

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

7. Неизпълнена мярка № 26 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ИАЛВ, МЗХ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Отразяват се бележките, получени в рамките на междуведомственото съгласуване на проекта на нов Закон за виното и спиртните напитки.

8. Неизпълнена мярка № 27 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.03.2017 г./ - БАБХ, МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за фуражите

Информация за хода на изпълнението:

Постъпили са бележки от администрацията на Министерския съвет, в съответствие с които е ревизирана частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на ЗИД на Закона за фуражите. Предстои проектът на ЗИД да бъде изпратен за повторно междуведомствено съгласуване.

9. Неизпълнена мярка № 28 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Кодекс за поземлените отношения

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Със Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-135/23.02.17 г. е отменена Заповед № РД 09-32/16.01.17 г. и е назначен нов състав на комисия за управление и контрол на изпълнението на договора. Комисията следва да приеме извършената дейност, както и да изиска от изпълнителя да отстрани непълноти и грешки, да преработи или доработи представения проект на нормативен акт. За противоречие на разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

10. Неизпълнена мярка № 36 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев

Информация за хода на изпълнението:

Предстои проектът на наредба да бъде изпратен за вътрешно и междуведомствено съгласуване, както и да бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗХ.

11. Неизпълнена мярка № 37 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на нова Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, и за контрол на производството и търговията

Информация за хода на изпълнението:

Предстои проектът на наредба да бъде изпратен за вътрешно и междуведомствено съгласуване, както и да бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗХ.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

12. Неизпълнена мярка № 40 / Краен срок-01.03.2017 г./ - МЗХ

Годишен сертификационен доклад на Разплащателната агенция за финансовата 2016 г.

Информация за хода на изпълнението:

С писмо с вх. № 13-894/30.03.2017 г. Сертифициращият орган   информира, че Годишният доклад за финансова 2016 г.следва да се предостави на ЕК в срок до 10.04.2017г

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

13. Неизпълнена мярка № 79 / Краен срок-31.01.2017 г./ - ИАРА

Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник

Информация за хода на изпълнението:

Системата Електронен Риболовен Дневник е завършена и приета. Подготвят се провеждането на обучение и ръководство за работа със системата, поради което се забавя пускането в експлоатация.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

14. Неизпълнена мярка № 82 / Дата за разглеждане на заседание на МС-11.01.2017 г./ - ИАМА, МРРБ, МТИТС

Дата за нотификация: 18.09.2016

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Приключи междуведомственото съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация. Предстои да бъде проведена среща между МТИТС и МРРБ, с оглед обсъждане и финализиране на текста на законопроекта преди предоставяне му за разглеждане и приемане на заседание на МС. На 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/89/ЕС.

15. Неизпълнена мярка № 83 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ГДГВА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

На 25 януари 2017 г. законопроектът беше одобрен на заседание на МС. На 26 януари 2017 г. законопроектът беше внесен за приемане от Народното събрание. На 26 февруари 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София.

16. Неизпълнена мярка № 84 / Краен срок за приемане от НС-31.03.2017 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

На 18 януари 2017 г. законопроектът беше одобрен на заседание на МС. На 23 януари 2017 г. законопроектът беше внесен за приемане от Народното събрание.

На 29.04.2016 г. България получи допълнително официално уведомително писмо във връзка с неизпълнение на задължението си да транспонира в националното законодателство пълно и точно изискванията на Директива 2004/49/ЕО.

17. Неизпълнена мярка № 85 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.03.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Сформирана е работна група от страна на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с оглед своевременно изготвяне на законопроекта.

18. Неизпълнена мярка № 87 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 15 ноември 2016 г. и на 22 декември 2016 г. е приет на първо четене в пленарна зала. На 24 януари 2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/112/ЕС.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

19. Неизпълнена мярка № 89 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2017 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения на членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

Информация за хода на изпълнението:

След приемане на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване (мярка № 87), проектът на ПМС ще бъде внесен за разглеждане и приемане от МС. На 24 януари 2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/112/ЕС.

20. Неизпълнена мярка № 90 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.02.2017 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет № 76 от 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа

Информация за хода на изпълнението:

Окончателно е изготвен ревизираният пакет от документи. Предстои изпращане на ревизираната на финансова обосновка на Министерство на финансите.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

21. Неизпълнена мярка № 95 / Краен срок за приемане-06.02.2017 г./ - ДАМТН, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е изпратен за обнародване в ДВ.

22. Неизпълнена мярка № 96 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МРРБ

Дата за нотификация: 18.11.2016

Проект на НИД на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Информация за хода на изпълнението:

На 30 март 2017 г. приключи общественото обсъждане на проекта на наредба, който е съгласуван и в РГ № 9 „Транспортна политика“. В срок до средата на месец април 2017 г., наредбата ще бъде одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. На 24 януари 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/94/ЕС.

23. Неизпълнена мярка № 98 / Краен срок за приемане-15.03.2017 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба, уреждаща процедурата по регистрацията на доставчици на ЕУЕСТ и въвеждането на регистър на доставчиците на ЕУЕСТ

Информация за хода на изпълнението:

По информация предоставена от МРРБ с писмо № 04-08-36 от 29.03.2017 г., във връзка с изготвения проект на ПМС за приемане на Наредба, уреждаща процедурата по регистрацията на доставчици на ЕУЕСТ и въвеждане на регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, предстои процедиране по реда, предвиден в Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

24. Неизпълнена мярка № 116 / Краен срок-02.03.2017 г./ - ДАМТН, ИААА, МТИТС

Предоставяне на информация на Европейската комисия за одобрените сервизи и техници за монтаж, проверка и ремонт на тахографи, както и на издадените им карти

Информация за хода на изпълнението:

Към настоящия момент Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ изготвят проект на информация, който да бъде предоставен в кратък срок до Европейската комисия.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

25. Неизпълнена мярка № 162 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 01.01.2016

Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

На 28 септември 2016 г., проектът на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура е приет от НС на първо четене в пленарна зала. На 23 март 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/61/ЕС. На 29 септември 2016 г., ЕК взе решение за изпращане на мотивирано становище.

26. Неизпълнена мярка № 163 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис

Информация за хода на изпълнението:

На 22 декември 2016 г. проектът на Закон за електронния документ и електронния подпис е приет на първо четене в пленарна зала от Народното събрание.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 10 - Данъчна политика

Проекти на закони

27. Неизпълнена мярка № 125 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МФ

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

С оглед разпускането на 43-тото Народното събрание се планира изготвеният и съгласуван междуведомствено законопроект за изменение и допълнение на ДОПК да се внесе в следващото Народно събрание. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане ЕК стартира на 24 януари 2017 г. процедура за нарушение.

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

28. Неизпълнена мярка № 196 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.03.2017 г./ - ДАНС, МВР

Дата за нотификация: 26.06.2017

Проект на ЗИД на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Информация за хода на изпълнението:

Подготвен е проект на нов Закон за мерките срещу изпиране на пари, въвеждащ  в  българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/849. В процес на подготовка са документите за публикуване за обществено обсъждане по ЗНА, включително на оценката на въздействието.   Стартирана процедура по извършване на Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма съгласно изискванията на чл. 7 от Директивата с методическата помощ и техническо съдействие на Съвета на Европа.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

29. Неизпълнена мярка № 134 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 25.06.2011

Проект на ЗИД на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. Предвижда се изменението на разпоредбите от закона да бъде извършено с проекта на ЗИД на Закона за подземните богатства, който ще бъде внесен за разглеждане от 44-то НС веднага след свикването му.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

30. Неизпълнена мярка № 173 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на НИД на Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид фини прахови частици, олово, бензин, въглероден диоксид и озон в атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 12 е изготвен и предоставен за обществено обсъждане в срок до 23 април 2017 г. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1480 на 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

31. Неизпълнена мярка № 179 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба № 2 за класификация на отпадъците е подписана от министъра на околната среда и водите и е изпратена за подпис от министъра на здравеопазването.

Министерство на здравеопазването

# Работна група  РГ 22 - Здравеопазване

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

32. Неизпълнена мярка № 187 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗ, МФ

Дата за нотификация: 29.10.2016

Проект на НИД на Наредба № 8 от 2014г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

Информация за хода на изпълнението:

На 27.03.2017 г.  проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на МЗ за 14-дневно обществено обсъждане. Наредбата се издава от министъра на здравеопазването и министъра на финансите на основание чл. 36, ал. 4 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, поради което  проектът на наредба е изпратен на 29.03.2017 г. за съгласуване от министъра на финансите. Очаква се наредбата да бъде обнародвана в ДВ до края на м. април 2017г.

За нетранспониране в срок на Директива 2015/566/ЕС на 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

33. Неизпълнена мярка № 194 / Краен срок-31.01.2017 г./ - МВР

Изграждане на единна точка за контакт (SPOC) за обмен на информация на сертификати за паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване за граждани на трети страни

Информация за хода на изпълнението:

На 23 февруари 2017 г. е избрана фирмата изпълнител, като решението не е обжалвано. Договорът е в процес на съгласуване, като предстои подписването му в кратки срокове.

На 16 март 2017 г. Съдът на ЕС образува дело С-130/17, Европейската комисия срещу България.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

34. Неизпълнена мярка № 206 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 16.11.2015

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

С оглед разпускането на 43-тото Народното събрание се планира  изготвеният и съгласуван междуведомствено законопроект за изменение и допълнение на НПК да се внесе в следващото Народно събрание. За нетранспониране в срок на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета на 27.01.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

35. Неизпълнена мярка № 207 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 23.05.2016

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 30.12.2016 г. С оглед разпускането на 43-тото Народно събрание вероятно ще настъпи необходимост от повторно внасяне на ЗИД-а в 44-тото Народно събрание. За нетранспониране в срок на Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета на 20.11.2015 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 09.12.2016 ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението. За нетранспониране в срок на Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба на 22.09.2016 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

36. Неизпълнена мярка № 209 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.10.2016

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс и на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имуществo

Информация за хода на изпълнението:

Предвид политическата обстановка предвиждаме до края на месец юни 2017г. законопроектът да бъде внесен за одобрение в Министерски съвет. За нетранспониране в срок на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз на 24.11.2016 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

37. Неизпълнена мярка № 210 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 27.11.2016

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

След междуведомственото съгласуване на законопроекта беше идентифицирана необходимост от провеждане на допълнителни заседания на работната група. След отразяване на предложенията законопроектът е изготвен в цялост и ще бъде подготвен за одобрение от МС и внасяне в следващото Народно събрание. За нетранспониране в срок на Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане 24.01.2017 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

38. Неизпълнена мярка № 211 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.02.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 22.05.2017

Проект на Закон за европейската заповед за разследване

Информация за хода на изпълнението:

Създадена е работна група, която работи по изготвянето на законопроекта.

39. Неизпълнена мярка № 214 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.03.2017 г./ - МП

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Изменението на чл. 251 НК е включено в подготвения проект на ЗИД на НК (мярка № 209) за транспониране на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз.

На 29.04.2016 г. България получи допълнително официално уведомително писмо във връзка с противоречие на режима на санкции за недеклариране на пари в брой при излизане или влизане в ЕС, установен в чл. 251 от НК, с чл. 9 от Регламент № (ЕО) 1889/2005.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

40. Неизпълнена мярка № 215 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МК

Дата за нотификация: 10.04.2016

Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

С цел транспониране в националното законодателство на Директива 2014/26/ЕС на 25.03.2016 г. Министерският съвет внесе в 43-то Народно събрание проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права. Поради предсрочното разпускане на 43-то Народно събрание и насрочването на парламентарни избори на 26.03.2017 г. с Указ № 59/24.01.2017 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 9/26.01.2017 г.) Законопроектът за колективното управление на авторското право и сродните му права не беше окончателно приет от парламента. След свикването на 44-то Народно събрание и встъпването в длъжност на редовно правителство в кратки срокове ще бъдат предприети действия за подготвяне и приемане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, транспониращ Директива 2014/26/ЕС.

За нетранспониране в срок на Директива 2014/26/ЕС на 27.05.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията си на 16.02.2017 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

41. Неизпълнена мярка № 216 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.02.2017 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за марките и географските означения е изработен и съгласуван в рамките на РГ 34. Изпратено е искане до ЕК за неформални консултации по проекта. След получаване на отговора от 02.02.2017 г. на ЕК, България промени подготвения проект, като заличи предвиждания едногодишен срок, считано от влизане в сила на закона, в който да се прекрати служебно регистрацията на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1152 и предостави на вниманието на ЕК променения проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

42. Неизпълнена мярка № 217 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.02.2017 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за представителите по индустриална собственост

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба за представителите по индустриална собственост и придружаващите го документи е изпратен от Патентно ведомство в Министерството на икономиката, след като са отразени бележките на министерството, с цел стартиране на съгласувателната процедура по реда на чл. 32 от УПМСНА. Проектът е съгласуван в рамките на РГ 34. На 3 април 2017 г. проектът на Наредба е качен на портала за обществени консултации.