ПЛАН ЗА 2017 г.

за изпълнението

на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие

на населението в Република България (2012-2030 г.)

| Приоритети Направления Мерки | Отговорна административна структура/ институция/ организация/ звено | Индикатори и данни за ресурси през годината а) финансови инвестиции б) материални разходи в) административни разходи |  |  | Индикатори и данни за продукти а) предоставени услуги б) създадени продукти в) друго | Индикатори и данни за резултат а) Подобряване на достъпа до продуктите и услугите б) Повишаване/ оптимизиране на обхвата на бенефициентите |  |  | Индикатори и данни за въздействие а) национално ниво, по райони и региони на страната б) в обособени квартали в) отделни случаи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Приоритет І - Забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1 – Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Финансови стимули за раждане и отглеждане на деца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Изпълнение на програма „Подпомагане на семейства с деца”. | МТСП, АСП | В рамките на утвърдения за 2017 г. бюджетен план – за предоставяне на помощи по ЗСПД и ППЗСПД общо: 568 683 000 лв., в т.ч. по видове помощи: 1) Еднократна парична помощ при бременност - 2 400 000 лв.; 2) Еднократна помощ при раждане на дете – 27 000 000 лв. 3) Еднократна помощ при осиновяване на дете – 175 000 лв.; 4) Еднократна помощ за отглеждане на близнаци – 3 000 000 лв. 5) Еднократна помощ за отглеждане на дете т майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение – 1 440 000 лв. 6) Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас - 11 500 000 лв. 7) Еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки – 900 000 лв 8) Месечни помощи за отглеждане на дете до 1 г.- 21 000 000 лв. 9) Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 340 164 000 лв. 10) Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане – 161 104 000 лв. |  |  | Предоставяне на помощи по ЗСПД, както следва: 1) Еднократна помощ при бременност; 2) Еднократна помощ при раждане на дете; 3) Еднократна помощ при осиновяване на дете; 4) Еднократна помощ за отглеждане на близнаци 5) Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение; 6) Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас; 7) Еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки; 8) Месечни помощи за отглеждане на дете до 1 г.; 9) Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст; 10) Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане; | 1) Еднократна помощ при бременност 16 000 бр. случая 2) Еднократна помощ при раждане на дете 71 000 бр. деца 3) Еднократна помощ при осиновяване на дете – 700 бр. деца; 4) Еднократна помощ за отглеждане на близнаци - 2 500 бр. деца 5) Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение 500 бр. случая 6) Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас - 46 000 бр. деца. 7) Еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки – 13 500 бр. лица. 8) Месечни помощи за отглеждане на дете до 1 г. 17 500 средно месечно бр. случая 9) Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст 622 000 средно месечен бр. деца 10) Месечни помощи за отглеждане на детес трайно увреждане 26 625 средно месечен бр. деца |  |  | Национално ниво |
| 1.1.2. Обезщетения за майчинство по Кодекса за социално осигуряване (КСО). | НОИ | Обезщетения за майчинство по Кодекса за социално осигуряване (КСО). |  |  | 1. Обезщетения за бременност и раждане 2. Обезщетения за отглеждане на малко дете и за осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст | Планирани са 13 355,6 хиляди дни за временна неработоспособност поради бременност и раждане при среднодневно обезщетение от 26,60 лв. – общо 355,3 млн. лв. Планираните разходи за обезщетения за отглеждане на малко дете и за осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст са 145,1 млн. лв., които по план са за изплащане на 8 942,6 хиляди дни при среднодневно обезщетение от 16,19 лв. |  |  | Национално ниво |
| 1.1.3. Предоставяне на финансови средства по реда на Закона за закрила на детето (ЗЗД). | МТСП, АСП | В рамките на утвърдения за 2017 г. държавен бюджет 18 600 000 лв., в т.ч.: – за помощи по ЗЗД 10 100 000 лв.; - за възнаграждения на приемни родители 8 500 000 лв. |  |  | Предоставяне на средства по реда на ЗЗД – отпускане на помощи за: превенция на изоставянето; реинтеграция на деца; деца, настанени в семейство на роднини или близки, в в приемни семейства; за изплащане на възнаграждения на професионални приемни родители | Планираните средства за дейностите по ЗЗД са за 7 600 средномесечен бр. случаи, в т.ч. по видове плащания: - за превенция на изоставянето са отпуснати помощи за 200 средномесечен бр. случаи; - за реинтеграция на деца - за 200 средномесечен брой случаи; - за деца, настанени в семейство на роднини или близки са отпуснати помощи за 5 500 средномесечен бр. случаи; - за деца, настанени в приемни семейства - за 1 700 средномесечен бр. случаи. |  |  | Национално ниво |
| 1.1.4. Данъчна преференция „Обща преференция за деца“ (съгласно чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица) | Министерство на финансите | Предоставя се под формата на сума в определен годишен размер за ненавършили пълнолетие деца: - при едно ненавършило пълнолетие дете - 200 лв. - при две ненавършили пълнолетие деца – 400 лв. при три и повече ненавършили пълнолетие деца – 600 лв.). Физическите лица ще могат да приспаднат от годишната си данъчна основа по ЗДДФЛ сумата по тази преференция. |  |  | Преференцията има социална цел и е насочена към подпомагането на работещи родители в разходите им за отглеждане на деца. | : |  |  | Национално ниво |
| 1.1.5. Данъчна преференция за деца с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане (съгласно чл. 22г от ЗДДФЛ) | Министерство на финансите | Предоставя се под формата на сума в определен годишен размер за ненавършили пълнолетие деца с увреждания (2000 лв.), която физическите лица ще могат да приспаднат от годишната си данъчна основа по ЗДДФЛ. |  |  | Преференцията има социална цел и е с насоченост към подпомагането на работещи родители в разходите им за отглеждане на деца с увреждания. | : |  |  | Национално ниво |
| 1.2. Съвместяване на родителството с трудово-професионалната реализация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Провеждане на изследване: Икономика и семейство - заетост и грижи за децата и семейството. Джендър практики и политики. | ИИНЧ при БАН | Бюджетна субсидия на БАН |  |  | Изследването има за цел да предложи задълбочен анализ на равнопоставеността между жените и мъжете по отношение на трудовата реализация, както и на баланса между работа и семейство. | Формулиране на препоръки на основата на подробен анализ относно политиките за повишаване на равнопоставеността между половете на пазара на труда и в частната сфера. |  |  | Национално ниво, по райони и региони на страната |
| 1.2.2. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет -497 980 лв. |  |  | Заетост | Заетост на 326 новонаети безработни, от тях 100 новонаети лица. |  |  | Прилага се на територията на цялата страна. |
| 1.2.3. Предоставяне на допълнителни права, свързани с раждането на деца и майчинството, съгласно действащ Колективен трудов договор за служителите на „Летище София“ ЕАД: Регламентирано договаряне на гъвкаво работно време за бременни и майки на деца до три годишна възраст. Забранява се полагането на нощен труд за бременни и майки на деца до три годишна възраст. Организират се допълнителни квалификационни обучения след отпуск по майчинство и подкрепа в кариерното развитие при съчетаване на трудовия и личен живот. Работничка или служителка с едно дете до 18-годишна възраст има право на два работни дни допълнителен отпуск. Работничка или служителка с две деца до 18-годишна възраст има право на три работни дни допълнителен отпуск, а работничка или служителка с три или повече деца до 18-годишна възраст има право на четири работни дни допълнителен отпуск за всяка календарна година. Този отпуск се ползва когато работничката или служителката пожелае и не може да се компенсира с парично обезщетение, освен при прекратяване на трудовото правоотношение. Разписани са условията при връщане на работничка или служителка от отпуск по болест или майчинство – на тези служители се определя основна месечна заплата равняваща се на заплатата на останалите работещи в същото подразделение, като се има предвид всички актуализации през периода на отсъствието. База за преизчисление при определяне на новата заплата е последната заплата преди излизане в отпуск по майчинство. Подпомагане работниците и служителите в разходите им за храна в зависимост от местоработата им. Ежемесечно се изплащат талони за храна, които се получават и от служителките, които са в отпуск по майчинство. Талони за храна не получават ползващите неплатен отпуск, с изключение на ползващите неплатен отпуск за отглеждане на дете. Разработени са правила за материално подпомагане при раждане или осиновяване на дете. Помощта е еднократна и е в размер на една минимална работна заплата за Република България. В обществените зони на двата терминала са разположени стаи за майки с деца, обзаведени с детско легло, маса за повиване на бебета и стол за майки-кърмачки. По възможност и при отправени предложения от външни организации се провеждат и ще се провеждат информационни събития, като например за служители в репродуктивна възраст бе организирана лекция от фондация „Майка на време“. | МТИТС - „Летище София“ ЕАД | Съгласно действащ Колективен трудов договор |  |  | Създаване на по-благоприятни условия на труд за бременни и майки с деца, осиновители и др. служители | Брой включени служители |  |  | За служителите на „Летище София“ ЕАД. |
| 1.3. Образование, здравеопазване и социално развитие на децата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Подобряване на координацията и междуинституционалното взаимодействие при работата с деца (Координационен механизъм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. Ефективност на работата на мултидисциплинарните екипи на регионално ниво при провеждане на работните срещи. | ДАЗД | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  | Брой проведени работни срещи на мултидисциплинарните екипи |  |  | Национално ниво |
| 1.3.1.2. Мониторинг на прилагането на КМ за взаимодействие при работа при случаи на деца. | ДАЗД | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  | Изготвен анализ на случаите през 2016 г. |  |  | Национално ниво |
| 1.3.1.3. Мониторинг на прилагането на КМ за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца жертви на трафик. | ДАЗД | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  |  | Бр. реферирани случаи Бр. деца, репатрирани в България с предприети мерки за закрила бр. наложени мерки по чл.76 а от ЗБЛД |  |  | Национално ниво |
| 1.3.1.4. Поведение и здраве сред деца в училищна възраст в България. | ИИНЧ при БАН | Проектът е финансиран от УНИЦЕФ |  |  | Целта е да се установи степента на проявление на рискови за здравето поведения сред учениците в България, както и факторите, които влияят върху тези поведения. | Проектът има за цел да предложи насоки за интервенции в училищата в България, чиято цел е да се повиши здравната информираност сред учениците. |  |  | Национално ниво, по райони и региони на страната |
| 1.3.1.5. Подобряване на достъпа до социалните услуги за деца. | МТСП, АСП | Финансиране чрез компенсирани промени в рамките на утвърдения държавен бюджет за 2017 г. |  |  | Правилното планиране на социалните услуги за деца и семейства осигурява ефективна подкрепа на уязвимите групи деца, а това включва осигуряване на подходящи услуги и адаптиране на средата, с оглед разширяване на възможностите за развитие на умения за водене на самостоятелен начин на живот. | Разкриване на нови до 10 социални услуги за деца и семейства, с общ капацитет около 200 места през 2017 г. |  |  | Национално ниво (в населените места, където има потребност от съответните социални услуги). |
| 1.3.1.6. Образование за социално развитие на децата. | МОН | В рамките на утвърдения за 2017 г. Бюджет на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) |  |  | Финансирани проекти по КП 33.15-2016 г. за реализиране на дейности свързани с различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства | - Брой дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците, включително и участие в родителски клубове/настоятелства; - Брой родители, включени в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи |  |  | Национално ниво |
| 1.3.1.7. Профилактични прегледи за деца. | НЗОК | 19 366 886 лв. ПИМП 396 397лв. СИМП 1 272 751 лв. МДД 8 054 552 лв. (данните за денонощния достъп се отнасят за всички ЗОЛ, не само за децата) |  |  | Профилактични прегледи се извършват по програма „Детско здравеопазване“ от общопрактикуващите лекари по Приложение „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване при ЗОЛ над 18 години, профилактични дейности при ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване, и програма „Майчино здравеопазване““ - в сила от 01.01.2017 г. или от лекари специалисти по „Детски болести“ съобразно Приложение „Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия“ по програма „Детско здравеопазване“, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология“ по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори за развитие на заболяване“ - в сила от 01.01.2017 г. НЗОК заплаща разширен пакет от проф. прегледи за деца, в съответствие с НАРЕДБА № 8 от 3 ноември 2016 г. за проф. прегледи и диспансеризация (ДВ, бр. 92 от 22 ноември 2016 г. и бр. 93 от 23 ноември 2016 г.): едно изследване на хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит - 2 пъти годишно - на 6.м. и 1 г. и 1 път на 3-годишна възраст. Обща оценка на зрение се извършва - два пъти годишно – при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст, обща оценка на слух, изследване на урина за протеин (с тест-лента) -два пъти годишно–на шестмесечна и едногодишна възраст, клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия -два пъти – при навършване на 1-месечна и 4-месечна възраст. От една до две годишна възраст на детето се извършва: измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, оценка на психично развитие, както и снемане на анамнеза и подробен статус - четири пъти годишно – на всеки три месеца. 1 път годишно - изследване за чревни паразити-деца от 2 до 7 г.; изслeдване на зрителна острота – 1 път на 5 г. за деца от 2 до 7 г.; ехографско изследване на отделителна система - еднократно на 6-мес. възраст; преглед за ранно откриване на очна патология – еднократно за деца между 6 м. и 1г.; изследване на урина за протеин с тест-лента – 2 пъти годишно – на 6 м. и 1 г., и м/у 7-18 г. От седем до 18-годишна възраст на детето се извършва: измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, измерване на артериално налягане, оценка на физическо развитие, изследване за зрителна острота и цветоусещане, отклонения в развитието на опорно-двигателната система, изследванe на урина за протеин (с тест-лента), както и снемане на анамнеза и подробен статус - един път годишно. Достъпът до първична извънболнична медицинска помощ е гарантиран чрез задължението на изпълнителите на ПИМП за осигуряване на постоянен денонощен достъп на здравноосигурените лица до медицинска помощ. | Разширен пакет профилактични прегледи за деца, в съответствие с Наредба 8 от 3 ноември 2016 г за пр.прегледи и диспансеризация, вкл.: едно изследване на хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит - 2 пъти годишно - на 6.м. и 1-г., и 1 път на 3-годишна възраст; 1 път годишно - изследване за чревни паразити-деца от 2 до 7 г.; изслeдване на зрителна острота – 1път на 5 г. за деца от 2 до 7-г.; ехографско изследване на отделителна система –еднократно на 6- мес. възраст; преглед за ранно откриване очна патология – еднократно за деца между 6 м. и 1г.; изследване на урина за протеин с тест-лента – 2 пъти год. – на 6 м. и 1 г., и м/у 7-18 г. |  |  | Национално ниво |
| 1.3.2. Дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (НППМДЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. Осигуряване провеждането на масов неонатален слухов скрининг за новородени. | МЗ | Бюджет на НППМДЗ |  |  | Брой изследвания в рамките на неонаталния слухов скрининг за новородени. | Ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородени. |  |  | Национално ниво |
| 1.3.2.2. Осигуряване дейността на комисиите за изготвяне на индивидуални медико-социални планове за деца с диабет, вродени сърдечни малформации, вродени лицеви малформации, вродени хематологични заболявания, муковисцидоза, детска церебрална парализа и недоносени деца, разкрити в университетски болници . | МЗ | Бюджет на НППМДЗ |  |  | Брой изготвени индивидуални медико-социални планове | Осигуряване на комплексно медицинско наблюдение за деца с диабет, вродени сърдечни малформации, вродени лицеви малформации, вродени хематологични заболявания, муковисцидоза, детска церебрална парализа и недоносени деца. |  |  | Национално ниво |
| 1.3.2.3. Осигуряване дейността на 31 Здравно-консултативни центъра за майчино и детско здраве | МЗ | Бюджет на НППМДЗ |  |  | Брой специализирани консултации и домашни посещения на деца с увреждания, хронични заболявания и недоносени деца. | Подобряване на достъпа до здравни услуги за деца с хронични заболявания и с увреждания, недоносени деца |  |  | Национално ниво |
| 1.3.2.4. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2/2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК | МЗ | Бюджет на НЗОК за съответната година |  |  | Разширяване на обхвата на Наредба № 2/2016 г. с включване на нови амбулаторни процедури и клинични пътеки, прецизиране на диагнозите, на основните терапевтични и диагностични процедури, както и на индикациите за хоспитализация и дехоспитализация | Гарантиран и подобрен достъп на всички задължително здравноосигурени лица до определени по вид и обхват медицински дейности, при спазване на изискванията за своевременност, качество и непрекъснатост на диагностично-лечебния процес. |  |  | Национално ниво |
| 1.3.2.5. Разработване на нова Наредба за профилактичните прегледи и диспансеризацията | МЗ | Бюджет на МЗ |  |  | Приет нов нормативен документ, осигуряващ разширяване на обхвата на профилактичните дейности по отношение на социално-значимите заболявания, регламентиране на медицински целесъобразния минимум от прегледи, консултации и изследвания при диспансеризация, в т. ч. и за редки болести, . | Гарантиран достъп до необходимия обем профилактични и диспансерни дейности, насочен към ранно откриване на рисковите фактори за развитие на заболяване, ранно диагностициране на настъпило заболяване и своевременно насочване за лечение с оглед предотвратяване на трайно увреждане или неблагоприятен изход |  |  | Национално ниво |
| 1.3.2.6. Ограничаване възникването и разпространението на заразни болести чрез ваксинопрофилактика. | МЗ | Бюджет на МЗ |  |  | Осигурени и разпределени ваксини за извършване на планови имунизации и реимунизации по изпълнение на Имунизационния календар на България.. | Постигане и поддържане на имунизационен обхват с основни имунизации над 90%. |  |  | Национално и регионално ниво. |
| 1.3.2.7. Изпълнение на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в Р България 2015-2020 г. - Подобряване на оралното здраве на децата, намаляване на интензитета на зъбния кариес | МЗ | Бюджетна МЗ |  |  | 1.Силанизиране на първите постоянни молари на деца от 6 до 8 г. 2.Провеждане на здравни беседи и кръгли маси за повишаване нивото на информираност за оралните заболявания. | 1.Намалено разпространение на зъбния кариес 2.Повишени знания и подобрени умения на децата за опазване на оралното им здраве; 3.Повишена информираност на населението за профилактика на оралните заболявания при децата. |  |  | Национално ниво |
| 1.3.3. Осъществяване на мероприятия за ограничаване на разпространението и употребата на наркотични вещества и алкохол сред подрастващите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. Осъществяване на мероприятия за ограничаване на разпространението и употребата на наркотични вещества и алкохол сред подрастващите. | МВР | Бюджет на МВР |  |  | Провеждане на разяснителна работа сред учениците и родителите за опасностите от използване на наркотични вещества и алкохол. Противодействие на разспространението на наркотични вещества в районите на учебни заведения. | Ограничаване на броя на децата употребяващи алкохол и наркотични вещества. Намаляване на броя на извършителите на престъпления с наркотични вещества във възрастовата група от 18 до 30 години. |  |  | Национално ниво. |
| 1.4. Утвърждаване на семейството като базов компонент на обществото и насърчаване на родителите за отглеждане на децата в семейна среда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Провеждане на изследване: Отложените раждания в България – същност, последици и перспективи (1992-2015 г.) | ИИНЧ при БАН | Бюджетна субсидия на БАН |  |  | Цел на изследването е да определи броят на отложените раждания, да коригира наблюдаваните периодни измерители за раждаемостта, както и да декомпозира тези липсващи раждания по основни демографски фактори. | Очакваните резултати от изследването са да даде оценка за развитието на процеса на отлагане на ражданията в бъдеще и отражението му върху конвенционалните измерители за раждаемостта. |  |  | Национално ниво, по райони и региони на страната |
| 1.4.2. Закрила на децата от насилие, включително и насилие в интернет. | МВР, МОН, МТСП, ДАЗД, АСП | Държавен бюджет за 2017 г. |  |  | Приета Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца и изготвен План за действие към нея, който предстои да бъде приет през месец април 2017 г.. | Повишаване на ефестивността на превантивните мерки срещу насилието над деца. Подобряване на достъпа до специализирани услуги за деца, жертви на насилие и за деца, извършили насилие. Брой обхванати случаи .на насилие, по които са отворени случаи в ОЗД към ДСП |  |  | Национално ниво, регионално и местно ниво |
| Направление 2 – Подобряване на репродуктивното здраве на населението |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подобряване на грижите за репродуктивното здраве на жените и мъжете. Поддържане на добро здравно състояние на бременните жени и майките. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. НЗОК чрез трансфери от Министерството на здравеопазването извършва заплащане на разходи за медицинска помощ на здравнонеосигурени жени за срока на бременността - 4 680 000 лв. за здравнонеосигурени бременни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.Осигуряване на медицински грижи за бременни и родилки Наблюдение по програма „Майчино здравеопазване“ се извършва от общопрактикуващ лекар или от лекар специалист по „Акушерство и гинекология“, по желание на бременната, съгласно Приложение „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване при ЗОЛ над 18 години, профилактични дейности при ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване и програма „Майчино здравеопазване“ - в сила от 01.01.2017 г. и съответно Приложение „Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия“ по програма „Детско здравеопазване“, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология“ по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори за развитие на заболяване“ - в сила от 01.01.2017 г. НЗОК чрез трансфери от Министерството на здравеопазването извършва заплащане на разходи за медицинска помощ на здравнонеосигурени жени за срока на бременността: един профилактичен преглед и изследвания, независимо от начина на родоразрешение, съгласно чл.82, ал.1, т.2 от Закона за здравето и в съответствие с чл.19 от Наредба № 26 от 2007г. за предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. | НЗОК | 46 004 лв.ПИМП 893 893лв. СИМП 3 268 931 лв. СИМП /вторични прегледи/ 2 657 604 лв. МДД 19 538 340 лв. – БП 30 485 728 лв. 4 680 000лв виж. 2.1.1. |  |  | Грижи за бременната в извънболничната помощ по програма „Майчино здравеопазване Грижи за бременната в болничната помощ Акушерска помощ за раждания независимо от срока на бременносттта и предлежанието на плода Акушерска помощ за здравнонеосигурени жени в БМП(раждане), както и проф.преглед и изследвания на здравнонеосигурени бременни в ИМП. |  |  |  |  |
| 2.1.1.3. Осигуряване на безплатна следродилна здравна помощ по въпросите на кърменето и здравното състояние на новородените се осъществява от ОПЛ по програма „Детско здравеопазване“ - Приложение „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване при ЗОЛ над 18 години, профилактични дейности при ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване и програма „Майчино здравеопазване“ - в сила от 01.01.2017 г. Осигуряване на безплатна следродилна здравна помощ на майките се осъществява от лекар специалист по „Акушерство и гинекология“ по програма „Майчино здравеопазване“ - Приложение „Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия“ по програма „Детско здравеопазване“, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология“ по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори за развитие на заболяване - в сила от 01.01.2017 г. | НЗОК | 449 939лв. (МКБ Z39.2) 43 320 947лв. 84 700 лв. |  |  | По програма „Майчино здравеопазване“ се извършва рутинно послеродово наблюдение до 42-я ден след раждането, което включва преглед и изследвания - общ преглед, в т.ч. оценка на психичен статус, измерване на артериално налягане, и др.; Промоция на кърменето; Изследване на: хемоглобин, хематокрит, диференциално броене на левкоцити, СУЕ, албумин и седимент в урината. По програма „Детско здравеопазванесе извършва наблюдение в първите 24 часа и м/у 14-я и 20-я ден след изписването от ЛЗ, където се е родило детето. НЗОК осигурява в БП лечението на новородени във всички степени на недоносеност с или без прилагане на сърфактант и/или прилагане на мех.вентилация – по клинични пътеки (КП). Заплаща се и отделна КП, осигуряваща грижи за здраво новородено дете. - по клинична процедура-Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане |  |  |  |  |
| 2.1.2. Профилактика на онкологичните заболявания на репродуктивната система при жените и мъжете. | НЗОК | Имунизации за рак на мат.шийка 2 180 000 лв. |  |  | Имунизации -човешки онкогенни папилома вируси по Националната програма на определените целеви групи съгл. Чл.82, ал.2, т.3. от Закона за здравето, се извършват със средства от бюджета на МЗ. Заплащането включва ваксините и поставянето им. Изразходваните средства се трансферират към НЗОК. |  |  |  |  |
| 2.1.3. НЗОК заплаща за осъществяване на пренатална диагностика. В програма „Майчино здравеопазване“ се включват изследвания, с които се установяват заболявания на майката, които впоследствие биха предизвикали аномалии на плода. | НЗОК | 28 665 лв. |  |  | НЗОК заплаща медико-диагностичното изследване „серумен скрининг” за алфа-фетопротеин и свободен бета-хорионгонадотропин за оценка на риск от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба. Изследването се прави при рискова бременност на жени над 35-годишна възраст. |  |  |  |  |
| 2.1.4. Осигуряване дейността на 31 здравно-консултативни центъра за майчино и детско здраве. | МЗ | Бюджет на НППМДЗ |  |  | Брой специализирани консултации на родилки и бременни с патология на бременността. в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ освен прегледа, извършен по реда на Наредба № 26/ 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. | Подобряване на достъпа до здравни услуги за бременни, родилки с патологична бременност, деца с хронични заболявания и с увреждания, недоносени деца |  |  | Национално ниво |
| 2.2. Насърчаване и развитие на семейното планиране. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Значително намаляване на броя на абортите и извънбрачните раждания на деца, неприпознати от бащата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Осъществяване на превантивни и последващи мерки за намаляване на броя на абортите и извънбрачните раждания на деца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. Предприемане на ефективни мерки за намаляване на ранните бракове. | МТСП, МОН, МЗ, МВР, АСП, ДСП, ОЗД, ДАЗД, НПО, училища | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  | Превенция чрез работа на терен в общността и повишаване на информираността превенция чрез насърчаване ранното сигнализиране за случаи на ранно съжителство/спиране от училище и мултидисциплинарна работа по тях | Мултидисциплинарни срещи между ключови партньори; Повишена готовност за сигнализиране за такива случаи от образователни и здравни специалисти в ОЗД, полиция или на НТЛД 1611. |  |  | Национално ниво, регионално и местно ниво |
| 2.4. Превенция и лечение на инфекции на репродуктивните органи и ограничаване на риска от разпространение на ХИВ/СПИН в страната. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Изпълнение на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2016 – 2020 г. (предстои приемане от МС). | МЗ | МЗ, бюджет на програмата, външно финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария |  |  | 1.Предоставяне на услуги сред рисковите групи за ХИВ. 2.Функциониране на кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН. 3.Функциониране на и сектори за леченина пациенти с ХИВ/СПИН. 4.Функциониране на центрове в общността. | 1. Задържане на разпространението на ХИВ сред общото население – под 1 %. 2. Задържане на разпространението на ХИВ сред младите хора на възраст 15-24 г. – под 1 %. 3. Брой функциониращи Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН. 4. Брой лица, получили консултиране и изследване за ХИВ и узнали резултата си 5. Брой ХИВ-позитивни лица регистрирани за проследяване и обхванати с медицинско обслужване в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН. 6. Брой пациенти с ХИВ/СПИН, които получават АРВ терапия. 7. Брой лица от уязвимите групи достигнати с нископрагови здравни и социални услуги. |  |  | Национално ниво и регионалнао ниво |
| 2.5. Набелязване на конкретни мерки за долавяне на корупционно поведение от страна на здравни и медицински работници в сферата на репродуктивното здраве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Предприемане на конкретни действия предотвратяващи и/или възпиращи корупционно поведение от страна на здравни и медицински работници в сферата на репродуктивното здраве. | МВР | Бюджет на МВР |  |  | Провеждане на срещи, разговори и беседи с представители на НПО | Брой проведени срещи, разговори и беседи. Брой подадени сигнали закорупционно поведение. |  |  |  |
| Направление 3 – Подобряване на общата демографска информираност и сексуално-репродуктивна култура на населението. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Повишаване на демографската информираност и сексуално-репродуктивна култура на населението |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 4 – Подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Подобряване на стандарта и качеството на живот. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Разработване на анализ: Качество на живота на демографските групи в България. | ИИНЧ при БАН | Бюджетна субсидия на БАН |  |  | Анализира се и се сравнява качеството на живот: 1/ на младите домакинства, на домакинствата с глава на домакинството в предпенсионна възраст, както и на тези, които се намират в средата на трудовия си живот; 2/ анализира и сравнява качеството на живот на домакинстват, живеещи в различни по големина населени места. | Разработен е индекс, обобщаващ концепцията на качеството на живот в единен измерител, което позволява да се сравни качеството на живот на демографските групи според възрастта на главата на домакинството с това на тези групи в други страни. |  |  | Национално ниво, по райони и региони на страната |
| 4.1.2. Провеждане на изследване: Влияние на демографските процеси върху динамиката на населението в България (след 1989 г.). | ИИНЧ при БАН | Бюджетна субсидия на БАН |  |  | Целта на изследването е да се моделира влиянието на демографските процеси (раждаемост, смъртност и миграции) върху възрастовата структура и броя на населението след 1989 г. | Очакваните резултати от изпълнението на проекта са свързани с разработването на прогнози, обвързващи социално-икономическото и демографското развитие на страната в бъдеще. |  |  | Национално ниво, по райони и региони на страната |
| 4.1.3. Изпълнение на програма „Намаляване търсенето на наркотици“. | МЗ | Средства по Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018г.) |  |  | 1.Провеждане на XI-та Национална конференция по превенция на употребата на наркотици 2. Разширяване на мрежата от програми за лечение и психо-социална рехабилитация на зависими от наркотични вещества. | 1.Повишаване на здравната информираност на обществото – брой проведени медийни кампании 2.Обучения и тренинги на лица, работещи в областта на превенцията на употребата на наркотични вещества. 3.Реализирани превантивни програми -27. 4. Обхванати лица в лечебни и психосоциални програми. 5.Функциониращи програми за лечение -30 и психосоциална рехабилитация. |  |  | Национално и регионално ниво |
| 4.1.4. Изпълнение на Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата 2016 – 2020 г. | МЗ | МЗ, бюджет на програмата, външно финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария |  |  | 1.Функциониращи регионални лечебни заведения, които отговарят за превенция, диагностика, лечение и контрол на туберкулозата. 2.Провеждане на кампании „Дни на отворените врати” в лечебните заведения по туберкулоза. 3.Функциониращи лаборатории в страната, за които се осигуряват диагностикуми и консумативи по националната програма. 4.Функциониращи сектори за лечение на пациентите с мултирезистентна туберкулоза. 5.Обучение на специалисти. | 1. Намаляване на заболеваемостта от туберкулоза през 2016 г. на 20,8 на 100 000 население. 2. Задържане на относителния дял на успешно лекуваните новооткрити случаи с белодробна туберкулоза с микроскопско и/или културелно изследване над 85 % 3. Брой обхванати контактни лица с химиопрофилактика. 4. Процент на резистентни бактериологично потвърди случаи на ТБ с MDR-TB успешно излекувани (излекувани или завършили лечение) 5.Брой обучени лица |  |  | Национално и регионално ниво |
| 4.1.5. Профилактичните прегледи на здравноосигурените лица над 18-годишна възраст се извършват от ОПЛ съгласно Приложение „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване при ЗОЛ над 18 години, профилактични дейности при ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване и програма „Майчино здравеопазване“ - в сила от 01.01.2017 г., в съответствие с Наредба №8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 92 от 22 ноември 2016 г. и бр. 93 от 23 ноември 2016 г.), и Наредба №2 от МЗ за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Един път годишно на здравноосигурените лица се провежда профилактичен преглед от общопрактикуващия лекар. Извършва се профилактика на ЗОЛ над 18 г. с повишен риск от заболявания на сърдечно-съдовата система, захарен диабет, злокачествени новообразувания на ректосигмоидалната област, на маточната шийка, на млечните жлези, на простатата. Профилактичните прегледи по приложение №2 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ от Наредба №2 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, се осъществяват след насочване по преценка на ОПЛ за необходимостта от консултация с лекар специалист. Лекарите със специалност „Вътрешни болести“, „Гастроентерология“, „Урология“,„Ендокринология и болести на обмяната“,„Кардиология“, „Хирургия“ и „Акушерство и гинекология“ извършват профилактика на ЗОЛ над 18-годишна възраст с рискови фактори за развитие на заболяване. | НЗОК | 4 047лв. - СИМП 5 167 лв. - МДД |  |  | Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18-год.възраст от рискови групи, дейности, извършвани от изп.на СИМП |  |  |  |  |
| 4.1.6. На лица след претърпяно заболяване или хирургическа интервенция, както и палиативни грижи и грижа за лица във вегетативно състояние Физикална и рехабилитационна медицина Съгласно Решение №РД-НС-04-24-1 на НС на НЗОК от 29март 2016 г. и чл.144 от НРД за медицинските дейности за 2015г., необходимостта от рехабилитационни мероприятия за задължително здравноосигурените лица (ЗОЛ) се установява от специалиста и/или ОПЛ, като лечението се извършва по предписан от лекаря - специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“, физиотерапевтичен курс на лечение. По силата на чл.145, ал.1 от НРД за медицинските дейности за 2015г., за физиотерапевтичен курс на лечение на определено заболяване се приема комплексно лечение, включващо първоначален преглед на лекаря специалист по физикална и рехабилитационна медицина, с оценка на обективното състояние на пациента с назначен общ брой процедури до 20 в курс от група 1 и/или 2 или 3 по преценка на лекаря специалист, промените на лечението, както и заключителен преглед с оценка на резултатите от проведеното лечение и отразен брой на проведените процедури. В ал.2 на чл.145 от НРД за медицинските дейности за 2015г., се посочва, че във физиотерапевтичен курс на лечение се включват следните групи процедури: 1. група 1 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия; 2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични техники; 3. група 3 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия и кинезитерапевтични техники. | НЗОК | 11 762 963 лв. - СИМП Физикална и рехабилитационна медицина 50 883 167 лв. - БМП физиотерапия и рехабилитация 982 381 лв. - палиативни грижи, кома |  |  | Физиотерапия в извънболничната и в болничната помощ – палиативни грижи за онкологично болни, в състояние на будна кома и др. |  |  |  |  |
| 4.1.7. Осигуряване на достоен и качествен живот на пациентите със заболявания. *Прогнозите са за периода от 01.04.2017г. до 31.03.2018г., тъй като през м. ноември – декември - януари на всяка календарна година се провеждат процедури по договаряне на съответните номенклатури, както и на НРД, които определят конкретните продукти и условията за тяхното прилагане. | НЗОК | 21 000 000 лв. |  |  | Мед.изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка на наредбата, съгл. чл.45, ал.3 от ЗЗО – Тест-ленти, стоми, превръзки за т.нар.“пеперудени деца“, консумативи за инсулинови помпи при лица с тип 1 зах..диабет | Очакван брой медицински изделия, прилагани в извънболничната медицинска помощ за 2017 г. – 600 бр. продукта. Прогнозният брой пациенти, които биха се възползвали от изделията, са около 46 000 здравноосигурени лица |  |  |  |
| 4.1.8. Екип от ИИОЗ работи по научно-изследователски проект „Здраве, качество на живот, неравенства. Състояние, взаимни влияния, тенденции и предизвикателства“. | ИИОЗ - БАН | Проектът е финансиран по договор с НФНИ № КО02/4, като общият бюджет на проекта за 2017 г.е 95 000 лв. |  |  | Публикувани статии в списания и сборници; Изнесени доклади на национални и международни конференции | 1. Направена оценка на формиращото въздействие на съществуващите социални неравенства върху здравето и качеството на живот на българските граждани. 2. Измерено равнището на равнопоставеност на различните групи по отношение на достъпа до здравни услуги, лекарствени средства и медицински изделия в зависимост от установените неравенства. 3.Измерено равнището на депривация по отношение на индивидуалното и общественото здраве. 4. Изведени потенциалните рискове и неблагоприятни последици за общественото развитие в близка и средносрочна перспектива. |  |  | Национално ниво и по райони на страната– направена обща оценка на нивото на общественото здраве; изведени неравенствата в здравословното състояние и качеството на живот на национално и регионално ниво в отделни случаи– направена оценка на здравето и качеството на живот на различни социални групи; изведени неравенствата по отношение на здравето и качеството на живот на различните социални групи |
| 4.1.9. Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция | МВР | Бюджет на МВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Ускоряване на повишаването на средната продължителност на живота и на продължителността на живота в добро здраве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Изготвяне на нова наредба за профилактичните прегледи и диспансеризацията . | МЗ | Бюджет на МЗ |  |  | Приет нормативен акт | Гарантиране на необходимия обем на здравните услуги, свързани с профилактиката на социално-значимите заболявания и диспансеризацията на пациенти с хронични заболявания |  |  | Национално ниво |
| 4.2.2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2/2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. | МЗ | Бюджет на МЗ |  |  | Приет нормативен акт, гарантиращ разширяване на обхвата на Наредба № 2/2016 г. с включване на нови амбулаторни процедури и клинични пътеки. | Гарантиран достъп на всички задължително здравноосигурени лица до определени по вид и обхват медицински дейности, при спазване на изискванията за своевременност, качество и непрекъснатост на диагностично-лечебния процес. |  |  | Национално ниво |
| 4.2.3. Диспансерно наблюдение в извънболничната и в болничната помощ. От 01.01.2017 г. диспансерното наблюдение в извънболничната помощ се осъществява по Приложение „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ “ - в сила от 01.01.2017 г. и Приложение „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар специалист“, в сила от 01.01.2017 г.“, в съответствие с НАРЕДБА № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 92 от 22 ноември 2016 г. и бр. 93 от 23 ноември 2016 г.) и Наредба 2 на МЗ. Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с кожно-венерически заболявания и с психични заболявания се осъществява в съответствие с Наредба 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, и с Наредба 2 за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. | НЗОК | 44 585 281 лв. ПИМП 10 483 801 лв. СИМП 12 686 091 лв. МДД 355 950 лв. 13 870 895 лв. |  |  | Прегледи по диспансерно наблюдение на здравноосигурени лица с едно или повече заболявания от: -изпълнители на ПИМП; -изпълнители на СИМП; - изследвания по повод диспансерно наблюдение; -Комплексно-диспансерно (амбулаторно наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания; -Диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания, осъществявано от изпълнители на БМП и дисп.наблюдение при муковисцидоза; от 01.01.2017г - нова Амб.Процедура № 42 – „Амб.наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиатропатии и спондилопатии“. |  |  |  |  |
| 4.2.4. Поставяне на медицински изделия в условията на болнична помощ. *Прогнозите са за периода от 01.04.2017г. до 31.03.2018г., тъй като през м. ноември – декември - януари на всяка календарна година се провеждат процедури по договаряне на съответните номенклатури, както и на НРД, които определят конкретните продукти и условията за тяхното прилагане. | НЗОК | 80 000 000 лв. |  |  | Мед.изделия (импланти), които се имплантират в пациента по време на болничния престой | Очакван брой медицински изделия, прилагани в болничната мед.помощ за 2017 г. – 2 300 броя продукта. Прогнозният брой пациенти, които биха се възползвали от изделията, са около 35 000 здравноосигурени лица. |  |  |  |
| 4.3. Намаляване на общата смъртност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Подобряване на лечебно-диагностичното и разширяване на профилактично-превантивното здравно медицинско обслужване на населението. Акцентиране върху дейностите по промоцията и профилактиката. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2014 – 2020 г. | МЗ | Държавен бюджет |  |  | 1. Профилактични прегледи и имунизации на здравно неосигурени лица от ромски произход и на лица със затруднен достъп до лечебни заведения с мобилни кабинети. 2. Обучителни мероприятия и разяснителни кампании. 3. Повишаване броя на квалифицираните роми, работещи в здравната система. | 1. Подобряване на профилактичните дейности и на здравния статус. 2. Повишаване на здравната култура. 3. Подобряване достъпа до здравни услуги. |  |  | Регионално ниво |
| 4.3.1.2. Изпълнение на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. | МЗ | Държавен бюджет |  |  | 1. Брой проведени кампании и масови мероприятия; 2. Брой проведени обучителни мероприятия (курсове, семинари, лекции, видеопокази). 3. Издадени здравно информационни материали 4. Провеждане на скринингови прегледи и изследвания за колоректален карцином, рак на шийката на матката и рак на гърдата. | Повишена информираност на населението за рисковите фактори за здравето. Ранно диагностициране на онкологичните заболявания. |  |  | Национално и регионално ниво |
| 4.3.1.3. Профилактични прегледи и изследвания на здравноосигурени лица над 18-годишна възраст се извършват от общопрактикуващите лекари при спазване изискванията на Приложение „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване при ЗОЛ над 18 години, профилактични дейности при ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване и програма „Майчино здравеопазване“ - в сила от 01.01.2017 г. | НЗОК | 24 307 710 лв. 9 460 000лв. МДД 1 022 981 лв. |  |  | Наредба № 8 за профилактични прегледи и диспансеризацията – финансов ресурс от НЗОК -НЗОК заплаща за профилактични прегледи на ЗОЛ над 18-годишна възраст, извършвани от изпълнители на ПИМП: -изследвания по повод профилактични прегледи -за поставяне на имунизации на ЗОЛ над 18 г. от ПИМП |  |  |  |  |
| 4.3.2. Заплащане на лекарства. *Прогнозите са за периода от 01.04.2017г. до 31.03.2018г., тъй като през м. ноември – декември - януари на всяка календарна година се провеждат процедури по договаряне на съответните номенклатури, както и на НРД, които определят конкретните продукти и условията за тяхното прилагане. | НЗОК | Всичко798 571 600 лв., в т.ч. 573 006 000 лв. - (тук влизат и 21 000 000 лв. за медицински изделия ) 225 565 600 лв. |  |  | - НЗОК заплаща изцяло или частично за лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални мед.цели; -НЗОК заплаща лекарствена терапия при злокачествени заболявани | Очакван брой лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, прилагани в извънболничната помощ за 2017 г. – 1 800 броя продукта. Прогнозният брой пациенти, които биха се възползвали от изделията, са около 1 400 000 здравноосигурени лица. |  |  |  |
| 4.3.3. Ограничаване на пътно-транспортния травматизъм. | МВР | Бюджет на МВР |  |  | Провеждане на превантивна кампания за спазване на Закона за движение по пътищата | Постигане на трайна тенденция за ограничаване на броя на загиналите и ранените по пътищата |  |  | Национално ниво. |
| 4.4. Намаляване на майчината и детската смъртност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Откриване на женски и детски консултации, нормативно и финансово обезпечаване на разширяването на функциите и обхвата и въвеждането на задължително безплатно наблюдение на бременни жени, кърмачки и новородени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1. Осигуряване дейността на Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве, разкрити в изпълнение на дейностите по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве. | МЗ | Бюджет на НППМДЗ |  |  | Брой специализирани консултации и домашни посещения, на деца с хронични заболявания, увреждания и недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността. в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ освен прегледа, извършен по реда на Наредба № 26/ 14.06.2007 г. | Подобряване на достъпа до здравни услуги за бременни, родилки с патологична бременност, деца с хронични заболявания и с увреждания, недоносени деца |  |  | Национално ниво |
| 4.4.1.2. Осигуряване на изследвания и консултации в рамките на биохимичен скрининг на бременни за оценка на риска от раждане на дете болест на Даун, други анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена. | МЗ | Бюджет НППМДЗ |  |  | Брой изследвания в рамките на биохимичния скрининг по програмата | Подобрен достъп до здравни услуги за бременни и намаляване на риска от раждане на дете с вродени аномалии |  |  | Национално ниво |
| 4.4.2. Въвеждане на мерки за осигуряване на достъп до качествени медицински услуги на живеещите в селата бременни жени, млади майки и деца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.1. Подкрепа за изпълнителите на медицинска помощ, работещи в населени места с неблагоприятни условия. | МЗ | Бюджет на МЗ |  |  | Брой субсидирани общински лечебни заведения за болнична помощ, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната за осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (поддържане на капацитета и осигуряване на диагностика и лечение на болни, в т.ч. продължително лечение на пациенти със сърдечно-съдови, неврологични и белодробни заболявания) | Брой население, в това число бременни, родилки и деца, в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната с подобрен достъп до болнична медицинска помощ |  |  | Общинско ниво |
| 4.4.3. Съгласно НАРЕДБА № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 92 от 22 ноември 2016 г. и бр. 93 от 23 ноември 2016 г.) децата подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и честота в приложение №1. Профилактични прегледи на лица от 0 до 18-годишна възраст, изследвания и имунизации се извършват по програма „Детско здравеопазване“ от: 1. общопрактикуващите лекари при спазване изискванията на Приложение „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване при ЗОЛ над 18 години, профилактични дейности при ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване и програма „Майчино здравеопазване“ - в сила от 01.01.2017 г.; 2. от лекарите специалисти по „Детски болести“ по Приложение „Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия“ по програма „Детско здравеопазване“, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология“ по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори за развитие на заболяване“ - в сила от 01.01.2017 г. | НЗОК | Плащанията от НЗОК по програма „Детско здравеопазване“ са посочени в т.1.3.1.8. 4 710 951 лв. Сумата е посочена в т.2.1.1. |  |  | Плащания от НЗОК по програма „Майчино здравеопазване“ – виж 2.1.1.2. НЗОК заплаща: -профилактични прегледи на лица от 0 до 18-годишна възраст по програма „Детско здравеопазване“; -изпълнявана от ПИМП; -изпълнявана от СИМП; -изследвания, назначавани по повод дейностите по програма „Детско здравеопазване“ - Поставяне на имунизации на деца от 0-18г.(в т.ч. Манту), извършвани от изпълнители на ПИМП. Посредством заплащане с трансферни средства от Министерството на здравеопазването за акушерска помощ за здравнонеосигурени жени (раждане) и извършване на профилактичен преглед и изследвания на здравнонеосигурени бременни, се гарантира минимумът от здравни грижи за здравнонеосигурените жени. |  |  |  |  |
| 4.4.4. Регламентирана е и възможност дейностите по програми „Детско- и „Майчино здравеопазване“ да се изпълняват не само от специалист, но и от изпълнител на ПИМП, с оглед достъпа до медицински услуги във всички райони на страната, на живеещите в селата бременни жени, млади майки и деца. | НЗОК | Сумите са посочени в т. имунизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Намаляване на преждевременната смъртност, особено на тази сред мъжете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. (НППХНБ), приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. | МЗ | Бюджет на МЗ |  |  | Проведени кампании и обучителни мероприятия за превенция на рисковите фактори; ранна диагностика на социално значими онкологични заболявания. | Подобрена информираност за основните рискови за здравето фактори; скринингови прегледи и изследвания за колоректален карцином. |  |  | Национално и регионално ниво |
| 4.6. Намаляване на общата заболеваемост и превенция на социално значими болести, вкл. болести на сърцето и кръвоносната система, онкологични заболявания, заболявания водещи до трайна инвалидизация и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Инвестиране във високи технологии в сферата на здравеопазването за гарантиране на по-висока ефективност и ефикасност на здравните грижи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. Разработване на научно-приложен проект: Макроикономически предпоставки за развитие на здравната система в България. | ИИИ при БАН | Бюджетна субсидия на БАН (разходите не могат да бъдат конкретизирани, тъй като финансирането не е проектно) |  |  | Оценка на влиянието на икономическото развитие върху здравната система и върху принципите за нейната дейност в България | Анализ и оценка на факторите, въздействащи върху здравната система. Оценка на принципите на действие на здравната система. Определяне на показатели и индикатори за оценка на ефективността и взаимовръзката на въздействията и принципите на действие. Сравнителен анализ и оценки на ефективността на системата по години в периода след 2000 г. |  |  | Национално ниво |
| 4.7.2. Инвестиране във високи технологии в извънболничната медицинска помощ. | НЗОК | 15 589 133 лв. 7 042 935 лв. |  |  | -Високоспециализирани дейности в извънболничната медицинска помощ -Най-скъпоструващото изследване в извънболничната мед.помощ е ядрено-магнитният резонанс (ЯМР). |  |  |  |  |
| 4.7.3. Инвестиране във високи технологии в болничната медицинска помощ. | НЗОК | 19 830 700 лв. |  |  | В болничната медицинска помощ. Високоспециализирана диагностика РЕТ/СТ и роботизирана лапароскопска хирургия |  |  |  |  |
| 4.8. Подобряване на контрола по отношение на трудовото законодателството, условията на труд и в областта на заетостта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1. Прилагане на по-ефективен контрол на спазването на трудовото законодателство и в областта на заетостта, както и за по-пълното прилагане на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1.1. Извършване на проверки за спазване на трудовото законодателство, здравословни и безопасни условия на труд и в областта на заетостта. | ИА „ГИТ” | В рамките на утвърдения бюджет, политика и бюджетна програма в областта на трудовите отношения и осигуряването на подходящи условия на труд. Прогнозни: 5 000 000 лева приходна част; 7 444 000 лева разходна част. |  |  | Брой извършени проверки. Планирани: 24 000 проверки. | Повишаване на ефективността на контрола за спазване на трудовото законодателство и в областта на заетостта. |  | Национално ниво. |  |
| 4.8.1.2. Прилагане на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. | МТИТС - ДП „НК Железопътна инфраструктура“ | В рамките на утвърдения бюджет. |  |  | Спазване на разпоредбите на трудовото законодателство; Разработване на годишен план – график с мероприятия за изпълнение изискванията на нормативната уредба по Здравословни и безопасни условия на труд; Разработване на Програма с мерки и мероприятия, свързани с подобряване условията на труд; Провеждане на периодично медицинско преосвидетелстване на работниците и служителите, както и на периодични психологически прегледи. | Поддържане на работни взаимоотношения със службите по заетостта, както и различни форми на консултации с инспекциите по труда; Извършване на обхватен и ефективен контрол, чрез проверки по конкретна и актуална тематика, обхващаща изпълнението на планираните мероприятия. Реконструкция и модернизация на сгради и помещения, с цел нормализиране параметрите на работната среда и санитарно-битово обслужване; обезопасяване на машини и съоръжения и осигуряване на ергономия на работните места, с цел създаване на условия за безопасно осъществяване на производственият процес; прилагане с предимство на средства за колективна защита; осигуряване на лични предпазни средства, специално работно облекло и работно облекло. |  | На територията на цялата страна. |  |
| 4.9. Подобряване на чистота на околната среда (вода, въздух, почви). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. Разработване на научно-приложен проект: Екологично-депресивни територии в България и социално-икономически ефекти от трансформациите им. | ИИИ при БАН | Бюджетна субсидия на БАН (разходите не могат да бъдат конкретизирани, тъй като финансирането не е проектно) |  |  | Локализиране и проследяване на разнообразните ефекти в хода на трансформацията на екологично-депресивните територии в устойчиви /в резултат на прекратяване на негативното въздействие на потоците опасни отпадъци/ | Изясняване ролята, значението и взаимодействието на главните фактори, формиращи територии с влошени екологични характеристики по линия на опасните отпадъци. Идентифициране на причините, довели до продължителния застой и ниската ефективност на досегашните политики и практики по интегрираното управление на опасните отпадъци. Проследяване тенденциите в процеса на генериране на опасни отпадъци в България за периода 2005-2015 година и начините за третирането им. Създаване на методически инструменти за обхващане на степента на промяна на екологично-депресивните територии в посока устойчивост. |  | Национално и регионално ниво |  |
| 4.9.2. Обезопасяване на опасни за здравето източници на замърсяване – сметища, производства, отпадъчни води и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2.1. Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси. | МОСВ, общини, ВиК оператори; ВиК асоциации |  | Източник на финансиране: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) Кохезионен фонд (КФ) (85%); Национално съфинансиране (15%). Източник на финансиране: ПУДООС, ДБ | Изградени/ рехабилитирани/ реконструирани ПСОВ (брой) Изградена водоповодна мрежа (км); Изпълнени договори за изграждане на канализацонни колектори (брой); Изградена канализационна мрежа (км) |  |  | Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство (екв. ж.) Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване (лица) Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води (екв. ж.) Население (брой жители), обхванато от мярката | Национално и регионално ниво |  |
| 4.9.2.2. Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез изграждане на инфраструктура за оползотворяване на отпадъци. | МОСВ, общини, регионални сдружения на общини |  | Източник на финансиране: Оперативна програма ОПОС 2014-2020 г. ЕФРР (85%); Национално съфинансиране (15%). | Битови отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци (тона/година) Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) (тона/година) |  |  | Количество на депонираните битови отпадъци (тона) | Национално и регионално ниво |  |
| 4.9.2.3. Изграждане на регионални съоръжения за екологосъобразно третиране и обезвреждане на отпадъците. | МОСВ, Общини |  | Източник на финансиране: ДБ, ПУДООС, ОПОС | Сключени договори за изграждане на екологична инфраструктура (брой); Новоизградени регионални депа за твърди битови отпадъци (брой) |  |  | Население (брой жители), обхванато от мярката | Национално ниво |  |
| 4.9.2.4. Закриване и рекултивация на съществуващи депа/ съоръжения за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на действащите нормативни актове. | МОСВ, общини, ПУДООС |  | Източник на финансиране: ДБ, ПУДООС | Извършена техническа рекултивация на депа (брой); Извършена биологична рекултивация на депа (брой) |  |  | Закрити /рекултивирани депа/ съоръжения за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на действащите нормативни актовe (брой) | Национално ниво |  |
| 4.9.2.5. Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. | МОСВ, ПУДООС |  | Източник на финансиране: Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) - Швейцарската конфедерация (85%); Национално съфинансиране (15%). | Изграждане на пилотни центрове за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци |  |  | Събрани и временно съхранени опасни отпадъци от домакинствата (тона); Изградени пилотни центрове в общини (брой) | Национално и регионално ниво |  |
| 4.9.2.6. Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища: а) Повишаване готовността на населението за реакция при наводнения б) Повишаване защитата на населението от свлачищни процеси; | МВР, МОСВ, общини МРРБ, МОСВ, общини |  | Източник на финансиране: ОПОС 2014-2020 г. – КФ (85%); Национално съфинансиране (15%) | Реализирани мерки за защита от наводнения по програмите от мерки към Планове за управление на риска от наводнения Изградени центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения (брой) Укрепени свлачища (хектара) |  |  | Управление на риска: брой граждани, които се ползват от мерки за защита от наводнения (лица);Население в риск от свлачища (лица) | Национално, регионално и общинско ниво |  |
| 4.9.2.7. Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10 /NOx. | МОСВ, общини |  | Източник на финансиране: ОПОС 2014-2020 г. КФ (85%); Национално съфинансиране (15%) | Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx (лица) Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx (брой) |  |  | Количество на ФПЧ10 (тона/година) Количество на NOx (тона/година) | Национално ниво |  |
| 4.9.2.8. Извършване на текуща оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) и контрол на емисиите на вредни вещества от неподвижни източници на емисии. | МОСВ/ИАОС/ РИОСВ |  | Източник на финансиране: ДБ | Осъществяване на ежедневен контрол върху качеството на атмосферния въздух посредством Националната Автоматизирана система за контрол на качеството на атмосферния въздух (НАСККАВ); Калибриране на автоматичните газанализатори за контрол качеството на атмосферния въздух от Калибровъчна лаборатория-ИАОС, (съгласно международния стандарт EN ISO БДС 17025) - достоверност на даните от измервания, получени от НАСККАВ. Извършване на контролни проверки за измервания на емисиите от неподвижни източници, съгласно утвърден от министъра на ОСВ график. |  |  | Осигуряване на достъп до информация на обществеността посредством публикуваните на интернет страницата на ИАОС ежедневни бюлетини за КАВ Брой планирани за годината контролни проверки на неподвижни източници на емисии Изпълнение: Брой планирани проверки по ЗЧАВ за 2017 г. на предприятия/ обекти на територията на 16-те РИОСВ. Планирани за ИАОС контролни измервания на емисии от неподвижни източници по утвърден годишен график | Национално ниво |  |
| 4.9.2.9. Извършване на текуща оценка на състоянието на почвите в рамките на мониторинговата мрежа за почвен мониторинг – II ниво (вкисляване и засоляване). | МОСВ/ИАОС/РИОСВ |  | Източник на финансиране: ДБ | Оптимизиране на националните мрежи за наблюдение и контрол на състоянието на почвите. |  |  | Пунктове за почвени проби, утвърдени в годишната Програма за почвен мониторинг (брой) Взети почвени проби (брой) | Национално ниво |  |
| 4.9.2.10. Изпълнение на мерки за екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. | МОСВ, ПУДООС |  | Източник на финансиране: БШПС - Швейцарската конфедерация (85%); Национално съфинансиране(15%). | Преопаковане, временно съхранение, износ с цел обезвреждане и саниране на складове и терени, където се съхраняват пестициди. |  |  | Обезопасени складове (брой); Количество обезвредени препарати (тона) | Национално и регионално ниво |  |
| 4.9.3. Ползване на природни ресурси от защитени територии – национални паркове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.3.1. Осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности в горите на националните паркове със съпътстващо ползване на дървесина от местното население | МОСВ, дирекции на националните паркове |  | Дейността не се осъществява с финансиране от държавния бюджет или от Оперативните програми на ЕС. | Осигурена възможност за местното население, частично да задоволява нуждите си от дървесина срещу заплащане на такса. |  |  | Издадени разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в горите в националните паркове (брой) | Регионално ниво |  |
| 4.9.3.2. Ползване на недървесни горски продукти - гъби и диворастящи плодове, в националните паркове | МОСВ, дирекции на националните паркове |  | Дейността не се осъществява с финансиране от държавния бюджет или от Оперативните програми на ЕС. | Осигурена възможност за местното население да ползва природни ресурси от националните паркове срещу заплащане на такса. |  |  | Издадени разрешителни за събиране с търговски цели на гъби и диворастящи плодове в националните паркове (брой) | Регионално ниво |  |
| 4.10. Подобряване на качеството и чистотата на храните. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. Поддържане на система за официален контрол при производството и търговия с храни и материали и предмети, предназначени за контакт с храни; Поддържане на автоматизирана регистрова система на обектите за производство и търговия с храни и материали и предмети, предназначени за контакт с храни и на обектите за обществено хранене. | МЗХ | Административни разходи |  |  | 1. Поддържане на система за контрол, основана на определени принципи – степен на риска, гъвкавост, пропорционалност и др.; 2. Поддържане на автоматизиран регистър на обектите за добив, производство, съхранение, пакетиране и препакетиране на суровини и храни, обектите за търговия на едро и дребно с храни и заведенията за обществено хранене; 3. Провеждане на ефективен контрол с цел проверка за спазване на изискванията на действащото законодателство за осигуряване на безопасност на храните по цялата хранителна верига; 4. Предпазване на потребителите от измами, заблуди и незаконни практики с храни и фуражи; 5. Контрол върху храни съдържащи генетично модифицирани организми (ГМО) или произведени от ГМО. | Поддържат се регистри: •Регистър храни от животински произход; •Регистър храни от неживотински произход; •Регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни; •Регистър на предприятията за странични животински продукти, одобрени, съгл. Регламент (ЕО) 1069/2009; Поддържат се списъци: •Списък на рибловните кораби, които извършват улов на риба; •Списък на обектите за първично производство на култивирани гъби; •Списък на обектите за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове; •Списък на производителите на първични продукти, регистрирани в съответствие с чл.1, т.1 от Наредба 26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. |  | Национално ниво |  |
| 4.10.2. Поддържане на високи стандарти за качеството на храни и напитки. | МЗХ | Административни разходи |  |  | 1. Изготвяне на предложения за актуализиране, усъвършенстване и разработване на нормативни актове в областта на качеството и безопасността на храните; 2. Изготвяне на годишна програма за извършване на проверки и вземане на проби за установяване на съответствието с качествените характеристики на произвежданите продукти, съгласно изискванията на национални стандарти и/или стандарти, разработени от браншови организации и стандарти одобрени от компетентния орган; 3. Контрол върху генетично модифицирани храни, контрол на пускането на пазара, проследяването и етикетирането на храни които съдържат или са произведени от ГМО; 4. Безопасно и здравословно хранене на децата в детските ясли, детски млечни кухни, детски градини, училища, детски и ученически лагери, зелени училища и т.н., и спазване на изискванията на Наредба № 9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици; 5. Официален контрол на храни със защитени географски указания (ЗГУ), защитени наименования за произход (ЗНП) и храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ) в търговската мрежа. | Поддържане на високи стандарти за качество на храни и напитки. |  | Национално ниво |  |
| 4.10.3. Функциониране на компетентна контактна точка по системата за бързо съобщаване за храни и фуражи RASFF | МЗХ | Административни разходи |  |  | Изготвяне на входящи и изходящи нотификации по RASFF | Системата осигурява бърз обмен на информация за рисковете, произтичащи от храни или фуражи, и предприетите мерки за овладяване на тези рискове. |  | Национално ниво |  |
| Направление 5 – Разработване на адекватна миграционна (външна и вътрешна) и имиграционна политика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Усъвършенстване на отчитането на вътрешната и външната миграция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Миграционен натиск върху България и потенциални демографски ефекти | ИИНЧ при БАН |  |  |  | Целта е да се изясни концепцията и да бъде изработена методика за анализ на миграционния натиск. | Разработване на индекс за миграционен натиск, който да послужи за диагностика и прогнози на ситуацията в България и други страни. |  | Национално ниво, по райони и региони на страната |  |
| 5.2. Развитие на имиграционна политика за привличане на българи, живеещи в чужбина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Удостоверяване на български произход. | ДАБЧ | Бюджет ДАБЧ |  |  | Удостоверяване на български произход | 22 000-24 000 обработени заявления |  | Национално ниво |  |
| 5.3. Въвеждане на специални мерки и дейности, насочени към етническите българи, живеещи извън територията на страната. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Координационен център за връзка с българите в Украйна. | ДАБЧ, БЧК,МВнР, МВР, МП, МТСП и др. | Бюджет ДАБЧ |  |  | Междуведомствен консултативен център за получаване, оценка и анализ на информация за българите в Украйна. | Информация Координация Заседания Гореща телефонна линия |  | Национално ниво |  |
| 5.3.2. Активизиране и разширяване сферите на сътрудничеството с диаспорите от български емигранти в чужбина. | ДАБЧ | Бюджет ДАБЧ |  |  | Конкурс за народно пеене „Прехвръкна птичка” Конкурс за литература „Ст. Гечев” Конкурс за изобразително изкуство „България в моите мечти“ | 100 - 110 участници от 9-10 държави 180-200 участници от 10-11 държави 400 участници от 18-20 държави |  | Национално ниво |  |
| 5.3.3. Разработване на политика за завръщане на етнически българи и насърчаване на икономическата им активност в България. | ДАБЧ | Бюджет ДАБЧ |  |  | Спартакиада за ученици от българските общности зад граница Издателска дейност на ДАБЧ Организиране и участие във форуми, фестивали и кръгли маси, награден фонд, реализиране на изложби. | 150 участници от Украйна, Молдова, Румъния и Сърбия книги, каталог, детски календар 6-8 форума |  | Национално ниво Национално и международно ниво |  |
| 5.4. Развитие на административен капацитет и провеждане на обществени дебати относно оценка на въздействието и ролята на миграциите за социално-икономическото развитие на страната. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. Форум „Кариера в България. Защо не?” – реализация на млади висококвалифицирани специалисти в България. Организатори: фондация «Идентичност за България» сдружения „Тук-там” и „Back2BG”. | ДАБЧ – съорганизатор | Бюджет на ДАБЧ |  |  | Информиране и мотивиране на висококвалифицирани млади специалисти за трудова и социална реализация в България. | Над 1200 млади българи от чужбина от над 20 държави ДАБЧ – съорганизатор |  | Национално ниво |  |
| 5.5. Периодичен преглед на съществуващото законодателство, създаване и поддържане на единна нормативна база, регулираща миграционните проблеми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Подобряване на информационното осигуряване и създаване на административен регистър за мигранти и имигранти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. Поддържане регистъра на ДАБЧ. Актуализиране на информацията. | ДАБЧ | Бюджет на ДАБЧ |  |  | Регистър | 850-900 организации училища църковни общини медии |  | Национално ниво |  |
| 5.6.2. Електронен Портал за информация и общуване „Родина”. | ДАБЧ | Бюджет на ДАБЧ |  |  | Електронен Портал за информация и общуване „Родина” | 300-330 информации за събития в българските общности в чужбина, публикувани най-вече в ел.бюлетин „калейдоскоп” |  | Национално ниво |  |
| 5.6.3. Електронен Портал за информация и консултация „Родина Консулт”. | ДАБЧ | Бюджет на ДАБЧ |  |  | Електронен Портал за информация и консултация„Родина Консулт” | Над 250 текста в 6-7 рубрики |  | Национално ниво |  |
| 5.7. Създаване на условия за културна и социална интеграция на имигранти и членове на техните семейства в българското общество. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1. Информационни дни на българското висше образование (кандидатстудентска борса) в Молдова, Украйна, Македония, Албания, Косово и Сърбия за приемане на студенти, докторанти и специализанти – българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония през учебната 2017-2018 година. | Министерство на образованието и науката, ДАБЧ | Програмен бюджет на МОН, Бюджет на ДАБЧ |  |  | Провеждане на информационни дни на българското висше образование в 6 държави. | Информиране на кандидатите за възможностите за обучение и специализация съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. |  | Международно ниво |  |
| 5.7.2. Подготвителни курсове по български език, българска история и култура за кандидат-студенти, чуждестранни граждани от българска народност, желаещи да се обучават в български висши училища съгласно ПМС № 103/1993 г. през учебната 2017-2018 година. | Министерство на образованието и науката | Програмен бюджет на МОН |  |  | Организиране и провеждане на подготвителни курсове за кандидат-студенти. | Повишаване нивото на подготовка по български език и история на България. |  | Международно ниво |  |
| 5.7.3. Приемане на документи и провеждане на конкурси за приемане на студенти, докторанти и специализанти - българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония за обучение и специализация по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2017-2018 година. | Министерство на образованието и науката, ДАБЧ | Програмен бюджет на МОН, Бюджет на ДАБЧ |  |  | Работа в комисите по приемане на студенти, докторанти и специализанти. | Повишаване на достъпа до обучение и специализация в български висши училища. |  | Международно ниво |  |
| 5.8. Регламентиране на процедури за легализирането на образованието и придобитите професии на имигрантите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. Провеждане на информационни кампании сред населението за запознаване с нравите, обичаите и културата, а също и с проблемите на имигрантските общности, пребиваващи на територията на страната. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 6 – Значително намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Осигуряване на заетост и намаляване на безработицата сред младите хора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Студентски практики в реална работна среда по време на обучението за придобиване на висше образование. | МОН | 20 000 000 лв. в рамките на средствата за 2017 г. по проект „Студентски практики“ – Фаза 1 по ОП НОИР |  |  | За целия период на реализиране на проекта: Брой студенти, включени в студентски практики - 46 000 | За целия период на реализиране на проекта: Дял на студентите, преминали успешно практическо обучение 87% от включените |  | Национално ниво |  |
| 6.1.2. Разработване на научно-приложен проект: „Инвестициите на Европейския социален фонд в иновативни политики за заетост в България – оценки и перспективи”. | ИИИ при БАН | Бюджетна субсидия на БАН (разходите не могат да бъдат конкретизирани, тъй като финансирането не е проектно) |  |  | Оценка на основните параметри на иновативни политики за заетост в България, финансирани от ЕСФ и характеризиране на потенциала за трансформация и развитието на политиките за заетост в посока иновативност. | Анализ на основни параметри на ЕСФ, на капацитета на трудовата администрация, на организационни, законови и други предпоставки за иновативни промени, както и на конкретни процедури, финансирани чрез ЕСФ с иновативно значение (2007 – 2014). Предварителни оценки на планирани процедури за периода 2014- 2020 с критериите за иновативност. Обосновка на предложения за бъдещото развитие на иновационния потенциал на политиките за заетост и подходящите за България насоки на реализацията му. |  | Национално ниво |  |
| 6.1.3. ОП РЧР 2014-2020 г. Схема “Младежка заетост”, проект “Нова възможност за младежка заетост. | МТСП, АЗ ОП РЧР 2014-2020 | ИМЗ – 77 680 000 лв. ЕСФ – 4 320 000 лв. |  |  | Стажуване/обучение по време на работа при работодател. | Безработни участници, които завършват интервенция, финансирана от ИМЗ – най-малко 15 375 |  | Национален обхват. |  |
| 6.1.4. ОП РЧР 2014-2020 г. - „Ново работно място“ | ГД ЕФМПП, МТСП ОП РЧР 2014-2020 г. | 125 000 000 лв. |  |  | Операцията има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. | Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията придобиват квалификация – 7813; Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа – 7813, част от които са: неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица; безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица; безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица |  | Национален обхват. |  |
| 6.1.5. ОП РЧР 2014-2020 г. - „Подкрепа за предприемачеството“ | ГД ЕФМПП, МТСП ОП РЧР 2014-2020 г. | 5 000 000 лв. Бюджет за всеки от 6-те компонента: Северозападен район – 463 000 лв. Северен централен район – 553 000лв. Североизточен район – 673 000 лв. Югоизточен район - 713 000 лв. Южен централен район – 986 000 лв. Югозападен район – 1 612 000 лв. |  |  | Операцията цели да подготви лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане, чрез комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност. | Участници в самостоятелна заетост при напускане на операцията – 590 :, в т.ч.: nеактивни участници на възраст до 29 г. вкл., които при напускане на операцията имат работа, включително като са самостоятелно заети лица; nеактивни участници на възраст до 29 г. вкл., които при напускане на операцията получават квалификация; безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица; безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация;Участници в самостоятелна заетост над 29 г. |  | Национален обхват |  |
| 6.1.6. ОП РЧР 2014-2020 г. - „Специфични обучения“ | ГД ЕФМПП, МТСП ОП РЧР 2014-2020 г. | 10 000 000 лв. Компонент 1 – 5 000 000 лв. Компонент 2 – 5 000 000 лв. |  |  | Операцията цели да осигури предпоставки за кариерно развитие на неактивни и безработни лица, имащи желание да започнат професионално развитие в чрез предоставяне на съвременно обучение, съобразено с реалните потребности на работодателите. От друга страна компаниите ще получат възможност съгласно конкретните си нужди да осигурят продължаващо обучение за заетите лица. | 1. Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията придобиват квалификация – 1000; 2. Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа – 1000; 3. Участници, придобили квалификация при напускане на операцията – 900; |  | Национален обхват |  |
| 6.1.7. ОП РЧР 2014-2020 г. Схема/Проект „Обучения и заетост за младите хора”. | МТСП, АЗ ОП РЧР 2014-2020 г. | ИМЗ – 108 100 000 лв. ЕСФ - 6 900 000 лв. |  |  | Осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост | Безработни участници от 15 до 29 г., които при напускане на операцията са ангажирани с образование/ обучение, или които получават квалификация или имат работа, включително като самостоятелно заети лица – 17 250 |  | Национален обхват |  |
| 6.1.8. ОП РЧР 2014-2020 г. Схема/Проект „Готови за работа. | МТСП, АЗ ОП РЧР 2014-2020 г. | ИМЗ – 8 000 000 лв. ЕСФ – 2 000 000 лв. |  |  | Стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ и да подобри възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация. | Неактивни участници от 15 до 24 г. вкл., неангажирани с образование или обучение, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение, получават квалификация или имат работа, включително като самостоятелно заети лица – 2400; Неактивни участници от 25 до 29 г. вкл., неангажирани с образование или обучение, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение, получават квалификация или имат работа, включително като самостоятелно заети лица – 600 |  | Национален обхват. |  |
| 6.1.9. Програма „Старт на кариерата”. | МТСП, АЗ | Държавен бюджет - 5 921 150 лв. |  |  | Заетост | Осигуряване на заетост на 1 370 младежи, от които 1200 нововключени |  | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 6.1.10. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29-годишна възраст (чл.36, ал.1 от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет -3 111 846 лв. |  |  | Заетост | Заетост на 1 296 безработни, от тях 50 новонаети |  | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 6.1.11. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36, ал.2 от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет -100 436 лв. |  |  | Заетост | Заетост на 42 безработни, от тях 30 новонаети |  | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 6.1.12. Насърчаване на работодателите да наемат на непълно работно време безработни лица до 29-год. възраст, с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца (чл.36а от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет -120 344 лв. |  |  | Заетост | Заетост на 102 безработни, от тях 30 новонаети |  | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 6.1.13. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст (чл.41 от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет -110 309 лв. |  |  | Заетост | Заетост на 80 безработни, от тях 30 новонаети |  | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 6.1.14. Насърчаване наемането на безработни младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация за чиракуване под ръководството на наставник (чл 41а от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет - 246 913 лв. |  |  | Заетост | Заетост на 125 безработни, от тях 50 новонаети. Осигуряване на суми за 108 наставника, от тях 50 нови. |  | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 6.1.15. Насърчаване на разкриването на работни места за обучение чрез работа (дуална система на обучение) чл. 46а от ЗНЗ - обучение | МТСП, АЗ | Държавен бюджет - 160 657 лв. |  |  | Заетост Обучение | Заетост на 59 безработни лица, от които 50 новонаети и обучение на 59 безработни |  | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 6.1.16. Наемане на безработни млади хора до 29 години чрез използване на програми на Агенцията по заетостта. | МТИТС - ДП „НК Железопътна инфраструктура“ | В рамките на утвърдения бюджет. |  |  | Взаимодействие с образователните институции - сключване на договори с висшите училища и професионални гимназии за провеждане на стажове и практики на учениците и студентите и последващото им назначаване на работа чрез Стажантска програма, Стипендиантска програма и Програма за развитие на кадрите чрез обучение на млади специалисти във ВУЗ. |  |  | На територията на цялата страна. |  |
| 6.1.17. Екип от ИИОЗ работи по международен изследователски проект „Ново Дунавско управление на съответствието на висшето образование на потребностите на пазара на труда“ (2017-2019 г.) | ИИОЗ - БАН | Проектът е финансиран по програмата Interreg Danube Transnational Programme; Договор № DTP1-1-115-4.1 от 22.12.2016 г. Общият бюджет на ИИОЗ по проекта за 2017 г. е на стойност 18 000 лв. |  |  | Публикувани статии в списания и сборници; Изнесени доклади на национални и международни конференции | 1.Повишаване на институционалния капацитет в посока на нарастване на съответствието между висшето образование и пазара и труда с цел задържане на повече млади талантливи хора да останат да учат и работят в страните от Дунавския регион. 2.Подобряване на сътрудничеството между бизнеса, висшето образование и държавните органи в посока на разработване на по-професионално ориентирани учебни програми; въвеждане на дуалната система на обучение във висшето образование. |  | На национално ниво – повишаване капацитета на висшето образование за съответствие на нуждите на пазара на труда; задържане на младите хора да останат да работят в България. В международен сравнителен план – съпоставка на условията и възможностите за адекватно образование и работа за младите хора в в страните от Дунавския регион. |  |
| 6.2. Подобряване на условията на труд, заплащането и качеството на заетостта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Създаване на по-добри условия за специализация на младите лекари с цел намаляване броя на емигриращите лекари и други медицински специалисти чрез нормативни промени. | МЗ | Бюджет на МЗ |  |  | Актуализиране на Наредба № 1/2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. | Увеличен брой специализанти. |  | Национално ниво |  |
| 6.2.2. Разработване на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за надграждане на успешно финализирания през 2015 г. година проект „Нови възможности за лекарите в България”. | МЗ | ОПРЧР |  |  | Заплащане на такси за обучение, на стипендии, медицинска учебна литература и медицинско работно облекло за 520 специализанти | Създаване на условия и мотивация за повишаване на професионалния капацитет на заетите специалисти, намаляване на проблемите с работната сила в сектора на здравеопазването |  | Национално ниво |  |
| 6.2.3. Подкрепа на програма “Активни млади хора до 29 годишна възраст” на МТСП за обучение за придобиване на квалификация за парамедици. | МЗ | Бюджет МЗ и МТСП |  |  | Брой назначени парамедици на трудов договор в ЦСМП с осигурено заплащане на възнагражденията за 6 месеца от бюджета на програмата | Подобрен достъп до системата за спешна помощ чрез осигуряване на допълнителни човешки ресурси |  | Национално ниво |  |
| 6.2.4. ОП РЧР 2014-2020 г. - „Добри и безопасни условия на труд“ | ГД ЕФМПП, МТСП ОП РЧР 2014-2020 г. | 80 000 000 лв. |  |  | Осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. | 1.Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд – най-малко 250; 2.Брой предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда – най-малко 250. |  | Национален обхват |  |
| 6.3. Осигуряване на равен достъп до качествено образование и възможности за учене през целия живот. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. Осигуряване на стипендии за студенти, докторанти и специализанти със средства от държавния бюджет. | МОН | Държавен бюджет за стипендии за 2017 г. – 35 796 203 лв. |  |  | Планирани са следните стипендии за 2017 г.: -Докторанти (български и чуждестранни) – 3567 бр. стипендии; -Чуждестранни студенти – 2129 бр. стипендии; -Български студенти по социален признак – 5116 бр. стипендии; -Български студенти по успех и доход – 12 000 бр. стипендии; -Дял на стипендиите за български студенти по социален признак, спрямо общия бюджет за стипендии за 2017 г. – 15 %; -Дял на стипендиите за български студенти по успех и доход, спрямо общия бюджет за стипендии за 2017 г. – 22 %. | Общият процент на студентите, получаващи стипендии е 16 %, като от тях: -Стипендии за докторанти и чуждестранни студенти – 3 % от всички студенти; -Стипендии за български студенти по социален признак – 4 % от всички студенти; -Стипендии за български студенти по успех и доход – 9 % от всички студенти. |  | Национално ниво – 37 държавни висши училища. |  |
| 6.3.2. Подобряване достъпа до висше образование. | МОН | 13 000 000 лв. в рамките на средствата за 2017 г. по проект BG05M2OP001-2.003 – „Студентски стипендии“ – Фаза 1 по ОП НОИР |  |  | За целия период на реализиране на проекта: -Брой студенти по приоритетни специалности, получили стипендии и специални стипендии - 20 000 | За целия период на реализиране на проекта: -Дял на 30-34-годишните завършили висше образование, от включени-те в дейности по ОП НОИР – 30 % |  | Национално ниво - 51 висши училища в Република България |  |
| 6.3.3. Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование. | МОН | 3 000 000 лв. за 2017 г. в рамките на средствата по проект „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ по ОП НОИР |  |  | Брой подпомогнати младежи, студенти, специализанти и докторанти с увреждания – 1000 | Дял на подпомогнатите младежи, студенти, специализанти и докторанти с увреждания, които са завършили успешно поне една учебна година от обучението си във висше училище - 80%; |  | Национално ниво |  |
| 6.3.4. Създаване условия на равен достъп до качествено образование и възможности за учене през целия живот в областта на науката. | МОН | Бюджет на МОН |  |  |  | Стимулиране и подпомагане на младите научни таланти. |  | Национално ниво и европейско ниво |  |
| 6.3.4.1. | МОН | Бюджет на МОН |  |  | Провеждане на ежегоден национален конкурс „Млади таланти“ | Стимулиране и подпомагане на младите научни таланти. |  | Национално ниво |  |
| 6.3.4.2. | МОН | Бюджет на МОН |  |  | Организиране участието на младите учени в Европейското състезание за млади учени и Ежегодното международно изложение за млади таланти | Стимулиране и подпомагане на младите научни таланти. |  | Европейско ниво |  |
| 6.3.4.3. | МОН | Бюджет на МОН |  |  | РМС за приемане на Наредба за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от ДБ за присъщата на ДВУ научна и художественотворческа дейност | Стимулиране на докторанти и млади учени |  | Национално ниво |  |
| 6.3.4.4. | МОН | Бюджет на МОН; Бюджет на Фонд „Научни изследвания“ |  |  | Конкурси за млади учени на Фонд „Научни изследвания“ | Стимулиране на докторанти и млади учени |  | Национално ниво |  |
| 6.3.4.5. | МОН | Бюджет на МОН; Средства от европейските структурни фондове и др. |  |  | Конкурси за млади учени в програмата на ЕС Хоризонт 2020, подпрограма Мария-Склодовска Кюри | Стимулиране на докторанти и млади учени |  | Европейско ниво |  |
| 6.3.4.6. | МОН | Бюджет на МОН |  |  | Организиране на ежегоден конкурс и церемония за награди „Питагор“ за съществен принос в развитието на науката | Стимулиране на докторанти, млади и утвърдени учени |  | Национално ниво |  |
| 6.3.4.7. | МОН | Бюджет на МОН |  |  | Реализиране на програма за привличане на българска научна диаспора | Стимулиране на сътрудничеството между български и чужди научни организации и завръщане на български учени от чужбина за работа по проекти в България |  | Национално ниво |  |
| 6.4. Създаване на възможности за облекчения при кредитиране за закупуване на жилища, обзавеждане и подобряване на жилищните условия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. Осигуряване настаняването във ведомствени жилища за служителите на | МТИТС - ДП „НК Железопътна инфраструктура“ | В рамките на утвърдения бюджет. |  |  |  |  |  | На територията на цялата страна. |  |
| 6.5. Създаване на условия за преодоляване на бедността и социалната изолация сред младежите в неравностойно положение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. Изпълнение на програма за развитие на спорта за хора с увреждания. | ММС | Бюджет на ММС 1 420 000 |  |  | Програмата е с две направления: - за спортни занимания за хора с увреждания; - за участие на спортисти с увреждания в спортни състезания | - брой финансирани спортни федерации; - брой хора с увреждания, участващи в спортни състезания; - брой спортисти с увреждания със спортни резултати; - брой хора с увреждания, участващи в спортни занимания и начално обучение по вид спорт; - брой спортове |  | Национално ниво |  |
| 6.5.2. Екип на ИИОЗ работи по международен научно-изследователски проект „EXCEPT - Социално изключване на младите хора в Европа: натрупващи се пречки, стратегии за справяне, ефективни политики и трансфер“. | ИИОЗ - БАН | Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма „Хоризонт 2020“. Общият бюджет за 2017 г. е 144 465 лв. |  |  | Публикувани статии в списания и сборници; Изнесени доклади на национални и международни конференции | 1. Представено цялостно разбиране за последиците от уязвимостта на младите хора на трудовия пазар по отношение на рисковете от социално изключване в България и Европа. 2. Изведени последиците от несигурността на трудовия пазар за риска от бедност и материална депривация на младите хора, тяхното субективно благополучие и здравен статус, както и способността им да живеят самостоятелно, извън дома на родителите си. 3. Представени примери на добри практики и изготвени препоръки за реформи и политики, които спомагат за подобряване на социалното положение на младите хора, изправени пред несигурността на трудовия пазар, както и за включване на самите младежи в този процес. |  | на национално ниво –формулиране и прилагане на политики, релевантни на целите на Стратегия „Европа 2020“ в международен сравнителен план – взаимна обмяна между държавите-членки и асоциираните страни, по отношение на дизайна на политиките и програмите, касаещи младежката включеност |  |
| 6.6. Създаване на условия за пълноценно социално развитие на младите хора (вкл.създаване на семейство, отглеждане и възпитание на деца и активно участие в гражданското общество). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Приоритет ІІ. Преодоляване на негативните последици от остаряването на населението и подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 7 – Възприемане на комплексен междусекторен подход за активен и продуктивен живот на възрастните хора в добро здраве. Адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението – пазар на труда, пенсионна система, социално подпомагане и грижи, здравеопазване, образование, култура и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Изпълнение и отразяване на Национална концепция за активен живот на възрастните хора (2012-2030 г.) в секторните политики – двугодишен мониторинг за периода 2015 – 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Адаптиране на пазара на труда към остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на качеството на живот на възрастните хора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1. Разработване на мерки за съхраняване и развитие на трудовия потенциал като елемент от цялостната концепция за развитие на човешките ресурси в страната. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1.1. Пенсии за осигурителен стаж и възраст по КСО. | НОИ | Пенсии за осигурителен стаж и възраст по КСО |  |  | 1. Възрастта за пенсиониране и необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, при условията на трета категория труд и за двата пола се увеличават с по 2 месеца (чл. 68, ал. 1 и 2 на КСО). 2. Възрастта за пенсиониране при 15 години действителен осигурителен стаж се увеличава с 2 месеца (чл. 68, ал. 3 на КСО). 3. От 1 януари 2017 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,1 на 1,126 с процент, определен по правилото на чл. 100 от КСО (2,4 на сто). 4. От 1 юли 2017 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година не се осъвременяват по чл. 100 на КСО, а се преизчисляват с новия процент за всяка година осигурителен стаж – 1,126. 5. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост се увеличават от 1 юли 2017 г. с 2,4 на сто (чл. 100 на КСО). 6. Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с един процентен пункт – 18,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. и 13,8 на сто за лицата родени след 31 декември 1959 г. | Средният брой на пенсионерите за 2017 г. се очаква да намалее до около 2 179,9 хиляди. По-ниският брой на пенсионерите се обуславя от плавното увеличение на пенсионната възраст и осигурителния стаж за всички категории труд. Предвидените средства за пенсии са с 254,9 млн. лв. или с 2,9% повече в сравнение с очакваното изпълнение на разходите за пенсии за 2016 г. Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2017 г. се предвижда да нарасне с около 3,0 на сто, спрямо очаквания среден на пенсията на един пенсионер за 2016 г. Разходът за пенсии през 2017 г. се очаква да бъде около 9,7 на сто от БВП. |  | Национално ниво |  |
| 7.1.1.1.2. Възрастните хора в България – възможности за социално включване в контекста на техните нагласи и потребности. | ИИНЧ при БАН | Бюджетна субсидия на БАН |  |  | Анализирани са възможностите за социално включване на възрастните хора в България на пазара труда и по-активното им участие в социалния живот. | Изготвяне на препоръки относно социалното включване на възрастните хора. |  | Национално ниво, по райони и региони на страната |  |
| 7.1.1.1.3. ИИОЗ е национален координатор на международното европейско панелно изследване за застаряването, здравето и пенсионирането в Европа - SHARE – Survey of Age, Health and Retirement in Europe. | ИИОЗ | Проектът е финансиран от ЕС и Макс Планк Институт за застаряване в Мюнхен по Grant AGREEMENT NUMBER – VS/2016/0135 за “Extending the coverage of the SHARE survey to all Member States with a minimum sample size, allowing a better monitoring of ageing” като общият бюджет на проекта за 2017-2018 г.е 81536 лв. |  |  | Публикувани статии в списания и сборници; Изнесени доклади на национални и международни конференции За първи път в България, ще бъдат публично достъпни национално представителни социално-демографски и данни за житейските истории за населението на 50 и повече години. Очаква се данните да бъдат публикувани през 2018 година. | 1. Адаптиран и преведен на български език въпросник за социално-демографско изследване и житейски истории на хората на възраст 50 и повече години. 2.Адаптирана е компютърна програма за стандартизирано интервю в дома на респондента. 3. 2016 година се провеждат две фази на пробно изследване. 4. Подготвя се същинското набиране на информация през 2017 година. |  | национално ниво, по райони и региони на страната Събрани данни за социално-демографската информация, житейски истории, семейна среда и партньорски отношения, здравен статус, трудов и пенсионен статус на лица на 50 и повече години, който ще бъде проследен отново след 2 годишен период. Данните ще бъдат публично достъпни за изграждане и адаптиране на политиките, насочени към възрастните хора. |  |

7.1.1.2. Насърчаване на ученето през целия живот и активизиране на дейностите по професионалното обучение на работното място. Разширяване на дела на учещите през целия живот и превръщането на ученето през целия живот в елемент на националната народопсихология и култура.

7.1.1.3. Въвеждане на гъвкави форми на заетост за лица в пенсионна възраст без това да създава диспропорции на трудовия пазар и междугенерационни конфликти.

7.1.1.4. Преодоляване на негативните нагласи на работодателите към по-възрастните лица и насърчаване по-дългото използване на техния трудов опит и умения.

| 7.1.1.4.1. Национална програма „Помощ за пенсиониране”. | МТСП, АЗ | Държавен бюджет - 2 636 210 лв. |  | заетост | Осигуряване на заетост на 537 лица, в т.ч. 75 нововключени. | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1.4.2. Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица над 55-годишна възраст (чл. 55а от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет - 1 013 209 лв. |  | заетост | Заетост на 760 безработни, от тях 100 новонаети | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 7.1.1.4.3. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет - 249 324 лв. |  | заетост | Заетост на 110 безработни, от тях 50 новонаети. Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение за 103 наставника, от тях 50 нововключени | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 7.1.1.4.4. Насърчаване на работодателите да разкриват „зелени работни места“ и да наемат на работа безработни лица (чл.55д от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет - 343 705 лв. |  | заетост | Заетост на 189 безработни, от тях 100 новонаети. | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 7.1.1.4.5. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл.51, ал.1 от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет - 248 400 лв. |  | заетост | Заетост на 100 новонаети безработни лица. | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 7.1.1.4.6. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) | МТСП, АЗ | Държавен бюджет – 489 273 лв. |  | заетост | Заетост на 374 безработни, от тях 110 новонаети. | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 7.1.1.4.7. ОП РЧР 2014-2020 г. Схема/Проект „Обучения и заетост”. | МТСП, АЗ | ЕСФ 81 000 000 |  | Интеграция на безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в ДБТ, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост | Неактивни и безработни лица над 29 г. – 7400 | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 6.2.4. ОП РЧР 2014-2020 г. - „Добри и безопасни условия на труд“ | ГД ЕФМПП, МТСП ОП РЧР 2014-2020 г. | 80 000 000 лв. |  | Осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. | 1.Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд – най-малко 250; 2.Брой предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда – най-малко 250. | Национален обхват |  |
| 7.1.1.4.9. ОП РЧР 2014-2020 г. Схема „Центрове за заетост и социално подпомагане”. | МТСП, АЗ, АСП ОПРЧР 2014-2020 г. | 24 000 000 лева |  | Подобряване на координацията и взаимодействието между АСП и АЗ чрез прилагане на пилотен модел за съвместно комплексно обслужване на гражданите от уязвими групи и индивидуализиране на услугите. Предоставяне на комплексни услуги в подкрепа на уязвими групи чрез мултидисциплинарен и междусекторен подход от съвместни екипи на АСП и АЗ - Центрове за заетост и социално подпомагане / ЦЗСП/ с цел превенция на социалното изключване и подобряване качеството на живот, както и изграждане на плавен преход между пасивно получаване на помощи към включването на лицата в трайна заетост. | Брой въведени нови или актуализирани процеси и модели на планиране и изпълнение на политики и услуги на пазара на труда – 1; Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги -1; Брой създадени и работещи центрове за заетост и социално подпомагане – минимум 40 | Национален обхват |  |
| 7.1.1.4.10. Насърчаване на предприемачеството сред безработни лица (чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ, чл. 47, ал. 4 от ЗНЗ, чл. 49 от ЗНЗ, чл. 49, ал. 4 от ЗНЗ, чл. 49б от ЗНЗ). - в т.ч. обучение | МТСП, АЗ | Държавен бюджет 283 106 лв. |  | Заетост Обучение | Заетост на 225 лица, от тях 155 нововключени. Обучение на 20 лица. | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 7.1.1.4.11. Насърчаване на работодатели - микропредприятия да разкриват работни места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места (чл. 50 от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет 1 518 251 лв. |  | Заетост | Заетост на 592 лица, от тях 100 новоключени. | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 7.1.1.4.12. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато подържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни до 24 год., с основно и по-ниско образование и над 50 год. (чл.51, ал.1 от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет 248 400 лв. |  | Заетост | Заетост на 100 нововключени лица. | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 7.1.1.4.13. Програма "Мелпомена". | МТСП, АЗ | Държавен бюджет 1 280 569 лв. |  | Заетост | Заетост на 202 нововключени лица. | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 7.1.1.4.14. Регионални програми за обучение и заетост. - в обучение | МТСП, АЗ | Държавен бюджет 6 757 789 лв. |  | Заетост Обучение | Заетост на 4 159 лица, от тях 1 400 нововключени. | Прилага се на територията на отделни региони и общини. |  |
| 7.1.1.4.15. Организиране от АЗ на обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ (по реда на чл. 63 от ППЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет 411 665 лв. |  | Обучение | Обучение на 200 лица. | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 7.1.1.4.16. Организиране от АЗ на обучение на възрастни чрез насочване в ЦРЧРРИ. | МТСП, АЗ | Държавен бюджет 312 320 лв. |  | Обучение | Обучение на 300 лица. | Прилага се на територията на цялата страна. |  |
| 7.1.1.4.17. Двугодишен план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО. | МТСП, АЗ | Държавен бюджет 3 443 035 лв. |  | Обучение | Обучение на 2 353 лица. лица. | Прилага се на територията на цялата страна |  |
| 7.1.2. Адаптиране на социално-осигурителната/пенсионно-осигурителната система към остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на качеството на живот на възрастните хора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. Адаптиране на системата от социални услуги към остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на качеството на живот на възрастните хора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.1. ОПРЧР 2014-2020 г. Схема Центрове за заетост и социално подпомагане - Проект BG05М9ОР001-3.002 „Услуги „лице в лице” в ЦЗСП (Център за заетост и социално подпомагане)“ по ОП РЧР 2014-2020. | МТСП, АСП, АЗ ОПРЧР 2014-2020 г. | Бюджетът, с който е одобрен е в размер на 24 000 000 лева. |  | Проектът цели подобряване на координацията и взаимодействието между АСП и АЗ чрез прилагане на пилотен модел за съвместно комплексно обслужване на гражданите от уязвими групи и индивидуализиране на услугите. Чрез реализиране на проектните дейности ще се апробира модел на административно обслужване по интегриран начин чрез обезпечаване и подкрепа за дейността на Центрове за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП), които ще предоставят консултиране, ориентиране и информиране с цел улесняване достъпа на безработни лица и хора, получаващи социални помощи, до заетост и възможности за социално включване чрез по-активни услуги за намаляване периода на социално подпомагане. | Брой въведени нови или актуализирани процеси и модели на планиране и изпълнение на политики и услуги на пазара на труда – 1; Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги -1; Брой създадени и работещи центрове за заетост и социално подпомагане – минимум 40 | Национален обхват |  |
| 7.1.3.2. Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти” по ОП за храни по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ ФЕПНЛ) за 2017 г. | АСП, БЧК | През 2017 г. ще стартира и дейността по закупуване на хранителните продукти в пакета за 2017 година. Видът, количеството и стойността на храните се определят заедно с разпределението на финансовия ресурс по предвидените операции до края на месец декември на предходната година. |  | Лицата и семействата, които имат право на този вид подпомагане са определени с Наредба РД07-1 от 04.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. | От началото на 2017 г. ще започне раздаването на хранителни продукти, предвидени в индивидуалния пакет за 2016 година. Избраната партньорска организация, която следва да раздаде общо 19 продукта от 5 основни групи храни за най-малко 200 000 лица и семейства е Български червен кръст. | Национално ниво |  |
| 7.1.3.3. Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд” по ОП за храни по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ ФЕПНЛ) за 2017 г. | АСП | Конкретните финансови параметри, които ще бъдат заложени за реализиране на операцията през следващата година ще бъдат утвърдени до края на месец декември 2016 г., в съответствие с разпоредбите на ПМС 37/2015 година. |  | Операцията е с продължителност 2016-2017 година. До момента са кандидатствали 204 общини, в т.ч. и 7 района на Столична община (като самостоятелни кандидати), и вече са обхванати повече от 70 на сто от общините на територията на страната. За сравнение, през 2015 г. по операцията бяха сключени договори с 86 общини. Към момента, съгласно действащите договори е предвидено общо 28 670 лица да получават топъл обяд, което е над три пъти повече в сравнение с 2015 година. | През 2017 г. се предвижда броят на лицата, които ще получават топъл обяд да не е по-малък от 20 000, като предвид гъвкавите възможности на програмата и формите на финансиране има възможност броят да бъде увеличаван, в съответствие с установените потребности на съответната територия. | Национално ниво |  |
| 7.1.4. Адаптиране на системата от здравни услуги към остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на качеството на живот на възрастните хора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4.1. Дейност на Националната комисия по прилагане на Националната здравна карта, свързана с даване на становища за недостатъчност на легла за продължително лечение в болничната медицинска помощ. | МЗ | Бюджет на МЗ |  | Брой положителни становища за недостатъчност относно разкриване на определен брой легла за дългосрочни грижи, от които преимуществено се нуждае населението от третата възрастова група (65+), което преобладаващо е с хронична полиморбидност | Подобрен достъп и болнична медицинска грижа за населението от третата възрастова група (65+) |  | Национално ниво |
| 7.1.5. Адаптиране на системата на образованието към остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на качеството на живот на възрастните хора. Разработване и изпълнение на дългосрочна стратегия, с цел увеличаване на участието в дейности за учене през целия живот за всички възрастови групи от населението. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.1. Разработване на цялостна и дългосрочна рамка на политиката за учене през целия живот (УЦЖ). | МОН | Бюджет на МОН; Програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +“ | Разработен и съгласуван със заинтересованите страни План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ) Реализиране на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. за 2017 г. Координиране на заинтересованите страни на национално и областно равнище на управление чрез Националната платформа „Обединени за учене на възрастни” |  | Текущ мониторинг и годишно отчитане на изпълнението на НСУЦЖ чрез използване на електронния инструмент – Националната платформа за УЦЖ 2020; Осигурени условия за ефективна координация и консултации между всички заинтересовани страни на национално, областно и местно равнище |  | Национално ниво: 1) Повишаване на дела на обхванатите в предучилищното възпитание и подготовка деца на възраст от 4 г. до постъпване в първи клас от 87.8% през 2012 г. на 90 % през 2020 г. 2) Намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 18 до 24 г. от 12.5% през 2012 г. под 11% през 2020 г.; 3) Намаляване на дела на 15 годишните със слаби постижения по: - четене от 39.4% през 2012 г. на 30% през 2020 г.; - математика от 43.8% през 2012 г. на 35% през 2020 г.; - природни науки от 36.9% през 2012 г. на 30.0% през 2020 г.; 4) Повишаване на дела на придобилите степен на професионална квалификация в широките области „Информатика”, „Техника”, „Производство и преработка” и „Архитектура и строителство” най-малко на 60% през 2020 г.; 5) Повишаване на дела на завършилите висше образование на възраст от 30 до 34 г. от 26.9% през 2012 г. на 36% през 2020 г.; 6) Повишаване на участието на населението на 25-64 навършени години в образование и обучение от 1.5% през 2012 г. на повече от 5% през 2020 г. (4 седмичен референтен период); 7) Намаляване на дела на неграмотните: - сред лицата на възраст 15-19 г. от 2.0% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г.; сред 20-29 годишните – от 2.3% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г. |
| 7.1.5.2. Изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни (ЕПУВ). | МОН | Програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +“; Бюджет на МОН | Изградена и обогатена с нова база с данни на областно ниво Национална информационна система в сектора за учене на възрастни (НИССУВ); Разработване на модел за координиране на заинтересованите страни на областно равнище и пакет примерни логически матрици за разработване на анализи и програми за развитие на сектора за учене на възрастни; Обучение на членовете на областните координационни групи за учене на възрастни за разработване на анализи за състоянието на сектора за УВ в 6 бр. пилотни области; Провеждане на Дни на ученето през целия живот през 2017 г. |  | Осигурени възможности за визуализация на база от данни за подготовка на анализи и програми на областно ниво; Изграден капацитет за планиране, координиране, мониторинг и оценка на политиките за учене на възрастни на областно ниво; Популяризиране на ползите от ученето през целия живот за всички възрастови целеви групи |  | Национално ниво: 1) Повишаване на дела на обхванатите в предучилищното възпитание и подготовка деца на възраст от 4 г. до постъпване в първи клас от 87.8% през 2012 г. на 90 % през 2020 г. 2) Намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 18 до 24 г. от 12.5% през 2012 г. под 11% през 2020 г. 3) Намаляване на дела на 15 годишните със слаби постижения по: - четене от 39.4% през 2012 г. на 30% през 2020 г.; - математика от 43.8% през 2012 г. на 35% през 2020 г.; - природни науки от 36.9% през 2012 г. на 30.0% през 2020 г. 4) Повишаване на дела на придобилите степен на професионална квалификация в широките области „Информатика”, „Техника”, „Производство и преработка” и „Архитектура и строителство” най-малко на 60% през 2020 г.; 5) Повишаване на дела на завършилите висше образование на възраст от 30 до 34 г. от 26.9% през 2012 г. на 36% през 2020 г.; 6) Повишаване на участието на населението на 25-64 навършени години в образование и обучение от 1.5% през 2012 г. на повече от 5% през 2020 г. (4 седмичен референтен период). 7) Намаляване на дела на неграмотните: - сред лицата на възраст 15-19 г. от 2.0% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г.; сред 20-29 годишните – от 2.3% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г. |
| 7.1.5.3. Национална подкрепа за създаване и развитие на Електронна платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). | МОН | Програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +“ | 1 бр. Национално звено за подкрепа на EPALE. 1 бр. Национална комуникационна стратегия за 2017-2018 г. 2 бр. двудневни регионални конференции - по една за областите от Южна България и една за областите от Северна България с по 40 бр. участници и с участието на различни заинтересовани страни 1 бр. информационен щанд в рамките на Националните дни за учене през целия живот 1 бр. еднодневен информационен семинар за представители на медии 2 бр. двудневни кръгли маси по приоритетни конкретни теми за България с по 25 бр. участници 1 бр. конкурс за най-добра снимка, свързана с EPALE |  | Приближаване на EPALE до общността за образование и обучение на възрастни в България и мотивирането на тази общност за активно ангажиране с платформата; Промотиране на EPALE |  | Национално ниво: 1) Повишаване на дела на обхванатите в предучилищното възпитание и подготовка деца на възраст от 4 г. до постъпване в първи клас от 87.8% през 2012 г. на 90 % през 2020 г. 2) Намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 18 до 24 г. от 12.5% през 2012 г. под 11% през 2020 г. 3) Намаляване на дела на 15 годишните със слаби постижения по: - четене от 39.4% през 2012 г. на 30% през 2020 г.; - математика от 43.8% през 2012 г. на 35% през 2020 г.; - природни науки от 36.9% през 2012 г. на 30.0% през 2020 г. 4) Повишаване на дела на придобилите степен на професионална квалификация в широките области „Информатика”, „Техника”, „Производство и преработка” и „Архитектура и строителство” най-малко на 60% през 2020 г. 5) Повишаване на дела на завършилите висше образование на възраст от 30 до 34 г. от 26.9% през 2012 г. на 36% през 2020 г. 6) Повишаване на участието на населението на 25-64 навършени години в образование и обучение от 1.5% през 2012 г. на повече от 5% през 2020 г. (4 седмичен референтен период). 7) Намаляване на дела на неграмотните: -сред лицата на възраст 15-19 г. от 2.0% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г.; -сред 20-29 годишните – от 2.3% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г. |
| 7.1.6. Развитие на доброволчеството, солидарността между поколенията, позитивния публичен образ и разбиране за социална ценност на по-възрастните хора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6.1. Изпълнение на национална програма за младежта (2016 -2020). | ММС | Бюджет на ММС 1 200 000 |  | В подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“ е включена тематична област „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи“. Чрез дейностите по Подпрограмата се цели да се популяризира доброволческият труд сред младежите в подкрепа и защита на уязвимите и маргинализирани групи в обществото, възрастните хора и др. | - брой доброволчески инициативи - брой млади хора, взели участие в инициативите |  | Национално ниво |
| Направление 8 – Развитие на солидарност между поколенията |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Разпределение и диверсифициране на отговорностите, свързани с дългосрочната грижа за старите хора |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. Национална програма „Асистенти за хора с увреждания” (АХУ) - дейност „Личен асистент” . | МТСП, АСП, АЗ | В рамките на утвърдения бюджет за 2017 г. – 8 912 000 лв. |  | заетост | Осигуряване на заетост на 2 450 лица при 5 - часов работен ден. |  | Прилага се на територията на цялата страна. |
| 8.2. Активно включване на хора в пенсионна възраст в доброволчески мрежи за солидарност и полагане на грижи за най-възрастните. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Разработване на схеми за предаване на опита от по-възрастните към по-младите. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст (чл.41 от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет -110 309 лв. |  | Заетост | Заетост на 80 безработни, от тях 30 новонаети |  | Прилага се на територията на цялата страна. |
| 8.3.2. Насърчаване наемането на безработни младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация за чиракуване под ръководството на наставник (чл 41а от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет - 181 998 лв. |  | Заетост | Заетост на 125 безработни, от тях 50 новонаети. |  | Прилага се на територията на цялата страна. |
| 8.3.3 Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29- годишна възраст (чл. 41а от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет 64 915 лв. |  | заетост | Осигуряване на суми за 108 наставника, от тях 50 нови. |  | Прилага се на територията на цялата страна. |
| 8.3.4. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет - 180 230 лв. |  | заетост | Заетост на 110 безработни, от тях 50 новонаети. |  | Прилага се на територията на цялата страна. |
| 8.3.5. Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за да разкрити работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет 69 094 лв. |  | заетост | Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение за 103 наставника, от тях 50 нововключени |  | Прилага се на територията на цялата страна. |
| 8.3.6. Управляване на процеса по използване и предаване на професионалния опит на по-възрастните служители, чрез програми за менторство и приемственост. | МТИТС - ДП „НК Железопътна инфраструктура“ | В рамките на утвърдения бюджет. |  |  |  |  | На територията на цялата страна. |
| 8.4. Развитие на обществена чувствителност и разбиране към проблемите на възрастните хора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. Формиране на отговорност и отчитане на въздействието на политически и административни решения върху бъдещето на младите поколения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 9 – Повишаване на общото образователно, духовно и културно равнище, квалификация, способности и умения на населението от всички възрастови групи |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Създаване условия за пълно обхващане на децата в детски градини и предучилищни форми на обучение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. Осигуряване за безвъзмездно ползване на комплекти познавателни книжки за децата в подготвителна група 5 – 6 години в държавните, общинските и частните детски градини и училища. | МОН | Средства от държавния бюджет по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи съответните детски градини и училища |  | Брой деца, за които са осигурени комплекти познавателни книжки, предоставени за безвъзмездно ползване | Подобрен достъп на децата на 5-7 годишна възраст в задължително предучилищно образование |  | Национално ниво |
| 9.1.2. Подкрепа за предучилищното образование на деца в неравностойно положение. | МОН | 3500 000 лв. за 2017 г. в рамките на средствата от ЕСФ по проект BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ за 2017 г. /ОП НОИР/ |  | За целия период на реализиране на поректа: Брой деца от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция – 7 500 | За целия период на реализиране на проекта: Нетен коефициент на записване в детските градини – 84% Брой деца от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система – 6 000 |  | Национално ниво |
| 9.2. Осигуряване на равен достъп на всички деца до образование във всички образователни степени без разлика на етническа принадлежност, пол, произход, вероизповедание, социално положение и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. Осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти за учениците от І до ІV клас, и учебници за учениците от V до VІІ клас в държавните, общинските и частните училища. | МОН | Средства от държавния бюджет по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи съответните училища |  | Брой ученици от І до ІV клас, за които са осигурени учебници и учебни комплекти Брой ученици от V до VІІ клас, за които са осигурени учебници | Подобрен достъп до образование на учениците от І до VІІ клас |  | Национално ниво |
| 9.2.2. Подобряване на достъпа до образование на деца и ученици от етническите малцинства. | МОН | Бюджет на МОН, национални програми за развитие на средното образование за 2017 г. и др. |  | Изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /2015-2020/ | Реализиране на политики и мерки за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства |  | Национално ниво: Подобрен достъп до образование на деца и ученици от етническите малцинства |
| 9.2.3. | МОН | В рамките на утвърдения за 2017 г. бюджет на Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства |  | Финансирани проекти по КП 33.15-2016 за извършване на дейности: -насочени към осигуряване на условия за съвместна образователна дейност на деца и ученици с различен етнически произход; -за подобряване на образователните резултати на децата и учениците от етническите малцинства; -за овладяване на българския книжовен език от децата и учениците от етническите малцинства; -за осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното образование; -чрез които се осигурява допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище; -за подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиален етап; -включващи специализирана работа за информиране, мотивиране и подготовка на ученици от етническите малцинства в гимназиална степен за продължаване на образование във висшите училища. | -Брой дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им резултати; -Брой обхванати деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца между 3- и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства в образователната система; -Брой обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца между 7- и 16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната система; -Брой деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително обучение по български език; -Брой детски градини и училища, в които е проведено обучение по български език за деца и ученици, чийто майчин език е различен от българския език; -Брой деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното образование; -Брой извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното образование; -Брой ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в гимназиален етап; -Брой ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си във висшите училища; -Брой ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати |  | Национално ниво: Подобрен достъп до образование на деца и ученици от етническите малцинства |
| 9.2.4. | МОН | 8 000 000 лв за 2017 г. в рамките на средствата от ЕСФ по проект BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“ /ОП НОИР/ |  | За целия период на реализиране на проекта: Брой ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – 18 750 | За целия период на реализиране на проекта: Брой ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система – 15 000 |  |  |
| 9.2.5. | МОН | 2 000 000 лв. в рамките на средствата от ЕСФ за 2017 г. по проект BG05M20P001-3.002 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по ОП НОИР |  | За целия период на реализиране на проекта: - Брой педагогически специалисти, включени в обучения за работа в мултикултурна среда – 2 000 | За целия период на реализиране на проекта: - Дял на педагогическите специалисти, от включените в дейности, квалифицирани за работа в мултикултурна среда – 90 % |  | Национално ниво |
| 9.3. По-пълно обхващане на учениците в задължителните образователни степени и превенция на отпадането им от образователната система |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. Създаване на условия за целодневна организация на учебния ден. | МОН | Бюджет на МОН |  | Осигурени подходящи условия за ЦОУД: -осигурени педагогически специалисти; -осигурено столово хранене в съответствие с изискванията; -осигурен безплатен транспорт за учениците от други населени места | -Брой училища, в които е осигурена целодневна организация на учебния ден за учебната 2016/2017 година; -Брой ученици, включени в целодневна организация на учебния ден |  | Национално ниво |
| 9.3.2. Превенция на отпадането в задължителна училищна възраст, компенсаторни мерки за застрашените от отпадане и реинтеграция на преждевременно напусналите. | МОН | Бюджет на МОН, общини, национални програми за развитие на средното образование за 2017 г. и др. |  | Изпълнение на План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за периода 2016-2017 година. | Осъществяване на политики и ключови мерки за предотвратяване на отпадането от училище и реинтеграция на преждевременно напуснали образователната система |  | Национално ниво: Намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система до 2020 под 11% |
| 9.3.3. Превенция на отпадането от училище и превръшане на училището в по-привлекателно място чрез реализиране на проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза 1” по ОП НОИР. | МОН | 50 000 000 лв. за 2017 г. в рамките на по проект BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 по ОП НОИР |  | За целия период на реализиране на проекта: -Брой ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности – 320 000 | За целия период на реализиране на проекта: -Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности – 70 % |  | Национално ниво |
| 9.3.4. Реинтеграция на преждевременно напуснали образователната система. | МОН | В рамките на бюджета на ЦОИДУЕМ |  | Финансирани проекти по КП 33.15-2016 за: - връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им резултати; | Брой ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа |  | Национално и регионално ниво |
| 9.3.5. Определяне и функциониране на защитени от държавата специалности от професии на областно ниво чрез приемане на критерии за определянето им. | МОН | Средства от държавния бюджет |  | Брой защитени от държавата професии | Създаване на условия за организиране и провеждане на качествена професионална подготовка в училищното образование с цел осигуряване на на пазара на труда на необходимите квалифицирани кадри |  | Национално ниво |
| 9.4. Преодоляване неграмотността в средите на бедното население и в групите в неравностойно положение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. Преодоляване неграмотността в средите на бедното население и в групите в неравностойно положение. | МОН | В рамките на средствата за 2017 г. по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по ОП НОИР |  | Лица над 16 години (включително роми), включени в курсове по ограмотяване или в курсове за усвояaне на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование | Дял на получилите (включително роми) удостоверения за успешно завършени курсове по ограмотяване или за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование |  | Национално ниво |
| 9.5. Осигуряване на високо качество на образованието чрез подобряване на съдържанието на учебния процес и материалната база, повишаване квалификацията на преподавателите и осигуряване на училищата с информационни технологии. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1. Подобряване на качеството на образованието чрез осигуряване на възможности за квалификация и надграждане на ключови професионални компетентности на педагогическите специалисти. | МОН | В рамките на средствата за реализиране на Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) за 2017 г.; В рамките на Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ за 2017 г. - 600 000 лв. |  | -Брой педагогически специалисти, участвали в дейности за повишаване на квалификацията; -Брой проведени обучения | Повишено качество на образованието чрез създаване и надграждане на компетентности у педагогическите специалисти |  | Национално ниво |
| 9.5.2. Квалификация на педагогическите специалисти. | МОН | 20 000 000 лв. в рамките на средствата по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“- фаза 1 по ОП НОИР - |  | За целия период на реализиране на проекта: 1. Педагогически специалисти до 34 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП НОИР - 2 000; 2. Педагогически специалисти между 35 и 54 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията -15 000; 3. Педагогически специалисти, включени в обучение за прилагане на съвременни методи на оценяване - 2 500 | За целия период на реализиране на проекта: 1. Дял на педагогическите специалисти на възраст до 34 г. (включително), които са преминали успешно курсове за повишаване на квалификацията по ОП и са останали в образователната система-95 % 2. Дял на педагогическите специалисти между 35 и 54 г. възраст, които са преминали успешно курсове за повишаване на квалификацията по ОП и са останали в образователната система-80 % 3. Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по ОП, придобили допълнителна квалификация за прилагане на съвременни методи на оценяване - 85 %. |  | Национално ниво |
| 9.5.3. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда. | МОН | В рамките на утвърдения за 2017 г. бюджет на Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства |  | Финансирани проекти по КП 33.15-2016 за: -осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда, включително за преподаване на български език на деца, за които той не е майчин | Брой педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на умения за работа в мултикултурна среда; |  | Национално ниво |
| 9.5.4. Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда. | МОН | 2 000 000 лв. в рамките на средствата за 2017 година по проект BG05M20P001-3.002 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по ОП НОИР |  | За целия период на реализиране на проекта: -Брой педагогически специалисти, включени в обучения за работа в мултикултурна среда – 2 000 | За целия период на реализиране на проекта: -Дял на педагогическите специалисти, от включените в дейности по ОП, квалифицирани за работа в мултикултурна среда – 90 % |  | Национално ниво |
| 9.5.5. Дейности за подкрепа на младежкото предприемачество и развиване на бизнес умения чрез обучение, насоки и консултиране. | МРРБ | В рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия за програмния период 2014 – 2020 г., с общ бюджет от 34.1 млн. евро., проекти по Приоритетна ос 2 „Младежи“ |  | Умения и предприемачество – Насърчаване развитието на привлекателна среда за напредък на младите хора в трансграничния регион чрез сътрудничество | Общ брой на подкрепена младежка дребномащабна инфраструктура, съоръжения за обучение и информационни такива, с целева стойност 15 бр. за целия период на изпълнение на програмата |  | Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия |
| 9.6. Формиране на умения за работа с високи технологии. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.1. Формиране на умения за работа с високи технологии. | МОН | В рамките на бюджета на Национална програма "ИКТ в предучилищното и училищно образование“ за 2017 година |  | Мярката цели да се подобри качеството на услугите в образованието и обучението, да се обогати учебното съдържание и да се подпомогне въвеждането на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес чрез ефективно използване на съвременни ИКТ | -Увеличаване броя на училищата със зони за безжичен интернет средно с 10 % на година, -Увеличаване броя на компютризираните работни места - с по 500 бр. на година |  | На национално ниво – броят на училищата със зони за безжичен интернет да се увеличава средно с 10 % на година, компютъризираните работни места - с по 500 бр. на година. |
| 9.7. Изграждане на трайни навици за учене през целия живот, осигуряване на максимално добри условия за непрекъснато професионално обучение и развитие и развиване на системата за квалификация, преквалификация и продължаващо обучение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.1. Изграждане на трайни навици за учене през целия живот, осигуряване на максимално добри условия за непрекъснато професионално обучение и развитие и развиване на системата за квалификация, преквалификация и продължаващо обучение. | МОН | Средства в рамките на средствата за реализиране на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) за 2017 година; Срадства в рамките на Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ за 2017 г.- 600 000 лв. |  | - Брой педагогическите специалисти, директори и заместник директори на образователни институции и служители на РУО и МОН, участвали в дейности за повишаване на квалификацията; -Брой проведени обучения | Създаване на условия за мотивиране, насърчаване и подкрепа на професионалното усъвършенстване на директори, заместник директори на образователни институции, на специалисти с помощни и консултативни функции, на специалисти в администрацията на РУО и МОН. |  | Национално ниво |
| 9.7.2. Обучение и следдипломна квалификация и политика за осигуряване на качествено обучение и приобщаване на младите хора към морската професия. | МТИТС - Български морски квалификационен център | Съобразно финансовите възможности на центъра. |  | Спонсориране на стажове на младежи от 16 до 25 години; Участие в благотворителни кампании и презентации за запознаване на деца и младежи с морски спортове |  |  |  |
| 9.7.3. Осъществяване на дейности по професионалното обучение на служителите от ДП „НК Железопътна инфраструктура“. | МТИТС - ДП „НК Железопътна инфраструктура“ | В рамките на утвърдения бюджет. |  | Ежегодни обучения за повишаване на професионалната квалификация и придобиване на нова квалификация, за развиване на умения за работа с новите технологии и др. |  |  |  |
| 9.7.4. Екип на ИИОЗ работи по международен научно-изследователски проект: ENLIVEN “Стимулиране на ученето през целия живот за изграждане на включваща и социално чувствителна Европа” (01.10.2016-30.09.2019). | ИИОЗ - БАН | Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма „Хоризонт 2020“. Общият бюджет за 2017 г. е 40 000 лв. |  | Публикувани статии в списания и сборници - 1; Изнесени доклади на национални и международни конференции - 3 | 1.Картографирани основните политики на национално и европейско ниво в областта на ученето през целия живот. 2.Идентифицирани основните социални актьори на национално и европейско ниво, ангажирани с политиките за учене през целия живот. 3. Откроени основните фактори, влияещи върху участието в ученето през целия живот на базата на анализи на данни от международни сравнителни изследвания (напр. Изследването за образованието на възрастни). 4.Специализирани анализи на конкретни социални групи от гледна точка на включването им в образователната система (напр. NEETs). 5. Всички тези анализи и резултатите от тях осигуряват ценна информационна база за „Интелигентна система за подкрепа на вземане на решения”, която е планирана да се създаде в рамките на проекта. Тя осигурява актуална и много по-обоснована информационна база, която да се използва за политически дебати и вземане на решения в областта на ученето на възрастни. |  | Планираната „Интелигентна система за подкрепа на вземане на решения” има пряко въздействие на различни нива: на международно ниво - тя осигурява полезна информация на хората, ангажирани в правенето на политики на ниво Европейски съюз; на национално и организационно ниво - повишава предлагането и реализирането на възможности за възрастни, което би довело до по-продуктивна и иновативна работна сила и до намаляване на социалното изключване. |
| 9.7.5. Екип на ИИОЗ работи по международен научно-изследователски проект „Обучение по екопредприемачество в три извънстолични университета“ (2015 – 2017 г.) | ИИОЗ - БАН | Проектът е финансиран от Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Общият бюджет за 2017 г. е на стойност 6 000 лв. |  | Публикувани статии в списания и сборници; Изнесени доклади на национални и международни конференции. | 1.Разработена интердисциплинарна методология за обучение по екопредприемачество, която въвежда обучаемите в полето на екопредприемачеството и в рамките на три месеца способства за създаването на проектни идеи за стартиращ бизнес с реално приложение. 2.Разработената методология и подход са приложени на терен и апробирани сред студенти от различни специалности в три български университета. 3. Обучени са мултипликатори, които да прилагат този обучителен подход в университетите. |  | На национално ниво – разработена нова методология за обучение по екопредприемачество. На местно ниво – методологията е приложена и изпробвана в конкретните случаи на три различни извънстолични университета сред студенти от различни специалности. |
| 9.8. Предприемане на мерки, насочени към социализиране и осигуряване на условия за интеграция на ученици със специални образователни потребности и специфични увреждания в общообразователното училище |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.1. Обучения на педагозите за правата на детето и дефиниция на дете в риск по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.1.1. Обучения на педагозите за правата на детето и дефиниция на дете в риск по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“. | МОН, ДАЗД | В рамките на бюджета на отговорните институции |  | Повишен капацитет на педагогическите специалисти във връзка с идентифициране на случате на деца в риск | Брой проведени обучения Брой обучени педагогически специалисти |  |  |
| 9.8.2. Анализ на нагласите на учителите и качество на учебната среда като базова информация за оценка на въздействие на интервенциите на Уницеф в избрани детски градини |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.2.1. Анализ на нагласите на учителите и качество на учебната среда като базова информация за оценка на въздействие на интервенциите на Уницеф в избрани детски градини. | ИИНЧ при БАН | Проектът е финансиран от УНИЦЕФ |  | Подпомагане на включването на деца със специални образователни потребности в образователната система в България. | Целта е да се изготви оценка на въздействие на Уницеф интервенции на ниво детски градини относно процеса на интеграция на децата със специални потребности. |  | Национално ниво, по райони и региони на страната |
| 9.8.3. Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.3.1. Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение. | МОН | 1 000 000 лв. в рамките на средствата за 2017 година по проект BG05M20P001-2.007 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“ по ОП НОИР |  | За целия период на реализиране на проекта: -Разработени ДОИ за придобиване на квалификация по 20 пилотни професии от СППОО, основани на подхода „единици резултати от ученето” – 20 броя. -Разработени модулни учебни пакети (учебни планове, програми и Национални изпитни програми) за 20 професии от СППОО за постигане на резултатите от учене, определени в ДОИ – 20 бр. учебни пакет. -1 000 обучени в следствие на проведени обучения за разработване на модулни учебни планове и модулни учебни програми и НИП. -20 обучени екипи за разработване на ДОИ за придобиване на квалификация по професии от СППОО | За целия период на реализиране на проекта: -120 професионални гимназии и ЦПО, обучаващи по пилотните професии. -1 500 ученици започнали обучението си по новите модулни учебни планове и програми, в съответствие с новите ДОИ. -500 обучаеми в ЦПО, успешно преминали най-малко един обучителен модул по новите ДОИ |  | Национално ниво |
| 9.8.4. Повишаване на качеството в професионалното образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.4.1. Повишаване на качеството в професионалното образование. | МОН | 1 500 000 лв. в рамките на средствата за 2017 година по проект „Система за осигуряване на качеството в професионалното образование” по ОП НОИР |  | -Брой професионални училища, участващи в партньорски проверки – 200; -Брой ученици, участващи в дейности в подкрепа на професионалното образование в направления от приоритетно значение за страната – 3 000 | Дял на учениците в гимназиален етап, обучаващи се в професионални гимназии от включените в дейности – 51,5% |  | Национално ниво |
| 9.8.4.2. Въвеждане на дуалното образование (Домино 2). | МОН | 4 500 000 лв. в рамките на средствата за 2017 година по проект „Въвеждане на дуалното образование (Домино 2)” |  | -Брой професионални училища, въвели дуалното обучение – 40; -Брой ученици, участващи в програми за практическо обучение в реална работна среда – минимум 1 000 | -Дял на учениците в гимназиален етап на образование, обучаващи се в проф. училища от включените в дейности – 51, 5%; -Дял на учениците, преминали успешно практическо обучение в реална работна среда от включените в дейности - 90 %; |  | Национално ниво |
| 9.8.4.3. Усъвършенстване на системата за валидиране. | МОН | 1 000 000 в рамките на средствата за 2017 година по проект „Усъвършенстване на националната система за валидиране“ |  | Брой лица, желаещи да валидират знания, умения и компетенции – 3 000; | Дял на лицата от включените в дейности по ОП, валидирали знания, умения и компетентности – 65 % |  | Национално ниво |
| 9.8.4.4. Създаване на условия за по-ефективно сътрудничество между системите на професионалното образование и обучение и бизнеса в България. | МОН | 4 000 000 лв. в рамките на средствата за 2017 година по проект „Ученически практики“ – фаза 1 по ОП НОИР |  | За целия периода на реализация на проекта: -Брой ученици, участващи в дейности по ОП, в подкрепа на професионалното образование в направления от приоритетно значение за икономиката – 2000; - Брой ученици, участващи в дейности по практическо обучение в реална работна среда – 8 000; -Брой създадени учебно-тренировъчни фирми – 350 | За целия периода на реализация на проекта: - Дял на учениците в гимназиален етап, обучаващи се в професионални гимназии от включените в дейности– 50 % |  | Национално ниво |
| 9.9. Създаване на условия за сближаване на образователните модели на жителите на големите градове и на живеещите в малките селища и особено в изостаналите селски райони. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9.1. Създаване на условия за сближаване на образователните модели на жителите на големите градове и на живеещите в малките селища и особено в изостаналите селски райони. | МОН | 3 000 000 лв. в рамките на средствата за 2017 година по проект „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” по ОП НОИР 3 000 000 лв. в рамките на средствата за 2017 година по проект „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони” по ОП НОИР |  | За целия период на реализиране на проекта: -Брой деца, ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – 6 000 За целия период на реализиране на проекта: -Брой деца, ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция | За целия период на реализиране на проекта: - Брой ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система – 4 800; -Нетен коефициент на записване в детските градини на една община – 84%; -Нетен коефициент на записване в начален етап на една община – 98 % - Брой ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система; - Нетен коефициент на записване в детските градини на една община; - Нетен коефициент на записване в начален етап на една община. |  | Национално ниво Национално ниво |
| 9.10. Повишаване ефективността на работа в специализираните училища за деца с умствена изостаналост. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10.1. Предприемане на мерки, насочени към социализиране и осигуряване на условия за интеграция на ученици със специални образователни потребности и специфични увреждания в общообразователното училище. | МОН | 500 000 лв. финансиране по Национална програма „Достъпна архитектурна среда“ |  | ДЕЙНОСТ І: Покрити рампи 1. Проектиране и изграждане на покрити рампи: 2. Изграждане на покривни покрития на вече изградени рампи. ДЕЙНОСТ ІІ: Адаптиране и изграждане на санитарни възли ДЕЙНОСТ ІІІ: Ремонт на прилежаща инфраструктура ДЕЙНОСТ ІV: Изпълнение на асансьор ДЕЙНОСТ V: Доставка и монтаж на платформени съоръжения/подемни съоръжения/ подемни платформи с вертикално движение за преодоляване на денивелация до 2,50 м и подемни платформи с наклонено движение ДЕЙНОСТ VI: Довършителни дейности по маркиране на маршрутите и обозначаване на помещенията, осигуряващи достъпната архитектурна среда | -Брой проектирани и изградени покрити рампи – 5; -Брой изградени покривни покрития на вече изградени рампи – 3; -Брой адаптирани и изградени санитарни възли – 18; -Брой ремонти на прилежаща инфраструктура – 5; -Брой проектирани и изградени асансьори – 2; -Брой доставени и монтирани платформени съоръжения – 5; - Брой довършителни дейности за окончателно осигуряване на достъпна архитектурна среда и обозначаването им – 2; |  | Национално ниво Осигуряване на равен достъп на хора с увреждания и специални образователни потребности чрез изграждане на достъпна архитектурна среда, като част от нужната подкрепа за тяхното обучение в държавните училища и държавните извънучилищни педагогически учреждения в 28-те Регионални управления на образованието. |
| 9.10.2. Преструктуриране на помощните училища в центрове за специална образователна подкрепа. | МОН |  |  | Брой преобразувани помощни училища | Брой ученици със специални образователни потребности в центровете за специална образователна подкрепа |  | Национално ниво |
| 9.10.3. Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО). | МОН |  |  | 1. Брой специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца с нарушено зрение и др.) от РЦПППО, които подпомагат децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и общообразователните училища; 2. Брой деца и ученици, за които е осигурена подкрепяща среда | Осигурена подкрепяща среда на децата и учениците, включени в общообразователна среда |  | Национално ниво |
| 9.11. Преодоляване на социалната изолация чрез образователни програми. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11.1. Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на приобщаващо образование | МОН | 1.Училища и детски градини 2. По проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, финансиран по ОП НОИР |  | Осигурена подкрепяща среда на децата и учениците, включени в общообразователна среда | 1. Брой специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца с нарушено зрение и др.) от детките градини и училищата, които подпомагат децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и общообразователните училища; 2. Брой деца и ученици, за които е осигурена подкрепяща среда |  | Национално ниво |
| 9.12. Преструктуриране и реформиране на възпитателните училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ): пренасочване на съществуващия капацитет и ресурси към алтернативни социални услуги. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.12.1. Гарантиране на ефективна система за детско правосъдие в условия на междуинституционално сътрудничество |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.12.1.1. Изготвяне на подзаконови нормативни актове, предвидени в проекта на Закон за отклоняване и налагане на възпитателни мерки. | МП, МТСП, МВР, МОН, МЗ, ДАЗД | В рамките на бюджета на отговорните институции |  | Доразвиване и допълване на нормативната уредба относно отклоняването на непълнолетни от наказателно производство и налагането на възпитателни мерки | Изготвени проекти на подзаконови нормативни актове |  |  |
| 9.12.2. Превенция на рисковото поведение сред децата и подобряване на координацията между правораздавателната, социалната, здравната и образователната система. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.12.2.1. Подобряване на сътрудничеството в случаи на деца в рискова ситуация и насърчаване на образователната система. | МОН, МВР, АСП, ДАЗД | В рамките на бюджета на отговорните институции |  | Подобряване на взаимодействието и сътрудничеството между институциите | Бр. подадени сигнали, за които е било наложително свикването на мултидисциплинарен екип за разрешаването на конкретен случай |  |  |
| 9.13. Предприемане на специални мерки за развитие на чувство на национална идентичност и принадлежност към българската нация |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.13.1. Финансова подкрепа за развитие на българския книжен сектор и мрежата от библиотеки чрез бюджета на Министерството на културата. | МК | Планирана финансова подкрепа на регионални културни дейности, проекти и прояви в областта на любителското творчество, литературното, книжовното и нематериалното културно наследство |  | Брой подкрепени творчески проекти в областта на книгоиздаването; Брой подкрепени библиотеки | Осигуряване на достъп до програмите чрез новия специализиран сайт за обществените библиотеки на МК |  | Национално и регионално равнище |
| 9.13.2. Провеждане на сесии за подкрепа на сценичните изкуства по програма на Министерство на културата. | МК | Програми по бюджета на МК Планирани: 4 конкурсни сесии |  | Създадени спектакли и концерти; брой подкрепени проекти | Разширяване на достъпа на населението до високохудожествени произведения на театралното, музикално и танцово изкуство |  | Национално ниво |
| 9.14. Приоритетно прилагане на мерки за развитие на читалищата като средища на духовно израстване и развитие на културната идентичност. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.14.1. Подпомагане дейността на народните читалища чрез бюджета на Министерството на културата. | МК | Планирана финансова подкрепа на регионални културни дейности, проекти и прояви в областта на любителското творчество, литературното, книжовното и нематериалното културно наследство |  | Брой подкрепени творчески проекти на читалища | Популяризиране на програмите за финансиране на читалища и друга актуална информация чрез информационен сайт „Читалища” на МК; Участие на експерти от МК в регионални работни форуми за предоставяне на актуална информация за възможностите за развитие на читалищата |  | Национално и регионално равнище |
| 9.15. Формиране на култура, ориентирана към знанието. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Преструктуриране и реформиране на възпитателните училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ): пренасочване на съществуващия капацитет и ресурси към алтернативни социални услуги. Подготовка за въвеждане на алтернативни методи за работа с ученици с девиантно поведение в СПИ и ВУИ и за реформиране на организацията на ВУИ и СПИ. | МОН | В рамките на средствата за 2017 година по проект на „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по ОП НОИР |  | Брой назначени по проекта психолози и социални работници във ВУИ и СПИ | Разработени алтернативни методи за работа |  | ВУИ и СПИ |
| - Екип на ИИОЗ работи по научно-изследователски проект: “Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения” (2014-2017). | ИИОЗ | Проектът е финансиран по договор с НФНИ № КО02/2, като общият бюджет на проекта за 2017 г. е 56 691.09 лв. |  | Публикувани статии в списания и сборници - 2; Сборник с примерно заглавие „Дар и даряване за образование” Изнесени доклади на национални и международни конференции -5 | 1.Идентифицирани нагласите на българските граждани за дарителство в образованието. 2.Откроени факторите, които определят нагласите за дарителство в образованието. 3.Разработена социологическа концепция за спецификата на културата на дарителство в образованието. 4. Организирана кръгла маса на тема „Култура на дарителство за образование: среща на традициите и съвременността”. |  | На национално ниво - 1.Изработена карта на дарителството и изложба за дарители в образованието. 2.Разработен документ с предложение за политики, стимулиращи културата на дарителството в областта на образованието. 3.Разработени лекции за студенти. 4. Проведени диалогични срещи с учители, випускници на висши училища, представители на неправителствени организации, бизнеса и медии, с което да се повиши информираността на обществото за дарителството за образованието. |
| 9.15. Създаване на система от възпитателни мерки, които да гарантират вторична и третична превенция по отношение на непълнолетните лица в конфликт със закона. (отговорност на Министерство на правосъдието) |  |  |  |  |  |  |  |
| В. Приоритет ІІІ. Постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот за всички социални групи |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 10 – Създаване на условия за равни възможности за пълноценен социален, продуктивен живот за всички социални групи. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Разработване и внедряване на система от показатели за проследяване на състоянието и тенденциите по отношение на равнопоставеността и равното третиране. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Провеждане на целенасочена активна политика на пазара на труда за социална и икономическа интеграция на групи в неравностойно положение в България и отстраняване на неравенства в третирането им на работното място |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1. Заетост на хора с увреждания. | МТСП – ПХУРВСП, АХУ | В рамките на бюджета на отговорната институция – АХУ |  | Стимулиране на работодатели от обичайна работна среда за наемане на хора с увреждания и осигуряване на достъп, адаптиране и оборудване на работното място. | Брой хора с трайни увреждания, наети в обичайна работна среда. Открити нови работни места за хора с трайни увреждания по чл. 25 и чл. 28 от ЗИХУ от ЗИХУ. Планирани: 54 бр. |  | Национално ниво |
| 10.2.2. Работни места с осигурени и/или подобрени здравословни и безопасни условия на труд и технологично обновяване на производствения процес. | МТСП – ПХУРВСП, АХУ | В рамките на бюджета на отговорната институция – АХУ |  | Стимулиране на работодатели от специализирана работна среда за подобряване условията на труд. Брой технологично обновените специализирани предприятия и кооперации. | Работни места с осигурени и/или подобрени здравословни и безопасни условия на труд. Планирани: 660 бр. Технологично обновени специализирани предприятия и кооперации. Планирани: 10 бр. |  | Национално ниво |
| 10.2.3. Стартиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. | МТСП – ПХУРВСП, АХУ | В рамките на бюджета на отговорната институция – АХУ |  | Предприемачи- - хора с увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност. Предприемачи- - хора с увреждания, развили самостоятелната стопанска дейност. | Брой предприемачи- хора с увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност. Планирани: 22 бр. Брой предприемачи- хора с увреждания, разширили самостоятелната стопанска дейност. Планирани: 5 бр. |  | Национално ниво |
| 10.2.4. Осигуряване на достъп за хора с увреждания до културни, исторически и спортни обекти. | МТСП – ПХУРВСП, АХУ | В рамките на бюджета на отговорната институция – АХУ |  | Културни, исторически и спортни обекти, адаптирани за хора с увреждания. | Брой културни, исторически и спортни обекти, адаптирани за хора с увреждания Планирани: 9 бр. |  | Национално ниво |
| 10.2.5. Възстановяване на работодатели от обичайна и специализирана работна среда на осигурителни вноски за работещите, влизащи в списъчния брой на персонала. | МТСП – ПХУРВСП, АХУ | В рамките на бюджета на отговорната институция – АХУ |  | Възстановяване на работодатели от обичайна и специализирана работна среда на осигурителни вноски за работещите, влизащи в списъчния брой на персонала. | Брой работодатели на хора с увреждания, ползващи преференцията за възстановяване на внесените от тях осигурителни вноски Планирани: 72 бр. |  | Национално ниво |
| 10.2.6. Хора с увреждания включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция. | МТСП – ПХУРВСП, АХУ | В рамките на бюджета на отговорната институция – АХУ |  | Хора с увреждания включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция. | Брой на хората с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция Планирани: 3600 бр. |  | Национално ниво |
| 10.2.7. Интеграция на хора с увреждания в обществото, посредством осигуряването им на преводачи и придружители за посещения в обществени, здравни и културни заведения. | МТСП – ПХУРВСП, АХУ | В рамките на бюджета на отговорната институция – АХУ |  | Изплащане на целеви помощи за лица с трайни увреждания при посещения в общински, здравни, културни и други институции – чл.51, чл.52, чл.53, чл.53а и чл.53б от ППЗИХУ. | Брой хора с увреждания, получаващи целеви помощи Планирани: 38 000 бр. |  | Национално ниво |
| 10.2.8. Мониторинг на усвояването на отпуснати средства за хора с увреждания. | МТСП – ПХУРВСП, АХУ | В рамките на бюджета на отговорната институция – АХУ |  | Осъществяване на мониторинг по ефективното усвояване на отпуснатите средства и изпълнение на договорните задължения. Проверени търговци на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания. | Организации, на които е извършен мониторинг, спрямо общия брой, подлежащи на такъв. Планирани: 100% Брой търговци на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания Планирани: 180 бр. |  | Национално ниво |
| 10.2.9. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. | МТСП, АЗ | Държавен бюджет -8 682 369 лв. |  | заетост | Заетост на 1 889 лица, от които 30 нововключени |  | Прилага се на територията на цялата страна. |
| 10.2.10. Национална програма "Асистенти на хора с увреждания". | МТСП, АЗ | Държавен бюджет - 8 912 000 лв. |  | заетост | Осигуряване на заетост на 2 450 лица при 5 - часов работен ден. |  | Прилага се на територията на цялата страна. |
| 10.2.11. Програма "Кредит без лихва за хора с увреждания". | МТСП, АЗ | Държавен бюджет -5 000 лв. |  | заетост | Възстановяване на лихвата по кредити, отпуснати до 15.10.2008 г. на 3 лица с увреждания, по проект “Гаранционен фонд за микрокредити-ране” на МТСП |  | Прилага се на територията на цялата страна. |
| 10.2.12. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) | МТСП, АЗ | Държавен бюджет 432 892 лв. |  | заетост | Заетост на 265лица, от които 100 новонаети безработни лица. |  | Прилага се на територията на цялата страна. |
| 10.2.13. Предоставяне на суми за подкрепена заетост за безработни с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение (чл.43а от ЗНЗ) | МТСП, АЗ | Държавен бюджет - 90 000 лв. |  | заетост | Заетост на 300 новонаети безработни лица |  | Прилага се на територията на цялата страна. |
| 10.2.14. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл.51, ал.1 от ЗНЗ) | МТСП, АЗ | Държавен бюджет - 248 400 лв. |  | заетост | Заетост на 100 новонаети безработни лица |  | Прилага се на територията на цялата страна. |
| 10.2.15. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица с трайни увреждания (чл.51, ал.2 от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет -370 800 лв. |  | заетост | Заетост на 100 новонаети безработни |  | Прилага се на територията на цялата страна. |
| 10.2.16. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ). | МТСП, АЗ | Държавен бюджет 23 220 лв. |  | заетост | Заетост на 10 новонаети лица |  | Прилага се на територията на цялата страна. |
| 10.2.17. Изплащане на месечна добавка за социална интеграция на хора с увреждания. | МТСП, АСП | В рамките на утвърдения бюджет за 2017 г. – 139 000 000 лв. |  | Изплащане на месечна добавка за социална интеграция на хора с увреждания по реда на ЗИХУ и ППЗИХУ. | Средномесечен брой 523 000 правоимащи лица (в т.ч. деца), на които се изплащат месечни добавки за социална интеграция |  | Национално ниво |
| 10.2.18. Изплащане на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на МИПСПС. | МТСП, АСП | В рамките на утвърдения бюджет за 2017 г. - 46 000 000 лв. |  | Изплащане целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на МИПСПС по реда на ЗИХУ и ППЗИХУ. | Средномесечен брой лица - 9 300, на които се изплащат целеви помощи за МИПСПС |  | Национално ниво |
| 10.2.19. Предлагане на работни места, включително и за ниско квалифицирани кадри от всички възрасти, етническа и религиозна принадлежност, като по този начин се съдейства за преодоляване на стереотипите и предразсъдъците в обществото спрямо тях. | МТИТС - ДП „НК Железопътна инфраструктура“ | В рамките на утвърдения бюджет |  |  |  |  |  |
| 10.2.20. Създаване на условия за равни възможности за работа и развитие в предприятието, корпоративна социална отговорност: осигуряване на средства за социални разходи: помощи за лекарства, медицински помощи, профилактика (включително парични суми за ин витро процедури) и др.; проследяване на емисии на вредни вещества във въздуха и водата; провеждане на скринингови прегледи с цел ранно диагностициране рак на гърдата при жените, организиране на профилактични кампании за ваксинации или други средства за повишаване имунната защита на организма, налагане спазването на режима на труд и почивки от страна на персонала; приемане на мерки за повишаване на посещаемостта на персонала на периодични медицински прегледи по Наредба № 3/1987 с оглед ранното откриване на заболявания; при осигуряване на финансов ресурс, подпомагане на бъдещи и настоящи майки, многодетни семейства и др. | МТИТС - „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД | В рамките на приетия бюджет |  | Брой включени служители | Смекчаване на въздействието на демографските промени |  | Национално ниво |
| 10.2.21. Създаване на условия за равни възможности за работа и развитие в предприятието, корпоративна социална отговорност: осигуряване на финансови стимули за раждане и отглеждане на деца; подобряване на репродуктивното здраве на служителите от предприятието; подобряване на общото им здравословно състояние; подобряване на стандарта и качеството на живота; осигуряване на заетост за младите хора с цел намаляване на безработицата сред тях; предприемане на дейности за подобряване условията на труд и заплащането; разпределяне и диференциране на отговорностите, свързани с дългосрочната грижа за старите хора; осъществяване на обучения за повишаване на професионалната квалификация и придобиване на нова квалификация; насърчава ученето през целия живот. | МТИТС - ДП „Ръководство на въздушно движение“ | В рамките на приетия бюджет |  | Брой включени служители | Смекчаване на въздействието на демографските промени |  | Национално ниво |
| 10.2.22. Екип на ИИОЗ работи по международен научно-изследователски проект „Преговаряй - Договаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда в Европа”. | ИИОЗ - БАН | Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма „Хоризонт 2020“. Общият бюджет за 2017 г. е 128 908 лв. |  | Публикувани статии в списания и сборници; Изнесени доклади на национални и международни конференции | 1. Изведени дългосрочните и краткосрочните последици от несигурността при започване на първа работа и изключването от пазара на труда на младите хора в сравнителен план между България и още 9 европейски държави. 2.Изведена връзката между макро, мезо и микро нивата като механизми за създаване на несигурност при започване на първа работа. (Пазарът на труда като цяло и тежката криза на заетостта в момента се разглеждат като макронивото. Мезонивото е различният достъп до държавна и частна подкрепа в рамките и между отделните държави. Микронивото се характеризира от възможността на младите хора с неравностойни възможности да влияят върху перспективите си за работа.) 3. Изведено влиянието на неблагоприятните условия на трудовия пазар за младите хора върху техния път към зрелостта (преминаване към икономическа независимост, напускане на дома на родителите и създаване на собствено семейство). |  | На национално ниво – състояние на изключване на младите хора от пазара на труда в България. В международен сравнителен план – подобряване на разбирането за механизмите, които водят до различия в степента на несигурност при започване на първа работа в различните европейски държави. На браншово ниво – степен на несигурност на младите хора при започване на първа работа в пет бранша (машиностроене, финансови и застрахователни услуги, здравеопазване, хотелиерство и ресторантьорство, информационни технологии) в България и Европа. |
| 10.2.23. ОП РЧР 2014-2020 -„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи" | МТСП ОП РЧР 2014-2020 | Общ бюджет: 80 000 000 лв. Компонент 1: 50 000 000 лв. Компонент 2: 30 000 000 лв. |  | Операцията ще допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. | Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги – 10 400; Участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги – 850. |  | Компонент 1: На територията на общини с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода 2015-2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. Компонент 2: На територията на общини на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, съгласно НКПР 2013-2025 г. - бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., в чиито ИПГВР са включени мерки за изграждане на социални жилища. |
| 10.3. Създаване на условия за повишаване благосъстоянието на децата и деинституционализация на деца, лица с увреждания и възрастни хора, настанени в специализирани институции, посредством предоставяне на услуги в общността |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработване на Концепцията за закриване на домовете за медико-социални грижи за деца до 3 години и развитие на система от здравни и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства. | МЗ | Бюджет МЗ |  | Приета от МС концепция | Определяне на конкретни цели, приоритети и мерки за гарантиране на достъпа на всяко дете и семейство до качествени и комплексни здравни и интегрирани здравно-социални услуги според индивидуалните им потребности |  | Национално ниво |
| - Разкриване на центрове за комплексно медицинско обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, предоставящи. | МЗ | Бюджет на МЗ |  | Брой разкрити ЦКОДУХЗ | Осигурено комплексно интердисцип-линарно медицинско обслужване, вкл. и палиа-тивни грижи, за деца с хронични заболявания и специални потребности |  | Национално ниво |
| - Регламентиране на интегрираните здравно-социални услуги (съгласно чл. 125б от Закона за здравето) в подкрепа на деца, бременни жени, хора с увреждания и хронични заболявания и възрастни хора, които имат нужда от помощ при изпълнение на ежедневните си дейности. | МЗ | Бюджет на МЗ |  | Приета наредба за вида на услугите, условията и редът за предоставянето им, критериите и стандартите за тяхното качество и редът за осъществяване на контрола по спазването им | Нормативно регламентиране на интегрираните здравно-социални услуги |  | Национално ниво |
| 10.3.4.ОП РЧР 2014-2020 - „Приеми ме" | МТСП, АСП ОП РЧР 2014-2020 г. | В рамките на утвърдения бюджет - 51 600 000 лв Конкретен бенефициент - АСП, в партньорство с 82 общини |  | Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне. | Деца и младежи, получаващи социални и здравни услуги в общността, след извеждането им от институция - 200; Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си – 30; |  | Национален обхват |
| 10.3.5. ОП РЧР 2014-2020 г. - Процедура „Независим живот“ | ГД ЕФМПП, МТСП; ОП РЧР 2014-2020 г. | 150 000 000 лв. |  | Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността; Предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. | Участници с увреждания и участници над 65г., в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги – 14 000; Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си – минимум 70 % от 265 /185/. |  | Национален обхват |
| 10.3.6. ОП РЧР 2014-2020 - Процедура „Открий ме“ | ГД ЕФМПП, МТСП ОП РЧР 2014-2020 г. | 4 000 000 лв. |  | Операция предстои да стартира през 2017г. и ще се реализира се в подкрепа на Мярка 3: „Формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие“ от проекта на Актуализирания план за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБ“. Целта е да допринесе за превенция на институциона-лизирането, за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в посока формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие. | Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си – 15; Деца и младежи, получили достъп до услуги за социално включване (специфичен индикатор) – 400; |  | Национален обхват |
| 10.3.7.ОП РЧР 2014-2020 - Процедура „Подкрепа за лицата с увреждания“ | ГД ЕФМПП, МТСП ОП РЧР 2014-2020 | 6 000 000 лв. |  | Операция предстои да стартира през 2017г. и цели да се осигури качествена грижа за лицата с тежки увреж-дания чрез създаване на центро-ве за комплексна подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства, както и по-добряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърча-ване участието на пазара на труда и възстановяване на тру-довата активност на семейства с лица с увреждания | Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги -180 лица с увреждания, получаващи дневни и почасови грижи; Участници, получаващи консултативни и други подобни услуги - 360 лица (лица с увреждания, родители и други близки на тези лица, които полагат грижа за тях); Участници над 18 г., получаващи социални и здравни услуги в общността, след извеждането им от институция - 60; Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си – 6. |  | Национален обхват |
| 10.3.8. ОП РЧР 2014-2020 - Процедура „Равни шансове“ | ГД ЕФМПП, МТСП ОП РЧР 2014-2020 | 8 000 000 лв. |  | Операция предстои да стартира през 2017г. и цели да се създадат предпоставки за активно социално включване на хората с увреждания, като една от най-уязвимите групи в нашето общество. Опе-рацията се насочва към повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна в общес-твените нагласи спрямо тях. Процедурата цели също реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, както и предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. | Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги – 1000; Деца, вкл. с увреждания получаващи социални и здравни услуги – 200; Участници с увреждания над 18 г., които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица – 200. |  | Национален обхват |
| 10.3.9.ОП РЧР 2014-2020 - Процедура „Нов шанс за социално включване“ | ГД ЕФМПП, МТСП ОП РЧР 2014-2020 | 1 000 000 лв. |  | Операция предстои да стартира през 2017г. и е насочена е към подкрепа за социалното включване на хората с увреждания с оглед улеснява-не достъпа им до заетост пос-редством пилотно тестване и прилагане на практика на нов подход за експертно определяне на работоспособността на хората с увреждания. Ще се апробира модел за експертна оценка на уврежданията и на работоспо-собността на хората с уврежда-ния чрез подход по аналогия на ICF стандартите на Световната здравна организация, осигуря-ващи индивидуален подход. | Участници с увреждания над 18г., които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица – 50; Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги – 100. |  | Национален обхват |
| 10.4. Създаване на условия за подобряване качеството на живот на хората с ментални проблеми, настанени в специализирани институции. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.1. Разкриване на социални услуги в общността - резидентен тип за хора с увреждания и намаляване капацитетите на специализираните институции за тази целева група. | МТСП, АСП | Финансиране чрез компенсирани промени в рамките на утвърдения бюджет. |  | Разкриване на социални услуги в общността от резидентен тип за възрастни в зависимост от бюджета в рамките на компенсирани промени.. | Брой нови социални услуги Брой обхванати лица |  | Национално ниво |
| 10.5. Обезпечаване постигането на по-високи критерии и стандарти в социалните услуги за уязвимите групи от населението с оглед подобряване качеството на живот и успешното им социално включване и реализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.1. Предложения за промени в законодателството, касаещи децата и качеството на грижа за тях |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.1.1. Актуализирана нормативна уредба свързана с дейността на детските ясли, детското и училищно здравеопазване. | МЗ, МОН | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  | Брой актуализирани подзаконови актове |  |  |
| 10.5.2. Оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 2008-2018 и подготовка на нов стратегически документ Национална стратегия за детето и семейството |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.2.1. Качествен анализ за реално подобряване на благосъстоянието на децата. | МЗ, МОН, МТСП, МП, ДАЗД | В рамките на бюджета на отговорните институции |  | Изготвяне на проект на стратегически документ за детето и семейството | Изготвен анализ Подготвен работен вариант на нов стратегически документ |  |  |
| 10.6. Формиране на ефективна медийна стратегия за борба за нулева толерантност към проявите на предразсъдъци, сегрегация и дискриминация спрямо пол, възраст, етническа принадлежност и увреждане. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7. Усъвършенстване на механизма на социално подпомагане и осъществяване на преход от социални помощи към социални инвестиции в обучение, квалификация и създаване на нови работни места. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7.1. Национална програма „Активиране на неактивни лица”. | МТСП, АЗ | Държавен бюджет 1 838 832 лв. |  | заетост | Заетост на 262 лица, от тях 10 новонаети. |  | Прилага се на територията на цялата страна |
| 10.7.2. Проекти на външни организации през 2017 г. (КНСБ, КТ Подкрепа, АИКБ, БТПП, БСК и ССИ). - в обучение | МТСП, АЗ | Държавен бюджет 9 925 072 лв. |  | заетост обучение | Заетост на 3 285 безработни лшца. Включени в обучение 8 209 лица. |  | Прилага се на територията на цялата страна |
| 10.7.3. Програма за заетост и обучение на бежанци. - в обучение | МТСП, АЗ | Държавен бюджет 780 000 лв. |  | Заетост Обучение | Заетост на 130 лица, от тях 76 новонаети. |  | Прилага се на територията на цялата страна |
| 10.7.4. Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица. | МТСП, АЗ | Държавен бюджет -8 741 935 лв. |  | заетост | Наети 2 548 продължително безработни лица, от тях 500 новонаети. |  | Прилага се на територията на цялата страна |
| 10.7.5. Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица (чл. 42, ал. 2 и чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ) | МТСП, АЗ | Държавен бюджет 510 000 лв. |  | заетост | Стимулиране на териториалната мобилност на 450 лица |  | Прилага се на територията на цялата страна |
| 10.7.6. Проект "Информационна политика и обучение". | МТСП, АЗ | Държавен бюджет |  | обучение |  |  | Национално ниво |
| 10.8. Децентрализация на предоставянето на социални услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.9. Разработване и прилагане на единна държавна политика за подкрепа на рисковите семейства с деца. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.9.1. Разработване на предложения за ролите и отговорностите на институциите, отговорни за правата и закрилата на децата и разработване на цялостна концепция за реформа, насочена към гарантиране правата на всички деца и семейства |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.9.1.1. Създаване на по-добри условия за гарантиране правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда | МЗ, МОН, МТСП, МП, МВР, МК, МВнР, ДАЗД, общини | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |  | Предложени варианти за реформа и подобряване ефективността на системата за закрила и гарантиране правата на всички деца. |  | Национално ниво |
| Г. Приоритет ІV. Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 11 – Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Намаляване на регионалните диспропорции чрез децентрализация и създаване на регионален капацитет за динамично икономическо развитие. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. Динамика на селската депопулация в България след 1944 г. | ИИНЧ при БАН | Бюджетна субсидия на БАН |  | Изготвен е анализ на тенденциите на депопулация в отделните райони на страната. | Разработват се препоръки за повишаване ефективността на политиката за постигане на оптимален демографски баланс в отделните региони на страната. |  | Национално ниво, по райони и региони на страната |
| 11.1.2. Поддържане на железопътната инфраструктура и осигуряване на достъп с транспорт до слабо достъпни райони, с което също ограничава обезлюдяването в тях. | МТИТС - ДП „НК Железопътна инфраструктура“ | В рамките на утвърдения бюджет. |  |  |  |  | На територията на цялата страна. |
| 11.2. Възраждане на селските райони - състоянието на българското село изисква създаването на алтернативна заетост на основата на природните ресурси, туризма, местните услуги. Решенията трябва да се търсят и в подобряване на достъпа за работа в близките градове, което да задържи населението в селските райони и да ги превърне в привлекателно място за работа и живот. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Мобилизиране на регионалните и местни институционални възможности и ресурси в изпълнение на политиката за регионално развитие. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1. Мобилизиране на регионалните и местни институционални възможности и ресурси в изпълнение на политиката за регионално развитие. | МЗХ | Общо публични разходи - 118 335 849 евро за местни инициативни групи и стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) - мярка 19 ВОМР от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. за периода на прилагане на Програмата. |  | Брой на избраните местни инициативни групи, брой на одобрени стратегии за ВОМР – 60. | Работни места, разкрити чрез подпомогнатите проекти по стратегиите за ВОМР – 600 по ПРСР 2014 – 2020 г. за периода на прилагане на Програмата. Процент от населението в селските райони, обхванато от стратегии за ВОМР – 22, 91%. Брой жители, обхванати от местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за ВОМР - 1 370 000. |  | Регионално ниво |
| 11.3.2. Екип от ИИОЗ изпълнява проект „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности“ (2017 – 2018 г.) | ИИОЗ – БАН | Проектът е финансиран от ФНИ на МОН Договор с НФНИ ДН 05/18 от декември 2016 г. Общият бюджет за 2017 г. е 48 317 лв. |  | Публикувани статии в списания и сборници; Изнесени доклади на национални и международни конференции | 1.Изследвани и обяснени социалните, икономическите и екологичните механизми, чрез които градското земеделие повишава качеството на живот в урбанизираните общности и допринася за устойчивото им развитие. 2.Идентифицирани конкретните социални, икономически и териториални ресурси, които могат да бъдат използвани за повишаване на качеството на живот на градските общности чрез градско земеделие. |  | На национално ниво – идентифицирани социалните, икономически и териториални ресурси, които могат да бъдат използвани за повишаване на качеството на живот на градските общности чрез градско земеделие. На местно ниво – идентифицирани конкретните местни социални, икономически и териториални ресурси за развитие на градско земеделие |
| 11.4. Рационално разпределение на местни (локални) инфраструктури и услуги за осигуряване на балансиран растеж на регионите, въвеждане на клъстерен подход за развитие на икономиката и бизнес средата. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. Провеждане на диференцирана регионална политика в изостаналите райони. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. Разработване на цялостна програма за икономическо и социално развитие на пограничните райони и полупланинските, в която водещо място да заемат привличането на инвестиции и развитието на трансгранично сътрудничество между населените места от двете страни на границите. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7. Развитие на устойчиви, динамични и сплотени градски центрове, свързани помежду си и допринасящи за благосъстоянието на заобикалящите ги по-слабо урбанизирани територии. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8. Оптимизиране на концентрацията на населението в големите градове и столицата. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.9. Разработване на програма за решаване на проблема с “гетоизацията” чрез създаване на градоустройствени планове в кварталите с концентрация на бедност, рехабилитация на тези квартали, осигуряване на техническа инфраструктура и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.10. Устойчиво подобряване на жилищните условия за ромите в Република България, чрез гарантиране на изпълнението на Плана за действие към Програмата за подобряване на жилищните условия на ромите. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.10.1. Устойчиво подобряване на жилищните условия за ромите в Република България, чрез гарантиране на изпълнението на Плана за действие към Програмата за подобряване на жилищните условия на ромите. | МРРБ | 1)854 626 лв. 2) 90 000 лв. |  | 1)Брой населени места с одобрени кадастрални карти – 12; Брой райони от населени места (София) с одобрени кадастални карти – 2 2)Изработване на модул на жилищна система и актуализиране на Националната жилищна стратегия на Република България | 2)Изработване на модерен стратегически документ, подпомагащ развитието на жилищната политика на страната и превръщането й в неотменен елемент на регионалната политика. Решение на проблемите свързани с: 1)остарял и неподдържан жилищен фонд, нуждаещ се от системен ремонт и обновяване; 2)достъп до жилище за групите в неравностойно положение; 3)постоянно увеличаващият се процент на необитаеми жилища. |  | 2)Провеждане на институционална реформа и реформиране на жилищно-финансовата система, което ще демонстрира нова концепция и нов подход за обновяване на жилищния фонд. Спиране на процесите на деградация и се създадаване на работещ пазарен механизъм за производство на нови достъпни жилища в национален мащаб. |
| 11.11. Насърчаване на заетостта и инвестициите в селските райони с цел задържане на младите хора и преодоляване на тенденцията на застаряване на населението в тях. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.11.1. Насърчаване на заетостта и инвестициите в селските райони с цел задържане на младите хора и преодоляване на тенденцията на застаряване на населението в тях. | МЗХ | Общо инвестиции (публични + частни) - 161 421 952 евро. Общо публични разходи - 127 945 241 евро по ПРСР 2014 – 2020 г. за периода на прилагане на Програмата. |  | Брой бенефициери, получаващи помощ при стартиране/подкрепа за инвестиции в неселскостопански дейности в селските райони (Мярка 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности”и Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” по ПРСР 2014-2020 г.) – 1 600; | Работни места, разкрити чрез подпомогнатите проекти - 4 270 по ПРСР 2014 – 2020 г. за периода на прилагане на Програмата. |  |  |
| 11.11.2. Ограничаване на измамите свързани с финансови злоупотреби със средства на Европейския съюз по линия на селското стопанство. | МВР | Бюджет на МВР |  | Превенция и противодействие на измами свързани с финансови злоупотреби със средства на Европейския съюз | Намаляване на регистрираните икономически престъпления в сферата на земеделието. |  | Национално ниво |
| 11.12. Подобряване на транспортната, търговската и други обслужващи инфраструктури на селските и пограничните райони за задържане на населението в тях. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.12.1. Подобряване на транспортната, търговската и други обслужващи инфраструктури на селските и пограничните райони за задържане на населението в тях. | МЗХ | Общо публични разходи - 525 725 911евро по ПРСР 2014 – 2020 г. за периода на прилагане на Програмата. |  | Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия (Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”) - 570; Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции в инфраструктура за отдих/туризъм (Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”) – 250; Брой операции, получаващи подкрепа за проучвания/инвестиции, свързани с природното и културното наследство на селата, в т.ч. обекти с висока природна стойност (Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с подържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”) – 100. | Процент от населението в селските райони, което ще се възползва от подобрените услуги/инфраструктура - 33,36%; Брой жители, които се ползват от подобрени услуги/инфраструктура - 1 995 000 по ПРСР 2014 – 2020 г. за периода на прилагане на Програмата. |  |  |
| 11.13. Опазване и поддържане на екологична и ергономична среда за живот. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.14. Разработване на областни и/или общински демографски стратегии, съобразно спецификите на демографското развитие на населението. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.15. Разработване на дългосрочен план за реновиране и използване на сградния фонд в региони и райони със значително намаляване на броя на населението и с тенденции към обезлюдяване, разработване на пилотни проекти за изграждане на териториални комплекси за възрастни хора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.16. Обвързване на концесионирането с устойчив принос за развитието на територията, инфраструктурата и населението. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.16.1. Ограничаване на престъпността в малките и отдалечените населени места | МВР | Бюджет на МВР |  | Сътрудничество с местната власт за набелязване на конкретни мерки за противодействие на престъпността | Повишаване на чувството за сигурност сред населението в малките и отдалечените население места |  | Национално ниво |
| Д. Приоритет V. Адаптиране и синхронизиране на нормативната база с обществените потребности за балансирано демографско развитие на населението и развитие на качеството на човешкия капитал |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 12 – Въвеждане на задължителна оценка на въздействието върху демографското развитие на населението и качеството на човешкия капитал на всеки нов, изменян или допълван нормативен акт на държавата. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Годишен преглед на законодателството и оценка на въздействието му върху демографските процеси (раждаемост, смъртност, миграции) и развитието на качеството на човешкия капитал. Включване на този преглед в Годишния доклад/отчет за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Поддържане на съответствие на българското законодателство с правото на ЕС в областта на демографското развитие на населението, равните възможности за всички и безопасността и здравето при работа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Усъвършенстване и допълване на нормативната и методическа уредба за създаване на условия за балансирано демографско развитие на населението и повишаване на качеството на човешкия капитал. |  |  |  |  |  |  |  |