#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2017 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 АПРИЛ 2017 Г.

От общо  112 мерки към 30 април 2017 г. са изпълнени 67 мерки. Неизпълнените мерки са 45 (40.2 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МС

Дата за нотификация: 18.04.2016

Проект на Закон за концесиите

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на второ четене от НС на 24.01.2017 г. Наложено е вето от Президента на Република България с Указ № 66 (обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.).  За нетранспониране в срок на Директива 2014/23/ЕС ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията на 08.12.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

2. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Текстът на проекта е допълнително прецизиран, предвид направените от ЕК разяснения. Предстои проектът да бъде изпратен за повтовно междуведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

3. Неизпълнена мярка № 9 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Първоначално бе предвидено действията по изпълнение на мярката да бъдат предприети след приемане на нов Закон за храните, но поради разпускането на 43-тото Народно събрание с Указ № 59/24.01.2017 г. на Президента, такъв не бе приет. В тази връзка е подготвен проект на наредба в съответствие с действащия Закон за храните, който е изпратен в дирекция "Правна" на МЗ за първоначално становище.

4. Неизпълнена мярка № 10 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L и за отмяна на следните наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията: - Наредба № 118 от 2005 г.; - Наредба № 119 от 2005 г.; - Наредба № 120 от 2005 г.; - Наредба № 121 от 2005 г.; - Наредба № 122 от 2005 г.; - Наредба № 123 от 2005 г.; - Наредба № 124 от 2005 г.; - Наредба № 125 от 2005 г.; - Наредба № 126 от 2005 г.; - Наредба № 127 от 2005 г.; - Наредба № 128 от 2005 г.; - Наредба № 129 от 2005 г.; - Наредба № 130 от 2005 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е все още на етап правно-техническа редакция, като до края на м. май 2017 г. ще бъде изпратена за финално съгласуване в рамките на РГ 1 „Свободно движение на стоки“.

5. Неизпълнена мярка № 11 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника  и за отмяна на следните наредби на министъра на земеделието и храните: - Наредба № 22 от 2003 г.; - Наредба № 23 от 2003 г.; - Наредба № 49 от 2003 г.; - Наредба № 50 от 2003 г.; - Наредба № 51 от 2003 г.; - Наредба № 52 от 2003 г.; - Наредба № 53 от 2003 г.; - Наредба № 54 от 2003 г.; - Наредба № 55 от 2003 г.; - Наредба № 58 от 2003 г.; - Наредба № 2 от 2004 г.; - Наредба № 3 от 2004 г.; - Наредба № 9 от 2004 г.; - Наредба № 14 от 2004 г.

Информация за хода на изпълнението:

Поради направени съществени предложения и неприемане на проекта при повторното му съгласуване е изработен нов проект. Той е предоставен за предварително обсъждане със заинтересованите страни за мнение /бележки и конкретни предложения/ със срок до 15.05.2017 г. След като се вземат предвид направените при обсъждането предложения проектът ще бъде внесен за вътрешноведомствено съгласуване в МЗХГ и съгласуване с Работна група 1 „Свободно движение на стоки“.

Комисия за Защита на Конкуренцията

# Работна група  РГ 5 - Конкуренция

Проекти на закони

6. Неизпълнена мярка № 25 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МС

Дата за нотификация: 27.12.2016

Проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 15.11.2016 г. и приет на първо четене на 20.12.2016 г. Поради предсрочното прекратяване на мандата на парламента законопроектът ще бъде повторно внесен след провеждането на парламентарните избори на 26.03.2017 г. За нетранспониране в срок на Директива 2014/104/ЕС на 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на земеделието, храните и горите

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

7. Неизпълнена мярка № 26 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Отразяват се бележките, получени при междуведомственото съгласуване.

8. Неизпълнена мярка № 27 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.03.2017 г./ - БАБХ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за фуражите

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Постъпили са бележки от администрацията на Министерския съвет, в съответствие с които е ревизирана частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на ЗИД на Закона за фуражите. Предстои проектът на ЗИД да бъде изпратен за повторно междуведомствено съгласуване.

9. Неизпълнена мярка № 28 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Кодекс за поземлените отношения

Информация за хода на изпълнението:

Сключеният договор № РД 51-64/09.11.2016 г. с предмет: „Изготвяне на проект на нормативен акт с работно заглавие „Кодекс за поземлените отношения"“, е развален, поради неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя по чл. 7, т. 1, 6 и 9 от договора – просрочване на изпълнението и неизвършване на възложената услуга с нужното качество. За противоречие на разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС, на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

10. Неизпълнена мярка № 36 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредбата е изпратен  за вътрешно и междуведомствено съгласуване и е  публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗХ  и на Портала за обществени консултации

11. Неизпълнена мярка № 37 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на нова Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, и за контрол на производството и търговията

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредбата е изпратен  за вътрешно и междуведомствено съгласуване и е  публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗХГ  и на Портала за обществени консултации

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

12. Неизпълнена мярка № 79 / Краен срок-31.01.2017 г./ - ИАРА

Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Системата Електронен Риболовен Дневник е завършена и приета. Подготвят се провеждането на обучение и ръководство за работа със системата, поради което се забавя пускането в експлоатация.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

13. Неизпълнена мярка № 82 / Дата за разглеждане на заседание на МС-11.01.2017 г./ - ИАМА, МРРБ, МТИТС

Дата за нотификация: 18.09.2016

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Приключи междуведомственото съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация. Предстои да бъде проведена среща между МТИТС и МРРБ, с оглед обсъждане и финализиране на текста на законопроекта преди предоставяне му за разглеждане и приемане на заседание на МС. На 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/89/ЕС.

14. Неизпълнена мярка № 83 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ГДГВА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

На 25 януари 2017 г. законопроектът беше одобрен на заседание на МС. На 26 януари 2017 г. законопроектът беше внесен за приемане от Народното събрание. На 26 февруари 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София.

15. Неизпълнена мярка № 84 / Краен срок за приемане от НС-31.03.2017 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

На 18 януари 2017 г. законопроектът беше одобрен на заседание на МС. На 23 януари 2017 г. законопроектът беше внесен за приемане от Народното събрание. На 29.04.2016 г. България получи допълнително официално уведомително писмо във връзка с неизпълнение на задължението си да транспонира в националното си законодателство пълно и точно изискванията на Директива 2004/49/ЕО.

16. Неизпълнена мярка № 85 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.03.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Към настоящия момент се разработва проекта на закон. Предвижда се той да бъде публикуван за обществено обсъждане в началото на м. май 2017 г.

17. Неизпълнена мярка № 87 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 15 ноември 2016 г. и на 22 декември 2016 г. е приет на първо четене в пленарна зала. На 24 януари 2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/112/ЕС.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

18. Неизпълнена мярка № 89 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2017 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения на членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е изготвен и предстои публикуване за обществено обсъждане. След приемане на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване (мярка № 87), проектът на ПМС ще бъде внесен за разглеждане и приемане от МС. На 24 януари 2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/112/ЕС.

19. Неизпълнена мярка № 90 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.02.2017 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет № 76 от 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа

Информация за хода на изпълнението:

Изпратено е писмо до Министерството на финансите с коментари на МТИТС относно получените от МФ бележки по финансовата обосновка във връзка с изменението на текста на ПМС.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

20. Неизпълнена мярка № 97 / Краен срок за приемане-24.04.2017 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 07.05.2017

Проект на НИД на Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за  движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е публикуван за обществено обсъждане в срок до 12.05.2017 г.

21. Неизпълнена мярка № 98 / Краен срок за приемане-15.03.2017 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба, уреждаща процедурата по регистрацията на доставчици на ЕУЕСТ и въвеждането на регистър на доставчиците на ЕУЕСТ

Информация за хода на изпълнението:

Към настоящия момент Агенция „Пътна инфраструктура“ отразява получените от администрацията на Министерския съвет бележки по частичната предварителна оценка на въздействието на проекта.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

22. Неизпълнена мярка № 162 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 01.01.2016

Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

На 28 септември 2016 г., проектът на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура е приет на първо четене в пленарна зала. На 23 март 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/61/ЕС. На 29 септември 2016 г., ЕК взе решение за изпращане на мотивирано становище.

23. Неизпълнена мярка № 163 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис

Информация за хода на изпълнението:

На 22 декември 2016 г. проектът на Закон за електронния документ и електронния подпис е приет на първо четене в пленарна зала от Народното събрание.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 10 - Данъчна политика

Проекти на закони

24. Неизпълнена мярка № 125 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МФ

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

С оглед разпускането на 43-тото Народното събрание се планира изготвеният и съгласуван междуведомствено законопроект за изменение и допълнение на ДОПК да се внесе в следващото Народно събрание. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане ЕК стартира на 24 януари 2017 г. процедура за нарушение.

# Работна група  РГ 11 - Икономически и паричен съюз

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

25. Неизпълнена мярка № 127 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.04.2017 г./ - МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на актуализация на Конвергентната програма на Република България за периода 2017-2020 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Конвeргентна програма е съгласуван в РГ за Конвергентната програма, както и в РГ 11 „Икономически и паричен съюз“. Предстои да бъде внесен за одобрение от СЕВ и от Министерския съвет.

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

26. Неизпълнена мярка № 196 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.03.2017 г./ - ДАНС, МВР

Дата за нотификация: 26.06.2017

Проект на ЗИД на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Информация за хода на изпълнението:

Подготвен е проект на нов Закон за мерките срещу изпиране на пари, въвеждащ  в  българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/849. В процес на подготовка са документите за публикуване за обществено обсъждане по ЗНА, включително на оценката на въздействието. Стартирана е процедура по извършване на Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма съгласно изискванията на чл. 7 от Директивата с методическата помощ и техническо съдействие на Съвета на Европа.

27. Неизпълнена мярка № 200 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.04.2017 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 18.09.2017

Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е законопроект, който се съгласува със заинтересованите страни.

# Работна група  РГ 31 - Европа 2020

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

28. Неизпълнена мярка № 203 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.04.2017 г./ - МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на Националната програма за реформи на Република България (2017-2020 г.) в изпълнение на стратегията „Европа 2020” и Плана за действие към нея за периода 2017-2020 г.

Информация за хода на изпълнението:

Към момента програмата се съгласува в рамките на РГ 31 с цел включване на нови мерки съгласно управленската програма (2017 – 2021) на предстоящото правителство. Националната програма за реформи за 2017 г. ще бъдe внесена за одобрение от СЕВ на 15 май и от Министерския съвет на 17 май.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

29. Неизпълнена мярка № 134 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 25.06.2011

Проект на ЗИД на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. Предвижда се изменението на разпоредбите от закона да бъде извършено с проекта на ЗИД на Закона за подземните богатства, който ще бъде внесен за разглеждане от 44-то НС веднага след свикването му.

30. Неизпълнена мярка № 135 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.04.2017 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 03.03.2011

Проект на ЗИД на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Сформирана е работна група за разработване на проект на ЗИД на ЗЕ със задача подготовка на промените на Закона, свързани с новия пазарен модел, който все още се обсъжда и е обект на анализ/публичен дебат и по доклада на Световната банка. Планира се дискусия по доклада на СБ, на която ще бъдат поканени всички заинтересовани страни. На 25.07.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за непълно и неточно транспониране в националното законодателство на изискванията на Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

31. Неизпълнена мярка № 136 / Краен срок-28.04.2017 г./ - АУЕР, МЕ

Доклад относно напредъка за постигане на националните цели за енергийна ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Докладът е в процес на разработване.

32. Неизпълнена мярка № 160 / Краен срок-28.04.2017 г./ - АУЕР, МЕ

Актуализиране на Националния план за действие по енергийна ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Националният план за действие по енергийна ефективност е в процес на актуализация.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

33. Неизпълнена мярка № 172 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.04.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 21.04.2017

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива и енергия за транспорта

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива и енергия за транспорта е изготвен. Към настоящия момент се водят преговори с Министерство на енергетиката относно определението за доставчици на електрическа енергия. Предстои вътрешноведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

34. Неизпълнена мярка № 173 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на НИД на Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид фини прахови частици, олово, бензин, въглероден диоксид и озон в атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 12 е преминал обществено обсъждане, предстои отразяване на получените коментари. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1480 на 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

35. Неизпълнена мярка № 178 / Краен срок за приемане-19.04.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 21.04.2017

Проект на Методика за определяне интензитета на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на течните горива, различни от биогоривата и енергията за транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Методика е  изготвен. Предстои публикуването й за обществено обсъждане.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

36. Неизпълнена мярка № 194 / Краен срок-31.01.2017 г./ - МВР

Изграждане на единна точка за контакт (SPOC) за обмен на информация на сертификати за паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване за граждани на трети страни

Информация за хода на изпълнението:

На 23 февруари 2017 г. е избрана фирмата изпълнител, като решението не е обжалвано. Договорът е в процес на съгласуване, като предстои подписването му в кратки срокове. Отправено е искане за предвиждане на необходимите средства в бюджета на МВР за 2018 г. На 16 март 2017 г. Съдът на ЕС образува дело С-130/17, Европейската комисия срещу България.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

37. Неизпълнена мярка № 206 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 16.11.2015

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

С оглед разпускането на 43-тото Народното събрание се планира  изготвеният и съгласуван междуведомствено законопроект за изменение и допълнение на НПК да се внесе в следващото Народно събрание. За нетранспониране в срок на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета на 27.01.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

38. Неизпълнена мярка № 207 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 23.05.2016

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 30.12.2016 г. С оглед разпускането на 43-тото Народно събрание вероятно ще настъпи необходимост от повторно внасяне на ЗИД-а в 44-тото Народно събрание. За нетранспониране в срок на Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета на 20.11.2015 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 09.12.2016 ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението. За нетранспониране в срок на Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба на 22.09.2016 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

39. Неизпълнена мярка № 209 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.10.2016

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс и на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имуществo

Информация за хода на изпълнението:

Предвид политическата обстановка предвиждаме до края на месец юни 2017г. законопроектът да бъде внесен за одобрение в Министерски съвет. За нетранспониране в срок на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз на 24.11.2016 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

40. Неизпълнена мярка № 210 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 27.11.2016

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

След междуведомственото съгласуване на законопроекта беше идентифицирана необходимост от провеждане на допълнителни заседания на работната група. След отразяване на предложенията законопроектът е изготвен в цялост и ще бъде подготвен за одобрение от МС и внасяне в следващото Народно събрание. За нетранспониране в срок на Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане 24.01.2017 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

41. Неизпълнена мярка № 211 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.02.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 22.05.2017

Проект на Закон за европейската заповед за разследване

Информация за хода на изпълнението:

Създадена е работна група, която работи по изготвянето на законопроекта.

42. Неизпълнена мярка № 214 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.03.2017 г./ - МП

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Изменението на чл. 251 НК е включено в подготвения проект на ЗИД на НК (мярка № 209) за транспониране на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. На 29.04.2016 г. България получи допълнително официално уведомително писмо във връзка с противоречие на режима на санкции за недеклариране на пари в брой при излизане или влизане в ЕС, установен в чл. 251 от НК, с чл. 9 от Регламент № (ЕО) 1889/2005.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

43. Неизпълнена мярка № 215 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МК

Дата за нотификация: 10.04.2016

Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

С цел транспониране в националното законодателство на Директива 2014/26/ЕС на 25.03.2016 г. Министерският съвет внесе в 43-то Народно събрание проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права. Поради предсрочното разпускане на 43-то Народно събрание и насрочването на парламентарни избори на 26.03.2017 г. с Указ № 59/24.01.2017 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 9/26.01.2017 г.) Законопроектът за колективното управление на авторското право и сродните му права не беше окончателно приет от парламента. След свикването на 44-то Народно събрание и встъпването в длъжност на редовно правителство в кратки срокове ще бъдат предприети действия за подготвяне и приемане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, транспониращ Директива 2014/26/ЕС. За нетранспониране в срок на Директива 2014/26/ЕС на 27.05.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията си на 16.02.2017 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

44. Неизпълнена мярка № 216 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.02.2017 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за марките и географските означения е изработен и съгласуван в рамките на РГ 34. Изпратено е искане до ЕК за неформални консултации по проекта. След получаване на отговора от 02.02.2017 г. на ЕК, България промени подготвения проект, като заличи предвиждания едногодишен срок, считано от влизане в сила на закона, в който да се прекрати служебно регистрацията на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/12 г. и предостави на вниманието на ЕК променения проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения. Във връзка с поискана допълнителна информация от ЕК на 3 април 2017 г., България изпрати отговор на 18 април 2017 г., с който страната ни потвърждава своята ангажираност да приведе Закона за марките и географските означения в съответствие с правото на Съюза и да осигури спазването на Регламент (ЕС) №1151/2012 на територията на страната.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

45. Неизпълнена мярка № 217 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.02.2017 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за представителите по индустриална собственост

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Постановление за приемане на Наредба за представителите по индустриална собственост и придружаващите го документи е публикуван на портала за обществени консултации на 3 април 2017 и е изпратен за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА на 7 април 2017 г. Проектът е съгласуван и в рамките на РГ 34.