Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е  № 300

от        1   юни       2017 година

ЗА изменение и допълнение на Решение № 965 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на План за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., изменено и допълнено с Решение № 141 на Министерския съвет от 2017 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. В т. 4 думите „заместник министър-председателя по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС – 2018“ се заменят с „министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“.

2. В т. 5 думите „Заместник министър-председателят по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС - 2018“ се заменят с „Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“.

3. В приложението към т. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) в част І „Екип на Председателството“:

аа) думите „Заместник министър-председателят по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС - 2018“ се заменят с „Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“;

бб) в поредни номера 1 и 2, в колона „Краен срок“ думите „Март 2017 г.“ се заменят с „Изпълнена“;

вв) в пореден № 4, в колона „Краен срок“ думите „Декември 2016 г.“ се заменят с „Изпълнена“;

гг) в поредни номера 5 и 7, в колона „Краен срок“ думите „Юни 
2017 г.“ се заменят със „Септември 2017 г.“;

дд) в пореден № 8:

ааа) колона „Мярка“ се изменя така:

„Изготвяне и приемане от Министерския съвет на нормативни промени, уреждащи мотивационни инструменти за екипа на Председателството и нуждите от допълнителен персонал за Председателството“;

ббб) в колона „Краен срок“ думата „Март“ се заменя с „Юли“;

б) в част ІІ „Логистика“:

аа) думите „Заместник министър-председателят по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС - 2018“ се заменят с „Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“;

бб) в пореден № 10, в колона „Краен срок“ думите „Март 2017 г.“ се заменят с „Изпълнена“;

вв) в пореден № 11, в колона „Мярка“ след думата „Изготвяне“ се добавя „на проект“, а накрая се добавя „и текущо актуализиране“;

гг) в пореден № 12, в колона „Краен срок“ думите „Февруари 2017 г.“ се заменят с „Изпълнена“;

дд) в пореден № 13, в колона „Краен срок“ думите „Декември 
2016 г.“ се заменят с „Изпълнена“;

ее) в пореден № 15, в колона „Краен срок“ думите „Юни 2017 г.“ се заменят с „Изпълнена“;

жж) в поредни номера 16-19, в колона „Краен срок“ думата „Март“ се заменят с „Юни“;

зз) в пореден № 20, в колона „Краен срок“ думата „Февруари“ се заменя с „Август“;

ии) в пореден № 21:

ааа) колона „Мярка“ се изменя така:

„Изготвяне на механизъм за привличане на партньори във връзка с провеждането на Председателството“;

ббб) в колона „Краен срок“ думата „Март“ се заменя с „Юли“;

в) в част ІІІ „Инфраструктура и сграден фонд“:

аа) думите „Заместник министър-председателят по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС - 2018“ се заменят с „Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“;

бб) в пореден № 27, в колона „Отговорник“ думите „заместник министър-председателя по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС - 2018“ се заменят с „министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“;

г) в част ІV „Сигурност“:

аа) в пореден № 29, в колона „Краен срок“ думите „Ноември 2016 г.“ се заменят с „Изпълнена“;

бб) в пореден № 30, в колона „Краен срок“ думите „Февруари 
2017 г.“ се заменят с „Изпълнена“;

вв) в пореден № 33, в колона „Мярка“ символите „С***“ се заличават;

гг) в пореден № 34:

ааа) в колона „Мярка“ символът „D****“ се заменя със „С***“;

ббб) в колона „Краен срок“ думите „Ноември 2016 г.“ се заменят с „Изпълнена“;

д) в част VІ „Комуникационна стратегия“:

аа) думата „Министърът“ се заменя със „Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър“;

бб) в пореден № 39, в колона „Краен срок“ думите „Март 2017 г.“ се заменят с „Изпълнена“;

вв) в пореден № 40, в колона „Краен срок“ думите „Април 2017 г.“ се заменят с „Изпълнена“;

гг) в пореден № 44, в колона „Краен срок“ думата „Март“ се заменя със „Септември“;

дд) в пореден № 45, в колона „Краен срок“ думите „Ноември 2017 г.“ се заменят с „Изпълнена“;

е) в част VІІ „Културна програма“:

аа) в пореден № 47, в колона „Краен срок“ думата „Март“ се заменя с „Юли“;

бб) в пореден № 48, в колона „Краен срок“ думата „Април“ се заменя с „Юли“;

ж) в част VІІІ „Приоритети и програма“:

аа) думите „Заместник министър-председателят по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС - 2018“ се заменят с „Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“;

бб) в пореден № 51, в колона „Краен срок“ думите „Ноември 2016 г.“ се заменят с „Изпълнена“;

вв) в пореден № 52, в колона „Краен срок“ думата „Юни“ се заменя с „Юли“;

гг) в пореден № 53, в колона „Отговорник“ думите „Заместник министър-председателят по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС - 2018“ се заменят с „Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“;

дд) в пореден № 54:

ааа) в колона „Отговорник“ думите „Заместник министър-председателят по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС - 2018“ се заменят с „Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“;

ббб) в колона „Краен срок“ думата „Ноември“ се заменя с „Декември“;

ее) пореден № 55 се отменя;

жж) в пореден № 56, в колона „Краен срок“ думата „Април“ се заменя с „Юли“;

з) в „Използвани съкращения“:

аа) след ред „ИПА – Институт по публична администрация“ се добавя ред „МБПСЕС – Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“;

бб) ред „НЦ – Национален център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“ се заличава;

и) навсякъде в текста абревиатурата „НЦ“ се заменя с „МБПСЕС“.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков