#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2017 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 МАЙ 2017 Г.

От общо  130 мерки към 31 май 2017 г. са изпълнени 75 мерки. Неизпълнените мерки са 55 (42.3 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МС

Дата за нотификация: 18.04.2016

Проект на Закон за концесиите

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в 44-то Народно събрание от група народни представители на 30 май 2017 г. и е приет на първо четене в пленарна зала на 08.06.2017 г.

За нетранспониране в срок на Директива 2014/23/ЕС ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията на 08.12.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

2. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Текстът на проекта е допълнително прецизиран, предвид направените от ЕК разяснения. Предстои проектът да бъде изпратен за повтовно междуведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

3. Неизпълнена мярка № 9 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Първоначално бе предвидено действията по изпълнение на мярката да бъдат предприети след приемане на нов Закон за храните, но поради разпускането на 43-тото Народно събрание с Указ № 59/24.01.2017 г. на Президента, такъв не бе приет. В тази връзка е подготвен проект на наредба в съответствие с действащия Закон за храните, който е изпратен в дирекция "Правна" на МЗ за първоначално становище.

4. Неизпълнена мярка № 10 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L и за отмяна на следните наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията: - Наредба № 118 от 2005 г.; - Наредба № 119 от 2005 г.; - Наредба № 120 от 2005 г.; - Наредба № 121 от 2005 г.; - Наредба № 122 от 2005 г.; - Наредба № 123 от 2005 г.; - Наредба № 124 от 2005 г.; - Наредба № 125 от 2005 г.; - Наредба № 126 от 2005 г.; - Наредба № 127 от 2005 г.; - Наредба № 128 от 2005 г.; - Наредба № 129 от 2005 г.; - Наредба № 130 от 2005 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е все още на етап правно-техническа редакция. Към момента работата по него е спряна поради поставени приоритетни други задачи. След приключването им ще се пристъпи към финализиране на текстовете на проекта на наредба и съгласуването им в РГ 1 „Свободно движение на стоки“.

5. Неизпълнена мярка № 11 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника  и за отмяна на следните наредби на министъра на земеделието и храните: - Наредба № 22 от 2003 г.; - Наредба № 23 от 2003 г.; - Наредба № 49 от 2003 г.; - Наредба № 50 от 2003 г.; - Наредба № 51 от 2003 г.; - Наредба № 52 от 2003 г.; - Наредба № 53 от 2003 г.; - Наредба № 54 от 2003 г.; - Наредба № 55 от 2003 г.; - Наредба № 58 от 2003 г.; - Наредба № 2 от 2004 г.; - Наредба № 3 от 2004 г.; - Наредба № 9 от 2004 г.; - Наредба № 14 от 2004 г.

Информация за хода на изпълнението:

Редактираният проект на наредбата е предоставен на 25.05.2017 г. за вътрешноведомствено съгласуване в МЗХГ. След отразяване на бележките и направените предложения, проектът ще бъде изпратен за съгласуване в РГ 1 „Свободно движение на стоки”.

Комисия за Защита на Конкуренцията

# Работна група  РГ 5 - Конкуренция

Проекти на закони

6. Неизпълнена мярка № 25 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МС

Дата за нотификация: 27.12.2016

Проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 15.11.2016 г. и приет на първо четене на 20.12.2016 г. Поради предсрочното прекратяване на мандата на парламента законопроектът ще бъде повторно внесен след провеждането на парламентарните избори на 26.03.2017 г.

За нетранспониране в срок на Директива 2014/104/ЕС на 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на земеделието, храните и горите

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

7. Неизпълнена мярка № 26 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Отразяват се бележките, получени в рамките на междуведомственото съгласуване на проекта на нов Закон за виното и спиртните напитки.

8. Неизпълнена мярка № 27 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.03.2017 г./ - БАБХ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за фуражите

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Предстои проектът на ЗИД да бъде изпратен за повторно междуведомствено съгласуване. Проектът на ЗИД на Закона за фуражите е предложен за включване в Законодателната програма на МС за периода юли – декември 2017 г.

9. Неизпълнена мярка № 28 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Кодекс за поземлените отношения

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Със Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-135/23.02.17 г. е отменена Заповед № РД 09-32/16.01.17 г. и е назначен нов състав на комисия за управление и контрол на изпълнението на договора. Комисията следва да приеме извършената дейност, както и да изиска от изпълнителя да отстрани непълноти и грешки, да преработи или доработи представения проект на нормативен акт.

За противоречие на разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

10. Неизпълнена мярка № 36 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев

Информация за хода на изпълнението:

След общественото обсъждане са постъпили становища и предложения. Същите са в процес на разглеждане и отразяване в проекта на наредбата.

11. Неизпълнена мярка № 37 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на нова Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, и за контрол на производството и търговията

Информация за хода на изпълнението:

След общественото обсъждане са постъпили становища и предложения. Същите са в процес на разглеждане и отразяване в проекта на наредбата

12. Неизпълнена мярка № 38 / Краен срок за приемане-10.05.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация: 01.07.2017

Проект на НИД на Наредба № 52 от 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 52 от 2006 г. е преминал вътрешноведомствено съгласуване и повторно съгласуване във връзка с получени становища, поради които е преработен и е проведено повторно съгласуване в рамките на Работна група 7. Проектът на НИД на Наредба № 52 е качен на Интернет страницата на МЗХГ и на Портала за обществени консултации към МС за срок от 30 дни, до 25.06.2017 г.

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

13. Неизпълнена мярка № 79 / Краен срок-31.01.2017 г./ - ИАРА

Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Системата Електронен Риболовен Дневник е завършена и приета. Подготвят се провеждането на обучение и ръководство за работа със системата, поради което се забавя пускането в експлоатация.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

14. Неизпълнена мярка № 82 / Дата за разглеждане на заседание на МС-11.01.2017 г./ - ИАМА, МРРБ, МТИТС

Дата за нотификация: 18.09.2016

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Приключи междуведомственото съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация. Предстои провеждане на среща между МТИТС и МРРБ, с оглед обсъждане и финализиране на текста на законопроекта. Във връзка с това е изпратено писмо № 04-00-5/29.05.2017 г. от страна на МТИТС до МРРБ.

На 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/89/ЕС.

15. Неизпълнена мярка № 83 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ГДГВА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

На 25 януари 2017 г. законопроектът беше одобрен на заседание на МС. На 26 януари 2017 г. законопроектът беше внесен за приемане от 43-то Народното събрание.

На 26 февруари 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София.

16. Неизпълнена мярка № 84 / Краен срок за приемане от НС-31.03.2017 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

На 18 януари 2017 г. законопроектът беше одобрен на заседание на МС. На 23 януари 2017 г. законопроектът беше внесен за приемане от 43-то Народното събрание.

На 29.04.2016 г. България получи допълнително официално уведомително писмо във връзка с неизпълнение на задължението си да транспонира в националното си законодателство пълно и точно изискванията на Директива 2004/49/ЕО.

17. Неизпълнена мярка № 85 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.03.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Работи се по финализирането на проекта. Подготвят се необходимите документи за оценка на въздействието и таблиците на съответствието. Предвижда се проектът и необходимите за неговото приемане документи да се изготвят в най-кратък срок и да бъдат предоставени за вътрешноведомствено съгласуване в началото на м. юни 2017 г.

18. Неизпълнена мярка № 87 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 15 ноември 2016 г. и на 22 декември 2016 г. е приет на първо четене в пленарна зала от 43-то Народно събрание.

На 24 януари 2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/112/ЕС.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

19. Неизпълнена мярка № 89 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2017 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения на членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е изготвен и предстои публикуване за обществено обсъждане. След приемане на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване (мярка № 87), проектът на ПМС ще бъде внесен за разглеждане и приемане от МС.

На 24 януари 2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/112/ЕС.

20. Неизпълнена мярка № 90 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.02.2017 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет № 76 от 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа

Информация за хода на изпълнението:

Към настоящия момент до Министерство на финансите е изпратена преработената финансова обосновка към проекта. Очаква се отговор от МФ.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

21. Неизпълнена мярка № 92 / Краен срок за приемане-05.05.2017 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

На 29.04.2016 г. България получи допълнително официално уведомително писмо във връзка с неизпълнение на задължението си да транспонира в националното си законодателство пълно и точно изискванията на Директива 2004/49/ЕО.

22. Неизпълнена мярка № 93 / Краен срок за приемане-19.05.2017 г./ - ИААА, МВР, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на Наредба за реда и начина на укрепване на товарите при извършване на автомобилен превоз на товари

Информация за хода на изпълнението:

Работи се по финализирането на проекта и таблица на съответствието. Предвижда се проектът да се предостави за вътрешноведомствено съгласуване в началото на м. юни 2017 г.

23. Неизпълнена мярка № 94 / Краен срок за приемане-16.05.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Работи се по финализирането на проекта и таблица на съответствието. Предвижда се проектът да се предостави за вътрешноведомствено съгласуване в началото на м. юни 2017 г.

24. Неизпълнена мярка № 97 / Краен срок за приемане-24.04.2017 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 07.05.2017

Проект на НИД на Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за  движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е съгласуван в рамките на Работна група № 9 „Транспортна политика“. Предстои пакетът от документи да бъде окомплектован и предоставен за подпис от министъра на регионалното развитие и благоустройството, както и от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите и министъра на вътрешните работи.

25. Неизпълнена мярка № 98 / Краен срок за приемане-15.03.2017 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба, уреждаща процедурата по регистрацията на доставчици на ЕУЕСТ и въвеждането на регистър на доставчиците на ЕУЕСТ

Информация за хода на изпълнението:

Получените от Администрацията на Министерския съвет бележки по частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на ПМС за приемане на Наредба за ЕУЕСТ са отразени. Предстои пакетът от документи да бъде изпратен за съгласуване в рамките на Работна група № 9, като съгласно препоръка, направена в становището на АМС, същият ще бъде изпратен за съгласуване и до Държавна агенция „Електронно управление“.

26. Неизпълнена мярка № 99 / Краен срок за приемане-26.05.2017 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация: 30.06.2017

Проект на НИД на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е изготвен и се съгласува в рамките на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

27. Неизпълнена мярка № 103 / Краен срок за приемане-12.05.2017 г./ - МВР

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на НИД на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

На 23.05.3017 г. е проведено първото заседание на междуведомствена работна група и е установена необходимост от изменение на Закона за движение по пътищата. Предложени са конкретни текстове, които ще бъдат обсъдени на 31.05.2017 г. След приемане на измененията в ЗДвП ще бъде изменена и Наредбата.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

28. Неизпълнена мярка № 162 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 01.01.2016

Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

На 28 септември 2016 г. проектът на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура е приет на първо четене в пленарна зала от 43-то Народно събрание.

На 23 март 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/61/ЕС. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията на 29 септември 2016 г. ЕК взе решение за изпращане на мотивирано становище.

29. Неизпълнена мярка № 163 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис

Информация за хода на изпълнението:

На 22 декември 2016 г. проектът на Закон за електронния документ и електронния подпис е приет на първо четене в пленарна зала от 43-то Народно събрание.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

30. Неизпълнена мярка № 165 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.05.2017 г./ - ДАЕУ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагането на Закона за достъп до пространствени данни, по отношение създаването на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни

Информация за хода на изпълнението:

Поради обстоятелството, че Междуведомственият съвет по пространствени данни е нямал заседания по време на служебното правителство, приложението към проекта на ПМС, в което фигурират отговорностите на ведомствата за попълване на данните в портала INSPIRE, не е бил приет. Проектът на ПМС е изготвен, като до края на месец юни се очаква да влезе за обществено съгласуване на strategy.bg.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 10 - Данъчна политика

Проекти на закони

31. Неизпълнена мярка № 125 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МФ

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е разгледан и одобрен на заседанието на МС на 31 май 2017 г. и е внесен в Народното събрание на 5 юни 2017 г.

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане ЕК стартира на 24 януари 2017 г. процедура за нарушение.

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

32. Неизпълнена мярка № 196 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.03.2017 г./ - ДАНС, МВР

Дата за нотификация: 26.06.2017

Проект на ЗИД на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Информация за хода на изпълнението:

Подготвен е проект на нов Закон за мерките срещу изпиране на пари, въвеждащ  в  българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Съвета на ЕС и Парламента. Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане по ЗНА и предстои изпращането му за междуведомствено съгласуване.   Стартирана процедура по извършване на Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма съгласно изискванията на чл. 7 от Директивата с методическата помощ и техническо съдействие на Съвета на Европа.

33. Неизпълнена мярка № 198 / Дата за разглеждане на заседание на МС-17.05.2017 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 03.07.2017

Проект на ЗИД на Закон за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е в процес на изготвяне.

34. Неизпълнена мярка № 200 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.04.2017 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 18.09.2017

Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Измененията и допълненията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка правилата за сетълмента на ценни книжа ще бъдат включени в проекта на Закона за пазарите на финансови инструменти (мярка № 198).

35. Неизпълнена мярка № 201 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.05.2017 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 01.01.2018

Проект на ЗИД на Закона за Комисията за финансов надзор

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е в процес на изготвяне.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

36. Неизпълнена мярка № 133 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.05.2017 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Информация за хода на изпълнението:

За изработване на проекта на ППЗНЗ е създадена работна група със Заповед № РД -883/ 17.11.2016 г. На 25 май 2017 г. е проведено заседание на работната група. Продължават обсъжданията с експерти от Министерство на финансите.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

37. Неизпълнена мярка № 134 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 25.06.2011

Проект на ЗИД на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. Предвижда се изменението на разпоредбите от закона да бъде извършено със проекта на ЗИД на Закона за подземните богатства, след приемането на Закона за концесиите (мярка № 1).

38. Неизпълнена мярка № 135 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.04.2017 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 03.03.2011

Проект на ЗИД на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Разработва се проект на ЗИД на ЗЕ, който да отчита предложенията от доклада на Световната банка "Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор", публикуван  на страницата на МЕ. Сформираната работна група за разработване на проект на ЗИД на ЗЕ има задача да подготви промените на закона, свързани с новия пазарен модел, който все още се обсъжда и е обект на анализ/публичен дебат и по доклада на Световната банка. Не може да има яснота по модела преди да завърши публичното и в рамките на МЕ обсъждане на доклада, което ще отнеме допълнително време. На 5 юни 2017 г. е планирана среща със Световната банка за обсъждане на модела.

На 25.07.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за непълно и неточно транспониране в националното законодателство на изискванията на Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

39. Неизпълнена мярка № 136 / Краен срок-28.04.2017 г./ - АУЕР, МЕ

Доклад относно напредъка за постигане на националните цели за енергийна ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Докладът e разработен, съгласуван е в РГ14 и е представен за одобрение.

40. Неизпълнена мярка № 160 / Краен срок-28.04.2017 г./ - АУЕР, МЕ

Актуализиране на Националния план за действие по енергийна ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Националният план за действие по енергийна ефективност е актуализиран, съгласуван в РГ14 и представен за одобрение.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

41. Неизпълнена мярка № 167 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.05.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Предстои изпращане на законопроекта за повторно междуведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

42. Неизпълнена мярка № 172 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.04.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 21.04.2017

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива и енергия за транспорта

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива и енергия за транспорта е изготвен. Към настоящия момент се водят преговори с Министерство на енергетиката относно определението за доставчици на електрическа енергия. Предстои вътрешноведомствено съгласуване.

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/652 на 31 май 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

43. Неизпълнена мярка № 173 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на НИД на Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден диоксид и озон в атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 12 е преминал обществено обсъждане, отразени са получените коментари. НИД на Наредба № 12 е подписан от министъра на околната среда и водите на 6 юни, а на 7 юни 2017 г. е изпратен за подпис от министъра на здравеопазването.

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1480 на 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

44. Неизпълнена мярка № 178 / Краен срок за приемане-19.04.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 21.04.2017

Проект на Методика за определяне интензитета на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на течните горива, различни от биогоривата и енергията за транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Методика е изготвен, предстои утвърждаването й от министъра на околната среда и водите.

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/652 на 31 май 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

45. Неизпълнена мярка № 194 / Краен срок-31.01.2017 г./ - МВР

Изграждане на единна точка за контакт (SPOC) за обмен на информация на сертификати за паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване за граждани на трети страни

Информация за хода на изпълнението:

На 16 март 2017 г. Съдът на ЕС образува дело С-130/17, Европейската комисия срещу България.На 17 май 2017 година МС одобри позицията на Република България по делото. В позицията са изложени хронологично всички действия, предприети от МВР с оглед обявяването, провеждането, набирането на кандидати и приемането на решение за възлагане на обществените поръчки. Изчерпателно са представени причините за забавяне възлагането на обществените поръчки, които са свързани със сложността на техническото задание, както и с разпоредбите на националното законодателство, предвиждащи двуинстанционна процедура за обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

46. Неизпълнена мярка № 206 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 16.11.2015

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Проект на ЗИД на НПК, с който се транспонира Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета на 27.01.2016 г. е включен в дневния ред на заседанието на МС на 8 юни 2017 г. След одобряването му същият ще бъде изпратен на Народното събрание.

За нетранспониране в срок на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета на 27.01.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

47. Неизпълнена мярка № 207 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.09.2015/23.05.2016/03.07.2016

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Министерство на правосъдието изготви ЗИД на НК, който след преминаване на процедурата за междуведомствено съгласуване ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет. Законопроектът включва въвеждането на Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните системи, Директива 2014/57/ЕС относно наказателните санкции за пазарна злоупотреба и Директива 2014/62/ЕС относно защитата по наказателно правен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне.

За нетранспониране в срок на Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета на 20.11.2015 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 09.12.2016 ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението.

За нетранспониране в срок на Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба на 22.09.2016 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

За нетранспониране в срок на Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета на 31 май 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

48. Неизпълнена мярка № 209 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.10.2016

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс и на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имуществo

Информация за хода на изпълнението:

Предвижда се до края на месец юни 2017г. законопроектът да бъде внесен за одобрение в Министерски съвет. За нетранспониране в срок на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз на 24.11.2016 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

49. Неизпълнена мярка № 210 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 27.11.2016

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

След междуведомственото съгласуване на законопроекта беше идентифицирана необходимост от провеждане на допълнителни заседания на работната група. След отразяване на предложенията законопроектът е изготвен в цялост и ще бъде подготвен за одобрение от МС и внасяне в Народното събрание.

За нетранспониране в срок на Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане 24.01.2017 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

50. Неизпълнена мярка № 211 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.02.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 22.05.2017

Проект на Закон за европейската заповед за разследване

Информация за хода на изпълнението:

Създадена е работна група, която работи по изготвянето на законопроекта.

51. Неизпълнена мярка № 212 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.05.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 14.07.2017

Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Създадена е работна група, която работи по изготвянето на законопроекта.

52. Неизпълнена мярка № 214 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.03.2017 г./ - МП

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Изменението на чл. 251 НК е включено в подготвения проект на ЗИД на НК (мярка № 207) за транспониране на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз.

На 29.04.2016 г. България получи допълнително официално уведомително писмо във връзка с противоречие на режима на санкции за недеклариране на пари в брой при излизане или влизане в ЕС, установен в чл. 251 от НК, с чл. 9 от Регламент № (ЕО) 1889/2005.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

53. Неизпълнена мярка № 215 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МК

Дата за нотификация: 10.04.2016

Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

С цел транспониране в националното законодателство на Директива 2014/26/ЕС на 25.03.2016 г. Министерският съвет внесе в 43-то Народно събрание проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права. Поради предсрочното разпускане на 43-то Народно събрание и насрочването на парламентарни избори на 26.03.2017 г. с Указ № 59/24.01.2017 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 9/26.01.2017 г.) Законопроектът за колективното управление на авторското право и сродните му права не беше окончателно приет от парламента. След свикването на 44-то Народно събрание и встъпването в длъжност на редовно правителство в кратки срокове ще бъдат предприети действия за подготвяне и приемане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, транспониращ Директива 2014/26/ЕС. Проектът на ЗИД на ЗАПСП е в процес на финализиране. Министерство на културата очаква скоро да започне процедура по обществени консултации и междуведомствено съгласуване, като се очаква проектът да бъде внесен в Народното събрание към края на м.юли 2017 г.

За нетранспониране в срок на Директива 2014/26/ЕС на 27.05.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията си на 16.02.2017 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

54. Неизпълнена мярка № 216 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.02.2017 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за марките и географските означения е изработен и съгласуван в рамките на РГ 34. Изпратено е искане до ЕК за неформални консултации по проекта. След получаване на отговора от 02.02.2017 г. на ЕК, България промени подготвения проект, като заличи предвиждания едногодишен срок, считано от влизане в сила на закона, в който да се прекрати служебно регистрацията на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/12 г. и предостави на вниманието на ЕК променения проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения. Във връзка с поискана допълнителна информация от ЕК на 3 април 2017 г., България изпрати отговор на 18 април 2017 г., с който страната ни потвърждава своята ангажираност да приведе Закона за марките и географските означения в съответствие с правото на Съюза и да осигури спазването на Регламент (ЕС) №1151/2012 на територията на страната. На 24.05.2017 г. ЕК отхвърли отговора на България като предстои стартиране на процедура за нарушение. В тази връзка текстовете на ЗИД на ЗМГО са прецизирани, като е оттеглен параграф 7, който предвиждаше в едномесечен срок от влизането в сила на закона да се прекрати служебно регистрацията на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламента. Проект на документите по изменението на закона е внесен в Министерството на икономиката и предстои стартиране на обществени консултации по проекта на закон.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

55. Неизпълнена мярка № 217 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.02.2017 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за представителите по индустриална собственост

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Постановление за приемане на Наредба за представителите по индустриална собственост и придружаващите го документи е публикуван на портала за обществени консултации на 3 април 2017 и е изпратен за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА на 7 април 2017 г. Проектът е съгласуван и в рамките на РГ 34. Получените становища след проведените обществени консултации са отразени в таблица. Целият пакет от документи е внесен в Министерство на икономиката. Предстои внасяне на заседание на Министерския съвет.