РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪР ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА

СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018

ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Изпълнение на Плана за действие за 2017 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 юни 2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Представям на Вашето внимание отчет за изпълнението на Плана за действие за 2017 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 юни 2017 г.

Общо 148 мерки са със срок за изпълнение до края на месец юни, като от тях са изпълнени 90 мерки. Неизпълнените мерки са 58 (Приложение № 1), което представлява 39,2 % неизпълнение. От неизпълнените мерки 32 са законопроекти като 16 от тези законопроекти са свързани с отстраняване на допуснати нарушения на правото на Европейския съюз, констатирани в рамките на процедури за нарушения срещу България. По отношение на останалите 24 законопроекти отговорните ведомства следва да положат допълнителни усилия за ускоряване на процеса по тяхното разработване.

От неизпълнените мерки 21 са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). С изпълнението на тези мерки България ще отстрани допуснатите нарушения на правото на Европейския съюз, констатирани от Европейската комисия (ЕК) в рамките на 23 процедури за нарушения. Следва да се има предвид, че в някои случаи нарушенията на правото на ЕС се отстраняват с повече от една мярка, а в други – с една мярка се отстраняват няколко нарушения.

Четиринадесет от посочените процедури от компетентността съответно на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (мерки №№ 83, 84, 87, 89 и 92), Министерство на енергетиката (мярка № 135), Министерство на околната среда и водите (мерки №№ 172 и 178) и Министерство на правосъдието (мерки №№ 206, 207, 209, 210 и 214) се намират на етап официално уведомително писмо, което е първият етап на досъдебната фаза на процедурата по чл. 258 от ДФЕС.

Осем процедури от компетентността на Министерски съвет (мярка № 1), Комисия за защита на конкуренцията (мярка № 25), Министерство на земеделието, храните и горите (мярка № 28), Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (мерки № 82 и № 162), Министерство на финансите (мярка № 125),  Министерство на правосъдието (мярка № 207) и Министерство на културата (мярка № 215) се намират на етап мотивирано становище, което е последният етап на досъдебната фаза преди Европейската комисия да отнесе въпроса пред Съда на ЕС. Отстраняването на допуснатите нарушения на правото на ЕС е свързано с приемането на законопроекти от 44-то Народно събрание.

По една от процедурите за нарушение от компетентността на Министерството на вътрешните работи (мярка № 194) на 16.03.2017 г. Съдът на Европейския съюз образува дело С-130/17, Европейската комисия срещу Република България. В рамките на стартиралото съдебно производство се очаква Съдът да постанови, че България е извършила нарушение на правото на ЕС.

В Приложение № 2 към доклада са посочени директивите на ЕС в областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard) с изтекъл или изтичащ срок за транспониране края на месец ноември 2017 г. - двадесет и две директиви. В Информационното табло за Вътрешния пазар издание месец ноември 2017 г., което включва директиви, чиито срок на въвеждане беше 31 май 2017 г., резултатът за България е 14 невъведени директиви от общо 1036. От тях през отчетния период е транспонирана една директива от компетентността на Министерство на вътрешните работи. Следва да се има предвид, че е налице съществено забавяне при изпълнението на някои от мерките, като три от директивите са с изтекъл срок за въвеждане преди повече от 1 година.

С цел постигане на по-добри резултати при следващото отчитане на Информационното табло, което ще отчете въвеждането на директивите в областта на вътрешния пазар към 30 ноември 2017 г. и достатъчното време за преодоляване на забавянията, следва да се предприемат активни мерки за изпълнението на ангажиментите на страната ни. Съществен принос за подобряване на резултатите е стриктното наблюдение и спазване на заложените междинни срокове по Плана за действие с цел предприемане на корективни действия при необходимост.

В заключение, продължава негативната тенденция за недобро планиране и забавяне на работата по изготвяне и приемане в срок на националните актове, с които се въвеждат директиви на ЕС и/или се осигурява прилагането на регламенти и решения на Съюза. Това, от своя страна, представлява реална заплаха от завеждане на дела и осъждане на България от Съда на ЕС да заплати значителни финансови санкции.

В тази връзка ще продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг на заложените междинни срокове за изпълнение на мерките в Плана за действие за 2017 г. в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС. Имайки предвид тенденцията на ниво Европейски съюз за приемане на актове с по-хоризонтален характер и необходимостта от координирането на дейностите на няколко ведомства следва да се осигури политическа ангажираност за приемане на националните мерки, като отговорните министри предприемат всички необходими действия за стриктно спазване на заложените в Плана срокове, преодоляване на закъсненията и подобряване на координацията.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид изложеното, предлагам Министерският съвет да приеме следното решение:

1. Приема Доклада относно изпълнението на Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 юни 2017 г.

2. Министрите съобразно своята компетентност да предприемат необходимите действия за изпълнението на мерките съгласно приложение № 1 и приложение № 2 към доклада по т. 1.

Приложения:

1. Информация за неизпълнените мерки от Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30.06.2017 г.

2. Списък на невъведени директиви с краен срок за транспониране 31 май 2017 г., които ще бъдат  обект на Таблото с директивите в областта на вътрешния пазар (Single Market Scoreboard), издание месец ноември 2017 г.

МИНИСТЪР:

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА