#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2017 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 ЮНИ 2017 Г.

От общо  148 мерки към 30 юни 2017 г. са изпълнени 90 мерки. Неизпълнените мерки са 58 (39.2 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МС

Дата за нотификация: 18.04.2016

Проект на Закон за концесиите

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в 44-то Народно събрание от група народни представители на 30 май 2017 г. и е приет на първо четене в пленарна зала на НС на 08.06.2017 г. За нетранспониране в срок на Директива 2014/23/ЕС ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията на 08.12.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

2. Неизпълнена мярка № 3 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.06.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е изготвен и на 27.06.2017 г. е предоставен за вътрешноведомствено съгласуване в МЗХГ. На 29.06.2017 г. е изпратен за становище на РГ 1.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

3. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Текстът на проекта е допълнително прецизиран, предвид направените от ЕК разяснения. Предстои проектът да бъде изпратен за повтовно междуведомствено съгласуване.

4. Неизпълнена мярка № 7 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.06.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове (Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни, Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца, Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели и Наредба за изискванията към храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло и за отмяна на Наредба за изискванията към храните със специално предназначение)

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ПМС, който е съгласуван с Дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“ в МЗ. Предстои изготвяне на оценка на въздействието.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

5. Неизпълнена мярка № 9 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Съгласно становище на Дирекция  „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“ в МЗ, е необходимо да бъде изготвена нова наредба след приемането на нов Закон за храните, който е на етап междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

6. Неизпълнена мярка № 10 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L и за отмяна на следните наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията: - Наредба № 118 от 2005 г.; - Наредба № 119 от 2005 г.; - Наредба № 120 от 2005 г.; - Наредба № 121 от 2005 г.; - Наредба № 122 от 2005 г.; - Наредба № 123 от 2005 г.; - Наредба № 124 от 2005 г.; - Наредба № 125 от 2005 г.; - Наредба № 126 от 2005 г.; - Наредба № 127 от 2005 г.; - Наредба № 128 от 2005 г.; - Наредба № 129 от 2005 г.; - Наредба № 130 от 2005 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е все още на етап правно-техническа редакция. Към момента работата по него е спряна поради поставени приоритетни други задачи. След приключването им ще се пристъпи към финализиране на текстовете на проекта на наредба и съгласуването им в РГ 1 „Свободно движение на стоки“.

7. Неизпълнена мярка № 11 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника  и за отмяна на следните наредби на министъра на земеделието и храните: - Наредба № 22 от 2003 г.; - Наредба № 23 от 2003 г.; - Наредба № 49 от 2003 г.; - Наредба № 50 от 2003 г.; - Наредба № 51 от 2003 г.; - Наредба № 52 от 2003 г.; - Наредба № 53 от 2003 г.; - Наредба № 54 от 2003 г.; - Наредба № 55 от 2003 г.; - Наредба № 58 от 2003 г.; - Наредба № 2 от 2004 г.; - Наредба № 3 от 2004 г.; - Наредба № 9 от 2004 г.; - Наредба № 14 от 2004 г.

Информация за хода на изпълнението:

На 28.06.2017 г. приключи повторно вътрешноведомствено съгласуване в МЗХГ. В срок до 05.07.2017 г. проектът на наредба ще се преработи съгласно постъпилите бележки и предложения, след което ще бъде изпратен  за становище на РГ 1.

# Работна група  РГ 21 - Защита на потребителите

Проекти на закони

8. Неизпълнена мярка № 183 / Дата за разглеждане на заседание на МС-14.06.2017 г./ - МТ

Дата за нотификация: 20.12.2017

Проект на ЗИД на Закона за туризма

Информация за хода на изпълнението:

На 22.06.2017 г. бе проведено заседание на работната група, която има за задача въвеждането в националното законодателство на Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги. На заседанието беше постигнато съгласие относно редакцията на разпоредби, имащи за цел въвеждане разпоредбите на чл. 5 - чл. 8 на Директива (ЕС) 2015/2302, които да бъдат включени в проекта на ЗИД на Закона за туризма. Работната група взе решение на следващо заседание да бъде обсъден целият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. Работната група взе решение проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма, в частта, в която въвежда Директива (ЕС) 2015/2302 да бъде внесен като самостоятелен проект на закон и в него да не бъдат включвани други изменения на Закона за туризма. Беше взето и решение всички други промени в Закона за туризма, които не са свързани с Директива (ЕС) 2015/2302 да бъдат предмет на отделен проект на ЗИД на Закона за туризма.

Комисия за Защита на Конкуренцията

# Работна група  РГ 5 - Конкуренция

Проекти на закони

9. Неизпълнена мярка № 25 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МС

Дата за нотификация: 27.12.2016

Проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗЗК е предвидено да бъде приет от МС до 31.08.2017 г. и внесен в НС за ново разглеждане. За нетранспониране в срок на Директива 2014/104/ЕС на 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 13 юли 2017 г. ЕК взе решение за изпращане на мотивирано становище.

Министерство на земеделието, храните и горите

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

10. Неизпълнена мярка № 26 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Предприети са действия по изготвяне на предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за виното и спиртните напитки, съгласно чл.20, ал.3 от Закона за нормативните актове.

11. Неизпълнена мярка № 27 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.03.2017 г./ - БАБХ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за фуражите

Информация за хода на изпълнението:

На 21 юни 2017 г. проектът на ЗИД на Закона за фуражите е изпратен за повторно междуведомствено съгласуване. Проектът на ЗИД е публикуван на интернет страницата на МЗХГ и в Портала за обществени консултации със срок за предложения и становища до 23.07.2017 г.

12. Неизпълнена мярка № 28 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Кодекс за поземлените отношения

Информация за хода на изпълнението:

На оперативно заседание на Министерския съвет, проведено на 28 юни 2017 г., министърът на земеделието, храните и горите постави за обсъждане предложение за отмяна на чл. 3в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с процедура за нарушение № 2015/2018 по описа на Европейската комисия. В резултат на дискусията, МЗХГ ще изготви проект за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), с който да бъде отменена разпоредбата на чл. 3в, ограничаваща правото на физически лица - българи и граждани на ЕС, както и на юридически лица да придобиват земеделска земя в България, ако пребивават в нея от по-малко от 5 години. Едновременно с това ще бъде сформирана междуведомствена работна група, в която да участват експерти от ведомствата, имащи отношение към поставените проблеми, която да обсъди разпоредбите на чл. 3, ал. 7 от ЗСПЗЗ и да изготви предложения, различни от тези в действащия Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, които да съответстват с правото на ЕС, както и да се прецени коя е най-подходящата нормативна уредба, която да регламентира тези въпроси.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

13. Неизпълнена мярка № 36 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. След общественото обсъждане са постъпили становища и предложения. Същите са в процес на разглеждане и отразяване в проекта на наредбата.

14. Неизпълнена мярка № 37 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на нова Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, и за контрол на производството и търговията

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. След общественото обсъждане са постъпили становища и предложения. Същите са в процес на разглеждане и отразяване в проекта на наредбата.

15. Неизпълнена мярка № 38 / Краен срок за приемане-10.05.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация: 01.07.2017

Проект на НИД на Наредба № 52 от 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти

Информация за хода на изпълнението:

От обществените консултации на проекта не са постъпили бележки и предложения. Предстои подписване на НИД на Наредба № 52 от министъра на земеделието, храните и горите и обнародването му в ДВ.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

16. Неизпълнена мярка № 41 / Краен срок-30.06.2017 г./ - МЗХГ

Годишен доклад за изпълнението на Единния многогодишен национален план за контрол на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията за 2016 г.

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първоначален проект на Годишен доклад, който е изпратен до МЗ, БАБХ, ИАСАС и компетентните дирекции  в МЗХГ с цел предоставяне на коментари и бележки по текста на проекта, след което предстои финализирането му и изпращането му към ЕК.

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

17. Неизпълнена мярка № 79 / Краен срок-31.01.2017 г./ - ИАРА

Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Системата Електронен Риболовен Дневник е завършена и приета. Подготвят се провеждането на обучение и ръководство за работа със системата, поради което се забавя пускането в експлоатация.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

18. Неизпълнена мярка № 82 / Дата за разглеждане на заседание на МС-11.01.2017 г./ - ИАМА, МРРБ, МТИТС

Дата за нотификация: 18.09.2016

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

На 13 юни 2017 г. в МТИТС се проведе среща между представители на МТИТС и МРРБ, с оглед обсъждане и финализиране на текста на законопроекта. По време на срещата не беше постигнато съгласие между двете институции и бе взето решение, въпросът да бъде поставен на политическо ниво. На 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/89/ЕС. На 13 юли 2017 г. ЕК взе решение за изпращане на мотивирано становище.

19. Неизпълнена мярка № 83 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ГДГВА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Прилагането на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета ще се осигури чрез проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България. Проектът на ПМС е публикуван  за обществено обсъждане в срок до 11 август 2017 г. На 26 февруари 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София.

20. Неизпълнена мярка № 84 / Краен срок за приемане от НС-31.03.2017 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

В процес на съгласуване е частичната оценка на въздействието. След нейното одобряване, проектът на ЗИД ще бъде публикуван за обществено обсъждане. На 6 декември 2016 г. България получи допълнителни въпроси от ЕК по отношение на Нарушение 2013/2076 относно неизпълнение на задължението си да транспонира в националното законодателство пълно и точно изискванията на Директива 2004/49/ЕО.

21. Неизпълнена мярка № 85 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.03.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата, който предстои да бъде съгласуван с Работна група № 9, след което ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

22. Неизпълнена мярка № 87 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД е публикуван за обществено обсъждане в срок до 18 юли 2017 г., като се очаква той да бъде внесен в МС до 26 юли 2017 г. На 24 януари 2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/112/ЕС.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

23. Неизпълнена мярка № 89 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2017 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения на членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е изготвен, както и документите, свързани с него, вкл. предварителна оценка на въздействието. Предстои публикуване за обществено обсъждане. След приемане на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване (мярка № 87), проектът на ПМС ще бъде внесен за разглеждане и приемане от МС. На 24 януари 2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/112/ЕС.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

24. Неизпълнена мярка № 92 / Краен срок за приемане-05.05.2017 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е изготвен, преминал е обществено обсъждане и съгласуване в РГ 9. След приемане и обнародване в ДВ на ЗИД на Закона за железопътния транспорт (мярка № 84) проектът на наредба ще бъде одобрен и изпратен за обнародване в ДВ. На 6 декември 2016 г. България получи допълнителни въпроси от ЕК по отношение на Нарушение 2013/2076 относно неизпълнение на задължението си да транспонира в националното законодателство пълно и точно изискванията на Директива 2004/49/ЕО.

25. Неизпълнена мярка № 93 / Краен срок за приемане-19.05.2017 г./ - ИААА, МВР, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на Наредба за реда и начина на укрепване на товарите при извършване на автомобилен превоз на товари

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Наредба, който ще бъде публикуван за обществено обсъждане след обнародване на ЗИД на ЗДвП (мярка № 85), тъй като предметът на наредбата е свързан с измененията на закона.

26. Неизпълнена мярка № 94 / Краен срок за приемане-16.05.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Наредба, който ще бъде публикуван за обществено обсъждане след обнародване на ЗИД на ЗДвП (мярка № 85), тъй като предметът на наредбата е свързан с измененията на закона.

27. Неизпълнена мярка № 97 / Краен срок за приемане-24.04.2017 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 07.05.2017

Проект на НИД на Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за  движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и министъра на вътрешните работи. Предстои да бъде подписан и от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, след което ще бъде изпратен за обнародване в „Държавен вестник“.

28. Неизпълнена мярка № 98 / Краен срок за приемане-15.03.2017 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба, уреждаща процедурата по регистрацията на доставчици на ЕУЕСТ и въвеждането на регистър на доставчиците на ЕУЕСТ

Информация за хода на изпълнението:

На 21 юни 2017 г. проектът на ПМС за приемане на Наредба за ЕУЕСТ и пакетът от документи към него са изпратени за съгласуване на Държавна агенция „Електронно управление“, с молба за становище в кратък срок.

29. Неизпълнена мярка № 99 / Краен срок за приемане-26.05.2017 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация: 30.06.2017

Проект на НИД на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е изготвен и е съгласуванв рамките на РГ 9. В процес на обществено обсъждане в срок до 6 август 2017 г.

30. Неизпълнена мярка № 100 / Краен срок за приемане-12.06.2017 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 30.06.2017

Проект на НИД на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е изготвен и предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане.

31. Неизпълнена мярка № 101 / Краен срок за приемане-20.06.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 30.06.2017

Проект на НИД на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на наредба, като в момента се провежда вътрешно-ведомствено съгласуване. Предстои съгласуване в рамките на РГ 9.

32. Неизпълнена мярка № 103 / Краен срок за приемане-12.05.2017 г./ - МВР

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на НИД на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е обвързан с приемането на ЗИД на Закона за движение по пътищата (мярка № 85), като след неговото обнародване в ДВ ще бъдат предприети мерки за изменение на Наредба I-45.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

33. Неизпълнена мярка № 162 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 01.01.2016

Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е включен в законодателната програма на МС. Съгласувана е цялостна оценка на въздействието. Проектът е съгласуван в рамките на РГ 17 и предстои провеждане на обществено обсъждане.На 23 март 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/61/ЕС. На 29 септември 2016 г., ЕК взе решение за изпращане на мотивирано становище.

34. Неизпълнена мярка № 163 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис

Информация за хода на изпълнението:

На 27 юни 2017 г. законопроектът е внесен за разглеждане и приемане от Народното събрание на Република България.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

35. Неизпълнена мярка № 165 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.05.2017 г./ - ДАЕУ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагането на Закона за достъп до пространствени данни, по отношение създаването на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни

Информация за хода на изпълнението:

На 30 юни 2017 г. частичната оценка на въздействие на проекта на ПМС е изпратена за съгласуване до дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на МС. След нейното одобряване, проектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 10 - Данъчна политика

Проекти на закони

36. Неизпълнена мярка № 125 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МФ

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е разгледан и одобрен на заседанието на МС на 31 май 2017 г. и внесен в НС на 05.06.2017 г. На 22.06.2017 г. законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на НС. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане ЕК стартира на 24 януари 2017 г. процедура за нарушение. На 13 юли 2017 г. ЕК взе решение за изпращане на мотивирано становище.

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

37. Неизпълнена мярка № 196 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.03.2017 г./ - ДАНС, МВР

Дата за нотификация: 26.06.2017

Проект на ЗИД на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Информация за хода на изпълнението:

Подготвен е проект на нов Закон за мерките срещу изпиране на пари, въвеждащ  в  българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Съвета на ЕС и Парламента. Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане по ЗНА и изпратен за междуведомствено съгласуване.  В момента тече процедура по подготовка на законопроекта за изпращането му в Министерски съвет, заедно с коментарите по получените становища от междуведомственото и общественото обсъждания.  Стартирана процедура по извършване на Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма съгласно изискванията на чл. 7 от Директивата с методическата помощ и техническо съдействие на Съвета на Европа.

38. Неизпълнена мярка № 197 / Дата за разглеждане на заседание на МС-14.06.2017 г./ - БНБ, МФ

Дата за нотификация: 13.01.2018

Проект на ЗИД на Закон за платежните услуги и платежните системи

Информация за хода на изпълнението:

Предстои публикуване на законопроекта за обществено обсъждане по ЗНА и изпращането му за междуведомствено съгласуване през месец юли. Цялостната оценка на въздействието е изпратена за съгласуване в дирекция „Модернизиране на администрацията“ в администрацията на МС.

39. Неизпълнена мярка № 198 / Дата за разглеждане на заседание на МС-17.05.2017 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 03.07.2017

Проект на ЗИД на Закон за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е в процес на изготвяне, очаква се внасянето му за междуведомствено съгласуване през месец септември.

40. Неизпълнена мярка № 200 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.04.2017 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 18.09.2017

Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Измененията и допълненията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка правилата за сетълмента на ценни книжа ще бъдат включени в проекта на Закона за пазарите на финансови инструменти, който се очаква да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване през месец септември.

41. Неизпълнена мярка № 201 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.05.2017 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 01.01.2018

Проект на ЗИД на Закона за Комисията за финансов надзор

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е в процес на изготвяне.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

42. Неизпълнена мярка № 133 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.05.2017 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Информация за хода на изпълнението:

За изработване на проекта на ППЗНЗ е създадена работна група със Заповед № РД -883/ 17.11.2016 г., като все още продължават преговорите с Министерство на финансите относно проектотекстовете.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

43. Неизпълнена мярка № 134 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 25.06.2011

Проект на ЗИД на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. Предвижда се изменението на разпоредбите от закона да бъде извършено със проекта на ЗИД на Закона за подземните богатства, след преразглеждането и приемането на Закона за концесиите (мярка № 1).

44. Неизпълнена мярка № 135 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.04.2017 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 03.03.2011

Проект на ЗИД на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Разработва се проект на ЗИД на ЗЕ, който да отчита предложенията от доклада на Световната банка "Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор", публикуван на страницата на МЕ. Сформираната работна група за разработване на проект на ЗИД на ЗЕ има задача да подготви промените на закона, свързани с новия пазарен модел, който все още се обсъжда и е обект на анализ/публичен дебат и по доклада на Световната банка. Не може да има яснота по модела преди да завърши публичното и в рамките на МЕ обсъждане на доклада, което ще отнеме допълнително време. На 29 юни 2017 г. Световната банка представи пред заинтересованите страни проучването си по електроенергийния сектор и препоръките за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. На 25.07.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за непълно и неточно транспониране в националното законодателство на изискванията на Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

45. Неизпълнена мярка № 167 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.05.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Предстои изпращане на законопроекта за повторно междуведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

46. Неизпълнена мярка № 172 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.04.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 21.04.2017

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива и енергия за транспорта

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива и енергия за транспорта е изготвен. Съгласуван е в РГ 20. Предстои съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/652 на 31 май 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

47. Неизпълнена мярка № 178 / Краен срок за приемане-19.04.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 21.04.2017

Проект на Методика за определяне интензитета на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на течните горива, различни от биогоривата и енергията за транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Методика е  изготвен, предстои утвърждаването й от министъра на околната среда и водите.  За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/652 на 31 май 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

48. Неизпълнена мярка № 194 / Краен срок-31.01.2017 г./ - МВР

Изграждане на единна точка за контакт (SPOC) за обмен на информация на сертификати за паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване за граждани на трети страни

Информация за хода на изпълнението:

Съдът на ЕС образува дело С-130/17, Европейската комисия срещу България.На 17 май 2017 година МС одобри позицията на Република България по делото. В позицията са изложени хронологично всички действия, предприети от МВР с оглед обявяването, провеждането, набирането на кандидати и приемането на решение за възлагане на обществените поръчки. Изчерпателно са представени причините за забавяне възлагането на обществените поръчки, които са свързани със сложността на техническото задание, както и с разпоредбите на националното законодателство, предвиждащи двуинстанционна процедура за обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

49. Неизпълнена мярка № 206 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 16.11.2015

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 14 юни 2017 г. е одобрен в Комисия по правни въпроси и в Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание, като предстои одобрението му на първо в четене.

50. Неизпълнена мярка № 207 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 23.05.2016

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е в процедура на междуведомствено съгласуване до 04.07.2017 г. След приключване на процедурата ще бъде внесен за одобрение в Министерски съвет с оглед последващото му внасяне в Народното събрание.

За нетранспониране в срок на Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета на 20.11.2015 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 09.12.2016 ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението.

За нетранспониране в срок на Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба на 22.09.2016 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

За нетранспониране в срок на Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета на 31.05.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

51. Неизпълнена мярка № 209 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.10.2016

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс и на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имуществo

Информация за хода на изпълнението:

За въвежданията на изискванията на Директива 2014/42 е сформирана междуведомствена работна група в Министерството на правосъдието. В процеса на дейност на работната група е изготвен вариант на проект на ЗИД на НК включващ промени в НПК и в ЗОПДНПИ. За нетранспониране в срок на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз на 24.11.2016 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

52. Неизпълнена мярка № 210 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 27.11.2016

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

След междуведомственото съгласуване на законопроекта беше идентифицирана необходимост от провеждане на допълнителни заседания на работната група. След отразяване на предложенията законопроектът е изготвен в цялост и ще бъде подготвен за одобрение от МС и внасяне в следващото Народно събрание. За нетранспониране в срок на Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане на 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

53. Неизпълнена мярка № 211 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.02.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 22.05.2017

Проект на Закон за европейската заповед за разследване

Информация за хода на изпълнението:

Създадена е работна група, която работи по изготвянето на законопроекта.

54. Неизпълнена мярка № 212 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.05.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 14.07.2017

Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Създадена е работна група, която работи по изготвянето на законопроекта.

55. Неизпълнена мярка № 214 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.03.2017 г./ - МП

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е в процедура на междуведомствено съгласуване до 04.07.2017 г. След приключване на процедурата ще бъде внесен за одобрение в Министерски съвет с оглед последващото му внасяне в Народното събрание.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

56. Неизпълнена мярка № 215 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МК

Дата за нотификация: 10.04.2016

Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

С цел транспониране в националното законодателство на Директива 2014/26/ЕС на 25.03.2016 г. Министерският съвет внесе в 43-то Народно събрание проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права. Поради предсрочното разпускане на 43-то Народно събрание и насрочването на парламентарни избори на 26.03.2017 г. с Указ № 59/24.01.2017 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 9/26.01.2017 г.) Законопроектът за колективното управление на авторското право и сродните му права не беше окончателно приет от парламента. След свикването на 44-то Народно събрание и встъпването в длъжност на редовно правителство в кратки срокове ще бъдат предприети действия за подготвяне и приемане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, транспониращ Директива 2014/26/ЕС. Проектът на ЗИД на ЗАПСП е в процес на финализиране. Министерство на културата очаква скоро да започне процедура по обществени консултации и междуведомствено съгласуване, като се очаква проектът да бъде внесен в Народното събрание към края на м. юли 2017 г.  За нетранспониране в срок на Директива 2014/26/ЕС на 27.05.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията си на 16.02.2017 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

57. Неизпълнена мярка № 216 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.02.2017 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ЗИД на ЗМГО) е изработен и съгласуван в рамките на РГ 34. Изпратено е искане до ЕК за неформални консултации по проекта. След получаване на отговора от 02.02.2017 г. на ЕК България промени подготвения проект, като заличи предвиждания едногодишен срок, считано от влизане в сила на закона, в който да се прекрати служебно регистрацията на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/12 г. и предостави на вниманието на ЕК променения проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения. Във връзка с поискана допълнителна информация от ЕК на 3 април 2017 г., България изпрати отговор на 18 април 2017 г., с който страната ни потвърждава своята ангажираност да приведе Закона за марките и географските означения в съответствие с правото на Съюза и да осигури спазването на Регламент (ЕС) №1151/2012 на територията на страната. На 24.05.2017 г. ЕК отхвърли отговора на България, като предстои стартиране на процедура за нарушение. В тази връзка текстовете на ЗИД на ЗМГО са прецизирани, като е оттеглен параграф 7, който предвиждаше в едномесечен срок от влизането в сила на закона да се прекрати служебно регистрацията на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламента. Създаден е § 4., съгласно който  регистрациите на географски означения за земеделски продукти и храни по този закон, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/12 г., се прекратяват от датата на влизане в сила на закона (три дни след обнародването му в ДВ).  Проект на документите по изменението на закона е внесен в Министерството на икономиката и на 19.06.2017 г. е стартирана процедурата по обществени консултации по проекта на закон.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

58. Неизпълнена мярка № 217 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.02.2017 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за представителите по индустриална собственост

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Постановление за приемане на Наредба за представителите по индустриална собственост и придружаващите го документи е публикуван на портала за обществени консултации на 3 април 2017 и е изпратен за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА на 7 април 2017 г. Проектът е съгласуван и в рамките на РГ 34. Получените становища след проведените обществени консултации са отразени в таблица. Целият пакет от документи е внесен в Министерството на икономиката. Предстои внасяне на заседание на Министерския съвет.