ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

за периода 2017-2018 г.

към

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА (2017-2020 г.)

| І. ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати /ефект- каква промяна ще се постигне/ | Индикатори |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | Водеща | Партниращи институции |
| 1.1. Преглед и актуализация на правната рамка | 1.1.1. Изменение на българското законодателство с оглед въвеждане на изискванията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция) и предприемане на действия във връзка с ратифицирането на Конвенцията. | В рамките на бюджета за съответната година | 2018 г. | Създаване на цялостна правна рамка конкретно за защита на жените и момичетата от всички форми на насилие и за предотвратяване, преследване и премахване на насилието над тях, включително домашното насилие. | Сформирана работна група към МП, извършване на преглед на действащото законодателство | Подготвени законодателни промени за гарантиране правото на детето на защита от насилие, включително от домашно насилие *Дейността ще бъде отчетена в НПЗД 2017 г. | МП | Омбудсман на РБ, съдебна власт, МТСП, МВнР, МЗ, МОН, МВР, ДАЗД, АСП, КЗД, ДАБ, ЦКБППМН, СЕМ, Общините, НПО, УНИЦЕФ |
|  | 1.1.2. Преглед, оценка и анализ на българското законодателство, попадащо в обхвата на компетентност на МТСП, уреждащо случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак. Извършване на Национално представително изследване на тема „Насилието в България“ в съответствие с ангажиментите за Република България при последващата ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. | В рамките на проект „Заедно срещу насилието“ ОП РЧР 2014-2020 г. | Втората половина 2017 г. – м. декември 2019 г. | На база на изготвените анализи и изследване да се дадат конкретни предложения за промени в политиката в областта на социалните услуги за жертвите на насилие и най-вече за подобряване на достъпа до тях. Резултатите от изследването ще повишат нивото на информираност, както сред специалистите, така и сред гражданското общество. Данните ще спомогнат за разработването на гъвкави политики и мерки за борба с насилието, както и за хармонизиране на действащите закони и програми в тази област. | 0 | Брой изготвени анализи и проведено национално представително изследване – общо 2 бр. | МТСП | АСП |
|  | 1.1.3. Реализиране на проекти и споделяне на постигнатите резултати сред професионалистите и широката общественост за въвеждане на изискванията на Директива 2012/29/ЕС. | Проекти и програми на чужди донори; проекти по оперативни програми | 2017 – 2018 г. | Разработени видео и печатни материали за информиране Предложение за механизъм за набор и разпространение на добри практики Модел за наблюдение и оценка с индикатори и механизъм за регистрация | 2 видео материала 2 брошури Ръководство за индивидуална оценка Апробиран модел за подкрепа на деца, жертви на насилие/ престъпления | Повишена информираност; Въвеждане на индивидуални оценки на пострадали от престъпления деца; Брой искания към съд или прокурор за прилагане на мерки за защита (по смисъла на чл. 23 и 24 от Директивата 2012/29/ЕС); Брой проведени разпити/ изслушвания на деца в защитена среда (сини стаи) | НПО Чуждестранни организации Общини | ДАЗД |
|  | 1.1.4. Продължаване на реформата в областта на детското правосъдие чрез разработване на закон за децата в конфликт със закона, децата нарушаващи установения обществен ред, регулиране на услугите за подкрепа и мерките за въздействие, съобразен с приетите международни стандарти, директиви и съвременни изисквания. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 – 2018 г. | Гарантиране на правата на децата в конфликт със закона и нарушаващи установените обществени норми и правила, на защита от насилие. Регламентиране на услугите за подкрепа на децата и техните семейства, условия и ред за налагане на възпитателни мерки, разработване на подходящи програми за интервенция, финансирането на услугите, правомощията и задълженията на отговорните институции | Проект на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица | Приет закон *Дейността ще бъде отчетена в НПЗД 2017 г. | МП | УНИЦЕФ, Омбудсман на РБ, съдебна власт, МТСП, МОН, МЗ, МВР, ДАЗД, НСОРБ, АСП, Общини, НПО |
| 1.2. Поддържане на интегрирана база данни за случаи на деца, жертви и извършители на насилие | 1.2.1. Преглед на наличните системи за поддържане на база данни за деца, жертви на насилие и деца, извършители на насилие, на база на него, разработване на унифицирани индикатори за събиране на данни. | Финансиране от УНИЦЕФ | 2017 г. - извършване на преглед; 2018 г. - разработване на унифицирани индикатори | Подобряване на планирането на политики и обмена на информация по случаи, чрез проследяване на тенденции, използвайки статистическа информация | Информационни системи на различните институции | Разработени и въведени в практиката унифицирани индикатори за събиране на данни | ДАЗД АСП МВР | НСИ, ЦКБППМН, МОН, УНИЦЕФ |
|  | 1.2.2. Събиране и анализиране на информация относно случаите на суицид сред децата и изследване на причините за тях. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 г. | Планиране на политики за предотвратяване на тези случаи и оказване на адекватна подкрепа | 0 | Изготвен анализ с изведени причини за суицидни опити сред децата | ДАЗД | НСИ, НЦОЗА, РЗИ, МЗ, АСП, МВР, МОН, МЗХГ, МК, ММС, ЦКБППМН, общини, доставчици на социални услуги |
| 1.3. Ефективност на системата за сигнализиране | 1.3.1. Популяризиране на Националната телефонна линия за деца (НТЛД) 116 111 като действащ механизъм за сигнализиране. | В рамките на бюджета за съответната година и финансиране от УНИЦЕФ | 2017 г. | Повишаване на информираността на децата и подобряване ефективността на дейностите по превенция на насилието, закрила и справедливост за жертвите на насилие | Проведени кампании, разработени и разпространени материали, отпечатване в ученическите книжки на номера на НТЛД 116 111 | Изпращане на информация до 28 РУО в страната, с цел разпространението й до 2475 училища, 1907 детски градини, 148 центрове за подкрепа за личностно развитие и две специализирани обслужващи звена, т.е. общо 4532 институции. | ДАЗД МОН | МВР, ММС, МК, МЗХГ, МЗ, АСП, ЦКБППМН, общини, УНИЦЕФ, НПО |
|  | 1.3.2. Модернизиране и обновяване на Националната телефонна линия за деца 116 111 чрез разработване на мобилно приложение с опция за подаване на сигнал. | В рамките на бюджета за съответната година и финансиране от УНИЦЕФ | 2017 – 2018 г. | Подобряване на системата за ранно сигнализиране от страна на децата. Осъществяване на мониторинг на подадените сигнали и оказаната подкрепа. | 0 | Разработено мобилно приложение | ДАЗД | Мобилни оператори, УНИЦЕФ |
|  | 1.3.3. Провеждане на информационна кампания за повишаване информираността на децата и техните семейства с правото им да сигнализират насилие над тях пред системата за закрила, Омбудсмана на РБ, Национална телефонна линия за деца 116 111, Горещата телефонна линия за изчезнали деца 116 000, за онлайн насилие и сексуална експлоатация - Националния център за безопасен интернет тел. 124 123 и онлайн гореща линия Safenet.bg. | В рамките на бюджета за съответната година и финансиране от УНИЦЕФ | 2018 г. | Повишаване на информираността на децата и техните семейства, подобряване ефективността на дейностите по превенция на насилието, закрила и справедливост за жертвите на насилие | Проведени кампании, разработени и разпространени материали, отпечатване в ученическите книжки на номера на НТЛД 116 111 | Разпространение на информация чрез 28 РУО в страната, до 2475 училища, 1907 детски градини, 148 центрове за подкрепа за личностно развитие и две специализирани обслужващи звена, т.е. общо 4532 институции. Разпространение на информация до социалните услуги от резидентен тип и до специализираните институции за деца. Публикуване на официалните електронни страници на институциите на информация, предназначена за родителите. | ДАЗД | МВР, МТСП, МК, МОН, ММС, МЗХГ, МЗ, АСП, Омбудсман на РБ, общини, УНИЦЕФ, Център „Надя“, НПО, доставчици на медийни услуги |
|  | 1.3.4. Популяризиране на платформата www.cybercrime.bg като форма на контакт за сигнализиране на правоохранителните органи за злоупотреби и извършена сексуална експлоатация спрямо деца; популяризиране на платформата чрез провеждането на обучителни лекции с деца на различни възрасти от различни училища и като платформа за допълнително получаване на информация за тяхната онлайн безопасност. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 – 2018 г. | Повишена информираност на децата за опасностите във виртуалното пространство и за способите за сигнализиране за сексуално насилие | 0 | Брой проведени обучителни лекции с ученици Публикуване на официалните електронни страници на образователните институции на информация, предназначена за родителите и за децата за платформата | МВР/ ГДБОП | МОН, РУО, училища |
| 1.4. Мониторинг на системата за закрила на детето върху работата по случаи на насилие | 1.4.1. Разработване на критерии и индикатори за оценка на работата по случаите на насилие над деца. | Финансиране от УНИЦЕФ | 2017 – 2018 г. | Модел за наблюдение и оценка с индикатори и механизъм за регистрация | 0 | Въвеждане на модел на механизъм за регистрация и наблюдение на работата по случай на насилие над дете | ДАЗД | МТСП АСП МОН МЗ УНИЦЕФ |
| 1.5. Подобряване на взаимодействието с научната общност с цел извършване на анализ /научни изследвания/ по проблемите на насилието, свързано с деца | 1.5.1. Извършване на национално проучване на насилието над деца в страната и капацитета на системите за закрила за работа по тези случаи. | Финансиране от УНИЦЕФ | 2017 – 2018 г. | Събиране на данни и провеждане на научни изследвания; планиране и изготвяне на адекватни стратегии за намеса | 0 | Извършено изследване | ДАЗД | ВУЗ, МТСП, МОН, МЗ, МВР, АСП, НПО, Общини, НСИ УНИЦЕФ |
|  | 1.5.2. Популяризиране на изследвания, анализи, публикации за правата на децата, жертви на насилие. | Проекти и програми на чужди донори; проекти по оперативни програми | 2017 г. | Промяна на обществените нагласи, базирана на доказателствата |  | Публикуване на направените изследвания, анализи и публикации на официалната електронна страница на ДАЗД в специално обособен сектор, по предварително определени теми и критерии. Изготвени препоръки | НПО Чуждестранни организации Общини | ДАЗД |
| 1.6. Контролни действия за гарантиране правото на детето на закрила срещу насилие | 1.6.1. Повишаване на капацитета на отговорните институции, натоварени с контролни функции относно извършване на различни видове проверки за спазване правата на децата, жертви на насилие и актуализиране на методологията за извършване на проверки на всяка една от институциите. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017-2018 г. | Подобряване на качеството на независимия контрол по правата на детето | Методики за извършване на проверки относно спазване на правата | Изготвена актуализирана методология и проведени обучения | ДАЗД Омбудсман на РБ | МОН АСП УНИЦЕФ |
|  | 1.6.2. Въвеждане на интегриран подход за извършване на проверки по сигнали за нарушени права на деца. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 г. | Обединяване на ресурсите и усилията между страните за осигуряване на ефективна система за взаимодействие при извършване на проверки, с цел синхронизиране на взиманите решения за последващи действия и минимизиране на вредните последици за децата. | 0 | Брой извършени проверки по сигнал за нарушени права на дете, едновременно от контролните органи, с цел недопускане на допълнително травмиране на децата и създаване на неудобства, които нарушават нормалния ритъм на работа на работещите в услугите и институциите | ДАЗД | МВР, МОН, МК, ММС, МЗХГ, АСП, Общини, Омбудсман на РБ |
| ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТЕТО С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати /ефект- каква промяна ще се постигне | Индикатори |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | Водеща | Партниращи институции |
| 2.1. Повишаване информираността на децата и родителите | 2.1.1. Развитие на програми за позитивно родителство насочени към родители на деца в ранна възраст. | Финансиране от УНИЦЕФ, други източници | 2017-2018 г. | Подобряване на знанията и уменията на родителите за позитивно родителство в ранна детска възраст (0-7 години) | 300 – 400 родители на деца в ранна възраст годишно | Най-малко 500 родители годишно са включени в програми за позитивно родителство | Общини, Читалища, НПО | МК, АСП, ДАЗД, НПО, УНИЦЕФ, МКБППМН |
|  | 2.1.2. Развитие на програми за работа с деца в детски градини и училища за повишаване на знанията им за насилието, механизмите за съобщаване, правата на децата и избягване на агресия. | Финансиране от УНИЦЕФ | 2017-2018 г. | Повишено ниво на информираност на децата и учениците за индикаторите за различните видове насилие, начините за сигнализиране и органите, към които да се обърнат | 0 | Разработени и внедрени в практиката програми | МОН | УНИЦЕФ, НПО |
|  | 2.1.3. Реализиране на проекти и споделяне на постигнатите резултати и добри практики по отношение на превенция на насилието в детски градини и училища с насоченост към деца, родители и учители. | Проекти и програми на чужди донори; проекти по оперативни програми | 2017 г. | Повишено ниво на информираност за рискови ситуации, в които децата могат да бъдат въвлечени Разпознаване на признаци на насилие | Дейности по различни проекти на НПО | Брой обучени учители Брой обучени деца | НПО Чуждестранни организации Общини | ДАЗД |
| 2.2. Развитие на услуги и на програми за подкрепа на пострадалите лица и за поправяне на лицата, извършили домашно насилие | 2.2.1. Обявяване на конкурс за финансиране на проекти за разработване и изпълнение на програмите и обученията по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие. | В рамките на одобрените целеви средства с бюджета на МП за съответната година | 31 март 2017 г. | Реализиране на програми за превенция и защита от домашно насилие; програми за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие; специализирани програми за извършители на домашно насилие и обучение на лицата, извършващи защита по ЗЗДН. | 0 | Защита правата на децата-жертви на домашно насилие *Дейността ще бъде отчетена в Национална програма за превенция и защита от домашното насилие | МП | НПО |
|  | 2.2.2. Разработване и въвеждане на програма за работа с извършителите на насилие (пилотно). | Финансиране от УНИЦЕФ | 2017 – 2018 г. | Гарантиран достъп до услуги за подкрепа за извършителите на насилие, с цел промяна на разбиранията и превенция срещу вторични престъпни прояви | 0 | Въведена програма в рамките на 3 Детски центъра за застъпничество и подкрепа | Общини, НПО | АСП, МВР, Съдебна власт, ВКП, ДАЗД, УНИЦЕФ |
| 2.3. Пилотиране и прилагане на програми за промоция на психично здраве и превенция | 2.3.1. Утвърждаване на патронажните грижи за деца до 3 години, като ефективен механизъм за промоция на психичното здраве на бебето и малкото дете и идентифициране на деца в риск от насилие и неглижиране. | Финансиране от УНИЦЕФ, Финансиране по ОП РЧР | 2017-2018 г. | Подобряване на родителските грижи с цел пълноценно социално и емоционално развитие на бебетата и децата до 3 години, идентифицирането и съобщаването на случаи на насилие над деца от 0 до 3 | Дял на детското население до 3 години, обхванато с услуги за патронажни грижи | Най-малко 40% от детското население обхванато от услуги за патронажни грижи | МЗ | НЦОЗА, МТСП, ДАЗД УНИЦЕФ, лечебни заведения, детски градини |
| ІІІ. ПРЕВЕНЦИЯ НА СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ, СЕКСУАЛНАТА ЗЛОУПОТРЕБА И СЕКСУАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати /ефект- каква промяна ще се постигне | Индикатори |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | Водеща | Партниращи институции |
| 3.1. Национална кампания за превенция на сексуалното насилие и злоупотребата над деца | 3.1.1. Осъществяване на Национална кампания за превенция на сексуалното насилие и злоупотребата над деца. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 г. | Повече деца са стимулирани да оповестяват за насилие. | 0 | Промяна на обществените нагласи и увеличаване на броя на сигналите за случаи на сексуално насилие и злоупотреба, в т.ч. за „ранно съжителство” | ДАЗД НКБТХ | Национални и регионални медии, НПО |
|  | 3.1.2. Осъществяване на кампании на регионално ниво за превенция на сексуалното насилие и злоупотребата над деца. | Проекти и програми на чужди донори; проекти по оперативни програми | 2017 г. | Повече деца са стимулирани да оповестяват за насилие. | Брой обаждания на телефонната линия | Повишен брой обаждания на деца на телефонните линии | НПО Чуждестранни организации Общини | ДАЗД |
| 3.2. Създаване на мерки за ефективна превенция на ранните бракове и ранните раждания при децата | 3.2.1. Разработване на система за специфична социална работа в рисковите общности, целяща активизиране и включване на самите общности в работата по превенция. | Финансиране от УНИЦЕФ | 2017 – 2018 г. | Идентифициране на случаи на насилие в уязвими общности и насочване към социални услуги. Промяна на нагласи в общностите по отношение на вредни практики за отглеждане на деца | 0 | Тестване в 5 Семейно-консултативни центъра (област Шумен и област Монтана) | УНИЦЕФ | ДАЗД, Общини, НССЕИВ, НПО МТСП, АСП |
|  | 3.2.2. Разработване и тестване на интегриран подход за превенция на ранните бракове и ранни раждания чрез общностна работа и превенция в училище. | Финансиране от УНИЦЕФ | 2017 – 2018 г. | Намаляване на случаите на ранни (детски) бракове и ранни раждания | 0 | Тестване в 5 Семейно-консултативни центъра (област Шумен и област Монтана) | ДАЗД УНИЦЕФ | МТСП, АСП, МОН, МВР, Общини, НПО |
| 3.3. Намаляване на броя на децата жертви на трафик с цел сексуална експлоатация | 3.3.1. Организиране на беседи и срещи с деца от 4 до 8 клас, вкл. в региони с маргинализирани групи и разработване на информационни материали по темата. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 – 2018 г. | Повишаване информираността на децата в ранна възраст | 0 | Брой проведени срещи Брой обучени деца | ДАЗД НКБТХ / МКБТХ | МВР, МОН, АСП, ЦКБППМН, НПО |
| ІV. ПРЕВЕНЦИЯ НА ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА НАСИЛИЕ СРЕЩУ ДЕЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати /ефект- каква промяна ще се постигне | Индикатори |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | Водеща | Партниращи институции |
| 4.1. Защита на децата от насилие в дигиталната среда | 4.1.1. Получаване и обработка на сигнали за онлайн сексуална експлоатация на деца чрез интернет Гореща линия. | Частично финансиране от ЕК | 2017 -2018 г. | Затваряне на български сайтове с детска порнография и търсене на наказателна отговорност на извършителите | 500 получени сигнала, 14 следствия | Обработване на 1200 сигнала и предаване за разследване на 20 незаконни деяния | Национален център за безопасен интернет | МВР (ГДБОП) |
|  | 4.1.2. Консултиране на деца и възрастни при проблеми на непълнолетни в интернет. | Частично финансиране от ЕК | 2017 -2018 г. | Възпиране на развитието на рискови ситуации онлайн към насилие и сексуална злоупотреба с деца. | 350 проведени консултации. | Проведени 800 консултации. | Национален център за безопасен интернет | ДАЗД, мобилни оператори |
|  | 4.1.3. Засилване на дейността на ГДБОП по извършване на мониторинг на P2P мрежите и другите източници на файлове с детска сексуална експлоатация. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017-2018 г. | Локализиране и арестуване на повече сексуални насилници на деца | Около 60 случая годишно ГДБОП изработва по линия на онлайн сексуални насилници на деца | Завишаване на стойността с между 10% и 20% | МВР/ ГДБОП |  |
|  | 4.1.4. Осъществяване на операция Police2Peer (асоциация с P2P мрежите), имаща за цел генерирането на файлове с предупредителни съобщения, вместо детска сексуална експлоатация, които да се разпространяват в P2P мрежите. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 г. | Намаляване „качеството“ на файловете в P2P мрежите, както и осъществяване на превенция спрямо извършителите на сексуални престъпления срещу деца | 0 | Чрез извършената превантивна кампания се очаква голям брой от сексуалните насилници да бъдат превантирани и по този начин повече деца да бъдат защитени в дигиталната среда | МВР/ ГДБОП |  |
|  | 4.1.5. Обучаване на учители и други професионалисти за работа с деца за придобиване на умения за предпазване в интернет. | Частично финансиране от ЕК | 2017 -2018 г. | Повишаване на осведомеността и увеличаване на броя на учители и други професионалисти, работещи с деца, ползващи разработените от Националния център за безопасен интернет методики за обучение на деца за опасностите в интернет | Обучени 350 учители и професионалисти | Обучени 500 учители и професионалисти | Национален център за безопасен интернет | МОН, РУО, училища |
|  | 4.1.6. Разработване и разпространяване на информационни материали за безопасност на децата в интернет. | Частично финансиране от ЕК | 2017 -2018 г. | Увеличаване на информираността на обществото за опасностите за деца в интернет | Разпространени на 15 000 материала. | Разпространени 20 000 материала. | Национален център за безопасен интернет | МОН, РУО, училища, ДАЗД, Общини |
| 4.2. Гарантиране правата на децата правонарушители по отношение на справедливо и законосъобразно отношение и зачитане на тяхното достойнство | 4.2.1. Анализ на необходимостта от допълнителни законодателни изменения във връзка с пълното въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2016/800 от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 – 2018 г. | Укрепване на процесуалните гаранции за децата с оглед на ефективното им участие в наказателното производство и гарантиране на възможността да се ползват от правото си на справедлив съдебен процес в същата степен, както другите заподозрени или обвиняеми | 0 | Подготвен анализ *Дейността ще бъде отчетена в НПЗД 2017 г. | МП | МВР, съдебна власт |
|  | 4.2.2. Пилотно създаване на услуги за правно консултиране и представителство на децата-правонарушители | Финансиране от УНИЦЕФ | 2017 г. | Изпълнение на процесуалните гаранции по отношение на децата правонарушители и гарантиране на тяхното достойнство в процеса | 0 | Предоставена правна помощ – консултиране и процесуално представителство на деца правонарушители в област Сливен | УНИЦЕФ | Национално бюро за правна помощ, НПО, Адвокатска колегия |
|  | 4.2.3. Укрепване на капацитета на Прокуратурата на РБ за гарантиране на правата на децата правонарушители, обучение на обучители. | Финансиране от УНИЦЕФ и в рамките на бюджета на Прокуратурата на РБ | 2017 -2018 г. | Гарантиране на правата на децата, извършители на престъпления в рамките на наказателното производство | Обучени за обучители - 16 прокурора | Обучени за обучители - приблизително 42 прокурора | Прокуратура на РБ | УНИЦЕФ |
|  | 4.2.4. Провеждане на обучение на органите на разследването. | Финансиране от УНИЦЕФ | 2017 -2018 г. | Гарантиране на правата на децата, заподозрени и разследвани за извършване на престъпления в рамките на полицейската проверка и досъдебното производство | 0 | Проведени обучения на разследващи полицаи | МВР (АМВР) | УНИЦЕФ, НПО |
|  | 4.2.5. Популяризиране на услуги, програми и проекти за застъпничество, интензивна социално-възпитателна подкрепа към децата във висока степен на риск, вкл. и правонарушители и възстановително правосъдие. | Проекти и програми на чужди донори; проекти по оперативни програми | 2017 г. | Предоставяне на услуги за деца в конфликт със закона и децата под минималната възраст за наказателна отговорност | 0 | Създадени 4 Центъра за права на децата в София, Враца, Пазарджик и Русе | НПО | Органи за закрила, Общини |
| 4.3. Гарантиране правото на децата на закрила от насилие в рамките на административни, граждански и наказателни производства | 4.3.1. Въвеждане на практика по провеждане на разпити и изслушвания на непълнолетни лица в административни, граждански и наказателни производства в специално оборудвани помещения (т.нар. сини стаи). | В рамките на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“ по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо- швейцарската програма за сътрудничество По други проекти и донорски програми | 2017 г. | Създаване на условия за спазване на правата на децата в рамките на съдебните производства | 0 в рамките на проекта, реализиран от МП 14 изградени специално оборудвани помещения | Изградени 6 стаи за щадящо изслушване на деца в градовете Козлодуй, Враца, Добрич, Разград, Смолян и Хасково, по проекта на МП | МП | Общини, НПО |
|  | 4.3.2. Реализиране на проекти и споделяне на постигнатите резултати сред професионалистите и широката общественост относно програмите за подкрепа на деца в правни процедури и промяна нагласите на родителите към телесното наказание. | Проекти и програми на чужди донори; проекти по оперативни програми | 2017 г. | Гарантирани права на децата при участието им в правни процедури. Промяна на обществените нагласи спрямо телесното наказание. Овластяване на деца, учители и родители за защита срещу телесно наказание | 0 | Разработена и пилотирана програма за обучение на обучители. Повишен брой деца в контакт със закона, изслушвани по щадящ начин. Проведена кампания за промяна на обществените нагласи. Провеждане на обучителни семинари с деца и професионалисти. Прилагане на мултидисциплинарен подход за подкрепа на деца, пострадали от телесно наказание. | НПО Общини | ДАЗД, АСП, УНИЦЕФ |
|  | 4.3.3. Обучение на адвокати за гарантиране на правата на децата в рамките на административни, граждански и наказателни производства. | Финансиране от УНИЦЕФ | 2017 г. | Гарантиране на достъп до качествена правна помощ на деца, участващи в административни, граждански и наказателни производства в област Сливен | 0 | Обучени 20 адвокати от Адвокатска колегия - Сливен и Адвокатска колегия – Нова Загора | Адвокатска колегия Сливен | УНИЦЕФ, Национално бюро за правна помощ, НПО |
|  | 4.3.4. Провеждане на обучение на органите на разследването. | Финансиране от УНИЦЕФ | 2017 – 2018 г. | Гарантиране на правата на децата пострадали от и свидетели на престъпленияв рамките на полицейската проверка и досъдебното производство | 0 | Брой проведени обучения на разследващи полицаи Брой обучени разследващи полицаи | МВР (АМВР) | УНИЦЕФ |
| 4.4. Оказване на ефективна закрила от насилие на непридружените деца чужденци, включително търсещи или получили международна закрила | 4.4.1. Разработване, въвеждане, прилагане и мониторинг на прилагането на Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на деца, търсещи или получили международна закрила, включително непридружени и разделени деца. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 г. | Подобрено сътрудничество между отговорните институции в работата по случаи на деца чужденци, вкл. търсещи или получили международна закрила, чрез създаване на подходяща рамка, осигуряваща ефективна координация и подкрепа за децата | 0 | Разработен и въведен в работата на професионалистите координационен механизъм | ДАЗД | ДАБ МВР, МТСП, МОН, МЗ, АСП, НСОРБ, Общини, НПО УНИЦЕФ, ВКБООН |
|  | 4.4.2. Създаване и въвеждане на обучителни модули по права на децата, бежанци и мигранти включително случаи на непридружени деца за полицейски служители. | Финансиране от УНИЦЕФ | 2017-2018 г. | Гарантиране на правата на децата бежанци и мигранти | 0 | Изработени обучителни модули, включени в обучителната програма на АМВР | МВР (АМВР) | УНИЦЕФ, НПО, ВКБООН |
|  | 4.4.3. Предоставяне на правно консултиране и представителство на деца, търсещи международна закрила, включително непридружени деца. | Финансиране от УНИЦЕФ | 2017 г. | Спазване на международните стандарти за третиране на непридружените деца чужденци, включително търсещи международна закрила, гарантиране на живота и здравето им |  | Всички непридружени деца чужденци, включително търсещи международна закрила на територията на Р. България имат достъп до правна помощ и представителство | ДАБ, Общини | АСП, УНИЦЕФ, ВКБООН, Национално бюро за правна помощ, МВР, НПО |
|  | 4.4.4. Въвеждане на система за събиране, обработка и анализ на информация за непридружените деца чужденци, на територията на Р България. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 г. | Налична база данни за непридружените деца чужденци, служеща като основа за проследяване на тенденции и за планиране на мерки и последващи действия | Информационни системи | Въведена система за събиране и обработване на данни | ДАБ, ДАЗД, | МВР, АСП, УНИЦЕФ, ВКБООН, НПО |
|  | 4.4.5. Преглед на законодателството по отношение на разработване на цялостен режим на законово представителство на непридружени или разделени деца чужденци, търсещи и/ или получили международна закрила. Предвиждане на подходящи програми и мерки за рехабилитация и успешна социална интеграция. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 г. | Определяне на особен представител на непридружените деца, който да защитава по най-добрия начин правата и интересите на децата, за които отговаря като цяло, не само в рамките на производствата по ЗУБ. Въведена система за психологическа подкрепа и помощ на непридружените деца с цел тяхната успешна рехабилитация и възстановяване | Особено представителство, регламентирано в Закона за убежището и бежанците | Изготвени предложения за актуализиране на действащата нормативна уредба | ДАБ, ДАЗД, Общини | МВР, Народно събрание, МТСП, АСП, УНИЦЕФ, НПО, ВКБООН |
|  | 4.4.6. Създаване на специализирани услуги за настаняване на непридружени деца-чужденци, с оглед предоставяне на качествени грижи за тази група деца | БШПС, Норвежки финансов механизъм | 2017 – 2018 г. | Гарантиране на непридружените деца на жизнен стандарт, подходящ за тяхното физическо, умствено, духовно и морално развитие, отчитайки и конкретните препоръки на Комитета по правата на детето към България, в съответствие с признатите международни стандарти. | 0 | Специализирана услуга за настаняване на непридружени деца-чужденци | Общини, МОМ, БЧК | ДАЗД, МТСП, МВР, МОН, МЗ, ДАБ, АСП, НПО, УНИЦЕФ, ВКБООН |
|  | 4.4.7. Провеждане на обучения на директори на детски градини и училища за ефективна закрила от насилие на непридружените деца чужденци, включително търсещи или получили международна закрила. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 – 2018 г. | Повишена компетентността на работещите в системата на предучилищното и училищното образование | 0 | Брой участници в обученията | МОН | ДАБ ДАЗД |
| 4.5. Гарантиране правото на закрила от насилие на децата с увреждания | 4.5.1. Провеждане на обучения за работа с деца с увреждания с предизвикателно поведение. | Финансиране от Фондация „Лумос“ | 2017 г. | Повишена компетентност на работещите с тази рискова група, най-често жертви на насилие | 0 | Брой участници в обученията | НПО | АСП, Общини, ДАЗД |
|  | 4.5.2. Изготвяне на електронен наръчник за разпознаване на маркери за насилие над деца с увреждания. | Финансиране със средства на организацията | 2017 г. | Превенция на случаи на насилие над деца с увреждания. Повишаване на чувствителността на педагогическите специалисти относно разпознаване на случаи на насилие | 0 | Брой посещения на наръчника | НАРУ |  |
|  | 4.5.3. Повишаване на уменията за превенция на насилието и за работа с деца с увреждания в социалните услуги. | По проект в рамките на ОП РЧР | 2017 - 2018 г. | Гарантиране предоставянето на съпътстващи социални услуги за деца с увреждания, с цел превенция насилието | 0 | Брой обучени представители на социални услуги | АСП | НПО и Общини -доставчици на социални услуги за деца |
| 4.6. Закрила от насилие на децата във формална грижа | 4.6.1. Провеждане на обучения по закрила на детето от насилие на персонала в Центрове за настаняване от семеен тип. | Финансиране от Фондация „Лумос“ | 2017 - 2018 г. | Повишена компетентност на работещите в ЦНСТ | 0 | Брой участници в обученията | НПО Общини | АСП, ДАЗД, Фондация „Лумос” |
|  | 4.6.2. Актуализиране на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, в т.ч. в частта правила и процедури за закрила на детето от насилие. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 - 2018 г. | Гарантиране на правата и интересите на децата, подобряване на ефективността на прилагането на вътрешни правила и процедури, осигуряване на необходимите условия за сигнализиране за насилие, упражнявано над и от деца | Наличие на работещи процедури за превенция на насилието | Актуализирана Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца | ДАЗД | МВР, МОН, МЗ, МТСП, АСП, Общини, НПО |
|  | 4.6.3. Осъществяване на наблюдения и провеждане на беседи с деца, отглеждани във формална грижа по отношение на различните видове насилие и органите за закрила, към които могат да се обърнат за помощ. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 - 2018 г. | Гарантиране правото на закрила на детето срещу насилие във формална грижа от насилие | В рамките на всички проверки и наблюдения в образователни институции, социални услуги са съществявани беседи с деца | Намален брой случаи на насилие над деца във формална грижа | ДАЗД | АСП |
| 4.7. Гарантиране правата на децата, въвлечени в родителски конфликти | 4.7.1. Популяризиране на резултатите и добрите практики от проекти за работа с деца, въвлечени в родителски конфликти. | Проекти и програми на чужди донори; проекти по оперативни програми | 2017 г. | Подобряване на ефективността в работата на професионалистите с децата и техните семейства, въвлечени в родителски конфликти | 0 | Брой разпространени добри практики | НПО Общини | ДАЗД |
|  | 4.7.2. Провеждане на обучения на педагогически съветници и психолози за работа с деца и ученици, въвлечени в родителски конфликт. | В рамките на бюджета за съответната година | 2018 г. | Повишена компетентност на работещите в системата на предучилищното и училищно образование | 0 | Брой участници в обученията | МОН | ДАЗД НПО АСП Дружество на психолозите в България |
|  | 4.7.3. Разработването на материали за деца с увреждания, с оглед предпазването им от различни форми на насилие. | Финансиране от Фондация „Лумос“ | 2017 – 2018 г. | Повишаване на информираността на децата с увреждания за опасностите, които крият различните видове насилие | 0 | Брой разработени материали. Брой институции, чиито ползватели са деца с увреждания, в които са разпространени материалите. | ДАЗД | Фондация „Лумос” |
| 4.8. Превенция на експлоатацията на деца за просия, джебчийство и скитничество | 4.8.1. Ранно сигнализиране при случаи на установени скитащи деца и деца, използвани за просия и джебчийски кражби, вкл. чрез използване на възможността за сигнализиране чрез НТЛД 116 111. | В рамките на бюджета за съответната година | 2018 г. | Намаляване броя на децата на улицата, въвлечени в трудова експлоатация и престъпна дейност | 0 | Брой проведени акции от органите на МВР. Брой случаи на скитащи деца и деца, използвани за просия и джебчийски кражби, за които е сигнализирано. | МВР | ДАЗД АСП |
|  | 4.8.2. Осъществяването на лекции за безопасен интернет с деца от различни възрастви групи и училища в рамките на различни действащи инициативи. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 -2018 г. | Намаляване броя на децата, станали жертва на онлайн сексуална експлоатация | Около 13-14 срещи годишно. (Има такава инициатива на Студентска община в гр. София, много често самите училища са инициатори и т.н.) | Завишаване на бройката осъществени лекции с 20% | МВР/ ГДБОП | Национален център за безопасен интернет |
|  | 4.8.3. Разработване и разпространение на информационни материали за безопасност на децата в интернет на страниците на специализираната платформа www.cybercrime.bg. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 -2018 г. | Онлайн образование на децата за рисковете, които се крият в интернет; разпознаване на опасностите и как да ги избегнат, за да не се превърнат в жертва | 7 статии има публикувани по тази тематика | Очаква се нови 10 материала да бъдат разработени и разпространени | МВР/ ГДБОП |  |
| V. ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ДЕЦА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати /ефект- каква промяна ще се постигне | Индикатори |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | Водеща | Партниращи институции |
| 5.1. Защита от насилие на децата в различните видове образователни институции | 5.1.1. Синхронизиране на механизма за противодействие на училищния тормоз и координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция и свързаните с тях документи. | В рамките на бюджета за съответната година и финансиране от УНИЦЕФ | 2018 г. | Подобрено сигнализиране в случаи на насилие над деца и подобрена координация между образователните институции и останалите органи за закрила на детето | Съществуват два механизма за взаимдействние: Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция и Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище | Двата механизма са синхронизирани | ДАЗД МОН | АСП, РУО, УНИЦЕФ |
|  | 5.1.2. Обучение на специалисти от Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) по места за разпознаване на белези на насилие при деца с увреждания и превенция на насилието над тази група деца. | В рамките на бюджета на организацията | 2017 г. | Намаляване на броя на случаите на тормоз и насилие над деца с увреждания | 0 | Брой обучени специалисти | НАРУ | МОН |
| 5.2. Превенция на насилието в образователна среда чрез разработване и прилагане на политики за предотвратяване на насилието | 5.2.1. Актуализиране и прилагане на цялостен училищен подход за превенция на тормоза и насилието в училище. | В рамките на бюджета за съответната година и финансиране от УНИЦЕФ | 2018 г. | Изграждане на актуализиран училищен подход за превенция на тормоза и насилието в училище | Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и Алгоритъм за неговото прилагане | 1 бр. актуализиран Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и 1 бр. актуализиран Алгоритъм за неговото прилагане | МОН | Общини, училища, УНИЦЕФ, НПО |
| 5.3. Мониторинг на прилагането на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище | 5.3.1. Обучение на експерти от МОН за осъществяване на Мониторинг на прилагането на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище. | В рамките на бюджета за съответната година | 2018 г. | Повишена компетентност на експертите в МОН, и 28-те РУО в страната, извършващи проверки в системата на предучилищното и училищно образование | 0 | Брой обучени експерти | МОН | УНИЦЕФ, ДАЗД, ЦКБППМН, МКБППМН |
| 5.4. Организация на свободното време на децата и развитие на спортната и физическа активност, културни дейности сред подрастващите, с цел намаляване на насилието между тях | 5.4.1. Изпълнение на дейности в рамките на Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове. | В рамките на бюджета на НПМ (2016-2020) | 2017 г. | Предоставени дейности за свободното време на младежи (15-18 г.) | 0 | 360 младежи (15-18 г.) *Дейността ще бъде отчетена по Националната програма за младежта | ММС | НПО, бенефициенти по НПМ (2016-2020), Общини |
|  | 5.4.2. Изпълнение на програма „Спорт за децата в свободното време“. | В рамките на бюджета на НПМ (2016-2020) | м. март - м. декември 2017 г. | Осигурени възможности на деца за включване в спортни занимания през свободното им време. Спортът - превенция срещу нетолерантността и насилието сред децата. | 0 | 8 000 деца *Дейността ще бъде отчетена по Националната програма за младежта | ММС | Спортни клубове, бенефициенти по програмата. |
| VI. СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ УСЛУГИ, МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ И ИЗВЪРШИТЕЛИ НА НАСИЛИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати /ефект- каква промяна ще се постигне/ | Индикатори |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | Водеща | Партниращи институции |
| 6.1. Преглед на практиките в услугите за деца, преживели насилие | 6.1.1. Развитие на специализирани интегрирани услуги за деца, жертви на насилие. | Финансиране от УНИЦЕФ | 2017 – 2018 г. | Осигуряване на достъпни и качествени услуги за консултиране, застъпничество и подкрепа за деца, преживели насилие | Пилотно прилагане на методика | Пилотно развитие на 3 Детски центъра за застъпничество и подкрепа (в гр. София, Шумен и Монтана) | НПО, Общини, УНИЦЕФ | МВР, МТСП, ДАЗД, ВКП, АСП, МЗ, МОН, НПО |
| 6.2. Повишаване капацитета на услугата приемна грижа за прием на деца, преживели насилие | 6.2.1. Професионализация на приемната грижа, актуализиране на начина на подбор, обучение и подкрепа на приемните семейства. | В рамките на проект „Приеми ме 2015“ | 2018 г. | Осигуряване на възможност за настаняване в приемни семейства на деца, преживели насилие. | Деца, преживели насилие, настанени в приемна грижа. Приемни семейства, осигуряващи специализирана приемна грижа за деца, преживели насилие. | Деца, преживели насилие настанени в приемна грижа. Приемни семейства, осигуряващи специализирана приемна грижа за деца преживели насилие. Стойностите ще се наблюдават в срока на изпълнение на проекта. | АСП | Общини, НПО, МТСП, ДАЗД, УНИЦЕФ |
| 6.3. Мониторинг и контрол на дейността на услугите, които работят с деца, жертви на насилие | 6.3.1. Мониторинг на дейността на социалните услуги, работещи с деца, жертви на насилие. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 - 2018 г. | Повишаване качеството на предоставяните социални услуги | Брой извършени проверки в социалните услуги, работещи с деца, жертви на насилие през 2017 | Брой извършени проверки в социалните услуги, работещи с деца, жертви на насилие през 2018 | ДАЗД | АСП |
|  | 6.3.2. „Провеждане на Академия за доброволци, като деца на възраст между 15-17 г. да бъдат обучавани по метода „връстници обучават връстници“ на тема: „Противодействие на трафика на хора“. | В рамките на бюджета за съответната година на НКБТХ, МКБТХ и на общините, Фондация „Ханс Зайдел” | 2017 г. | Обучение на деца в гимназиална възраст за рисковете от въвличане в трафик на хора | Брой деца, участвали в Академията през 2017 г. | Брой деца; Брой реализирани инициативи *Дейността ще бъде отчетена по Националната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите | НКБТХ, МКБТХ | Общини и заинтересовани страни |
| VII. ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати /ефект- каква промяна ще се постигне | Индикатори |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | Водеща | Партниращи институции |
| 7.1. Повишаване на професионалната компетентност на специалистите, работещи с деца, за ранно идентифициране и реакция на насилието /образователна, социална, здравна, съдебна система и други/ | 7.1.1. Въвеждане на изискване за актуализиране на длъжностни характеристики на професионалистите, работещи с деца и въвеждане на изискване за познаване и спазване на задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето | В рамките на бюджета за съответната година | 2018 г. | Повишена информираност на професионалистите, работещи с деца за институциите, към които могат да се обърнат в случай на насилие на дете. Своевременно сигнализиране за деца, нуждаещи се от закрила | Въведени са като изисквания в длъжностните характеристики на част от персонала на социалните услуги, образователните услуги, лечебните заведения, в изпълнение на дадени предписания от страна на ДАЗД | Брой институции, въвели актуализирането на длъжностните характеристики | Всички органи за закрила на детето | НПО, УНИЦЕФ |
|  | 7.1.2. Повишаване капацитета на специалистите, работещи по случаи на насилие чрез надграждащи обучения, кръгли маси, конференции и обмен на практики между специалистите – в социалната сфера, представители в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд. | В рамките на проект „Заедно срещу насилието“ ОП РЧР 2014-2020 г | Втората половина на 2017 г. - до м. декември 2019 г. | Повишаване капацитета на специалистите, работещи по случаи на насилие чрез обмяна на опит и практики, кръгли маси, конференции, надграждащи обучения. Създаване на мрежа от специалисти. Разпространяване и въвеждане на добри практики по случаи на насилие. Повишаване информираността на обществото относно насилието. | 0 | 330 специалисти в социалната сфера, представители в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд са повишили квалификацията си след приключване на надграждащите обучения, кръглите маси, конференции и други. | МТСП | АСП |
|  | 7.1.3. Обучение на специалисти, провеждащи изслушванията на деца. | В рамките на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“ по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо- швейцарската програма за сътрудничество | 2017 г. | Обучени професионалисти за провеждане на изслушвания на деца | 0 | 20 обучени специалисти *Дейността ще бъде отчетена в НПЗД 2017 г. | МП | НИП |
|  | 7.1.4. Създаване и въвеждане на обучителни модули по права на детето, деца, участващи в правни процедури с фокус децата, пострадали от и свидетели на престъпления и насилие в програмата на Националния институт на правосъдието и Академията на МВР. | Финансиране от УНИЦЕФ | 2018 г. | Подобряване на обучителните програми и повишаване на знанията на професионалистите за работа с деца, жертви или извършители на насилие, разпознаване на индикаторите на различните видове насилие | 0 | Разработени и въведени обучителни модули | НИП, МВР (АМВР) | ДАЗД, УНИЦЕФ, НПО |
|  | 7.1.5. Реализиране на проекти за провеждане на обучения и супервизии в работата по случаи на деца, жертви или извършители на насилие. | Проекти и програми на чужди донори; проекти по оперативни програми | 2017 г. | Повишена чувствителност към насилието над деца и познания за идентифициране, сигнализиране и действия при случаи на насилие над деца | 0 | Брой случаи, които са преминали през супервизия; Брой професионалисти, участвали в супервизията | НПО Общини | ДАЗД, АСП, МВР, МЗ |
|  | 7.1.6. Разработване на алгоритъм за действие от страна на медицинските специалисти при случаи на деца жертва на насилие. | Финансиране от УНИЦЕФ | 2017 г. | Незабавно сигнализиране за нуждата от закрила на дете от страна на медицинските специалисти. Оказване на адекватна и навременна подкрепа и помощ на пострадалото дете. | 0 | Разработен и въведен в практиката алгоритъм за действие | ДАЗД, МЗ, МОН | АСП, НПО, УНИЦЕФ, Национално сдружение на ОПЛ |
|  | 7.1.7. Актуализиране на подзаконовата нормативна уредба с оглед осигуряване на ясна рамка за работа на медицинските специалисти в учебни и детски заведения. | В рамките на бюджета за съответната година | 2017 г. | Осъществяване на ефективен контрол върху работата на медицинските специалисти, обезпечаване на необходимото и навременно медицинско обслужване на децата и учениците | Наредба № 3 за здравните кабинети в училищата | Актуализирана подзаконова нормативна уредба | МЗ НСОРБ | МОН, Общини |
| 7.2. Подобряване на механизма за взаимодействие и координация между институциите | 7.2.1. Съвместни специализирани обучения по прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, на органите, включени в механизма. | Финансиране от УНИЦЕФ за 3 общини: София, Шумен, Монтана и от оперативни програми за обучения в цялата страна | 2017 – 2018 г. | Подобряване на междуинституционалното сътрудничество в работата по случаи на насилие, планиране на адекватни и навременни мерки и дейности за работа с децата | 0 | Брой проведени обучения Брой обучени специалисти | ДАЗД | МТСП, МВР, ВКП, АСП, Общини, НПО, УНИЦЕФ |
| VIII. ПОВИШАВАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА И ИНФОРМИРАНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ПО ВЪПРОСИТЕ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати /ефект- каква промяна ще се постигне | Индикатори |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | Водеща | Партниращи институции |
| 8.1. Подобряване на информираността на обществото по въпросите за насилието над деца. | 8.1.1. Провеждане на кампании за увеличаване на информираността и промяна на обществените нагласи към насилието над деца. | Финансиране от УНИЦЕФ | 2017 – 2018 г. | Повишаване на чувствителността на обществото и развиване на култура на нетолерантност към насилието над деца и увеличаване на сигналите за насилие | Проведени редица национални кампании | Брой проведени кампании на местно и национално ниво | ДАЗД | УНИЦЕФ, ЦКБППМН, МКБППМН, Медии, НПО |
|  | 8.1.2. Реализиране на проекти от неправителствения сектор и общините, и споделяне на постигнатите резултати и добри практики, чрез публикации в медиите и информационен сайт с материали. | Проекти и програми на чужди донори; проекти по оперативни програми | 2017 г. | Повишаване броя на информираните граждани от широката общественост и от профе-сионалната общност | 0 | Брой публикации Информационен сайт с материали | НПО Общини | МВР АСП ДАЗД |
|  | 8.1.3. Изготвяне на информационни материали за подобряване информираността на родители и деца по отношение безопасността на децата. | Българо-швейцарска програма за сътрудничество | 2017 г. | Предпазване на децата от опасностите на улицата и когато са сами в къщи. | 0 | Брой разработени информационни материали | МВР | ЦКБППМН, МКБППМН |
| 8.2. Повишаване на информираността на родителите по отношение на опасностите за децата в интернет | 8.2.1. Организиране на кампании и публични събития за повишаване на информираността на обществото за опасностите за деца в интернет. | Частично финансиране от ЕК | 2017 -2018 г. | Увеличаване на информираността на обществото за опасностите за деца в интернет | Организирани 3 национални кампании, 2 конференции и кръгли маси и 6 събития за семейства | Организирани 6 национални кампании, 5 конференции и кръгли маси и 8 събития за семейства | Национален център за безопасен интернет | ДАЗД, МОН, МВР, МТИТС, БАИТ, мобилни оператори |
| 8.3. Работа с медиите с цел защита на децата от вредно медийно влияние и неразгласяване на данни и сведения за личността на дете, жертва или извършител на насилие | 8.3.1. Работа с медиите с цел етично отразяване на теми свързани с деца жертви и свидетели на насилие (превенция на повторна виктимизация и стигматизация в обществото). | Финансиране от УНИЦЕФ | 2017 – 2018 г. | Запазване на неприкосновеността на личния живот и достойнството на децата, жертви и свидетели на насилие | 1 проведен семинар и обучение на национално ниво | Брой проведени семинари и обучения | ДАЗД, СЕМ | Доставчици на медийни услуги, УНИЦЕФ |

Използвани съкращения:

ВКП – Върховна касационна прокуратура

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

МП – Министерство на правосъдието

МВР – Министерство на вътрешните работи

ММС – Министерство на младежта и спорта

МОН – Министерство на образованието и науката

МЗ – Министерство на здравеопазването

МК – Министерство на културата

МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите

МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето

СЕМ – Съвет за електронни медии

АСП – Агенция за социално подпомагане

ОПЛ – Общопрактикуващ лекар

НИП – Национален институт на правосъдието

АМВР – Академията на Министерство на вътрешните работи

КЗД – Комисия за защита от дискриминация

ДАБ – Държавна агенция на бежанците

НПО – Неправителствена организация

НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи

НКБТХ – Национална комисия за борба с трафика на хора

МКБТХ – Местна комисия за борба с трафика на хора

ЦКБППМН – Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

РЗИ – Регионална здравна инспекция

НЦН – Национален център по наркомании

НАРУ – Национална асоциация на ресурсните учители

БШПС - Българо-швейцарска програма за сътрудничество

НПЗД – Национална програма за закрила на детето

НТЛД – Национална телефонна линия за деца

НССЕИВ – Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

МОМ – Международна организация по миграция

РУО – Регионално управление на образованието

РЦПППО – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

EК – Европейска комисия

ПРИЛОЖЕНИЕ към Плана за действие:

Информация за неправителствени организации в страната, развиващи дейности по различните стратегически и оперативни цели, финансирани по проекти, от международни донорски организации, от собствено финансиране.