Приложение

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ

за 2017 г.

РАЗДЕЛ I

„ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора. |
|  | - Организация и координация между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното изпълнение на политиката за предотвратяване на трафика на хора. |

| Дейност 1 | Съгласуване и приемане на Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ и членове на НКБТХ |
| Партньори | Общини, към които има създадени МКБТХ, регионалните звена на представените в НКБТХ институции, НПО, Международни организации, Национално бюро за правна помощ |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ и представените институции |
| Срок | Юли, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Дългосрочна политика на Р България по предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му. |
| Индикатори за изпълнение | Приета Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021г. на заседание на МС. |

| Дейност 2 | Изграждане и повишаване на капацитета на Местните комисии за борба с трафик на хора и организиране и провеждане на външен мониторинг и оценка във връзка с изпълнението на местните политики за борба с трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Общини, към които има създадени МКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ и на съответните общини, средства по проекти и програми |
| Срок | Ноември, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Изпълнение на всички задължения по чл. 8 от ЗБТХ и мониторингов доклад с оценка на качеството и ефективността на извършените дейности и проведени превенционни и информационни кампании, обучения и реализирани политики. Анализ на необходимостта за разкриване на допълнителни МКБТХ и/или сливане на вече съществуващи на регионален принцип. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени обучения с МКБТХ, извършен външен мониторинг и контрол, представени препоръки за повишаване на качеството и ефективността на работа на МКБТХ, разработен и утвърден работен план на МКБТХ, съгласно изведените препоръки. |

| Дейност 3 | Внедряване на нови механизми за проследяване на случаите на жертви на трафик на хора за периода след напускане на приюта/специализирания център за жертви на трафик на хора |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ, Международен център за развитие на миграционната политика, Виена |
| Партньори | Членове на НКБТХ и МКБТХ, НПО-доставчици на социални услуги на национално и местно ниво, институции, ангажирани с реализирането на проекта, съгласно Българо-швейцарската програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа, връщане и реинтеграция на жертви на трафик. |
| Финансиране | Българо-швейцарска програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа, връщане и реинтеграция на жертви на трафик. |
| Срок | декември, 2017 г. |
| Очаквани резултати | По-висок стандарт в предоставянето на услуги от приюта и специализирания център, разработени и внедрени нови политики и механизми за мониторинг. |
| Индикатори за изпълнение | Проведено изследване на текущата ситуация в България, проведени интервюта със заинтересовани институции на национално ниво, изработени два документа за политики и два документа за мониторинг, които да бъдат приети от НКБТХ, брой проведени срещи и получени обратни връзки. |
| Дейност 4 | Засилване на междуинституционалното сътрудничество в посока противодействие на трафика на хора, във връзка с актуалните миграционни реалности и новите проявления на престъплението. |
| Отговорна институция | АНКБТХ |
| Партньори | НКБТХ, МКБТХ, НПО и международни организации в България, Европейски агенции, ДАБ, МВР |
| Финансиране | АНКБТХ, Фондация „Ханс Зайдел- България“ |
| Срок | Май- Октомври, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество на местно, национално и международно ниво във връзка с противодействие на трафика на хора сред мигранти, търсещи убежище. |
| Индикатори за изпълнение | Проведено международно събитие, целящо обмен на опит и добри практики, свързани с противодействието на трафика на хора в контекста на новите миграционни предизвикателства. |

| Дейност 5 | Оптимизиране и повишаване на ефективността на работата по случаи на жертви на трафик на хора, чрез прилагане на процедурите и мерките, залегнали в Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора (НМН). |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ |
| Партньори | НКБТХ, МКБТХ, НПО и международни организации в България, Европейски агенции, ДАБ, МВР, АЗ, ДАЗД, ИА „ГИТ“, АСП |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, НПО, средства по програми и проекти |
| Срок | Постоянен 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване на ефективността и резултативността на работа по случаи на трафик на хора и постигане на по-добра координация и комуникация, между отделните институции, въвлечени в процеса. Практическо прилагане на залегналите процедури и мерки в Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора, отработени случаи на жертви на трафик на хора, съгласно НМН. |
| Индикатори за изпълнение | Брой координирани сигнали, съгласно НМН, брой подпомогнати жертви, съгласно НМН |
| Дейност 6 | Разкриване на Местна комисия за борба с трафика на хора в гр. Плевен |
| Отговорна институция | АНКБТХ |
| Партньори | Община Плевен, Окръжна прокуратура - Плевен |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ и Община Плевен |
| Срок | Май, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване на обхвата на работа по превенция, противодействие, преследване и наказание на трафика на хора на местно ниво и подобряване на координацията и междуинституционалното взаимодействие на местно и регионално ниво. |
| Индикатори за изпълнение | Функционираща Местна комисия за борба с трафика на хора в гр. Плевен. |

РАЗДЕЛ II

„ПРЕВЕНЦИЯ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Повишаване на осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора. |
|  | - Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора. |
| Дейност 1 | Провеждане на целенасочени дейности по превенция и ранна идентификация на трафика на хора сред уязвими общности, отчитащи специфичните рискови фактори и форми на трафик. |
| Отговорна институция | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | НПО, АЗ. |
| Финансиране | Средства по проекти и програми, бюджета на НКБТХ |
| Срок | Август – декември, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на уязвимите групи за проблемите, свързани с трафика на хора и разгърната мултидисциплинарна работна мрежа на национално и местно ниво; повишена информираност и ангажираност на местните институции и общности - неформални лидери за ранна идентификация на случаи на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени съвместни събития, изработени и разпространени информационни материали, създадени и утвърдени комуникационни канали за обмен на добри практики. Брой представители на уязвими общности и неформални лидери, въвлечени в работната мрежа, брой ранно идентифицирани реферирани лица в риск от трафик. |

| Дейност 2 | Провеждане на информационна кампания за превенция на трафика на хора по повод 30 юли – Международен ден за борба с трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МКБТХ |
| Партньори | АНКБТХ, НПО и бизнес сектор |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Юли, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на уязвимите групи по проблемите, свързани с трафика на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени съвместни събития, изработени и разпространени информационни материали, създадени и утвърдени комуникационни канали за обмен на добри практики и синхронизиране на общите действия и работа. |

| Дейност 3 | Провеждане на кампания за актуални форми и тенденции на трафика на хора, новите профилни характеристики на жертвите и специфичните нови способи за въвличане, по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Членове на НКБТХ, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Октомври – Декември, 2017г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на обществото по проблемите, свързани с трафика на хора, актуалните профилни характеристики на жертвите и специфичните нови способи за въвличане. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени събития, изработени и разпространени информационни материали, създадени и утвърдени комуникационни канали за обмен на добри практики и синхронизиране на общите действия и работа. |

| Дейност 4 | Провеждане на информационни дейности за рисковете от трафик на хора сред мигранти/граждани на трети страни. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ, МВР |
| Партньори | НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, фондация „Ханс Зайдeл“ |
| Срок | февруари, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност за рисковете от трафик сред уязвими групи, вкл. мигранти и граждани на трети страни. |
| Индикатори за изпълнение | Разработени специализирани информационни материали за групи в риск, вкл. граждани на трети страни, брой достигнати хора, брой разяснителни дейности. |

| Дейност 5 | Развиване на антитрафик-мрежата от доброволци към Местните комисии за борба с трафика на хора и АНКБТХ чрез обучения и провеждане на Академия за доброволци. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МКБТХ и АНКБТХ |
| Партньори | МОН и НПО |
| Финансиране | Средства по проекти и програми, фондация „Ханс Зайдeл“ |
| Срок | Март- Април, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Допълнително привлечени и обучени доброволци на територията на София и на страната. |
| Индикатори за изпълнение | Проведена Академия за доброволци, брой обучени деца и младежи, брой обхванати училища. |

| Дейност 6 | Организиране и провеждане на специализирано изследване, целящо картографиране на районите, населени със силно уязвими общности, по отношение на въвличане в трафик на хора и извеждане и анализ на рисковите фактори и вида трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ |
| Партньори | МКБТХ, НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Март- ноември, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Създадена „карта“ на районите, населени с уязвими общности, изведени и анализирани рискови фактори за въвличане в трафик, отчетени специфични за тези уязвими общности форми на трафик на хора, разработени практически препоръки за превенция и работа с тях. |
| Индикатори за изпълнение | Проведено изследване, създадена „карта“, отчетени рискови фактори и вид трафик и формулирани и представени практически препоръки за превенция и работа сред и с уязвимите групи. |

| Дейност 7 | Провеждане на информационна кампания по превенция и предотвратяване на трафика на хора с цел трудова експлоатация. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МТСП и АЗ |
| Партньори | АНКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на МТСП и АЗ |
| Срок | Декември, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на българските граждани, желаещи да заминат с цел работа в други държави – членки на Европейския съюз по проблемите, свързани с трафика на хора и опасностите от възникване на трудова експлоатация. |
| Индикатори за изпълнение | Брой информационни материали за български граждани, желаещи да заминат с цел работа в други държави – членки на Европейския съюз и разпространяването им чрез териториалните поделения на АЗ. |

### РАЗДЕЛ ІІІ

### „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

| СТАРТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Развиване и надграждане на експертността на специалисти в областта на противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите. |
|  | - Допълнителна квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структури на НКБТХ, както и на експертите в Постоянната работна група към Националната комисия. |

| Дейност 1 | Провеждане на обучителен модул „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите” на стажант-дипломати, дипломати, изпълняващи консулски функции и полицейски аташета чрез програмата на Дипломатическия институт на МВнР. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МВнР, Дипломатически институт на МВнР |
| Партньори | АНКБТХ, членове на НКБТХ, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на Дипломатическия институт на МВнР и Министерство на отбраната |
| Срок | Март - Юни, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучения, брой обучени. |
| Дейност 2 | Провеждане на специализирани обучения за съдии, магистрати и разследващи полицаи. |
| Отговорна институция | АНКБТХ, Фондация „Ханс Зайдел“ |
| Партньори | МВР, Национално бюро за правна помощ, Асоциация на прокурорите в България, НПО и МО, Секретариат към конвенцията на Съвета за Европа за борба с трафика на хора |
| Финансиране | Средства по проекти и програми - фондация „Ханс Зайдел“ |
| Срок | Септември, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучения (национални и международни), брой обучени служители, брой включени лектори (български и чуждестранни). |

| Дейност 3 | Провеждане на специализирано обучение за служители на МВР и инспектори на ИА ГИТ на тема: „Идентифициране жертвите на трафик и взаимодействие с компетентните полицейски органи по случаите на трафик на хора с цел принудителен труд“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ, МВР |
| Партньори | МТСП, |
| Финансиране | Бюджет на НКБТХ |
| Срок | Март- Септември, 2017г. |
| Очаквани резултати | Подобрена идентификация на жертвите на трафик и по-ефективно взаимодействие с компетентните полицейски органи по случаите на трафик на хора с цел принудителен труд |
| Индикатори за изпълнение | Проведено обучение, подобрено и по-ефективно взаимодействие. |

| Дейност 4 | Провеждане на обучения на ромски медиатори в „Бюро по труда“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АЗ, МКБТХ |
| Партньори | Всички заинтересовани институции, МКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ |
| Срок | Декември, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване познанията на ромските медиатори относно рисковете от трудова експлоатация и трафик на хора, повишена информираност на представители на ромски общности относно рисковете от трудова ескплоатация. |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучени ромски медиатори, брой проведени обучения. |

| Дейност 6 | Обучения на трудови посредници, служители от дирекции „Бюро по труда” към АЗ, инспектори от ИА „ГИТ“ и социални работници на Дирекции „Социално подпомагане“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МТСП (АЗ) |
| Партньори | АНКБТХ, ЦРЧРРИ |
| Финансиране | От бюджета на МТСП /АЗ, ИА ГИТ, АСП |
| Срок | Март – Октомври, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност относно идентифицирането на случаи на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, обратни връзки. |

| Дейност 7 | Провеждане на специализирани обучения за магистрати и юристи, насочени към актуалните тенденции и форми по отношение на трафика на хора, както и профила на жертвите на трафик на хора и техните законови права. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | ПРБ |
| Партньори | АНКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на ПРБ |
| Срок | Декември, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност относно актуалните тенденции и форми по отношение на трафика на хора, както и профила на жертвите на трафик и техните законови права. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучения, брой обучени магистрати и юристи, повишена чувствителност на магистратите и юристите по отношение на правата на жертвите на трафик на хора. |

| Дейност 8 | Провеждане на мултидисциплинарни обучения на тема: „Прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора (НМН)“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МКБТХ, АНКБТХ. |
| Партньори | Общини |
| Финансиране | От бюджета на АНКБТХ, общините и средства по проекти и програми |
| Срок | Март- Декември, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на работещите по трафик на хора специалисти, за НМН и заложените в него процедури, дейности и мерки. |
| Индикатори за изпълнение | Практическо приложение на процедурите, дейностите и мерките, залегнали в НМН. |
| Дейност 9 | Провеждане на специализирани обучения на социални работници от Дирекция „Социално подпомагане“, свързани с идентификацията на жертвите на трафик и работа по реинтеграцията им, след престоя в Приют и/или Кризисен център. |
| Отговорна институция | АСП |
| Партньори | АНКБТХ, МКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на АЗ |
| Срок | Март - Декември, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Подобрена идентификация и последваща реинтеграция на жертвите на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени обучения и обучени социални работници, повишен брой на идентифицираните и реинтегрирани жертви. |

| Дейност 10 | Провеждане на специализирани обучения на педагогически персонал, свързан с трафика на хора и ранната идентификация на потенциалните жертви. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МОН |
| Партньори | АНКБТХ, МКБТХ |
| Финансиране | МОН |
| Срок | Март- Декември, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на педагогическия персонал, относно престъплението трафик на хора и изградени умения за идентификация за потенциалните жертви. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени обучения, брой участвали педагози и педагогически съветници, брой идентифицирани потенциални жертви. |
| Дейност 11 | Организиране на обучение за персонала на новооткрити приют и специализиран център за жертви на трафик на хора на територията на гр. София |
| Отговорна институция | АНКБТХ, Кризисен център “Die Drehscheibe”, Виена |
| Партньори | НПО - доставчик на услугата |
| Финансиране | Българо-швейцарска програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа, връщане и реинтеграция на жертви на трафик. |
| Срок | Юни, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на персонала на новооткритите приют и специализиран център за жертви на трафик на хора на територията на гр. София. |
| Индикатори за изпълнение | Проведено едноседмично обучение за 6 лица от новосъздадените приют и специализиран център към НКБТХ във Виена от експерти на Кризисен център “Die Drehscheibe”, Виена. |

| Дейност 12 | Участие в международно обучение на тема: „Намаляване на трафика на хора чрез редуциране на търсенето на сексуални услуги, предлагани от жертви на трафик“ |
| --- | --- |
| Отговорна институция | Академия по Европейско право |
| Партньори | Членове на НКБТХ |
| Финансиране | Академия по Европейско право |
| Срок | Април, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване на професионалния капацитет на специалистите, работещи в сферата на трафик на хора и утвърждаване на сътрудничеството с международни правни организации. |
| Индикатори за изпълнение | Участие в обучение, брой участници. |
| Дейност 13 | Участие в международно обучение на тема: „Оказване на помощ на жертвите на трафик на хора и необходимите за това средства“ |
| Отговорна институция | Академия по Европейско право |
| Партньори | Членове на НКБТХ |
| Финансиране | Академия по Европейско право |
| Срок | Декември, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване на професионалния капацитет на специалистите, работещи в сферата на трафик на хора и утвърждаване на сътрудничеството с международни правни организации. |
| Индикатори за изпълнение | Участие в обучение, брой участници. |

| Дейност 14 | Повишаване на капацитета на експертите от Администрацията на НКБТХ. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ |
| Партньори | ИПА и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Март – Ноември, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите. |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени служители. |

### РАЗДЕЛ IV

### „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА

### ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Прилагане на Националния и Транснационалния механизъм за рефериране на жертвите на трафик на хора. |
|  | - Прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора. |
|  | - Повишен брой жертви на трафик получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора, кризисни центрове и други центровете за подкрепа. |
|  | - Реинтеграция на жертвите на трафик чрез квалификация, трудова заетост и др. |

| Дейност 1 | Закрила и подкрепа на ЖТХ в ПВНЦЗПЖТХ в гр. Варна и гр. Бургас. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | НПО, МВР, МКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Постоянен 2017 г. |
| Очаквани резултати | Функциониращи ПВНЦЗПЖТХ. Обгрижени жертви на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой настанени и обгрижени жертви на трафик, предоставена психосоциална и правна помощ. |

| Дейност 2 | Утвърждаване на развитото партньорство за специализирана подкрепа на мъже, жертви на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ |
| Партньори | НПО, МТСП, МОМ |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Постоянен, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишен обхват на специализираната подкрепа за мъже, жертви на трафик и синхронизиране на действията при работа по случаи на мъже, жертви на трафик. |
| Индикатори за изпълнение | Привлечени партньори, оказващи подкрепа на мъже, жертви на трафик. |

| Дейност 3 | Откриване на приют за възрастни, жертви на трафик, в гр. София с капацитет от 10 лица. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ, |
| Партньори | НПО, Държавни институции, предоставящи сграден фонд за нуждите на приюта |
| Финансиране | Българо-швейцарска програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа, връщане и реинтеграция на жертви на трафик. |
| Срок | Юли 2017 г. |
| Очаквани резултати | Разширяване на обхвата на специализираните услуги за жертви на трафик на хора, предоставяне на възможност на по-голям брой жертви на трафик за достъп до специализирани услуги. |
| Индикатори за изпълнение | Създаден напълно функциониращ приют за възрастни, жертви на трафик в гр. София с капацитет от 10 лица, реновиран и оборудван, сключен договор с доставчик на услуга, брой настанени жертви. |

| Дейност 4 | Откриване на приют за деца, жертви на трафик в гр. София с капацитет от 10 лица. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ, |
| Партньори | НПО, Държавни институции, предоставящи сграден фонд за нуждите на приюта |
| Финансиране | Българо-швейцарска програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа, връщане и реинтеграция на жертви на трафик. |
| Срок | Юли, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Разширяване обхвата на специализираните услуги за деца, жертви на трафик на хора, предоставяне на възможност на по-голям брой деца - жертви на трафик за достъп до специализирани услуги. |
| Индикатори за изпълнение | Създаден един напълно функциониращ приют за деца, жертви на трафик в гр. София с капацитет от 10 лица, реновиран и оборудван, сключен договор с доставчик на услуга, брой настанени жертви. |

| Дейност 5 | Утвърждаване на мрежата на адвокати, специализирани в областта на защита на жертви на трафик, съдействащи на разследването. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | НПО, Бюро за правна помощ |
| Финансиране | АНКБТХ, средства по програми и проекти |
| Срок | Юни 2017 г. |
| Очаквани резултати | Разширяване на обхвата на създадената мрежа от адвокати, специализирани в областта на защита на жертвите на трафик. |
| Индикатори за изпълнение | Повишен брой на адвокатите, поемащи дела и оказващи юридическо съдействие на жертви на трафик на хора. |

РАЗДЕЛ V

„ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Проследяване на развитието и тенденциите при престъплението „трафик на хора”, неговото предотвратяване и противодействие. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Поддържане на единна база данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора. |
|  | 2. Подобряване на механизма за събиране на данни от всички ведомства и НПО. |

| Дейност 1 | Анализ на тенденциите в областта на престъплението трафик на хора въз основа на данните за жертвите и извършителите на престъплението |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ, НСлС |
| Партньори | НСлС, Отдел ЕИСПП |
| Финансиране | Средства по програми и проекти, средства от бюджета на НКБТХ. |
| Срок | Март, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Събиране на по-обширна, качествена и количествена статистическа информация и анализ на данните. Разработване на политики за противодействие на трафика на хора, базирани на актуални емпирични данни. |
| Индикатори за изпълнение | Внедрени и предоставени инструменти за специализирано търсене, подобрен достъп до ЕИСПП, обогатена база данни на НКБТХ, брой изготвени анализи |

| Дейност 2 | Провеждане на предварителни оценки, изследвания и анализи с цел подобряване механизмите за идентификация и закрила на жертви на трафик (включително мъже жертви на трафик, жертви на трафик-мигранти и лица търсещи убежище) и предлагане на по-цялостна и личностно-ориентирана помощ и подкрепа. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ и МКБТХ |
| Партньори | НПО, МО |
| Финансиране | Бюджет на НКБТХ, МВнР/Съвет на Европа, |
| Срок | Постоянен, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Анализ и план за действие за предоставяне на услуги жертви на трафик, съгласно профила на жертвите и идентифицираните нужди от помощ и подкрепа, анализ на факторите на уязвимост към трафика на хора сред мигранти, търсещи убежище, непридружени деца-чужденци и граждани на трети страни. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени проучвания, брой изготвени доклади с направени изводи и отправени препоръки, които да бъдат внедрени на практическо ниво. |

РАЗДЕЛ VI

„МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора, |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Обмен на опит, добри практики и участие в международни проекти по противодействие и закрила на жертвите на трафик. |
|  | 2. Изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество. |
|  | 3.Разработване и реализиране на международни проекти насочени към противодействие трафика на хора. |

| Дейност 1 | Представяне на националната институционална рамка за борба с трафика на хора, актуални механизми и обмяна на опит и добри практики за противодействие на трафика на хора в рамките на партньорски мрежи сред държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН, в ОССЕ, трети страни и др. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ |
| Партньори | Международни парньори, МО и НПО |
| Финансиране | Бюджет на НКБТХ. |
| Срок | Март- Декември, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество, обмен на информация и успешни практики. |
| Индикатори за изпълнение | Брой участие в проведени срещи, доклади. |

| Дейност 2 | Утвърждаване на сътрудничеството между Р България и Конфедерация Швейцария в областта на идентифициране и закрила на жертвите на трафик чрез обмен на опит и запознаване с добри практики в областта на противодействие на трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ, Федерална полиция на Конфедерация Швейцария |
| Партньори | Членове на НКБТХ, НПО |
| Финансиране | Българо-швейцарска програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа, връщане и реинтеграция на жертви на трафик. |
| Срок | Февруари, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите и експертите. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени срещи, брой участници при чуждестранни визити за обмен на опит. |

| Дейност 3 | Взаимодействие с компетентни институции от заинтересовани държави–членки на Европейския съюз в рамките на чл. 4 от Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година, относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и по силата на Директива 2014/67/ЕС относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) за решаване на възникнали проблеми, свързани с български работници на тяхна територия при случаи на нарушаване на трудово законодателство. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МТСП, ИА „ГИТ“ |
| Партньори | НКБТХ, АНКБТХ и компетентните институции от заинтересовани държави–членки на ЕС |
| Финансиране | Бюджет на ИА „ГИТ“/МТСП |
| Срок | Постоянен. |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество с компетентните институции от заинтересовани държави – членки на ЕС за разрешаване на въпроси, свързани с трудова експлоатация на български граждани в съответните държави–членки. |
| Индикатори за изпълнение | Брой отработени искания за събиране на публични вземания, брой наложени имуществени санкции или глоби за нарушение на трудовото законодателство относно командироването и изпращането на работници или служители в чужбина. |

РАЗДЕЛ VII

„ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Надграждане на законодателната рамка с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Съгласуване на националното законодатеслтво с поетите ангажименти по международни правни документи от Р България. |
|  | 2. Актуализиране на нормативната база за по–ефективно изпълнение на държавната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора. |
| Дейност 1 | Съгласуване и приемане на промени и допълнения в Закона за борба с трафика на хора и Правилника за прилагане на Закона за борба с трафика на хора. |
| Отговорна институция | АНКБТХ |
| Партньори | Членове на НКБТХ и МКБТХ |
| Финансиране | Средства от бюджета на АНКБТХ |
| Срок | Декември, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Приети промени и допълнения в Закона за борба с трафика на хора и Правилника за прилагане на закона за борба с трафика на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Приети на заседание на МС законопроекти за изменения и допълнения в ЗБТХ и Правилника за прилагане на ЗБТХ, синхронизирани с европейското законодателство и подобрено национално законодателство в областта на противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите. |

| Дейност 2 | Подобряване на взаимодействието при прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МВР, ДАЗД |
| Партньори | Всички заинтересовани партньори |
| Финансиране | От бюджета на съответните отговорни институции |
| Срок | Постоянен, 2017 г. |
| Очаквани резултати | Подобрена ефективност при реферирането и обгрижването на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина; ефективна защита на правата на непридружените деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. |
| Индикатори за изпълнение | Брой реферирани и обгрижени деца, съгласно Координационния механизъм. |

| Дейност 3 | Утвърждаване на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране на правата на непридружените деца-чужденци, пребиваващи в България, включително и търсещи и получили закрила |
| --- | --- |
| Отговорна институция | ДАЗД |
| Партньори | АНКБТХ и всички ангажирани страни |
| Финансиране | От бюджета на ДАЗД |
| Срок | 2017 г. |
| Очаквани резултати | Подобрени механизми и процедури за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране на правата на непридружените деца-чужденци. |
| Индикатори за изпълнение | Подписан и утвърден Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране на правата на непридружените деца-чужденци, пребиваващи в България, включително и търсещи и получили закрила. |

| Дейност 4 | Становища по законодателни промени, касаещи активното преследване и наказание на престъплението трафик на хора и ефективната закрила на жертвите |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, АНКБТХ |
| Партньори | Всички заинтересовани институции |
| Финансиране | От бюджета на отговорната институция |
| Срок | Постоянен 2017 г. |
| Очаквани резултати | Ефективно преследване на извършителите на престъплението трафик на хора и защита на правата на жертвите на престъпление. |
| Индикатори за изпълнение | Брой становища и инициативи за допълнения и изменения на релеванто законодателство. |

СПИСЪК С АБРEВИАТУРИ

| АЗ | Агенция по заетостта |
| --- | --- |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| ДАЗД | Държавна агенция за закрила на детето |
| ДБТ | Дирекции „Бюро по труда” |
| ИА „ГИТ” | Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” |
| МВнР | Министерство на външните работи |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МКБТХ | Местна комисия за борба с трафика на хора |
| МО | Международни организации |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МП | Министерство на правосъдието |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| НСлС | Национална следствена служба |
| НИП | Национален институт на правосъдието |
| НКБТХ | Национална комисия за борба с трафика на хора |
| НПО | Неправителствени организации |
| ОССЕ | Организация за сигурност и сътрудничество в Европа |
| ЦКБППМН | Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни |
| МКБППМН | Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непърнолетните |