НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС ПРЕЗ 2018 г.

Насоки за провеждане на събития от категория B от

Календара на Българското председателство на Съвета на ЕС януари-юни 2018 г.

Националният център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. (НЦ) отговаря за подготовката на календара на събитията за периода на Българското председателство на база получените предложения от страна на компетентните министерства и ведомства.

Отговорността за организирането на събитията от категория В е на ресорното министерство или ведомство, като НЦ осигурява базова инфраструктура и логистична помощ, както е описано по-долу. За осигуряването на необходимото ниво на сигурност на събитията от тази категория, отговаря работната група „Сигурност“ по мярка № 29 от Плана за подготовка (приет с РМС 965/2016 г.).

- Събития от категория В:

- Неформални срещи на висши служители;

- Неформални срещи на подготвителни органи;

- Семинари и конференции на експертно ниво.

С оглед отчитането на различните нива на участниците в категорията, тя се разделя на три подгрупи:

В1. Срещи на висши служители (срещи на генерални директори, срещи на директори, срещи на съветници/висши служители, срещи на комитети с изборен председател и др.);

В2. Неформални срещи на подготвителните органи;

В3. Семинари и конференции на експертно ниво.

Срещите от категория В продължават обикновено три дни, включително деня на пътуването. В някои сектори (например здравеопазване, образование) изнесените заседания се съчетават с неформалния секторен съвет и продължават ден и половина, считано от следобеда в деня на приключване на Съвета. Програмата им в повечето случаи включва официална вечеря, работна сесия, работен обяд и по възможност културна програма. Форматът обичайно включва по един представител от държава членка, а ако има подформати 1+1. Държавата, която поема следващото ротационно, по традиция участва с двама участници. Общият брой участници е максимум 50, когато делегатите са по един от държава членка, и около 80, ако се канят по 2-3 делегати. Следва да се предвидят 1-2 лица от домакините, които да съпровождат навсякъде делегацията и да оказват логистично съдействие.

Спецификата зависи от обичайната практика, като се очаква информацията да бъде получена от отговорното министерство или ведомство.

2. Основни дейности за подготовката и провеждането на събития от категория В

- Покани

Те се изготвят от съответното ресорно министерство или ведомство и са част от организационната информация, която се  предоставя на участниците. За да се организира съответното събитие, е важно да се намери подходяща дата, като се вземат предвид националните празници и  официалните почивни дни. Поканите следва да бъдат изпратени не по-късно от 2 месеца преди събитието, като към тях се добавя и „Практическа информация“.

Сред поканените, освен представители на  държави-членки на ЕС, обичайно се канят и представители на Европейската комисия, Генералния секретариат на Съвета на ЕС, Правната служба на Съвета, Европейската служба за външна дейност, представители на европейски агенции и органи, имащи отношение към разглежданата политика, страни-кандидатки за членство в ЕС и др.

От организационна гледна точка, при участие на представители на страните-кандидатки за членство, следва да се осигурят еднакви условия за участие в дискусиите и другите съпътстващи събития с тези за държавите членки (достъп до помещенията за делегати, пресцентър, зони за кетъринг и т.н.).

- Централна система за акредитация

Акредитацията на всички участници от категория В ще се организира чрез централизирана акредитационна система, която НЦ има отговорност да осигури. В НЦ ще има екип, които да оказва съдействие на останалите ведомства, както и ще бъде осигурено и обучението на двамата служители от всяко ведомство за работа със системата. Ще бъде предоставено Ръководство за работа със системата.

Ресорното ведомство има ангажимент да изпрати първоначалната покана за участие, заедно с инструкции как да бъдат регистрирани всички членове на делегациите. Окончателната програма на мероприятието и програмата на заседанията  се подготвя от ресорното министерство и разпространява чрез системата.

Акредитацията на делегатите започва 2 месеца преди и завършва 2 седмици преди началото на мероприятието.

След приключването на акредитацията НЦ осигурява отпечатването на баджовете и ги предоставя на ресорното ведомство за разпращането им до делегатите.

За делегатите, които пристигат в деня на заседанието ще бъде осигурена възможност за получаване на баджа на място, в конферентния център.

- Зали за събитията

НЦ осигурява единствено залите за провеждането на събитията в София. Събитията се организират в основния конферентен център на Председателството – Национален дворец на културата, както и в резиденция „Бояна“, като разпределението ще бъде съобразено с броя на участниците, наличието на конгресна и конферентна техника, техника за превод и наличие на допълнителни помещения.

По правило сградата на основния конферентен център е разделена на три отделни зони, всяка със самостоятелен вход:

- Червена зона – залата за заседанията на министрите (зала 3) и помещенията в непосредствена близост до нея (фоайе, стълбищна клетка, зона за семейна снимка и т.н.);

- Синя зона – зона за делегати, други зали на ниво 5 (зала 7 и 8) и зала 3.1 и 3.2 на ниво 8 (когато няма заседание в зала 3), офиси на Председателството, Европейската комисия, Генералния секретариат на Съвета на ЕС, помещения и фоайета в непосредствена близост;

- Жълта зона – пресцентър, зали за пресконференции и брифинги, работни помещения за медиите.

Всяка зала ще бъде с подходящо конферентно и телекомуникационно оборудване - техника за озвучаване, техника за симултанен превод, мултимедия, монитори и др. Ще бъде осигурен достъп до безжичен интернет, а в залите и помещенията за делегати ще има и кабелен.

В офисите на председателството ще бъде осигурена необходимата техника (компютри, принтери, копири и т.н.). В непосредствена близост до залите ще бъдат разположени копирни машини.

В НДК и в резиденция Бояна ще бъде създадена нова система от информационни табла за ориентация в цялата сграда, както и информационни бюра, протоколна украса на масите в залите за конференции и срещи, флагове, помещения за гардероб, съхраняване на багаж до входовете.

- Симултанен превод

Осигуряването на превод е задължение на ресорното министерство. При заявка, може да бъде осигурен финансов ресурс от централния бюджет за превод в режим 4/4 от които единият е български език.

За преводи извън посочения режим, ресорното министерство осигурява самостоятелно средства, като се съобрази и с броя преводачески кабини в съответните зали.

- Хотелско настаняване

Традиционно председателството не осигурява за своя сметка настаняването на делегатите. НЦ ще има ангажимент да предостави списък с избраните хотели, информация за техния капацитет и предварително договорени преференциални цени на всички министерства и ведомства. Отговорността и разходите за отмяна на резервациите са за сметка на участниците.

Информация за условията, при които ще се извършва резервацията в хотелите, както и условията за анулирането, ще бъдат разписани в Практическата информация.

За събития извън София, настаняването се осигурява от съответното ведомство. Необходимият за това финансов ресурс следва да бъде предварително заявен за покриване от централния бюджет.

- Транспорт

Участниците в събитията от категория В осигуряват придвижването си от летището до хотела и обратно самостоятелно и за своя сметка (автобус, метро, такси).

На летище София ще бъде разположено информационно бюро, което ще има за цел да насочва делегатите и да ги информира за възможния вид транспорт до центъра на града и хотелите.

За трансфера на делегатите от хотелите до конферентните центрове и локациите за вечеря, НЦ ще осигури организиран транспорт с автобуси.

За събития извън София, транспортът се осигурява от съответното ведомство. Необходимият за това финансов ресурс следва да бъде предварително заявен за покриване от централния бюджет.

- Изхранване

За всички участници в заседанията от категории В ще бъдат осигурени кафе- паузи, работни обеди в конферентните центрове. За подкатегория В1, централизирано от НЦ се организира официалната вечеря в подбрани локации, като местоположението на вечерята се съгласува със съответното ресорно министерство за конкретното мероприятие. Изборът на менюто за официалната вечерята за В1 се разработва от консултант-специалист по хранене, а кетърингът се осигурява от външен изпълнител, с който НЦ е сключил договор.

Вечерите на подкатегория В2 и В3 се организират от ресорното министерство, като локацията се подбира от ресорното министерство в ресторант или в хотелите, където са настанени делегатите. Необходимият за това финансов ресурс следва да бъде предварително заявен за покриване от централния бюджет на база куверт на човек.

НЦ осигурява студен бюфет за журналистите, шофьори, охрана и др. в отделни зали.

Ще се предостави възможност в акредитационната система за посочване на специфични алергии към храни и режими на хранене – за вегетарианци, вегани и др.;

За събития извън София, изхранването на делегатите се осигурява от съответното ведомство. Необходимият за това финансов ресурс следва да бъде предварително заявен за покриване от централния бюджет.

- Роля на дипломатическите представителства, акредитирани в РБ

За ръководителя на съответната дипломатическа мисия или определен от него служител-дипломат се осигурява достъп до синята зона за делегати в сградата на конферентния център.

Контактна точка за посолствата по отношение на всякакви логистични и организационни въпроси са лицата за връзка. Контактите на съответните лица ще бъдат предоставени своевременно на мисията от д. „Държавен протокол“ на МВнР.

- Брандиране и протоколни подаръци

За всички събития от подкатегория В1 и В2 ще бъде осигурено максимално ниво на брандиране (банери, семейна снимка, информационни табла и брошури с логото, информационни и рекламни материали и др.), за тези от В3 брандирането ще бъде по-ограничено, като не се предвижда семейна снимка. В зависимост от броя на делегатите ще бъдат предоставени пакети с протоколни подаръци, като съдържанието ще зависи от нивото на участника – конферентни материали (папка, бележник, химикал); общоприети/традиционни подаръци от Председателството (вратовръзки, шалчета); рекламни и информационни материали за България.

Всяко министерство може да предложи подаръци, характерни за съответната организация, като публикации и др.

С оглед избягване на дублирането на подаръци  ще бъдат изготвени различни варианти, които ще бъдат давани в зависимост от мястото на провеждане на събитието –  София, Брюксел, дипломатически представителства на РБ.

Предстои да бъде изготвен точен списък с видовете подаръци за всички категории събития.

- Медийно отразяване и център за пресконференции

Медийното отразяване е ключов елемент от подготовката и провеждането на всяко едно председателство на Съвета на ЕС. В тази връзка, в конферентния център е създадена специална зона за медиите, в която има голяма зала за брифинги, работни помещения за медиите, студия за запис, зали за индивидуални пресконференции, брифинги.

При заявка от страна на ресорното министерство, която се подава до НЦ в срок не по-късно от 7 дни преди събитието, могат да се организират брифинги и да се използва наличната инфраструктура, като дейностите се съгласуват с пресцентъра на председателството.

Публикациите в интернет сайта на председателството и социалните медии са отговорност на НЦ в сътрудничество с ресорните министерства и в координация с прес-екипа на ППРБЕС чрез разписани ясни правила, отговорности и йерархия.

- Културна програма

Ще бъде разработена в самостоятелен документ. Очаква се

- Отговорности на ресорното министерство – домакин на мероприятието

- Определяне на координатор/и, отговорен за обмена на информацията, свързана с организацията на събитията, между ресорното министерство и НЦ.

- Определяне на екип от 1-2 души за всяко събитие, които да придружават делегациите в рамките на програмата.

- Подготовка на покана, програма на заседанията и други документи, както и техния превод и разпечатване (в това число пълноцветни). Центърът ще подпомогне съответното ведомство, като предостави брандирани образци на документи и информация за логистичната организация, която да залегне в програмата (локации, настаняване, транспортиране, обеди и вечери).

- Комуникация със съответните институции и партньори, компетентни по подготовката на съдържанието на заседанията;

- Системно актуализиране на всички информации, необходими за осигуряване на програмата и за организацията на заседанията, както и навременна комуникация и координация с НЦ;

- Изпращане на първоначалната покана за участие (3 месеца преди събитието), заедно с инструкции как да бъдат регистрирани всички членове на делегациите.

- Изготвяне на разположението на делегациите (поредност и йерархия) за заседанието, обедите и вечерите (съдържащ само имената на държавата членка, институциите, не на участниците). Предоставя се на НЦ най-късно 7 дни преди датата на заседанието. Финалното разпределение се консултира с д. „Държавен протокол“ на МВнР;

- Дейностите по осигуряването на ключови лектори/ модератори и други специфични гости се извършват от ведомството, включително свързаните с това разходи.

- Организират съпътстващата програма на партньорите на ръководителите на делегациите, като осигуряват екип, който да ги придружава.

- Организация и осигуряване на зали, транспорт, настаняване и изхранване на делегациите за събитията, които не се провеждат в София, като необходимият финансов ресурс бъде заявен.

- Осигуряване на симултанен превод за събитията, като заяви необходимия финансов ресурс.

- Ако програмата на събитието включва и културна програма, тя следва да бъде съгласувана с Министерството на културата. Необходимият финансов ресурс следва да бъде заявен предварително.

- Организиране на вечери за подкатегория B2 и B3, като се заяви необходмият финансов ресурс на база куверт на човек.

За 15 от тези неформални срещи, пътните разходи на делегатите ще бъдат възстановени съгласно Решение № 30/2013 на ГСС.

Финансирането за част от тези събития се осигурява частично или цялостно от източници, различни от централния бюджет за Българското председателство.

Програмата може да включва и програма за партньори. Организацията и средствата за сметка на ресорното министерство.

Практическата информация за държавата-домакин се подготвя от НЦППСЕС и ползва от всички ресорни ведомства.

Залите в конферентния център ще бъдат подходящо оборудвани за достъп на хора с увреждания.

За някои от събитията е необходимо да се осигури жесто-мимически превод.

Възможно е настаняване извън избраните хотели за сметка на делегатите.

При участие на делегат на високо ниво – министър, заместник-министър, Комисар и др. подобни, трансферът от летището до хотела и обратно ще бъде осигурен от НСО.

За делегатите настанени в различни от избраните за председателството хотели не се предлага организиран транспорт. При желание за ползване на организиран транспорт могат да се придвижат самостоятелно до най-близката локация, откъдето ще тръгне автобуса с останалите делегати.