ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2017-2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2020

| Дейност/и |  | Срок | Индикатори за изпълнение |  | Източници на финансиране |  |  | Водеща/и институция/и | Партньор/и |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет № 1 Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица чрез предоставяне на обучение за придобиване на квалификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация по заявка на работодателя, при условията и по реда на чл.63 от ППЗНЗ |  | 2017 г. – 2018 г. | 720 лица, включени в обучение и 720 - в последваща заетост |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Работодатели, обучаващи институции |  |
| Организиране и провеждане на обучение на възрастни, финансирано със средства от държавния бюджет (Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи и Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”) |  | 2017 г. – 2018 г. | 4 953 лица, включени в обучение |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Работодатели, обучаващи институции |  |
| Обучение и заетост по проекти на социалните партньори |  | 2017 г. | 8 209 лица, включени в обучение и 3 285 лица, включени в субсидирана и несубсидирана заетост |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Социални партньори |  |
| Насърчаване на разкриването на работни места за обучение чрез работа (дуална система на обучение) (чл. 46а от ЗНЗ) |  | 2017 г. – 2018 г. | 154 лица, включени в дуално обучение и заетост |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Работодатели, обучаващи институции |  |
| Насърчаване на работодателите да наемат хора с трайни увреждания (Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания; Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”, Програма „Кредит без лихва за хора с увреждания“; чл.51, ал.2 от ЗНЗ; чл. 52 от ЗНЗ) |  | 2017 г. – 2018 г. | 6 075 лица, включени в заетост |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Работодатели |  |
| Организиране и провеждане на младежки трудови борси |  | 2017 г. | 32 проведени специализирани трудови борси за младежи за 2017 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | АЗ | Работодатели |  |
| Операция „Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване” по ОПРЧР 2014-2020 г. |  | 2018 г. | Интеграция на уязвимите групи на пазара на труда, които са с основно и по-ниско образование (под ISCED 3) или са без образование; Безработни лица с ниска степен на образование – 6000 лица; Безработни участници с ниска степен на образование, които при напускане на операцията придобиват квалификация – 4 225 лица |  | ЕСФ/ ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | АЗ | Асоцииран партньор МОН |  |
| Мярка: Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изпълнение на програми и насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, в подкрепа на интеграцията на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи (Програма „Мелпомена”; чл. 43а; чл. 46; чл. 50; чл. 51, ал.1; чл. 53а; чл. 55г, 55г за наставници; чл. 55д от ЗНЗ) |  | 2017 г. – 2018 г. | 2 854 лица, включени в заетост |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Работодатели |  |
| Насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни лица (Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, чл. 55в от ЗНЗ) |  | 2017 г. – 2018 г. | 1 560 лица, включени в заетост |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Работодатели |  |
| Насърчаване на работодателите да наемат лица в предпенсионна възраст (Национална програма „Помощ за пенсиониране”, чл.55а от ЗНЗ) |  | 2017 г. – 2018 г. | 850 лица, включени в заетост |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Работодатели |  |
| Подкрепа на безработни лица без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация (Национална програма „Активиране на неактивни лица”; Национална програма за обучение и заетост на бежанци; Регионални програми за заетост и обучение; чл.55 от ЗНЗ) |  | 2017 г. – 2018 г. | 3 474 лица, включени в заетост, 225 лица, включени в обучение |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Работодатели |  |
| Операция/Проект „Обучения и заетост” по ОПРЧР 2014-2020 г. |  | 2017-2018 г. | Интеграция на безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в ДБТ, в заетост при работодател в реалния сектор или институции на местно самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост; Неактивни и безработни лица над 29 г. – 7 400 |  | ЕСФ/ ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | АЗ | Работодатели, бизнес организации, администрации на местната власт, както и общински предприятия по чл. 52 от ЗОС |  |
| Поддържане на база с данни на работодатели, с цел посредничество за реализация на търсещите и получилите международна закрила на пазара на труда |  | 2017-2018 г. | Брой лица, търсещи и получили международна закрила, реализирани на пазара на труда. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ДАБ при МС | МТСП, АЗ, ДБТ, работодатели, НПО |  |
| Насочване и включване на лицата, получили международна закрила, в програми за заетост и обучение по ОПРЧР |  | 2017-2018 г. | Брой лица, получили международна закрила, включени в програми за заетост и обучение |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ДАБ при МС | МТСП, АЗ, ДБТ, работодатели и бизнес организации, НПО |  |
| Предоставяне на занимания по български език, арт, спорт и готварство в местата за временно настаняване на чужденци, търсещи международна закрила по проект „Бежанци“ |  | 2017 г. | Брой лица, включени в заниманията |  | По проект „Бежанци“ |  |  | Каритас-София и Си Ви Ес - България | ДАБ при МС |  |
| Мярка: Реинтеграция на преждевременно напусналите образователната система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Създаване на условия в професионалните училища за придобиване на квалификация по професии на лица, отпаднали или преждевременно напуснали образователната система |  | 2017-2018 г. | Брой придобили квалификация по професия |  | По делегирания бюджет на училището |  |  | МОН | МТСП, МК, ММС, бизнес организации и други заинтересовани страни |  |
| Мярка: Ефективно финансиране на достъпа до образование и обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците с цел превенция на напускане на образователната система и повторно включване в образователната система |  | 2017-2018 г. | За целия период на реализиране на проекта: - Брой ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности – 320 000; - Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности – 70 %. |  | В рамките на средствата за 2017-2018 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ („Твоят час“) - Фаза 1 по ОП НОИР |  |  | МОН |  |  |
| Изграждане и прилагане на система за кариерно ориентиране на ниво училище и консултиране в различните възрастови групи за мотивиране за продължаване на образованието и придобиване на квалификация |  | 2017-2018 г. | За целия период на реализация на проекта: - Брой ученици, обхванати от системата за кариерно ориентиране – 100 000 ученици от I до XII клас; - Брой подкрепени центрове за кариерно ориентиране – 28; - Дял на учениците, включени в дейности по кариерно ориентиране, които са получили индивидуална консултация за кариерно ориентиране – 20% |  | В рамките на средствата за 2017-2018 г. по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ по ОП НОИР |  |  | МОН |  |  |
| Въвеждане на Система на ранно предупреждение в детски градини и училища в Северозападния и Югоизточния район от ниво 2.(Система) |  | 2017-2018 г. | - Първи етап - учебната 2016/2017 година –въвеждане на Системата в 9 области, 19 общини и 50 институции на техните територии от двата района от ниво 2; - Втори етап – учебната 2017/2018 година - не по-малко от 30 общини; до 150 училища и до 50 детски градини; 2018 г. – анализ на резултатите от апробирането и предложение за постепенно въвеждане на Системата във всички райони от ниво 2 |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МОН, РУО | Общини |  |
| Осигуряване на допълнителни гъвкави възможности за финансово подпомагане на обучаваните студенти и докторанти чрез прилагане на модела за кредитиране, съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти |  | 2017-2018 г. | Сключени 2 400 нови кредита на студенти и докторанти по Закона за кредитиране на студенти и докторанти през 2017 г. |  | Държавни гаранции до 50 млн. лв. за 2017 г., заложени в държавния бюджет |  |  | МОН | Банките, подписали типов договор за кредитиране на студенти и докторанти с министъра на образованието и науката |  |
| Мярка: Осигуряване на услуги, необходими за социалното включване на най-отдалечените от пазара на труда групи с акцент върху социалните умения и подобряване на индивидуалната социална работа с тези лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осигуряване на достъп до курсове за ограмотяване на възрастни и на подходяща среда за компенсиране на проблемите относно грамотността | 2017-2018 г. |  |  | За целия период на реализиране на проекта: - Брой лица над 16 години, включени в курсове по ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование пo ОП – 10 000; - Дял на получилите удостоверения за успешно завършени курсове по ограмотяване или за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование по ОП – 80 %. |  | В рамките на средствата за 2017-2018 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“ по ОП НОИР | МОН |  |  | МТСП, ДАБ, АЗ (асоциирани партньори) |
| Гарантиране възможностите за включване в образование и обучение на лишените от свобода | 2017-2018 г. |  |  | Брой лица, лишени от свобода, включени в образование и обучение. |  | По делегирания бюджет на съответните училища | МОН |  |  | МП, училища към затворите, МТСП и др. заинтересовани страни |
| Стартиране и изпълнение на операция „Активно включване“ | 2018 г. |  |  | Участници на възраст над 29 г., започнали работа, вкл. като самонаети, при напускане на операцията - 500; Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете - 500; Участници с увреждания над 18 г., които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица 500; Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги - 900. |  | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. | Допустими бенефициенти по процедурата: общини и райони на общини, НПО. |  |  | Общини, НПО |
| Мярка: Насърчаване на предприемачеството, включително и социалното предприемачество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изпълнение на насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, в подкрепа на предприемачеството |  | 2017-2018 г. | 350 лица в заетост и обучение на 50 лица |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Работодатели |  |
| Стартиране и изпълнение на операция „Развитие на социално предприемачество“ |  | 2018 г. | Брой подкрепени кооперативни предприятия и предприятия на социалната икономика, продължили дейността си 6 месеца след приключване на операцията - 35; Неактивни или безработни участници в заетост след приключване на операцията - 240. |  | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | Социални предприятия; работодатели; специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания; общини и райони на общини; доставчици на социални услуги, НПО. | Образователни и обучителни организации и институции; общини и райони на общини; доставчици на социални услуги, НПО |  |
| Мярка: Осигуряване на условия за намаляване на броя на работещите бедни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изпълнение на насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, в подкрепа на намаляване броя на работещите бедни (чл. 42, ал 2 от ЗНЗ; чл. 42, ал 3 от ЗНЗ) |  | 2017-2018 г. | 1 150 лица в заетост извън границите на населеното място по местоживеене |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Работодатели |  |
| Операция „Ваучери за заети лица” по ОПРЧР 2014-2020 г. |  | 2017-2018 г. | Участници със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), придобили квалификация при напускане на операцията – 48 000. |  | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | АЗ |  |  |
| Операция „Ново работно място“ |  | 2018 г. | Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията придобиват квалификация и имат работа – 7813. |  | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | Работодатели |  |  |
| Операция „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“ |  | 2018 г. | Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията придобиват квалификация – 4500; Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа – 2500 Участници, придобили квалификация при напускане на операцията – 1900. |  | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | Работодатели | Работодатели и Центрове за професионално обучение, които са 100% собственост на кандидата |  |
| Операция/Проект „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” по ОПРЧР 2014-2020 г. |  | 2018 г. | Модернизиране на дейността на АЗ и предоставяне на по-качествени услуги за търсещите и предлагащите работа; повишаване капацитета и ефективността на АЗ и нейните структури; обучение за подобряване качеството на заетостта. Индикатори за изпълнение: Брой проекти, насочени към публични администрации и публични услуги в сферата на пазара на труда - 1 ; - Заети лица в институциите на пазара на труда, обхванати в мерки по програмата – най – малко 2 000 заети лица, включени в дейностите по схемата. Индикатори за резултат: Брой въведени нови или актуализирани процеси и модели на планиране и изпълнение на политики и услуги на пазара на труда – минимум 3; - Заети лица в институциите, работещи в сферата на пазара на труда, повишили своята квалификация - най – малко 2 000 заети лица. |  | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | АЗ | Работодатели, бизнес организации |  |
| Операция „Обучения за заети лица“ |  | 2018 г. | Участници, придобили квалификация при напускане на операцията – 22 250 лица |  | ЕСФ/ОПРЧР 2014-2020 |  |  | Работодатели, социални партньори | Работодатели; социални партньори; Центрове за професионални обучения (в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата). |  |
| Мярка: Организация на стажуване, специфично за работното място обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности за млади безработни без трудов опит, със средно и висше образование в публичния и реалния сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изпълнение на програми и насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, в подкрепа на интеграцията на пазара на труда на младежите (Програма „Старт на кариерата”; чл. 36, ал.1 от ЗНЗ; чл.36, ал. 2 от ЗНЗ; чл.36а от ЗНЗ; чл. 41 от ЗНЗ; чл. 41а от ЗНЗ) |  | 2017-2018 г. | 3 450 младежи, включени в заетост |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Централни ведомства, публични администрации, областни и общински администрации, работодатели |  |
| Изпълнение на дейностите, включени в Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. |  | 2017-2018 г. | Брой изготвени индивидуални планове за действие – 2017 г. – 60 000, 2018 г. – 55 000; Брой безработни младежи до 29 години, включени в обучение, заетост, чиракуване, стажуване, субсидирани със средства от ДБ/ОП РЧР – 2017 г. -27 446, 2018 г. – 29 331; брой младежи, включени в заетост на първичен пазар на труда – 2017г. – 8 500, 2018 г. – 8 700. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция, Инициатива за младежка заетост за България, ЕСФ/ ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | МТСП, АЗ | Министерства, социални партньори, общини, младежки организации |  |
| Изпълнение на програми и насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, в подкрепа на интеграцията на пазара на труда на младежите (Програма „Старт на кариерата”; чл. 36, ал.1; чл. 36, ал. 2; чл. 36а; чл. 41; чл. 41а; чл. 41а за наставници от ЗНЗ) |  | 2017-2018 г. | 3 450 младежи, включени в заетост |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АЗ | Централни ведомства, публични администрации, областни и общински администрации, работодатели |  |
| Операция/Проект „Обучения и заетост за младите хора” по ОП РЧР 2014-2020 г. |  | 2017-2018 г. | Брой младежи от 15 до 29 г. вкл., включени в обучение по професии и ключови компетентности с осигуряване на заетост - 23 000 лица; Индикатор за резултат: Безработни младежи от 15 до 29 г., които при напускане на операцията са ангажирани с образование/ обучение, или които получават квалификация или имат работа, включително като самостоятелно заети лица – 17 250 лица |  | Инициатива за младежка заетост, ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | АЗ | Работодатели, бизнес организации, органи на изпълнителната власт, съгласно ЗМСМА, както и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС, които са допустими работодатели. |  |
| Операция „Готови за работа” по ОП РЧР2014-2020 г. |  | 2017-2018 г. | Стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в ДБТ и подобряване възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация. Брой активирани неактивни младежи от 15 до 29 г. – 10 000; Индикатор за резултат: Неактивни участници от 15 до 29 г. вкл., неангажирани с образование или обучение, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение, получават квалификация или имат работа, включително като самостоятелни заети – 3 000 лица |  | Инициатива за младежка заетост, ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | АЗ |  |  |
| Операция „Младежка заетост”, Проект „Нова възможност за младежка заетост” по ОПРЧР 2014-2020 г. |  | 2017 – 2018г. | Брой младежи до 29 год. възраст, включени в стажуване или обучение по време на работа при работодател – най-малко 18 655 лица. |  | Инициатива за младежка заетост, ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | АЗ | Работодатели, бизнес организации |  |
| Разширяване на достъпа до професионално обучение чрез лицензиране на нови ЦПО или допълване лицензията на лицензирани ЦПО на територията на цялата страна за придобиване на квалификация по професии за лица, навършили 16 години |  | 2017-2018 г. | Брой лица, придобили квалификация по цяла професия; Брой лица, придобили квалификация по част от професия. |  | Такси за лицензиране, определени съгласно ПМС |  |  | НАПОО | МОН, МТСП, АЗ, социални партньори и други заинтересовани страни |  |
| Приоритет № 2 Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Мониторинг на физическата среда за осигуряването на задължителна предучилищна подготовка на децата и осигуряване на допълнителна подкрепа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подобряване на достъпа до задължително предучилищно образование чрез предоставяне за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за децата в подготвителните групи |  | 2017-2018 г. | Брой деца, вкл. от уязвими групи, с осигурени познавателни книжки за безвъзмездно ползване. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МОН |  |  |
| Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на приобщаващо образование |  | 2017-2018 г. | - 33 детски градини, подкрепени за осигуряване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения; - До 1 800 деца и ученици със специални образователни потребности, включени в процеса на включващо обучение; - До 250 деца от 3 до 6 години, които са получили услуги за ранна превенция на обучителни затруднения; - До 33 детски градини, осигурили подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения. |  | В рамките на средствата за 2017 -2108 г. по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, финансиран по ОП НОИР |  |  | МОН | Училища и детски градини |  |
| Подобряване на условията за модерни образователни услуги |  | 2018 г. | Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – брой ученици; Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура – 4 415 ученици по проекти на МОН; Модернизирани образователни институции – 102 по проектите на МОН. |  | ОПРР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Образователна инфраструктура“ и Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“; ЕФРР и национално съфинансиране |  |  | МРРБ | МОН, МК, ММС, общини |  |
| Подобряване на условията за равен достъп до предучилищно образование |  | 2017-2018 г. | Брой деца, участващи в мерките - 7 500 |  | По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП НОИР |  |  | МОН | Общини, детски градини и училища |  |
| Мярка: Подкрепа за посещаване на училище за ученици от уязвими групи, живеещи в отдалечени райони, от семейства с ниски доходи и други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подобряване на достъпа до училищно образование чрез предоставяне за безвъзмездно ползване от учениците на: - учебни комплекти – за I-IV клас - учебници – за V-VII клас |  | 2017-2018 г. | Брой ученици, вкл. от уязвими групи, с осигурени учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МОН |  |  |
| Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда за децата и учениците със СОП |  | 2017-2018 г. | Брой специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца с нарушено зрение и др.), които подпомагат децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини, неспециализираните училища и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото обучение (РЦПППО) |  | В рамките на средствата от държавния бюджет по функция „Образование“ за делегираните от държавата дейности за детските градини, училищата и РЦПППО |  |  | МОН | Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование |  |
| Включване на деца бежанци в българската образователна система |  | Учебнa 2017-2018 г. | Брой включени деца |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ДАБ при МС | МОН |  |
| Провеждане на часове по толерантност в училища, предоставящи обучение на деца бежанци |  | 2017-2018 г. | Брой обхванати училища – 4; Брой проведени часове – 4. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ДАБ при МС | МОН |  |
| Дейности за подобряване на достъпа до образование и качеството на образованието на деца и ученици от етническите малцинства |  | 2017 г. | Брой деца, участващи в дейностите за допълнително обучение по български език; Брой ученици, участващи в дейностите за допълнително обучение по български език; Брой ученици, участващи в дейностите за допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище; Брой ученици, участващи в дейностите за подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиален етап. |  | Проекти, финансирани от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства |  |  | Общини; РУО; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; НПО |  |  |
| Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила |  | 2017-2018 г. | Брой ученици и младежи, участващи в мерките – 18 750. |  | По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по ОП НОИР |  |  | МОН | Общини, училища |  |
| Обмен на информация между ДАБ при МС и МОН за броя на децата в училищна възраст, търсещи или получили международна закрила, настанени в териториалните поделения на агенцията, по реда на споразумение между двете институции |  | 2017-2018 г. | Брой справки за броя на настанените деца в училищна възраст; Брой справки за броя на децата, посещаващи курсове по български език; Брой включени деца в българската образователна система. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ДАБ при МС | МОН, РУО |  |
| Осигуряване на средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I до IV клас в държавните и общинските детски градини и училища по изкуства и култура |  | 2017-2018 г. | Брой подпомогнати деца от подготвителните групи и на учениците от I до IV клас на училищата по изкуства и култура |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МК |  |  |
| Подпомагане процеса на първоначална адаптация на чужденците, търсещи международна закрила, чрез обучение по български език и образователни дейности за деца и възрастни |  | 2017-2018 г. | Брой проведени занимания; Брой включени лица. |  | Каритас-София |  |  | ДАБ при МС | НПО |  |
| Организиране и провеждане на часове за подобряване на здравната култура на децата търсещи закрила, настанени в приемателните центрове |  | 2017-2018 г. | Брой занимания - 9 |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ДАБ при МС, МВР | НПО |  |
| Организиране на срещи за информиране и запознаване на чужденците, настанени в приемателните центрове, с етапите в българската образователна система; Мотивиране на чужденците търсещи работа, за включване в обучение и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование |  | 2017-2018 г. | Брой проведени срещи - 12 |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ДАБ при МС, МВР | НПО |  |
| Мярка: Приоритетно участие на деца от рискови групи в целодневна организация на учебния ден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повишаване на обхвата и насърчаване на посещаемостта чрез целодневната организация на учебния ден на учениците от държавните и общинските училища, включително и за пътуващите ученици в средищните училища |  | Постоянен | Брой ученици в целодневна организация на учебния ден |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МОН | МК, НПО, общини |  |
| Приоритет № 3 Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Утвърждаване на модела на здравните медиатори, като предпоставка за подобряване на достъпа до здравни грижи на уязвимите групи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентифициране на населени места, в които има нужда от здравни медиатори и избор на подходящи хора |  | 2017-2018 г. | Брой медиатори |  | В рамките на параметрите по Закона за бюджета на Република България за съответната година за тази цел |  |  | МЗ, РЗИ | Национална мрежа на здравни медиатори, общини |  |
| Обучение на здравни медиатори за придобиване на необходимите знания и умения |  | 2017-2018 г. | Брой здравни медиатори |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МЗ | Национална мрежа на здравни медиатори |  |
| Осигуряване на акушерска помощ на здравно неосигурени жени; осигуряване по един профилактичен преглед през времето на бременността на здравнонеосигурените жени, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. |  | Постоянен | Брой обхванати бременни |  | В рамките на бюджета на МЗ |  |  | МЗ | НЗОК |  |
| Мярка: Подобряване информираността на населението за основните рискови фактори, които имат отношение към хроничните незаразни болести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на обучителни мероприятия и предоставяне на здравноинформационни материали за повишаване нивото на информираност за основните рискови фактори: тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, хранене, физическа активност |  | 2017-2018 г. | Проведени кампании, семинари, лекции, дискусии, видеопокази, свързани с превенция на основните рискови фактори; Издадени и разпространени здравно -информационни материали. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МЗ, РЗИ, НЦОЗА | Медицински специалисти, ОПЛ, Национална мрежа на здравни медиатори, общини, РУО, средства за масова информация |  |
| Мярка: Повишаване на имунизационния обхват в дългосрочен план до 95% от подлежащите на имунизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничаване възникването и разпространението на заразни болести чрез ваксинопрофилактика и надзор на заразните болести |  | Постоянен | Осигурени и разпределени ваксини за изпълнение на Имунизационния календар на България; Постигане и поддържане на имунизационен обхват при 95% от подлежащите на основни планови имунизации деца и 75% обхват при подлежащите на реимунизации лица над 18 годишна възраст; Недопускане възникването и разпространението на епидемии от ваксино-предотвратими заразни болести. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МЗ, РЗИ | ОПЛ, НЗОК |  |
| Приоритет № 4 Премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Предоставяне на устойчиви, качествени и достъпни социални услуги в общността, отговарящи на индивидуалните нужди на потребителите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработване на проект на Закон за социалните услуги |  | 2017-2018 г. | Разработен проект на закон |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП |  |  |
| Разработване на изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане |  | 2017 г. | Разработен проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП |  |  |
| Изпълнение на проект „Нови стандарти за социални услуги“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  | 2017 г. | Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги |  | ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | МТСП | МЗ, АСП |  |
| Мярка: Развитие на мрежа от услуги в семейна или близка до семейната среда за деца, хора с увреждания и възрастни хора, зависими от грижите на професионалисти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изграждане на 149 нови социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги за подкрепа на децата и семействата и ремонт, преустройство, обзавеждане и оборудване за разширяване на дейността на 41 вече съществуващи и функциониращи социални услуги |  | 2017-2019 г. | Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – 149 броя нови обекти и 41 вече съществуващи и функциониращи. |  | Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, финансирана по ОП РР 2014 – 2020 г. |  |  | МРРБ, МЗ, 54 Общини |  |  |
| Изготвяне на анализ на състоянието на специализираните институции за възрастни хора и хора с увреждания |  | 2017 г. | Изготвен анализ |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | АСП |  |  |
| Разработване на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа |  | 2017 г. | Разработен План за действие |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АСП | МЗ, МРРБ, МФ, общини, НПО |  |
| Стартиране на операция „Подкрепа за лицата с увреждания“ |  | 2017-2018 г. | Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги - 180 лица с увреждания, получаващи дневни и почасови грижи; Участници, получаващи консултативни и други подобни услуги - 360; Участници над 18 г., получаващи социални и здравни услуги в общността, след извеждането им от институция - 60; Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си - 6. |  | ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | Общини на територията на Република България, областни центрове, съгласно териториалното деление на страната на райони на планиране от ниво NUTS 2 | Партньори: Доставчици на социални услуги, НПО Асоциирани партньори: МТСП АСП МЗ |  |
| Процедура „Независим живот“ |  | 2017-2018 г. | Участници с увреждания и участници над 65г., в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги – 14 000 |  | ОП РЧР 2014-2020 |  |  | Общини на територията на Република България и райони на общини. | Доставчици на социални услуги и НПО |  |
| Процедура „Приеми ме 2015“ |  | 2018 г. | Деца и младежи, получаващи социални и здравни услуги в общността, след извеждането им от институция - 200; Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си – 30. |  | ОП РЧР 2014-2020 |  |  | Агенция за социално подпомагане | Общини, райони на общини |  |
| Стартиране на операция „Открий ме“ |  | 2017-2020 г. | Деца и младежи, получили достъп до услуги за социално включване |  | ОП РЧР 2014-2020 |  |  | НПО и доставчици на социални услуги | Общини, райони на общини, обучителни и образователни организации |  |
| Стартиране на операция „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ |  | 2018-2023 г. | Брой деца и младежи, подготвени/подкрепени за извеждане в общността – 670 (230 в ДДЛРГ и 440 в ДМСГД); Деца и младежи, настанени в ЦНСТДМУ с актуализирана оценка – 820. |  | ОП РЧР 2014-2020 |  |  | АСП | ДАЗД, МЗ, общини, доставчици на социални услуги, НПО, лечебни заведения |  |
| Мярка: Развитие на иновативни междусекторни услуги за деца и семейства и други уязвими групи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осигуряване дейността на Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве |  | 2017-2018 г. | Брой действащи центрове; Брой деца, обслужени в Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве |  | НППМДЗ |  |  | МЗ |  |  |
| Предоставяне на психологична помощ на лица, търсещи международна закрила |  | 2017-2018 г. | Брой обхванати лица |  | АСЕТ, Център „Надя“. |  |  | ДАБ при МС | АСЕТ, Център „Надя“ |  |
| Разширяване на компетентностите и мотивацията на специалистите от първичната медицинска помощ за консултиране на родители в областта на ранното детско развитие |  | 2017-2018 г. | Проведени обучения; Брой обучени специалисти |  | Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г. |  |  | МЗ | НЦОЗА |  |
| Мярка: Продължаващо въвеждане на добрите практики при деинституционализацията на пациенти с психични заболявания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработване на политика за психично здраве |  | 2017-2018 г. | Приет документ |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МЗ | НЦОЗА |  |
| Приоритет № 5 Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Осигуряване на материална подкрепа за лица и семейства в неравностойно положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставяне на социални помощи |  | Постоянен | Брой отпуснати социални помощи |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП | МФ, АСП, ФСЗ |  |
| Предоставяне на целеви помощи за отопление |  | Постоянен | Брой отпуснати целеви помощи за отопление |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП | МФ, АСП |  |
| Осигуряване на социално-икономическа защита на хората с увреждания |  | Постоянен | Средномесечен брой подпомогнати лица с увреждания по ЗИХУ |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП | МФ, АСП, АХУ |  |
| Осигуряване на хранителни пакети и топъл обяд на лица и семейства, подпомагани със социални помощи |  | 2017-2018 г. | Брой лица, подпомагани със социални помощи, на които са осигурени хранителни пакети и топъл обяд |  | Оперативна програма по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите са лица |  |  | АСП |  |  |
| Мярка: Подпомагане на семейства с деца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставяне на семейни помощи за деца |  | Постоянен | Брой деца, подкрепени по ЗСПД |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АСП | МФ |  |
| Оказване на финансова подкрепа за отглеждане на децата в семейна среда |  | Постоянен | Брой деца, подкрепени по реда на ППЗЗД |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП, АСП | МФ |  |
| Мярка: Увеличение на размерите на пенсиите с цел увеличаване на адекватността им |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличаване размерите на: - минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (от 1 юли 2017 г. – 180 лв. и от 1 октомври 2017 г. – 200 лв.); - социалната пенсия за старост (от 1 юли 2017 г. – 120,98 лв. с 2,4%) |  | Ежегодно - 1 юли | Минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст Социална пенсия за старост |  | ДБ, ДОО |  |  | МТСП, МФ, НОИ |  |  |
| Увеличаване на тежестта на една година стаж в пенсионната формула (за 2017 г. – 1.126 %) |  | Ежегодно - 1 януари (в сила от 2017 г.) (до достигане на процента по чл. 70, ал. 1 от КСО –1.5 на сто) | Тежест на една година осигурителен стаж |  | ДБ, ДОО |  |  | МФ, МТСП, НОИ |  |  |
| Преизчисляване на пенсиите за трудова дейност с новия процент за всяка година осигурителен стаж (за 2017 г. – 1.126 %) |  | Ежегодно - 1 юли (до достигане на процента по чл. 70, ал. 1 от КСО –1.5 на сто) | Коефициент на заместване на дохода |  | ДБ, ДОО |  |  | МТСП, МФ, НОИ |  |  |
| Приоритет № 6 Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общи цели за социално включване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Повишаване на капацитета чрез въвеждане на нови подходи при предоставянето на услуги – мултидисциплинарен подход, индивидуализиране на услугите, прилагане на комплексна оценка и други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разкриване на Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ), в които се предоставят здравни и социални услуги |  | 2017-2018 г. | Брой разкрити ЦКОДУХЗ |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МЗ |  |  |
| Обучение на персонала на ЦКОДУХЗ |  | 2018 г. | Брой проведени обучения Брой обучени |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МЗ |  |  |
| Развитие на интегрираните здравно-социални услуги |  | 2017-2018 г. | Приет подзаконов нормативен акт |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МЗ | МТСП, неправителствени организации |  |
| Провеждане на проучвания за съществените различия в показателите за детско здраве в отделните области на страната, а така също и между селата и градовете и изработване на планове за действие по региони за преодоляване на негативните тенденции |  | 2017-2018 г. | Изготвени проучвания с планове за индивидуални мерки според причините |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МЗ | НЦОЗА |  |
| Стартиране и изпълнение на проект „АСП МОЖЕ“ |  | 2017-2018 г. | Сключен договор по проекта |  | ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | АСП |  |  |
| Изпълнение на процедура „Центрове за заетост и социално подпомагане /ЦЗСП/“ |  | 2017 г. | Брой въведени нови или актуализирани процеси и модели на планиране и изпълнение на политики и услуги на пазара на труда |  | ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | МТСП | АЗ, АСП |  |
| Подобряване механизма за социална, здравна и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация, включително идентификация на уязвими лица и техните нужди, при необходимост насочване към социални услуги |  | 2017-2018 г. | Брой извършени първични медицински прегледи на всички новорегистрирани чужденци, търсещи международна закрила в здравните кабинети към ДАБ при МС |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ДАБ при МС | НПО |  |
| Приоритет № 7 Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Осигуряване на физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и публичните сгради |  | 2018 г. | Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - kWh/година; Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергийно потребление. |  | ОПРР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и публичните сгради“); Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони“ ЕФРР, Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и национално съфинансиране |  |  | МРРБ | Общини |  |
| Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт |  | 2018 г. | Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт - км. |  | ОПРР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - група дейности „Развитие на екологично устойчив градски транспорт”); ЕФРР и национално съфинансиране |  |  | МРРБ | Общини |  |
| Подобряване на качеството на градската среда |  | 2018 г. | Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – кв. м. |  | ОПРР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Подобряване на качеството на градската среда“); ЕФРР и национално съфинансиране |  |  | МРРБ | Общини |  |
| Мярка: Осигуряване на достъп до култура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стимулиране на талантливи деца чрез Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища |  | 2017-2018 г. | Брой предоставени стипендии и еднократна финансова помощ |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МК | МОН, ММС |  |
| Подкрепа на творчески проекти в областта на сценичните изкуства, любителското творчество, читалищното дело, библиотечното дело и за осигуряване на достъп до културното наследство |  | 2017-2018 г. | Брой подкрепени проекти |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МК | Културни институти, читалища, общини, НПО |  |
| Ремонт и реконструкция на сгради в областта на културата за осигуряване на достъпна среда |  | 2017-2018 г. | Брой адаптирани сгради |  | Програма „Региони в растеж”, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ |  |  | МК | МРРБ, страните от ЕИП, общини, културни институти, НПО |  |
| Подобрен достъп за практикуване на масов спорт и културни услуги в градовете |  | 2018 г. | Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони – кв.м. |  | ОПРР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Културна и спортна инфраструктура“; ЕФРР и национално съфинансиране |  |  | МРРБ | Общини, МК, ММС и организации, изпълняващи финансови инструменти |  |
| Осигуряване на услуги в подкрепа на младежкото развитие, социално включване и реализация чрез проекти, програми и инициативи, финансирани по Национална програма за младежта (2016-2020) |  | Постоянен | Брой обхванати младежи на възраст 15-29 години; Брой предоставени услуги; Видове предоставени услуги за подкрепа развитието на младите хора |  | В рамките на бюджета на Национална програма за младежта (2016-2020) за 2017 и 2018 г. |  |  | ММС | Младежки организации, изпълняващи проекти по Национална програма за младежта (2016-2020) |  |
| Изпълнение на Програма „Спорт за деца в риск“ |  | 2017-2018 г. | Брой одобрени проекти; Брой обхванати; Брой спортове; Брой ангажирани спортни специалисти. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС | Общини, НПО (спортни организации), МОН |  |
| Изпълнение на Програма „Спорт за децата в детските градини“ |  | 2017-2018 г. | Брой одобрени проекти; Брой обхванати; Брой спортове; Брой ангажирани спортни специалисти. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС | Общини, НПО (спортни организации), МОН |  |
| Провеждане на ученически игри за учениците от общообразователните училища |  | 2017-2018 г. | Брой обхванати участници; Брой спортове; Брой ангажирани спортни специалисти. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС | Общини, НПО (спортни организации), МОН |  |
| Провеждане на ученически игри за учениците от специалните училища |  | 2017-2018 г. | Брой обхванати участници; Брой спортове; Брой ангажирани спортни специалисти. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС | Общини, НПО (спортни организации), МОН |  |
| Изпълнение на Програма „Развитие на спорта на учащите“ |  | 2017-2018 г. | Брой обхванати участници; Брой спортове; Брой ангажирани спортни специалисти. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС | Общини, НПО (спортни организации), МОН |  |
| Осигуряване на условия и възможности за включване на хората с увреждания в спортни занимания в свободното време, подготовка и участие в спортни прояви |  | 2017-2018 г. | Брой изпълнени проекти; Брой хора с увреждания; Брой включени в спортни занимания; Брой спортисти с увреждания; Брой спортни състезания |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС | Лицензирани спортни организации и техни членове |  |
| Осигуряване на достъп до спорт чрез подпомагане на спортни организации |  | 2017-2018 г. | Брой финансирани проекти на спортни федерации; Брой финансирани проекти на спортни клубове. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС |  |  |
| Осигуряване на дейности за насърчаване на социално отговорно поведение чрез проекти, реализирани по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта |  | 2017-2018 г. | Брой изпълнени проекти; Брой обхванати младежи на възраст 15-29 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | ММС | НПО |  |
| Приоритет № 8 Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Осигуряване на достъп до жилищно настаняване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на маргинализирани групи от населението, включително ромите |  | 2018 г. | Рехабилитирани жилища в градските райони – брой жилища; Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура – брой лица. |  | ОПРР 2014-2020 (Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – група дейности „Социална инфраструктура“; ЕФРР и национално съфинансиране |  |  | МРРБ | Общини |  |
| Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура |  | 2018 г. | 1. Брой населени места с одобрени кадастрални карти – 11; Брой райони от населени места (София) с одобрени кадастални карти – 2; 2. Изработване на концепция за жилищна система и нова Национална жилищна стратегия на Република България. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МРРБ, АГКК |  |  |
| Приоритет № 9 Работа в партньорство за преодоляване на бедността и социалното изключване и техните последствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: Проучване и обмен на добри практики между държавите-членки на ЕС и заинтересованите страни на национално и местно ниво за преодоляване на бедността и социалното изключване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в партньорски проверки за проучване на опит и добри практики между държавите-членки на ЕС, организирани от ЕК по Програма „Партньорски проверки в областта на социалната закрила и социалното включване” |  | 2017-2018 г. | 5 партньорски проверки |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |  |  | МТСП | НСОРБ, НПО |  |
| Стартиране на процедура „Транснационални и Дунавски партньорства за заетост и растеж“ |  | 2018 г. | Трансферирани иновативни практики |  | ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  | Всички заинтересовани страни |  |  |

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АЗ – Агенция по заетостта

АСП – Агенция за социално подпомагане

АХУ – Агенция за хората с увреждания

ДАБ – Държавна агенция за бежанците

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето

ДБ – държавен бюджет

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”

ДОО – Държавно обществено осигуряване

ЕСФ – Европейски социален фонд

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие

ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта

ЗИХУ – Закон за интеграция на хората с увреждания

ЗСП – Закон за социално подпомагане

ЗСПД – Закон за семейни помощи за деца

КСО – Кодекс за социално осигуряване

МВР – Министерство на вътрешните работи

МЗ – Министерство на здравеопазването

МК – Министерство на културата

ММС – Министерство на младежта и спорта

МОН – Министерство на образованието и науката

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МП – Министерство на правосъдието

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС – Министерски съвет

МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

МФ – Министерство на финансите

НАПОО – Национална агенция за професионално образование и обучение

НЗОК – Национална здравноосигурителна каса

НОИ – Национален осигурителен институт

НПО – неправителствени организации

НППМДЗ – Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България

НЦОЗА – Национален център за опазване на общественото здраве

ОПЛ – общопрактикуващи лекари

ОП НОИР – Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ОП РР – Оперативна програма „Региони в растеж”

ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ППЗЗД – Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

ППЗИХУ – Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

ППЗНЗ – Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

ППЗСПД – Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

РЗИ – Регионални здравни инспекции

РУО – Регионални управления на образованието

СФГБ – Спортна федерация на глухите в България

ЦЗСП –центрове за заетост и социално подпомагане