## Gramotrnost_sait_25.07.2017
Национален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2017-2018 година
Индикатори за изпълнение
Мярка | № | Дейности | Очаквани резултати | Срок за изпълнение | Размер и източници на финансиране | Текуща стойност | Целева стойност | Отговорна институция/ организация
Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността
Мярка 1. Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето | 1 | Организиране на публични инициативи за ангажиране на лидери на общественото мнение с проблемите на грамотността | Повишаване на интереса към придобиване на нови знания | 2017 - 2018 г. | външно финансиране и НИОН „Аз-буки” | 0 | 5 | НИОН „Аз-буки”
| 2 | Създаване на електронна страница за реализиране на стратегията | Улеснен достъп до информация за планираните и проведените инициативи; координинране на дейностите по стратегията | 2018 г. | В рамките на разчетените средства в бюджета на МОН | 0 | 1 бр. | МОН
| 3 | Организиране на Национален маратон на четенето | Популяризиране на Международния ден на детската книга - 2 април, и на Международния ден на книгата и авторското право - 23 април | ежегодно - април | Не се изисква допълнително финансиране | 0 | 4 бр. инициативи | Национална библиотека, МК,ББИА
| 4 | Подкрепа на дискусионни форуми с представители на различни обществени групи | Повишаване на аудиторията и популяризиране на дискутираните теми | 2017 - 2018 г. | външно финансиране и НИОН „Аз-буки” | 1 | 10 | НИОН „Аз - буки”
| 5 | Провеждане и популяризиране на инициатива „Подарък за училищната библиотека” | Повишаване на интереса към четенето | 2017-2018 | външно финансиране | 25 | 100 | НИОН „Аз - буки”
| 6 | Отпечатване на Сборник добри практики „Насърчаване на четенето” 2017, 2018 | Разпространение на резултатите от добри практики в „Насърчаване на четенето”; мотивиране на широки публични кръгове за съдействие в инициативата | 2017г., 2018г. | Програма на Европейската комисия за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”; дейност eTwinning, 6000 лв. | 0 | Тираж 1000 | ЦРЧР
| 7 | Представяне пред учителската общност на резултатите от изследванията върху равнището на грамотност; тематична дискусия по време на събитията за разпространение на резултатите по Програма „Еразъм+”. | Разпространение на резултатите от дискусиите чрез печатни издания по програма „Еразъм+” – отпечатване на Компендиум „Насърчаване на четенето” 2016, Компендиум „Насърчаване на четенето” 2017. | 1 етап – 09.2017г. ІІ етап – 09.2018г. | Програма на Европейската комисия за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”; дейност eTwinning, 12000 лв. | 0 | 5 събития Тираж 1000 250 участници | ЦРЧР
| 8 | Отпечатване на материали за насърчаване на грамотността и четенето | Разпространение на резултатите от добри практики в Насърчаване на четенето | 2017т., 2018г. Целогодишно | Европейска програма „Еразъм+”; дейност eTwinning, 3000 лв. | 0 | Тираж 1000 | ЦРЧР
| 9 | Издаването на онлайн бюлетини за популяризиране на ученето през целия живот | Разпространение на резултатите от добри практики в насърчаване на четенето | 2017т., 2018г. Целогодишно | Европейска програма „Еразъм+”; дейност eTwinning, 2000 лв. | 0 | Онлайн публикация Онлайн бюлетини | ЦРЧР
| 10 | Организиране на публични четения - „Най-обичам....“, „Любими приказни герои гостуват на най-малките” | Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и научна литература | ежегодно | Не се изисква допълнително финансиране | 200 училища и детски градини | 500 училища и детски градини | МОН, РУО, училища
| 11 | Тържествено честване на Международния ден на грамотността - 8 септември | Фокус върху личната и обществената значимост на функционалната грамотност | ежегодно - септември | В рамките на разчетените средства в бюджета на МОН | 0 | 2 бр. тържества | МОН, МК, БНТ, БНР
| 12 | Организиране и провеждане на Национална седмица на четенето | Създаване на условия за провеждане на празнични събития, изложби, уъркшопове, концерти и спектакли, посветени на книгите за деца и юноши | ежегодно | В рамките на бюджета на МОН | 0 | 500 броя инициативи | МОН
| 13 | Провеждане на онлайн кампания за номиниране на детска книга | Номиниране на най-добра детска книга, избрана от самите деца – „Бисерче вълшебно”. | ежегодно | Собствени приходи, НПО „Детска книга” | 0 | 3000 ученици | НПО „Детска книга”
| 14 | Изработване на видеоклип за насърчаване на грамотността | Изработване и излъчване на видеоклип за популяризиране на ползите от грамотността | 2018 г. | ОП НОИР, проект "Нов шанс за успех" | 0 | 1 бр. видеоклип | МОН
| 15 | Провеждане на конференции, свързани с проблемите на грамотността | Организиране и провеждане на две конференции, посветени на повишаването на грамотността | 2018 г. | ОП НОИР, проект "Нов шанс за успех" | 0 | 2 бр. конференции | МОН
Мярка 2. Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения | 1 | Публикуване на тестове и насоки, подпомагащи родители и специалисти, които работят с деца – вестник „Аз - буки” и сп. „Педагогика”, „Стратегии на образователната и научна политика” | Създаване на възможности за диагностика на придобити знания и придобиване на нови знания | 2017 - 2018 г. | НИОН „Аз-буки” и външно финансиране | 0 | 70 | НИОН „Аз - буки”
| 2 | Популяризиране на добри практики при придобиване на умения за насърчаване на детето да чете - вестник „Аз Буки”, сп. „Педагогика” и сп. „Български език и литература" | Информиране за постигнати добри практики и даване на възможност за мултиплицирането им и в други области и образователни институции | 2017 - 2018 г. | НИОН „Аз-буки” | 7 | 40 | НИОН „Аз-буки”
| 3 | Подготовка на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците | Финансирани и реализирани 20 проекта по Приоритет 1 "Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства по КП 33.15-2016 | 2017 | 300 000 лв., Бюджет на ЦОИДУЕМ | 68 | 68 | ЦОИДУЕМ
| 4 | Работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на децата и учениците от етническите малцинства |  | 2017 |  | 113 | 113 | ЦОИДУЕМ
| 5 | Формиране на родителски клубове и училищни настоятелства с участието на родители от етническите малцинства |  | 2017 |  | 5 | 5 | ЦОИДУЕМ
| 6 | Продължаване на работата по стартирала през 2012 година Национална конференция „Насърчаване не четенето”; Приобщаване на родителите към темата чрез представяне на резултатите от работата по проекти по Европейската образователна програма „Еразъм+”, насочени към насърчаване на четенето. | Изграждане на проактивна позиция на родителите, приобщаване към темата чрез участието им в семинари по програма „Еразъм+”, сектор Образование за възрастни | 1 етап – 09.2017, ІІ етап – 09.2018. | Европейска програма „Еразъм+”; Дейност eTwinning, 7000 лв. | 0 | 2 семинара | ЦРЧР
| 7 | Провеждане на: Шеста национална конференция „Насърчаване на четенето” 2017 г. | Разпространение на добри педагогически и обществени практики за насърчаване на грамотността (добър опит на учители, педагози, библиотеки, читалища) | Септември 2017 | Европейска програма „Еразъм+”; Дейност eTwinning, 15000 лв. | 0 | 100 участници | ЦРЧР
| 8 | Седма национална конференция „Насърчаване на четенето” 2018 г. | Разпространение на добри педагогически и обществени практики за насърчаване на грамотността (добър опит на учители, педагози, библиотеки, читалища) | Септември 2018 | Европейска програма „Еразъм+”; Дейност eTwinning, 20000 лв. | 0 | 100 участници | ЦРЧР
Мярка 3. Осигуряване на лесен достъп до книги и до други четива | 1 | Кампания за обогатяване на библиотеки на училища и читалища | Обогатяване на библиотечните и училищните фондове | 2017 - 2018 | НИОН „Аз-буки” и външно финансиране | 15 | 150 | НИОН „Аз-буки”
| 2 | Подобряване на условията в обществените библиотеки за осигуряване на лесен достъп до книги и други четива | Осъвременяване на библиотечния фонд, привличане на повече читатели, осигуряване на равен достъп до литература | 2017-2018 г. | В рамките на бюджета на МК | 2 конкурсни сесии | 4 конкурсни сесии | МК, обществените библиотеки
| 3 | Обогатяване на училищните библиотеки, на библиотеките в класните стаи и в стаите за занимания по интереси | Осигуряване на повече възможности за четене на книги за удоволствие в училищата | ежегодно | ОП НОИР, в зависимост от размера на одобреното проектно финансиране | 3300 разменени книги | 10 000 разменени книги | МОН, МК, АБК
| 4 | Провеждане на дарителска кампания за обогатяване на библиотеките в училищата и в читалищата | Обогатяване на училищния библиотечен фонд чрез стимулиране на дарителството | ежегодно | Бюджет на издателствата, 5000 лв. | 100 книги | 500 книги | АБК
Цел 2. Повишаване на равнището на грамотност
Мярка 1. Оценяване на равнището на грамотност | 1 | Организиране и провеждане на състезания по граматика „Кривописаници – правописаници” | Оценяване равнището на грамотност по забавен, нестандартен и различен начин | ежегодно | В рамките на бюджета на НДД, 400 лв. | 0 | 2 броя състезания | НДД
| 2 | Подготовка на текстове, свързани с оценяването - сп. „Стратегии на образователната и научната политика” и сп. „Професионално образование” | улесняване на достъпа до методически материали, свързани с оценяване на придобити знания | 2017 - 2018 г. | НИОН „Аз-буки” и външно финансиране | 2 | 25 | НИОН „Аз-буки” и Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
| 3 | Външно оценяване на четивната грамотност на учениците в VI клас | Описание на уменията на учениците за работа с различни типове текст | Октомври 2018 г. | ЦОПУО, РУО | 0 | 28 региона Изследване на резултатите на 5 000 ученици | ЦОПУО, РУО
| 4 | Външно оценяване на функционалната грамотност на учениците от IX клас | Разработване на тестови модели за установяване на входно равнище на знанията на учениците в ІХ клас | Октомври 2017 г. | ЦОПУО, РУО | 0 | 28 региона 5 000 ученици | ЦОПУО, РУО
| 5 | Участие в международни изследвания на грамотността (РIRLS, PISA), както и провеждане на национални изследвания | Основно изследване PISA | Април 2018 г. | ЦОПУО | 0 | 6300 ученици | ЦОПУО
Мярка 2. Оптимизиране на стандартите за учебно съдържание и на учебните програми | 1 | Поетапно въвеждане и прилагане на ДОС и на учебните програми | Усъвършенстване на държавните образователни изисквания за учебното съдържание и на учебните програми по БЕЛ в началния етап на основното образование | 2018 г. | В рамките на разчетените средства в бюджета на МОН | 0 | 300 участици | МОН, училища
| 2 | Изработване на адаптирани учебни програми за обучение на възрастни | Изработване на учебни програми за провеждане на курсовете за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап | 2017 г. | ОП НОИР, в зависимост от размера на одобреното проектно финансиране | 0 | 24 адаптирани програми | МОН
| 3 | Разработване на учебни програми по БЕЛ за I - XII клас като втори/трети език по ОЕЕР | Разработени учебни програми по БЕЛ за I - XII клас като втори/трети език по ОЕЕР за обучение в българските неделни училища | 2017 г. | В рамките на разчетените средства в бюджета на МОН | 0 | 12 учебни програми | МОН
Мярка 3. Повишаване на квалификацията на учителите за повишаване на равнището на грамотност | 1 | Материали за добри практики, свързани с преодоляването на неравнопоставеността – вестник „Аз - буки”, сп. „Стратегии на образователната и научна политика” и сп. „Професионално образование” | Повишаване на квалификацията на учителите; създаване на условия за учене през целия живот и овладяване на нови умения и компетентности | 2017 - 2018 г. | НИОН „Аз-буки” и външно финансиране | 12 | 100 | НИОН „Аз-буки”
| 2 | Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда, включително за преподаване на български език на деца, за които той не е майчин | Финансирани и реализирани 18 проекта по Приоритет 2 "Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства" по КП 33.15-2016 | 2017-2018 | 108 000 лв., Бюджет на ЦОИДУЕМ | 290 | 290 | ЦОИДУЕМ
| 3 | Предоставяне на учителите на информация за възможности за участие в дейностите на европейската образователна програма „Еразъм+”; КД- 1 | Участие на учители в дейности за европейска мобилност и европейски училищни партньорства | 2017- 2018 | Европейска програма „Еразъм+“, 50000 лв. | 0 | 3 семинара международни e Twining; TCA семинари | ЦРЧР
| 4 | Предоставяне на учителите на информация за възможности за участие в дейностите на eTwinning; | Участие на учители в дейности за европейски обучителни и квалификационни семинари - на национално и на европейско ниво | 2017- 2018 | Дейност eTwinning, 60000 лв. | 0 | 15 семинара международни e Twining; TCA семинари | ЦРЧР
| 5 | Публикуване на съобщения, нормативни и административни актове, насочени към повишаване на квалификацията на педагогическите кадри в областта на грамотността | Осигуряване на навременна информация за предстоящи квалификационни форми | постоянен | В рамките на бюджета на НИОН „Аз - буки” | 0 | н/п | "Аз - буки"
| 6 | Обучения на учители по български език и литература за прилагане на интерактивни методи за работа с текстове или по други теми, свързани с международни изследвания | Обучени учители от прогимназиалния и гимназиалния етап | 2017 – 2018 година | От бюджета на училищата | 0 | 28 региона 1000 учители | ЦОПУО
| 7 | Ателиета за автори на тестови задачи върху различни по вид и формат текстове | 300 учители – автори и оценители на задачи за измерване на постижения | 2017 – 2018 година | От бюджета на ЦОПУО | 0 | Разработени варианти за национални оценявания на четивната грамотност | ЦОПУО
| 8 | Предоставяне на всички учители на равна възможност за участие в европейската образователна програма „Еразъм+”, без значение от географско местоположение и социална позиция | Участие на учители от различни географски точки на страната в европейски образователни проекти | 2017 - 2018 | Европейска програма „Еразъм+”; Дейност eTwinning, 110 000 лв. | 0 | Участие в 43 проекта | ЦРЧР
Цел 3. Увеличаване на участието и приобщаването
Мярка 1. Преодоляване на социално-икономическата неравнопоставеност | 1 | Осигуряване на безплатен достъп на социално слаби лица до библиотека | Създаване на условия за достъп до книги на социално слаби лица | постоянен | В рамките на бюджите на обществените библиотеки | 0 | 1000 бр. посетители | Обществени библиотеки
| 2 | Публикуване на материали за добри практики, свързани с преодоляването на неравнопоставеността – вестник „Аз - буки”, сп. „Стратегии на образователната и научна политика” и сп. „Професионално образование” | Създаване на условия за по-ефективна работа в тази област | постоянен | В рамките на бюджета на НИОН „Аз - буки”, 1200 лв. | 42 публикации | 240 публикации | НИОН „Аз - буки”
| 3 | Предоставяне на всички учители на равна възможност за участие в европейската образователна програма „Еразъм+”, без значение от географско местоположение и социална позиция | Участие на учители от различни географски точни на страната в европейски образователни проекти | 2017- 2018 | Европейска програма „Еразъм+”; Дейност eTwinning, 120 000 лв. | 0 | Участие в 47 проекта | ЦРЧР
| 4 | Провеждане на курсове за ограмотяване на възрастни и на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап | Провеждане на курсове за ограмотяване на възрастни и за изучаване на учебно съдържание от прогимназиалния етап | 2017-2018 | ОП НОИР, в зависимост от размера на одобреното проектно финансиране | 0 | 10 000 обучаеми | МОН
| 5 | Осигуряване на безплатен достъп до библиотеката на социално слаби лица | Създаване на условия за достъп до книги на социално слаби лица | Постоянен | В рамките на бюджетите на обществените библиотеки | 1000 бр. посетители | 1000 бр. посетители | Обществените библиотеки
Мярка 2. Преодоляване на неравнопоставеността при билингвите | 1 | Осигуряване на допълнителни условия за обучение по български език и по други учебни предмети за деца билингви | Провеждане на допълнително обучение и консултации за деца, за които българския език не е майчнин, вкл. роми | 2018 г. | ОП НОИР, в зависимост от одобреното проектно финансиране | 0 | н/п | МОН
| 2 | Дейности за овладяване на българския книжовен език от децата и учениците от етническите малцинства | Финансирани и реализирани 20 проекта по Приоритет 2 "Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства" по КП 33.15-2016 | 2017-2018 | 100 000 лв., Бюджет на ЦОИДУЕМ | 0 | 971 | ЦОИДУЕМ
| 3 | Утвърждаване на учебна програма по български език за деца, получили и търсещи закрила. | Утвърдена от министъра на образованието и науката учебна програма по български език за деца, получили и търсещи закрила, разработена по проект на Европейския бежански фонд - 2012 г., и апробирана в обучението. | 2017 г. | не е необходимо финансиране | 0 | 1 учебна програма | МОН
| 4 | Преодоляване на езиковата бариера и създаване на условия за овладяване на българския книжовен език от чужди граждани в задължителна училищна възраст | Провеждане на допълнително обучение по български език като чужд за лица, търсещи или получили международна закрила, и мигранти | ежегодно | В рамките на заявените средства от училищата по бюджета на МОН | 0 | до 30 деца | МОН
Мярка 3. Преодоляване на дигиталната пропаст | 1 | Предоставяне на равна възможност на всички учители за участие в европейската електронна платформа за учители eTwinning без значение на географско местоположение и социална позиция | Участие на учители от различни географски точки на страната в електронни обучения и обучения на място | 2017-2018 | Дейност eTwinning, 58000 лв. | 0 | 2017г. - 25 семинара 2018г. - 28 семинара | ЦРЧР
| 2 | Електронен формат на „Речник на българския език” | Осигуряване максимално дъстъпно на представеното в „Речник на българския език” пълно лексикално богатство на българския език, като по този начин способства за повишаване на грамотността | постоянен | В рамките на бюджета на БАН, 3000 лв. | 2775 потребители | 200 000 потребители | Институт за български език "Проф. Л. Андрейчин"- БАН
| 3 | Поддържане на онлайн версии на научно-методическите списания на „Аз-буки” | Осигуряване на нови възможности за достъп до знания | 2017 и 2018 г. | НИОН „Аз-буки” и външно програмно финансиране | достъп до над 500 публикации годишно | осигуряване на достъп до над 600 публикации годишно | НИОН „Аз-буки”
| 4 | Поддържане на онлайн версия на рубриката „Написаното остава. Пиши грамотно!” - съвместна инициатива на „Аз-буки” и Института за български език - БАН | Повишаване на интереса към грамотността и придобиване на нови знания | 2017 и 2018 г. | НИОН „Аз-буки” и външно програмно финансиране | 0 | Поддържана онлайн рубрика | НИОН „Аз-буки” и Институт за български език - БАН
| 5 | Обогатяване на Българската лексикално-семантична мрежа БулНет с нови синонимни множества; свързване на семантичната мрежа с нови езици. Българската лексикално-семантична мрежа БулНет: многоезикова мрежа, достъпна в интернет, в която думите са организирани в синонимни множества, а синонимните множества са свързани помежду си с връзки, показващи автономията, отношенията, род, вид, част-цяло и др. | Обогатяване на Българската лексикално-семантична мрежа БулНет с нови 20 000 синонимни множества; свързване на семантичната мрежа с 20 нови езика. | 2017-2018 г. | 20000 лв., бюджет на БАН | 73 000 синонимни множества | 93 000 синонимни множества | Институт за български език - БАН
| 6 | Поддържане и разширяване на Фейсбук и Туитър кампанията „Пишете правилно! Написаното остава.”. Приобщаване на по-широк кръг учащи се и на техните родители към каузата за опазването на българския език и повишаване на грамотността. | Въвеждане на нови рубрики. Разработване на занимателни образователни игри. | 2017-2018 г. | 10000 лв., бюджет на БАН | 5 рубрики, две образователни игри | 7 рубрики, четири образователни игри | Институт за български език - БАН
| 7 | Подобряване на достъпа в обществените библиотеки до дигитализирани библиотечни документи | Дигитализиране на ценни колекции от фондовете на библотеките. Увеличен брой на ползвателите на дигитални бази данни. | Постоянен | В рамките на бюджетите на Националната и обществените библиотеки | 2000 ползватели | 3000 ползватели | Национална библиотека и обществените библиотеки в страната