Република България

Министерски съвет

Доклад

по изпълнението на Националната програма за закрила

на детето за 2016 г.

София, 2017 г.

Увод:

В съответствие с чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето и в изпълнение на Националната стратегия за детето 2008-2018 г., Министерският съвет ежегодно приема Национална програма за закрила на детето, предложена от министъра на труда и социалната политика и председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Националната програма регламентира задълженията на всички държавни институции, в изпълнение на дейностите за осигуряване и спазване на правата на децата в Република България в съответствие с техния най-добър интерес.

Настоящият доклад отчита изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2016 г. Предмет на доклада е реализацията на заложените дейности в Програмата по отношение на мерките, предприети от страна на органите за закрила на детето и партниращите институции и организации.

Водещ принцип в дейността на Държавна агенция за закрила на детето, като специализиран орган за координация на политиките за детето е, че зачитането и подкрепата на правата на всички деца се гарантира с необходимите действия от страна на институциите, организациите, родителите и специалистите, които работят с децата.

Повишаването на благосъстоянието на детето е свързано с правомощията и задълженията на всички структури, органи и институции, които имат отношение към детето и неговото семейство. Това включва и целенасочена работа във всички основни области – образование, здравеопазване, правосъдие, социални дейности, култура, спорт и свободно време, обществена среда и сигурност.

Настоящият преглед отчита, както изпълнението на дейностите по определените приоритетни цели, така и основните процеси, които оказват влияние върху състоянието на децата в България.

Докладът е структуриран в девет части, следващи основните приоритетни области на Националната програма за закрила на детето за 2016 г. с поставен акцент върху приетия с Решение № 859 от 13.10.2016 г. на Министерския съвет Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, намаляващия брой на децата в институциите, продължаващия процес на закриване на специализираните институции за деца, създаването на нови социални услуги в общността за децата и семействата – 61 за 2016, с общ капацитет 1064 места. Към 01.01.2017 г. функциониращите услуги за деца на територията на страната са 605 броя. Броят на децата, настанени в резидентни услуги към 01 януари 2017 г., е общо 3351 деца и младежи, както следва: ЦНСТ –3111; ПЖ – 109; КЦ – 112; Приют – 19.

Процесът на деинституционализацията на грижите за децата е изключително динамичен. При приемането на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и Плана за действие за нейното изпълнение (2009 г.), броят на специализираните институции (СИ) за деца в страната е 137, от които: 80 Домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ); 25 Домове за деца с увреждания и 32 Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) към Министерство на здравеопазването. За сравнение, към настоящия момент (2017 г.) институционалната грижа обхваща деца и младежи в 39 специализирани институции, настанени в 22 ДДЛРГ и 17 ДМСГД. Всички домове за деца с увреждания са закрити.

През 2016 г. беше разработена Концепция за закриване на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) до 3 години и развитие на система от здравни и интегрирани здравно-социални услуги в общността за деца и семейства „Здраве за всички деца“ 2016-2025 г.

На 01.08.2016 г. влезе в сила Закона за предучилищното и училищното образование. Под ръководството на Министерството на образованието и науката се разработиха редица подзаконови нормативни актове, които регламентират прилагането на Закона и гарантират правото на децата на образование и личностно развитие.

През изминалата година Министерството на правосъдието изготви проект на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица, който беше представен за обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване. Институциите подкрепиха разработването на изцяло нов закон, който предлага концептуално различен подход в осигуряването на подкрепа на децата, извършили противоправно деяние или попадащи в обхвата на действащия Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и детайлно разписване на ролята и отговорностите на ангажираните институции.

Проведено бе първото систематично изследване за потребностите на полагащите грижи (родителите и семействата) за деца с аутизъм в страни от Югоизточна Европа, включително и в България, което дава насоки за бъдещи изследвания и формиране на политики за подобряване качеството на техния живот.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ І: НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА

Оперативна цел: 1.1.: Подобряване на политиките в областта на децата и семейството

Дейност 1.1.1.: Насърчаване на работодателите да наемат на работа самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от Закона за насърчаване на заетостта)

Отговорни институции:

Водещи: МТСП, АЗ

Партниращи институции: Работодатели

Описание на постигнатото:

Насърчителната мярка, регламентирана в разпоредбата на чл. 53а от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), осигурява финансови стимули за работодатели, които разкриват работни места и наемат на пълно или непълно работно време самотни родители/осиновители и/или майки/осиновителки с деца до 5-годишна възраст, както и възможности за професионално обучение. През 2016 г. по условията на мярката са финансирани част от разходите на работодателите за трудови възнаграждения и допълнителните плащания по трудовото и осигурително законодателство на наетите лица за период до 6 месеца. Задължение на работодателите е да съхранят заетостта на лицата за период, равен на периода на субсидиране. През отчетната година субсидираното трудово възнаграждение на лицата, включени в насърчителната мярка по чл. 53а от ЗНЗ, е в размер на 300 лв., а за лицата с висше образование, наети на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно Националната квалификация на професиите и длъжностите в Република България /2011 г./, е определено като завършена степен на висше образование – 380 лв., а при непълно работно време почасовото трудово възнаграждение е съответно 1,79 лв./2,26 лв.

Постигнати резултати:

През 2016 г. по условията на мярката на работа са постъпили 233 лица. Изразходваните средства от държавния бюджет са в размер на 309 170 лв.

Осигурена е заетост на 233 безработни лица от целевата група по насърчителната мярка, в т.ч. на 23 самотни родители (осиновители) с деца до 5-годишна възраст и на 210 майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст. Размерът на изразходваните средства от държавния бюджет за субсидирането за период до 6 месеца на работните места, на които са устроени лицата, е 295 364 лв. Наблюдава се положителен ефект от реализацията на мярката по чл. 53а от ЗНЗ в подкрепа на постигането на по-добър баланс между професионалния, семейния и личния живот.

Оперативна цел 1.2.: Изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България

С цел продължаване на процеса по деинституционализация на грижата за деца в България, с Решение № 859 от 13.10.2016 г. Министерският съвет прие Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. Документът съдържа кратък преглед и оценка на постигнатите до момента резултати, включително най-сериозно застъпените в плана мерки – за децата с увреждания и развитието на услугата приемна грижа. Отчетени са също така и най-слабо развитите през предходния етап от изпълнение на реформата мерки, свързани с осиновяване и превенция. Въпреки отчетените положителни резултати, на този етап все още много деца се отглеждат извън семействата си – в приемни семейства, в социални услуги от резидентен тип или в специализирани институции. т.е. идентифицира се липса на напредък по отношение на все още значителния брой деца, отглеждащи се във формална грижа. В тази връзка, както и изхождайки от основния принцип за гарантиране правото на детето да живее в семейна или близка до семейната среда, водещ приоритет на Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ остава „Гарантиране на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности“. Планирано е в предстоящия етап от изпълнение на процеса приоритетни да бъдат не само дейностите за извеждане на децата от специализираните институции, но така също и развитие на мерките за превенция на рисковете – насочени за подкрепа на семействата, включително за превенция на изоставянето. В контекста на идентифицираните цели за реализиране на реформата в пълнота в т.ч. и набелязаната обща цел, включително отчетения напредък и предизвикателства от предходния етап, са откроени три специфични цели на Актуализирания план:

1. Да се създаде ефективна и ефикасна система от програми и услуги за ранна интервенция в семейна среда и превенция на раздялата с родителите и биологичното семейство;

2. Да се осигури качествена алтернативна грижа за децата, които не може да се отглеждат от своите родители и деинституционализация на децата, настанени в ДДЛРГ и ДМСГД и поетапното закриване на тези институции;

3. Да се повиши ефективността и качеството на работата на системата за гарантиране на правата на децата, не само с оглед на ролята на държавните и местни органи, но и на услугите за деца и семейства.

Документът е достъпен на официалната страница на МТСП –https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=484.

Дейност 1.2.1.: Повишаване квалификацията на персонала от ДМСГД и от интегрираните услуги в страната по отношение на грижата за децата и мотивиране за участие в процеса на деинституционализация

Отговорни институции:

Водещи: МЗ

Партниращи институции: ДМСГД, РЗИ, НЦОЗА, НПО, НСОРБ, АСП

Описание на постигнатото:

Във връзка с продължаващата реформа в грижите за деца, през 2016 г. в 8 от ДМСГД са предприети мерки за повишаване на квалификацията на различни видове специалисти от системата. Лекари, медицински сестри, психолози, социални работници, педагози, рехабилитатори и кинезитерапевти, съобразно компетенциите си, са взели участие в различни курсове, семинари и обучения за повишаване на квалификацията по отношение на грижата за децата, като част от темите са „Новости в педиатрията”, „Интензивна терапия в педиатрията”, „Стандарти за първи грижи при деца с вродени лицеви аномалии” „ Актуални проблеми в детската неврология”, „Нови европейски изисквания за здравни грижи, социални услуги и институции” и „Ефективни здравни грижи в социални заведения, детски ясли и детски градини. Планове за здравни грижи”, „Биомеханика и терапия на орално-моторни механизми в помощ на говорната артикулация”, „АРТ терапия“, „Терапия и интегративна медицина”, „Психическите страдания на кърмачетата и децата в ранна детска възраст“, „Аутистични нарушения при деца и терапевтични подходи за преодоляването им”, “Елементът игра“, Курс за работа с деца със специални потребности, Курс „Кинезиология за деца”, „Моделиране на нови услуги за деца със специални нужди в България“, „Осъществяване правата на детето” и др.

През 2016 г. е разработена програма и учебни материали за обучителен курс, който е планиран да се проведе в НЦОЗА, отдел „Детско и младежко здраве” и е включен в програмата на курсовете на НЦОЗА за СДО, като тематичен курс „Деинституционализация и превенция на институционализацията на деца в ранна възраст” за продължаващо обучение на медицински и немедицински специалисти от ДМСГД (лекари, психолози, педагози, медицински сестри, логопеди, рехабилитатори и др.) и от алтернативни услуги (центрове за ранна интервенция, ЦНСТ, ЦМДЗ и др.). Проведени са работни срещи с експерти от МЗ за съгласуване на темите, материалите и целите на обучението при планирането му, в съответствие с приоритетите на актуализираната Концепция на МЗ за деинституционализация на ДМСГД за периода 2017-2025 г. Разработените методични материали са базирани на резултатите от проведено проучване на последиците от отглеждане в специализирани институции (ДМСГД) на деца в кърмаческа и ранна детска възраст и на разработените с експериментално доказана ефективност мерки за преодоляването им. Обучението цели повишаване квалификацията на персонала от ДМСГД по въпросите на деинституционализацията на децата, придобиване на знания и умения за подготовка и реализиране на деинституционализацията на децата, отглеждани в конкретния ДМСГД, в съответствие с актуализираната Концепция на МЗ и мотивирането им за участие в процеса. Запознаването на специалистите от алтернативни услуги със същността на деинституционализацията на децата до 3-годишна възраст цели превенция на институционализацията на грижите за отглежданите в тях деца.

Постигнати резултати:

През 2016 г. е разработена програма и учебни материали за обучителен курс на тема: „Деинституционализация и превенция на институционализацията на деца в ранна възраст” за продължаващо обучение на медицински и немедицински специалисти от ДМСГД (лекари, психолози, педагози, медицински сестри, логопеди, рехабилитатори и др.) и от алтернативни услуги (центрове за ранна интервенция, ЦНСТ, ЦМДЗ и др.), като самия курс ще се проведе през 2017 г.

През 2016 г.са организирани обучения за всички нива на персонала в ДМСГД с оглед предоставяне на по-качествени грижи за децата настанени там.

Дейност 1.2.2.: Предприемане на мерки за повишаване квалификацията на работещите в системата за закрила за подкрепа на осиновени и осиновители

Отговорни институции:

Водещи: АСП

Партниращи институции: ДСП/ОЗД

Описание на постигнатото:

С цел придобиване на нови знания и умения от страна на социалните работници за подкрепа на осиновените деца и техните осиновители, през 2016 г. е проведено обучение на тема: „Работа с кандидати за осиновители  и осиновени деца – проучване и оценка на кандидатите. Наблюдение и подкрепа на децата и семействата в двугодишния следосиновителен период“.

Постигнати резултати:

Обучени са 17 служители от отделите „Закрила на детето” в страната.

Дейност 1.2.3.: Оказване на финансова подкрепа на деца и семейства в риск по реда на ЗЗД (помощи за превенция и реинтеграция и помощи при настаняване в семейства на роднини и близки и приемни семейства)

Отговорни институции:

Водещи: АСП

Партниращи институции: ДСП

Описание на постигнатото:

Финансовата подкрепа на децата и семействата в риск се предоставя по Програма „Закрила на детето, чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда”. Целта на Програмата е оказване на финансова подкрепа на семействата и е в съответствие и изпълнение на принципите за закрила – отглеждане на децата в семейна среда. Финансовата подкрепа е част от работата по превенция на изоставянето, реинтеграция, настаняване на деца в семейства на роднини и близки, настаняване в приемни семейства.

През 2016 г. са отчетени средства в размер на 8 553 292 лв. за дейностите по Закона за закрила на детето за 4 352 средномесечен брой случаи (помощи за превенция и реинтеграция и помощи при настаняване в семейства на роднини и близки и приемни семейства).

Дейност 1.2.4.: Работа на терен в рискови общности с цел ранна диагностика на насилие, неглижиране и изоставяне още преди раждането

Отговорни институции:

Водещи: АСП

Партниращи институции: МВР, Общини

Описание на постигнатото:

Агенцията за социално подпомагане не разполага с конкретни данни за изпълнението на дейността, тъй като нейното изпълнение не е обвързано с конкретна работа на терен в тези общности, а се изпълнява в обсега на ангажиментите на ДСП, свързани с работата по закрила на детето.

Постигнати резултати: Във връзка с функционалните задължения на дирекциите „Социално подпомагане“, социалните работници от Отделите за закрила на детето са се самосезирали по случаи, свързани с деца от рискови общности, с цел ранна диагностика на насилие, неглижиране и изоставяне.

Дейност 1.2.5.: Закриване на специализирани институции за деца и разкриване на социални услуги в общността, включително и такива от резидентен тип

Отговорни институции:

Водещи: АСП, МЗ

Партниращи институции: Общини, ДСП/ОЗД

Описание на постигнатото:

През 2016 г., чрез актуализирания  План за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, МЗ препотвърди ангажимента за закриване на всички ДМСГД и за създаване на нови здравни и интегрирани здравно-социални услуги, включително и такива от резидентен тип, необходими за подкрепа на децата и техните семейства. Паралелно с това МЗ разработи нов актуализиран секторен документ – Концепция за закриване на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) до 3 години и развитие на система от здравни и интегрирани здравно-социални услуги в общността за деца и семейства „Здраве за всички деца“ 2016-2025 г. Този документ е продължение на политиката на МЗ по отношение на деинституционализацията, предприета през 2010 г. и очертана в Насоките за деинституционализация на децата от домовете за медико-социални грижи. В изпълнение на поетите ангажименти и през 2016 г. продължиха мерките по закриване на ДМСГД. Всички деца от ДМСГД в гр. Златица са изведени и от 15.11.2016 г. домът е закрит.

Постигнати резултати:

През 2016 г. МЗ продължи подкрепата си за изпълнението на проект „Пътят към семейство“ на фондация „За нашите деца“, по който се реализираха дейности за закриването на ДМСГД „Св. София“ и неговото преустрояване в Комплекс от социални и здравни услуги за деца и семейства „Св. София“. В резултат на съвместните усилия, включително и на останалите заинтересовани страни, партньори в проекта - Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и Столична община, входът към ДМСГД „Св. София“ се ограничи и до 31.12.2016 г. всички деца бяха изведени. Планирани са новите услуги – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, Дневен център за деца с увреждания, Център за приемна грижа и Център за обществена подкрепа. От 01.02.2017 г. ДМСГД „Св. София“ е закрит.

В останалите 17 ДМСГД се отглеждат 580 деца на резидентна грижа, от които 406 с увреждания. За цялата 2016 г. в 18-те ДМСГД общо в резидентна грижа са преминали 1085 деца, като са постъпили 356, а са изведени 458 деца. Основно децата са осиновени – 213 деца, 114 са изведени в приемни семейства, 82 са реинтегрирани в семействата си, 7 са настанени в семейство на близки и роднини, 26 са настанени в ЦНСТ и 6 деца са преместени в друго ДМСГД.

От началото на деинституционализацията на грижата за деца през 2009 г. до сега процесът на закриване на специализираните услуги за деца е динамичен. При приемането на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ (2010 г.), броят на специализираните институции за деца в страната е бил 137, от които: 80 Домове за деца, лишени от родителска грижа; 25 Домове за деца с увреждания и 32 Домове за медико-социални грижи за деца към Министерство на здравеопазването. По данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП), към настоящия момент (2017 г.) институционалната грижа обхваща деца и младежи в 39 специализирани институции, настанени в 22 ДДЛРГ и 17 ДМСГД. Всички домове за деца с увреждания са закрити.

Дейностите по закриване на специализираните институции за деца са планирани и основани на ефективна координация и взаимодействие, в синхрон с провежданата политика на местно и национално ниво.

По отношение изпълнението на процеса на деинституционализация, през разглеждания период са закрити 7 Домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) и 1 Дом за медико-социални грижи за деца. С административен акт от 01.01.2016 г. са закрити последните 6 Домове за деца с умствена изостаналост (ДДУИ). Закритите специализирани институции за деца са 14, с общ капацитет 235 места.

Към 31.12.2016 г. вкл., във функциониращите 22 ДДЛРГ и 17 ДМСГД децата/младежите са съответно 479 и 580 или общо 1 059 деца и младежи.

Брой закрити специализирани институции и открити социални услуги в общността в периода 2010 г. - 31.12.2016 г.

| Година | Брой закрити СИ за деца (ДДЛРГ, ДДУИ, ДМСГД) | Брой открити нови социални услуги за деца* |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 7 (6 ДДЛРГ и 1 ДДУИ) | 56 (4 ДЦДУ; 18 ЦОП; 20 ЦНСТ; 3 КЦ; 9 ПЖ; 2 ЦСРИ) |
| 2011 | 3 (2 ДДЛРГ и 1 ДМСГД) | 53 (11 ЦОП; 26 ЦНСТ; 4 ДЦДУ; 7 ЦСРИ; 4 ПЖ; 1 Приют) |
| 2012 | 5 ДДЛРГ | 46 (17 ЦОП; 16 ЦНСТ; 4 КЦ; 5 ДЦДУ; 3 ЦСРИ; 1 ЦРДУ) |
| 2013 | 16 (14 ДДЛРГ и 2 ДМСГД) | 33 (6 ЦОП; 5 ДЦДУ; 13 ЦНСТ; 1 ЦРДУ; 1 ПЖ; 7 ЦСРИ) |
| 2014 | 8 (6 ДДЛРГ и 2 ДДУИ) | 33 (11 ЦОП; 3 ЦСРИ; 1 ЦРДУ; 14 ЦНСТ; 1 ПЖ; 1 КЦ; 2 ДЦДУ) |
| 2015 | 42 (15 ДДЛРГ, 15 ДДУИ, 1 ДДФУ, 11 ДМСГД) | 148 (5 ЦОП; 3 ЦСРИ; 1 ЦРДУ; 135 ЦНСТДМ; 3 ПЖ; 1 КЦ) |
| 2016 | 14 (6 ДДУИ, 7 ДДЛРГ и 1 ДМСГД) | 61 (10 ЦОП, 31 ЦНСТ, 1 КЦ, 1 ПЖ, 9 ДЦДУ, 6 ЦСРИ и 3 ЗМБ) |

* ДЦДУ – Дневен център за деца с увреждания; ЦОП – Център за обществена подкрепа;ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип; ЦНСТДМ – Център за настаняване от семеен тим за деца и младежи; КЦ – Кризисен център; ПЖ – Преходно жилище; ЦСРИ – Център за социална рехабилитация и интеграция; ЦРДУ – Център за работа с деца на улицата.

Процесът на деинституционализация на грижата ще продължи в посока защита на най-добрия интерес на децата. Стратегическите и оперативни цели, които предстои да бъдат изпълнени,са разписани в новия План за действие. Планирането на дейностите и мерките се извърши, въз основа на качествен анализ на постигнатите резултати и предизвикателствата до момента.

Сред основните приоритети на политиките в грижата за деца е осигуряване на семейна или близка до семейната среда за децата. В последните години социалните услуги са стратегически механизъм, който се определя като водещ в процеса на реформирането на системата за закрила на детето.

Действащото законодателство в областта на социалните услуги акцентира върху развитието на мрежа от услуги, насочени към преодоляване на социалната изолация на най-уязвимите групи от обществото. Реализирането на този приоритет е подкрепено от специфични мерки в тази насока, целящи намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции, и създаване на условия, алтернативни на институционалната грижа, чрез услуги за подкрепа в семейна среда.

В контекста на развитието на мрежа от социални услуги за деца и семейства в общността, с оглед преодоляване на социалните неравенства и създаване на условия за успешно социално включване, общият брой на функциониращите услуги за деца на територията на страната към 01.01.2017 г. е 605. По данни на АСП, откритите нови социални услуги в общността за деца и семейства през 2016 г. са 61, с общ капацитет 1064 места, а именно:

- 31 Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с капацитет  364 места;

- 10 Центъра за обществена подкрепа с капацитет 330 места;

- 1 Кризисен център за деца с капацитет 10 места;

- 1 Преходно жилище с капацитет 4 места;

- 9 Дневни центрове за деца с увреждания с капацитет 195 места;

- 6 Центрове за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 149 места;

- 3 Звена „Майка и бебе“ с капацитет 12 места.

Броят на децата, настанени в резидентни услуги към 01 януари 2017 г., е 3351 деца и младежи, както следва: ЦНСТ –3111; ПЖ – 109; КЦ – 112; Приют – 19.

В контекста на изпълнение на Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р България”, както и във връзка с развиване на мрежа от социални услуги в общността, през 2017 г. Дирекция „Закрила на детето“ в АСП ще следва планираните оперативни цели на агенцията, насочени към откриване на нови социални услуги за деца и семейства. Динамиката в грижата за децата изисква гъвкави и своевременни действия и подходи. За да се отговори на предизвикателствата и с оглед постигане на качествена и ефективна подкрепа на децата и семействата, АСП ще продължи да извършва преглед на изпълнението на поставените цели, за да открива социални услуги, които са релевантни на потребностите на общините.

Оперативна цел 1.3.: Подкрепа за родители, които сами отглеждат децата си и за семействата с деца до 3 год. Възраст

Дейност 1.3.1.: Разработване на методика за оценка на ефективността и качеството на услугата за деца до 3-годишна възраст и техните семейства, за превенция на рисковете и промоция на здравето чрез домашни посещения

Отговорни институции:

Водещи: УНИЦЕФ, НЦОЗА

Партниращи институции: Общини, РЗИ, ЛЗ за извънболнична помощ

Описание на постигнатото:

Проведени са работни срещи на експерти от НЦОЗА и екип от УНИЦЕФ, ангажиран с пилотно предоставяне на услугата за патронажни грижи „Центрове за майчино и детско здраве”.

Постигнати резултати:

Разработен е предварителен вариант на методика за оценка на ефективността и качеството на услугата. В процес на провеждане е пилотно проучване с методиката, в което са обхванати 350 потребители – деца до 3-годишна възраст и техните семейства. Резултатите от проучването са представени в доклад на конференция, проведена в НБУ „Ранно детско развитие: Наука и практика”. Предстои представяне на предварителния вариант на методиката и резултатите от пилотното проучване на заседание на Експертен съвет, разработване на окончателен вариант на методиката и провеждане на проучване на качеството и ефективността на услугата „ЦМДЗ”, заложено като цел в НПЗД 2017.

Дейност 1.3.2.: Проучване на потребностите на полагащите грижи (родителите и семействата) за деца с аутизъм. Подкрепа за родители, които сами отглеждат децата си и за семействата с деца до 3 год. Възраст

Отговорни институции:

Водещи: НЦОЗА

Партниращи институции: РЗИ, Ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности (РЦПИОВДУСОП), МЗ, Мрежа на Югоизточна Европа за аутизма (МЮЕА)

Описание на постигнатото:

Проучването на потребностите на полагащите грижи (родителите и семействата) за деца с аутизъм се провежда по инициатива на Мрежата на Югоизточна Европа за аутизма (SEAN) за сътрудничество на страните от региона в помощ на засегнатите от разстройства от аутистичния спектър (РАС) семейства, на която България е член. Целта на проучването е, на базата на установяване и по-добро разбиране на потребностите на засегнатите от аутизма семейства да бъдат планирани адекватни дейности, услуги, стратегии и политики в помощ на децата с аутизъм и техните семейства, на национално и регионално ниво.

Проучването се проведе в Албания, Хърватия, България и Турция, в периода октомври 2013 г. – 2016 г. под ръководството на националните координатори на Мрежата за всяка страна и с техническата подкрепа на секретариата на МЮЕА и Autism Speaks. То протече в три етапа: изготвяне и апробиране на инструментариум (въпросник); организиране и провеждане на анкетно проучване; изготвяне на анлизи на резултатите от отделните страни и общ анализ. Събрана е информация в няколко направления: характеристики на засегнатото дете (особености на нарушенията в развитието, възраст на първи безпокойства за развитието; информация, свързана с диагнозата); получаване на услуги (в здравната, социална, образователна сфера); родителски потребности и възприятия (съдържание, трудности, забавяне, удовлетвореност от получаване на услуги, стигма и др.).

Постигнати резултати:

Общият брой изследвани лица е 758. В България са анкетирани 153 лица, полагащи грижи за деца с аутизъм, предимно родители, от всички области на страната, с участието на РЗИ, Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър и Център „Дъга” – гр. София, Център на фондация „Карин дом” – гр. Варна и със сътрудничеството на родителски НПО. Направен е сравнителен анализ на данните за всички страни.

Констатирани са някои общи тенденции и проблеми в страните – участници в проучването, по отношение на средната възраст на диагностициране на аутизма, достъпа до услуги, степен на удовлетвореност от качеството им, трудности и проблеми на семействата, засегнати от РАС. Резултатите показват, че достъпът до услуги в страните от региона е по-ограничен, а стигмата, по-често явление в сравнение с останалата част на Европа. Отглеждането на дете с аутизъм е свързано със сериозни финасови затруднения за родителите, като голяма част от тях са принудени да намалят работното време и дори да напуснат работа, за да се грижат за децата. Констатира се и несъответствие между потребностите, вида, адекватността и качеството на предлаганите услуги, напр. от образование и подкрепа на детето в училище, от помощ за детето и семейството в къщи, от възможности детето да общува с връстници и да създава приятелства. Особено важна за детето и семейството, според анкетираните родители, е подкрепата от страна на предоставящите услуги, като повече от половината обаче са изразили неудовлетвореност от получаването на такава.

Изготвен е общ доклад с анализ на резултатите от проучването и състоянието на проблема в региона, който предстои да бъде публикуван. В документа са препоръчани мерки за преодоляване на установените негативни тенденции и за адекватно удовлетворяване на потребностите на децата с аутизъм и техните семейства. С резултатите от проучването са запознати институции, работещи с деца и семейства, засегнати от аутизма и други заинтересовани страни.

Проучването е първото систематично изследване на състоянието и потребностите на засегнатите от РАС семейства в страни от Югоизточна Европа, което дава насоки за бъдещи изследвания и формиране на политики за подобряване качеството на техния живот. Определянето на приоритетите, на базата на реална картина на потребностите, се очаква да доведе до подобряване на грижите, качеството на обслужването, разширяване на достъпа до услуги и синхронизиране на усилията на институциите.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІІ: ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА

Оперативна цел 2.1.: Подобряване на майчиното и детското здраве

Дейност 2.1.1.: Повишаване квалификацията на специалисти от здравни и детски заведения по въпросите на здравето и развитието в ранно детство, включително и нарушения в развитието

Отговорни институции:

Водещи: НЦОЗА

Партниращи институции: МЗ, РЗИ, съсловни и професионални сдружения, НПО

Описание на постигнатото:

В НЦОЗА, отдел „Детско и младежко здраве”, през периода 16-18 ноември 2016 г. е проведен тематичен курс за следдипломно обучение, предназначен за специалисти от РЗИ, работещи по проблема, директори и медицински сестри от детски заведения, на тема „Промоция на здравето на децата от ранно детство”. В курса са взели участие представители на здравни заведения в страната (гр. София, гр. Благоевград, гр. Перник и др.). В рамките на 18 учебни часа участниците в курса са запознати с теми в областта на промоция на здравето през ранното детство (здравно-хигиенни изисквания към средата, в която се отглеждат децата, утвърждаване на здраве чрез здравословно хранене и профилактични дейности, физическо и психично развитие в ранно детство, политики за ранно детско развитие в здравната система и др.)

Постигнати резултати:

Чрез повишаване квалификацията на специалисти от системата на здравеопазване в областта на промоцията на здравето в ранно детство, като краен резултат се постига превенция на рисковете и подобряване на здравето на децата в пряката работа с тях и в работата по оказване на методична помощ от РЗИ на детските заведения.

Проведен е 1 тематичен курс за следдипломно обучение на специалисти от здравни и детски заведения; 8 обучени специалисти; 24 консултирани специалисти.

Оперативна цел 2.2.: Цялостно решаване на проблемите на децата с аутизъм от  най-ранна възраст и техните семейства, чрез прилагане на комплексен подход и междуинституционално взаимодействие (изпълнение на планираните дейности в документа „Мерки за подобряване на грижите в помощ на лица с аутизъм и техните семейства”)

Дейност 2.2.1.: Реализиране на мерки за скрининг на аутизма в ранно детство

Отговорни институции:

Водещи: НЦОЗА

Партниращи институции: РЗИ, НПО

Описание на постигнатото:

Разработени са учебни материали за квалификация на общопрактикуващи лекари (ОПЛ) и педиатри от извънболничната медицинска помощ за скрининг на аутизма в хода на профилактичните прегледи в практиките им при деца до 3-годишна възраст. Предстои провеждане на дистанционно обучение на ОПЛ със съдействието на 28-те областни РЗИ в страната, като дейността е включена в НПЗД през 2017 г. „Оперативна цел 2.4. Подобряване на грижите за психичното здраве на децата; 2.4.2. Разработване и разпространяване на здравно-образователни материали в помощ на скрининга на аутизма в ранно детство в извънболничната медицинска помощ”.

Постигнати резултати:

Разработени са учебни материали за квалификация на ОПЛ и педиатри от извънболничната медицинска помощ за скрининг на аутизма, в хода на профилактичните прегледи в практиките им при деца до 3-годишна възраст. Мерките ще се реализират през 2017 г.

Дейност 2.2.2.: Квалификация на кадрите в сферата на здравеопазването и  здравното обслужване по въпросите на аутизма

Отговорни институции: Водещи: НЦОЗА

Партниращи институции: РЗИ, НПО

Описание на постигнатото:

Разработени за здравно-образователни материали за повишаване квалификацията на здравни специалисти от РЗИ, от детски заведения и училища по въпросите на аутизма. Предстои разпространяване на материалите в 28-те областни РЗИ в страната, а с тяхно съдействие и до съответните специалисти от детски заведения и училища в съответната област. Проведени са супервизии на педиатри от извънболничната помощ, преминали през 2015 г. обучение за скрининг на аутизма в НЦОЗА.

Като краен резултат се очаква повишаване информираността за аутизма, преодоляване на стигмата, прилагане на комплексен интегриран подход при предоставяне на услугите за деца с аутизъм и техните семейства и подобряване на тяхното качество.

Постигнати резултати:

Разработени са 3 здравно-образователни материали за здравни специалисти от РЗИ, от детски заведения и заведения от извънболничната помощ по въпросите на аутизма.

Дейност 2.2.3.: Анализ за изпълнението на планираните дейности за периода 2013-2016 г. в документа „Мерки за подобряване на грижите в помощ на лица с аутизъм и техните семейства”

Отговорни институции:

Водещи: НЦОЗА

Партниращи институции: РЗИ, НПО

Описание на постигнатото:

В качеството на координатор по изпълнение на „Мерки за подобряване на грижите в помощ на лица с аутизъм и техните семейства”, от НЦОЗА е изпратено писмо до всички институции, ведомства, НПО и други организации, посочени в документа, като отговорни изпълнители по дейностите от плана и до заинтересовани страни за предоставяне на информация за изготвяне на анализа. Изготвен е проект на анализ на Мерките. Предстои обсъждане и изработване на окончателен вариант от междуведомствена работна група към МЗ с представители на родителски НПО и заинтересовани страни. Като етап от мониторинга на изпълнението на документа „Мерки за подобряване на грижите в помощ на лица с аутизъм и техните семейства”, направеният ситуационен анализ на състоянието на помощта за хората, засегнати от РАС и техните семейства ще даде възможност за актуализирането на плана за действие с отчитане на реалните потребности.

Постигнати резултати:

През годината е изготвен и анализ за изпълнение на планираните дейности за периода 2013-2016 г. в документа „Мерки за подобряване на грижите в помощ на лица с аутизъм и техните семейства”.

Дейност 2.2.4.: Актуализиране на плана за действие за периода 2017-2020 г. към документа „Мерки за подобряване на грижите в помощ на лица с аутизъм и техните семейства”

Отговорни институции:

Водещи: НЦОЗА

Партниращи институции: РЗИ, НПО

Постигнати резултати:

Изготвен е проект на актуализиран план за действие за периода 2017-2020 г. към документа „Мерки за подобряване на грижите в помощ на лица с аутизъм и техните семейства” на МЗ на базата на направения ситуационен анализ на изпълнението му за периода 2013-2016 г. Предстои да бъде отправено предложение за обсъждане на проекта и изготвяне на окончателен вариант на плана от междуведомствена работна група към МЗ.

Дейност 2.2.5.: Повишаване на информираността на обществото и квалификацията на здравните специалисти за аутизма в детска възраст и повишаване на информираността на обществото

Отговорни институции:

Водещи: НЦОЗА

Партниращи институции: НПО

Описание на постигнатото:

Разработен е здравно-образователен материал на тема „Аутизмът като проблем на общественото здраве”, предназначен за здравни специалисти от РЗИ с цел повишаване информираността и квалификацията им по въпросите на аутизма в помощ на подготовката и реализирането на здравно-информационни и здравно-образователни дейности сред обществото. Като краен резултат се очаква повишаване информираността на общество за аутизма, преодоляване на стигмата и подобряване на грижите за деца с аутизъм и техните семейства.

През 2016 г. за четвърти път НЦОЗА се включи в международната инициатива за отбелязване на Световния ден за повишаване на информираността за аутизма – 02 април. На сайта на НЦОЗА е публикуван здравно-информационен материал с цел повишаване информираността на здравните специалисти и обществото за съвременните тенденции в решаване на проблемите на хората, засегнати от разстройствата от аутистичния спектър; за напредъка и реализираните дейности в помощ на хората с аутизъм и техните семейства в нашата страна, за реализирани дейности по линия на международно сътрудничество във връзка с членството на Република България в Мрежата на Югоизточна Европа за аутизма. Представена е и информация за международни документи и резолюции на СЗО и ООН, в които се изтъкват важни доводи, обосноваващи необходимостта да се обърне специално внимание на разстройствата от аутистичния спектър и се предлагат ефективни решения чрез общи насоки, в които да се предприемат съответни действия.

НЦОЗА и през 2016 г. подкрепи световната кампания на Autism Speaks “Light it up blue”. Центърът участва в инициативата от 2013 г. и предоставя официална информация за кампанията у нас, която се публикува в ежегоден справочник на “Autism speaks” за инициативата в световен мащаб. През 2016 г. по инициатива на НПО („Аутизъм днес” и др.), с подкрепата на медии, представители на държавни институции, общинските власти, известни личности, политици и др., в синьо беше осветена сградата на НДК.

Изготвен и публикуван на сайта „Дневникът на мама” е здравно-информационен материал за родители с актуална информация за извършените дейности в системата на здравеопазване, проблеми и предизвикателства и предлагани начини за тяхното разрешаване.

Постигнати резултати:

Издаден е 1 здравно-образователен материал; проведени са 2 информационни кампании.

Оперативна цел 2.3.: Разширяване достъпа до услуги за майчино и детско здраве

Дейност 2.3.1.: Развитие на мрежата на Здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве (ЗКЦ), които ще предоставят интегрирани здравно-социални услуги, в т.ч. здравно-промотивни дейности, допълнителни медицински консултации за здравнонеосигурени бременни, домашни посещения, патронажни грижи и др.

Отговорни институции:

Водещи: МЗ, НЦОЗА, УНИЦЕФ

Партниращи институции: НСОПЛБ, Общини, РЗИ, ЛЗ

Описание на постигнатото:

Чрез финансиране по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020 (НППМДЗ), през 2016 г. бяха разкрити още 4 Здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве, като общият брой центрове за страната вече е 31. Наблюдава се тенденция за нарастване на броя на лицата, ползващи услугите на центровете, в които медицински и немедицински специалисти – лекари, психолози и социални работници предоставят специализрани медицински консултации и психологическа подкрепа на бременни, родилки с патология на бременността, деца с увреждания и хронични заболявания и недоносени деца, както и домашни посещения при необходимост. По Програмата се финансират и допълнителни консултации, при наличие на заболявания, възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от АГ специалист, освен прегледа, извършен по реда на Наредба № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.

Постигнати резултати:

От началото на Програмата през м. септември 2015 г. до момента са извършени 8883 медицински консултации, 6463 психологически консултации и 1445 домашни посещения на деца с увреждания и недоносени деца.

Дейност 2.3.2.: Разширяване на обхвата на ЦМДЗ на базата на разработена методика за оценка ефективността и качеството на услугата

Отговорни институции:

Водещи: МЗ, НЦОЗА, УНИЦЕФ

Партниращи институции: НСОПЛБ, Общини, РЗИ, ЛЗ

Описание на постигнатото:

През 2016 г. се разшири обхвата на Центровете за майчино и детско здраве, които са създадени с подкрепата на УНИЦЕФ България, Министерство на здравеопазването, Агенция за социално подпомагане и Многопрофилните болници за активно лечение (МБАЛ) – МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен и МБАЛ – Шумен, като част от структурите на медицински центрове в градовете Шумен и Сливен. Освен съществуващите два центъра, създадени през 2013 и 2014 г., в края на 2016 г. е създаден още 1 център в област Монтана, като част от структурата на Общински медицински център – Монтана. С дейността си Центровете допълват и разширяват работата на общопрактикуващите лекари и педиатри в посока консултиране, информиране и обучение на родителите за грижа и подпомагане развитието на децата в ранна възраст, както и допринасят за ранното идентифициране на рискови фактори за благополучието на децата и ранна намеса за тяхното преодоляване.

Постигнати резултати:

През 2016 г. ЦМДЗ в Шумен и Сливен са извършили съответно 8 496 и 11 492 посещения, с които са обхванати съответно 3040 (вкл. 3470 деца) и 3571 семейства (вкл. 4252  деца). Като цяло, с дейността си през периода 2014 – 2016 г., центровете са обхванали в двете области средно около 60% от детското население на възраст до 3 години с различни пакети от подкрепа в зависимост от потребностите. 85% от здравно неосигурените бременни в Шумен и 45% в Сливен са получили подкрепа от Центровете за достъп до профилактични грижи по време на бременността.

Разработена е и Методика за оценка на ефективността на центровете, като част от нея в момента се апробира в област Сливен.

Представител на НЦОЗА участва в Експертен съвет, който консултира, координира и мониторира процесът на реализиране и разширяване обхвата на услугата ЦМДЗ, включително и на базата на периодична актуализация на методиката за функционирането й. Проведени са работни срещи на експерт от НЦОЗА с ангажирани с пилотното реализиране на услугата представители от УНИЦЕФ за обсъждане на целите, регламентирането и организацията на поетапното реализиране на услугата на базата на системно проследяване, мониторинг и оценка на ефективността и качеството на услугата по критерии на разработена за целта методика.

Оперативна цел 2.4.: Промотиране на здравето сред децата

Дейност 2.4.1.: Провеждане на информационни кампании за здравословно поведение и утвърждаване на здравословен начин на живот при децата и учениците и подобряване на грижите за децата от най-ранна възраст.

Отговорни институции:

Водещи: МЗ

Партниращи институции: МОН, МК, ММС, МОСВ, Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ)

Описание на постигнатото:

В рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. (НППХНБ), с цел подобряване информираността на децата за вредата от тютюнопушене, алкохол и нездравословно хранене и за предимствата на здравословния начин на живот, през 2016 г. системно от всички РЗИ в страната се провеждат обучения, беседи, кръгли маси, презентации, семинари, интерактивни обучения. Подава се информация за средствата за масово осведомяване (телевизия, радио, преса, информационни сайтове на РЗИ и др.), използват се локалните възможности за популяризиране на организираните дейности, отпечатват се и се разпространяват нагледни здравно-информационни материали, както и интерактивни пособия, онагледяващи ефектите от вредните навици (Пушещата кукла Сю, алкоочила, апарат за измерване индекса на телесна маса).

Постигнати резултати:

Проведени са 2 300 обучителни дейности (беседи, курсове, семинари и други) с 8 764 участници. Обучени са 85 специалисти (тематични курсове, семинари и др.). Проведени са 240 здравно-информационни и образователни кампании с 3200 участници. Изготвени са 35 вида информационни материали в тираж 4 860 бр. Разпространени са 12 вида информационни материали в тираж 6 300 бр. Публикувани са 1 700 броя материали в пресата и в интернет.

Дейност 2.4.2.: Провеждане на Национален ученически конкурс за ограничаване на рисковите фактори за здравето

Отговорни институции:

Водещи: НЦОЗА, МЗ

Партниращи институции: РЗИ, МОН

Описание на постигнатото:

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора; превенцията на поведенческите рискови фактори за здравето, свързани със злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето, със здравословното хранене, физическата активност. Участниците (7-18 г.) в конкурса представиха проекти по две обявени теми: „На MAX бъди БЕЗ тютюнопушене и алкохол ТИ!” и „На MAX бъди СЪС спорт и здравословно хранене ТИ!”. През 2016 г. са осъществени следните дейности:

- Финализиране на „Посланици на здравето” за учебната 2015/2016 г.:

- представени са 110 проекта, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас – 38 проекта, от 5-ти до 8-ми клас – 45 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 27 проекта, реализирани от над 5 500 ученици под ръководството на свои преподаватели. На участниците са раздадени предметни награди на стойност 7 000 лв.

- Обявяване на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2016/2017 г. Конкурсът се провежда в две фази. В първата фаза от конкурса (10 ноември – 05 декември 2016 г.) Министерството на здравеопазването е допуснало 30 проекта, отговарящи на регламента, на ученици от цялата страна. В категорията от 1-ви до 4-ти клас – 13 проекта, от 5-ти до 8-ми клас – 10 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 7 проекта. Във втората фаза от конкурса (22 декември 2016 г.– 02 май 2017 г.) се реализират проектите и предстои тяхното отчитане и оценяване.

- Проведени кампании за ограничаване на рисков за здравето фактор тютюнопушене:

- Световен ден без тютюн – 31 май - по тема, определена от СЗО

„Стандартизираните опаковки - нека бъдем готови за тях“ – чрез мотото СЗО призова страните да се подготвят за  стандартизирана опаковка (plain packaging) на тютюневите изделия. В рамките на компанията са проведени редица прояви в столицата и в страната срещу тютюневата зависимост и за мотивация на активните пушачи за отказване от нея. Популяризирани са Кабинетите за безплатно консултиране и отказване от тютюнопушене. През месец май 28-те регионални здравни инспекции реализираха следните превантивни дейности по ограничаване на тютюнопушенето: 53 телевизионни предавания, 90 радиопредавания, 220 излъчвания на аудио и видеоклипове, 49 публикации в пресата, 24 пресконференции, 150 лекции и беседи, 164 семинара, дискусии, видеопокази, и др. Повече информация относно проведените дейности може да намерите на посочения линк:

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministerstvo-na-zdrveopazvaneto-organizira-v-cyala/

- По повод Международния ден без тютюнопушене - 17 ноември 2016 г., Министерството на здравеопазването изпрати указания до РЗИ за реализирането на ефективни превантивни дейности, насочени към здравословния начин на живот на тема: „Здравословно ний умеем в нашия град да живеем”. В рамките на кампанията се проведоха редица прояви в столицата и в страната срещу тютюневата зависимост и за мотивация на активните пушачи за отказване от нея. Проявите бяха насочени към активни пушачи за популяризиране на услугите в Кабинетите за консултиране и отказване от тютюнопушенето – консултиране за повишаване на мотивацията за спиране и отказване от тютюнопушенето; спирометрично измерване на активните и пасивни пушачи с апарат, чрез издишан въздух за остатъчни количества въглероден оксид в белия дроб и процента на карбоксихемоглобин в кръвта; определяне на степен на никотинова зависимост с тест на Фагерстрьом и използване на iCoach – безплатен онлайн инструмент за отказване от цигарите (попълване на въпросник за активни пушачи).

- През целия месец ноември РЗИ реализираха в страната следните здравно-образователните мероприятия: проведени са 61 ТВ предавания и 85 радиопредавания; излъчени са 10 аудио и 7 видеоклипове, 41 видеопокази и видеолектории; публикувани са 35 материала в местни и централни ежедневници; организирани са 21 пресконференции; изнесени са 178 лекции; проведени са 19 семинари и 45 дискусии. Повече информация относно проведените дейности може да намерите на посочения линк: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministerstvo-na-zdraveopazvaneto-otbelyazva-mezhdu/

Постигнати резултати:

Проведен Национален ученически конкурс за ограничаване на рисковите фактори за здравето

Дейност 2.4.3.: Консултиране на родители и специалисти от системата на здравеопазване по проблеми, свързани със здравето и развитието в детска възраст, с акцент на ранното детство

Отговорни институции:

Водещи: НЦОЗА

Партниращи институции: МЗ, НПО, РЗИ, детски, здравни и лечебни заведения в системата на здравеопазване

Описание на постигнатото:

Общият брой на проведените през 2016 г. в НЦОЗА консултации на деца, родители и специалисти по проблеми, свързани със здравето и развитието в детска възраст, с акцент на ранното детство, е 36. От тях 11 са консултации на родители и деца в ранна и предучилищна възраст по проблеми на развитието и поведението. В преобладаващ брой от случаите те са насочени за консултация от детски заведения, на които е оказвана методическа помощ от НЦОЗА в областта на психодиагностиката, особеностите на ранното детско развитие и нарушенията в развитието.

10 от проведените консултации са на специалисти от здравни и детски заведения, работещи с деца в периода на ранното детство – педагози и медицински сестри от детски ясли, ОПЛ и педиатри от извънболничната медицинска помощ. Те са свързани с оценка на психичното развитие в ранно детство, съмнения за наличие на разстройства на развитието, проблемно поведение, изоставане в различни области и цялостното психично развитие.

Значима част от проведените консултации – 15, са на родители, медицински специалисти от извънболничната помощ (ОПЛ, педиатри), специалисти от детски заведения и НПО за деца с аутизъм. Най-често те засягат проблеми, свързани с ранната диагностика, коректната диагноза, ранната интервенция, приобщаващото образование, ТЕЛК. Това нарастване на търсенето на консултативна помощ и подкрепа, свързани с аутизма, свидетелства за засилена насоченост на вниманието на специалистите от здравните и детски заведения към проблема и повишена информираност на родителите. През последните четири години НЦОЗА провежда системна работа за повишаване на информираността за аутизма на обществото и специалистите от детски и здравни заведения, както и на професионалната им компетентност в областта чрез информационни кампании, обучения, включително и за ранно откриване на симптоми на аутизъм (скрининг) при деца до 3-годишна възраст, участия в семинари, конференции на професионални/съсловни организации. Повишеното търсене на специализирана помощ от родители на деца с аутизъм се дължи и на все по-целенасочената активност на НПО. В процеса на консултиране се констатира необходимостта от комплексно обслужване на децата с аутизъм, съответно на децата с увреждания и техните семейства, от изграждане на ясна и устойчива връзка между отделните звена и сектори за предоставяне на услуги (здравни, социални и образователни); от системна информация, насочване и подкрепа на родителите/семействата на всички етапи (ранно откриване на проблема, поставяне на диагноза, терапия, рехабилитация, получаване на услуги и т.н.)

Постигнати резултати:

Общият брой на проведените през 2016 г. в НЦОЗА консултации на деца, родители и специалисти по проблеми, свързани със здравето и развитието в детска възраст, с акцент на ранното детство, е 36.

Дейност 2.4.4.: Превенция на риска за здравето и развитието при деца в ситуация на развод и раздяла на родителите и застрашени от родителско отчуждаване чрез консултиране на родители и планиране на адекватни мерки

Отговорни институции:

Водещи: НЦОЗА

Партниращи институции: ДАЗД, Родителски НПО (ДИРОЗ, „Бащи за отговорно родителство” и др.)

Описание на постигнатото:

В отдел „Детско и младежко здраве” към НЦОЗА са проведени 25 консултации (на родители – 18, на деца – 3 и на родителски НПО – 4) по проблеми, свързани със здравето и развитието на детето в ситуация на конфликт при раздяла/развод на родителите.

Проведено е и системно проследяване на случаи в продължение на една година, като са анализирани проблемите и отражението им върху психичното състояние на детето и членовете на семейството.

Установени в процеса на консултирането са рискове за здравето и развитието на детето (зачестили здравословни проблеми, емоционални и поведенчески реакции), свързани предимно с поведението на единия родител (най-често на този, на когото са присъдени „родителските права”), който препятства установяването на лични отношения с другия родител. Във всички случаи е констатирано системно отчуждаване на този родител (най-често бащата, по-рядко - майката), неправомерно третиран като „лишен от родителски права”, и съответно от контакт с децата след развода/раздялата. В тези случаи, родителят е възпрепятстван да упражнява родителските си задължения и отговорности, въпреки желанието за това, да участва във вземането на решения за живота на детето, свързани с възпитанието, развитието, здравето и др. В хода на консултирането се констатират произтичащи от това негативи за здравето и развитието на детето.

Консултациите на родителски НПО касаят работата им в помощ на родителите, с институциите, ангажирани с работа по случаи на деца и по повод изготвяне на становища до институции по закрила на детето (ДАЗД и др.).

В резултат на проведените консултации са инициирани от родителски НПО и от провеждащият консултациите 3 работни срещи. На базата на обобщения от консултациите, на тези срещи са изведени основни проблеми и изготвени предложения, които са представени на срещи, проведени с представители на държавни институции (ДАЗД, АСП, МТСП, съдебната власт и др.).

Констатациите от консултативната практика налагат извода за необходимост от промени в законодателството (Семейния кодекс) за узаконяване на равнопоставеността в упражняването на родителските права и задължения при развод, за да се гарантира правото на детето „да бъде отглеждано и възпитавано по начин, който да осигурява неговото нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие”, както е регламентирано в чл. 124, ал. 1 от Семейния кодекс. На работните срещи с НПО са обсъдени и предложени текстове за промени в Семейния кодекс за регламентиране на съвместно упражняване на родителските права при развод.

Установените в процеса на консултирането проблеми на детето, са свързани и с познаването и прилагането на законодателството от родителите и специалистите от детски заведения, училища, полиция, съд, ДСП/ОЗД – съдържание и начин на изготвяне на социалните доклади за съда от служителите в ОЗД; липсата на съдействие или тотален отказ да се изпълняват съдебни решения за спазване на режима на личните отношения между детето и другия родител, лишаване от информация и достъп до детето, често съпътствано от бездействие, отказ за съдействие или неадекватна намеса на институциите.

На базата на констатираното в консултативната практика и проведените работни срещи са направени някои изводи и са изготвени предложения и препоръки до ангажираните институции:

• В помощ на служителите от ОЗД: да се изготви и регламентира като задължителен единен модел (протокол) за социален доклад със съответните критерии за оценка, като се вземат предвид сведенията и на двамата родители и разширената семейна среда, за гарантиране на професионален подход в работата по разрешаване на проблемите на деца в ситуации на конфликт при развод/раздяла на родителите, максимална обективност и предотвратяване на риска от субективизъм. Следва да се уточни, че през 2015 г. са утвърдени Указания за изготвяне на социален доклад до съдебен орган при спор относно упражняване на родителски права, режим на лични контакти, разрешение за излизане в чужбина /при заместващо съгласие/ и др. Указанията съдържат и модел на социален доклад и целят подобряване и унифициране работата на служителите от отдели „Закрила на детето“.

• Да се въведат законово мерки за гарантиране на изпълнението на съдебните решения, свързани с правото на детето на контакт с двамата родители (напр. частните съдия-изпълнители при второ нарушение да имат право да налагат санкции, които да са по-строги – високи глоби, прехвърляне на родителските права на другия родител и др.);

• Проблемът е специфичен, което налага необходимостта от системно обучение на специалисти, работещи по казуси на деца в ситуация на развод/раздяла на родителите – социални работници, психолози, съдии, персонал от детски заведения и училища, полиция. Повишаването на квалификацията им ще подобри ефективността на прилагането на законодателството от съответните институции. За това ще допринесе и системният контрол по изпълнението на законодателството и супервизията на специалистите, което ще осигури и обратна връзка при трудности и проблеми, свързани с прилагането на законовите разпоредби в практиката, каквато роля засега изпълняват предимно сигналите на родителите.

• Констатирана е необходимост от системно психологическо консултиране, информиране и обучение на родителите от лицензирани по проблема психолози и законово регламентиране на финансирането на услугата. Необходими са специализирани услуги за семейства, родители и деца преди, по време на или след раздяла/развод. При издаване на лиценз за предоставяне на иновативни услуги в тази област да се прилагат целенасочено разработени критерии и да се взема предвид квалификацията и опита на специалистите.

• За подобряване работата на ОЗД по конкретни казуси на деца в риск се предлага системно оказване на методична помощ и подкрепа по тяхна заявка и при проверки по сигнали, предимно от родители, предоставяне на методически указания и насоки за подобряване на работата. Необходимо е и родителите своевременно да бъдат запознати с предприетите от съответните институции мерки.

Направеното сравнение на консултативната практика по случаите спрямо предходната година показва напредък в работата на органите по закрила на детето, предимно ДАЗД, в няколко направления:

- отговорите на родителските сигнали са по-съдържателни, съобразени с особеностите на конкретния случай и потребностите на детето, с изчерпателен анализ на проблема и препоръчани реални мерки за разрешаването му;

- предприемат се проверки в по-кратки срокове и реални действия за отстраняване на причините за нарушенията, което окуражава родителите да търсят съдействието на институциите;

- оказва се методическа помощ на ДСП/ОЗД по определени казуси чрез методически указания и насоки за подобряване на работата по казуси на деца в риск (напр. за изготвяне на социален доклад);

- инициирани са законодателни промени.

Консултирането на деца, родители и НПО по проблемите на деца в ситуация на конфликт при развод и раздяла, са база за системното включване на проблема във всички анализи по изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на детето и в планирането на мерки по гарантиране на правата на децата.

Постигнати резултати:

Проведени са 25 консултации на родители, деца и родителски НПО по проблеми, свързани със здравето и развитието на детето в ситуация на конфликт при раздяла/развод на родителите; 1системно проследяване на случай и 3 работни срещи за изготвяне на мерки за гарантиране на правата на децата.

Дейност 2.4.5.: Глобално проучване на тютюнопушенето сред младите хора, България 3-ти етап. Целта на проучването е чрез стандартизиран въпросник и протокол, да се направи оценка и мониторинг на разпространението на тютюнопушенето и експозицията на тютюнев дим сред учениците от най-рисковата по отношение на иницииране и утвърждаване на пушаческия модел на поведение възраст 13-15 г., да се установят техните знания и нагласи, свързани с пушенето - активно и пасивно, отношението им към проблема, както и някои детерминанти на тютюнопушенето

Отговорни институции:

Водещи: НЦОЗА

Партниращи институции: МЗ, РЗИ, МОН, медицински специалисти от здравните кабинети в училищата

Описание на постигнатото:

Извършен е анализ на получените резултати и е разработен окончателен доклад по проекта, както за настоящото изследване, така и в динамика (2002 г.- 2008 г.-2015 г).

Разработен е информационен материал, резюмиращ резултатите от проучването - Основни факти от GYTS. Предстои издаване на доклада и разпространяването му във всички институции, работещи с деца.

Резултатите са дискутирани в рамките на курса за повишаване капацитета на здравни специалисти за подобряване на информираността за превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, особено в детството и млада възраст - „Рискови фактори, водещи до възникване на хронични незаразни болести и тяхната превенция“ в раздел Тютюнопушене.

Постигнати резултати:

Повишен е капацитетът на медицинските специалисти по проблема тютюнопушене в най-рисковата възраст (13-15 г.) по отношение на неговото разпространение и факторите, които го обуславят.

Към момента на отчитане на изпълнението не са постигнати целевите резултати за повишаване на информираността на децата за вредата от активното/пасивно тютюнопушене, неговите предиктори и отказването от този вреден поведенчески модел. Повишаването на  капацитета на здравните професионалисти, като обучители на деца и подрастващи в тази насока е от голямо значение.

Дейност 2.4.6.: Превенция на сексуално предавани инфекции /СПИ/, ХИВ/СПИН и на рисково поведение (сексуално насилие, употреба на алкохол и наркотици) сред юношите

Отговорни институции: Водещи: НЦОЗА, НПО

Партниращи институции: не са включени по изпълнение на дейността

Описание на постигнатото:

През 2016 г., въпреки приключването на програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на МЗ, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, създадената мрежа от младежки клубове за обучение на връстници от връстници продължи да функционира с подкрепата на значителна част от неправителствените организации, към които бяха изградени клубовете. Продължи и работата на терен сред деца и млади хора в риск. В рамките на доброволните усилия на професионалистите и на над 100 млади активисти, които продължават да работят, като обучители на своите връстници на здравни теми, са раздадени 6 992 презервативи и 6325 здравно-образователни материали.

Постигнати резултати:

През годината, в изпълнение на дейности по проекта на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции, от регионалните здравни инспекции са проведени следните промотивни дейности сред уязвими млади хора, настанени в институции:

Проведени са 36 беседи, викторини, видео образователни филми, мултимедийна презентация на място за деца, настанени в институции;

- Достигнати са 1 096 деца в риск;

- Раздадени са 5 319 презервативи;

- Раздадени са 1 130 здравно-образователни материали;

- Изследвани за ХИВ и сексуално предавани инфекции – 3 842 лица на място и в КАБКИС.

Оперативна цел 2.5.: Подобряване на оралното здраве на децата – намаляване на интензитета на зъбния кариес

Дейност 2.5.1.: Извършване на силанизиране на първите постоянни молари; провеждане на информационен форум и семинари за профилактика и лечение на оралните заболявания.

Отговорни институции:

Водещи: МЗ

Партниращи институции: БЗС

Описание на постигнатото:

Извършено бе силанизиране на първите постоянни молари на деца от 5 до 8- годишна възраст. Във всеки регион в страната бяха проведени срещи-беседи между лекарите по дентална медицина, извършващи силанизирането и родителите и децата, на които ще се извършва. На срещите са разяснени процедурата по силанизиране, нейното значение за профилактиката на зъбния кариес, както и правилното поддържане на устната хигиена на децата с цел профилактика.

Проведени са срещи, семинари и обучения на специалисти от детските заведения и училищата, относно повишаване информираността на определени целеви групи от населението за профилактика на оралните заболявания. Здравните беседи, насочени към повишаване на информираността на населението, включваха следните теми: методи и средства за поддържане на стриктна орална хигиена; практическо обучение на децата на методите на орална хигиена; силанизирането като профилактична дейност-същност, технология и ефект. Беседите са проведени от специалисти в областта - лекари по дентална медицина.

Дискутираните теми по проблемите на оралното здраве и проявеният интерес от многобройните присъстващи, представители на специалистите, обществеността и родителите, ще допринесе за повишаване на информираността и реално подобряване на оралното здраве при децата.

Постигнати резултати:

Силанизирани са 45 100 зъба на над 13 000 деца.

В 10 региона на страната бяха проведени и кръгли маси с участие на представители на местната администрация и обществеността, специалисти от РЗИ, РИО, директори на училища и детски градини, учители и възпитатели, родители и родителски организации и др. Проведени са 94 семинара и кръгли маси.

Оперативна цел 2.6.: Подобряване на сътрудничество при работа по конкретни случаи на деца в риск от инфектиране или предаване на ХИВ, хепатит В, хепатит С и СПИ

Дейност 2.6.1.: Създаване на екипи на национално и местно ниво връзка с оглед прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани инфекции

Отговорни институции:

Водещи: ДАЗД

Партниращи институции: Всички ангажирани страни по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и сексуално предавани инфекции (АСП/ДСП, МЗ, МОН, МВР, общини, доставчици на социални услуги)

Описание на постигнатото:

Съгласно Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и сексуално предавани инфекции, е стартирало създаването на списък в табличен вид, който ще бъде с координатите (телефон, включително мобилен телефон, електронна поща, факс, адрес и др.) за връзка със служителите на всички Дирекции „Социално подпомагане“, представители на Областните дирекции на МВР, служители на РИО на МОН и РЗИ от цялата страна за ползване от органите, включени в механизма при случай на дете, болно или в риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и сексуално предавани инфекции. Със съдействието на екипите ще се предприемат своевременни мерки за лечение и превенция, когато родителите или законните представители неглижират проблема. Държавната агенция за закрила на детето обобщи контактните данни, с цел разпространение на информацията до всички ангажирани институции на централно ниво.

Постигнати резултати:

Създадени са екипи на местно ниво в съответствие с Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и сексуално предавани инфекции.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІІІ: ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА

Оперативна цел 3.1.: Развитие на различни форми, модели и инструменти за превенция на инцидентите и травматизма при деца

Дейност 3.1.1.: Разработване на План за действие за провеждане на кампания за повишаване на безопасността на децата в жп участъци и превенция за явлението „селфи“ на опасни места

Отговорни институции:

Водещи: БДЖ

Партниращи институции: МОН, АСП, МВР, ДАЗД и НСОРБ

Описание на постигнатото:

Зачестилите случаи на деца и младежи, извършващи явлението „селфи“ и провеждащи опасни детски игри на място в обектите на железопътния транспорт, доведоха до пострадали и загинали деца от поражения на волтова дъга в различни жп участъци. Държавната агенция за закрила на детето пое водещата роля при провеждането на редица работни срещи с представители на: Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Столичната община, Регионалното управление на образованието – София-град, Изпълнителната агенция „Железопътна администрация”, Националната компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), „Холдинг Български държавни железници” ЕАД („Холдинг БДЖ“ ЕАД). Допълнително се включи и представител на администрацията на Омбудсмана на Република България и на Министерството на образованието и науката. Бяха обсъдени конкретни мерки и действия, свързани с превенцията в училищата и контролиране на достъпа на деца до гарови райони, рисковете от снимане на „селфи“ на железопътни гари. В различни райони на Столичната община започна провеждане на информационни кампании в училищата.

В резултат на направените предложения беше изготвен План за действие за провеждане на общонационална кампания за повишаване на безопасността на децата в железопътни участъци и превенция на явлението „селфи на опасни места” (Плана). Документът е съгласуван и одобрен от отговорните министри и другите заинтересовани страни. В изпълнение на Плана, Националната компания „Железопътна инфраструктура”, съвместно с „Холдинг БДЖ” разработиха брошура, озаглавена „ЖП релсите не са място за игра и снимки” и две презентации, (съобразно възрастови категории деца) за запознаване на децата в училищата с опасностите в забранената за достъп на външни лица железопътна инфраструктура. Брошурата се разпространява от НКЖИ, „Холдинг БДЖ“ ЕАД в училища и на гарови райони, така също и от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) при проверки в учебни заведения.

„Холдинг БДЖ“ ЕАД разработи допълнителни мероприятия и предостави на работните срещи рисковите райони на железопътния транспорт в страната. Със съдействието на 28-те Регионални управления на образованието, експерти от ДАЗД обобщиха информация за училищата, които са в близост до рисковите железопътни райони, с цел, приоритетно тези училища да бъдат включени в провеждането на информационна кампания. Разработената брошура е сведена до вниманието на всички учебни заведения в страната за запознаване на учениците с опасностите в железопътните участъци.

На 16.12.2016 г., по инициатива на ДАЗД, със съдействието на МОН, беше проведена среща на главния директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето” и представители на „Холдинг БДЖ” с началниците на 28-те Регионални управления на образованието. На тяхното внимание бяха представени конкретно установени заплахи за децата, свързани с нормите за безопасност в обектите на железопътния транспорт, заложени в Плана – 2016 г. Разгледани бяха явленията „селфи“ и други опасни детски прояви, свързани с леснодостъпни игри в интернет, насочени към преодоляване на законовите изисквания на железопътния транспорт.

Проведените мероприятия на „Холдинг БДЖ” ЕАД, поставиха опазването на човешкия живот на гражданите и децата, на работниците и пътниците и всички други лица, намиращи се на териториите на нашите обекти, гари и релсовия път, за основен фактор в ежедневната работна дейност. Бяха приети различни модели за запознаване на децата и учениците с опасностите и рисковите за живота и здравето в обектите на железопътния транспорт.

Представителите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и НКЖИ участваха в други мероприятия на ДАЗД в работата с децата, лидери в училище, където самите деца поставиха необходимостта от спешност за прилагане на мерки срещу негативните явления на опасното „селфи“ и другите игри в интернет, водещи до застрашаване на човешкия живот.

Принципът „Деца възпитават деца“. беше приет като основен при възпитанието на децата и младежите, както и при изграждането на културата на безопасност на децата в обектите в железопътния транспорт.

Разработва се доклад с резултатите от постигнатото до момента. Направено е предложение за удължаване на срока на Плана и през 2017 г. и преминаването му в органограма на постоянно координационно взаимодействие между държавните органи. Предстои провеждане на информационна кампания за запознаване на широката общественост с различните образователни и други инициативи, както и превантивните мероприятията на обществени организации и неправителствени организации, работещи с живеещите в близост до рискови железопътни участъци.

Постигнати резултати:

1. Създаден е План за действие за провеждане на кампания за повишаване на безопасността на децата в жп участъци и превенция за явлението „селфи“ на опасни места. Предстои през 2017 г. да продължи неговото изпълнение.

2. Проведените мероприятия поставиха опазването на човешкия живот на гражданите и децата, на работниците и пътниците, и всички други лица, намиращи се на териториите на жп обекти, гари и релсовия път за основна задача в ежедневната работна дейност на българските железници.

3. Работните групи в „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, (БДЖ ПП ЕООД) „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД (БДЖ ТП ЕООД ) и НКЖИ обследваха допълнително жп обектите и подвижния състав за определяне на рисковите зони, рисковите места и рисковите фактори, свързани със безопасността и сигурността на опазване на човешкия живот.

4. Смесени комисии на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и НКЖИ анализираха и предприеха изключване на контактната мрежа над подвижния железопътен състав на рисковите места определени при обследванията на жп обектите.

5. Проведоха се постоянни служебни беседи на работещите от жп обектите и подвижния състав с органите на МВР по превенцията на сигурността и безопасността, свързана с влизането на лица през нерегламентирани пътеки, входове и подстъпи към обектите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, БДЖ ПП ЕООД, БДЖ ТП ЕООД и НКЖИ.

6. Въведени са допълнителни охранителни екипи от звеното за самоохрана на „БДЖ-ПП” ЕООД и „БДЖ-ТП” ЕООД на рисковите места, свързани с нерегламентирано присъствие на деца и други граждани.

7. Проведоха се допълнителни инструктажи на работещите в обектите за ограничаване на рисковите фактори, създаващи опасности за безопасността и сигурността на живота на външните лица, пребиваващи в жп обектите.

8. Предоставен беше електронен информационен продукт от „Холдинг БДЖ” ЕАД на МОН, показващ безопасното поведение и имащ превантивен и разяснителен характер за младите хора и учениците. Той е предназначен за разпространение в „Час на класния“ и в часа по физика.

Предстои:

1. Поставяне на видни места в жп обектите на допълнителни указателни табели, знаци и информационни табла, показващи основните изисквания при безопасност и различните човешки дейности и поведения, свързани с опазване на човешкия живот от опасностите в жп транспорт и тези от волтовата дъга.

2. Разпространение на информационни брошури на НКЖИ и „Холдинг БДЖ” ЕАД - „ЖП релсите не са място за игра и снимки” в районите на жп обектите, общини, училища, неправителствени организации и интернет.

3. Продължаване на кампанията „Опасни игри“ на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, съвместно с МВР, общинските власти и неправителствени организации на място в различните общини.

4. Провеждане на превантивни мероприятия и учения съвместно с МВР, Главна дирекция „Жандармерия“ и неправителствени организации в рисковите зони и рисковите места в районите, населени с граждани, живеещи в пряка близост до жп линиите и жп обектите.

5. Разработване на органограма на координационно взаимодействие между различните държавни институции.

Дейност 3.1.2: Обезопасяване и модернизиране на детските площадки за игра

Отговорни институции:

Водещи: Общини

Партниращи институции: Министерството на регионалното развитие и благоустройство, ДАЗД, Комисията за защита на потребителите

Описание на постигнатото:

Кметовете на общини използват всички възможности за финансиране от страна на общинските бюджети, както и на оперативните програми за облагородяване и обезопасяване на пространствата за игра на децата.

Постигнати резултати:

През 2016 г. в ДАЗД не са постъпвали сигнали за опасни детски площадки на територията на общините в Р България.

Дейност 3.1.3.: Организиране и провеждане на общински, 28 областни и 1 републиканско състезания на младите противопожарни отряди „Млад огнеборец”

Отговорни институции:

Водещи: МВР

Партниращи институции: МОН

Описание на постигнатото:

Състезанията на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец се провеждат с цел повишаване физическата дееспособност на младежите и развиване на практически умения и готовност за правилни действия при пожари и бедствия. Състезание на младежките противопожарни отряди се провеждат ежегодно в три етапа – общински, регионални и републикански. Възрастовата граница за участие на състезателите е от 12 до 16 години“.

Постигнати резултати:

Общо 124 проведени състезания и 6 575 обхванати деца;

Дейност 3.1.4.: Провеждане на тематични кампании на полицията – „Абитуриенти“, „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ и „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“

Отговорни институции:

Водещи: МВР

Партниращи институции: Няма

Описание на постигнатото:

Традиционната кампания „Абитуриенти“ на Пътна полиция е представена пред завършващи средно образование през учебната 2015-2016 г. ученици. През месец май 2016 г. пред тях са изнесени 429, а пред техни родители 146 беседи с тематична насоченост към безопасността на движението по пътищата по време на тържествата. Общо са изнесени 575 беседи през отчетния период.

Кампанията на Пътна полиция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ се организира и провежда с цел ограничаване на предпоставките за пътнотранспортни произшествия (ПТП) с деца преди и в началото на новата учебна година. През 2016 година акцията е проведена в периода от 01.09.2016 г. до 31.10.2016 г. В началото на учебната година служители от „Пътна полиция“, съгласувано с РУО и училищните ръководства, запознаха по подходящ начин родителите и педагозите с рисковете за ПТП с деца и отправиха практически препоръки.

Ежегодната кампания на Пътна полиция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ се организира и провежда с цел ограничаване на предпоставките за пътнотранспортни произшествия (ПТП) с деца. По време на беседите по безопасност на движението по пътищата се обсъждат конкретни ситуации и пътни злополуки с деца, настъпили на обслужваната територия; дават се и конкретни практически препоръки за безопасно поведение на пътя.

Постигнати резултати:

През отчетния период са изнесени 788 беседи по безопасност на движението в детски заведения, 1029 беседи – ученици от (1-4 клас); 579 беседи с ученици (5-8 клас) 278 пред ученици 9-12 клас и 203 пред родители на родителски срещи.

Дейност 3.1.5.: Организиране и провеждане на общински, 28 областни и 1 национален етап на конкурс за детска рисунка с международно участие „С очите си видях бедата”

Отговорни институции:

Водещи: МВР – СД/РДПБЗН

Партниращи институции: МОН, Общини

Описание на постигнатото:

Да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за различните бедствия, основните познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие и дейностите на Единната спасителна система; да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя; да се възпита съпричастност към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда; да се насърчи развитието и реализацията на проявени творчески заложби при децата и учениците. Участниците в мероприятията са разделени в три възрастови групи – от 7 до 10 години, от 11 до 13 години и от 14 до 18 години“.

Постигнати резултати:

В рамките на 2016 година за придобиване на знания и умения за справяне с трудни ситуации са проведени общо 128 конкурси и са  обхванати 1980 деца.

Дейност 3.1.6.: Провеждане на общински, областен и национален етап на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

Отговорни институции:

МВР – СД/РДПБЗН

Партниращи институции: МОН, Общини

Описание на постигнатото:

Да се провери нивото на знанията за поведение и действия при различни видове бедствия, пожари и извънредни ситуации, придобити през основния курс на обучение в системата на училищното образование; да се популяризира дейността на ГДПБЗН сред подрастващите; да се стимулират учениците към по-задълбочено усвояване на знания, умения, навици за правилно поведение при рискови ситуации, оказване на помощ, взаимопомощ и работа в екип; да се възпита съпричастност към дейността на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“, ученическите екипи на БЧК и други доброволчески организации и желание за включване в дейността на доброволеца, спасителя и пожарникаря; да формира и развива култура на поведение, превенция на риска, активна гражданска позиция, опазване на околната среда“.

Постигнати резултати:

Общо 119 проведени състезания и 1560 обхванати деца

Дейност 3.1.7.: Провеждане на беседи в часа на класа по теми, свързани със защита при бедствия в съответствие с изискванията за обучение по чл. 16, ал. 3 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ)

Отговорни институции:

Водещи: МОН

Партниращи институции: МВР – СД/РДПБЗН

Описание на постигнатото:

В изпълнение на Наредба № 13 на министъра на образованието и науката, приета на 21.09.2016 г., за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, в часа на класа се провеждат беседи по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Беседите са провеждат в рамките на най-малко 4 часа за учениците от 1 до 4 клас, 5 часа за учениците от 5 до 10 клас и 3 часа за ученици от 11 и 12 клас.

Оперативна цел 3.2.: Създаване на по-добри условия за гарантиране правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда

Дейност 3.2.1.: Подписване на споразумение за прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие при работата с непридружени деца чужденци, пребиваващи в Р България, включително търсещи или получили международна закрила

Отговорни институции:

Водещи: ДАЗД МТСП, МВР,

Партниращи институции: МОН, МЗ, ДАБ, НКБТХ, АСП, НЗОК, НСОРБ

Описание на постигнатото:

Работата с непридружени деца, търсещи или получили международна закрила, налага комплексен, интегриран и мултидисциплинарен подход и съвместни координирани усилия на всички ангажирани институции на национално, регионално и местно ниво. Междуинституционалното сътрудничество по отношение на непридружените деца-мигранти е и ключово за справяне с предизвикателствата и гарантиране на техните права и интереси. Идентифицираните предизвикателства в тази област произтичат от специфичните потребности на тази група деца, свързани с езикова бариера, неустановен статут, осигуряване на медицинска помощ и обслужване, образование и обучение по български език, правна помощ и др. Приоритет в работата на ангажираните институции е защитата на правата и интересите на детето, в т.ч., освен задоволяване на базовите потребности, здравеопазване, образование, осигуряване на сигурни и безопасни условия, така също събиране на детето със семейството, запазване на идентичността му и т.н.

Международното сътрудничество по отношение на разглежданата целева група деца също има важно значение за справяне с идентифицираните в хода на работа предизвикателства и за гарантиране на техните права и законни интереси.

Отчитайки необходимостта от подобряване на работата, сътрудничеството и координацията на ангажираните институции, както и за преодоляване на идентифицираните в практиката предизвикателства по случаите на непридружени деца, търсещи или получили международна закрила в страната, към Държавната агенция за закрила на детето беше сформирана междуведомствена работна група, в която участват представители на всички заинтересовани страни. През 2015 г. работната група подготви проект на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране правата на непридружените деца чужденци, пребиваващи в Република България, включително търсещи или получили международна закрила.

През 2016 г. Националната комисия за борба с трафик на хора бе активен партньор на ДАЗД, като съвместната работа по различните случаи на деца, (потенциални) жертви на трафик на хора, допринесе за постигане на очакваните резултати, а именно: „подобряване на взаимодействието и координацията между институциите и неправителствените организации“.

Същевременно, предвид факта, че Координационният механизъм не бе подписан, НКБТХ ще продължи да съдейства и оказва експертна подкрепа на ДАЗД в процеса на финализирането, съгласуването и приемането му.

В Националната програма за закрила на детето за 2017 г. е заложена дейност, свързана с приемане на Координационния механизъм за междуинституционално взаимодействие по отношение на всички деца-бежанци и търсещи убежище (придружени и непридружени), който цели да обедини усилията и да подобри взаимодействието на институциите при предоставянето и осигуряването на адекватна закрила на разглежданата група деца.

Постигнати резултати:

Дейността ще се реализира през 2017 г. чрез изработването на алгоритъм за работа с тази целева група.

Дейност 3.2.2.: Създаване на регистър за децата, търсещи международна закрила

Отговорни институции:

Водещи: ДАЗД, ДАБ, МВР

Партниращи институции: МТСП, АСП

Описание на постигнатото:

За създаването на регистър е нужно да се определи коя институция ще бъде отговорната за попълването му и как ще се подава информацията от другите заинтересовани страни, които работят за установяване на най-добрия интерес на детето.

ДАБ, от своя страна, подържа информация за лицата, търсещи международна закрила, регистрирани и настанени в териториалните й поделения.

Целевата стойност за разработване на регистър за децата, търсещи международна закрила, не е постигната.

Постигнати резултати:

Към момента в ДАЗД съществува електронен регистър, в който регулярно се обновява информацията за децата-чужденци, за които се получават данни от Държавна агенция за бежанците, но той покрива необходимостта от регулярни данни за децата- чужденци, единствено на ДАЗД.

Дейност 3.2.3. Разработване на инструментариум за събиране на информация за непридружените деца чужденци, пребиваващи на територията на Р България

Отговорни институции: ДАЗД

Партниращи институции: МТСП, МВР, МОН, МЗ, ДАБ, НКБТХ, АСП, НЗОК, НСОРБ

Описание на постигнатото:

Очакваните резултати от изпълнение на тази дейност са създаване на база данни на национално ниво. Целта е да се намали броя на децата, които са в неизвестност след напускането им на териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците.

Създаването на тази база данни ще подпомогне институциите и неправителствените организации за работа с непридружените деца, търсещи закрила.

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет по време на регистрация на лицето и неговото идентифициране, като непридружено малолетно или непълнолетно, събира информация относно страната му на произход, местонахождението на родителите му, техните имена, както и дали детето има близки и роднини в страните членки на Европейския съюз с цел процедура по събиране на семейство.

Постигнати резултати:

За да бъде изпълнена дейността е необходимо да се направи преглед на българското законодателство за гарантиране правата на децата-чужденци, търсещи и/или получили международна закрила на територията на Р България. Този преглед ще бъде извършен през 2017 г. Предвид това, изготвянето на инструментариум за събиране на информация за непридружените деца чужденци, пребиваващи на територията на Р България, ще бъде изготвен след анализ на действащата нормативна уредба.

Дейност 3.2.4. Преглед на националната правна уредба за гарантиране правата и интересите на децата чужденци, пребиваващи в Р България

Отговорни институции:

Водещи: ДАЗД

Партниращи институции: МОН, МЗ, МТСП, МВР, ДАБ, НКБТХ, АСП, НЗОК, НСОРБ ДАЗД

Описание на постигнатото:

Представители на всички ангажирани институции участваха в редица работни срещи, на които бе поставена темата за гарантирането на правата и интересите на децата чужденци, пребиваващи в Р България. Предвид съществуващия потенциален риск тази група деца да бъде въвлечена в трафик на хора, техните нужди остават в работния фокус на Комисията.

През 2016 г. започна прилагането на промените в Закона за убежището и бежанците (ЗУБ), и по-конкретно на изменението на чл. 25 от Закона, с което се възложи на кметовете на общини или оправомощени от тях лица да назначават представител на непридружените малолетни или непълнолетни деца, търсещи или получили международна закрила, които са на територията на Република България. Експерти от ДАЗД редовно участваха в редица експертни срещи и обсъждания по темата, в която практиците, които работят на терен с децата-чужденци споделяха, че промяната в чл. 25 от ЗУБ, на практика не предлага ефективно решение на проблема с представителството на децата – бежанци, предвид факта, че не съществуват критерии, по които да се назначава определен служител на общинската администрация за законен представител на детето. Този пропуск позволява на кметовете на общини да назначават хора, които нямат нужната експертиза и квалификация да изпълняват тези функции.

През 2016 г. под ръководството на Министерството на правосъдието бяха подготвени законодателни предложения за изменение и допълнение на Семейния кодекс с оглед промени, свързани с института на настойничеството и попечителството, предвид всеобщото разбиране, че сегашната уредба не съответства на обществените отношения и засилената мобилност на деца и семейства, породени от различни фактори, включително две нарастващи категории – бежанците от военни конфликти и трудовите мигранти. Предложените промени целят да поставят начало на разработването на съвременна и ефективна уредба за назначаване на настойници и попечители, които ще охраняват в най-пълна степен интересите на поставените под настойничество/попечителство.

Постигнати резултати:

През 2016 г. бяха направени частични изменения в законовата уредба, като през 2017 г. се планира да бъде направен подробен преглед на националната правна уредба за гарантиране правата и интересите на децата-чужденци, както и да бъдат приети предложенията предвидени в Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс.

Дейност 3.2.5. Оказване на методическа подкрепа на ангажираните институции в работата с деца-чужденци, пребиваващи в Р България

Отговорни институции: Водещи: ДАЗД

Партниращи институции: Всички институции и организации, които си сътрудничат при разрешаване на конкретни случаи, свързани с деца, чужди граждани, включително търсещи международна закрила

Описание на постигнатото:

Експерт от отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ на ДАЗД, предоставя методическа подкрепа на дирекциите „Социално подпомагане“ по случаи на непридружени деца, за които следва да се предприемат мерки за закрила на територията на Р България поради отказа на децата да кандидатстват за статут на търсещи закрила. Държавната агенция за закрила на детето подпомага също така ежемесечно работата на служителите, работещи в Регистрационно-приемателните центрове за настаняване на бежанци, чрез методически насоки и указания.

Постигнати резултати:

Експерти от ДАЗД регулярно предоставят методически подкрепа на социалните работници от дирекции „Социално подпомагане“, на полицейските служители, на служителите в социалните услуги за деца и семейства.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІV: ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Оперативна цел 4.1.: Развитие на различни видове и форми на услуги за обхващане на децата в образователната система

Дейност 4.1.1.: Реализиране на План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система за 2016-2017 г.

Отговорни институции:

Водещи: МОН

Партниращи институции: Заинтересовани страни

Описание на постигнатото:

Реализирани са предвидените дейностите от плана в частта му за 2016 г., като в процес на апробиране е Системата за ранно предупреждение за риска от отпадане от предучилищното и училищното образование. Системата се апробира в 49 пилотни училища и 1 детска градина в Северозападния и Югоизточния райони от ниво 2.

Постигнати резултати:

Приет е План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система за 2016-2017 г.

Дейност 4.1.2.: Реализиране на План за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015-2020 г.

Отговорни институции:

Водещи: МОН

Партниращи институции: Заинтересовани страни

Описание на постигнатото:

Чрез официалната електронна страница на МОН са популяризирани добри практики по разработване и прилагане на политики и мерки в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Постигнати резултати:

Със Заповед на министъра на образованието и науката е създадено Координационно звено по реализация на Плана за действие по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 -2020 г.).

Дейност 4.1.3.: Разработване на  Наредба за реда за приемане на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, в държавните и общинските училища на Република България

Отговорни институции:

Водещи: МОН

Партниращи институции: ДАБ, ВКБООН

Описание на постигнатото:

Във връзка с нормативните изисквания на Закона за предучилищното и училищното образование, който е в сила от 01.08.2016 г. е разработен проект на Наредба за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила. Целта на мярката е да бъде осигурен непосредствен достъп до образование на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, в държавните и в общинските детски градини и училища в Република България, в съответствие с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 на Закона за убежището и бежанците.

Наредбата е разработена и до нейното влизане в сила, с писмо от Регионалното управление на образованието – София-град/МОН са регламентирани условията за прием на лица, търсещи закрила в Република България, които не притежават документи за завършен предходен клас. Целевата стойност е на етап финализиране.

Националната програма за закрила на детето 2016 г. бе приета през месец октомври 2016 г., поради тази причина целевите стойности, които трябваше да бъдат постигнати, не са изпълнени в срок.

Постигнати резултати:

Разработена и приета Наредба № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (Обн. - ДВ, бр. 32 от 2017 г.)

Оперативна цел 4.2: Образование, достъпно за всички деца. Подобряване качеството на образователната система

Дейност 4.2.1.: Разработване на държавни образователни стандарти за книжовния български език, за оценяването и за профилираната подготовка

Отговорни институции:

Водещи: МОН

Партниращи институции: Заинтересовани страни

Описание на постигнатото:

Изготвени и приети са:

- Наредба № 6 от 11.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за усвояването на българския книжовен език, с която се определят държавният образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език в системата на предучилищното и училищното образование, както и условията и редът за усвояването на български език от деца и ученици, за които българският не е майчин, и изучаването на български език от децата на българите в чужбина;

- Наредба № 7 от 11.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за профилираната подготовка, с която се определя държавният образователен стандарт за профилирана подготовка, структурата на учебните програми по профилиращите учебни предмети и структурата на годишното тематично разпределение;

- Наредба № 11 от 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за оценяване на резултатите от обучението на учениците, с която се определя държавният образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Постигнати резултати:

Приети са наредби, с които се определят държавните образователни стандарти за усвояването на българския книжовен език, за профилираната подготовка и за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Оперативна цел 4.3.: Повишаване на качеството на предучилищното възпитание и подготовка

Дейност 4.3.1.: Разработване на държавен образователен стандарт за предучилищно образование

Отговорни институции:

Водещи: МОН

Партниращи институции: Заинтересовани страни

Описание на постигнатото:

Изготвена и приета е Наредба № 5 на министъра на образованието и науката от 03.06.2016 г. за предучилищното образование. С нея се определя държавният образователен стандарт за предучилищното образование, както и организацията на дейностите в предучилищното образование, изискванията към прилагането на програмна система, механизмът за взаимодействие между участниците в процеса на предучилищното образование.

Постигнати резултати:

Приета Наредба № 5 на министъра на образованието и науката за предучилищното образование, с която се регламентира обучението на децата в предучилищна възраст.

Оперативна цел 4.4.: Подобряване дейностите на образователните заведения за идентифициране и подкрепа на дете в риск

Дейност 4.4.1.: Организиране на обучения за служители, работещи в системата на детски градини, училища и обслужващи звена от системата на МОН, свързани с идентифициране на случаите на деца в риск и сигнализиране на органите за закрила на детето.

Отговорни институции:

Водещи: МОН

Партниращи институции: АСП, ДАЗД

Описание на постигнатото:

През 2016 г. са обучени 120 училищни психолози и педагогически съветници по Националната програма за квалификация на педагогическите специалисти за прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз и Алгоритъм за прилагане му.

Постигнати резултати:

Обучени са 120 училищни психолози и педагогически съветници.

Оперативна цел 4.5.: Подобряване на условията за достъп и обучението на децата със СОП в общообразователните училища

Дейност 4.5.1.: Разработване на държавен образователен стандарт за приобщаващото образование

Отговорни институции:

Водещи: МОН

Партниращи институции: Заинтересовани страни

Описание на постигнатото:

Със Заповед № РД09-1062 от 07.08.2015 г. на министъра на образованието и науката е сформирана работна група от всички институции и организации, които имат отношение към темата, за изготвяне на проект на държавен образователен стандарт за приобщаващото образование.

Документът беше създаден с помощта на всички професионалисти, които участваха в работната група, както и бе допълнен с коментари и предложения в рамките на съгласувателната процедура по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА).

Постигнати резултати:

Разработена и приета с Постановление на Министерския съвет № 286 от 4 ноември 2016 г. Наредба за определяне на държавен образователен стандарт за приобщаващо образование.

Оперативна цел 4.6.: Повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на подходяща образователна среда за осъществяване на включващото обучение

Дейност 4.6.1.: Изграждане на подкрепяща среда за осъществяване на приобщаващото образование

Отговорни институции:

Водещи: МОН

Партниращи институции: няма

Описание на постигнатото:

В изпълнение на проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. са реализирани дейности, обхващащи цялостно процеса на предоставяне на тази подкрепяща среда, която започва с ранна превенция и интервенция на обучителни затруднения в предучилищното образование и продължава в училищното образование с осигуряването на допълнителната подкрепа за осъществяване на приобщаващо образование на деца и ученици със специални образователни потребности, както и включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение.

Постигнати резултати:

В проекта са включени общо 159 детски градини и училища, като в общообразователните училища по проекта се предоставя допълнителна подкрепа на 2050 деца и ученици със специални образователни потребности, а в детските градини са обхванати общо 1155 деца от предучилищна възраст, от които специалистите подпомагат развитието на 553 деца в риск от обучителни затруднения.

Оперативна цел 4.7.: Осигуряване на допълнителна подкрепа за деца, чиито семеен език е различен от български и на ученици от основната образователна степен с обучителни трудности

Дейност 4.7.1.: Изпълнение на модули 2, 3 и 4 от Националната програма „С грижа за всеки ученик“

Отговорни институции:

Водещи: МОН

Партниращи институции: РИО

Описание на постигнатото:

През 2016 не е утвърждавана такава национална програма.

Постигнати резултати:

Дейността не е изпълнена, поради необходимостта от приоритетно подготвяне и приемане на подзаконовата нормативна база във връзка с влезлия в сила Закон за предучилищното и училищното образование.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ V: ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА СЪДЕБНА СИСТЕМА, ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО

Оперативна цел 5.1.: Гарантиране на ефективна система за детско правосъдие в условия на междуинституционално сътрудничество

Дейност 5.1.1.: Изработване на пакет от законодателни мерки за наказателно правосъдие за непълнолетни

Отговорни институции:

Водещи: МП

Партниращи институции: МВР, МТСП, МОН, ДАЗД, АСП, ЦКБПМН, Висш адвокатски съвет, Висш съдебен съвет, Върховен касационен съд, Върховна касационна прокуратура, НПО, УНИЦЕФ, Омбудсман

Описание на постигнатото:

Реформата в сферата на детското правосъдие е важна и необходима стъпка, която има за цел да осигури спазването на правата на децата в конфликт със закона, както и да приведе българското законодателство в съответствие с добрите европейски и международни практики. Институциите подкрепиха разработването на изцяло нов закон, който предлага концептуално различен подход в осигуряването на подкрепа на децата, извършили противоправно деяние или попадащи в обхвата на действащия Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и детайлно разписване на ролята и отговорностите на ангажираните институции. Този закон следва да отчита в достатъчна степен спецификата на проблемите на тези деца, които са много по-комплексни, като това предполага преди всичко изграждане на реален капацитет за оказване на подкрепа и работеща система, която да насочи своя ресурс именно към тази целева група деца.

Министерството на правосъдието изготви проект на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица, който премина процедурата по обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване.

На 13.01.2017 г. законопроектът беше изпратен в превод на английски език до Съвета на Европа и беше поискано съдействие за изготвяне на правна експертиза и организиране на обучение за магистрати относно правата на децата.

С Преходните и заключителни разпоредби на проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица, се предлагат промени в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Промените в Наказателния кодекс са свързани с предстоящата отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и концептуално новата уредба, съдържаща се в законопроекта. Измененията в Наказателно-процесуалния кодекс се правят с цел частично транспониране на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство.

Постигнати резултати:

Постигнат е крайният резултат в съответствие със заложените индикатори в НПЗД 2016 г. – подготвен пакет от законодателни мерки за наказателно правосъдие за непълнолетни. Проведена е съгласувателна процедура по реда на чл. 32 от УПМСНА.

Оперативна цел 5.2.: Превенция на рисковото поведение сред децата и подобряване на координацията между правораздавателната, социалната, здравната и образователната система

Дейност 5.2.1.: Провеждане на обучение на органите на разследването и инспекторите ДПС за провеждане на курсове, по разработена и утвърдена програма: “Специализирано изслушване на деца, жертви или в риск от насилие” през 2016 г.

Отговорни институции:

Водещи: МВР

Партниращи институции: АМВР (Академия на МВР)

Описание на постигнатото:

Във връзка с ангажиментите на АМВР по изпълнението на оперативна цел 5.2. от НПЗД през 2016 са обучени общо 141 служители и са проведени следните курсове:

- Специализирано изслушване на деца, жертви или в риск от насилие;

- Разследване на престъпления с участие на МНЛ.

Постигнати резултати:

През 2016 г. са обучени общо 141 служители в специализирани обучения, свързани с изслушване на деца.

Дейност 5.2.2.: Изграждане на информационна база – данни за регистрация на случаи на детска престъпност

Отговорни институции: Водещи: МВР

Партниращи институции: ЦКБППМН

Описание на постигнатото:

През 2016 г. ГДНП продължи работата по проект „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност” по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. В края на отчетния период приключи проектирането и разработването на приложно програмно осигуряване на системата за ползване от полицейските служители, работещи  с деца извършители и жертви на престъпления.

Постигнати резултати:

Базата данни е в процес на изграждане.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ VІ: ПОВИШИВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Оперативна цел 6.1.: Подобряване на формите за превенция и подкрепа в случаи на насилие над дете в училищна среда

Дейност 6.1.1.: Анализ на ситуацията на агресия и училищен тормоз

Отговорни институции:

Водещи: МОН

Партниращи институции: Няма

Описание на постигнатото:

Изготвен е анализ по предоставена информация от регионалните управления на образованието на регистрираните случаи в училищата на физическа агресия, вербална агресия, тормоз (в т.ч. и кибертормоз) и др.

Постигнати резултати:

Изготвен е анализ на случаите през 2016 г., като през 2017 г. ще се предприемат конкретни мерки.

Дейност 6.1.2.: Въвеждане и мониториране на Актуализиран Механизъм за превенция на училищния тормоз между децата и Алгоритъм за неговото прилагане

Отговорни институции:

Водещи: МОН

Партниращи институции: Няма

Описание на постигнатото:

В училищата е въведен утвърдения със Заповед № РД 09-1871/18.12.2015 г. на министъра на образованието и науката, Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, както и Алгоритъм за прилагането му. По изпълнението на механизма са реализирани следните дейности: сформирани са училищни координационни съвети за справяне с насилието; утвърден е план за съответната учебна година за противодействие на училищния тормоз; запознати са учениците и родителите с формите на насилие; извършена е оценка на проблема с насилието в началото и в края на учебната година; запознати са заинтересованите страни с необходимостта от предприемане на конкретни мерки и действия; въведени са единни правила за задълженията на всички служители в случаите на тормоз; актуализирано е съдържанието на дневник за случаите на тормоз в съответствие с Алгоритъма за прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

Постигнати резултати:

Актуализиран е Механизъм за превенция на училищния тормоз между децата и Алгоритъм за неговото прилагане и е утвърден със заповед на Министъра за изпълнение.

Дейност 6.1.3.: Провеждане на Час на класа, посветен на Международния ден на ненасилието

Отговорни институции:

Водещи: МОН

Партниращи институции: Няма

Описание на постигнатото:

С разпоредбите на Наредба № 13 на министъра на образованието и науката, приета на 21.09.2016 г., за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в часа на класа, са въведени темите за превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията и мирно решаване на конфликти.  Проведените часове са най-малко по 1 час за учениците от I до IV клас и по 2 часа за учениците от V до XII клас.

Постигнати резултати:

Създадени са възможности, чрез въвеждане на новото законодателство, в часа на класа да се разглеждат и обсъждат с децата актуалните теми на ежедневието им.

Дейност 6.1.4.: Изработване и стартиране на специализиран уеб сайт за борба срещу и предотвратяване на насилието извършено от/над деца и детската престъпност

Отговорни институции:

Водещи: МВР

Партниращи институции: Няма

Описание на постигнатото:

В изпълнение на проект „Подобряване закрилата на децата и превенция на детската престъпност” по Българо –швейцарската програма за сътрудничество през 2016 година бе разработен и пуснат в експлоатация сайт за превенция на противоправни деяния, извършени от деца и срещу деца.

Целите на сайта са следните:

- да предостави на децата знания относно техните права и задължения, основни правила за лична безопасност и поведение, и модели на поведение в случаи, когато те самите или техни познати са в риск или са станали жертва на престъпление или противоправно деяние; координати на компетентни служби, към които могат да се обърнат, когато имат въпроси, нужда от съвет или помощ;

- да предостави на родителите информация за това как могат да отглеждат и възпитават децата си в сигурна среда; да им предостави средства за родителски контрол и координати на компетентни служби, към които могат да се обърнат, когато имат въпроси, нужда от съвет или помощ;

- да предоставя достъпна, полезна и актуална информация на специалистите, работещи с деца.

Постигнати резултати:

Създаденият специализиран сайт www.detskasigurnost.bg се обновява от служители на ГДНП. В рубриката „Новини” се публикуват проведените кампании и инициативи за детска безопасност, както и добри идеи за превенция на детската престъпност.

Дейност 6.1.5.: Защита на децата от трудова експлоатация

Отговорни институции:

Водещи: ИА ГИТ

Партниращи институции: ДАЗД, АСП

Описание на постигнатото:

ИА ГИТ осъществява контролна дейност по законосъобразното полагане на труд от лицата, ненавършили 18-годишна възраст, като основните приоритети на извършваната контролна дейност се изразяват в:

- по-цялостното ангажиране на работодателите с изпълнение на законовите им задължения и отговорности при наемането на работа на лица до 18 години;

- ограничаване и отстраняване на нарушенията на правните норми при използване труда на лица до 18 години;

- повишаване ефективността на мерките за предотвратяване случаите на наемане на деца за работа при условия, които могат да увредят тяхното здраве, безопасност и морал;

- премахване на най-тежките форми на детски труд в България;

- изграждане на култура на превенция на икономическата експлоатация на децата и от всякакъв труд, който би увредил безопасността, здравето, физическото, умственото, моралното и общественото им развитие или би навредил на тяхното образование;

- подобряване възможностите за мониторинг, набиране и разпространение на информация по законосъобразното използване на труда на непълнолетни в националното стопанство.

Кодексът на труда (КТ) предвижда, че работното време на работниците и служителите, ненавършили 18 години, е 35 часа седмично и 7 часа дневно, при петдневна работна седмица. В дневното и седмичното им работно време се включва и времето за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване, когато тя се осъществява в процеса на работата.

Опасностите при полагането на труд от непълнолетните лица произтичат главно от непознаване на трудовото законодателство и от неспазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, което създава рискове за трудови злополуки, увреждане здравето на децата (при вдигане на тежести над установените норми), вредни режими на труд, работно време и почивка, работа във вредна за здравето, физическото и психическото развитие на децата среда.

Практиката, изведена от инспекционната дейност, показва, че за непълнолетните се предлагат работни места с временна, сезонна заетост, които не са толкова взискателни към образованието и квалификацията. Недостатъчната образованост на част от желаещите да работят непълнолетни и ниското равнище на тяхната подготовка по въпросите на безопасността на труда изискват специални грижи.

КТ предвижда специална процедура за приемането на лица, ненавършили 18-годишна възраст, на работа, изискваща разрешение от Инспекцията по труда. Допускането до работа на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда е незаконосъобразно и се квалифицира като престъпление.

Във връзка с даваното разрешение, инспекторите по труда могат да извършат проверка на условията на труд, при които ще работят непълнолетните. В определени случаи инспекторите по труда провеждат лични срещи с децата и работодателите, като им се разясняват основните права и изисквания във връзка с наемането на деца на работа.

Постигнати резултати:

През 2016 г. от ИА ГИТ са поискани общо 5283 разрешения за наемане на работа по трудови правоотношения на лица до 18 години. Дадени са общо 5009 разрешения за наемане на работа на лица до 18 години, като 90 разрешения са дадени за наемане на лица до 16 години и 4919 – за наемане на работа на лица, навършили 16-годишна възраст.

Преобладаващата част от икономически активните деца работят в частния сектор, като техният труд няма принудителен характер. Най-много искания за даване на разрешения за наемане на лица до 18 години по трудови правоотношения са поискани от работодатели от икономически дейности: „Хотелиерство”, „Ресторантьорство” и „Търговия на дребно”.

Акцентът в контролната дейност на ИА ГИТ е поставен върху спазването на забраните и закрилните норми при наемане на работа на непълнолетни от работодатели, чрез засилване на инспекционния си капацитет за превенция, защита и отстраняване на случаите на полагане на неразрешени форми на труд от непълнолетни.

Констатираните нарушения на разпоредбите, закрилящи труда на непълнолетните, през 2016 г. са 207 броя. Общо 99 са констатираните случаи на наети на работа непълнолетни лица без разрешение на съответната Дирекция „Инспекция по труда”. 87 бр. са установените нарушения на разпоредбата на чл. 305, ал. 4 от КТ, регламентираща правото на работниците и служителите, ненавършили 18 години, на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. Нарушенията на законоустановената продължителност на работното време на непълнолетните за 2016 г. са общо 10. Установени са и 8 нарушения на забраната за полагане на нощен труд от непълнолетни. Констатирано е 1 нарушение на забраната за полагане на извънреден труд от непълнолетни, на изискването за уведомяване на непълнолетни и родителите им за рискове, съгласно чл. 305, ал. 2 от КТ, както и на изискването за полагане на особени грижи за непълнолетните работници и служители, регламентирано в чл. 305, ал. 1 от КТ.

Лица до 18 години участват в работата на малки предприятия в търговията, хотелиерството, ресторантьорството и селското стопанство. Допускането на тези нарушения предопределя и дългосрочността на приоритетите в инспекционната дейност на ИА ГИТ в посочените икономически сектори.

Предвиждането на превантивни мерки на всички нива, увеличаване ефективността на инспекционната намеса за спазването на нормите, закрилящи труда на непълнолетните, и извеждането на контрола по законосъобразното използване на детския труд като приоритетен, както и осигуряването на достъпа на непълнолетните до услугите и различните форми за превенция по въпроси на реализацията на трудовите им права са важни фактори за предотвратяване, разкриване и преследване на нарушенията на трудовото законодателство, свързани с полагане на труд от непълнолетни лица.

Дейност 6.1.6.: Реализиране на кампания „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат”.

Отговорни институции:

Водещи: МВР

Партниращи институции: ЦКБППМН

Описание на постигнатото:

На основание сключено двугодишно споразумение за взаимодействие между ГДНП и Съюза на пивоварите в България (СБП) през месец юни 2016 г. е проведено обучително мероприятие в гр. Търговище, в което взеха участие 25 деца от Търговище, лектори от различни институции, представители на СБП и гости от местната администрация на гр. Търговище. Децата представиха практически занимания на открито пред полицейските служители, показвайки правилата за безопасно движение в градска среда, похвати от полицейска лична защита и реагиране при инцидент за оказване на първа долекарска помощ.

Постигнати резултати:

Проведени два обучителни семинара, обучени 28 областни координатори, обхванати 25 деца.

Дейност 6.1.7.: Провеждане на Академия за доброволци, като деца на възраст между 15-17 г. да бъдат обучавани по метода „връстници обучават връстници“ на тема „Противодействие на трафика на хора“.

Отговорни институции:

Водещи: НКБТХ

Партниращи институции: Общини

Описание на постигнатото:

2016 г. бе шестата поредна година, в която успешно бе проведена „Академия за доброволци за превенция на трафика на хора“. Дейността бе част, както от Националната програма за противодействие на трафик на хора, така и от Националната програма за закрила на детето. Академията се проведе в периода 25-28 април в гр. Благоевград, като съвместно събитие на НКБТХ с фондация „Кампания А21“ и фондация „Ханс Зайдел“, МКБТХ – Благоевград и Общината. Всяка година доброволческият лагер събира доброволци от цялата страна, които активно участват в дейностите по превенция на трафика на хора, част от националните и регионални информационни кампании в градовете, в които има изградени местни структури за борба с трафика на хора. В академията се включиха над 50 младежи, сред които и ученици, които за пръв път преминаха подобен тип обучение и се присъединиха към доброволческата мрежа в страната.

В рамките на лятната кампания и по повод 30-ти юли, Международен ден за борба с трафика на хора, в рамките на кампанията на дирекция „Превенции“, Община Варна и МКБТХ – гр. Варна, с подкрепата на НКБТХ, беше направена отново среща на доброволците и секретарите на деветте МКБТХ в страната. В рамките на форума, освен обучителни модули и дискусии, бяха зададени и  конкретни инструкции за провеждане на външна кампания от доброволците, които бяха разделени на екипи. След реализиране на превенционната акция в центъра на града, участниците отново бяха свикани с цел подаване на обратна връзка и оценка на работата.

Постигнати резултати:

През 2016 г. успешно е проведена „Академия за доброволци за превенция на трафика на хора“, в която са се включили над 50 деца от гимназиите в страната, като са привлечени и нови членове на Академията.

Оперативна цел 6.2.: Подобряване на сътрудничеството и взаимодействието при случаи на насилие над дете

Дейност 6.2.1.: Разработване и приемане на Национална програма за превенция на насилието над деца /2016-2020 г./

Отговорни институции:

Водещи: ДАЗД

Партниращи институции: Всички институции, НПО

Описание на постигнатото:

В рамките на междуведомствената работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” към Националния съвет за закрила на детето, в края на месец ноември  2016 г., беше разработен проект на „Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.). В Програмата е заложено изготвяне и приемане на План за действие с конкретни мерки и дейности за изпълнение на стратегическите и оперативните цели. За координацията между отговорните институции за планиране на мерки и дейности в плана, отговаря Държавната агенция за закрила на детето, чрез междуинституционалния механизъм на Междуведомствената работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” към Националния съвет за закрила на детето. Национален план за изпълнение на Програмата за периода 2017-2018 г. е изработен под ръководството на ДАЗД в рамките на междуведомствената работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” към НСЗД. След одобрение от НСЗД и преминаване на междуведомствената съгласувателна процедура документът е приет с Решение на Министерския съвет.

Постигнати резултати:

Изработена от междуведомствена работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” към Националния съвет за закрила на детето „Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.), която е приета с Решение № 115 от 09.02.2017 г. на Министерския съвет.

Приет с Решение № 409 от 27.07.2017 г. Национален план за изпълнение на Програмата за периода 2017 - 2018 г.

Дейност 6.2.2.: Мониторинг на прилагането на Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина

Отговорни институции: Водещи: ДАЗД, МВР

Партниращи институции: АСП, МВнР, НКБТХ, НПО

Описание на постигнатото:

През 2016 г. Държавна агенция за закрила на детето, в сътрудничество с МВР, МВнР, НКБТХ и АСП, беше сезирана и реферира предприемането на мерки за закрила по 28 случая на деца (18 момичета и 8 момчета), въвлечени в трудова и сексуална експлоатация на територията на следните държави: Германия - 2, Италия - 3, Швеция - 3, Швейцария - 1, Англия - 2, Холандия - 1, Полша - 1, Гърция - 2, Австрия - 2, Дания - 1, Испания - 3, Франция - 1, Словакия - 1, Унгария -1, Босна и Херцеговина - 1, България - 3.

През отчетния период експерти от ДАЗД, координираха репатрирането на 16 деца от: Швеция - 3, Австрия - 2, Италия - 3, Дания - 1, Испания - 2, Англия - 1, Босна и Херцеговина - 1, Швейцария - 1, Германия - 2 със съдействието на институциите и организациите с отговорности по изпълнението на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени български деца и деца – жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. За осигуряването на транспортирането на децата до България, ДАЗД получи подкрепа от Международна организация по миграция. По предложение на Председателя на ДАЗД до министъра на вътрешните работи за 17 деца бяха наложени мерки по чл. 76а от Закона за българските лични документи.

Прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца, жертва на трафик, завръщащи се от чужбина води до намаляване на броя на реферираните случаи. Това се дължи на подобрената координация при прилагане на мултидисциплинарен и междуинституционален подход по отношение на деца, въвлечени в дейности по чл. 11 от Закона за закрила на детето. Резултатите са следствие на съвместните усилия на всички отговорни институции (ДАЗД, АСП, МВР и МВнР) и подобряването на сътрудничеството на местно ниво – Дирекциите „Социално подпомагане“, Районните управления на МВР, общините и доставчиците на услугата „Кризисен център“, както и с неправителствения сектор. Работата в мултидисциплинарни екипи на национално и местно ниво, по всеки случай на дете в нужда, е правилният подход за ограничаване на мащабите на насилието и трафика на деца. Това е подходът за работа, който Държавната агенция за закрила на детето въведе в ежедневната си работа с институциите и неправителствените организации в България, като по този начин изпълнява една от основните си функции, а именно координация и мониторинг на случаите, свързани с нарушение на правата на децата.

През 2016 г. Държавната агенция за закрила на детето е координирала следните случаи, свързани с експлоатация на деца:

8 случая (8 момичета) – сексуална експлоатация

6 случая (4 момичета и 2 момчета) – джебчийски кражби

7 случая (4 момчета и 3 момичета) –  просия

2 случая (2 момичета) – въвличане в принудителен брак

1 случай (момиче) – трудова експлоатация

2 случая (две момчета) от Афганистан, въвлечени в канал за трафик на хора за Западна Европа. Момчетата бяха заловени на летище „София“ и за тях бяха предприети мерки за закрила в съответствие със Закона за закрила на детето.

През 2016 г. ДАЗД инициира и организира междуинституционална среща с ръководителите на Кризисните центрове за деца, жертви на насилие, трафик и експлоатация, в сътрудничеството с Агенцията за социално подпомагане и с домакинството на кмета на гр. Алфатар. Като резултат от срещата представителите на Кризисните центрове предоставиха в ДАЗД предложенията си за подобряване на взаимодействието в работата по случаите на деца, жертви на трафик. ДАЗД обобщи предложенията и създаде Методически насоки, предназначени за работещите в социалната услуга „Кризисен център” и Отделите „Закрила на детето”, за работа по случаи на деца, жертва на трафик и експлоатация, с цел подобряване на грижата за тази уязвима група деца. Методическите насоки бяха представени и одобрени от специалистите по време на проведената втора среща на Кризисните центрове в гр. Велико Търново. Предстои да бъде извършен мониторинг на случаите, регистрирани през 2016 г. по отношение на прилагането на Насоките и предприетите действия от страна на социалните работници и експертите, работещи в специализираната услуга.

Постигнати резултати:

През 2016 г. са реферирани 28 случая на български деца, жертва на трудова или сексуална експлоатация, координирано бе репатрирането на 16 деца от тях. Председателят на ДАЗД предложи становища за налагане на административна мярка по чл. 76 а от Закона за българските лични документи за 17 деца. Изготвени са Методически насоки, предназначени за работещите в социалната услуга „Кризисен център” и Отделите „Закрила на детето”, за работа по случаи на деца, жертва на трафик и експлоатация.

Дейност 6.2.3.: Провеждане на информационна кампания за превенция на насилието, включително и за популяризиране на НТЛД 116 111

Отговорни институции:

Водещи: ДАЗД

Партниращи институции: Всички органи по закрила на детето, НПО, МКБППМН

Описание на постигнатото:

През изминалата година ДАЗД инициира изработването на нова визия на рекламни материали за Националната телефонна линия за деца, които се разпространяват през 2017 г. Изработени са плакати за популяризиране на линията, които се разпространяват на територията на цялата страна със съдействието на РУО и областните и общински администрации.

От страна на екипа на линията, през 2016 г. във връзка с популяризирането на НТЛД са осъществени следните дейности:

Проведени са 11 превенционно-информационни срещи с ученици от различни класове, последвани от срещи след това с класни ръководители и педагогически съветници с цел запознаване с НТЛД 116 111, как се ползва, права на децата и възможности за помощ и закрила (в следните софийски училища: 74 СУ „Гоце Делчев, 73 СУ „Владислав Граматик“, 55 СУ "Петко Каравелов", 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, 164 СУ „Мигел де Сервантес”, 119 СУ).

Подобни превенционно-информационни срещи са проведени и с деца от специализирани институции – SOS Младежки дом „Приятели“ и  SOS Младежки дом „Мечтатели“ (по две срещи), както и 6 срещи с деца от Социален учебно-професионален център (СУПЦ) “Княз Борис I”, гр. София – или общо 10.

С цел запознаване на професионалисти с линията и нейните функции, в кои случаи могат да я ползват и как могат да насочват към нея, са проведени и отделни срещи с професионалисти – възпитателите в SOS Младежки дом „Приятели“ и  SOS Младежки дом „Мечтатели“ и възпитателки от ОДЗ 101 „Ябълкова градина“, гр. София – три срещи само с професионалисти.

Постигнати резултати:

Подготвена е нова визия на материалите, популяризиращи Националната телефонна линия за деца, които успешно се разпространяват на територията на страната. Проведени са редица информационни срещи с деца, професионалисти и представители на териториалните структури на органите за закрила.

Дейност 6.2.4.: Мониторинг на прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Отговорни институции:

Водещи: ДАЗД,

Партниращи институции: АСП, МВР, Областни администрации

Описание на постигнатото:

В изпълнение на разпоредбата на чл.6а от Закона за закрила на детето е подписано „Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция”. Въз основа на този акт, органите за закрила на детето на национално и местно ниво се ангажират да прилагат Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция (КМ).

Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с Министерство на вътрешните работи, Агенцията за социално подпомагане и Областните администрации, ежегодно извършва мониторинг на прилагането на Координационния механизъм (КМ). Мониторингът се извършва по утвърдена методология и сравними индикатори, което позволява да се проследи изпълнението, да се оцени ефективността на работата, да се очертаят проблемните въпроси, свързани с оптимизация на взаимодействието и подхода от страна на различни български институции при предприемането на съгласувани действия във всеки конкретен случай на насилие и злоупотреба с дете.

Мониторинговият доклад за 2015 година бе изготвен в началото на 2016 година и съдържа анализ на данните, очертава нивото на идентифицираните проблемни области, препоръки за оптимизация на процеса и предложения за подобряване на взаимодействието при работата по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Същият е публикуван на официалната интернет страница на ДАЗД: http://sacp.government.bg/bg/za-agenciyata/politiki/dokladi-i-otcheti/.

С цел подобряване на сигнализирането и сътрудничеството в случаите на насилие над деца и повишаването на уменията за разпознаване на индикациите за наличие на различните видове насилие над деца, бяха обучени директорите на училища и детски градини на територията на гр. София. През месец декември 2016 г. Регионалното управление на образованието (РУО) София-град проведе обучение с учители и класни ръководители на тема „Работа с родителите за оказване на психолого-педагогическа подкрепа на учениците – споделяне на добри практики“.

С писмо на началника на РУО – София-град с изх. № 9137-933/ 21.11.2016 г., което е публикувано на сайта на РУО – София-град, са уведомени всички директори на столични училища. В обучението на 08.12.2016 г. са участвали 110 учители, класни ръководители, педагогически съветници и психолози от начален и прогимназиален етап, а на 09.12.2016 г. – 50 учители, класни ръководители, педагогически съветници и психолози, работещи в гимназиален етап (общо 160 педагогически специалисти).

Осъществени са и обучения от Националната мобилна група за психологическа подкрепа, от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град. Методически са подкрепени колективите на училищата на територията на РУО – София-град при случаи на агресия или при работа с деца, жертви на насилие. Повишен е капацитетът на директорите на училища и детски градини на територията на гр. София по отношение на подобряване на сигнализирането и сътрудничеството в случаите на насилие над деца и повишаване на уменията за разпознаване на индикациите за наличие на различните видове насилие над деца.

Постигнати резултати:

Изготвен анализ на прилагането на Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция, който е публикуван на специализираната интернет страница на ДАЗД.

Обучени са 160 педагогически специалисти.

Оперативна цел 6.3.: Повишаване на административния капацитет на специалистите, работещи с деца

Дейност 6.3.1.: Провеждане на информационна кампания в училищата от малки населени места, относно повишаване на информираността за правата на децата, органите по закрила, задължението за съдействие

Отговорни институции: ДАЗД

Партниращи институции: РУО, МОН, РУП, РЗИ, директори на училища

Описание на постигнатото:

В рамките на извършените проверки в 35 образователни институции, във връзка с тематична планова проверка „Ефективни форми на работа за недопускане и преодоляване на насилието над деца в училище” са проведени редица беседи с децата и училищния персонал, с оглед повишаване на информираността за правата на децата, органите за закрила и задължението за съдействие в съответствие с чл. 7 от Закона за закрила на детето.

Постигнати резултати:

Проведени редица беседи с децата и училищния персонал в 35 училища от малки населени места, с оглед повишаването на информираността за правата на децата, органите за закрила и задължението за съдействие.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ VІІ: НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА

Оперативна цел 7.1: Включване на децата в обучителни модули, свързани с правото им на изразяване на мнение по различни теми

Дейност 7.1.1.: Реализиране на програма „Детско полицейско управление” на територията на Република България за превенция в ранна училищна възраст”

Отговорни институции:

Водещи: МВР

Партниращи институции: МОН, МП, ММС, БЧК, БТС, БПЦ, НСОРБ

Описание на постигнатото:

Целта на програмата е ранна превенция на асоциално поведение и изграждане на ценностно отношение към закона, чрез участие на деца в изключително интересна за тях форма на работа. През месец септември 2016 година бяха проведени два обучителни семинара в гр. Долна баня и в гр. Несебър. Обучени са 56 полицейски служители за работа по програмата „Детско полицейско управление”. През 2016 г. са открити 201 броя „Детски полицейски управления” на територията на страната в 179 Районни управления на МВР. Обхванати са общо 4534 деца.

Постигнати резултати:

През 2016 г. са открити 201 броя „Детски полицейски управления” на територията страната в 179 Районни управления на полицията. Обхванати са общо 4534 деца.

Дейност 7.1.2.: Популяризиране на възможности за децата да се включват в инициативи, свързани с правото им на изразяване на мнение чрез младежкия портал на ММС – Национална информационна система за младежта /http://nism.bg/

Отговорни институции:

Водещи: ММС

Партниращи институции: Няма

Описание на постигнатото:

Националната информационна система за младежта е електронна платформа, администрирана от Министерството на младежта и спорта. Създадена е в изпълнение на чл. 44 от Закона за младежта. Основната цел на системата е да се осигури публична достъпност до актуална информация, насочена към младите хора в страната, както и с цел планиране, наблюдение, управление и оценка на политиките за младежта на национално, областно и общинско ниво.

На страницата се съдържат:

1. данни за младежките организации в страната;

2. списък на национално представителните младежки организации;

3. изследвания за състоянието на младежта, анализи и оценки за провеждането на политиките за младежта на национално, областно и общинско ниво;

4. национални и европейски документи, свързани с осъществяване на политиката за младежта;

5. актуална информация за възможностите за финансиране на младежки дейности.

През 2016 г. е публикувана и популяризирана информация относно възможности за финансиране на проектни предложения, участие в конкурси, обучения, семинари, конференции, международни младежки обмени и много други услуги, насочени изцяло към младите хора на България. Към платформата има и фейсбук страница, чрез която се цели още по-голяма достъпност и популярност на системата сред младите хора в страната, предвид техните потребности и методи на комуникация на съвременното общество.

Постигнати резултати:

Създадената електронна платформа /http://nism.bg/ предоставя възможност на децата, младите хора и специалистите, които работят с тях, за достъпна информация, свързана с участието на децата в различни младежки инициативи, както и за политиките за младите хора на общинско, регионално и национално ниво.

Оперативна цел 7.2.: Насърчаване на детското участие в България

Дейност 7.2.1.: Засилване на ролята и дейността на Съвета на децата

Отговорни институции:

Водещи: ДАЗД

Партниращи институции: РИО, областни управители, кметове, НПО

Описание на постигнатото:

През 2016 година ДАЗД даде силен тласък на политиките, свързани с реализиране на детските права чрез търсенето и прилагането на мнението на младите хора. Основна роля в изпълняваните мерки имаше Съвета на децата към председателя на ДАЗД.

Поради навършване на пълнолетие или изтичане на мандата на членове от съвета, бяха проведени избори за нови членове. Комисия в състав: представители на ДАЗД, Националната мрежа за децата, УНИЦЕФ и ЛУМОС България избра представители на 16 административни области и на децата от уязвими групи. За първи път като гост-делегат бе избрано дете на 8 г. Представителят на област Перник бе избран за председател на Съвета на децата, за заместник е определен представителят на област Велико Търново и за секретари – представителите на Софийска област и област Стара Загора.

През 2016 г. ДАЗД организира и проведе 2 заседания на Съвета на децата (27-29.06.2016 г. в гр. София и 10-12.09.2016 г. в гр. Варна). По време на заседанията децата дадоха предложения за:

•	Изпълнение на препоръките към България на Комитета по правата на детето на ООН;

•	Нова регламентация за полагането на детски труд – децата да имат право да участват в семейния бизнес на родителите си, без да е необходимо разрешение за това от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, както и за всички деца на възраст от 15 до 18 г., които желаят да работят, да се улесни процедурата и да се съкратят сроковете за разрешение от компетентната институция;

•	Подобряване на ефикасността и ефективността на системата за закрила на детето;

•	Промяна в процедурата по национално и международно осиновяване – да се регламентират по-дълги срокове за опознаване между осиновителите и детето, създаване на групи за взаимопомощ и провеждане на срещи между осиновени деца за споделяне на собствения опит и впечатления;

•	Подобряване на взаимодействието с местните власти, като кметовете и областните управители се включат при изборите на членовете на Съвета на децата. За целта членовете на детския консултативен орган изработиха предложение за нов механизъм за избор на членове на Съвета.

Предложенията на Съвета на децата бяха изпратени до всички органи по закрила, до Президента на Република България, Омбудсмана на Република България и Министерството на младежта и спорта. В отговор на изпратените писма, през юни постъпиха писма от Секретаря по социалните политики на Президента на Република България, МОН, МП, МВР, МВнР, ММС и Омбудсмана на Р България.

Планирани бяха инициативите на Съвета на децата през учебната 2016-2017 година и бе съставен график на заседанията, които ще се проведат през 2017 година.

Младите хора реализираха инициативата си за летните месеци под мотото „Градът на игрите“. Тя е продължение на миналогодишната им кампания „Безопасно и здравословно лято“. Чрез различни спортни и интерактивни игри децата и техните родители имат възможност да открият как да прекарват свободното си време заедно и в безопасна среда.

През месец септември в град Варна се проведе второто редовно заседание на Съвета на децата. На него бе взето решение от 2017 г. Съветът на децата да провежда срещите си 4 пъти в годината в синхрон с провеждането на заседанията на Националния съвет за закрила на детето. За първи път заседание се проведе и онлайн, като се приложи и възможността, предвидена в Устава на Съвета на децата.

В дневния ред беше включено представяне на Проект „Life changer 3“ на организациите Metlife Bulgaria и Junior Achiеvеment. Младите хора от консултативния орган бяха поканени да се включат в реализирането на проекта през учебната 2016/2017 г., като участват с изнасянето на уроци по финансова грамотност пред своите връстници.

Разработен бе модел за избор на представители на Съвета на децата, който да гарантира представителност на избраните млади хора и достигане на информацията от заседанията на консултативния орган до всички деца в страната.

Второто редовно заседание на Съвета на децата имаше за цел да планира „Седмица за правата на децата”. Тя беше реализирана чрез поредица от дейности за популяризиране на Конвенцията на ООН за правата на детето в цялата страна в периода 14-20 ноември 2016 г. и беше координирана на областно ниво от съответния представител на съвета за областта.

В края на ноември стартира „Деца помагат на деца“ – инициатива на министъра на труда и социалната политика, към която Председателят на Държавната агенция за закрила на детето и Съветът на децата се присъединиха. Целта на инициативата е да привлече млади хора от цялата страна, които да съдействат за подобряване на социализацията и интеграцията на децата, останали без своите семейства, и живеещи в ЦНСТ. Членовете на Съвета на децата посетиха своите връстници в градовете София, Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Карлово, Монтана, Разград, Плевен, Стара Загора. През 2017 г. те ще продължат своите срещи с момчетата и момичетата от центровете, за да се забавляват заедно и да им помагат в подготовката за училище.

Взаимосвързаността между консултативните органи на ДАЗД бе засилена от участието на председателя на Съвета на децата в заседанията на Националния съвет за закрила на детето.

Постигнати резултати:

Организирани са 2 заседания на членовете на Съвета на децата към ДАЗД. Разработен е модел за избор на представители на Съвета на децата, който да гарантира представителност на избраните млади хора и достигане на информацията от заседанията на консултативния орган до всички деца в страната. Реализирани са планираните инициативи от работната програма на Съвета.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ VІІІ: СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

Оперативна цел 8.1.: Създаване на условия и възможности за участие в безплатни занимания с физически упражнения и спорт

Дейност 8.1.1.: Реализиране на Програма „Спорт за деца в риск“

Отговорни институции:

Водещи: ММС

Партниращи институции: Общини

Описание на постигнатото:

Програмата, финансирана с 68 000 лева, се изпълнява в партньорство с Министерството на младежта и спорта и спортните организации, с институции, подпомагащи образованието и възпитанието на децата в риск, посредством  обучение за придобиване на знания, умения и навици за практикуването на вид спорт, чрез безплатни занимания, свободен достъп до спортна база и привличане на квалифицирани спортни специалисти. Тя е по-тясно специализирана по отношение на бенефициентите Програма и е естествено продължение, надграждащо спортната подготовка и занимания по досегашните Програми „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” и „Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск”.

Кандидатствали са 24 спортни клуба от страната. Одобрени и изпълнени са 18 проекта от 15 населени места с 36 спортни специалисти по 16 вида спорт, финансирани от ММС със средства в размер общо на 68 000 лева, като в редовни занимания по Програмата са включени 820 деца в риск.

Постигнати резултати:

Създадена и функционираща Програма на Министерството на младежта и спорта „Спорт за деца в риск” /2016 г./. 24 клуба са кандидатствали за финансиране на спорни дейности за деца с увреждания, което е осигурило обхващането на 820 деца в цялата страна.

Оперативна цел 8.2.: Осигуряване на достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време

Дейност 8.2.1.: Предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби по Програмата на мерките за закрила на децата с изявени дарби от общинските и държавните училища 2016

Отговорни институции:

Водещи: МК, МОН, ММС

Партниращи институции: Общини

Описание на постигнатото:

Предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби по Програмата на мерките за закрила на децата с изявени дарби от общинските и държавните училища – брой обхванати деца от мерките, предоставени от всички министерства и общините – 769 стипендии и 19 броя еднократно финансово подпомагане – общо 788.

В изпълнение на дейността, са осигурени възможности на всички ученици от държавни и общински училища и на децата със СОП, класирани на първо, второ или трето място на конкурси, олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта, заявени в разделите на Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби, да придобият право на едногодишна стипендия и на еднократно финансово подпомагане по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Обхванати са 218 деца от държавни училища към МК и от общински училища, 403 деца от държавни училища към МОН и от общински училища, 167 деца от държавни училища към  ММС и от общински училища. През 2016 г. е продължило доизплащането на стипендии, отпуснати през 2015 г., като няма неизплатени стипендии. Над 90 % от децата, подали през 2016 г. документи за стипендия, са придобили право на едногодишна стипендия в размер на 135 лв. месечно или еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв. Изразходваните средства са общо 1 224 325 лв. за учениците от държавни и общински училища.

От МК, МОН, ММС и общините са предоставени стипендии и еднократно финансово подпомагане на 788 деца с изявени дарби, които са класирани на национални и международни конкурси в областта на изкуството, науката и спорта по Програмата на мерките за закрила на децата с изявени дарби през 2016 г. Всички деца, които са имали право на стипендии и/или еднократно финансово подпомагане, са ги получили. Съществуващото неизпълнение е породено от това, че част от планираните национални или международни конкурси не са били проведени или са проведени в края на годината, като предоставянето на стипендии преминава в 2017 г., както и от факта, че част от подалите искания ученици не са отговаряли на условията за отпускане на стипендия и еднократно финансово подпомагане. Не са предоставени 29 броя еднократно финансово подпомагане  от планираните 48, тъй като няма подадени искания за тях.

Постигнати резултати:

Реализирана е държавната политика за подпомагане на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища в областта на изкуствата, науката и спорта, стимулирана е творческата изява на децата и  са подпомогнати дейности за развитие на техните способности.

Оперативна цел 8.3.: Осигуряване на достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време

Дейност 8.3.1.: Насърчаване участието на децата и учениците в извънкласните и извънучилищните дейности в областта на науката, изкуството, технологиите и спорта в училищата и ИПУ

Отговорни институции:

Водещи: МОН, МК, ММС, Общини

Партниращи институции: Няма

Описание на постигнатото:

При реализиране на дейностите по Националния календар за извънучилищните дейности (НКИД) са проведени 80 национални и международни изяви. Във финалните им етапи са участвали повече от 38 000 деца и ученици и 575 отбора и колективи от над 3800 училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и други институции.

При реализиране на дейностите по Националния спортен календар (НСК) са проведени 26 изяви, в които са взели участие 93 775 деца и ученици, както следва: 88 265 ученици са взели участие в Ученическите игри; 300 ученици са взели участие в Ученическите игри за деца с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система; 1 324 ученици са взели участие в състезанията за обслужващите звена; 3 786 ученици са взели участие в останалите състезания и туристически прояви от НСК; 100 ученици са взели участие в международните състезания.

Постигнати резултати:

Проведени са 80 национални и международни изяви по Националния календар за извънучилищните дейности с участието на повече от 38 000 деца.

Проведени са 26 изяви, с участието на 93 775 деца и ученици в изпълнение на Националния спортен календар.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІХ: МОНИТОРИНГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Оперативна цел 9.1.: Мониторинг на системата за закрила на децата

Дейност 9.1.1.: Оказване на методическа подкрепа на ОЗД към ДСП

Отговорни институции:

Водещи: АСП

Партниращи институции: ДАЗД

Описание на постигнатото:

Дейността на Агенцията за социално подпомагане (АСП) е насочена към изпълнение на държавната политика по гарантиране правото на закрила за всички деца в риск. Агенцията осъществява ключова роля за методическото ръководство и подкрепа на отделите „Закрила на детето“. При необходимост своевременно се предоставят методически указания и насоки за подобряване на работата и във връзка с отправени от страна на териториалните структури запитвания по конкретни казуси на деца в риск или касаещи дейностите по закрила на детето.

Постигнати резултати

- През 2016 г. към териториалните поделения на АСП са изготвени 33 методически указания, касаещи дейностите по закрила на детето.

- През 2016 г. служители на дирекция „Закрила на детето” в АСП са участвали в 27 срещи за оказване на методическа подкрепа на отделите „Закрила на детето”.

Дейност 9.1.2.: Провеждане на обучения за служителите от ОЗД

Отговорни институции:

Водещи: АСП

Партниращи институции: ДАЗД, НПО

Описание на постигнатото:

Обучението на служителите е от изключително значение за осъществяването на служебните им задължения, за поддържане и повишаване на нивото на квалификацията им.

През 2016 г. в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) към МТСП успешно са проведени обучения на служителите с акцент върху надграждане на знания и умения.

В ЦРЧРРИ през 2016 г. са проведени следните обучения:

- Програма за квалификация „Социална работа с деца и семейства в риск“:

- „Етапи на планиране и осъществяване на процеса по извеждане на деца с увреждания от специализирани институции, механизми на междуинституционално взаимодействие. Развитие на мрежа от услуги“;

- „Нормативни актове, уреждащи отпускането на семейни помощи за деца по реда на Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото прилагане“;

- „Работа по случай на родителско отчуждение. Методическо указание за работа по случай на деца в риск от родителско отчуждение, социални доклади при случаи на PAS, взаимодействие на отделите „Закрила на детето” с институции и организации, имащи отношение по проблематиката“;

- „Специфика при работа с деца, жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите“;

- „Работа с приемни родители и деца, настанени в приемни семейства, качество на услугата „приемна грижа“;

- „Работа с кандидати за осиновители  и осиновени деца – проучване и оценка на кандидатите. Наблюдение и подкрепа на децата и семействата в двугодишния следосиновителен период“;

- „Социална работа с клиенти в мултиетническа среда“;

- „Социална работа с граждани на трети държави, търсещи убежище“;

- „Практически умения за справяне със стреса“.

През 2016 г. са проведени обучения от НПО и от други институции, в които са участвали служители от отдели „Закрила на детето”:

- „Междуинституционално сътрудничество в политики на НПО за работа с деца и младежи в риск и в конфликт със закона“;

- „Работа с непридружени – мигранти и деца чужди граждани, търсещи убежище и международна закрила в България“;

- „Семейни и базирани в общността алтернативни форми на грижа за децата и услуги за подкрепа”;

- „Извършване мониторинг на качеството на социалните услуги и работа по случай на ниво ОЗД към ДСП;

- „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България“;

- „Дружелюбно към детето правосъдие.Подготовка и провеждане на разпити на деца в „синя стая“;

- “Щадящо правосъдие“;

- „Социална работа с местни общности“;

- „Работа с деца в конфликт със закона и работа със съда“;

- „Включване на бащите в социалната работа, свързана със закрила на детето“;

- „Реализиране правата на детето“;

- „Има много начини да се справиш с насилието“;

- „Сигурност за нашите деца“;

- „Смисълът на алтернативните наказания, роля на предсъдебния доклад за справедливо правосъдие“;

- „Активна семейна подкрепа“;

- „Осигуряване и защита интересите на децата, участващи в съдебни производства“;

- „Подходи за ранна превенция при домашно насилие и междуинституционално сътрудничество“;

- „Програма за ранна диагностика на деца с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартни инструменти“;

- Други.

Постигнати резултати:

През 2016 г. са обучени 455 служители от отделите „Закрила на детето” в страната.

Дейност 9.1.3.: Подобряване на координацията в случаите, свързани с деца, жертви на насилие

Отговорни институции:

Водещи: ДСП, АСП, МВР, общини

Партниращи институции: ДАЗД

Описание на постигнатото:

Съгласно Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертва или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, дирекциите „Социално подпомагане” (ДСП), в частност отделите „Закрила на детето“ (ОЗД), инициират свикването на мултидисциплинарен екип със задължително представените членове – ОЗД, Районно управление (РУ) – Полиция и общината. При необходимост в мултидисциплинарния екип може да бъдат включени и други членове.

Постигнати резултати:

През 2016 г. са проведени 782 срещи на мултидисциплинарните екипи.

Оперативна цел 9.2.: Представяне на политиката на България в областта на насърчаването и защитата на правата на детето

Дейност 9.2.1.: Подготовка за предоставяне на допълнителна информация пред Комитета по правата на детето, свързана с процедурата по защита на представения ІІІ, ІV и V консолидиран национален доклад

Отговорни институции:

Водещи: МВнР, ДАЗД

Партниращи институции: МТСП, МОН, МЗ, МП, МВР

Описание на постигнатото:

След представянето на периодичния доклад по изпълнението на разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на детето пред Комитета по правата на детето, усилията на Държавната агенция за закрила на детето бяха насочени към подготовка за неговата защита.

Основен ангажимент на ДАЗД преди същинската защита бе иницииране и провеждане на срещи, попълване на въпросници, поставени от Комитета, обобщаване на данни от органите по закрила правата на децата и други ангажирани институции, осъществяващи хоризонталните политики за деца.

На 30 май 2016 г. в Женева бе проведена 72-рата сесия на Комитета по правата на детето на ООН. Българската делегация успешно защити трети, четвърти и пети периодичен доклад на България по изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето. Председателят на ДАЗД представи работата на системата за закрила, като акцентира върху засиленото взаимодействие между органите за закрила на местно ниво, добрите практики за гарантиране на правата на децата и за подкрепа на семействата. В резултат на достойното представяне, България получи положителна оценка за постиженията в процеса на деинституционализация, в гарантирането на равен достъп до образование на децата с увреждания, за усилията за реализирането на държавната политика за правосъдието за детето, за прилаганата от страната ни политика за подкрепа и гарантиране на правата на децата бежанци и по-специално на непридружените деца.

На този важен международен форум българската делегация представи основните стъпки в реформата в младежкото правосъдие, новостите в Закона за предучилищното и училищно образование, които гарантират достъпа до образование и намаляване на броя на отпадналите ученици, подобряване на качеството на образованието, осигуряване на обществен контрол и независима проверка на образователни институции.

По време на продължителната дискусия, членовете на Комитета по правата на детето проявиха особен интерес към системата за закрила на детето и ефективността на взаимодействието между органите за закрила, работата на страната ни за преодоляване на проблема „ранни бракове“, развитието на процеса на деинституционализация на грижата за деца в България и причините за настаняване на голяма част на децата от закриваните домове в резидентна грижа, процедурите за работа в случаи на непридружени деца-бежанци, бюджетирането на политиките за деца.

В резултат на защитата на доклада, на 9 юни 2016 г. Комитетът по правата на детето на ООН представи заключителните си препоръки към България. Със съдействието на Детския фонд на ООН в България, препоръките са преведени и  разпространени сред заинтересованите лица и широката общественост, което е един от ангажиментите на ДАЗД.

Вследствие на ангажиментите на България по заключителните препоръки на Комитета по правата на детето на ООН, на Национален съвет за закрила на детето бе взето решение за създаване на постоянна междуинституционална работна група към НСЗД, която да изработи институционален механизъм за координация на изпълнението на препоръките.

Постигнати резултати:

Сформирана българска делегация на високо ниво, която защити трети, четвърти и пети периодичен доклад на България по изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето, като представи основните стъпки в реформата в младежкото правосъдие, новостите в Закона за предучилищното и училищно образование, които гарантират достъпа до образование и намаляване на броя на отпадналите ученици, подобряване на качеството на образованието, осигуряване на обществен контрол и независима проверка на образователни институции.

Оперативна цел 9.3.: Мониторинг на спазването на правата на децата в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето

Дейност 9.3.1.: Извършване на планови проверки и проверки по сигнали за спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца

Отговорни институции:

Водещи: ДАЗД

Партниращи институции: Няма

Описание на постигнатото:

През 2016 г. служителите на ГДКПД са извършили общо 194 броя проверки, от които:

- 112 броя проверки по сигнал;

- 65 броя планови проверки;

- 17 броя проверки за проследяване изпълнението на дадени задължителни предписания след извършени проверки.

Съобразно правното основание, проверките са разпределени както следва: по права са 173, комбинирани по права и стандарти – 19 бр., по стандарти – 2 бр. От проверките по права 122 бр. /71%/ са за насилие, като следва да се има предвид, че всичките 65 бр. планови касаят насилие.

Видно от разпределението на извършените проверки, при осъществяване на контролната си дейност служителите от ГДКПД са осъществили правомощията си в следните обекти:

- 76 проверки в отдели за закрила на детето към дирекции „Социално подпомагане”, от които 30 планови и 1 повторна;

- 70 проверки в образователни институции (училища и детски градини), от които 35 планови и 5 повторни;

- 7 проверки в специализирани институции (6 в ДДЛРГ и 1 в ДМСГД), от които 2 повторни;

- 41 проверки (от тях – 9 повторни) на доставчици на социални услуги за деца, от които 34 бр. в ЦНСТ.

Проверки по сигнал:

През 2016 г. са извършени 112 проверки по сигнал в различни образователни и социални заведения, както и отдели „Закрила на детето” към дирекциите „Социално подпомагане” на територията на страната. Водещи по брой са извършените проверки в дирекциите „Социално подпомагане – 45 бр. (40%), следвани от доставчиците на социални услуги за деца – 32 бр. (29%), образователните заведения – 30 бр. (27%), и специализираните институции – 5 бр. (4%).

Планови проверки:

През отчетния период са извършени 30 планови проверки в дирекции „Социално подпомагане”, в рамките на тематична планова проверка „Ранно съжителство и ранни раждания”, като основна цел е да бъде събрана обективна информация за действията и мерките, които се предприемат от органа за закрила на детето на местно ниво в случаите на ранни съжителства и ранни раждания, с оглед гарантиране на висшите интереси на децата и правото им на закрила от всички форми на насилие, в това число и неглижиране на нуждите и потребностите на малолетните и непълнолетни момичета, реализирали ранно съжителство,  на младите майки и родените от тях деца, както и да се уеднакви съществуващата до момента разнородна практика в ДСП в работата по тези случаи.

Проверки са извършени и в 35 образователни институции, включително духовни училища, в рамките на тематична планова проверка „Ефективни форми на работа за недопускане и преодоляване на насилието над деца в училище”. Нейната основна цел е изследване на ефективността в работата на учебните заведения по предотвратяване на различни видове насилие върху децата, като основните акценти са насочени към установяване ефективността на превантивната работа, на планираните и предприети действия и мерки за ограничаване проявите на агресия над децата; оценка на случаите на упражнявано насилие над ученици в училище и на видовете насилие; проследяване и обобщаване на преобладаващите форми на насилие върху децата; проследяване работата на персонала на учебните заведения по отношение предотвратяване и ограничаване на насилието върху децата и методическата им работа с деца, преживели насилие.

Дейност 9.3.2.: Създаване на регламент за интегрирани проверки за спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца;

Отговорни институции:

Водещи: ДАЗД

Партниращи институции: Няма

Описание на постигнатото:

Предстои финализиране на Регламент за използване на интегриран подход при извършване на проверки.

Постигнати резултати:

Дейността не е реализирана през 2016 г., ще се реализира през 2017 г.

Дейност 9.3.3.: Извършване на интегрирани проверки на общинско ниво относно спазването на правата на децата

Отговорни институции:

Водещи: ДАЗД

Партниращи институции: АСП, МОН, МЗ, МВР

Описание на постигнатото:

Започнати са подготвителните действия за извършване на шест интегрирани проверки на общинско ниво. Събрана и анализирана е информация от всички Регионални управления на образованието , от областните управители, от ЦКБППМН и от АСП. Идентифицирани са общините, в които ще се извършат проверките.

Постигнати резултати:

През 2016 г. е извършена подготвителната част за извършването на шест интегрирани проверки на общинско ниво, като реализацията на проверките ще се проведе през 2017 г.

Изводи:

- Необходимост от продължаване на дейностите и включване на нови за разгръщане на политиките към всички деца на територията на Р България;

- Насърчаване на детското участие чрез прилагането на правото на децата да участват във всички сфери от тяхното ежедневие;

- Привличане на академичните среди в подкрепа на реализирането на политиките за деца;

- Повишаване на възможностите за усвояване на средства по Оперативните програми в подкрепа на социалното приобщаване;

- Създаване на нови партньорства между публичния и частния сектор, с цел  повишаване на заетостта в посока намаляване предаването на социалното изключване между поколенията;

- Насърчаване на корпоративната социална отговорност;

- Продължаване на процеса на деинституционализация на грижата за деца в страната;

- Необходимост от засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценното личностно развитие;

- Предприемане на мерки за психичното здраве на децата;

- Приемане на Закона за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица;

- Подобряване на условията за прием, регистрацията и интеграция на децата- чужденци;

- Необходимост от увеличаване на броят на спортните площадки и съоръжения, където децата могат безвъзмездно да спортуват и тренират, както и за увеличаване на средствата за подпомагане на училищните власти и детските градини за подобряване на условията за спорт в учебните заведения;

- Обединяване на усилията на всички институции и организации за участие на децата в повече извънкласни дейности в областта на образованието, културата и спорта.