#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2017 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

От общо  173 мерки към 30 септември 2017 г. са изпълнени 111 мерки. Неизпълнените мерки са 62 (35.8 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МС

Дата за нотификация: 18.04.2016

Проект на Закон за концесиите

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в 44-то Народно събрание от група народни представители на 30 май 2017 г. и е приет на първо четене в пленарна зала на НС на 08.06.2017 г. За нетранспониране в срок на Директива 2014/23/ЕС ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията на 08.12.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

2. Неизпълнена мярка № 3 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.06.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е съгласуван с дирекциите на МЗХГ и второстепенните разпоредители с бюджет. Отразени са направените бележки и предложения. На 01.07.2017 г. проектът е съгласуван в Работна група 1. Подготвя се за изпращане за съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

3. Неизпълнена мярка № 4 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.09.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е преминал процедура на междуведомствено съгласуване и обществено обсъждане, както и съгласуване в рамките на Работна група 1. Проектът е изпратен за разглеждане от Регулаторния борд към Съвета за административна реформа към МС. След съгласуването му предстои внасяне за разглеждане в МС.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

4. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първоначален проект, който ще се приеме след приемане на новия Закон за храните, който е внесен в НС.

5. Неизпълнена мярка № 7 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.06.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове (Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни, Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца, Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели и Наредба за изискванията към храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло и за отмяна на Наредба за изискванията към храните със специално предназначение)

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ПМС, както и оценка на въздействието, по която е получено становище от дирекция "Държавна администрация", АМС. Предстои отразяване на бележките и предоставяне за разглеждане от ръководството на МЗ.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

6. Неизпълнена мярка № 9 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Изготвена е заповед за съставяне на РГ за изготвяне на нова наредба за отмяна на Наредба 47, която ще бъде приета след приемане на новия Закон за храните

7. Неизпълнена мярка № 10 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L и за отмяна на следните наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията: - Наредба № 118 от 2005 г.; - Наредба № 119 от 2005 г.; - Наредба № 120 от 2005 г.; - Наредба № 121 от 2005 г.; - Наредба № 122 от 2005 г.; - Наредба № 123 от 2005 г.; - Наредба № 124 от 2005 г.; - Наредба № 125 от 2005 г.; - Наредба № 126 от 2005 г.; - Наредба № 127 от 2005 г.; - Наредба № 128 от 2005 г.; - Наредба № 129 от 2005 г.; - Наредба № 130 от 2005 г.

Информация за хода на изпълнението:

На 20 септември 2017 г. проектът на наредба е изпратен до Министерство на икономиката за становище от Работна група 1 „Свободно движение на стоки“ и до Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за становище и публикуване за обществено обсъждане.

8. Неизпълнена мярка № 11 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника  и за отмяна на следните наредби на министъра на земеделието и храните: - Наредба № 22 от 2003 г.; - Наредба № 23 от 2003 г.; - Наредба № 49 от 2003 г.; - Наредба № 50 от 2003 г.; - Наредба № 51 от 2003 г.; - Наредба № 52 от 2003 г.; - Наредба № 53 от 2003 г.; - Наредба № 54 от 2003 г.; - Наредба № 55 от 2003 г.; - Наредба № 58 от 2003 г.; - Наредба № 2 от 2004 г.; - Наредба № 3 от 2004 г.; - Наредба № 9 от 2004 г.; - Наредба № 14 от 2004 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е публикуван на Портала за обществени консултации със срок до 20.10.2017 г.

# Работна група  РГ 21 - Защита на потребителите

Проекти на закони

9. Неизпълнена мярка № 183 / Дата за разглеждане на заседание на МС-14.06.2017 г./ - МТ

Дата за нотификация: 20.12.2017

Проект на ЗИД на Закона за туризма

Информация за хода на изпълнението:

Междуведомствената работна група към Министерство на туризма, изготви проект на ЗИД на Закона за туризма, въвеждащ в националното законодателство на Директива 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги.  Проектът на ЗИД на ЗТ е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации, като срокът за получаване на предложения и становища по проекта е 5 октомври.

Комисия за Защита на Конкуренцията

# Работна група  РГ 5 - Конкуренция

Проекти на закони

10. Неизпълнена мярка № 25 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МС

Дата за нотификация: 27.12.2016

Проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в хода на изпълнението на мярката от месец август 2017 г. На 13.07.2017 г. проектът на ЗИД на ЗЗК е изпратен от председателя на КЗК до министъра на икономиката за внасяне в МС. Предстои разглеждането на законопроекта от МС и внасянето му в НС за ново разглеждане.  За нетранспониране в срок на Директива 2014/104/ЕС на 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията на 14.07.2017 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Министерство на земеделието, храните и горите

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

11. Неизпълнена мярка № 26 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Изпълнителна агенция по лозата и виното, съвместно с Министерство на икономиката, извършва предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за виното и спиртните напитки, съгласно 20.ал.3 от Закона за нормативните актове. Крайният срок за извършване на оценката за въздействие е 07.10.2017 г.

12. Неизпълнена мярка № 27 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.03.2017 г./ - БАБХ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за фуражите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за фуражите, с пълния комплект съпътстваща документация се подготвя за внасяне за разглеждане на заседание на Министерския съвет

13. Неизпълнена мярка № 28 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Кодекс за поземлените отношения

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Със заповед рег. № РД 09-635/14.08.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите, е назначена междуведомствена работна група с участието на представители от МЗХГ, МРРБ, МП, МФ, МИ. На работната група е възложено: 1. Да обсъди разпоредбите в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, касаещи наложени ограничения при придобиване право на собственост върху земеделски земи от чужди физически и юридически лица. 2. Да прецени коя е най - подходящата нормативна уредба, която да регламентира тези въпроси, след експертен анализ както на българското законодателство, така и на законодателството на държавите членки с утвърдена практика в областта на правото за придобиване на собственост върху земеделски земи от чужди физически и юридически лица. 3. Да обсъди и предложи варианти за въвеждане на други ограничения при продажба на земя на чужденци, включително и на европейските граждани или регистрирани от тях търговски дружества, както и тези по ратифициран международен договор, които да съответстват с правото на ЕС.  За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

14. Неизпълнена мярка № 36 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба ще бъде преразгледан от новосъздадена работна група в максимално кратък срок.

15. Неизпълнена мярка № 37 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на нова Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, и за контрол на производството и търговията

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба ще бъде преразгледан от новосъздадена работна група в максимално кратък срок.

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

16. Неизпълнена мярка № 68 / Краен срок-29.09.2017 г./ - ИАРА

Предоставяне на данните, посочени в пар.1 и 2 от Препоръка GFCM/40/2016/2, в съответствие със спецификациите за предаване (график за докладване, референтна година и честота), така както са определени в приложение 4 на препоръката

Информация за хода на изпълнението:

Данните за оценката на запаса се предоставят на РГ за оценка на запаса, която ще заседава през ноември 2017г. и платформата все още не е активна за докладване.

17. Неизпълнена мярка № 79 / Краен срок-31.01.2017 г./ - ИАРА

Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник

Информация за хода на изпълнението:

Извършват се корекции по системата Електронен Риболовен Дневник от изпълнителя, на база констатирани несъответствия от крайните потребители през тестовата фаза на продукта.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

18. Неизпълнена мярка № 82 / Дата за разглеждане на заседание на МС-11.01.2017 г./ - ИАМА, МРРБ, МТИТС

Дата за нотификация: 18.09.2016

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът ще бъде разгледан на оперативно заседание на Министерския съвет, на което МТИТС и МРРБ ще изложат аргументите си по неизпълнение на тази мярка, с оглед приемане на окончателно решение. На 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/89/ЕС. На 14 юли 2017 г. ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението.

19. Неизпълнена мярка № 83 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ГДГВА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Прилагането на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета ще се осигури чрез проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България.  В момента се преработва финансовата обосновка към ПМС за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, след което пакетът ще бъде внесен в МС за одобрение. На 26 февруари 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София.

20. Неизпълнена мярка № 84 / Краен срок за приемане от НС-31.03.2017 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е в процес на съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. На 4 октомври 2017 г. България получи мотивирано становище от ЕК по отношение на нарушение 2013/2076 относно неизпълнение на задължението си да транспонира в националното законодателство пълно и точно изискванията на Директива 2004/49/ЕО.

21. Неизпълнена мярка № 85 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.03.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата. С цел по-голяма оперативност, необходимите изменения в Закона ще бъдат внесени в 44-то Народно събрание чрез законодателна инициатива на народни представители. Очаква се проектът на Закон  да бъде приет до 31 декември 2017 г. За нетранспониране в срок на Директива 2014/45/ЕС, на 20 юли 2017 г. ЕК взе решение да стартира процедура за нарушение. За нетранспониране в срок на Директива 2014/47/ЕС, на 20 юли 2017 г. ЕК взе решение да стартира процедура за нарушение.

22. Неизпълнена мярка № 87 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Проектозаконът е приет на първо четене от Народното събрание на 27 септември 2017 г. На 24 януари 2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/112/ЕС.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

23. Неизпълнена мярка № 89 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2017 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения на членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е изготвен, както и документите, свързани с него, вкл. предварителна оценка на въздействието. Предстои публикуване за обществено обсъждане. След приемане на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване (мярка № 87), проектът на ПМС ще бъде внесен за разглеждане и приемане от МС. На 24 януари 2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/112/ЕС.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

24. Неизпълнена мярка № 92 / Краен срок за приемане-05.05.2017 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е изготвен и е преминал обществено обсъждане и съгласуване в РГ 9. След приемане и обнародване в ДВ на ЗИД на Закона за железопътния транспорт (мярка № 84) проектът на наредба ще бъде одобрен и изпратен за обнародване в ДВ. На 4 октомври 2017 г. България получи мотивирано становище от ЕК по отношение на нарушение 2013/2076 относно неизпълнение на задължението си да транспонира в националното законодателство пълно и точно изискванията на Директива 2004/49/ЕО.

25. Неизпълнена мярка № 93 / Краен срок за приемане-19.05.2017 г./ - ИААА, МВР, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на Наредба за реда и начина на укрепване на товарите при извършване на автомобилен превоз на товари

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Наредба, който ще бъде публикуван за обществено обсъждане след обнародване на ЗИД на ЗДвП (мярка № 85), тъй като предметът на наредбата е свързан с измененията на закона. Очаква се проектът на Наредба да бъде приет до 16 февруари 2018 г. За нетранспониране в срок на Директива 2014/47/ЕС, на 20 юли 2017 г. ЕК взе решение да стартира процедура за нарушение.

26. Неизпълнена мярка № 94 / Краен срок за приемане-16.05.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Наредба, който ще бъде публикуван за обществено обсъждане след обнародване на ЗИД на ЗДвП (мярка № 85), тъй като предметът на наредбата е свързан с измененията на закона. Очаква се проектът на Наредба да бъде приет до 16 февруари 2018 г. За нетранспониране в срок на Директива 2014/45/ЕС, на 20 юли 2017 г. ЕК взе решение да стартира процедура за нарушение.

27. Неизпълнена мярка № 98 / Краен срок за приемане-15.03.2017 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба, уреждаща процедурата по регистрацията на доставчици на ЕУЕСТ и въвеждането на регистър на доставчиците на ЕУЕСТ

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за приемане на Наредба за ЕУЕСТ е съгласуван  по чл. 32 от УПМСНА. По информация от МРРБ, в периода на съгласуване са постъпили бележки, които в момента се отразяват.

28. Неизпълнена мярка № 100 / Краен срок за приемане-12.06.2017 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 30.06.2017

Проект на НИД на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е преминал обществено обсъждане и съгласуване в рамките на Работна група 9. В момента се отразяват постъпилите бележки, след което проектът ще бъде представен на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за подпис. За нетранспониране в срок на Директива 2016/2309/ЕС, на 20 юли 2017 г. ЕК взе решение да стартира процедура за нарушение.

29. Неизпълнена мярка № 103 / Краен срок за приемане-12.05.2017 г./ - МВР

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на НИД на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е обвързан с приемането на ЗИД на Закона за движение по пътищата (мярка № 85), като след неговото обнародване в ДВ ще бъдат предприети мерки за изменение на Наредба I-45. Очаква се НИД на Наредбата да бъде обнародвана в ДВ в срок до 31 януари 2018 г. За нетранспониране в срок на Директива 2014/46/ЕС, на 20 юли 2017 г. ЕК взе решение да стартира процедура за нарушение.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

30. Неизпълнена мярка № 114 / Краен срок-29.09.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Предоставяне на информация на ЕК чрез попълване на стандартния отчетен формуляр, установен в Решение 93/173/ЕИО (1), относно прилагането на Регламент (ЕО) No 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) No 3821/85 и (ЕО) No 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) No 3820/85 на Съвета

Информация за хода на изпълнението:

Събрана е необходимата информация относно прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕИО) № 3821/85, установена в Решение 93/173/ЕИО и в момента се работи по нейното обобщаване. Очаква се информацията относно прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕИО) № 3821/85 да бъде изпратена на Европейската комисия до 16 октомври 2017 г.

31. Неизпълнена мярка № 124 / Краен срок-13.07.2017 г./ - АПИ, МРРБ

Предоставяне на доклад на ЕК по чл. 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/962 на Комисията

Информация за хода на изпълнението:

Към момента не е разработена система, която да покрива функционалните изисквания относно национална точка за достъп до данни за пътищата и за движението по тях. На този етап са обсъждани единствено възможностите за интегриране на съществуващата система с тази в Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). За целта е проведена среща между представители на АПИ и ДАЕУ, Дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“, на която са дискутирани техническите възможности за разработване на такава точка за достъп. В резултат на срещата е установено, че ДАЕУ не разполага със софтуер или портал, който да покрива функционалностите, посочени като изисквания в Делегиран регламент (ЕС) 2015/962.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

32. Неизпълнена мярка № 162 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 01.01.2016

Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е разгледан и приет от 4 комисии в НС, като остава да бъде разгледан само в Комисията по правни въпроси, преди първото му четене в пленарна зала. На 23 март 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/61/ЕС. На 29 септември 2016 г., ЕК взе решение за изпращане на мотивирано становище.

33. Неизпълнена мярка № 163 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис

Информация за хода на изпълнението:

Между първо и второ четене на законопроекта са постъпили бележки, по които ДАЕУ изготвя становище. До средата на месец октомври Комисията по транспорт, инфрмационни технологии и съобщения ще разгледа бележките и становището на ДАЕУ.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

34. Неизпълнена мярка № 165 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.05.2017 г./ - ДАЕУ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагането на Закона за достъп до пространствени данни, по отношение създаването на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни

Информация за хода на изпълнението:

След като проектът на ПМС беше предоставен за междуведомствено съгласуване, постъпиха бележки относно правното основание за ПМС. С оглед забавянето на изпълнението на мярката от Плана, ще бъде изготвен проект на РМС с приложение "Указания относно определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на закона за достъп до пространствени данни по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни", утвърдени от ДАЕУ.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 10 - Данъчна политика

Проекти на закони

35. Неизпълнена мярка № 126 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.09.2017 г./ - МФ

Дата за нотификация: 29.12.2017

Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ЗИД, който е съгласуван по чл. 32 от УПМСНА, както и в РГ 10. Предстои внасянето му за разглеждане от МС. Приемането на законопроекта е обвързано с приемането на нов закон за мерките срещу изпирането на пари (мярка 196).

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

36. Неизпълнена мярка № 196 / Краен срок за приемане от НС-15.06.2017 г./ - ДАНС, МВР

Дата за нотификация: 26.06.2017

Проект на ЗИД на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на нов Закон за мерките срещу изпиране на пари, въвеждащ  в  българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Съвета на ЕС и Парламента, бе одобрен от Министерски съвет на 9 август 2017 г. На 22 август 2017 г. законопроектът е внесен за обсъждане в Народното събрание. Към края на септември е разгледан на първо четене в Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения в Народното събрание  (на 07.09.2017 г.).  В края на юли 2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2017/0296 по чл. 258 от ДФЕС.

37. Неизпълнена мярка № 197 / Дата за разглеждане на заседание на МС-14.06.2017 г./ - БНБ, МФ

Дата за нотификация: 13.01.2018

Проект на ЗИД на Закон за платежните услуги и платежните системи

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на нов ЗПУПС е преминал  междуведомствено съгласуване в съответствие с изискванията на чл. 32 от УПМСНА, както и обществено обсъждане. Законопроектът ще бъде внесен в Министерски съвет за  разглеждане в началото на месец октомври 2017 г.

38. Неизпълнена мярка № 198 / Дата за разглеждане на заседание на МС-17.05.2017 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 03.07.2017

Проект на ЗИД на Закон за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на нов Закон за пазарите на финансови инструменти бе  публикуван за обществено обсъждане на 7 август 2017 г., а на 29.08.2017 г.  бе изпратен за междуведомствено съгласуване в съответствие с изискванията на чл. 32 от УПМСНА. В момента се отразяват бележките, получени в хода на междуведомственото съгласуване. Законопроектът ще бъде внесен в Министерски съвет за  разглеждане на заседанието на 11.10.2017 г.  В края на септември 2017 г. Европейската комисия стартира процедури за нарушение № 2017/0448-2017/0450 по чл. 258 от ДФЕС.

39. Неизпълнена мярка № 200 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.04.2017 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 18.09.2017

Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Измененията и допълненията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка правилата за сетълмента на ценни книжа ще бъдат включени в проекта на нов Закон за пазарите на финансови инструменти.

40. Неизпълнена мярка № 201 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.05.2017 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 01.01.2018

Проект на ЗИД на Закона за Комисията за финансов надзор

Информация за хода на изпълнението:

Измененията и допълненията в Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с въвеждане на изискванията на посочените регламенти  са включени в проекта на нов Закон за пазарите на финансови инструменти.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

41. Неизпълнена мярка № 130 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.07.2017 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на Отчет за 2016 г. на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.)

Информация за хода на изпълнението:

През месец септември 2017 г. се извърши обобщаване на получените бележки от отговорните ведомства. Изчакват се актуални данни от НЦОЗА за аборти и майчина смъртност през 2016 г.

42. Неизпълнена мярка № 131 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.09.2017 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2015 – 2016 г.

Информация за хода на изпълнението:

На 4-ти септември 2017 г. приключи получаването на информация от отговорните ведомства за Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2015 – 2016 г. Работи се по обобщаване на получената от институциите отчетна информация.

43. Неизпълнена мярка № 133 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.05.2017 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Информация за хода на изпълнението:

През месец септември 2017 г. проектът на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта е пуснат за обществено обсъждане.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

44. Неизпълнена мярка № 134 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 25.06.2011

Проект на ЗИД на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. Предвижда се изменението на разпоредбите от закона да бъде извършено със проекта на ЗИД на Закона за подземните богатства, след преразглеждането и приемането на Закона за концесиите (мярка № 1).

45. Неизпълнена мярка № 135 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.04.2017 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 03.03.2011

Проект на ЗИД на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Разработва се проект на ЗИД на ЗЕ, който да отчита предложенията от доклада на Световната банка "Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор", публикуван на страницата на МЕ. Сформираната работна група за разработване на проект на ЗИД на ЗЕ има задача да подготви промените на закона, свързани с новия пазарен модел, който все още се обсъжда и е обект на анализ/публичен дебат и по доклада на Световната банка. Не може да има яснота по модела преди да завърши публичното и в рамките на МЕ обсъждане на доклада, което ще отнеме допълнително време. На 29 юни 2017 г. Световната банка представи пред заинтересованите страни проучването си по електроенергийния сектор и препоръките за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. От Министерството на енергетиката е направено предложение за включване в Законодателната програма на МС за периода 1 юли – 31 декември 2017 г. на проект на изменение и допълнение на Закона за енергетиката, като е посочен м. декември 2017 г. за внасяне в Министерския съвет. На 25.07.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за непълно и неточно транспониране в националното законодателство на изискванията на Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО. На 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/94/EC (нарушението е в сферата на компетентност на МТИТС). На 4 октомври 2017 г. България получи мотивирано становище по процедура за нарушение 2017/0020 срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/94/EC.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

46. Неизпълнена мярка № 158 / Краен срок-31.07.2017 г./ - МЕ

Предоставяне на ЕК на  обобщена информация  по отношение на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на доклад е разработен и съгласуван в рамките на РГ 14. Предстои неговото одобряване.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

47. Неизпълнена мярка № 167 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.05.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Предстои изпращане на законопроекта за повторно междуведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

48. Неизпълнена мярка № 168 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.07.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 10.09.2017

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за изискванията за качеството на течните горива,условията, реда и начина за техния контрол приета с ПМС № 156 от 2003 г.

Информация за хода на изпълнението:

Изготвена е предварителна оценка на въздействието на проекта на ПМС, която е одобрена от АМС. Проектът на ПМС е изпратен на заинтересованите ведомства и представители на бизнеса за съгласуване, след което ще стартира процедурата по чл. 32 от УПМСНА.

49. Неизпълнена мярка № 171 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.08.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 10.09.2017

Проект на ПМС за приемане на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Проектът на ПМС за приемане на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването е съгласуван в РГ 20. Очаква се Министерството на енергетиката да въведе основание за приемането на наредбата в Закона за енергията от възобновяеми източници.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

50. Неизпълнена мярка № 177 / Краен срок за приемане-01.08.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 10.09.2017

Проект на Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреките промени в земеползването

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна на текущото състояние. Проектът на Методика е съгласуван в РГ 20. Методиката ще бъде утвърдена от министъра на околната среда и водите след като проектът на ПМС за приемане на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването бъде приет. Очаква се Министерството на енергетиката да въведе основание за приемането на наредбата в Закона за енергията от възобновяеми източници.

51. Неизпълнена мярка № 182 / Краен срок за приемане-30.08.2017 г./ - МЗ, МОСВ, МРРБ

Дата за нотификация: 27.10.2017

Проект на НИД на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Информация за хода на изпълнението:

Съгласно получена информация от МЗ, което е водещо ведомство, проекта на НИД на Наредба е в процес на изготвяне.

Министерство на здравеопазването

# Работна група  РГ 22 - Здравеопазване

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

52. Неизпълнена мярка № 191 / Краен срок за приемане-21.09.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 06.02.2018

Проект на НИД на Наредба № 30 от 31 октомври 2005 г. за условията и реда за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е на етап вътрешно съгласуване и предстои да бъде внесен за одобрение от Ръководството на Министерство на здравеопазването. След това ще бъде изпратен за съгласуване в РГ 22 „Здравеопазване“.

53. Неизпълнена мярка № 192 / Краен срок за приемане-04.08.2017 г./ - МЗ, МТИТС

Дата за нотификация: 01.01.2018

Проект на НИД на Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е изпратен през м. август 2017г.  за съгласуване от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения и се очаква становище.  След получаването му проектът ще бъде предоставен за съгласуване от РГ 22 "Здравеопазване".

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

54. Неизпълнена мярка № 194 / Краен срок-31.01.2017 г./ - МВР

Изграждане на единна точка за контакт (SPOC) за обмен на информация на сертификати за паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване за граждани на трети страни

Информация за хода на изпълнението:

Съдът на ЕС образува дело С-130/17, Европейската комисия срещу България.На 17 май 2017 година МС одобри позицията на Република България по делото. В позицията са изложени хронологично всички действия, предприети от МВР с оглед обявяването, провеждането, набирането на кандидати и приемането на решение за възлагане на обществените поръчки. Изчерпателно са представени причините за забавяне възлагането на обществените поръчки, които са свързани със сложността на техническото задание, както и с разпоредбите на националното законодателство, предвиждащи двуинстанционна процедура за обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. На 17 юли 2017 г. Европейската комисия оттегли исковата молба по дело С-130/17. На 20 юли 2017 г. е образувана нова процедура за нарушение, по която България е предоставила отговор на 17 август 2017 г.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

55. Неизпълнена мярка № 207 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 23.05.2016

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

По отношение на Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (Процедура по нарушение № 2017/0247 на ЕК), Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета на 20.11.2015 г. (Процедура по нарушение № 2015/0514 на ЕК) и Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Процедура по нарушение № 2016/0596 на ЕК), следва да се има предвид, че на 21.09.2017г. Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с който се транспонират Директивите, е приет на първо четене в Пленарна зала на Народното събрание.

56. Неизпълнена мярка № 209 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.10.2016

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс и на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имуществo

Информация за хода на изпълнението:

По Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, във връзка със стартиралата на 24.11.2016 г. от Европейската комисия процедура за нарушение срещу България № 2016/0705, в рамките на междуведомствената работна група е изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс ( ЗИД на НК), включващ също така промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ). Към момента се обсъждат някои правно-технически въпроси, свързани с правилното транспониране на Директивата. С оглед предстоящото приемане на подготвения проект на нов Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и необходимостта от синхронизиране на въвеждащите се регулаторни механизми в областта на обезпечаването и управлението на имуществото подлежащо на конфискация, настоящият законопроект следва да съобрази нормативния инструментариум, с който се урежда организацията по обезпечаване и управление на незаконно придобитото имущество. По законопроекта е в процес на изготвяне частична оценка на въздействието. Предвижда се законопроектът да бъде внесен в Министерския съвет като това е обвързано със срока, в който ще бъде одобрен проекта на новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

57. Неизпълнена мярка № 210 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 27.11.2016

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

По Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане, във връзка със стартиралата на 24.01.2017 г. от Европейската комисия процедура за нарушение срещу България № 2017/0018, е изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ЗИД на НПК), който е изпратен за междуведомствено съгласуване и обществена консултация. С оглед на постъпилите по време на обсъждането бележки от конструктивен характер, през първата половина на месец октомври 2017 г. предстои вземането на обосновано принципно решение дали законопроектът да бъде внесен в Министерския съвет или да се възприеме подходът за извършване на частична нотификация на вече наличните в българското законодателство мерки от обхвата на Директивата.

58. Неизпълнена мярка № 211 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.02.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 22.05.2017

Проект на Закон за европейската заповед за разследване

Информация за хода на изпълнението:

По Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси, във връзка със стартиралата на 19.07.2017 г. от Европейската комисия процедура за нарушение срещу България № 2017/0295, същата ще бъде напълно транспонирана в националното законодателство чрез проект на самостоятелен Закон за Европейска заповед за разследване. На 24.08.2017 г. в Интернет Портала за обществени консултации (strategy.bg) е качен Консултационен документ относно проекта на Закон за Европейската заповед за разследване, като срока за консултация изтече на 24.09.2017 г. В резултат на дейността на работната група е изготвена цялостна предварителна оценка на въздействието на законопроекта. Предвижда се проектът на закон да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване на 4 октомври 2017г. Очаква се до 19 октомври 2017 г. да приключи общественото обсъждане. Законопроектът ще бъде внесен за разглеждане на заседанието на Министерския съвет на 25.10.2017 г. След одобряване ще бъде внесен за приемане в 44-то Народно събрание.

59. Неизпълнена мярка № 212 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.05.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 14.07.2017

Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

За предприемането на необходимите законодателни мерки с оглед прилагането на Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (в сила от 14 юли 2017 г.), са подготвени текстовете за изменение в Гражданския процесуален кодекс, които са предоставени за обсъжане на заседание на работната група, сформирана със заповед № ЛС-04-1058/ 22.06.2017 г. на министъра на правосъдието, с оглед включването им в проекта на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.

60. Неизпълнена мярка № 214 / Краен срок за приемане от НС-09.06.2017 г./ - МП

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК) е одобрен от МС с Решение № 424 от 01.08.2017 г. и внесен за приемане в НС на 01.08.2017г. На 29.04.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу Република България във връзка с неизпълнение от страна на Република България на чл. 63 от Договора за функционирането на ЕС и несъответствието на режима на санкции, въведен с членове 18, 18а и 20 от Валутния закон във връзка с член 251, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс, на правилата за свободно движение на капитали, установени в чл. 63 от ДФЕС, поради неспазване принципите за пропорционалност, правна сигурност и недискриминация.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

61. Неизпълнена мярка № 215 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МК

Дата за нотификация: 10.04.2016

Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

С цел транспониране в националното законодателство на Директива 2014/26/ЕС на 25.03.2016 г. Министерският съвет внесе в 43-то Народно събрание проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права. Поради предсрочното разпускане на 43-то Народно събрание и насрочването на парламентарни избори на 26.03.2017 г. с Указ № 59/24.01.2017 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 9/26.01.2017 г.) Законопроектът за колективното управление на авторското право и сродните му права не беше окончателно приет от парламента. След свикването на 44-то Народно събрание и встъпването в длъжност на редовно правителство в кратки срокове ще бъдат предприети действия за подготвяне и приемане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, транспониращ Директива 2014/26/ЕС. Проектът на ЗИД на ЗАПСП е в процес на финализиране. Министерство на културата очаква скоро да започне процедура по обществени консултации и междуведомствено съгласуване, като се очаква проектът да бъде внесен в Народното събрание към края на м. юли 2017 г.  За нетранспониране в срок на Директива 2014/26/ЕС на 27.05.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задълженията си на 16.02.2017 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

62. Неизпълнена мярка № 216 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.02.2017 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ЗИД на ЗМГО) е изработен и съгласуван в рамките на РГ 34. Изпратено е искане до ЕК за неформални консултации по проекта. След получаване на отговора от 02.02.2017 г. на ЕК България промени подготвения проект, като заличи предвиждания едногодишен срок, считано от влизане в сила на закона, в който да се прекрати служебно регистрацията на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/12 г. и предостави на вниманието на ЕК променения проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения. Във връзка с поискана допълнителна информация от ЕК на 3 април 2017 г., България изпрати отговор на 18 април 2017 г., с който страната ни потвърждава своята ангажираност да приведе Закона за марките и географските означения в съответствие с правото на Съюза и да осигури спазването на Регламент (ЕС) №1151/2012 на територията на страната. На 24.05.2017 г. ЕК отхвърли отговора на България, като предстои стартиране на процедура за нарушение. В тази връзка текстовете на ЗИД на ЗМГО са прецизирани, като е оттеглен параграф 7, който предвиждаше в едномесечен срок от влизането в сила на закона да се прекрати служебно регистрацията на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламента. Създаден е § 4., съгласно който  регистрациите на географски означения за земеделски продукти и храни по този закон, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/12 г., се прекратяват от датата на влизане в сила на закона (три дни след обнародването му в ДВ).  Проект на документите по изменението на закона е внесен в Министерството на икономиката и на 19.06.2017 г. е стартирана процедурата по обществени консултации по проекта на закон. Процедурата по обществени консултации е приключена. Предстои процедура по междуведомствено съгласуване на проекта на акт и придружаващите го документи.