ПЛАН

за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма през 2017 г.

| ЦЕЛ | ДЕЙНОСТ | СРОК | ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водеща | Подпомагаща |
| 1. Изработване на ефикасна правно-нормативна рамка за превенция и противодействие на радикализацията и тероризма. | 1.1. Допълване на съществуващата национална правнонормативна рамка с адекватни на съвременната среда за сигурност законови текстове, осигуряващи възможности за преследване и разследване на извършителите на незаконна дейност, свързана с радикализация и тероризъм. | Септември 2017 г. | Министерски съвет | МВР, МП, ДАНС, ВКП |
|  | 1.2. Хармонизиране на националната правнонормативна рамка с определенията на ЕС за противодействие на радикализацията и насилствения екстремизъм в електронното медийно пространство и интернет, в насока недопускане и противодействие на процеси като подстрекаване към омраза, разпространение на обучителни техники за терористична дейност, рекрутиране за извършване на терористична дейност. | Юли 2017 г. | Министерски съвет | МВР, МП, ДАНС, ВКП |
|  | 1.3. Разработване на механизъм за оказване на съдействие на български граждани, станали обект или жертва на терористичен акт извън територията на Република България. | Юни 2017г. | МВнР | ДАНС, МВР, МО, ДАР |
|  | 1.4. Разработване на териториално насочени и проблемно ориентирани програми за превенция на радикализацията и насилствения екстремизъм. | Септември 2017 г. | МВР | МО, МОН, ДАНС, ММС, МТСП, МК, НПО |
|  | 1.5. Изработване на комуникационна стратегия по въпроси на противодействието на радикализацията и насилствения екстремизъм. | Ноември 2017г. | ДАНС | МВнР, МВР, МО, НПО |
| 2. Изграждане на система за мониторинг и координация. | 2.1. Изготвяне на карти на общности и населени места с повишен риск от радикализация. | Ноември 2017г. | ДАНС | МВР, МОН, МТСП, областни управители, НПО |
|  | 2.2. Определяне на Национален координатор за противодействие на радикализацията с цел по-добро съгласуване и контрол на процесите и методическо ръководство. | Юни 2017 г. | Министерски Съвет | ДАНС, МВР, МО, ДАР, МЗ, МТСП |
|  | 2.3. Създаване на работещ механизъм, протокол и информационна платформа за обмен на информация между контактните точки и НКТЦ. | Декември 2017г. | ДАНС | МВР, МВнР, МП, МО, МОН, МТСП, ММС, ДАР, ВКП, ДАБ–МС, НСО |
|  | 2.4. Изграждане на механизъм за координация и обмен на информация между централната и местната власт и неправителствените организации по проблемите на радикализацията и насилствения екстремизъм. | Декември 2017г. | МВР | ДАНС, обл. съвети за сигурност, общ. комисии за обществен ред и сигурност, НПО |
|  | 2.5. Разработване на концепция и програма за изграждане на система за взаимодействие между компетентните държавни институции и неправителствените организации за анализ на тенденции и конкретни прояви или белези на радикализация сред лица от рисковите групи. | Юни 2017г. | МВР | ДАНС, МОН, МП, МЗ, МТСП, ММС и НПО |
|  | 2.6. Разработване на методика за идентифициране, наблюдение и оценка на проявленията и рисковете от радикализация, както и за анализ на основните фактори за радикализация. | Юни 2017г. | МВР | ДАНС, НПО |
|  | 2.7. Изграждане на механизъм за сътрудничество между централна и местна власт и религиозни и етнически общности, в съдружие с неправителствени организации, за предотвратяване на възможности за терористично рекрутиране на територията на България. | Ноември 2017г. | НКТЦ | МВР, областни управители, НПО, МОН |
|  | 2.8. Разработване на методика за установяване на сайтове, чрез които се осъществява екстремистка пропаганда и открити призиви за насилствени действия въз основа на добри практики. | Ноември 2017г. | ДАНС | МВР, ДАР, СВИ – МО, ДА “Електронно управление“ - МО |
|  | 2.9. Изграждане и укрепване капацитета на Националния ситуационен център към Съвета по сигурността към Министерски съвет и свързана с него система от центрове за управление при възникване на извънредни ситуации и кризи. | Декември 2017г. | Съвет по сигурността към МС | МВР, ДАНС, МО, ДАР, МВнР |
|  | 2.10. Установяване на обектите от националната критична инфраструктура (НКИ), европейската критична инфраструктура (ЕКИ) и критичната инфраструктура на НАТО, евентуални терористични атаки срещу които могат да предизвикат голям брой човешки жертви и/или значителни щети на националната и европейската инфраструктура. | Ноември 2017г. | МВР | ДАНС, МО, МИ, МЕ, АЯР, БЕХ и собственици / оператори на НКИ и ЕКИ |
|  | 2.11. Оценка на уязвимостта на обектите от критичната инфраструктура на страната, последиците от евентуална терористична атака срещу обекти от НКИ и ЕКИ в страната и създаване на план за защита на тези обекти. | Ноември 2017г. | МВР | ДАНС, МВнР, МО, ДА “Електронно управление“ – МО, МТИТС, МФ, МРРБ, МИ, МЕ, МП, МЗХ, МЗ, МОСВ, МТ, НСО областни управители, |
|  | 2.12. Актуализиране при необходимост (въз основа на добри практики) на мерките за контрол и наблюдение на подалите документи за получаване на убежище или имигрантски статут в България с цел идентифициране на рискови представители и потенциални извършители на терористични действия на територията на България. | По график 2017г. | ДАНС | МВР (ДМ), ДАБ – МС, ДАР, СВИ – МО |
| 3. Подобряване организацията и дейността на специализираните структури. | 3.2. Шестмесечен анализ на състоянието на радикализацията и нейния обхват сред рисковите групи. | Юли 2017г. Ноември 2017 г. | ДАНС | МВР, МОН, МО, МТСП, МП, НПО |
|  | 3.3. Създаване на база данни на обектите от критичната инфраструктура със съответни характеристики. | Ноември 2017г. | МВР | ДАНС, МО, МИ, МЕ, МЗХ, МЗ, МОН |
|  | 3.4. Преглед на съществуващите мерки за сигурност на официалните представителства на чужди държави. 3.4.1. Преглед на съществуващите мерки за сигурност на официалните представителства на чуждестранни военнослужещи и военни формирования на територията на Република България. | Юни 2017г. | 3.4. МВР (ГДНП/ Жандармерия) 3.4.1. Министерство на отбраната | МВР, МВнР, ДАР, МЕ, МИ |
|  | 3.5. Преглед на съществуващите мерки за сигурност на българските официални представителства и делегации зад граница и българските контингенти, участващи в операции и мисии, с цел недопускане на терористични атаки срещу тях. | Юни 2017г. | МВнР | МВР, ДАР, МО, МЕ, МИ |
|  | 3.6. Преглед и актуализация на нормативната уредба, регламентираща мерките за физическа защита и сигурност на обектите от критичната инфраструктура. | По график 2017г. | МВР | ДАНС, МО, МИ, МЕ, МРРБ, МТИТС, МОН, АЯР |
|  | 3.7. Разработване на концепция за изграждане на интегрирана национална система за видеонаблюдение и национален кризисен център. | Декември 2017г. | МВР | ДАНС, МО, МИ, МЕ, МТ, МРРБ, МТИТС, МОН, НСО |
|  | 3.8. Създаване в областните дирекции на МВР на регистри за изградените системи за видеонаблюдение в търговски и други обекти с масово пребиваване на хора. | Юни 2017г. | МВР | Министерства и ведомства, имащи отношение |
|  | 3.9. Повишаване на капацитета за идентификация, контрол и пресичане на възможностите за комуникация чрез интернет на лица, подозирани в съпричастност към терористична дейност. | По график 2017 г. | ДАНС | МВР, МТИТС, ДАР, Интернет и мобилни оператори |
|  | 3.10. Преглед и оценка на възможното прилагане на добри практики в други държави по отношение на борбата с противообществени прояви, наркомании, футболно хулиганство, домашно насилие и др. с цел интегриране на мерки за противодействие на радикализацията и насилствения екстремизъм. | По график 2017 г. | МВР | ДАНС, МВнР, НПО |
|  | 3.11. Преглед и актуализация на системите и на състоянието на летищна сигурност, съгласно препоръките от охранителните обследвания. | Юни 2017г. Декември 2017 г. | МВР | МВР, ДАНС |
| 4. Повишаване на административния капацитет. | 4.1. Изграждане на експертен капацитет за систематично анализиране на основните фактори за радикализация. | Юни 2017 г. | Съвет по сигурността към МС | ДАНС, МВР, ДАР, МОН, МП, МО, МТСП |
|  | 4.2. Създаване на специализиран национален център за обучение на служители, ангажирани с противодействието на тероризма и радикализацията. | Декември 2017 г. | Министерски съвет | МВР, ДАНС, ДАР, МОН, МО |
|  | 4.3. Разработване на програми за целево обучение на педагогически персонал, социални работници, полицаи и команден състав от БА, служителите от надзорно-охранителния състав в местата за лишаване от свобода и други служители, ангажирани в системата за противодействие на радикализацията. | Септември 2017 г. | МВР | ВА, ДАНС, МП, МОН, МТСП |
|  | 4.4. Създаване на Специализиран национален център за обучение по въпросите на противодействието на радикализацията и тероризма | Декември 2017 г. | МВР | ДАНС, ДАР, МОН, МО |
|  | 4.5. Развиване на капацитета на Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух. | Периодично | ДАНС | МВР |
| 5. Прилагане на допълнителни мерки. | 5.1. Изготвяне на годишен план за изпълнение на СПРТ по раздели и сфери на дейност. | Декември 2017 г. | НКТЦ | Съответните министерства и ведомства |
|  | 5.2. Предоставяне на План за изпълнение на СПРТ през 2018 г. от министъра на вътрешните работи за обсъждане на заседание на Съвета по сигурността към Министерски съвет и последващо приемане от Министерски съвет. | Декември 2017 г. | МВР | МВР |
|  | 5.3. Изготвяне и предоставяне на МВР на годишен отчет от министерствата и ведомствата относно изпълнението на мерките по настоящия план и евентуални затруднения и проблеми в работата. | Ноември 2017 г. | Съответните министерства и ведомства | МВР |
|  | 5.4. МВР изготвя обобщен отчет и анализ на изпълнението на плана и го внася в Съвета по сигурността към Министерски съвет. | Март 2018 г. | МВР | Съответните министерства и ведомства |