Приложение към т. 1

ПЛАН

ЗА

ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 г.

| Мярка |  | Отговорник | Краен срок |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Екип на Председателството |  |  |  |
| Координатор: Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката |  |  |  |
|  | Финализиране на състава на Екипа в столицата и в ППРБЕС по отношение на председатели и заместник-председатели на подготвителните органи на Съвета на Европейския съюз | НЦ | Ноември 2016 г. |
|  | Финализиране на състава на Екипа извън посочените лица по мярка № 1 в столицата и в ППРБЕС | НЦ | Декември 2016 г. |
|  | Поддържане на база данни за Екипа на председателството и предоставяне на справки в реално време | НЦ | Текущо |
|  | Провеждане на пилотни обучения за подготовка на Екипа на Председателството | НЦ чрез ИПА | Декември 2016 г. |
|  | Провеждане на централизирано обучение за подготовка на Екипа на Председателството по мярка № 1 | НЦ чрез ИПА и ДИ | Юни 2017 г. |
|  | Организиране и провеждане на обучения, предоставяни от Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз | НЦ | Юли 2017 г. |
|  | Провеждане на обучения по терминологичен и комуникативен английски език за Екипа на Председателството по мярка № 1 | НЦ чрез ДИ | Юни 2017 г. |
|  | Изготвяне на анализ за нуждите от допълнителен персонал въз основа на нуждите на ресорните ведомства и АМС и предложение за нормативни промени, уреждащи мотивационни инструменти за екипа на Председателството | АМС | Януари 2017 г. |
| ІІ. Логистика |  |  |  |
| Координатор: Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката |  |  |  |
|  | Стартиране на работата по изготвяне на календар на събитията, организирани от Председателството в Брюксел, Люксембург и Страсбург и текущо актуализиране | ППРБЕС | Март – Юни 2017 г. |
|  | Изготвяне на проект на календар на събитията, организирани от Председателството в България и текущо актуализиране | НЦ | Ноември 2016 г. |
|  | Изготвяне на обобщен календар на събитията за периода на Българското председателство | НЦ | Юни 2017 г. |
|  | Изготвяне на насоки за планиране на събитията на Председателството в България, които ще бъдат организирани децентрализирано | НЦ | Ноември 2016 г. |
|  | Изготвяне на анализ на вариантите за осигуряване на система за акредитация и регистрация на делегациите и одобряване от Министерския съвет | НЦ | Декември 2016 г. |
|  | Изготвяне на предложение за установяване на информационно бюро (Helpdesk) на Председателството на летище „София“ | НЦ, МВнР | Юни 2017 г. |
|  | Извършване на анализ и изготвяне на предложение за подобряване на достъпа от/до летище „София“ с обществен транспорт | НЦ, Столична община | Юни 2017 г. |
|  | Планиране на протоколното обслужване на делегациите в България | НЦ, МВнР | Ноември 2016 г. |
|  | Планиране на трансфера на делегациите за събитията в България | НЦ, в координация с МВнР, МВР и НСО | Ноември 2016 г. |
|  | Планиране на настаняването на делегациите в България | НЦ, МВнР | Ноември 2016 г. |
|  | Планиране на кетъринг услуги за събитията в България | НЦ, МВнР | Ноември 2016 г. |
|  | Планиране на нуждите от превод по време на събитията в България | НЦ, МВнР | Декември 2016 г. |
|  | Създаване на работна група и извършване на анализ на възможностите за привличане на спонсори и начините за уреждане на отношенията със спонсорите | НЦ | Декември 2016 г. |
|  | Актуализиране на плана за обществените поръчки за нуждите на Председателството | НЦ | Текущо |
|  | Изготвяне на тръжна документация, съгласно актуализирания план за обществени поръчки, провеждане на обществени поръчки и подписване на договори с избраните изпълнители за централно организираните събития на Председателството в страната | НЦ | Декември 2016 г. – Септември 2017 г. |
|  | Изготвяне на тръжна документация, провеждане на обществени поръчки и подписване на договори с избраните изпълнители за децентрализирано организираните събития на Председателството в страната | Ресорните ведомства | Декември 2016 г. – Септември 2017 г. |
| ІІІ. Инфраструктура и сграден фонд |  |  |  |
| Координатор: Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика |  |  |  |
|  | Изпълнение на дейностите по проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на „НДК – Конгресен център София“ ЕАД съгласно одобрен график и в съответствие с предписанията на Работната група по мярка № 29, както и изготвяне на месечни отчети | „НДК – Конгресен център София“ ЕАД | Ноември 2017 г. |
|  | Изпълнение на дейностите по основен ремонт на сградата и сградните инсталации с въвеждане на енергоефективни мерки за Дом № 2 от Комплекс „Бояна“ съгласно одобрен график и в съответствие с предписанията на Работната група по мярка № 29, както изготвяне на месечни отчети | АМС | Ноември 2017 г. |
|  | Осъществяване на текущ мониторинг за изпълнението на дейностите по мерки №№ 25 и 26 в съответствие с изискванията на Съвета на ЕС по отношение на сградите за провеждане на събития, свързани с Председателството | Работна група, създадена със заповед на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика | Текущо |
|  | Предоставяне на информация за планирането и осъществяването на ремонтни дейности на прилежащата и довеждащата инфраструктура към конферентните центрове, летище „София“ и основните пътни коридори за придвижване на делегациите | Столична община | Текущо |
| ІV. Сигурност |  |  |  |
| Координатор: Заместник министър-председателят по коалиционна политика и административна реформа и министър на вътрешните работи |  |  |  |
|  | Създаване на работна група „Сигурност на Председателството“ за извършване на огледи, даване на предписания и осъществяване на контрол върху спазването на изискванията за сигурност при изпълнението на ремонтните дейности на основната сграда на „НДК – Конгресен център София“ ЕАД и Дом № 2 от Комплекс „Бояна“ | Заместник министър-председател по коалиционна политика и административна реформа и министър на вътрешните работи | Ноември 2016 г. |
|  | Извършване на оглед на основната сграда на „НДК – Конгресен център София“ ЕАД и Дом № 2 от Комплекс „Бояна“, запознаване с проектната документацията за предвидените ремонти дейности и издаване на предписания съобразно мерките за сигурност, които да бъдат включени в дейностите по проектиране, преустройство и адаптация на сградите | Работната група по мярка № 29 | Декември 2016 г. |
|  | Осъществяване на контрол върху спазването на изискванията за сигурност при изпълнението на дейностите по: - проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на „НДК – Конгресен център София“ ЕАД; - основен ремонт на сградата и сградните инсталации с въвеждане на енергоефективни мерки за Дом № 2 от Комплекс „Бояна“ и изготвяне на месечни отчети | Работната група по мярка № 29 | Текущо |
|  | Изготвяне на предложение за създаване на общ координационен щаб по сигурността с достъп до системата за контрол на трафика | МВР, НСО, Столична община | Септември 2017 г. |
|  | Осигуряване на транспортни средства за трансфер на делегациите за събитията от категория А* и С*** в България | НСО, МВР, МВнР | Ноември 2017 г. |
|  | Анализ и предложение за осигуряване на транспортни средства за трансфер на делегациите за събитията от категории В** и D**** в България | НЦ в координация с МВнР, МВР и НСО | Ноември 2016 г. (за анализа) Ноември 2017 г. (за осигуряването) |
|  | Изготвяне на транспортни маршрути за трансфер на делегациите за събитията в България | МВР, НСО, МВнР | Ноември 2017 г. |
|  | Изграждане на автоматизирана информационна система и/или мрежа за работа с класифицирана информация на ЕС в задгранични представителства на Република България | МВнР, ДАНС | Декември 2017 г. |
| V. Финансиране на Председателството |  |  |  |
| Координатор: Министърът на финансите |  |  |  |
|  | Съставяне и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза в хода на бюджетната процедура за 2018 г. и 2019 г. | МФ | Текущо |
|  | Изготвяне на актуална информация за средствата за обезпечаване на подготовката на Председателството, планирани в централния бюджет | МФ | Текущо |
| VІ. Комуникационна стратегия |  |  |  |
| Координатор: Министърът на външните работи |  |  |  |
|  | Изготвяне на Комуникационна стратегия | МВнР и НЦ | Януари 2017 г. |
|  | Приемане от Министерския съвет на Комуникационната стратегия | МВнР | Февруари 2017 г. |
|  | Изпълнение на Комуникационната стратегия (национален план) | НЦ и ресорните министерства | 2017 – 2018 г. |
|  | Изпълнение на Комуникационната стратегия (международен план) | МВнР | 2017 – 2018 г. |
|  | Организиране на Пресцентър на Българското председателство в София | НЦ | Ноември 2017 г. |
|  | Изпълнение на дейностите, свързани с вътрешното и външно брандиране в съответствие с визуалната идентичност на Българското председателство по отношение на "НДК-Конгресен център София" ЕАД и Дом № 2 от Комплекс "Бояна" | НЦ | Декември 2016 г. |
|  | Обезпечаване на медиен екип на Българското председателство в Брюксел | МВнР | Ноември 2017 г. |
|  | Напълно функциониращ интернет портал на Българското председателство | НЦ | Октомври 2017 г. |
| VІІ. Културна програма |  |  |  |
| Координатор: Министърът на културата |  |  |  |
|  | Изготвяне на културна програма | МК, МВнР, Столична община и НЦ | Март 2017 г. |
|  | Приемане от Министерския съвет на Културната програма | МК | Април 2017 г. |
|  | Изпълнение на Културната програма (национален план) | МК, МВнР, Столична община и НЦ | 2017 – 2018 г. |
|  | Изпълнение на Културната програма (международен план) | МК и МВнР | 2017 – 2018 г. |
| VІІІ. Приоритети и програма |  |  |  |
| Координатор: Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката |  |  |  |
|  | Изготвяне на проект на принос на Република България към 18-месечната програма на Триото и съгласуване в СЕВ | Дирекция „КВЕС“ в АМС и дирекция „ПИЕС“ на МВнР, в сътрудничество с членовете на СЕВ | Ноември 2016 г. |
|  | Изготвяне, периодично актуализиране и съгласуване в СЕВ на проекта на Програма на Българското председателство | Дирекция „КВЕС“ в АМС и дирекция „ПИЕС“ на МВнР, в сътрудничество с членовете на СЕВ | Юни 2017 г. |
|  | Предоставяне на информация за разработването на проекта на Програма на Българското председателство в Народното събрание | Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката | Текущо |
|  | Приемане от Министерския съвет на Програма на Българското председателство | Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката | Ноември 2017 г. |
|  | Изготвяне и приемане от Министерския съвет на ново Постановление за координация по европейските въпроси | Дирекция „КВЕС“ в АМС | Януари 2017 г. |
|  | Изготвяне и одобряване от СЕВ на фишове по всички открити досиета | Ресорни министерства | Април 2017 г. |
|  | Периодично актуализиране на фишовете по всички открити досиета | СЕВ | Текущо |

*Събития от категория А

- Неформални Съвети на Европейския съюз;

- Конференции с участие на министрите на всички държави-членки на Европейския съюз;

- Посещение на Колегиума на Европейската комисия и на Европейския парламент;

- Посещения на Комитета на постоянните представители на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз (във формат постоянни представители и във формат заместници) и на Комитета по политика и сигурност.

** Събития от категория В:

- Срещи на висши служители;

- Срещи на експертно ниво;

- Неформални срещи на подготвителни органи на Съвета на Европейския съюз;

- Семинари и конференции на експертно ниво.

*** Събития от категория С:

Събития от парламентарно измерение: междупарламентарни заседания и срещи.

**** Събития от категория D:

Събития под егидата на Българското председателство – конференции, кръгли маси, семинари и др. с участие на бизнеса, отраслови и браншови организации, неправителствен сектор, академични среди и др.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

АМС – администрация на Министерския съвет

ДАНС – Държавна агенция „Национална сигурност“

ДИ – Дипломатически институт

Дирекция „КВЕС“ в АМС – дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет

Дирекция „ПИЕС“ на МВнР – дирекция „Политики и институции на Европейския съюз“ на Министерството на външните работи

ИПА – Институт по публична администрация

МК – Министерство на културата

МВнР – Министерство на външните работи

МВР – Министерство на вътрешните работи

МФ – Министерство на финансите

НСО – Национална служба за охрана

НЦ – Национален център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

ППРБЕС – Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз

СЕВ – Съвет по европейските въпроси