#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2017 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

От общо  217 мерки към 31 декември 2017 г. са изпълнени 150 мерки. Неизпълнените мерки са 67 (30.9 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 3 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.06.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е съгласуван с дирекциите на МЗХГ и второстепенните разпоредители с бюджет. Отразени са направените бележки и предложения. На 01.07.2017 г. проектът е съгласуван в Работна група 1. Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане със срок до 27.01.2018 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

2. Неизпълнена мярка № 4 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.09.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен за заседанието на МС на 13.12.2017 г. и е внесен в НС на 20.12.2017 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

3. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първоначален проект, който ще се приеме след приемането на внесения в НС и приет на първо четене нов Закон за храните. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

4. Неизпълнена мярка № 7 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.06.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове (Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни, Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца, Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели и Наредба за изискванията към храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло и за отмяна на Наредба за изискванията към храните със специално предназначение)

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е публикуван за обществено обсъждане и е преминал междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

5. Неизпълнена мярка № 9 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Изготвена е заповед за съставяне на РГ за изготвяне на нова наредба за отмяна на Наредба 47, която ще бъде приета след след приемането на внесения в НС и приет на първо четене нов Закон за храните. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

6. Неизпълнена мярка № 10 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L и за отмяна на следните наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията: - Наредба № 118 от 2005 г.; - Наредба № 119 от 2005 г.; - Наредба № 120 от 2005 г.; - Наредба № 121 от 2005 г.; - Наредба № 122 от 2005 г.; - Наредба № 123 от 2005 г.; - Наредба № 124 от 2005 г.; - Наредба № 125 от 2005 г.; - Наредба № 126 от 2005 г.; - Наредба № 127 от 2005 г.; - Наредба № 128 от 2005 г.; - Наредба № 129 от 2005 г.; - Наредба № 130 от 2005 г.

Информация за хода на изпълнението:

Коригираният проект на наредба е съгласуван в РГ1 и е преминал процедура на обществено обсъждане. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

7. Неизпълнена мярка № 12 / Краен срок за приемане-10.10.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремарке и за отмяна на Наредба № 74 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на гуми, ЕО одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е на етап разработване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

8. Неизпълнена мярка № 13 / Краен срок за приемане-30.10.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 5 от 2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните и за отмяна на Наредба № 20 от 2003 г. за нормата за максимално допустимо количество на ерукова киселина в маслата и мазнините, предназначени за консумация от човека

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е преминал процедура на обществено обсъждане, както и е съгласуван в РГ 1. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

9. Неизпълнена мярка № 14 / Краен срок за приемане-30.10.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 4 от 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е преминал процедура на обществено обсъждане, както и е съгласуван в РГ 1. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

10. Неизпълнена мярка № 15 / Краен срок за приемане-30.10.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 09.11.2018

Проект на НИД на Наредба № 9 от 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е преминал процедура на обществено обсъждане, както и е съгласуван в РГ 1. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

11. Неизпълнена мярка № 16 / Краен срок за приемане-08.12.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД (или за отмяна в зависимост от промените в ЗРКЗГТ) на Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители

Информация за хода на изпълнението:

Проектът ще бъде изготвен след приемане на ЗИД на ЗРКЗГТ (мярка 3). Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

# Работна група  РГ 21 - Защита на потребителите

Проекти на закони

12. Неизпълнена мярка № 183 / Краен срок за приемане от НС-30.09.2017 г./ - МТ

Дата за нотификация: 20.12.2017

Проект на ЗИД на Закона за туризма

Информация за хода на изпълнението:

ЗИД на Закона за туризма е внесен в Народното събрание на 30.11.2017 г. На 13 декември 2017 г, законопроектът е приет от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

13. Неизпълнена мярка № 184 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.12.2017 г./ - МТ

Дата за нотификация: 20.12.2017

Проект на ПМС за приемане на нова Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора"

Информация за хода на изпълнението:

Въвеждането на чл.17 и чл.19 на Директива 2015/2302 относно механизма за защита срещу рискове от несъстоятелност на туроператора и туристическия агент ще бъде уреден изцяло в Закона за туризма. В тази връзка, отпада необходимостта от приемане на Наредба за въвеждане на чл.18 и чл.19 на директивата.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 2 - Свободно движение на хора

Проекти на закони

14. Неизпълнена мярка № 21 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.11.2017 г./ - МТСП

Дата за нотификация: 23.05.2018

Проект на ЗИД на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Информация за хода на изпълнението:

ЗИД на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е одобрен от МС на 20.12.2017 г. и внесен в НС на 02.01.2018 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

15. Неизпълнена мярка № 22 / Краен срок за приемане от НС-27.04.2018 г./ - КФН, МТСП

Дата за нотификация: 21.05.2018

Проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

16. Неизпълнена мярка № 128 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.12.2017 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта за 2018

Информация за хода на изпълнението:

НПДЗ за 2018 г. е изготвен и пуснат за съгласуване в рамките на РГ13. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

17. Неизпълнена мярка № 26 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Предварителната оценка на въздействието на проекта за Закон е съгласувана без бележки от дирекция “Модернизация на администрацията“ към МС и към настоящия момент се разглежда повторно от дирекция „Правна“ към МЗХГ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

18. Неизпълнена мярка № 27 / Краен срок за приемане от НС-21.06.2017 г./ - БАБХ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за фуражите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД е внесен в НС и е разгледан в Комисията по земеделие и храни на 6.12.2017 г. Законопроектът е включен в дневния ред на пленарно заседание на 13-15.12.2017 г., но поради липса на време не е гласуван. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

19. Неизпълнена мярка № 28 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Кодекс за поземлените отношения

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. като Проект на ЗИД на Закона за собствеността и използването на земеделски земи. МЗХГ подготвя конкретни текстове на законодателни предложения, след проведената среща с Генерална дирекция ,,Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ към ЕК във връзка с публикуваното наскоро Тълкувателно съобщение на ЕК относно придобиването на земеделска земя и правото на ЕС. В създадената от МЗХГ работна група ще бъдат обсъдени всички възможни варианти на допустими ограничения, след което се очаква законопроектът да бъде внесен в НС до края месец март 2018 г. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка с закупуването на земеделски земи в България, на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

20. Неизпълнена мярка № 36 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е в процес на съгласуване в Работна група 7. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

21. Неизпълнена мярка № 37 / Краен срок за приемане-31.01.2017 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на нова Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, и за контрол на производството и търговията

Информация за хода на изпълнението:

След получени бележки по време на съгласувателната процедура, същите са отразени в текстовете и предстои повторното качване на проекта на интернет страницата на МЗХГ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

22. Неизпълнена мярка № 42 / Краен срок-31.10.2017 г./ - МЗХГ

Докладване на Комисията на всеки три месеца относно официалния контрол върху пратките на ориз в оризови продукти с произход или доставени от Китай

Информация за хода на изпълнението:

Информацията за третото тримесечие е предоставена на ЕК на 09.11.2017. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

23. Неизпълнена мярка № 52 / Краен срок-15.12.2017 г./ - ИАРА

Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец

Информация за хода на изпълнението:

Данните за м. ноември са докладвани на 19 декември 2017 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

24. Неизпълнена мярка № 61 / Краен срок-05.10.2017 г./ - ИАРА

Изпращане на подробен доклад за дейността на риболовните кораби, осъществяващи улов на калкан, за тримесечие

Информация за хода на изпълнението:

Данните за третото тримесечие са  докладвани на 12 октомври 2017 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

25. Неизпълнена мярка № 62 / Краен срок-13.10.2017 г./ - ИАРА

Докладване на количествата запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходното тримесечие

Информация за хода на изпълнението:

Данните за третото тримесечие са докладвани на 12 октомври 2017г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

26. Неизпълнена мярка № 79 / Краен срок-31.01.2017 г./ - ИАРА

Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник

Информация за хода на изпълнението:

Протича въвеждането на приложението за Електронния Риболовен Дневник. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

27. Неизпълнена мярка № 82 / Дата за разглеждане на заседание на МС-11.01.2017 г./ - ИАМА, МРРБ, МТИТС

Дата за нотификация: 18.09.2016

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Законопроектът е одобрен от МС на 10.01.2018 г. Предстои внасянето му в НС. На 24 ноември 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/89/ЕС. На 14 юли 2017 г. ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението. На 7.12.2017 г. ЕК взе решение за сезиране на Съда на ЕС, като ще поиска финансова санкция в размер на 14 089.60 € на ден за нетранспониране в срок на директивата.

28. Неизпълнена мярка № 84 / Краен срок за приемане от НС-31.03.2017 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. На 13 декември 2017 г. проектът на ЗИД е одобрен на заседание на МС и на 19 декември е внесен за приемане от Народното събрание. На 29 април 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение за непълно и неточно транспониране на изискванията на Директива 2004/49/ЕО. За продължаващо неизпълнение на задълженията на 4 октомври 2017 г. ЕК прие мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

29. Неизпълнена мярка № 89 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2017 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 31.12.2016

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения на членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Проектът на ПМС е изготвен, както и документите, свързани с него. Предстои съгласуването на проекта от Съвета за тристранни сътрудничество. На 24 януари 2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България за нетраспониране в срок на Директива 2014/112/ЕС.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

30. Неизпълнена мярка № 92 / Краен срок за приемане-05.05.2017 г./ - ИАЖА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Проектът на наредба е изготвен и е преминал обществено обсъждане и съгласуване в РГ 9. След приемане и обнародване в ДВ на ЗИД на Закона за железопътния транспорт (мярка № 84) проектът на наредба ще бъде одобрен и изпратен за обнародване в ДВ. На 29 април 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение за непълно и неточно транспониране на изискванията на Директива 2004/49/ЕО. За продължаващо неизпълнение на задълженията на 4 октомври 2017 г. ЕК прие мотивирано становище по нарушението.

31. Неизпълнена мярка № 93 / Краен срок за приемане-19.05.2017 г./ - ИААА, МВР, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на Наредба за реда и начина на укрепване на товарите при извършване на автомобилен превоз на товари

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Изготвен е проект на Наредба, който ще бъде публикуван за обществено обсъждане след обнародване на ЗИД на ЗДвП (мярка № 85), тъй като предметът на наредбата е свързан с измененията на закона. Очаква се проектът на Наредба да бъде приет до 16 февруари 2018 г. За нетранспониране в срок на Директива 2014/47/ЕС, на 20 юли 2017 г. ЕК взе решение да стартира процедура за нарушение.

32. Неизпълнена мярка № 94 / Краен срок за приемане-16.05.2017 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Изготвен е проект на Наредба, който ще бъде публикуван за обществено обсъждане след обнародване на ЗИД на ЗДвП (мярка № 85), тъй като предметът на наредбата е свързан с измененията на закона. Очаква се проектът на Наредба да бъде приет до 16 февруари 2018 г. За нетранспониране в срок на Директива 2014/45/ЕС, на 20 юли 2017 г. ЕК взе решение да стартира процедура за нарушение.

33. Неизпълнена мярка № 98 / Краен срок за приемане-15.03.2017 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба, уреждаща процедурата по регистрацията на доставчици на ЕУЕСТ и въвеждането на регистър на доставчиците на ЕУЕСТ

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Проектът на ПМС за приемане на Наредба за ЕУЕСТ е съгласуван  по чл. 32 от УПМСНА. По информация от МРРБ, в периода на съгласуване са постъпили бележки, които в момента се отразяват.

34. Неизпълнена мярка № 103 / Краен срок за приемане-12.05.2017 г./ - МВР

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на НИД на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Проектът е изготвен и е в процес на съгласуване в РГ 23 „Сътрудничество в областта на вътрешните работи“. Очаква се НИД на Наредбата да бъде обнародвана в ДВ в срок до 31 януари 2018 г. За нетранспониране в срок на Директива 2014/46/ЕС, на 20 юли 2017 г. ЕК взе решение да стартира процедура за нарушение.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

35. Неизпълнена мярка № 162 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 01.01.2016

Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на 12 октомври 2017 г. На 23 март 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/61/ЕС. На 29 септември 2016 г., ЕК взе решение за изпращане на мотивирано становище.

36. Неизпълнена мярка № 164 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.11.2017 г./ - ДАЕУ

Дата за нотификация: 09.05.2018

Проект на ЗИД на Закона за електронното управление

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Проектозаконът е в процес на изготвяне.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 10 - Данъчна политика

Проекти на закони

37. Неизпълнена мярка № 126 / Краен срок за приемане от НС-15.12.2017 г./ - МФ

Дата за нотификация: 29.12.2017

Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

За транспониране на директивата е внесено предложение от народен представител за изменение на ДОПК чрез включване на текстове в новия закон за мерките срещу изпирането на пари (мярка 196), приет на първо четене от НС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

38. Неизпълнена мярка № 196 / Краен срок за приемане от НС-15.06.2017 г./ - ДАНС, МВР

Дата за нотификация: 26.06.2017

Проект на ЗИД на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Проектът на нов Закон за мерките срещу изпиране на пари, въвеждащ  в  българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Съвета на ЕС и Парламента, бе одобрен от Министерски съвет на 9 август 2017 г. На 22 август 2017 г. законопроектът е внесен за обсъждане в Народното събрание. Законопроектът е гласуван на първо четене в пленарна зала на НС на 6 октомври 2017 г., На 14 ноември 2017 г. бе публикуван доклад на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на НС във връзка с проект за второ гласуване в пленарна зала.   Във връзка с неизпълнение на задължението на България да транспонира  Директива (ЕС) 2015/849 на Съвета на ЕС и Парламента през месец юли ЕК стартира срещу България процедура за нарушение № 2017/0296, която към месец декември 2017 г. е на етап   мотивирано становище.

39. Неизпълнена мярка № 197 / Краен срок за приемане от НС-30.11.2017 г./ - БНБ, МФ

Дата за нотификация: 13.01.2018

Проект на ЗИД на Закон за платежните услуги и платежните системи

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседание на МС и е внесен в Народното събрание на 16 октомври 2017 г. Законопроектът е гласуван на първо четене в пленарна зала в НС на 7 декември 2017 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

40. Неизпълнена мярка № 198 / Краен срок за приемане от НС-30.06.2017 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 03.07.2017

Проект на ЗИД на Закон за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Законопроектът е одобрен от  Министерския съвет на 11.10.2017 г. и е внесен в Народното събрание на 24.10.2017 г. На 13 декември 2017 г. законопроектът е приет на първо четене в НС.   Във връзка с неизпълнение на задължението на България да транспонира Директиви 2017/0593, 2016/1034 и 2014/0065 през месец септември 2017 г. ЕК стартира процедури за нарушение 2017/0448, 2017/0449 и 2017/0450 срещу България.

41. Неизпълнена мярка № 199 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.11.2017 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 23.02.2018

Проект на ЗИД на Кодекса за застраховането

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е в процес на изготвяне.  В момента се провеждат преговори в Съвета на ЕС за отлагане на срока за въвеждане на директивата от държавите членки на ЕС. Възможно е този срок да се отложи на 01.10.2018 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

42. Неизпълнена мярка № 200 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.04.2017 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 18.09.2017

Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Измененията и допълненията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка правилата за сетълмента на ценни книжа, са  включени в проекта на Закон за пазарите на финансови инструменти, който е приет на първо четене в НС на 13 декември 2017 г.

43. Неизпълнена мярка № 201 / Краен срок за приемане от НС-03.07.2017 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 01.01.2018

Проект на ЗИД на Закона за Комисията за финансов надзор

Информация за хода на изпълнението:

Измененията и допълненията в Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с въвеждане на изискванията на посочените регламенти са включени в проекта на нов Закон за пазарите на финансови инструменти, който е приет от НС на първо четене на 13 декември 2017 г.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

44. Неизпълнена мярка № 134 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 25.06.2011

Проект на ЗИД на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. Предвижда се изменението на разпоредбите от закона да бъде извършено със проекта на ЗИД на Закона за подземните богатства.

45. Неизпълнена мярка № 135 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.04.2017 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 03.03.2011

Проект на ЗИД на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. На 25.07.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за непълно и неточно транспониране в националното законодателство на изискванията на Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

46. Неизпълнена мярка № 142 / Краен срок-31.12.2017 г./ - ДА "ДРВВЗ"

Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос

Информация за хода на изпълнението:

На последно проведеното на 30.11.2017г., заседание на Координационната група за нефта и нефтопродуктите, създадена съгласно чл. 17 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО, чиито членове са представители на държавите-членки на ЕС и се председателства от съответно оторизираните органи на Европейската Комисия, въз основа на представен анализ за достигнатите нива на запаси от държави-членки, които отчитат неизпълнение, за България бе представена информация, както следва:

Отчетено бе, че в последните години страната показва значително покачване на поддържаните от нея нива на запаси за извънредни ситуации; от м. март 2016г. до м. август 2017г.,  е отчетено повишаване на нивата на запасите й със 188 килотона (kt), в т.ч.: запасите на ЦСУЗ (ДА ДРВВЗ) са се повишили с 60 kt, тези на индустрията – с 90 kt, а запасите, създадени за сметка на страната, но поддържани на територията на Общността – с 38 kt; през м. август 2017г. нейните запаси са надхвърлили 1 млн. тона, представляващо най-високото ниво на запаси за България до момента. Отбелязано бе, че на база отчитаните от страната данни, ако България пристъпи към отчитане на създадените и поддържани от нея нива на запаси за извънредни ситуации по метода на вътрешното потребление България ще отчете изпълнение! В тази връзка на заседанието на България бе дадена препоръка да смени метода си на отчитане Това означава, че задълженията ще продължат да се изчисляват въз основа на среднодневния нетен внос и ВОП за 90 дни обезпечение на задълженията, тъй като България е нетен вносител на нефт и нефтопродукти, но могат да се отчитат по метода на среднодневното потребление на база 90 дни!

В резултат, след цитираното, по-горе, заседание са проведени работни разговори с представителите на НСИ, които представят ежемесечните отчети за страната, на ГД „Евростат“ към ЕК, съответно – предприети са необходимите действия за промяна на метода на отчитане, въз основа на което България към момента излиза от списъка на държавите-членки, които са в неизпълнение на чл. 3 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО и възможността за налагане на глоби и санкции за момента е преодоляна. В резултат на препоръката от страна на ЕК и своевременно предприетите действия от страна на ДА ДРВВЗ и НСИ, в последно представената на ГД „Евростат“ към ЕК, статистическа справка за достигнатите нива на запаси от България, която е към 31.10.2017 г., България докладва 90,49 дни обезпечение на среднодневното потребление на нефт и горива в страната. Понастоящем усилията ще бъдат насочени към поддържане на нивата на запаси в обеми, които потвърждават изпълнение, но в рамките на бюджета на агенцията ще продължат и усилията за достигане на 30 дни обезпечение на среднодневния нетен внос и ВОП, задължение на ДА ДРВВЗ по ЗЗНН. Продължават и усилията за елиминиране неизпълнението от страна на някои задължени лица.

47. Неизпълнена мярка № 157 / Краен срок-29.12.2017 г./ - МЕ

Доклад относно напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници

Информация за хода на изпълнението:

Докладът е изработен и е в процес на съгласуване съгласуван в Работна група 14. След неговото одобрение ще бъде изпратен на ЕК.

48. Неизпълнена мярка № 159 / Краен срок-21.12.2017 г./ - КЕВР

Предоставяне на ЕК на информация относно мерките, приети за изпълнение на задълженията за услуги от обществен интерес, за възможния им ефект върху вътрешната и международната конкуренция

Информация за хода на изпълнението:

Инициирана е подготовката на доклада.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

49. Неизпълнена мярка № 167 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.05.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Предстои изпращане на законопроекта за междуведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

50. Неизпълнена мярка № 168 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.07.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 10.09.2017

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за изискванията за качеството на течните горива,условията, реда и начина за техния контрол приета с ПМС № 156 от 2003 г.

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Тя ще бъде изпълнена съвместно с мярка 169, като за целта ще бъде прието ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове. Проектът на ПМС към момента е на етап вътрешно съгласуване. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513, на 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

51. Неизпълнена мярка № 169 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.11.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 19.12.2017

Проект на ПМС за приемане на Наредба за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Тя ще бъде изпълнена съвместно с мярка 168, като за целта ще бъде прието ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове. Проектът на ПМС към момента е на етап вътрешно съгласуване.

52. Неизпълнена мярка № 171 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.08.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 10.09.2017

Проект на ПМС за приемане на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Проектът на ПМС за приемане на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването е съгласуван в РГ 20. Очаква се Министерството на енергетиката да въведе основание за приемането на наредбата в Закона за енергията от възобновяеми източници. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513, на 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

53. Неизпълнена мярка № 175 / Краен срок за приемане-30.11.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой

Информация за хода на изпълнението:

В ход е процедура по оценка на прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2009 от страна на Европейската комисия. Необходимостта от разработване на проект на наредба следва да бъде съобразено с резултата от процедурата. По тази причина мярката не е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

54. Неизпълнена мярка № 177 / Краен срок за приемане-01.08.2017 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 10.09.2017

Проект на Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреките промени в земеползването

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Проектът на Методика е съгласуван в РГ 20. Методиката ще бъде утвърдена от министъра на околната среда и водите след като проектът на ПМС за приемане на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването бъде приет. Очаква се Министерството на енергетиката да въведе основание за приемането на наредбата в Закона за енергията от възобновяеми източници. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513, на 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

55. Неизпълнена мярка № 182 / Краен срок за приемане-30.08.2017 г./ - МЗ, МОСВ, МРРБ

Дата за нотификация: 27.10.2017

Проект на НИД на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Проекта на НИД на Наредба е съгласуван в РГ 20. Предстои стартиране на процедура по подписване от компетентните министри.  За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1787, на 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България

Министерство на здравеопазването

# Работна група  РГ 22 - Здравеопазване

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

56. Неизпълнена мярка № 185 / Дата за разглеждане на заседание на МС-18.10.2017 г./ - АЯР, МВР, МЕ, МЗ, МОСВ

Дата за нотификация: 06.02.2018

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Информация за хода на изпълнението:

ЗИД на Закона за безопасно използване на ядрената енергия е обнародван в ДВ,  бр. 102 от 22.12.2017 г.  Окончателният проект на Наредба за радиационната защита, изготвен от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), бе  публикуван за обществено обсъждане на сайта на МЗ на 22.12.2017г. и  изпратен на 28.12.2017 г. за повторно съгласуване в РГ22 „Здравеопазване“, във връзка с получени бележки от НЦРРЗ и МС. АЯР предостави проекта на наредба на ЕК във връзка с изпълнението на изискването за нотификация по чл. 33 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

57. Неизпълнена мярка № 190 / Краен срок за приемане-30.11.2017 г./ - ИАЛ, МЗ, НЦТХ

Дата за нотификация: 15.02.2018

Проект на НИД на Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“

Информация за хода на изпълнението:

Предвид спецификата на въпросите, които разпоредбите на проекта на наредба уреждат, продължава работата по правно-техническото оформяне на проекта. Окончателният проект ще бъде внесен за разглеждане от Ръководството на МЗ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

58. Неизпълнена мярка № 191 / Краен срок за приемане-21.09.2017 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 06.02.2018

Проект на НИД на Наредба № 30 от 31 октомври 2005 г. за условията и реда за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване

Информация за хода на изпълнението:

След обнародване на ЗИД на Закона за безопасно използване на ядрената енергия в ДВ, бр. 102 на  22.12.2017 г., проектът на Наредба бе публикуван за обществено обсъждане на сайта на МЗ.  Проектът е изпратен на 28.12.2017 г. за съгласуване в РГ 22 „Здравеопазване“. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

59. Неизпълнена мярка № 192 / Краен срок за приемане-04.08.2017 г./ - МЗ, МТИТС

Дата за нотификация: 01.01.2018

Проект на НИД на Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории

Информация за хода на изпълнението:

Окончателният проект на наредба беше съгласуван повторно от РГ 22 "Здравеопазване" на 05.12.2017 г. и от Дирекция "КВЕС" в АМС на 29.12.2017г. Процедурата за обществено обсъждане приключи на 30.12.2017г. и получените бележки са в процес на обсъждане от работната група. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

60. Неизпълнена мярка № 194 / Краен срок-31.01.2017 г./ - МВР

Изграждане на единна точка за контакт (SPOC) за обмен на информация на сертификати за паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване за граждани на трети страни

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г. Съдът на ЕС образува дело С-130/17, Европейската комисия срещу България.На 17 май 2017 година МС одобри позицията на Република България по делото. В позицията са изложени хронологично всички действия, предприети от МВР с оглед обявяването, провеждането, набирането на кандидати и приемането на решение за възлагане на обществените поръчки. Изчерпателно са представени причините за забавяне възлагането на обществените поръчки, които са свързани със сложността на техническото задание, както и с разпоредбите на националното законодателство, предвиждащи двуинстанционна процедура за обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. На 17 юли 2017 г. Европейската комисия оттегли исковата молба по дело С-130/17. На 20 юли 2017 г. е образувана нова процедура за нарушение, по която България е предоставила отговор на 17 август 2017 г.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

61. Неизпълнена мярка № 209 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.10.2016

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс и на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имуществo

Информация за хода на изпълнението:

По Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, във връзка със стартиралата на 24.11.2016 г. от Европейската комисия процедура за нарушение срещу България № 2016/0705, в рамките на междуведомствената работна група е изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс ( ЗИД на НК), включващ също така и предвидени в преходните и заключителни разпоредби на този проект допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).   Към настоящия момент, с оглед правилното транспониране на Директивата, в рамките на междуведомствената работна група за изработване на горепосочения законопроект, се обсъждат правните аспекти, свързани с механизма, осигуряващ адекватно управление на обезпечено имущество с оглед евентуална последваща конфискация, както и синхронизирането на режима на въвежданата със законопроекта разширена конфискация в наказателното производство с действащата в България уредба за отнемане на незаконно придобито имущество.  Предвиждаме следните срокове за приемане на законопроекта:

- до края на м. декември 2017 г. – окончателно изготвяне на законопроекта;

- до края на м. януари 2018 г. – приключване на необходимите съгласувателни процедури и обществени консултации;

- до края на м. февруари 2018 г. – внасяне на законопроекта за одобрение в Министерския съвет. След одобрението на законопроекта от Министерския съвет същият ще бъде внесен за приемане в Народното събрание.

Мярката е включена в Плана за действие за 2018 г.

62. Неизпълнена мярка № 210 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 27.11.2016

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

По Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане, във връзка със стартиралата на 24.01.2017 г. от Европейската комисия процедура за нарушение срещу България № 2017/0018, е изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ЗИД на НПК), който е изпратен за междуведомствено съгласуване и обществена консултация. С оглед на постъпилите по време на обсъждането бележки по същество, е преценено транспонирането на Директивата да бъде включено в изготвения проект на ЗИД на НК (във връзка с транспонирането на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, по стартиралата на 24.11.2016 г. от Европейската комисия процедура за нарушение срещу България № 2016/0705). Мярката е включена в Плана за действие за 2018 г.

63. Неизпълнена мярка № 211 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.02.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 22.05.2017

Проект на Закон за европейската заповед за разследване

Информация за хода на изпълнението:

По Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси, във връзка със стартиралата на 19.07.2017 г. от Европейската комисия процедура за нарушение срещу България № 2017/0295, същата ще бъде напълно транспонирана в националното законодателство чрез проект на самостоятелен Закон за Европейска заповед за разследване. Зконопроектътза Европейска заповед за разследване е одобрен от МС с Решение № 695/10.11.2017г. и е внесен в Народното събрание под № 702-01-47 нa 10.11.2017 г., като на 22.11.2017г. е бил гласуван на първо четене в Комисията по правни въпроси. На 7.12.2017 г. законопроектът е приет на първо четене. Мярката е включена в Плана за действие за 2018 г.

64. Неизпълнена мярка № 212 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.05.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 14.07.2017

Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

За предприемането на необходимите законодателни мерки с оглед прилагането на Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (в сила от 14 юли 2017 г.) е изготвен проектозакон за изменение на Гражданския процесуален кодекс и предстои изпращането на проекта за междуведомствено съгласуване. Мярката е включена в Плана за действие за 2018 г.

65. Неизпълнена мярка № 213 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.12.2017 г./ - МП

Дата за нотификация: 01.04.2018

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е включена в Плана за действие за 2018 г.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

66. Неизпълнена мярка № 215 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2017 г./ - МК

Дата за нотификация: 10.04.2016

Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

Поради продължаващото нетранспониране на Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар ЕК е образувала срещу страната ни процедура за нарушение № 2016/0260, по която на 16.02.2017 г. бе получено мотивирано становище. На 7 декември 2017 г. ЕК реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България поради липса на уведомление за цялостно транспониране в националното законодателство на разпоредбите на ЕС в областта на колективното управление на авторското право и сродните му права и на многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн. Комисията призовава Съда да наложи финансови санкции на България в размер на 19 121,60 EUR на ден. В изпратената на 20 декември 2017 г. допълнителна информация уведомяваме ЕК, че законопроектът е внесен за разглеждане в Народното събрание на Република Бълггария на 13.12.2017 г., като очакваме в началото на 2018 г. да бъде окончателно приет Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, с който се транспонира изцяло Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.

67. Неизпълнена мярка № 216 / Краен срок за приемане от НС-31.07.2017 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ЗИД на ЗМГО) е изработен и съгласуван в рамките на РГ 34. Изпратено е искане до ЕК за неформални консултации по проекта. След получаване на отговора от 02.02.2017 г. на ЕК България промени подготвения проект, като заличи предвиждания едногодишен срок, считано от влизане в сила на закона, в който да се прекрати служебно регистрацията на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/12 г. и предостави на вниманието на ЕК променения проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения. Във връзка с поискана допълнителна информация от ЕК на 3 април 2017 г., България изпрати отговор на 18 април 2017 г., с който страната ни потвърждава своята ангажираност да приведе Закона за марките и географските означения в съответствие с правото на Съюза и да осигури спазването на Регламент (ЕС) №1151/2012 на територията на страната. На 24.05.2017 г. ЕК отхвърли отговора на България, като предстои стартиране на процедура за нарушение. В тази връзка текстовете на ЗИД на ЗМГО са прецизирани, като е оттеглен параграф 7, който предвиждаше в едномесечен срок от влизането в сила на закона да се прекрати служебно регистрацията на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламента. Създаден е § 4., съгласно който  регистрациите на географски означения за земеделски продукти и храни по този закон, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/12 г., се прекратяват от датата на влизане в сила на закона (три дни след обнародването му в ДВ). Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 7 ноември 2017 г. и е постъпил в НС на 9 ноември 2017 г., където е разпределен на Комисия по икономическа политика и туризъм (водеща); Комисия по земеделието и храните (участваща); Комисия по културата и медиите (участваща). Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2018 г.