ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 Г. КЪМ АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 2014-2030 Г.

* посочени са партньорите, които следва да участват във финансирането

| Стратегически цели (приоритети) |  | Подцели (частни стратегически цели) |  | Мерки (оперативни цели) |  | Дейности |  | Срок на изпълнение | Очакван резултат | Индикатор | Отговорни институции |  | Прогнозна стойност на дейността (само бюджет на МТ), в лева |  |  |  | Източници на финансиране * | Бележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водеща | Партньори | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА ОКОЛНА И БИЗНЕС СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ | 1.1 | Усъвършенстване на нормативната рамка и политиките за подобряване на околната и бизнес средата в туристическия сектор | 1.1.1 | Развитие на институционалния капацитет | 1.1.1.1 | Изготвяне на функционален анализ и анализ на състоянието на човешките ресурси в МТ за оптимизиране и преструктуриране на дейността | 31.12.2019 | Подобрена организационна структура, процеси и дейности на МТ | Актуализиран Устройствен правилник на МТ | MT | Туристически сдружения, ВУЗ, МОСВ | 0 | 0 | 50 000 | 0 | Бюджет на МТ или финансиране по ОПДУ | Функционален анализ и нов УП |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.2 | Развитие на системата за контрол на качеството на туристическия продукт в сътрудничество с отговорните институции (КЗП, ДАМТН, БАБХ и други), вкл. конкретизиране на контролните правомощия и развитие на механизми за междуинституционална координация | 31.12.2018 | Подобрен контрол в туризма | Актуализирана законова и подзаконова нормативна уредба | MT | КЗП, ДАМТН, МЗХГ, БАБХ, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.3 | Създаване на механизъм за взаимодействие (напр. съвет, работна група или друго, по преценка на МТ) между МТ и образователните и изследователските институции за подпомагане на функциите, свързани с набиране, анализ, обобщение на информация и изготвяне на прогнози за развитието на туризма | 31.12.2018 | Подобрен информационно-аналитичен капацитет на МТ | Сключени споразумения за сътрудничество; разработени съвместни анализи | МТ | ВУЗ, туристически сдружения, изследователски и консултантски организации в областта на туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  | 1.1.2 | Развитие на нормативната уредба и политиките в областта на туризма | 1.1.2.1 | Актуализация на ЗТ, ЗУЧК и друга свързана нормативна база, в т.ч.: - Регламентиране на предложените в този План институционални промени - Систематизиране и допълнение на функциите и задачите на органите за управление на туризма - Конкретизиране на правната уредба в областта на управлението на туристическите райони - Въвеждане на нов подход при регламентирането на туристическите сдружения - Правна уредба на националните курорти - Оптимизиране на реда и условията за категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене - Прецизиране на уредбата при сертифицирането на балнеолечебни (медикълспа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове - Въвеждане на детайлни правила за вписване на ски училищата - Прецизиране на правилата за ски пистите и ски зоните - Прецизиране на организацията на ползването и туристическото обслужване на плажовете - Законова делегация за създаване на правила за безопасност при ползване на басейни и водни атракциони - Прецизиране на органите за контрол и техните правомощия - Презициране на нормативната уредба във връзка с упражняването на професии в туристическата индустрия и признаването на „правоспособност“ за екскурзоводи, планински водачи и ски учители - Подобряването на условията за туризъм с кемпери и каравани: въвеждане на регистрация на къмпингите; уреждане на възможностите за спиране и отсядане на каравани и кемпери; въвеждане на означения - Синхронизация с други нормативни актове | 31.12.2018 | Подобрена нормативна рамка | Актуализиран ЗТ, ЗУЧК и свързана нормативна уредба | MT | Министерства на свързани сектори, туристически сдружения | 0 | 40 000 | 0 | 0 | - | Обществена поръчка за разработване на ЗИД |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2.2 | Усъвършенстване на методиката за отдаване под наем на морски плажове | 31.12.2018 | Подобрени условия за отдаване под наем на морските плажове | Актуализирана методика за отдаване под наем на морските плажове; актуализиране на свързана нормативна уредба | MT | туристически сдружения | 0 | до 30 000 | 0 | 0 | Бюджет на МТ | Съгласно индикаторите, предвидена е обществена поръчка |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2.3 | Инициатива за промени в нормативната уредба във връзка с развитието на културния туризъм: усъвършенстване на реда и условията за получаване статут на „паметник на културата“ и възможностите за прехвърляне на собственост, ако тя е частна | 31.12.2018 | Подобрени условия за развитие на културен туризъм | Актуализирана нормативна уредба | МТ | МК, Общини, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2.4 | Инициатива за създаване на правила за функциониране на споделени услуги в областта на туризма, в полза на туристите и в защита на бизнеса от нелоялна конкуренция | 31.12.2018 | Инициирана дискусия за регламентация на споделените услуги в областта на туризма | Актуализирана нормативна уредба | MT | МИ, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2.5 | Въвеждане на единни стандарти за маркиране на туристическите пътища и пътеки; местата за практикуване на къмпинг туризъм, в синхрон с европейските практики за маркиране; въвеждане на единни стандарти за маркиране на велосипедните маршрути и обвързването им с Европейската мрежа на велосипедните маршрути ЕвроВело | 31.12.2019 | Подобрено маркиране на туристически пътища и пътеки, места за практикуване на къмпинг туризъм, плажове и ски писти; вело маршрути | Разработени или усъвършенствани стандарти за маркиране | MT | МОСВ, МЗХГ, МРРБ, МВР, Общини, туристически сдружения, европейски организации (напр. ЕвроВело) | 0 | 0 | 20 000 | 0 | Бюджет на МТ, Общински бюджети | Усъвършенстване/изработка на стандарти; маркировката следва да е за сметка на общините |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2.6 | Консолидиране на заинтересованите страни за уточняване на параметрите за развитие (постигане на съответствие между търсенето и капацитета) на ски зони Банско-Добринище, Боровец, Пампорово-Чепеларе, Витоша, Мальовица, Паничище, Беклемето, Ком-Берковица, Узана, Юндола, Белмекен, Бодрост-Картала, Семково | 31.12.2018 | Устойчиво развитие и подобрено управление на ски зоните | Проведени срещи между заинтересованите страни; изработени документи; осъществени промени в нормативната уредба | MT | МОСВ, МИ, МРРБ, МТИТС, Общини, концесионери, екологични организации | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Срещи между заинтересованите страни |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2.7 | Актуализиране на Наредбата за единните стандарти и организацията на дейността на националната мрежа от ТИЦ по чл. 58(4) от ЗТ за дефиниране на взаимоотношенията на ТИЦ с ОУТР | 31.12.2019 | Регламентирано взаимодействие между ТИЦ и ОУТР | Промени в нормативната уредба | МТ | ОУТР, туристически сдружения, ТИЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  | 1.1.3 | Подобряване на качеството на туристическия продукт | 1.1.3.1 | Въвеждане в действие на национална система за сертифициране на качеството (или национален етикет за качество) в туризма | 31.12.2020 | Повишено качество на туристическите продукти и услуги, предоставяни от предприятията в туризма | Създадена/актуализирана и въведена в действие национална система за сертифициране на качеството/национален етикет за качество в туризма | МТ | ОУТР, туристически сдружения | 0 | 0 | 60 000 | 10 000 | Бюджет на МТ | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  | 1.1.4 | Насърчаване на опазването на околната среда, ефективното управление на ресурсите и прилагането на мерки за адаптация към климатичните промени | 1.1.4.1 | Съдействие за разработката на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени в частта за сектор „Туризъм“ | 30.12.2019 | Подобряване на процеса на адаптация към климатичните промени и намаляване на ефектите от тях върху туристическия сектор | Предоставена информация за изработката на националната стратегия | МОСВ | МТ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.4.2 | Взаимодействие с образователните институции за включване на предмети в учебните програми на ученици и студенти в областта на туризма, свързани с ефективно управление на ресурсите, опазване на околната среда, климатични промени и необходими адаптационни действия | 31.12.2020 | Подобрено образование в областта на устойчивото развитие на туризма | Актуализирани учебни програми за професионални гимназии и ВУЗ | МТ | МОСВ, ВУЗ, ПГТ, ОУТР | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.4.3 | Взаимодействие с образователните институции за създаване на програми за устойчиво управление на туризма за ОКС "бакалавър" и "магистър" | 31.12.2020 | Осигуряване на кадри със специфични познания в областта на устойчивото развитие на туризма | Създадени програми за устойчиво развитие на туризма за ОКС "бакалавър" и "магистър" | МТ | МОН, ВУЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.4.4 | Организация и провеждане на тематични събития, съвместно с МОСВ и водещи екологични НПО, за насърчаване на отговорното използване на защитените територии и зони за целите на туризма, защитата, опазването и управлението на местното биоразнообразие и природа | ежег. до 2020 | Повишена информираност на бизнеса за отговорното използване на защитените територии и зони за целите на туризма, защитата, опазването и управлението на местното биоразнообразие и природа | Проведени тематични събития; дял на информираните предприятия за отговорното използване на защитените територии и зони; дял туристически предприятия, които активно подкрепят защитата, опазването и управлението на местното биоразнообразие и природа | МТ | МОСВ, МЗХГ, Дирекции на НП и ПП, ОУТР | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | Бюджет на МТ, бюджет на МОСВ | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.4.5 | Разширяване на Годишните награди за туризъм на МТ и включване на нови категории (например, категория „Социално отговорен туристически бизнес”, „Устойчиво развиващо се туристическо предприятие“, „Предприятие в процес на адаптация към климатичните промени“, „Предприятие, осигуряващо обучение на млади кадри, социализиране и мотивиране на стажанти - студенти по туризъм и други (напр. най-млад бизнес)“, „Най-добър сайт на туристически бизнес“ и други) | ежег. до 2020 | Повишена социална отговорност на туристическия бизнес | Дял социално отговорни туристически предприятия | МТ | МОН, ПГТ, ВУЗ, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  | 1.1.5 | Насърчаване на развитието на инфраструктурата | 1.1.5.1 | Сътрудничество с отговорните институции за подобряване на транспортната инфраструктура (пътна, жп, летищна, пристанищна) в страната | 31.12.2020 | Подобрена транспортна инфраструктура в страната като цяло | Удовлетвореност на туристите от качеството на транспортната инфраструктура в страната като цяло и по елементи - пътна, пристанищна, жп, летищна; дял на пътищата от републиканската пътна мрежа в лошо състояние; | MT | МРРБ, МТИТС | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5.2 | Взаимодействие с отговорните институции за създаване и поддържане на транспортната и друга инфраструктура в туристическите места, вкл. осигуряване и поддържане на удобни и с достатъчен капацитет паркинги за организирани и индивидуални туристи | 31.12.2020 | Подобрена транспортна и друга инфраструктура на туристическите места | Удовлетвореност на туристите от качеството на транспортната и друга инфраструктура в туристическите места | MT | МРРБ, МТИТС, Общини | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5.3 | Взаимодействие с отговорните институции за подобряване на пречистването и отвеждането на отпадъчните води в туристическите места | 31.12.2020 | Подобрено пречистване и отвеждане на отпадъчните води в туристическите места | Дял на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води; дял на населението, свързано с обществена канализация без пречистване; удовлетвореност на туристите от пречистването и отвеждането на отпадъчните води в туристическите места | MT | МРРБ, МОСВ, Общини | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5.4 | Взаимодействие с отговорните институции за ефективно управление на отпадъците в туристическите места | 31.12.2020 | Подобрено управление на отпадъците | Удовлетвореност на туристите от чистотата на туристическите места | MT | МРРБ, МОСВ, Общини | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5.5 | Взаимодействие с отговорните институции за повишаване на хигиената на плажовете и крайплажните пространства | 31.12.2020 | Подобрена хигиена на плажовете и крайплажните пространства | Удовлетвореност на туристите от чистотата на плажовете и крайплажните пространства | MT | МРРБ, МОСВ, Общини | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5.6 | Взаимодействие с отговорните институции за актуализиране на визуализацията на организацията на функционирането на плажовете | 31.12.2020 | Актуализирана визуализация на организацията на функционирането на плажовете | Брой плажове с актуализирана визуализация; удовлетвореност на туристите от визуализацията на организацията на функционирането на плажовете | MT | МРРБ, МОСВ, Общини | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5.7 | Взаимодействие с отговорните институции за опазване на чистотата на водните басейни и прилежащата им крайбрежна територия (вкл. язовири, езера, реки) | ежег. до 2020 | Подобрена чистота на водните басейни и прилежащите крайбрежни територии | Удовлетвореност на туристите от чистотата на водните басейни и крайбрежните им територии | MT | МОСВ, Общини | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5.8 | Взаимодействие с отговорните институции за поддържане на туристическите пътища/екопътеките в страната | ежег. до 2020 | Подобрено състояние на туристическите пътища/екопътеки в страната | Брой качествено поддържани туристически пътища/екопътеки; Удовлетвореност на туристите от състоянието на туристическите пътища/екопътеки в страната | MT | МОСВ, Общини, туристически сдружения (БААТ, БАСЕТ, БТС) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5.9 | Взаимодействие с отговорните институции за развитие на спортната инфраструктура: повишаване на степента на съоръженост на стадиони, писти и зали с иновативни спортни атракции и удобства на високотехнологична основа (напр. виртуални туристически беседи от именити спортисти и други); подобряване на общата техническа спортна инфраструктура за посрещане нуждите на параатлети и спортисти със специални нужди; създаване на нови или подобряване на съществуващи спортни съоръжения за осигуряване на възможности за провеждане на международни спортни събития | 31.12.2020 | Развита спортна инфраструктура | Брой създадени/рехабилитирани/ снабдени с ново оборудване спортни съоръжения и инфраструктура; удовлетвореност на туристите от състоянието на спортната инфраструктура | MT | ММС, Общини, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5.10 | Взаимодействие с отговорните институции за развитие на водните спортове и спортния риболов: поддръжка и обезопасяване на водните басейни за осигуряване на достъпа и безопасността на участниците в екстремни водни спортове и спортен риболов | 31.12.2020 | Подобрено състояние на водните басейни, осигурена безопасност на ползвателите | Брой поддържани и обезопасени водни басейни за практикуване на водни спортове и спортен риболов; удовлетвореност на туристите от състоянието на водните басейни | MT | МОСВ, Общини, БЛРС, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5.11 | Взаимодействие с отговорните институции за подобряване на инфраструктурата за предлагане на приключенски туризъм и екстремни спортове (скално или планинско катерене, скачане с бънджи, рафтинг и други), при спазване на режимите на защитените територии, обявени по реда на ЗЗТ, и защитените зони, обявени по реда на ЗБР | 31.12.2020 | Подобрена инфраструктура за практикуване на екстремни спортове | Удовлетвореност на туристите от състоянието на инфраструктурата и възможностите за практикуване на приключенски туризъм и екстремни спортове | MT | МОСВ, Общини, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5.12 | Взаимодействие с отговорните институции за модернизиране на съществуващите, създаване на нови тематични градски центрове за развлечение (лунапаркове, минипаркове, зоокътове и градини, градски и морски градини и други) | 31.12.2020 | Подобрена градска развлекателна среда | Удовлетвореност на туристите от градската развлекателна среда | MT | Общини, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5.13 | Взаимодействие с отговорните институции за подобряване на инфраструктурата и изгледа на търговски улици и пазарни площадки (пазари) в градовете с цел превръщането им в градски търговско-развлекателни микро-дестинации | 31.12.2020 | Подобрена инфраструктура на търговските улици и пазарни площадки | Удовлетвореност на туристите от инфраструктурата на търговските улици и пазарни площадки | MT | Общини, туристически сдружения, ОУТР | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5.14 | Взаимодействие с отговорните институции за създаване на специализирана инфраструктура за кемпери и каравани | 31.12.2020 | Подобрена инфраструктура и условия за развитие на туризъм с кемпери и каравани | Удовлетвореност на туристите от възможностите за практикуване на туризъм с кемпери и каравани | MT | МРРБ, МОСВ, Общини, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5.15 | Взаимодействие с морските и речните пристанища за модернизиране на пристанищната инфраструктура за приставане и обслужване на морските и речните круизни кораби | 31.12.2020 | Модернизирана пристанищна инфраструктура за приемане на круизни кораби | Брой пристанища с модернизирана инфраструктура за обслужване на круизни кораби; удовлетвореност на туристите от състоянието на инфраструктурата за обслужване пътници | MT | МТИТС, Общини, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  | 1.1.6 | Подобряване на достъпността на дестинацията | 1.1.6.1 | Взаимодействия с авиокомпании за откриване и поддържане на допълнителни въздушни връзки за летищата в София, Пловдив, Бургас и Варна | ежег. до 2020 | Развити въздушни връзки с нови дестинации | Проведени срещи и подписани споразумения с авиокомпании | МТ | МТИТС, Общини, туристически сдружения, авиокомпании и летища | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.6.2 | Взаимодействие с МВнР за ускоряване и облекчаване на процеса на издаване на туристически визи за основни емитивни пазари или пазари с потенциал | ежег. до 2020 | Ускорен и облекчен визов режим за туристи | Подписани споразумения за облекчени процедури за основни емитивни пазари | МТ | МВнР | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.6.3 | Взаимодействие с отговорните институции за подобряване на транспортните връзки (в т.ч. и връзките от летищата и пристанищата до туристическите места) и означенията (маркировка и указателни табели) между и в туристическите места | ежег. до 2020 | Развити транспортни връзки между туристическите места | Брой оптимизирани транспортни връзки; удовлетвореност на туристите от транспортните връзки между туристическите места | МТ | МТИТС, МРРБ, Общини, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.6.4 | Взаимодействие с отговорните институции за оптимизиране на ГКПП за по-бърз и удобен пропускателен режим за круизните пътници | ежег. до 2020 | Улеснен пропускателен режим за круизни пътници | Средно време за обслужване на круизни пътници на ГКПП; удовлетвореност на круизните пътници от пропускателния режим | МТ | МВР, МТИТС | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  | 1.1.7 | Подобряване на условията за сигурност и безопасност на туристите в България | 1.1.7.1 | Разработване на План за противодействие на тероризма в туризма във връзка с Националния план за противодействие на тероризма, в съответствие със Закона за противодействие на тероризма | ежег. до 2020 | Увеличена сигурност на туристите на територията на страната | Разработен Годишен план за противодействие на тероризма в туризма | МТ | МВР | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.7.2 | Съдействие на МВР при планиране на мерките за сигурност на туристите в националните курорти (туристическите места и туристически точки) | ежег. до 2020 | Увеличена сигурност на туристите на територията на страната | Участия на МТ в срещи за планиране на мерките за сигурност на туристите в националните курорти; удовлетвореност на туристите от мерките за сигурност в националните курорти | МТ | МВР, Общини | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.7.3 | Взаимодействие с компетентните органи за организация и поддържане на висока степен на безопасност на движението в рамките на туристическите места и около туристическите точки, вкл. в морските курорти | ежег. до 2020 | Увеличена безопасност на туристите и подобрен трафик до, около и в туристическите места | Удовлетвореност на туристите от организацията и безопасността на движението | МТ | МВР, Общини | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.7.4 | Взаимодействие с компетентните органи за установяване на сигурен и безопасен пропускателен режим в курортите | ежег. до 2020 | Увеличена сигурност и безопасност на туристите в курортите | Удовлетвореност на туристите от сигурността и безопасността в курортите | МТ | МВР | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.7.5 | Взаимодействие с компетентните органи за поддържане на висока степен на безопасност на съоръженията в туристическите места, туристическите точки и обекти | ежег. до 2020 | Увеличена безопасност на съоръженията в туристическите места, туристическите точки и обекти | Удовлетвореност на туристите от осигурената безопасност на съоръженията | МТ | МИ, ДАМТН, КЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  | 1.1.8 | Развитие на човешките ресурси в туристическия сектор | 1.1.8.1 | Разработка на концепция за развитие на човешките ресурси в туризма (концепция за създаване, задържане и привличане на кадри в туризма) | 30.12.2019 | Подобрено управление и качество на човешките ресурси в туризма | Разработена концепция за развитие на човешките ресурси в туризма | МТ | МОН, НАППО, НАОА, ВУЗ, МТСП, туристически сдружения, други членове на Между-ведомствения съвет за кадрите в туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.8.2 | Насърчаване на осигуряването на равни възможности на жените и мъжете, работещи в сферата на туризма чрез прилагане принципа на равнопоставеност между половете | 31.12.2018 | Повишаване на равнопоставеността между половете сред заетите в туризма | Проведена кръгла маса по проблемите на равнопоставеността в сектора; набелязани мерки за преодоляване на дисбаланса | МТ | МТСП | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.8.3 | Развитие на партньорство с МОН за създаване на законодателна основа за съгласуване на държавния план-прием за професионалните гимназии, в които се придобива професионална квалификации в областта на туризма | ежег. до 2020 | Участие на МТ в разработката и приемането на държавния план-прием за професионалните гимназии. Подобряване качеството на обучение по туризъм в професионалните гимназии | Съгласуван държавен план-прием за професионалните гимназии, в които се придобива професионална квалификация в областта на туризма; удовлетвореност на учащите и бизнеса от качеството на обучение в професионалните гимназии. | МТ | МОН, ПГТ, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.8.4 | Провеждане на регулярни проучвания на потребностите от работна сила в туризма (самостоятелно или в партньорство с МТСП) за осигуряване на връзка между бизнеса и образователната система | ежег. до 2020 | Повишена информираност за потребностите от работна сила в туризма. Осигуряване на условия за по-добър баланс между търсенето и предлагането на работна сила в сектора | Проведени проучвания за потребностите от работна сила в туризма | МТСП | МТ | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет на МТСП |  |
|  |  |  |  | 1.1.9 | Насърчаване на инвестициите в туризма и осигуряване на достъп до финансиране | 1.1.9.1 | Развитие на партньорство с МРРБ, МОСВ, МИ, БАИ и общините за изготвяне на инвестиционна карта | 31.12.2017 | Изградено между-институционално сътрудничество за подобряване на инвестиционните възможности в туризма | Изготвена карта на инвестиционни възможности по туристически райони | МТ | МИ, МРРБ, МОСВ, общини, БАИ, туристически сдружения | 17 500 | 0 | 0 | 0 | Бюджет на МТ | Изготвяне на инвестиционната карта |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.9.2 | Развитие на партньорства с отговорните институции за административно облекчаване и ускоряване на инвестиционния процес в туристически обекти | ежег. до 2020 | Подобрени условия за инвестиции в туризма | Актуализиране на нормативната уредба на национално и местно ниво за административно облекчаване и ускоряване на инвестиционния процес | МТ | МИ, БАИ, МРРБ, МОСВ, общини, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.9.3 | Регулярно предоставяне на актуална информация за възможни източници на финансиране на туристическия бизнес | ежег. до 2020 | Повишена информираност за възможностите за финансиране на туристическия бизнес | Публикации на интернет страницата на МТ, организирани събития и обучения, предоставени информационни материали за възможни източници на финансиране на туристическия бизнес; удовлетвореност на бизнеса от информацията за възможните източници на финансиране | МТ | Туристически сдружения, общини | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.9.4 | Съдействие за получаване на облекчени условия за развитие на туристическия бизнес от страна на банкови и други финансови институции, вкл. за развитие на продукти или местни услуги за ниския сезон | ежег. до 2020 | Подобрени условия за финансиране на развитието на туристическия бизнес | Споразумения с банки и други финансови институции за предоставяне на облекчени условия за развитие на туристическия бизнес; удовлетвореност на бизнеса от условията за финансиране в банки и други финансови институции | МТ | МИ, общини | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Срещи с банки и други финансови институции |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.9.5 | Организиране на съвместни форуми с отговорните институции (МРРБ, МОСВ, МИ, БАИ) за популяризиране на България като дестинация за привличане на инвестиции в областта на туризма | ежег. до 2020 | Подобряване на инвестиционната атрактивност на дестинацията | Организирани инвестиционни форуми | МТ | МРРБ, МОСВ, МИ, БАИ, | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 00 | Бюджет на МТ | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  | 1.1.10 | Насърчаване на иновациите в туризма | 1.1.10.1 | Проучване на добри национални и чуждестранни практики и политики за внедряване на иновации в туристическия сектор | 31.12.2020 г. | Повишена информираност на бизнеса за добрите практики и политики, прилагани в други държави | Проведени проучвания; идентифицирани добри практики и политики за внедряване на иновации в туристическия сектор; удовлетвореност на бизнеса от получаваната информация | МТ | МИ, ИАНМСП | 0 | 0 | 0 | 15 000 | Бюджет на МТ | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.10.2 | Съдействие за регулярно провеждане на събития (форуми, конференции и други) на национално ниво и по туристически райони за популяризация на актуалните тенденции и иновации в туристическия сектор с гост лектори от успешни български и чуждестранни иновативни предприятия в туризма (напр. сходни с WEBIT) | ежег. до 2020 | Повишена информираност на бизнеса за актуалните тенденции и иновации в туристическия сектор | Проведени събития на национално ниво и по туристически райони. | МТ | МИ, ИАНМСП, ВУЗ, ОУТР, туристически сдружения | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | Бюджет на МТ, съгласно Годишната програма за национална туристическа реклама, бюджет на ОУТР | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.10.3 | Съвместни инициативи с общини и туристически организации за реализиране на туристическото предлагане чрез съвременни техники, в т.ч. създаване на обогатена реалност (Augmented Reality), на виртуална реалност (Virtual Reality) – напр. виртуални разходки в 3D реконструкции, и/или използване на носими устройства (Wearables) | ежег. до 2020 | Подобрено представяне на туристическите възможности на България чрез въвеждане на иновации | Проведени събития/обучения на тема обогатена и виртуална реалност и използване и ползи от носими устройства | МТ | МИ, ИАНМСП, ВУЗ, ОУТР, туристически сдружения | 0 | 0 | 5 000 | 10 000 | Бюджет на МТ, Бюджет на ОУТР, туристически бизнес (чрез заплащане на обученията) | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.10.4 | Партньорство за облекчаване на достъпа и процедурите за сътрудничество на МСП в туризма със съвременни иновативни организации за подпомагане на бизнеса | ежег. до 2020 | Облекчени условия за използване на ресурсите на иновативните организации за подпомагане на бизнеса | Проведени срещи и подписани споразумения за сътрудничество с иновативни организации за подпомагане на бизнеса | МТ | МИ, ИАНМСП, ВУЗ, ОУТР, общини | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  | 1.1.11 | Намаляване на сивата икономика в сектора | 1.1.11.1 | Цялостно въвеждане в действие на ЕСТИ и развитие на системата според потребностите на дестинацията и бизнеса | 31.12.2018 | Получена реална информация за състоянието на сектора | Въведени в експлоатация всички функции и елементи на ЕСТИ; регулярна актуализация на ЕСТИ | МТ | МФ, МВР, МИ, туристически сдружения, общини | 0 | 1200 000 | 50 000 | 50 000 | Бюджет на МТ/ Средства по ОПИК | Според условията на текущата обществена поръчка |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.11.2 | Онлайн информационна кампания за туристите за изискване на фискални документи от доставчиците при ползване на туристически услуги | ежег. до 2020, преди активния сезон | Променени нагласи на туристите към изискването и получаването на фискални документи от доставчиците при потребление на туристически услуги | Проведена информационна кампания; дял от населението, изисквали фискални документи при последното си пътуване в страната | МТ | МФ, НАП, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.11.3 | Развитие на сътрудничество с НАП за създаване на рубрика или статия на сайта на лотарията, специално посветени на касовите бележки в туризма | ежег. до 2020 | Подобрено междуинституционално сътрудничество за борба със сивата икономика и намален дял на сивия сектор в туризма | Създадена рубрика/статия на сайта на НАП; дял туристи, участвали в лотарията с бележки, издадени от туристически предприятия | МТ | НАП, МФ, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  | 1.1.12 | Подобряване на информационното осигуряване на дестинацията и туристическата индустрия | 1.1.12.1 | Изработка на концептуална рамка за цялостно информационно обезпечаване на дестинацията и туристическата индустрия, която: - Определя необходимата за дестинацията и индустрията информация - Определя вида й - първична (от изследвания) и вторична информация (от други източници, вкл. ЕСТИ) - Фиксира конкретните данни и индикатори, които ще бъдат мониторирани (за целите на оценките на НСУРТРБ и други, вкл. специфични индикатори, касаещи адаптацията към климатичните промени в туризма) - Определя методологията на набиране на информацията, когато тя е първична, и източниците на набиране на вторични данни - Определя регулярността на набиране на информацията и актуализация на данните - Регламентира начина на обобщаване, анализ и представяне на информацията (вкл. с разрези, напр. по туристически райони или други характеристики) - Определя регулярността и местата за публикуване на информацията | 31.12.2019 | Подобрена информационна осигуреност на дестинацията и заинтересованите страни | Разработен план за информационно обезпечаване на дестинацията и туристическата индустрия | МТ | ОУТР, общини, туристически сдружения | 0 | 0 | 15 000 | 0 | Бюджет на МТ, Бюджет на ОУТР | Външни експерти |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.12.2 | Прецизиране и допълване на регистрационната информация в Регистрите на МТ с цел използването й едновременно за административни и аналитични цели | 31.12.2019 | Подобрена информационна осигуреност на дестинацията и заинтересованите страни | Прецизирани и допълнени регистри | МТ | Общини | 0 | 0 | 10 000 | 0 | Бюджет на МТ, Общински бюджети | Актуализация и допълване на данните |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.12.3 | Изработка на методология, на основата на инструментариума на системата ETIS (с допълнителни въпроси в съответствие с нуждите на дестинацията), и регулярно провеждане на стандартизирани проучвания сред чуждестранните посетители и българите, пътуващи в страната (visitor surveys) | ежегодни проучвания след 2019 г. | Осигурена актуална информация за нагласите, поведението и мотивацията на туристите; осигурена информация за оценката на НСУРТРБ | Изработена методология и проведени проучвания сред чуждестранни посетители и българи, пътуващи в страната | МТ | няма | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | Бюджет на МТ | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.12.4 | Изработка на методология, на основата на инструментариума на системата ETIS (с допълнителни въпроси, свързани с бизнес среда, фирмени ресурси и конкурентоспособност, заети лица и качество на образованието), и регулярно провеждане на стандартизирани проучвания сред туристическите предприятия | ежегодни проучвания след 2019 г. | Осигурена актуална информация туристическите предприятия и състоянието на бизнес средата; осигурена информация за оценката на НСУРТРБ | Изработена методология и проведени проучвания сред туристическите предприятия | МТ | няма | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | Бюджет на МТ | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.12.5 | Изработка на методология на основата на инструментариума на системата ETIS и регулярно провеждане на стандартизирани проучвания сред населението | ежегодни проучвания след 2019 г. | Осигурена актуална информация за нагласите на местните общности; осигурена информация за оценката на НСУРТРБ | Изработена методология и проведени проучвания сред населението | МТ | няма | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | Бюджет на МТ | Съгласно индикаторите |
|  |  | 1.2 | Повишаване на ефективността на функциониране и подобряване на взаимодействието между институциите и организациите на национално, областно и общинско ниво (държавен и частен сектор), отговорни за развитието на туризма | 1.2.1 | Повишаване на ефективността на функциониране на Националния съвет по туризъм (НСТ) | 1.2.1.1 | Въвеждане на гъвкави системи за комуникация между заинтересованите страни, участници в НСТ, Междуведомствения съвет за кадрите в туризма, работни групи и други, в т.ч. механизъм за онлайн обмен на информация и други | 30.12.2020 | Оптимизирана комуникация и подобрена ефективност на работата на структурите към МТ | Създаден форум за обмен на информация, обучени участници в структурите към МТ за работа с форума | МТ | членове на съответните структури | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | Бюджет на МТ | Създаден форум за обмен на информация |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.1.2 | Разработка и реализация на годишна програма и план за действие на НСТ | ежег. до 2020 | Подобрено функциониране на НСТ | Разработена и реализирана годишна програма и план за действие на НСТ | МТ | НСТ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.1.3 | Провеждане на изнесени заседания на НСТ | ежег. до 2020 | Подобрено взаимодействие с местни заинтересовани страни | Проведени изнесени заседания | МТ | Общини | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | Бюджет на МТ, Общински бюджети | По 3 годишно |
|  |  |  |  | 1.2.2 | Повишаване на ефективността на функциониране на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма | 1.2.2.1 | Разработка на детайлна годишна програма и план за действие на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма | ежег. до 2020 | Подобрено функциониране на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма | Разработена детайлна годишна програма и план за действие на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма | МТ | Междуведомствен съвет за кадрите в туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.2.2 | Провеждане на изнесени заседания на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма по месеци | ежег. до 2020 | Подобрено взаимодействие с местни заинтересовани страни | Проведени изнесени заседания | МТ | ВУЗ, туристически сдружения, общини | 0 | 0 | 5 000 | 10 000 | Бюджет на МТ, Общински бюджети | по 2 годишно |
|  |  |  |  | 1.2.3 | Повишаване на ефективността на взаимодействието на областно и общинско ниво | 1.2.3.1 | Провеждане на дискусии, кръгли маси или друга форма на обсъждане на проблемите в туризма на областно ниво | ежег. до 2020 | Подобрено взаимодействие между МТ и областните управи | Проведени събития | МТ | Областни управи, ОУТР, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.3.2 | Провеждане на дискусии, кръгли маси или друга форма на обсъждане на проблемите в туризма на общинско ниво | ежег. до 2020 | Подобрено взаимодействие между МТ и общините | Проведени събития | МТ | Общини, ОУТР, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет на МТ; общински бюджети | Провеждане на събития |
|  |  | 1.3 | Подобряване на взаимоотношенията на международно ниво | 1.3.1 | Развитие на партньорства с международни организации | 1.3.1.1 | Иницииране и участие в инициативи на Световната туристическа организация (UNWTO) в полза на българския туризъм | ежег. до 2020 | Подобрен имидж на България като туристическа дестинация и развитие на нови партньорства | Инициирани и проведени срещи; участия в инициативи на UNWTO; подобрен имидж на България като туристическа дестинация | МТ | UNWTO | 200 000 | 280 000 | 250 000 | 250 000 | Бюджет на МТ | Индикативни разходи за организиране на събития и включен членски внос |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.1.2 | Развитие на партньорство със Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC) | ежег. до 2020 | Подобрен имидж на България като турист. дестинация и развитие на нови партньорства | Подписано споразумение за партньорство; участия в инициативи на WTTC | МТ | WTTC | 0 | 150 000 | 50 000 | 50 000 | Бюджет на МТ | 2018 г. – Форум, индикативни разходи за събития за 2019 г. и 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.1.3 | Иницииране и участие в инициативите на Европейската туристическа комисия (ETC) за маркетинг на българския туризъм | ежег. до 2020 | Подобрен имидж на България като туристическа дестинация и развитие на нови партньорства | Инициирани и проведени срещи; участия в инициативи на ETC; подобрен имидж на България като туристическа дестинация | МТ | ETC | 40 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 | Бюджет на МТ | Членски внос |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.1.4 | Иницииране и участие в инициативи на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) | ежег. до 2020 | Подобрен имидж на България като туристическа дестинация и развитие на нови партньорства | Инициирани и проведени срещи; участия в инициативи на ОЧИС; подобрен имидж на България като туристическа дестинация | МТ | ОЧИС, МВнР | 15 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | Бюджет на МТ | Разходи за събития, без членски внос, кандидатстване за продължаване на мандата за координатор на работна група |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.1.5 | Иницииране и участие в инициативи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) | ежег. до 2020 | Подобрен имидж на България като туристическа дестинация и развитие на нови партньорства | Инициирани и проведени срещи; участия в инициативи на OECD; подобрен имидж на България като туристическа дестинация | МТ | OECD | 0 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | Бюджет на МТ | Членски внос за пълноправно членство и участие в заседанията |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.1.6 | Развитие на партньорства на основа договорни отношения с държавните органи за управление на туризма; учредяване на двустранни работни групи по туризъм | ежег. до 2020 | Подобрено представяне на България като туристическа дестинация и привличане на туристи | Инициирани и организирани срещи; подписани споразумения за партньорство; участия в работни групи по туризъм | МТ | Държавни органи по туризъм в страните | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Бюджет на МТ | Работни групи и партньорски споразумения |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.1.7 | Сътрудничество на МТ с Дипломатическия корпус, акредитиран на територията на България | Ежег. до 2020 | Подобрено представяне на България като туристическа дестинация и привличане на туристи | Организирани работни срещи, посещения и съвместни мероприятия и инициативи | МТ | МВнР, МИ, Дипломатически корпус | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | Бюджет на МТ | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.1.8 | Съдействие на МТ в партньорство с БСБСПА и ЕСПА за договаряне на здравни услуги между здравните каси в страните от ЕС и балнеологичните центрове в България | 31.12.2019 | Подкрепа за развитието на здравния туризъм | Инициирани и организирани срещи; подписани споразумения за партньорство | МТ | МЗ, Туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 2 | РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТО-СПОСОБЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕКТОР | 2.1 | Подобряване на фирмените ресурси за повишаване на конкурентоспособността на туристическата индустрия | 2.1.1 | Насърчаване на въвеждането и сертификацията на системи за управление на качеството | 2.1.1.1 | Разработка и разпространение на онлайн информационни материали за повишаване на информираността на бизнеса за значението на системите за управление и сертификацията | 31.12.2020 | Повишена информираност на бизнеса за значението на системите за управление и сертификацията | Публикувана и разпространена до заинтересованите страни информация за ползите и значението на системите за управление на качеството | МТ | Туристически сдружения, БИС, БСА | 0 | 0 | 0 | 10 000 | Бюджет на МТ | Разработка на информационните материали, ежегодна актуализация и разпространение |
|  |  |  |  | 2.1.2 | Подобряване на информационната осигуреност на бизнеса | 2.1.2.1 | Провеждане на пазарни проучвания за МСП в туризма | 31.12.2020* | Подобряване на информационното осигуряване в сектора и създаване на предпоставки и инструменти за вземане на информирани решения в областта на туристическия маркетинг | Проведени проучвания, публикувани резултати от проучвания | МТ | Няма | 0 | 0 | 0 | 120 000 | Средносрочна рамкова програма за подкрепа на дейности по ОПИК 2014-2020 | *Срокът може да бъде различен в зависимост от датата на стартиране на проекта (срок на проекта – 36месеца) |
|  |  |  |  | 2.1.3 | Подобряване на индивидуалното фирмено представяне и реклама | 2.1.3.1 | Разработване на насоки за онлайн маркетинг и реклама (по примера на VisitBritain) за подобряване на представянето на туристическите предприятия | 31.12.2020 | Подобрено представяне на предприятията пред клиентите и на туристическия пазар | Разработени и публикувани онлайн наръчници за туристическите предприятия; публикуване на наръчниците; удовлетвореност на бизнеса от помагалата | МТ | МИ, ИАНМСП, туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 2 000 | Бюджет на МТ | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.3.2 | Организиране и провеждане на информационни срещи за ОУТР, организациите на бизнеса, ТИЦ и други заинтересовани страни за използването на националния бранд | 2019-2020 | Повишена информираност на заинтересованите страни за коректното използване на националния бранд | Проведени информационни срещи за заинтересованите страни | МТ | ОУТР, туристически сдружения, ТИЦ, Общини | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | Бюджет на МТ, Бюджет на ОУТР, Бюджет на ТИЦ, Общински бюджет | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  | 2.1.4 | Предоставяне на подкрепа на МСП за участие в международни събития и изложения | 2.1.4.1 | Изготвяне на анализ и подбор на специализирани борси и изложения за участие на представители на МСП в туризма и туристически сдружения | 31.12.2020* | Идентифициране на предпочитаните борси и изложения | Изготвен анализ на резултатите и ефекта от участие в организирани борси и изложения Проведен подбор | МТ | Няма | 0 | 0 | 0 | 50 000 | Средносрочна рамкова програма за подкрепа на дейности по ОПИК 2014-2020 | *Срокът може да бъде различен в зависимост от датата на стартиране на проекта (срок на проекта – 36 месеца) Дейността е индикативна |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.4.2 | Участие в специализирани борси и изложения | 31.12.2020* | Популяризиране на туристическите продукти, предлагани от МСП, на международните пазари | Участвали МСП | МТ | Няма | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | Средносрочна рамкова програма за подкрепа на дейности по ОПИК 2014-2020 | *Срокът може да бъде различен в зависимост от датата на стартиране на проекта (срок на проекта – 36 месеца) Дейността е индикативна |
|  |  | 2.2 | Подобряване на сътрудничеството между фирмите в туристическия сектор | 2.2.1 | Насърчаване на сдружаването между фирмите в туристическия сектор | 2.2.1.1 | Организация на срещи за обмен на опит и добри практики с международни организации и партньори | ежег. до 2020 | Подобрено взаимодействие между компаниите в туристическия сектор | Организирани срещи |  | Търговска служба на Американското посолство, Конф индустрия в България (Италианска търговска камара) | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | Бюджет на МТ, Бюджет на партньорите | Съгласно индикаторите |
| 3 | УСПЕШНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ НА СВЕТОВНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАР | 3.1 | Подобряване на управлението на маркетинга на дестинацията | 3.1.1 | Разработка и усъвършенстване на стратегически документи | 3.1.1.1 | Изработка и приемане на маркетингова стратегия на дестинация България и план за действие към стратегията | 31.12.2019 | Подобрено стратегическо документално осигуряване на маркетирането на дестинацията и подобрено управление на маркетинга на дестинацията | Разработена и приета маркетингова стратегия на дестинацията и план за действие | МТ | ОУТР, туристически сдружения | 0 | 20 000 | 100 000 | 0 | Бюджет на МТ | Външен изпълнител |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.1.2 | Актуализация и приемане на стратегия за развитие и управление на националния туристически бранд България; разработени продуктови брандове (доминиращи и приоритетни продукти) и брандове на туристическите райони; изработка на национален бранд бук (наръчник за използване на бранда), включващ трите категории брандове - национален, продуктови и районни | 31.12.2020 | Подобрен бранд мениджмънт на дестинацията | Актуализирана стратегия за управление на националния туристически бранд, продуктовите и районните брандове; разработен национален бранд бук; публикувана стратегия, план и наръчник | МТ | ОУТР, туристически сдружения | 0 | 60 000 | 0 | 0 | Бюджет на МТ |  |
|  |  |  |  | 3.1.2 | Подобряване на функционирането на ТИЦ в страната и в чужбина | 3.1.2.1 | Подобряване информираността на ТИЦ в страната за значението на стандартите и необходимостта от сертификация на дейността им и насърчаване на въвеждането на стандарти и сертификация на дейността на ТИЦ | ежег. до 2020 | Повишена информираност за ползите от стандартизацията и сертификацията на дейността на ТИЦ | Проведена информационна кампания за ТИЦ; проведени обучения по стандартите; брой сертифицирани ТИЦ | МТ | ОУТР, туристически сдружения, ТИЦ | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | Бюджет на МТ, Бюджет на ОУТР, Бюджет на ТИЦ | Съгласно индикаторите, по 2 обучения годишно, докато бъдат обучени всички |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.2 | Свързване на сертифицираните ТИЦ в мрежа (интегрирана информационно-комуникационна система) | 31.12.2019 | Подобрени възможности за взаимодействие и обмен на информация и добри практики между ТИЦ и подобрено обслужване на туристите | Работеща мрежа от ТИЦ; удовлетвореност на туристите от ТИЦ | МТ | ОУТР, туристически сдружения, ТИЦ | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Бюджет на МТ, Бюджет на ОУТР, Бюджет на ТИЦ | Техническо обезпечаване на мрежата, свързване и поддръжка |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.3 | Организиране и провеждане на информационни срещи (конференции) на ТИЦ за разнообразяване на предлагането на туристически услуги в туристическите места и обекти и подобряване на тяхното качество | 2019-2020 | Повишен капацитет на ТИЦ за качествено обслужване на туристите; подобрено взаимодействие между служителите на ТИЦ и разнообразяване на предлагането на допълнителни туристически услуги | Проведени срещи/конференции на ТИЦ; удовлетвореност на туристите от ТИЦ | МТ | ОУТР, туристически сдружения, ТИЦ | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | Бюджет на МТ, Бюджет на ОУТР, Бюджет на ТИЦ | По 1 среща/конференция годишно |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.4 | Организиране съвместни инициативи и регулярно предоставяне на рекламно-информационни материали на международните ТИЦ за подобряване на информираността за България на емитивните пазари | ежег. до 2020 | Подобряване на представянето на България на емитивните пазари | Предоставени рекламно-информационни материали | МТ | Международни организации | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  | 3.1.3 | Провеждане на проучвания за оценка на резултатите от маркетирането на дестинацията | 3.1.3.1 | Провеждане на регулярни стандартизирани проучвания за оценка на резултатите от маркетирането на дестинацията сред българите, на външни приоритетни пазари и на пазари с потенциал, съгласно актуализираната методология от оценката през 2014 г. | ежег. до 2020 | Оценени резултати от маркетирането на дестинацията и изведени препоръки за бъдещи периоди | Проведени проучвания в България и на външни пазари, съгласно актуализираната методология в оценката от 2014 г. | МТ | ОУТР, туристически сдружения | 0 | 0 | 80 000 | 0 | Бюджет на МТ, Бюджет на ОУТР | Съгласно индикаторите |
|  |  | 3.2 | Развитие на туристическите продукти за подобряване на преживяването на туристите в дестинацията | 3.2.1 | Развитие на туристическите атракции в България | 3.2.1.1 | Изработка на критерии за подбор, типологизация и приоритизация на туристическите атракции на национално ниво и на ниво туристически район | 30.03.2019 | Подобрено управление на туристическите атракции на национално и местно ниво; въведени единни критерии за типологизация и приоритизация на туристическите атракции | Изработена методология за типологизация и приоритизация на туристическите атракции | МТ | МК, ОУТР, туристически сдружения | 0 | 0 | до 20 000 | 0 | Бюджет на МТ, Бюджет на ОУТР | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.1.2 | Усъвършенстване на структурата и актуализация на Регистъра на туристическите атракции на база на критериите | 31.06.2020 | Подобрено информационно осигуряване за туристическите атракции | Оптимизирана регистрационна форма за туристическите атракции с прецизирани и унифицирани критерии за опис; усъвършенстван регистър | МТ | МК, ОУТР, туристически сдружения, Общини | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.1.3 | Приоритизиране на фестивалите и събитията по туристически райони и на тази база прецизиране на националния събитиен календар, включен в Годишната програма за туристическа реклама | 31.12.2018 | Подобрено представяне на туристическите райони и събитията с най-голям потенциал за привличане на туристи | Проведени срещи за обсъждане на критериите за приоритизация; изведени критерии за приоритизация; изведени приоритетни събития по туристически райони; усъвършенстван национален събитиен каледнар | МТ | МК, ОУТР, туристически сдружения, Общини | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.1.4 | Развитие на партньорства с отговорните институции за изграждане, реновиране, социализация и опазване на туристически атракции в България | ежег. до 2020 | Подобрено взаимодействие между заинтересованите страни за изграждане, реновиране, социализация и опазване на туристически атракции в България; подобрено управление и опазване на туристическите атракции | Проведени партньорски срещи за изграждане, реновиране, социализация и опазване на туристически атракции в България | МТ | МК, ОУТР, туристически сдружения, Общини | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.1.5 | Развитие, картографиране и дигитално интерактивно представяне на мрежата от обозначени (вкл. международни) екомаршрути (пешеходни, вело, конни и други) | 31.12.2020 | Подобрено представяне на мрежата от обозначени екомаршрути | Картографирани маршрути; разработена интерактивна карта на маршрутите; публикувана карта на маршрутите | МТ | МОСВ, МРРБ, ОУТР, туристически сдружения, Общини | 0 | 0 | 0 | 30 000 | Бюджет на МТ, Бюджет на ОУТР, Общински бюджети | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  | 3.2.2 | Усъвършенстване на доминиращите и приоритетните туристически продукти | 3.2.2.1 | Развитие на доминиращ продукт морски туризъм с акцент върху рекреацията (в смисъл на физическо и душевно възстановяване) и туристическото преживяване в дестинацията - Дейностите следва да бъдат разработени в продуктовите стратегии | 31.12.2018 | Подобрено представяне на България на туристическия пазар като дестинация за морски туризъм | Ръст на туристите, практикуващи морски туризъм; подобрен имидж на България като дестинация за морски туризъм | МТ | МОСВ, МРРБ, ОУТР, туристически сдружения, общини | 0 | 30 000 | 0 | 0 | Бюджет на МТ | Разработка на продуктова стратегия |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.2.2 | Развитие на доминиращ продукт планински туризъм с акцент върху рекреацията (в смисъл на физическо и душевно възстановяване) и туристическото преживяване в дестинацията - Дейностите следва да бъдат разработени в продуктовите стратегии | 31.12.2019 | Подобрено представяне на България на туристическия пазар като дестинация за планински туризъм | Ръст на туристите, практикуващи планински туризъм; подобрен имидж на България като дестинация за планински туризъм | МТ | МОСВ, МЗХ, ИАГ, МРРБ, ОУТР, туристически сдружения, общини, ТИЦ | 0 | 0 | 30 000 | 0 | Бюджет на МТ, Бюджет на ОУТР, Общински бюджети | Разработка на продуктова стратегия |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.2.3 | Развитие на приоритетен продукт културен туризъм с акцент върху рекреацията (в смисъл на физическо и душевно възстановяване) и туристическото преживяване в дестинацията - Дейностите следва да бъдат разработени в продуктовите стратегии | 31.12.2019 | Подобрено представяне на България на туристическия пазар като дестинация за културен туризъм | Ръст на туристите, практикуващи културен туризъм; подобрен имидж на България като дестинация за културен туризъм | МТ | МК, МВР, МОН, ОУТР, туристически сдружения, общини, музеи и галерии, ТИЦ | 0 | 0 | 30 000 | 0 | Бюджет на МТ, Бюджет на ОУТР, Общински бюджети | Разработка на продуктова стратегия |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.2.4 | Развитие на приоритетен продукт здравен туризъм (разбиран като събирателно понятие за балнеологичен туризъм, спа, балнео и wellbeing туризъм и медицински туризъм) с акцент върху рекреацията (в смисъл на физическо и душевно възстановяване) и туристическото преживяване в дестинацията - Дейностите следва да бъдат разработени в продуктовите стратегии | 31.12.2018 | Подобрено представяне на България на туристическия пазар като дестинация за здравен туризъм | Ръст на туристите, практикуващи здравен туризъм; подобрен имидж на България като дестинация за здравен туризъм | МТ | МЗ, ОУТР, туристически сдружения, общини | 0 | 30 000 | 0 | 0 | Бюджет на МТ, Бюджет на ОУТР, Общински бюджети | Разработка на продуктова стратегия |
|  |  | 3.3 | Ценово препозициониране на дестинацията | 3.3.1 | Привличане на платежоспособни групи туристи | 3.3.1.1 | Развитие на партньорства с световни туристически концерни за привличане на туристическите им марки от по-висок клас в България | ежег. до 2020 | Подобрено международно сътрудничество за привличане на платежоспособни туристи | Инициирани и организирани срещи; подписани споразумения за партньорство; средна цена на туристоден | МТ | Туроператори | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  | 3.4 | Подобряване на промотирането на дестинацията | 3.4.1 | Подобряване на представянето на дестинацията пред външни публики | 3.4.1.1 | Редизайн, актуализация на съдържанието и поддръжка на официалния туристически портал и профилите в социалните мрежи | 31.12.2019 | Съвременно онлайн представяне на дестинацията | Обновен дизайн на официалния туристически портал; брой посетители на портала; удовлетвореност на посетителите на портала от новия дизайн | МТ | няма | 0 | 500 000 | 0 | 100 000 | Бюджет на МТ | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.1.2 | Създаване и поддръжка на информационно-рекламни точки (с печатни и електронни рекламно-информационни материали) на основните входни пунктове на страната | 31.12.2020 | Осигурена информация за дестинацията при влизането в страната | Създадени информационно-рекламни точки на входните пунктове | МТ | МВР | 0 | 0 | 100 000 | 10 000 | Бюджет на МТ | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  | 3.4.2 | Подобряване на представянето на дестинацията на международни туристически изложения и борси | 3.4.2.1 | Редизайн на щандовете на България в съответствие с националната бранд стратегия и бранд стратегиите на туристическите райони | 31.12.2019 | Подобрено представяне на дестинацията и туристическите райони на борси и изложения, в съответствие с бранд стратегиите | Нов дизайн на щандовете | МТ | Туристически сдружения | 0 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | Бюджет на МТ | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.2.2 | Изработка на методология и провеждане на проучвания за оценка на ефектите от участията на дестинацията в туристически изложения и борси и оптимизация на участията | 31.12.2020 | Подобрено представяне на дестинацията на борси и изложения | Изработена методология за оценка на ефектите от участията на дестинацията в туристически изложения и борси; осъществена оценка и изведени препоръки за оптимизация на участията; публикувани резултати от оценката | МТ | Туристически сдружения | 0 | 0 | 60 000 | 30 000 | Бюджет на МТ | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  | 3.4.3 | Осъществяване на национални и международни рекламно-информационни кампании | 3.4.3.1 | Планиране и осъществяване на рекламно-информационни кампании за привличане на туристи, насочени към външни пазари (вкл. към пазари, които генерират посещения целогодишно) | ежег. до 2020 | Подобрена информираност на чуждите туристи и туроператорите и увеличени туристопотоци от външни пазари | Осъществени рекламно-информационни кампании; брой новопривлечени посетители; разпознаваемост и удовлетвореност от осъществените кампании | МТ | Туристически сдружения | 1 800 000 | 7 980 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | Бюджет на МТ | * съгласно Годишната програма за национална туристическа реклама |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.3.2 | Планиране и осъществяване на рекламно-информационни кампании за стимулиране на пътуванията на българите в страната | ежег. до 2020 | Подобрена информираност на българските туристи увеличен брой на пътуванията на българите в страната | Осъществени рекламно-информационни кампании; брой допълнителни пътувания; разпознаваемост и удовлетвореност от осъществените кампании | МТ | Туристически сдружения | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | Бюджет на МТ | * съгласно Годишната програма за национална туристическа реклама |
|  |  |  |  | 3.4.4 | Синхронизиране на комуникационните и рекламните дейности на всички заинтересовани страни | 3.4.4.1 | Регулярно публикуване на информация за действащи и предстоящи рекламно-информационни кампании за синхронизиране на действията на държавата с бизнеса | ежег. до 2020 | Повишена информираност на заинтересованите страни за комуникационните дейности на дестинацията | Публикувана информация; удовлетвореност на заинтересованите страни от публикуваната информация | МТ | Туристически сдружения | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 4 | БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ | 4.1 | Създаване на условия за устойчиво развитие на туристическите райони | 4.1.1 | Насърчаване на създаването на ОУТР и разширяване на членската им маса | 4.1.1.1 | Подготовка и провеждане на разяснителна кампания за ОУТР: разработване, издаване и разпространение на информационни материали; поддържане на секция „Въпроси и отговори“ за създаване на ОУТР на сайта на МТ; провеждане на срещи (семинари) в подрайоните на туристическите райони. | 31.12.2020 | Повишена информираност на заинтересованите страни за ползите от ОУТР | Проведени срещи, публикувана информация за възможностите за развитие на ОУТР и районите | МТ | ОУТР, туристически сдружения, общини | 0 | 0 | 50 000 | 0 | ОПИК 2014-2020 | * по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ |
|  |  |  |  | 4.1.2 | Подготовка за изграждане и функциониране на ОУТР | 4.1.2.1 | Разработване на Методика и организация на структурата на работа на ОУТР, програми, наръчници, анализи, процедури и критерии за подбор на персонала, анализ на нуждите от обучение и други; подготовка и провеждане на обучения на персонала, членовете на органите за управление и Общото събрание на ОУТР. | 31.12.2020 | Ефективно функциониране на ОУТР | Разработени организационни документи и помагала, проведени обучения | МТ | ОУТР | 0 | 0 | 50 000 | 0 | ОПИК 2014-2020 | * по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.2.2 | Разкриване на офиси на ОУТР в 9-те туристически района | 31.12.2020 | Ефективно функциониране на ОУТР | Открити офиси, осигурено оборудване | МТ | ОУТР | 0 | 0 | 320 000 | 400 000 | ОПИК 2014-2020 | * по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ |
|  |  |  |  | 4.1.3 | Стратегическа и информационна подкрепа за развитието на ОУТР | 4.1.3.1 | Провеждане на проучвания, изготвяне на анализи, прогнози, стратегии и др., създаване на бази–данни, подготовка и провеждане на обучителни и промоционални кампании, вкл. разработване, издаване и разпространение на рекламни материали в подкрепа на ОУТР за всеки от 9-те туристически района. - маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток в отделните райони, анализи и прогнози за туристическото развитие. - пазарни проучвания за МСП на ниво туристически район за всеки от 9-те туристически района. - създаване на бази-данни с информация за ресурси, атракции и др. - разработване на маркетингови стратегии, вкл. брандингови стратегии, наръчник за приложението на брандовите елементи и др. за развитие на туризма за отделните туристически райони. - подготовка и провеждане на обучителни кампании и събития за представяне на информация, анализи, прогнози за туристическото развитие на района; възможностите за финансиране на проекти на МСП в туризма, съдействие при създаване на бизнес-партньорства и др. - разработване на стратегии за провеждане на промоционални кампании, подготовка и провеждане на промоционални кампании за всеки от 9-те туристически района, вкл. разработване, издаване и разпространение на рекламни материали (вкл. електронни/мултимедийни) в подкрепа на ОУТР в конкретния регион; | 31.12.2020 | Осигурена стратегическа и информационна подкрепа за развитието на туристическите райони | Проведени проучвания, разработени документи за всеки от 9-те туристически района, съгласно списъка | МТ | ОУТР | 0 | 0 | 150 000 | 1 800 000 | ОПИК 2014-2020 | * по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ |
|  |  |  |  | 4.1.4 | Популяризация на туристическите райони на национално и международно ниво | 4.1.4.1 | Развитие и актуализиране на съдържанието на порталния туристически сайт и на мултимедийния каталог, изграждане на виртуална платформа на ОУТР, в т.ч.: - подготовка на спецификации за обновяване и разширяване на порталния туристически сайт на България (www.bulgariatravel.org); проектиране, програмиране и доразвиване/актуализиране/ разширяване на порталния туристически сайт; развитие и допълване на съдържанието на мултимедийния каталог; хостинг; софтуерна и хардуерна обезпеченост, софтуерни лицензи, интернет свързаност; създаване, обработване, превод на необходимата информация. - разработване на Виртуална платформа за ОУТР като елемент от порталния туристически сайт на България. | 31.12.2020 | Подобрено представяне на туристическите райони в рамките на дестинация „България“ | Подготвени спецификации, допълнено съдържание на мултимедийния каталог, разработена виртуална платформа | МТ | ОУТР | 0 | 0 | 0 | 2 020 800 | ОПИК 2014-2020 | * по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.4.2 | Уеб маркетинг на ОУТР, вкл. създаване, обработване, превод, текуща актуализация на необходимата информация, вкл. интернет реклама на ОУТР, позициониране в търсещи системи, социалните мрежи и др. сайтове и платформи. | 31.12.2020 | Подобрено представяне на туристическите райони като самостоятелни дестинации | Осъществени онлайн кампании, позициониране в търсещи системи, наличие на профили в социалните мрежи | МТ | ОУТР | 0 | 0 | 0 | 260 000 | ОПИК 2014-2020 | * по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.4.3 | Включване на туристическите райони в националната реклама на България като туристическа дестинация | 2019-2020 | Подкрепа на популяризацията на туристическите райони чрез националната реклама | Включена информация за туристическите райони в различните форми на реклама | МТ | ОУТР, туристически сдружения | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | Бюджет на МТ, Бюджет на ОУТР | Съгласно индикаторите |
|  |  | 4.2 | Развитие на туристическите райони | 4.2.1 | Развитие и позициониране на Район Дунав като дестинация със собствена марка за културен и круизен туризъм на основата на богатото културно-историческо наследство и разнообразни градски събития и възможности за практикуване на еко и спортни дейности край р. Дунав | 4.2.1.1 | Дейностите следва да бъдат разработени от ОУТР в стратегиите за развитие на районите [Примерни дейности са посочени в приложение към стратегията] | 31.12.2020 | Увеличен туристопоток към туристически район Дунав | Посещения на чужденци и пътувания на българи в района | МТ | ОУТР, туристически сдружения, ТИЦ, музеи и галерии | 0 | 0 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | ОПИК 2014-2020 | * по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ |
|  |  |  |  | 4.2.2 | Развитие и позициониране на Район Стара планина като дестинация със собствена марка за планински, екологичен, винен и творчески туризъм на основата на традиции в лозарството и винарството, атрактивната и запазена природа, историята, творчеството на личността, културата на обществото, архитектурната среда, отношението към здравето, чувството за регионална идентичност и принадлежност | 4.2.2.1 | Дейностите следва да бъдат разработени от ОУТР в стратегиите за развитие на районите [Примерни дейности са посочени в приложение към стратегията] | 31.12.2020 | Увеличен туристопоток към туристически район Стара планина | Посещения на чужденци и пътувания на българи в района | МТ | ОУТР, туристически сдружения, ТИЦ, музеи и галерии | 0 | 0 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | ОПИК 2014-2020 | * по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ |
|  |  |  |  | 4.2.3 | Развитие и позициониране на район Долината на розите като дестинация със собствена марка „Долината на здравето, розите и тракийските царе“ за здравен и културно-фестивален туризъм на основата на балнеолечебните курорти, розовите градини, тракийската и възрожденската култура на района | 4.2.3.1 | Дейностите следва да бъдат разработени от ОУТР в стратегиите за развитие на районите [Примерни дейности са посочени в приложение към стратегията] | 31.12.2020 | Увеличен туристопоток към туристически район Долината на розите | Посещения на чужденци и пътувания на българи в района | МТ | ОУТР, туристически сдружения, ТИЦ, музеи и галерии | 0 | 0 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | ОПИК 2014-2020 | * по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ |
|  |  |  |  | 4.2.4 | Развитие и позициониране на Район София като дестинация със собствена марка за делови, културен, здравен, градски и шопинг туризъм на основата на столичната културна и институционна среда, планинската природа и балнеоресурсите в района | 4.2.4.1 | Дейностите следва да бъдат разработени от ОУТР в стратегиите за развитие на районите [Примерни дейности са посочени в приложение към стратегията] | 31.12.2020 | Увеличен туристопоток към туристически район София и увеличе | Посещения на чужденци и пътувания на българи в района | МТ | ОУТР, туристически сдружения, ТИЦ, музеи и галерии | 0 | 0 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | ОПИК 2014-2020 | * по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ |
|  |  |  |  | 4.2.5 | Развитие и позициониране на Район Тракия като дестинация със собствена марка за културен и винен туризъм на основата културно-историческите ресурси и вино-производството | 4.2.5.1 | Дейностите следва да бъдат разработени от ОУТР в стратегиите за развитие на районите [Примерни дейности са посочени в приложение към стратегията] | 31.12.2020 | Увеличен туристопоток към туристически район Тракия | Посещения на чужденци и пътувания на българи в района | МТ | ОУТР, туристически сдружения, ТИЦ, музеи и галерии | 0 | 0 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | ОПИК 2014-2020 | * по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ |
|  |  |  |  | 4.2.6 | Развитие и позициониране на туристически район Родопи като дестинация със собствена марка за планински и здравен туризъм на основата на планинските и балнеолечебните природни ресурси | 4.2.6.1 | Дейностите следва да бъдат разработени от ОУТР в стратегиите за развитие на районите [Примерни дейности са посочени в приложение към стратегията] | 31.12.2020 | Увеличен туристопоток към туристически район Родопи | Посещения на чужденци и пътувания на българи в района | МТ | ОУТР, туристически сдружения, ТИЦ, музеи и галерии | 0 | 0 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | ОПИК 2014-2020 | * по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ |
|  |  |  |  | 4.2.7 | Развитие и позициониране на туристически район Рила-Пирин като дестинация със собствена марка за спортен ски-туризъм, селски, екологичен, културен, религиозен и здравен туризъм на основата на планинските, културните и балнеолечебните природни ресурси | 4.2.7.1 | Дейностите следва да бъдат разработени от ОУТР в стратегиите за развитие на районите [Примерни дейности са посочени в приложение към стратегията] | 31.12.2020 | Увеличен туристопоток към туристически район Рила-Пирин | Посещения на чужденци и пътувания на българи в района | МТ | ОУТР, туристически сдружения, ТИЦ, музеи и галерии | 0 | 0 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | ОПИК 2014-2020 | * по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ |
|  |  |  |  | 4.2.8 | Развитие и позициониране на туристически район Бургаско Черноморие като дестинация със собствена марка за морски рекреативен туризъм и целогодишен културно-познавателен туризъм | 4.2.8.1 | Дейностите следва да бъдат разработени от ОУТР в стратегиите за развитие на районите [Примерни дейности са посочени в приложение към стратегията] | 31.12.2020 | Увеличен туристопоток към туристически район Бургаско Черноморие | Посещения на чужденци и пътувания на българи в района | МТ | ОУТР, туристически сдружения, ТИЦ, музеи и галерии | 0 | 0 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | ОПИК 2014-2020 | * по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ |
|  |  |  |  | 4.2.9 | Развитие и позициониране на туристически район Варненско Черноморие като дестинация със собствена марка за морски рекреативен туризъм, целогодишен здравен, културно-познавателен и делови туризъм | 4.2.9.1 | Дейностите следва да бъдат разработени от ОУТР в стратегиите за развитие на районите [Примерни дейности са посочени в приложение към стратегията] | 31.12.2020 | Увеличен туристопоток към туристически район Варненско Черноморие | Посещения на чужденци и пътувания на българи в района | МТ | ОУТР, туристически сдружения, ТИЦ, музеи и галерии | 0 | 0 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | Вкл. в бюджета по 4.1.3.1 | ОПИК 2014-2020 | * по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ |
|  |  | 4.3 | Насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни за балансирано развитие на туристическите райони | 4.3.1 | Насърчаване на взаимодействието с ТИЦ | 4.3.1.1 | Организиране на срещи за насърчаване на взаимодействието между ТИЦ в туристическия район и ОУТР за единно информационно осигуряване на туристите | ежег. до 2020 | Подобрено взаимодействие между ТИЦ и ОУТР | Участия в организирани от ОУТР срещи с ТИЦ по райони | МТ | ОУТР, туристически сдружения, ТИЦ | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | Бюджет на МТ, Бюджет на ОУТР, Бюджет на ТИЦ | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  | 4.3.2 | Насърчаване на взаимодействието с местния бизнес и организации на бизнеса | 4.3.2.1 | Оказване на подкрепа на ОУТР за насърчаване на участието на местния бизнес и организации на бизнеса в стратегическото планиране и реализирането на дейностите за развитието на туристическия район | ежег. до 2020 | Подобрена информираност на бизнеса и заинтересованите страни за наличието и ролята на ОУТР | Осъществени информационни кампании; дял предприятия, информирани за наличието на ОУТР; дял предприятия, взаимодействащи с ОУТР | МТ | ОУТР, туристически сдружения | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | Бюджет на МТ, Бюджет на ОУТР | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  | 4.3.3 | Насърчаване на взаимодействието с регионалната и местната власт | 4.3.3.1 | Насърчаване на участието на регионалната и местната власт в стратегическото планиране и реализирането на дейностите за развитието на туристическия район | ежег. до 2020 | Подобрено взаимодействие с регионалната и местната власт и развитието на туристическите райони | Осъществени срещи за промотиране на ролята на ОУТР и значението им за развитието на туристическите райони | МТ | ОУТР, туристически сдружения | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | Бюджет на МТ, Бюджет на ОУТР | Съгласно индикаторите |
|  |  |  |  | 4.3.4 | Насърчаване на взаимодействието с образователните институции | 4.3.4.1 | Оказване на подкрепа на ОУТР за развитие на партньорства с образователните институции по райони с цел осигуряване на стажове на ученици и студенти в туристическите предприятия, ОУТР и ТИЦ и повишаване на квалификацията на заетите в туристическите предприятия, ОУТР и ТИЦ | 31.12.2020 | Подобрено взаимодействие на ОУТР с образователните институции по места | Участия в организирани от ОУТР срещи с образователните институции, бизнес и ТИЦ по райони; брой реализирани стажове със съдействието на ОУТР | МТ | ОУТР, туристически сдружения, ТИЦ | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | Бюджет на МТ, Бюджет на ОУТР | Съгласно индикаторите |