Приложение

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 Г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020)

Глава  I: Приоритетни области

Включените дейности са разработени от институциите, които развиват и изпълняват мерки по приоритетите  на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и участват в тяхното отчитане и оценка.

Институции, изпълняващи мерки по плана:

МОН	Министерство на образованието

РИО - регионален инспекторат по образование

МЗ   		Министерство на здравеопазването

РЗИ - Регионални здравна инспекция

МТСП  		Министерство на труда и социалната политика:

АЗ - Агенция по заетостта

ДАЗД - Държавна агенция за децата;

АСП- Агенция за социално подпомагане

МРРБ  		Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МП		Министерство на правосъдието

МФ		Министерство на финансите

ММС  		Министерство на младежта и спорта

МВР		Министерство на вътрешните работи

НКБТХ 		Национална комисия за борба с трафика на хора

ЦКБПМН  	Централна комисия за борба срещу противообществените прояви  на малолетните и непълнолетните

КЗД		Комисия за защита от дискриминация

ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“

Оперативна цел:

Обхващане и задържане нa децата  и учениците от ромски произход в образователната система.

Осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда

| Цел 1: Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на деца и ученици от ромски произход в етнически смесени детски градини и училища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: 1.1. Създаване на нормативни гаранции за процеса на социално включване и приемане на децата и учениците от ромски произход в мултикултурна среда в детската градина и училището |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мярка |  |  |  | Статус |  |  |  |  |  | Срок |  |  |  |  | Отговорна институция |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  |  |  |  | Значение и ефект от прилагането на мярката |  |  | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Целева стойност с натрупване 2015-2020 г. |  | Текуща стойност |
| 1.1.1 | Разработване и приемане на Държавен образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование |  |  |  | Предстои |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  | МОН в сътрудничество със заинтересованите страни | За разработване и приемане на Държавен образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование не са необходими средства. Стандартът ще се прилага в рамките на бюджета на ангажираните ведомства, определен със закона за държавния бюджет за съответната година и в рамките на параметрите по средносрочната бюджетна прогноза за съответния тригодишен период |  |  |  |  |  | Регламентиране на съвкупност от задължителни изисквания за резултатите относно гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в системата на предучилищното и училищното образование, както и за условията процесите за тяхното постигане. |  |  |  | Приет Държавен образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование | Държавен образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование |  |  |  |  |  | 1 брой |  | 0 |
| 1.1.2. | Провеждане на кръгли маси за разпространение на добри практики в областта на изпълнението на целите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.) |  |  |  | Предстои |  |  |  |  |  | 2015 – 2020 г. |  |  |  |  | МОН, РИО, НПО | Средства от бюджета на МОН; бюджети на детски градини и училища; НПО |  |  |  |  |  | Представяне на постигнати резултати от добри практики и набелязване на мерки за образователна интеграция |  |  |  | Набелязани мерки за образователна интеграция | Брой проведени кръгли маси |  |  |  |  |  | 5 |  | 0 |
| Цел1: Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: 1.2. Осигуряване на условия за максимален обхват и ранна адаптация в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици от ромски произход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мярка |  |  |  | Статус |  |  |  |  |  | Срок |  |  |  |  | Отговорна институция |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  |  |  |  | Значение и ефект от прилагането на мярката |  |  | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Целева стойност с натрупване 2015- 2020 г. |  |  | Текуща стойност |
| 1.2.1. | Подобряване на качеството на образователния процес чрез осъществяване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VIII клас от средищните училища. |  |  |  | Текущ |  |  |  |  |  | 2015 – 2020 г. |  |  |  |  | МОН, РИО, средищни училища | Средства от: бюджета на МОН; ЕСФ през новия програмен период – ОП НОИР |  |  |  |  |  | Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес; създаване на възможност за общуване между деца от различен етнически произход; създаване на възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния ден; повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния ден” |  |  |  | Повишено качество на образователно-възпитателния процес в средищните училища; създадени възможности за общуване между деца от различен етнически произход и възможност за развитие личността на ученика; мотивирани ученици и учители | Брой ученици от I до VIII клас, участващи в целодневната организация на учебния ден в средищните училища, вкл. от ромски произход |  |  |  |  |  | 250 000 |  | 106 000 |
| 1.2.2. | Подкрепа за деца и ученици от ромски произход за изравняване на стартовите им позиции при постъпване в детска градина/училище |  |  |  | Текущ |  |  |  |  |  | 2015-2020 г. ОП НОИР – съгласно срока на съответната операция |  |  |  |  | МОН и РИО; Общини, детски градини; училища | По проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ и ОП НОИР; бюджети на детски градини и училища |  |  |  |  |  | Подкрепа за деца и ученици от ромски произход за изравняване на стартовите им позиции при постъпване в детска градина/училище |  |  |  | Подкрепени деца и ученици от ромски произход за изравняване на стартовите им позиции при постъпване в детска градина/училище | Брой подкрепени деца и ученици |  |  |  |  |  | 3500 |  | 0 |
| 1.2.3. | Подпомагане на училища, единствени в населеното място, които нямат статут на средищни и/или защитени |  |  |  | Текущ |  |  |  |  |  | 2015-2020 г. |  |  |  |  | МОН и РИО; училища; НПО | По проекти, финансирани от ОП НОИР; ЦОИДУЕМ; общинско финансиране |  |  |  |  |  | Подпомагане на училища, единствени в населеното място, които нямат статут на средищни и/или защитени |  |  |  | Подпомогнати училища, единствени в населеното място, които нямат статут на средищни и/или защитени | Брой подпомогнати училища |  |  |  |  |  | 180 |  | 0 |
| Цел 2: Повишаване на качеството на образованието в обособените детски градини и училища в големите ромски квартали и в селските региони, в които учат предимно деца и ученици от ромски произход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Повишаване на училищната готовност и осигуряване на подкрепяща среда и диференцирана грижа за всяко дете и ученик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мярка |  |  |  | Статус |  |  | Срок |  |  |  |  |  | Отговорна институция |  |  |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  |  |  |  | Значение и ефект от прилагането на мярката |  |  | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Целева стойност с натрупване 2015- 2020 г. |  |  | Текуща стойност |
| 2.1.1. | Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца в предучилищна възраст, за които българският език не е майчин. |  |  |  | Текущ |  |  | 2015 -2020 г. |  |  |  |  |  | МОН, детски градини, общини, ЦОИДУЕМ |  |  | Проекти на ЦОИДУЕМ; Програмно финансиране; Средства от ЕСФ през новия програмен период – ОП НОИР |  |  |  |  |  | Повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на диференцирана грижа за личностното развитие на децата според потребностите им |  |  |  | Осигурен равен старт на всяко дете при започване на училище | Брой деца, включени в обучението, вкл. от ромски произход Брой сформирани групи |  |  |  |  | 2 500 1 500 |  |  | 0 420 |
| 2.1.2. | Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за ученици, за които българският език не е майчин. |  |  |  | Текущ |  |  | 2015 -2020 г. |  |  |  |  |  | МОН, РИО, училища, ЦОИДУЕМ |  |  | Средства по национални програми за развитие на средното образование; Проекти на ЦОИДУЕМ; Средства от ЕСФ през новия програмен период – ОП НОИР |  |  |  |  |  | Повишаване на образователните резултати и създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, етап или степен на образование и ограничаване на рисковете за отпадане от училище |  |  |  | Осигурено допълнително обучение по български език за ученици от ромски произход за повишаване на образователните им резултати | Брой ученици, включени в обучението, вкл. от ромски произход Брой сформирани групи |  |  |  |  | 5 000 5 000 |  |  | 0 1 600 |
| 2.1.3. | Планиране и реализиране на мерки за преодоляване на обособяването по етническа принадлежност на децата и учениците в детските градини и училищата. |  |  |  | Текущ |  |  | 2015 -2020 г. |  |  |  |  |  | МОН, РИО, детски градини, училища, ЦОИДУЕМ |  |  | Проекти на ЦОИДУЕМ; Средства от ЕСФ през новия програмен период – ОП НОИР |  |  |  |  |  | Подпомагане на процеса на образователна интеграция за децата и учениците от ромски произход и превенция на обособяването по етнически признак на училища и детски градини |  |  |  | Осъществени мерки за интеграция и за превенция на обособяването по етнически признак на училища и детски градини | Брой реализирани мерки |  |  |  |  | 20 |  |  | 0 |
| Цел 3: Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата. Съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Формиране на познания за културата, традициите и ценностите на различни етноси за изграждане на съзнателна толерантност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мярка |  |  |  | Статус |  | Срок |  |  |  |  | Отговорна институция |  |  |  |  |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  |  |  |  | Значение и ефект от прилагането на мярката |  |  | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Целева стойност с натрупване 2015- 2020 г. |  |  | Текуща стойност |
| 3.1.1. | Включване на теми за културата на ромите при разработване на нови учебни програми |  |  |  | Предстои |  | 2016 г. |  |  |  |  | МОН |  |  |  |  |  | Не са необходими средства |  |  |  |  | Създаване на условия за приемане на различната културна идентичност |  |  | Разработени теми за културата на ромите и включени в нови учебни програми |  | Брой учебни програми по учебни предмети |  |  |  |  | 7 броя учебни програми (човекът и обществото, БЕЛ, философски цикъл, история и цивилизация, география и икономика, музика, изобразително изкуство) |  |  | 0 |
| 3.1.2. | Преодоляване на дискриминационните нагласи към децата и учениците от ромски произход чрез интеграционни дейности (екскурзии, събития за отбелязване на дати от празничния календар, кампании) |  |  |  | Текущ |  | 2015 -2020 г. |  |  |  |  | МОН, РИО, общини, детски градини, училища |  |  |  |  |  | Проекти на ЦОИДУЕМ; Средства от ЕСФ през новия програмен период – ОП НОИР |  |  |  |  | Създаване на условия за общуване на деца от различни етноси с цел успешна интеграция на деца с различен етнически произход за преодоляване на негативни стереотипи |  |  | Проведени дейности с интеграционен ефект, насърчаващи общуването между различните етноси |  | Брой реализирани дейности |  |  |  |  | 350 |  |  | 200 |
| 3.1.3. | Работа с училищни настоятелства и родителски сдружения за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи |  |  |  | Предстои |  | 2015 – 2020 г. |  |  |  |  | РИО, общини, детски градини, училища, училищни настоятелства, НПО |  |  |  |  |  | Проекти на ЦОИДУЕМ; Средства от ЕСФ през новия програмен период – ОП НОИР |  |  |  |  | Осъществяване на мерки за недопускане на дискриминация и преодоляване на негативни стереотипи |  |  | Преодоляване на дискриминационни практики |  | Брой проекти с дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |
| Цел 3: Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата. Съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.2. Развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на ромите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мярка |  |  |  | Статус |  | Срок |  |  |  |  | Отговорна институция |  |  |  |  |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  |  |  |  | Значение и ефект от прилагането на мярката |  |  | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Целева стойност с натрупване 2015- 2020 г. |  |  | Текуща стойност |
| 3.2.1. | Подкрепа на дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от ромски произход |  |  |  | Текущ |  | 2015 -2020 г. |  |  |  |  | Общини, училища, детски градини, НПО, ЦОИДУЕМ |  |  |  |  | Средства от ЕСФ през новия програмен период – ОП НОИР; проекти на ЦОИДУЕМ |  |  |  |  |  | Създаване на условия за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от ромски произход |  |  |  | Създадени клубове по интереси, свързани с културната идентичност на децата и учениците от ромски произход | Брой подкрепени проекти с дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от ромски произход. |  |  |  |  | 200 |  |  | 0 |
| 3.2.2. | Създаване на групи по свободноизбираема подготовка (СИП), провеждани с ученици от ромски произход, за съхраняване на културната идентичност |  |  |  | Текущ |  | 2015 -2020 г. |  |  |  |  | МОН, училища, детски градини, общини |  |  |  |  |  | Средства от бюджета на МОН |  |  |  |  | Създаване на условия за съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от ромски произход |  |  | Създадени групи по свободноизбираема подготовка (СИП), провеждани с ученици от ромски произход, свързани с културната им идентичност |  | Брой сформирани групи по СИП; Брой ученици, включени в СИП, насочен към съхраняване на културната идентичност |  |  |  |  | 150 4 500 |  |  | 90 1500 |
| Цел 4: Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1: Превенция на отпадане от училище на деца и ученици от ромски произход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мярка |  |  |  | Статус |  |  |  |  |  | Срок |  |  |  |  | Отговорна институция |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  |  |  |  | Значение и ефект от прилагането на мярката |  |  | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Целева стойност с натрупване 2015-2020 г. |  |  | Текуща стойност |
| 4.1.1. | Обхващане на деца и ученици от ромски произход в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности с цел преодоляване на трудности в обучението и задържане в училище |  |  |  | Текущ |  |  |  |  |  | 2015 -2020 г. |  |  |  |  | Общини, училища, детски градини, НПО, ЦОИДУЕМ |  | Програмно финансиране; Проекти на ЦОИДУЕМ; Средства от ЕСФ през новия програмен период – ОП НОИР |  |  |  |  | Насърчаване на посещаемостта на учениците от ромски произход в училище и повишаване на мотивацията им за включване в учебния процес чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности |  |  |  | Включени деца и ученици, в това число и от ромски произход, в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности с цел преодоляване на трудности в обучението и задържане в училище | Брой ученици, в това число от ромски произход, включени в извънкласни форми и извънучилищни дейности |  |  |  |  | 2 500 |  |  | 0 |
| 4.1.2. | Въвеждане на мерки за обхват и превенция на отпадането от образователната система |  |  |  | Предстои |  |  |  |  |  | 2015 -2020 г. |  |  |  |  | МОН, РИО, общини, детски градини, училища |  | Бюджети на детски гради и училища; Проекти на ЦОИДУЕМ; Средства от ЕСФ през новия програмен период – ОП НОИР |  |  |  |  | Повишаване на мотивацията за включване в образователния процес и превенция на отпадането |  |  |  | Намален брой на отпаднали от образователната система | Процент на преждевременно напусналите образователната система, вкл. деца и ученици от ромски произход |  |  |  |  | под 11% |  |  | 12,9% |
| 4.1.3. | Провеждане на информационни кампании за привличане на младежи от ромската етническа общност със средно или висше образование като доброволци за работа с деца в риск от отпадане от училище или отпаднали от училище |  |  |  | Предстои |  |  |  |  |  | 2015 – 2020 г. |  |  |  |  | Младежки организации, училищни настоятелства, ученически съвети, студентски организации, НПО |  | Проекти на ЦОИДУЕМ; Средства от ЕСФ през новия програмен период – ОП НОИР |  |  |  |  | Привличане на млади хора от ромската етническа общност със средно или висше образование за осигуряване на подкрепа за деца и ученици, застрашени от отпадане |  |  |  | Осигурена подкрепа за деца и ученици, застрашени от отпадане или отпаднали от училище | Брой изпълнени проекти |  |  |  |  | 80 |  |  | 0 |
| Цел 4: Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.2. Включване на възрастни роми във форми на продължаващо образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мярка |  |  |  | Статус |  |  |  |  |  | Срок |  |  |  |  | Отговорна институция |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  |  |  |  | Значение и ефект от прилагането на мярката |  |  | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  | Целева стойност с натрупване 2015-2020 г. |  |  |  | Текуща стойност |
| 4.2.1. | Ограмотяване и обучение на неграмотни и слабограмотни лица от ромски произход, които нямат завършен начален етап или завършен клас от прогимназиалния етап |  |  |  | Текущ |  |  |  |  |  | 2015 -2020 г. |  |  |  |  | МОН |  | Средства от ЕСФ през новия програмен период – ОП НОИР |  |  |  |  | Улесняване на достъпа до образование |  |  |  | Организирани курсове и включени лица за ограмотяване | Брой лица над 16-годишна възраст, вкл. и от ромски произход |  |  | 18 000 |  |  |  |  | 16 000 за периода 2012-2014 година |
| Цел 5: Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с пропуски при овладяване на учебното съдържание и за отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Увеличаване на гъвкавостта и пропускливостта на различните модели на образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мярка |  |  |  | Статус |  |  |  |  |  | Срок |  |  |  |  | Отговорна институция |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  |  |  |  | Значение и ефект от прилагането на мярката |  |  | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност с натрупване 2015-2020 г. |  |  |  |  |  |  | Текуща стойност |
| 5.1.1. | Въвеждане на система за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене |  |  |  | Предстои |  |  |  |  |  | 2015-2020 г. |  |  |  |  | МОН, НАПОО |  | Средства от бюджета на МОН |  |  |  |  | Създаване на функционална мрежа за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене |  |  |  | Осигурени условия за реализиране на пазара на труда | Брой лица, преминали успешно през процедура за валидиране, вкл. от ромски произход |  | 2 000 |  |  |  |  |  | 0 |
| Цел 6: Приобщаване на родители на деца и ученици от ромски произход към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1: Повишаване на ангажиментите на родителите на деца и ученици от ромски произход към образованието на децата им |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мярка |  |  |  |  | Статус |  |  | Срок |  |  |  | Отговорна институция |  |  |  |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  |  |  |  | Значение и ефект от прилагането на мярката |  |  | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност с натрупване 2015-2020 г. |  |  |  |  |  |  | Текуща стойност |
| 6.1.1. | Участие на родители на деца и ученици от ромски произход в родителски клубове/училищни настоятелства |  |  |  |  | Текущ |  |  | 2015 -2020 г. |  |  |  | Детски градини, училища, ЦОИДУЕМ |  |  |  |  | Не са необходими средства |  |  |  |  | Приобщаване на родители на деца и ученици от ромски произход към училищната общност. |  |  |  | Участие на родители на деца и ученици от ромски произход в дейността на родителски клубове/училищни настоятелства | Брой детски градини и брой училища с родителски клубове/ училищни настоятелства, с включени родители на деца и ученици от ромски произход |  | 50 |  |  |  |  |  | 18 |
| 6.1.2. | Съвместни дейности между родители, включително родители на деца от ромски произход, за преодоляване на негативни обществени нагласи |  |  |  |  | Текущ |  |  | 2015 -2020 г. |  |  |  | Общини, училища, детски градини, НПО ЦОИДУЕМ |  |  |  |  | Проекти на ЦОИДУЕМ; Средства от ЕСФ през новия програмен период – ОП НОИР |  |  |  |  | Създаване на партньорства между детските градини, училищата и родителите |  |  |  | Сътрудничество между родителите, детските градини и училищата | Брой реализирани дейности Брой родители на деца от ромски произход, обхванати в дейности |  | 200 2 500 |  |  |  |  |  | 60 800 |
| 6.1.3. | Дейности за повишаване на осведомеността на родителите на деца и ученици от ромски произход относно ползите от образование |  |  |  |  | Текущ |  |  | 2015 -2020 г. |  |  |  | МОН, ЦОИДУЕМ |  |  |  |  | Средства от бюджета на МОН; Проекти на ЦОИДУЕМ |  |  |  |  | Повишаване на мотивацията за образование у децата и учениците от ромски произход |  |  |  | Увеличен брой деца и ученици от ромски произход, включени в предучилищното и училищното образование и завършили етап или степен на образование | Брой дейности за повишаване на осведомеността на родителите на деца и ученици от ромски произход относно ползите от образование |  | 30 |  |  |  |  |  | 10 |
| Цел 7: Подобряване на качеството на образованието чрез квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултикултурна образователна среда и за интеркултурна компетентност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.1. Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мярка |  |  |  | Статус |  |  |  |  |  | Срок |  |  |  |  | Отговорна институция |  |  |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  |  |  | Значение и ефект от прилагането на мярката |  | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Целева стойност с натрупване 2015-2020 г. | Текуща стойност |
| 7.1.1. |  | Обучение на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за работа в мултикултурна среда |  |  | Текущ |  |  |  |  |  | 2015 -2020 г. |  |  |  |  | МОН, общини, училища, ЦОИДУЕМ |  |  |  | Средства от бюджета на МОН; Програмно финансиране; Проекти на ЦОИДУЕМ; Средства от ЕСФ през новия програмен период – ОП НОИР |  |  |  | Педагогически специалисти, придобили знания, умения и компетентности за работа в мултикултурна среда | Обучени педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда |  |  | Брой педагогически специалисти |  |  |  |  |  |  | 9 000 | 4 500 |
| Цел 8. Въвеждане на практиката на помощник на учителя в системата на предучилищното и училищното образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8.1: Прилагане на форми за работа с деца с трудности, свързани с ученето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мярка |  |  |  | Статус |  |  |  |  |  | Срок |  |  |  | Отговорна институция |  |  |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  |  |  |  | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото |  |  | Индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Целева стойност с натрупване 2015 -2020 г. | Текуща стойност |
| 8.11. |  |  | Назначаване на помощник-възпитател и помощник на учителя за работа в мултикултурна среда | Предстои |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  |  |  |  | МОН, РИО, общини, детски градини, училища |  |  |  | В рамките на бюджетите на детските градини и училищата; Средства от ЕСФ през новия програмен период – ОП НОИР |  |  |  |  | Подпомагане на процеса на образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход; осигуряване на равни възможности за включване в образователния процес | Подобряване на достъпа и повишаване качеството на образование на децата и учениците от ромски произход |  |  | Процент детски градини и училища с назначени помощник-възпитатели и помощници на учителя |  |  |  |  |  |  | % детски градини и % училища с назначени помощник-възпитатели и помощници на учителя | 0 |
| 8.1.2. |  |  | Организиране на форми за индивидуално наставничество, подпомагащо отделните деца и ученици да преодолеят трудности, свързани с ученето | Предстои |  |  |  |  |  | 2015 -2020 г. |  |  |  |  | Детски градини, училища |  |  |  | В рамките на бюджетите на детските градини и училищата |  |  |  |  | Изграждане на различни форми на наставничество в училищната общност | Създадени модели за наставничество в училищната общност |  |  | Брой форми на наставничество |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 |
| 8.1.3. |  |  | Подготовка на ромски медиатори за работа с младежи и родители на деца от ромски произход | Текущ |  |  |  |  |  | 2015 -2020 г. |  |  |  |  | ЦОИДУЕМ |  |  |  | Проекти на ЦОИДУЕМ |  |  |  |  | Обучаване на ромски медиатори за работа както с ромската общност, така и с институциите | Подготвени ромски медиатори за работа с младежи в младежките центрове от общините и с учители |  |  | Брой ромски медиатори |  |  |  |  |  |  | 50 | 30 |
| 8.1.4. |  |  | Разработване на професионален профил на учител за езикова подкрепа в часовете за допълнително обучение и подкрепа | Предстои |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  | МОН |  |  |  | Не са необходими средства |  |  |  |  | Регламентиране на учител с професионален профил за езикова подкрепа на ученици при усвояване на български език и други предмети | Разработен профил на учител за езикова подкрепа в часовете за допълнително обучение и подкрепа |  |  | Брой профили на учител |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |

Приоритет „Здравеопазване”

Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми

| Цел 1: Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |
|  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 1.1: Ранна регистрация на бременните, наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Активно съдействие от страна на медиаторите в усилията на личния лекар за обхващане на бременните в първият триместър от бременността с регистрация, консултации с лекар- специалист по акушерство и гинекология и личните лекари и своевременно постъпване в лечебно заведение за болнична помощ за раждане. | Текущ | 2015-2020 | Лични лекари, здравни медиатори, НЗОК |  |  | Регистрирани и консултирани бременни в първият триместър от бременността. | Постигната ранна регистрация на бременните и наблюдение на тяхната бременност | Брой обхванати бременни в първият триместър от бременността | минимум 75 на сто от родилите жени |  |
| 1.1.2 | Осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи с мобилни кабинети в населени места с компактно ромско население. Предоставяне контрацептивни средства на желаещи лица, принадлежащи към групата на лица с ниски доходи. | Текущ | 2015-2020 | МЗ, РЗИ, специалисти по акушерство и гинекология, здравни медиатори | Индикативен бюджет - 200 000 лв. ежегодно |  | Своевременно диагностицирани геникологични заболявания. | Обхванати с акушеро-гинекологични прегледи лица | Брой осъществени прегледи | 2 000 | 2012 г. – 2015 г. – 6 155 прегледа |
| Задача 1.2: Намаляване на бременностите в юношеската възраст и профилактика на вродени аномалии и наследствени заболявания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Провеждане на обучителни мероприятия с подрастващи и млади хора и с техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност за опасностите, за майката и бебето; за риска от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести. | Текущ | 2015-2020 | МЗ, РЗИ, здравни медиаторилични лекари | Индикативен бюджет - 10 000 лв. ежегодно |  | Повишена информираност.. | Обхванати с обучителни мероприятия подрастващи и млади хора и техните родители | Брой беседи | 150 | 2012 г. – 2015 г. – 284 обучителни мероприятия |
| Задача 1.3: Подобряване на здравната помощ за новородените и децата в предучилищна възраст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Активизиране дейността на здравните медиатори за издирване на деца без личен лекар и разясняване пред родителите им важността за регистрирането им. | Текущ | 2015-2020 | Здравни медиатори лични лекари |  |  | Брой деца записани при личен лекар, издирени от медиаторите. | Своевременно регистриране на новородените и децата при личен лекар. | Брой регистрирани деца | Минимум 75 на сто от децата, записани при личен лекар |  |
| 1.3.2 | Провеждане на беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите за децата с цел мотивиране за редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар. | Текущ | 2015-2020 | МЗ, РЗИ, здравни медиатори | Индикативен бюджет - 10 000 лв. ежегодно |  | Повишена информираност. | Повишен обхват с имунизации по Националния имунизационен календар на новородените и децата до 7-годишна възраст. | Брой беседи | 150 | 2012 г. – 2015 г. – 222 беседи |
| 1.3.3 | Провеждане на имунизации с мобилни екипи в населени места без лични лекари. | Текущ | 2015-2020 | МЗ, РЗИ, лечебни заведения, здравни медиатори, мобилни кабинети | Индикативен бюджет - 60 000 лв. ежегодно |  | Подобрен здравен статус. | Повишен обхват с имунизации по Националния имунизационен календар на новородените и децата до 7-годишна възраст. | Брой обхванати с имунизации деца | 90 на сто от децата в населените места без лични лекари | 2012 г. – 2015 г. – 46 336 имунизации |
| 1.3.4 | Активно издирване от РЗИ и здравните медиатори на родители, които не са избрали личен лекар. Съдействие за осъществяване на подобен избор, с цел провеждане на имунизации. | Текущ | 2015-2020 | РЗИ, здравни медиатори | НЗОК |  | Осъществен избор на личен лекар и проведени имунизации. | Повишен обхват с имунизации по Националния имунизационен календар на новородените и децата до 7-годишна възраст. | Брой обхванати с имунизации новородени | 95 на сто от родените, обхванати с имунизации | ТБС 2012 г. – 97%, 2013 г. – 97,2%, 2014 г. – 96,7 %, 2015 г. – 95,8%; Хепатит Б 2012 г. – 95,4%, 2013 г. – 95,2%, 2014 г. - 95%, 2015 г. – 91,6%; ДТК и Полиомиелит 2012 г. – 95,3%, 2013 г. – 94,9%, 2014 г. – 87,5%, 2015 г. – 90,7% |
| 1.3.5 | Провеждане на беседи и разпространение на информационни материали за хранене и отглеждане на децата, организиране на обучения на лица, ангажирани с отглеждането на малки деца. | Текущ | 2015-2020 | МЗ, РЗИ, НЦОЗА, здравни медиатори | Индикативен бюджет - 8 000 лв. ежегодно |  | Повишена информираност | Повишена информираност за здравословно хранене на новородените и малките деца. | Брой беседи | 250 | 2012 г. – 2015 г. – 2401 беседи |
| 1.3.6 | Провеждане на профилактични прегледи с мобилни педиатрични кабинети в квартали с преобладаващо ромско население и в отдалечени населени места. | Текущ | 2015-2020 | МЗ, РЗИ, лечебни заведения, здравни медиатори | Индикативен бюджет - 75 000 лв. ежегодно |  | Своевременно диагностицирани заболявания | Извършени профилактични прегледи за съответната възрастова група. | Брой проведени прегледи | 3 000 | 2012 г. – 2015 г. – 33 114 прегледи |
| 1.3.7 | Провеждане на профилактични прегледи на децата, съгласно Наредба 39 на МЗ | Текущ | 2015 -2020 | РЗИ, НЗОК |  |  | Подобрен здравен статус | Извършени профилактични прегледи за съответната възрастова група. | Брой проведени прегледи |  |  |
| Задача 1.4: Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от ваксиниране на населението със задължителните имунизации по Националния имунизационен календар и за ползите от препоръчителните имунизации. | Текущ | 2015 -2020 | МЗ, РЗИ, лични лекари, здравни медиатори | Индикативен бюджет - 8 000 лв. ежегодно |  | Повишена информираност | Проведени кампании | Брой проведени кампании | 20 | 2012 г. – 2015 г. – 36 кампании |
| 1.4.2 | Провеждане на ранна диагностика и скринингови изследвания с мобилни мамографи за превенция на рака на млечната жлеза. | Текущ | 2015-2020 | МЗ, РЗИ, мобилни екипи, лични лекари, здравни медиатори | Индикативен бюджет - 55 000 лв. ежегодно |  | Своевременно диагностицирани заболявания | Проведени скринингови изследвания | Брой проведени прегледи | 1 500 | 2012 г. – 2015 г. – 7 578 мамографски прегледи |
| 1.4.3 | Провеждане на ранна диагностика и скрининг за артериална хипертония, сърдечно съдови заболявания, белодробни заболявания, захарен диабет с мобилни флуорографи, ехографи и лаборатории. | Текущ | 2015-2020 | МЗ, РЗИ, мобилни екипи, лични лекари, здравни медиатори | Индикативен бюджет - 180 000 лв. ежегодно |  | Своевременно диагностицирани заболявания | Проведени скринингови изследвания | Брой проведени прегледи с мобилни кабинети | 1 500 2 500 | 2012 г. – 2015 г. – 11 982 с флуорограф, 16 036 с ехограф и 18 142 изследвания |
| 1.4.4 | Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните прегледи сред ромското население. | Текущ | 2015-2020 | МЗ, РЗИ, лични лекари здравни медиатори | Индикативен бюджет - 8 000 лв. ежегодно |  | Повишена информираност | Проведени кампании | Брой проведени кампании | 1 | 2012 г. – 2015 г. – 67 |
| 1.4.5 | Анализ на дейностите за здравно неосигурени бременни и родилки | Предстои | 2015 - 2020 | МЗ, НЗОК | Министерство на здравеопазването заплаща по реда на Наредба № 26 за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. |  | Подпомагане планирането на дейностите за неосигурените бременни и родилки | Извършен анализ | Брой анализи | 1 | 0 |
| Задача 1.5: Превенция и контрол на ХИВ, туберкулоза и сексуално предавани инфекции сред уязвимите ромски общности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Дейности по превенция и контрол на ХИВ чрез услуги по анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ и сексуално предавани инфекции в КАБКИС и мобилни медицински кабинети. | Текущ | 2017-2020 | МЗ, общини, РЗИ, КАБКИС, лечебни заведения | Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН 2017-2020 г. |  | Подобряване на профи-лактичните дейности сред ромското население. | Превенция и контрол на ХИВ сред уязвимите ромски общности. | Брой лица достигнати с услуги за превенция на ХИВ | 0 | 2017 г. – 2000 |
| 1.5.2 | Дейности по подобряване контрола на туберкулозата сред ромска общност чрез провеждане на скрининг за риска, придружаване и изследване за туберкулоза; подкрепа в процеса на лечение на болните от туберкулоза. | Текущ | 2015 | МЗ, неправителствени организации, общини, лечебни заведения, | Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария |  | Подобряване на профи-лактичните дейности сред ромското население. | Превенция и контрол туберкулоза сред уязвимите ромски общности. | Брой лица обхванати със скрининг за риска от туберкулоза | 0 | 2014 г. – 22 586 |

| Цел 2: Осигуряване на равен достъп до здравни услуги на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Описание на мярката |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото |  |  | Индикатори |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача: 2.1 Доближаване на практиките за първична и специализирана помощ до кварталите, населени предимно с ромско население. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подкрепа за функционирането на амбулатории за първична медицинска помощ в квартали, населени предимно с ромско население, съфинансирани от общините и с мобилна техника. |  | Текущ | 2015-2020 | НЗОК, общини, НПО |  | Подобряване достъпа до здравни услуги | Доближаване на практиките за първична и специализирана помощ до кварталите, населени предимно с ромско население. |  |  | Брой амбулатории; Брой проведени прегледи и изследвания. |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Разширяване сътрудничеството на личните лекари със здравните медиатори и студентите по медицина от ромски произход. |  | Текущ | 2015-2020 | Лични лекари, здравни медиатори, студенти от ромски произход |  | Подобряване достъпа до здравни услуги | Доближаване на практиките за първична и специализирана помощ до кварталите, населени предимно с ромско население. |  |  | Брой включени студенти по медицина. |  |  |  |  |
| Цел 3: Повишаване броя на квалифицираните роми, работещи в здравната система. Развиване на медиаторството и различни форми на работа за и в общността. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мярка |  | Статус | Срок | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката |  |  | Описание на постигнатото |  |  | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 3.1: Обучение на здравни медиатори и тяхната реализация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Идентифициране на населени места, в които има нужда от здравни медиатори и избор на подходящи хора. |  | Текущ | 2015-2020 | общини, РЗИ, Национална мрежа на здравни медиатори, МЗ |  | Подобряване достъпа до здравни услуги. |  |  | Обхванати нови населени места |  |  | Разширена мрежа от здравни медиатори | 5 | 2012 г. – 2015 г. – 25 общини |
| 3.1.2 | Обучение на здравни медиатори за придобиване на необходимите знания и умения |  | Текущ | 2015-2020 | МЗ | Индикативен бюджет - 10 000 лв. ежегодно | Подобряване достъпа до здравни услуги. |  |  | Обучени здравни медиатори |  |  | Брой здравни медиатори | 195 | 2012 г. – 109 здравни медиатори 2013 г. – 130 здравни медиатори 2014 г. – 150 здравни медиатори 2015 г. – 170 здравни медиатори |
| 3.1.3 | Подпомагане със стипендии на роми - студенти по медицина |  | Текущ | 2015-2016 | МЗ | Норвежки механизъм Индикативен бюджет – 798 000.00 евро | Подобряване достъпа до здравни услуги. |  |  | Увеличен брой на лекари и медицински специалисти от ромски произход, работещи в населени места с компактно ромско население |  |  | Брой стипендии | 75 | 2015 г. – 35 |
| Цел 4: Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мярка |  | Статус | Срок | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката |  |  | Описание на постигнатото |  |  | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 4.1: Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Провеждане на кампании и беседи за запознаване с начините за предпазване от най-разпространените инфекциозни и хронични незаразни болести. |  | Текущ | 2015-2020 | МЗ, РЗИ, здравни медиатори | Индикативен бюджет – 20 000 лв. ежегодно | Повишаване на здравната информираност |  | Проведени кампании и беседи |  |  | Брой кампании и беседи |  | 50 | 2012 г. – 2015 г. – 200 |
| 4.1.2 | Провеждане на кампании и беседи за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене |  | Текущ | 2015-2020 | МЗ, РЗИ, здравни медиатори, лични лекари, НЦОЗА | Индикативен бюджет – 20 000 лв. ежегодно | Повишаване на здравната информираност |  | Проведени кампании и беседи. |  |  |  | Брой кампании и беседи | 1 300 | 2012 г. – 2015 г. – 4723 |
| 4.1.3 | Въвеждане на интерактивни сесии по здравно и сексуално образование в училищата с предимно ромско население като част от задължителната учебна програма. |  | Текущ | 2015-2020 | МОН, МЗ | Индикативен бюджет – 20 000 лв. ежегодно | Повишаване на здравната информация. |  | Проведени интерактивни сесии. Обхванати училища. |  |  |  | Брой интерактивни сесии Брой училища | минимум 50 училища годишно |  |
| 4.1.4 | Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно образование за ромските деца – клубове, спортни секции и др. |  | Текущ | 2015-2020 | МОН, ММС общини НПО | Държавен бюджет | Повишаване на здравната информация. |  | Създадени извънкласни форми на здравно образование. Обхванати училища. |  |  |  | Брой клубове и спортни секции | минимум 50 училища годишно 100 секции |  |
| 4.1.5 | Разработване и разпространение на образователни материали (плакати, информационни брошури, листовки, дипляни и др.) по промоция на здравето сред ромското население. |  | Предстои | 2015 - 2019 | НЦОЗА | Индикативен бюджет – 8 000 лв. ежегодно | Повишаване на здравната информация. |  | Разработени и разпространени образователни материали. |  |  |  | Брой материали | 8 | 0 |
| 4.1.6 | Изграждане на капацитет у ОПЛ, други медицински специалисти и здравни медиатори по проблемите на ХНБ и факторите на риска, свързани с тях. чрез: - Обучителни курсове Разработване на ръководства за контрол на рискивите фактори за ХНБ. |  | Предстои | 2015-2019 | M3, НЦОЗА | Индикативен бюджет – 20 000 лв. ежегодно | Повишаване броя и качеството на проведените мероприятия. |  |  |  |  |  | Брой проведени курсове Брой разработени ръководства | 8 4 | 0 0 |
| Цел 5: Разширяване обхвата на здравноосигурените лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, чрез предприемане на законодателни инициативи по отношение на здравното осигуряване на лица с ниски доходи, в това число и на дълготрайно безработните. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мярка |  | Статус | Срок | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката |  |  | Описание на постигнатото |  |  | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 5.1: Разширяване обхвата на здравно осигурените лица сред тези, принадлежащи към етнически малцинства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Информиране на лица от ромската общност за здравноосигурителните им права и задължения и за правата им като пациенти. |  | Текущ | 2015-2020 | МЗ, РЗИ, здравни медиатори, лични лекари |  | Повишаване на информираността. |  |  | Информирани лица от ромската общност. Проведени информационни мероприятия. |  |  | Брой информационни мероприятия | 50 |  |
| 5.1.2 | Проучване на здравно- демографското състояние сред репрезентативна извадка от ромското население. |  | Предстои | 2016-2017 | M3, НЦОЗА, РЗИ, НСИ, здравни медиатори | Индикативен бюджет – 40 000 лв. ежегодно | Получаване на актуална информация за здравното състояние на ромското население |  |  | Проведено проучване |  |  | Брой проучвания | 1 | 0 |
| 5.1.3 | Обработване, анализ и разпространение на резултатите от проучването на здравно-демографското състояние. |  | Предстои | 2017-2018 | НЦОЗА | Индикативен бюджет - 8 000 лв. ежегодно | Получаване на актуална информация за здравното състояние на ромското население, за вземане на решения и предприемане на необходимите действия. |  |  | Изготвен анализ |  |  | Представени резултати | 1 | 0 |
| 5.1.4 | Проучване на факторите на риска, водещи до ХНБ сред репрезентативна извадка от ромското население. |  | Предстои | 2017-2018 | M3, НЦОЗА, РЗИ, НСИ, здравни медиатори | Индикативен бюджет – 20 000 лв. ежегодно | Получаване на актуална информация за рисковите фактори. |  |  | Проведено проучване |  |  | Брой проучвания | 1 | 0 |
| 5.1.5 | Обработване, анализ и разпространение на резултатите от проучването на факторите на риска. |  | Предстои | 2017-2019 | НЦОЗА | Индикативен бюджет - 8 000 лв. ежегодно | Получаване на актуална информация за разпространението на рисковите фактори, за вземане на решения и предприемане на необходимите действия. |  |  | Изготвен анализ |  |  | Представени резултати | 1 | 0 |

ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“

Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите да пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях

| Цел 1 : Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост. Квалификация и преквалификация на безработни роми, както и на заети роми, в съответствие с професии, търсени на пазара на труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |
|  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото | Индикатори |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 1.1: Повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработни роми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организиране на обучение за придобиване на професионална квалификация и/или на ключова компетентност | Текущ | 2015-2020 г | АЗ, МТСП | Бюджет на АЗ/МТСП за активна политика на пазара на труда | Реализирането на мярката ще допринесе за повишаване пригодността на безработните лица за обучение и заетост | Безработни лица с по-успешна адаптация на пазара на труда | Брой лица, придобили професионална квалификация и ключова компетентност |  | 3 000 | 838 лица, като 279 са по ОП РЧР за периода януари – декември 2015 г. |
| Цел 2: Насърчаване на заетостта чрез провеждане на обучение на безработни лица за ключови компетентности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |
|  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 2.1: Повишаване на предприемаческата култура и умения на ромите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Насърчителна мярка по ЗНЗ: На лицата, които са получили еднократна парична сума по чл. 47, ал. 1, съгласно чл. 30а, ал. 2 може да се предоставят допълнително средства под формата на кредит за квалификация по предмета на стопанската дейност и/или нейното управление по одобрения проект по чл. 47, ал. 1.; Чл. 48 от ЗНЗ | Текущ | 2015-2020 г. | АЗ, МТСП | Бюджет на АЗ/МТСП за активна политика на пазара на труда | Реализацията на мярката ще допринесе за повишаване на предприемаческите умения и нагласи на безработните лица за стартиране на собствен бизнес и самонаемането им | Безработни лица получили допълнително средства под формата на кредит за квалификация по предмета на стопанската дейност и/или нейното управление по одобрения проект по чл. 47, ал. 1 |  | Брой лица, получили допълнително средства под формата на кредит за квалификация по предмета на стопанската дейност и/или нейното управление по одобрения проект по чл. 47, ал. 1. | 10 лица за 2016 г. | 166 лица сключили договор през 2015 г. |
| Цел 3: Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |
|  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 3.1: Подкрепа за започване на собствен бизнес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Насърчителна мярка по ЗНЗ: За придобиване на професионална квалификация по предмета на дейност и/или нейното управление по одобрения бизнес проект на лицата по ал. 1 се предоставят допълнително суми съгласно чл. 30а, ал. 2.; чл. 49, ал. 3 | Текущ | 2015-2020 г. | АЗ, МТСП | Бюджет на АЗ/МТСП за активна политика на пазара на труда | Реализацията на мярката ще допринесе за повишаване на предприемаческите умения и нагласи на безработните лица за стартиране на собствен бизнес и самонаемането им | Безработни лица, получили средства за придобиване на професионална квалификация по предмета на дейност и/или нейното управление по одобрения бизнес проект |  | Брой лица, получили средства за придобиване на професионална квалификация по предмета на дейност и/или нейното управление по одобрения бизнес проект | 25 лица за 2016 г. | 1 лице през 2015 г. |
| Цел 4: Конкретни механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна трудова възраст заедно с представители на работодателите, синдикатите, общините и организациите на ромската общност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |
|  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 4.1: Подкрепа за провеждане на инициативи и кампании с ромски организации на местно и национално ниво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Подкрепа за провеждане на инициативи и кампании с ромски организации на местно и национално ниво | Текущ | 2015-2020 | АЗ, МТСП | Средства по програми и проекти | Реализирането на мярката ще допринесе за трудовата реализация на ромите и подобряване интеграцията им в обществото | Повишена осведоменост и повишени възможности за трудова реализация |  | Брой срещи на представители на ДБТ с ромски лидери и организации по места | 500 срещи | 172 срещи през 2015 г. |
| Цел 5: Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |
|  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 5.1: Подкрепа за провеждане на инициативи и кампании с ромски организации на местно и национално ниво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Подкрепа за провеждане на инициативи и кампании с ромски организации на местно и национално ниво | Текущ | 2015-2020 | АЗ, МТСП | Средства по програми и проекти | Реализирането на мярката ще допринесе до повишаване дела на заетите роми и подобряване интеграцията им в обществото | Повишена осведоменост и повишени възможности за трудова реализация |  | Брой срещи на представители на ДБТ с ромски лидери и организации по места | 500 срещи | 172 срещи през 2015 г. |
| Цел 6: Въвеждане на правни и икономически механизми за стимулиране на работодателите да наемат на работа лица от ромски произход, вкл. чрез прилагане на механизмите за корпоративна социална отговорност, субсидирана заетост и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |
|  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 6.1: Насърчаване на заетостта на роми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Насърчаване на заетостта на роми, чрез включване в програми и мерки по реда на ЗНЗ, в рамките на годишните програми по НПДЗ, първичния пазар на труда и други проекти и планове | Текущ | 2015-2020 | АЗ, МТСП | Бюджет на АЗ/МТСП за активна политика на пазара на труда | Реализирането на мярката ще допринесе до повишаване дела на заетите роми и подобряване интеграцията им в обществото | Безработни лица с осигурена заетост и повишен стандарт на живот |  | Брой лица с осигурена заетост | 60 000 лица | Осигурена заетост на 8371 лица през 2015 г. |
| 6.1.2. | Подкрепа за заетост: осигуряване на заетост приоритетно от уязвимите групи на пазара на труда | Текущ | 2015-2020 | АЗ, МТСП | ОПРЧР Схема: Подкрепа за заетост: осигуряване на заетост Индикативен бюджет за 2015 г. 42 800 000 лв. | Повишаване знанията и уменията на наетите безработни, необходими за адаптиране към условията на новата работа | Безработни лица с осигурена заетост и повишен стандарт на живот |  | Брой лица с осигурена заетост | 36 257 лица за периода 2012-2015 | Заетост на 2520 лица по проекти на ОП РЧР през 2015 г. |
| Цел 7: Активизиране на продължително безработни и икономически неактивни лица, чрез насърчаване на трудовото медиаторство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |
|  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 7.1: Повишаване качеството на предоставяните от АЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Повишаване качеството на предоставяните от АЗ услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда | Текущ | 2015- 2020 | АЗ, МТСП | ОПРЧР Схема: Повишаване качеството на предоставяните от АЗ услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда Индикативен бюджет за 2015 г. 4 256 971 лв. | Повишаване на качеството на предлаганите посреднически услуги от АЗ посредством осигуряване на индивидуален подход, ориентиран към потребностите на уязвимите групи на пазара на труда | Осигуряване на заетост на трудови медиатори, активиране на неактивни лица |  | Брой лица с осигурена заетост Брой активирани лица | 174 810 лица за 2016 г. | 241 516 лица обслужени в Център „Работа“ през 2015 г. |
| 7.1.2. | Мотивиране за активно поведение на пазара на труда | Текущ | 2015-2020 г. | АЗ, МТСП | Бюджет на АЗ/МТСП за активна политика на пазара на труда | Реализирането на мярката ще подобри достъпа на безработните роми до услугите на ДБТ | Безработни лица мотивирани за активно поведение на пазара на труда |  | Брой лица, мотивирани за активно поведение на пазара на труда | 18 000 лица | 5 350 лица през 2015 г. |
| 7.1.3. | Професионално ориентиране | Текущ | 2015-2020 г. | АЗ, МТСП | Бюджет на АЗ/МТСП за активна политика на пазара на труда | Реализацията на мярката ще подобри професионалното ориентиране на безработните роми чрез услугите на ДБТ | Безработни лица, включени в професионално ориентиране |  | Брой лица, включени в професионално ориентиране | 18 000 лица | Професионално ориентиране на 838 лица, в т.ч. 279 по ОП РЧР |
| Цел 8: Насърчаване заетостта на зелени работни места чрез субсидиране на работни места в екологични дейности за създаване на качествена заетост и опазване на околната среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |
|  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро) | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 8.1: Насърчаване на работодателите да разкриват „зелени работни места“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Насърчаване на работодателите да разкриват „зелени работни места“ и да наемат на работа безработни лица; чл. 55д от ЗНЗ | Текущ | 2015-2020 г. | АЗ, МТСП | Бюджет на АЗ/МТСП за активна политика на пазара на труда | Реализирането на мярката ще допринесе до повишаване дела на заетите роми и подобряване интеграцията им в обществото | Безработни лица от ромската общност с осигурена заетост |  | Брой лица с осигурена заетост | 101 лица за 2016 г. | 112 лица през 2015 г. |

ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура

| Цел 1 : Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |
|  | Мярка |  |  | Статус | Срок | Отговорна институция |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 1.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските квартали по отношение на инженерната инфраструктура |  |  | Текущ | 2015-2020 | общини |  | индикативен бюджет |  |  | брой технико- икономически анализи | всички общини |  |
| 1.1.2 | Разработване на общински програми за подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население |  |  | Текущ | 2015-2020 | общини |  | индикативен бюджет |  |  | брой общински програми | всички общини |  |
| Цел 2 : Отреждане на нови територии за жилищно строителство с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |
|  | Мярка |  |  | Статус | Срок | Отговорна институция |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 2.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Идентифициране на подходящи терени |  |  | Текущ | 2015-2020 | общини |  | индикативен бюджет |  |  | брой | всички общини |  |
| 2.1.2 | Правен анализ за изясняване на собствеността на терените |  |  | Текущ | 2015-2020 | общини |  | индикативен бюджет |  |  | брой | всички общини |  |
| 2.1.3 | Отреждане на терените – общинска собственост, за жилищно строителство |  |  | Текущ | 2015 - 2020 | общини |  | индикативен бюджет |  |  | брой | всички общини |  |
| Цел 3 : Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |
|  | Мярка |  |  | Статус | Срок |  | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 3.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско население за 153 бр. населени места |  |  | Текущ | 2015-2020 |  | МРРБ | индикативен бюджет | Налична актуална кадастрална основа, която да служи за устройство на територията (за създаване на подробни устройствени планове, специализирани карти, за проектиране на техническата инфраструктура и др.) |  | Брой нас. места с одобрени КККР | 153 бр. населени места | 110 бр. Населени места |
| 3.1.2 | Изработване на специализирани карти |  |  | Текущ | 2015-2020 |  | общини | индикативен бюджет |  |  | брой | всички общини |  |
| Цел 4 : Актуализация/изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |
|  | Мярка |  |  | Статус | Срок |  | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 4.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. 1 | Актуалзация на подробни устройствени планове на съществуващи терени |  |  | Текущ | 2015-2020 |  | общини | индикативен бюджет |  |  | брой | всички общини |  |
| 4.1.2 | Изработване на подробни устройствени планове на новоотредени терени |  |  | Текущ | 2015-2020 |  | общини | индикативен бюджет |  |  | брой | всички общини |  |
| Цел 5 : Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Описание на мярката |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |
|  |  |  | Мярка | Статус | Срок |  | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 5.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  | Проектиране на техническа инфраструктура: -водоснабдяване -канализация -улична мрежа -благоустрояване | Текущ | 2015-2020 |  | общини | индикативен бюджет |  |  | брой | всички общини |  |
| 5.1.2 |  |  | Изграждане на обекти на техническата инфраструктура | Текущ | 2015-2020 |  | общини | индикативен бюджет |  |  | брой | всички общини |  |
| Цел 6 : Изграждане и рехабилитация на социални жилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Описание на мярката |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |
|  |  |  | Мярка | Статус | Срок |  | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 6.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  |  | Подкрепата за осигуряване на съвременни социални жилища за маргинализирани групи, включително ромите | Текущ | 2014-2020 |  | УО на ОПРР, и 39 общини от 1-во до 3-то йерархично ниво (конкретни бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020). | 14,2 млн. евро (европейско и национално финансиране) | осигурени социални жилища за уязвими групи от населението, в това число и ромско население | 183 жилища за уязвими групи от населението, в това число и ромско население, финансирани по ОПРР 2007-2013 г. (съгласно приключили проекти към февруари 2016 г.по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение") | Рехабилитирани жилища в градски райони | Целева стойност към 2023 г. 560 бр. жилищни единици | 183 жилища, финансирани по ОПРР 2007-2013 г. |
| Цел 7 : Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване в случай на принудително изваждане на ромски семейства от домовете, които обитават |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |
|  |  | Мярка |  | Статус | Срок |  | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 7.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  | Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване в случай на принудително изваждане на уязвими ромски семейства от домовете, които обитават |  | Текущ | 2015-2020 |  | общини | индикативен бюджет |  |  | брой | всички общини |  |
| Цел 8 : Усъвършенстване и допълване на законодателството в областта на достъпа до жилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Описание на мярката |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |
|  |  |  | Мярка | Статус | Срок |  | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 8.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 |  |  | Проучване на възможността за усъвършенстване и допълване на законодателството в областта на достъпа до жилища | Текущ | 2015-2020 |  | Неправителствен сектор | Донорски програми |  |  | брой изследвания |  |  |
| Цел 9 : Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Описание на мярката |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |
|  |  |  | Мярка | Статус | Срок |  | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Целева стойност | Текуща стойност |
| Задача 9.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 |  |  | Реконструкция на обекти на образователната инфраструктура | Текущ | 2015-2020 |  | Управляващият орган на ОПРР и следните конкретни бенефициенти по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура" на ОПРР 2014-2020 - общини, Министерството на образованието и науката, Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта | Финансиране по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 3 на ОПРР 2014-2020 общо за подобряване на условията на модерни образователни услуги – 199,5 млн.евро и (Европейско и национално финансиране). Забележка: сумите за образователна инфраструктура по ОПРР 2014-2020 не са само за ромски училища. | Подобрена образователна инфраструктура използвана от маргинализирани групи, вкл. роми | 32 874 лица, представители на маргинализирани групи, вкл. роми, възползващи се от модернизираната образователна инфраструктура, финансирана по ОПРР 2007-2013 г. (съгласно приключили проекти за периода 2012-2015 г.) | лица | 5335 лица към 2023 г. | 32 874 лица, съгласно приключили проекти за периода 2012-2015 г., финансирани по ОПРР 2007-2013 г. |
| 9.1.2 |  |  | Реконструкция на обекти на културната инфраструктура | Текущ | 2015-2020 |  | Общини | Индикативен бюджет |  |  | брой | всички общини | текущ |
| 9.1.3 |  |  | Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура | Текущ | 2015-2020 |  | Управляващият орган на ОПРР и 39 общини от 1-во до 3- то йерархично ниво (конкретни бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020). | Общият бюджет за подобряване на условията на модерни социални услуги по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 – 14,2 млн.евро (Европейско и национално финансиране) | Подобрена социална инфраструктура използвана от маргинализирани групи, вкл. роми | 23 992 лица представители на маргинализирани групи, вкл. роми, възползващи се от модернизираната социална инфраструктура, финансирана по ОПРР 2007-2013 г. | лица | 1353 лица към 2023 г. | 23 992 лица съгласно приключили проекти за периода 2012-2015 г., финансирана по ОПРР 2007-2013 г |

ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и  противодействие на проявите на нетолерантност и на езика на омразата.

| Цел 1: Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на българските граждани в уязвимо социално положение, принадлежащи към различни етнически групи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  | Целева стойност с натрупване 2015- 2020 г. |  | Текуща стойност |  |
| Задача: 1.1. Повишаване капацитета на съдебната система в областта на защита правата на човека и основните свободи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи |  | Текущ | 2015 | МП | Програма BG14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт“, НФМ 2009 -2014 |  |  | Устойчивост на политиките за защита правата на човека |  | Повишен капацитет за защита правата на човека |  | Брой проведени обучения Брой обучени магистрати | 8 321 |  | 12 (данни към датата на приключване на проектите по програмата 30.04.2016г.) 382 (данни към датата на приключване на проектите по програмата 30.04.2016г.) |  |
| 1.1.2. | Укрепване на капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека |  | Текущ | 2015 | МП | Програма BG14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт“ , НФМ 2009 -2014 |  |  | Устойчивост на политиките за защита правата на човека |  | Повишен капацитет за защита правата на човека |  | Брой работни срещи събития Брой участници Брой доклади | 5 100 1 |  | 11(данни към датата на приключване на проектите по програмата 30.04.2016г.) 122(данни към датата на приключване на проектите по програмата 30.04.2016г.) 1 |  |
| 1.1.3. | Повишаване на ефективността на системата за социално подпомагане чрез повишаване на квалификацията на социалните работници, включително и за работа в мултиетническа среда |  | Текущ | 2015 | АСП | По Споразумение за партньорство за 2015-2016 г. между Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи за обучение на администрацията към МТСП и Международния обучителен център към Международната организация на труда |  |  | Повишаване на знанията и добиване на практически умения за работа в мулти-етническа среда на социалните работници |  | Обучение на социални работници от дирекциите «Социално подпомагане» за работа в мултиетническа среда. |  | Брой проведени обучения; Брой обучени социални работници | Целева стойност за 2016 г. 20 служители на АСП |  | За периода 2011-2014 г. 370 служители са преминали обучение за повишаване на квалификацията, знанията и уменията им за работа в мултиетническа среда. |  |
| Цел 2: Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите за постигане на равенство, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения живот. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  | Целева стойност с натрупване 2015- 2020 г. |  | Текуща стойност |  |
| Задача: 2.1. Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Въвеждане на пилотен проект за "гореща линия за първична правна помощ" и регионални центрове за консултиране |  | Текущ |  | НБПП/МП | Програма BG14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт“ , НФМ 2009 -2014 |  |  | Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ |  | Изграждане на Национална телефонна линия за правна помощ; Консултативни центрове |  | Брой консултирани лица от уязвими групи | 4875 |  | 10 969 (данни към датата на приключване на проекта по програмата 30.11.2015г.) |  |
| 2.1.2. | Дейности по предотвратяването и противодействието на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните |  | Текущ | 2015-2020 | ЦКБППМН | Бюджет на ЦКБППМН по програми и проекти |  |  | Осигуряване на нормалното развитие и възпитание на извършителите на противообществените прояви |  | Оказана помощ и предприети мерки за образование, ресоциализация, социална защита и развитие |  |  | 3 работни срещи в рамките на националните съвещания на комисията |  | 0 |  |
| Цел 3: Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  | Целева стойност с натрупване 2015- 2020 г. |  | Текуща стойност |  |
| Задача: 3.1. Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | „Обучение на полицейските служители по правата на човека и проблемите на малцинствата в рамките на служебната учебна година по месторабота”. |  | Текущ | 2015-2020 | МВР | Държавен бюджет |  |  | Ефективна комуникация с ромските общности |  | Повишена квалификация на полицейските служители за работа в мултиетническа среда |  |  |  |  | 1 191 обучения на 35 671 обучени полицейски служители за 2014 г. |  |
| Задача: 3.2. Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ежегодно провеждане на обучения на национално и местно ниво на тема: “Работа на полицията с етническите малцинства“ |  | Текущ | 2015-2020 | МВР | Държавен бюджет |  |  | Ефективна комуникация и превенция на правонарушенията |  | Повишена квалификация на полицейските служители за работа в мултиетническа среда |  |  | Графикът на курсовете се изготвя ежегодно |  |  |  |
| Цел 4 : Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  | Целева стойност с натрупване 2015- 2020 г. |  | Текуща стойност |  |
| Задача: 4.1. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт |  | Текущ | 2015- 2020 г. | ММС | Бюджет на ММС по програми и проекти |  |  | Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения между младежите – роми и не-роми |  | Реализиране на програми и проекти насочени към утвърждаване на толерантни междуетнически отношения между младежите – роми и не-роми |  | Брой проекти Брой на участници |  |  |  |  |
| Цел 5 : Формиране на култура за равнопоставеност на ромските жени. Насърчаване на тяхното пълноценно индивидуално, социално и икономическо участие в обществения живот. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  | Целева стойност с натрупване 2015- 2020 г. |  | Текуща стойност |  |
| Задача: 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Провеждане на семинари/кръгли маси по въпросите за равнопоставеността на ромските жени в българското общество |  | Предстои | 2015-2020 г. | СНССЕИВ | По проект към ГД „Правосъдие“ на ЕК, изграждане на „Национална ромска платформа“ |  |  | Формиране на култура за равнопоставеност на ромските жени. |  | Насърчаване на пълноценно участие на жени в обществения живот чрез примери на успели ромски жени |  | Брой мероприятия Брой на участници | 10 събития |  | 0 |  |
| Цел 6 : Предприемане на целенасочени мерки и иновативни интегрирани услуги за повишаване на родителския капацитет в подкрепа на уязвимите семейства, подобряване на родителската грижа и за защита правата на децата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  | Целева стойност с натрупване 2015- 2020 г. |  | Текуща стойност |  |
| Задача: 6.1. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Повишаване на информираността на децата и техните семейства относно правата на детето, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето и за съществуващите социални услуги за подкрепа в общността |  | Текущ | 2015-2020 | ДАЗД, НПО | В рамките на бюджета. Дейности по проекти, финансирани чрез Оперативни програми |  |  | Гарантиране спазването на правата на децата и достъпа им до услуги в общността |  | Повишена информираност на децата и техните семейства за правата на детето и социалните услуги в общността |  | Брой проведени беседи с представители на ромската общност, вкл. деца | 5 |  | 0 |  |
| 6.1.2 | Мониторинг и контрол по спазване правата на детето в образователни институции, лечебни заведения, специализирани институции за деца и социални услуги, с цел недопускане на дискриминация и гарантиране правата на децата |  | Текущ | 2015-2020 | ДАЗД | В рамките на бюджета. |  |  | Осигуряване на подходяща среда за включване на децата роми |  | Създаване на подходящи условия за деца билингви, деца със СОП и защита от дискриминация и маргинализация на децата роми |  | Брой извършени проверки в образователни институции, лечебни заведения, специализирани институции за деца и социални услуги | 100 |  |  | 100 |
| Задача: 6. 2. Намаляване на изоставянето на деца от ромската общност и предотвратяване на институционализацията. Ранно идентифициране и ранна превенция на рискове от изоставяне и неглижиране на деца в риск от ромската общност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Актуализиране на Методическото ръководство по превенция на изоставянето на ниво родилен дом с цел планиране на адекватни мерки и дейности за предотвратяване на ранните раждания. |  | Текущ | 2015-2020 | ДАЗД | В рамките на бюджета. Дейности по проекти, финансирани чрез Оперативни програми |  |  | Повишена информираност и подобрено взаимодействие между отговорните специалисти на ниво родилен дом |  | Прилагане на ефективни методи за работа по превенция на изоставянето и предотвратяване на ранните раждания |  | Актуализирано Методическо ръководство по превенция на изоставянето на ниво родилен дом; Брой проведени срещи със специалисти | 1 6 | 0 0 |  |  |
| Цел 7: Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи по отношение на борбата с престъпленията и проявите на дискриминация, насилие или омраза, основани на етническа принадлежност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  | Целева стойност с натрупване 2015- 2020 г. |  | Текуща стойност |  |
| Задача: 7.1 Подобряване на компетенциите за работа в мултиетническа среда в затворите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Разработване на програма за превенция, справяне с междуетническо насилие, толерантност към различията и интеграция на ромите |  | Текущ |  | МП | Програма BG НФМ 2009-2014 |  |  | Справяне с междуетническото насилие |  | Формиране на толерантност към различията и интеграция на ромите |  | Пилотно прилагане на разработената програма за справяне с междуетническото насилие, формиране на толерантност към различията и интеграция на ромите. | До 10% от включените в програми и обучения съгласно Регламент на НФМ 2009-2014 |  | Средно 30% от всички лишени от свобода, включени в програми и обучения са роми. Към 15.12.2015 г. са включени 100 лишени от свобода от различни етнически групи в това число роми. Представителите на ромската общност са директна целева група на 8 проекта по Малката грантова схема към Програма БГ 15 по резултат “Повишен фокус върху уязвими групи в затворите“. |  |
| 7.1.2. | Подобряване на стандартите в затворите и в следствените арести чрез ремонтиране на инфраструктурата |  | Текущ |  | МП | Програма BG15 НФМ 2009-2014 |  |  | Осигуряване на зачитането на човешките права |  | Подобряване на условията на живот на лишените от свобода. |  | Обновяване и реконструкция на 9 инфраструктурни обекта – затвори, затворнически общежития и арести на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, въвеждане на електронен мониторинг в сектор пробация и предсрочно условно освобождаване | До 10% от лишените от свобода съгласно Регламент на НФМ 2009-2014 |  | Общият брой на поставените по електронно наблюдение е 183 правонарушители. Правонарушителите от ромски произход са 29% или 53 лица, в т.ч. една жена. Индикаторът за включеност на роми в целевата група е значително над 10%, а именно – 30%, което е значително над заложения индикатор. Към края на 2015 г. от 274 лишени от свобода в затвора в Сливен 115 са жени от ромски произход. |  |
| Цел 8: Увеличаване на усилията в борбата с трафика на хора чрез ефективно прилагане на заложеното в документите на ООН, Съвета на Европа и ЕС, и използване на съществуващите в ЕС инструменти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Описание на мярката |  |  |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция |  | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро); Източник на финансиране |  | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото |  | Индикатори |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименова ние |  | Целева стойност с натрупване 2015- 2020 г. |  | Текуща стойност |  |
| Задача 8.1: Повишаване информираността и ангажираността на ромската общност към трафика на хора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Привличане на ромската общност за превенция на трафика на хора и обгрижване на жертви |  | Текущ | 2015-2020 | НКБТХ, МКБТХ Общини, НПО |  |  | От бюджет на НКБТХ, средства по програми и проекти | Повишаване чувствителността на ромската общност към престъплението „трафик на хора“ Подобряване на обгрижването на жертви на трафика на хора от ромски произход |  | Привлечени Центрове и организации, базирани в общността. Обхванати ромски общности в няколко общини |  | Брой проведени обучения с центрове базирани в общността/медиатори/ представи тели на уязвими ромски общности | 18 обучения 220-240 обучени представители на уязвими ромски общности |  | През 2015: 2 обучения 30 обучени представители на уязвими ромски общности |  |

По приоритет 5. Върховенство на закона и недискриминация,  КЗД се ангажира с изпълнението на:

1.	Утвърждаване на практиката за провеждане на периодични независими проучвания в образованието, трудова заетост, здравеопазване и достъп до услугите.

2.	Провеждане на държавна политика за стажуване на млади роми в държавната администрация.

3.	Активизиране на превантивната дейност за толерантност чрез системни обучения, съвместно с представители на регионалните центрове по образование и директорите на училища.

4.	Организиране на открити приемни на Комисията за защита от дискриминация в общини с компактно ромско население.

5.	Провеждане на национална кампания с медиите посветена на враждебната реч и словото на омразата

ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА“

Оперативна цел: Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество

| № | Описание на мярката |  |  |  |  | Оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мярка | Статус | Срок | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро) | Значение и ефект от прилагането на мярката | Описание на постигнатото | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименова ние | Целева стойност с натрупване 2015- 2020 г. | Текуща стойност |
| 1. | Подкрепа на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства, насочени към представяне и популяризиране на традиционната култура на ромите | Текущ | 2015 -2020 г. | МК, музеи | Бюджет на МК, бюджет на музеите | Създаване на условия за партньорство между музеите и ромски организации, целящи популяризирането на традиционната култура на ромите | Представени изложби, проведени кръгли маси за разкриване мястото на ромската общност в българското общество | Брой проекти | Подкрепата на проекти е на конкурсен принцип и се отпуска по определени правила |  |
| 2. | Подкрепа на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства, насочени към развитие на любителското изкуство сред ромите като предпоставка за професионално развитие и реализация. | Текущ | 2015 -2020 г. | МК, музеи | Бюджет на МК, бюджет на музеите и художествените галерии. | Създаване на условия за изява на млади таланти в сферата на изобразителното изкуство и литературата | Проведени специализирани образователни програми и тематични конкурси, осигуряване на равен достъп до обществения културен живот на различни нива | Брой проекти | Подкрепата на проекти е на конкурсен принцип и се отпуска по определени правила |  |
| 3. | Подпомагане на талантливи деца по Програмата за мерки за закрила на деца с изявени дарби | Текущ | 2015 -2020 г. | МК | Бюджет на МК | Насърчаване на талантливи деца за развитие на творческия им потенциал. | Оказване на финансова помощ | Брой деца, получили стипендии по програмата | 200 | 184 |
| 4. | Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” | Текущ | 2015 -2016 г. | МК | Финансов механизъм на ЕИП. Стойността на разходите по три от мерките на програмата е 10% от общата стойност и 200 000 евро за Малка грантова схема | Подобряване на положението и приобщаване на ромското население. | Представени изложби, проведени кръгли маси за приобщаване на ромската общност в сферата на опазване на културното наследство и съвременните изкуства | Брой проекти | 33 | 33 |
| 5. | Подкрепа на проекти в областта на любителското изкуство, насочени към ромската общност. | Текущ | 2015 -2020 г. | МК | Бюджет на МК | Развитие на творческия потенциал, като предпоставка за професионално развитие в областта на сценичните изкуства | Подкрепени фестивали, изложби и други културни прояви | Брой проекти | 20 | 4 |
| 6. | Поддържане на националната система „Живи човешки съкровища – България” за защита на нематериалното културно наследство и неговите носители | Текущ | 2015 -2020 г. | МК | Бюджет на МК | Съхраняване на елементи от традиционната култура на ромите | Вписване на елементи в националния регистър на нематериалното културно наследство | Брой елементи | 5 | 4 |
| 7. | Подкрепа на проекти на народните читалища, насочени към подобряване на условията за неформално и самостоятелно учене. | Текущ | 2015 -2020 г. | МК | Съобразно заложените ежегодно средства за народните читалища в държавния бюджет | Устойчивост на читалищните форми и поддържане на читалищните библиотеки | Поддържане на достъпни продукти и услуги, стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот чрез читалищна дейност | Брой проекти | 1500 | 773 |
| 8. | Поддържане на информационния сайт на читалищата. | Текущ | 2015 -2020 г. | МК | Бюджет на МК | Подобряване на публичния образ на ромската общност | Популяризирани празници, събития, форуми от културния календар, насочени към ромската общност или с нейно участие | Брой информации | 20 | 4 |

Глава II: Промени в правната рамка

За да се гарантира изпълнението на политиката за интеграция на ромите е необходимо да се направи преглед и анализ на съществуващата правна и методическа рамка и да се формулират предложения за промени, където това е необходимо  (за периода до 2020). Виж Таблица 2.

Таблица 2: Предложения за промени в правната рамка на всеки един от секторите

| ПРИОРИТЕТ | Някои от задължителните неща, които следва да се включат в промените |
| --- | --- |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ |  |
| ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ |  |
| ЗАЕТОСТ |  |
| ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ |  |
| КУЛТУРА И МЕДИИ |  |

Междуведомствена работна група ще прави  предложения за промени в правната рамка на всеки един от секторите.

Междуведомствената работна група ще бъде създадена като се определи: статут; мандат; правилник на работа.

Глава III: Междуведомствена работна група за координирани интервенции за интеграция на ромите, финансирани по програмите от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2014-2020 г.

Глава IV :  Работещи структури към НССЕИВ

- Комисия за Изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020

- Механизъм за междуинституционална координация

Областни(общински) съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Глава V:  Общ комуникационен план  до 2020

Основна цел :

Основната цел на настоящия Комуникационен план (КП) е промяна на негативните нагласи в българското общество към ромската общност, чрез осигуряване на по-добра публичност и прозрачност на дейностите по осъществяване на интеграционните политики към ромите и други уязвими етнически групи, живеещи в сходна на ромите ситуация и популяризиране на добри практики и примери в областта на интеграцията на ромите.

I. Специфични цели:

- Разясняване на цялостния ефект от интеграцията чрез представянето на ромите  като потенциал, а не като заплаха за българското общество;

- Политики, насочени към промяна, основани на равноправен диалог и партньорство с медиите за осъществяване на позитивна промяна;

- Популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти в областта на интеграцията на ромите;

- Информиране на широката общественост с цел избягване на появата на невярна информация за мерките на правителството в областта на интеграцията на уязвимите етнически общности;

- Стимулиране на активния диалог и съпричастността сред българите към процеса на интеграция на ромите и на другите български граждани в сходна на тях ситуация;

- Насърчаване неизползването на езика на омразата;

- Преодоляване на съществуващи практики, като например ранните бракове, домашното насилие, трафика на хора и т.н.;

- Създаване на допълнителни  комуникационни канали;

- Създаване на комуникационни продукти, които да представят позитивни модели и успешни практики, което да допринесе за промяна на негативната нагласа към програми и проекти насочени към ромската общност;

- Създаване на система за информираност в ромската общност за гарантиране на участието на целевите групи в инициативите;

Задачи:

- Информиране и запознаване на областно и общинско нива с мерките и  приоритетите на Стратегията и НПД за въвеждането им в местните планове за развитие;

- Информиране на потенциалните кандидати за възможности за финансиране от ОП и други донори и насърчаване да се възползват от предоставеното подпомагане;

- Включване на известни личности – спортисти, от областта на шоубизнеса, журналисти, политици и др., в кампании, целящи промяна на нагласите;

- Провеждане на регулярни срещи-обучения с журналисти от националните и регионални медии за разясняване на политиките и промяна на техните нагласи към ромската общност;

- Повишаване на информираността сред ромските групи за възможностите, предоставяни от държавата по различните политики;

- Изграждане на устойчив механизъм за координация на информационни и комуникационни дейности между централна и местна власт, граждански структури, медии и др.

Обхват и продължителност

Дейностите по Комуникационния план обхващат населените места на територията на Република България. Периодът на изпълнение е срокът на действие на Стратегията според заложеното в НПД до 2020г.

II. Целеви групи

За най-пълно и ефективно постигане на целите на Комуникационния план са идентифицирани следните целеви групи:

-     Широката общественост;

- Институции на централната изпълнителна власт, териториални звена на централната изпълнителна власт, общински власти; Европейски и международни институции;

- Медиите – информационни агенции, национални , регионални и местни, радио, телевизия, Интернет медии;

- Уязвими групи от ромски произход и други, живеещи в сходни условия;

- Граждански организации – ромски и не-ромски организации, читалища и др. Изявени представители на различните обществени институции на учители, лекари и др.;

- Международни и донорски организации;

- Бизнеса.

III. Принципи при прилагане на Комуникационния план

Настоящите принципи следват принципите, заложени в Стратегията

- Прозрачност – всички дейности по настоящия Комуникационен план ще бъдат широко популяризирани с оглед осигуряване на пълна прозрачност за широката общественост, за идентифицираните целеви групи и всички заинтересовани страни.

- Партньорство – Комуникационният план ще бъде изпълняван в тясно сътрудничество с основните заинтересовани страни и партньори и на първо място медиите.

Принципът на създаване на ефективно партньорство изисква прилагане на механизмите на консултации и участие, които да осигурят ефективно включване на структурите на гражданското общество, местна власт и други заинтересовани страни. Настоящият Комуникационен план залага на духа на партньорство и сътрудничество между частните и обществените структури, между общинската администрация, представителите на бизнеса и населението, между публичния сектор, частния бизнес и неправителствените организации.

- Комуникация, съобразена със специфичните нужди – разпространението на информация ще бъде на достъпен и ясен за потенциалните участници език и ще бъде съобразено с нуждите на целевите групи.

- Съответствие с целите и приоритетите на плана.

- Ефективност.

IV. Основни послания

Основните послания в комуникационния план на дейностите, свързани с изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020):

- Ромите, родени и живеещи в България са български граждани, чиито възможности следва да бъдат използвани и развивани в полза на страната, те са потенциал, а не тежест;

- Трябва да се формира мнение, че на ромите трябва да се гледа като ресурс, а не като проблем;

- Необходимо е да се популяризира позитивния образ на ромите в публичното пространство;

- Държавата не подпомага едни български граждани за сметка на други – водещ мотив за наличието на специални политики не е етническия, а факта, че тази общност се намира в неравностойно положение, обусловено от по-висока степен на необразованост, водеща до невъзможност за активно участие в икономическия и социален живот в страната и невъзможност за пълноценна личностна реализация;

- Държавата осигурява прозрачност и координация на всички програми и проекти в областта на ромското включване и с това намалява обществените подозрения за злоупотреби, корупция и пилеене на пари и обществена енергия за дублиращи проекти, казионни НПО и др.;

V. Изпълнението на Комуникационния план ще се координира от Секретариата на НССЕИВ и ще се изпълнява в следните основни форми на комуникация, които да доведат до промяна на негативните нагласи в обществото:

1.Дейности, свързани с информация по отношение на ромското включване:

- разпространяване на  информация за напредъка по изпълнението на Стратегията и НПД:

- популяризиране на дейностите на държавните институции в областта на интеграционната политика чрез техните сайтове в интернет и други подходящи способи;

- провеждане конференции, семинари, информационни срещи и обучения за обществеността и заинтересованите лица;

- обучения на медиатори;

- публикации на успешни практики и личности.

2. Дейности, свързани с подобряване на комуникацията и сътрудничеството между държавата, местната власт и НПО в областта на ромското включване

- информация, свързана с възможности за кандидатстване и финансиране, включително и по Оперативните програми, насочени към потенциалните кандидати ;

- провеждане на конференции, семинари, информационни срещи;

- обучения за служителите, работещи в областта на етническите и интеграционните въпроси в държавната, местна власт, в сътрудничество с НПО;

- обсъждания по реализирането на мерките;

- предприемане мерки за информация и публичност,

3. Дейности, свързани с информация на тема етноси, насърчаване на толерантност и утвърждаване на културното многообразие:

- подготвяне, публикуване и разпространение на информационни материали за културата и обичаите на различните етноси, отбелязване на празници, фестивали, издателска дейност на различните етноси, насърчаване на толерантност и утвърждаване на културното многообразие;

- популяризиране на ромската култура, традиции, обичаи и творчество в медиите, вкл. ромски и сред широката общественост  чрез форуми, спектакли, отбелязване на празници, фестивали, издателска дейност, и др., периодичен анализ на постигнатото и устойчивостта на проведените културни събития;

- реализиране на публични и медийни кампании за популяризиране на ромската култура и приноса на изявени ромски творци към националната култура;

- провеждане пресконференции и други събития с медиите.

Сайтът на НССЕИВ е официалният източник където се публикува концентрирано информация за събития, инициативи и други дейности, свързани със Стратегията и Плана за действие.

Всяка институция чрез своя пресцентър или друга форма на контакт с медиите да оповестява за предприети дейности или за други въпроси, свързани със Стратегията и Плана за действие.

Да се подкрепя партньорство с медиите, или отделни журналисти, които преимуществено отразяват въпросите на интеграцията на уязвимите етнически групи– напр. чрез сключване на споразумение за реализиране на целите на Стратегията или други форми на сътрудничество.

VI. Очаквани резултати от прилагането на Комуникационния план:

Повишена осведоменост на целевите групи.

Включване на целевите групи при изпълнение на дейностите по НПД.

Повишена осведоменост на целевите групи за ролята на ЕС и по-специално за популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти в областта на интеграцията на ромите.

Активизирани местни общности, които са информирани за мерките и дейностите по НПД.

VII. Финасиране

Финансирането ще се осъществява по донорски международни и/или Оперативни програми.

Глава VI: Очаквани резултати

Националния план за действие за периода  2015-2020 в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020),  съдържа 112 дейности  по приоритетите:

Образование – 31 дейности;

Здравеопазване – 33 дейности;

Жилищни условия – 17 дейности;

Заетост – 10 дейности;

Върховенство на закона и недискриминация  – 13 дейности;

Култура и медии – 8 дейности;

В плана са включени дейностите, разработени от институциите в изпълнение на целите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Ефективното изпълнение на заложените в плана дейности ще допринесе за реализирането на целите, заложени в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

- В приоритет Образование - изпълнението на дейностите ще допринесе за обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда

- В приоритет Здравеопазване – изпълнението на дейностите ще осигури по- пълно равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми.

- В приоритет Жилищни условия – изпълнението на дейностите ще допринесе за подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура на квартали с компактно ромско население.

- В приоритет Заетост – при изпълнението на дейностите, въпреки техния относително нисък дял, следва да се има в предвид, че мерките са с широк обхват и стратегическо значение, което при тяхното успешно изпълнение ще позволи преодоляване на сериозните проблеми в сектора, повишаване на човешкия капитал и потенциалният растеж в бъдеще като подобри достъпа на ромите да пазара на труда и повиши дела на заетите сред тях.

- В приоритет Върховенството на закона и недискриминация – изпълнението на дейностите ще способства за гарантиране правата на гражданите, акцентирайки върху жените и децата, защитата на обществения ред, недопускане и  противодействие на проявите на нетолерантност и на езика на омразата. Ще повиши правната култура по отношение на българските лични документи

- В приоритет Култура и медии- изпълнението на дейностите ще спомогне за създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот  и развитието на ромската култура и творчество. Ще създаде условия за равнопоставено представяне на ромите и  ще противодейства на проявите на език на омразата в медиите.

Глава VII: Механизъм за отразяване на анализа на данните от Системата за мониторинг, оценка и контрол на изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) в решенията на органите на изпълнителната власт (Механизма)

1)  Чрез Системата за мониторинг, оценка и контрол на изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), наричана по-нататък Системата, се събират данни за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020). Анализираните данни се предоставят на органите на изпълнителната власт, за да бъдат интегрирани в политически решения и да бъдат взети предвид при разработване, актуализиране, изпълнение на стратегически и програмни документи, които се отнасят към интеграцията на ромите посредством Механизма.

2)	Данните от институциите и общините постъпват в системата посредством индикаторен модел и/или софтуер в съответствие с честотата, на която се събират.

3)   Съответната институция/община определя звено/експерт, отговорен за своевременното подаване на данните.

4)   Постъпилите данни текущо се систематизират и анализират от секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (Националния съвет).

5)	Годишният анализ на данните от Системата е част от ежегодния административен мониторингов доклад за напредъка по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), съгласно чл. 3 т. 15 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет.

6)    Годишният анализ се изготвя в началото на всяка календарна година, но не по-късно от края на м. март на съответната година, и включва: обобщение на събраните аналитични данни, констатации и/или проблеми, изведени заключения по приоритетите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и предложения за корективни мерки по тях, насочени към съответните институции/общини.

7)	Годишният анализ се извършва от екип, определен със заповед на председателя на Националния съвет, който включва: секретариата на Националния съвет, представителя на Българската академия на науките (БАН) - член на Националния съвет, други експерти на БАН и представители на академичната общност. Екипът е с мандат за срока на изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020).

8)	Годишният анализ се предоставя на Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) към Националния съвет (Комисията) за обсъждане.

9)	Комисията представя на заседание на Националния съвет резултатите от обсъжданията си и предлага решения за конкретни действия. Предложенията на Комисията се приемат от Националния съвет.

10)	В рамките на съгласувателната процедура по приемането от Министерския съвет на доклада по чл. 3, т. 15, институциите/органите на изпълнителната власт изразяват позиция по прилагането на предложените мерки или корективни действия, изведени от годишния анализ на данните от Системата.

11)	Националният план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) се актуализира ежегодно на основа на приетия от Министерския съвет ежегоден административен мониторингов доклад за напредъка по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

12)	При отчитане изпълнението на заложените мерки в Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) за предходната година институциите/органите на изпълнителната власт докладват как са адаптирани секторните политики за интеграция на ромите спрямо резултатите от годишния анализ и предлагат мерки за актуализиране на плана.

13)	Годишният анализ се взема предвид при разработване, актуализиране, изпълнение и на други стратегически и програмни документи, които се отнасят към интеграцията на ромите.

14)	Изпълнението на заложените в годишния анализ решения за действия се докладва на заседание на Националния съвет.

15)  Годишният анализ, заедно с взетите от Националния съвет решения, се изпращат към управляващите органи на оперативните програми, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за да бъдат вземани предвид при разработване на схеми, операции, проекти, критерии и др., както и при последващо програмиране, за осигуряване на динамика на процеса на наблюдение на политиките.

16)	Секретариатът на  Националния съвет свиква периодично (най-малко два пъти годишно) звената/експертите, определени от съответната институция/община, които са отговорни за своевременното подаване на данните за преглед на процеса на предоставяне на информация към системата; те се свикват и в случаите, когато различни заинтересовани страни дискутират в публичното пространство обществено значими данни, свързани с политиката за интеграция на ромите, с оглед данните да бъдат сравнявани и засичани.

17)	За информиране и комуникация анализът на данните, адаптираните политики и актуализираните стратегически документи се публикуват на сайта на Националния съвет, както и се популяризират чрез провежданите събития, дискусии и срещи, включително и в такива по Националната ромска платформа.

18)	Националната контактна точка използва Годишния анализ и при докладването пред Европейската комисия на изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020).

Графикът на курсовете се изготвя ежегодно  и не може да бъде посочена целева стойност

Подкрепата на проекти е на конкурсен принцип и се отпуска по определени правила  и не би могло да се предвиди целева стойност

Подкрепата на проекти е на конкурсен принцип и се отпуска по определени правила  и не би могло да се предвиди целева стойност