Приложение към т. 1

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА  2018-2019 г.

През 2012 г. Министерският Съвет на Република България приема Национална концепция за социална икономика, с която  се поставя началото на целенасочена, координирана държавна политика в тази област. В изпълнение на Националната концепция се разработват Планове за действие, като предвидените дейности са в съответствие с целите на Концепцията и представляват координирани съвместни действия на заинтересовани страни. Концепцията предвижда самостоятелно изпълнение на част от дейностите от страна на държавните институции, а други - съвместно със заинтересовани страни от неправителствения сектор, социални партньори, сдружения на работодателите и други. Плановете се одобряват в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество  и се приемат от Министерски съвет. Основната цел на предвидените мерки е подпомагане утвърждаването на сектора на социалните предприятия в страната и приоритетно развитие на всички онези аспекти, които водят до положителна промяна на средата на функциониране на социалните предприятия.

Социалната икономика е възможност за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като акцент се поставя върху човека и социалното сближаване.

В Управленската Програма на Правителството и в Стратегическия план на МТСП до 2021 г. са посочени приоритетни мерки, чрез които социалната икономика в България ще се развива по посока по-добра среда и възможности за социалните предприятия.

В рамките на Българското Председателство на Съвета на ЕС, социалната икономика е сред приоритетните теми и основни отговорности на Министерство на труда и социалната политика. Ще бъдат организирани и проведени важни събития, включително на високо ниво с финансовата подкрепа на Европейската Комисия.

| Действия | Финансови средства [лв.] |  |  |  |  | Източник на финансиране |  | Отговорни институции |  | Срок |  | Индикатори за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. |  |  |  |  |  | водеща | партньор |  |  |  |
| Приоритет 1: Повишаване осведомеността на заинтересованите страни относно същността и функционирането на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Подобряване на видимостта на социалното предприемачество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Провеждане на информационни кампании/прояви (вкл. семинари) за популяризиране на социалното предприемачество, за повишаване осведомеността на централната и местната власт, бизнеса и други заинтересовани страни за възможностите и условията за развитие на социално предприемачество. | 6 000 |  | 6 000 |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2018/ 2019 г. на МТСП |  | МТСП, | областни/ общински администрации, общински структури на национално представителните организации на работодателите, където има такива, заинтересовани страни | 2018 г. - 2 бр.; 2019 г. – 2 бр. информационни кампании/ семинари |  | проведени 2 бр. информационни кампании/прояви; 2 бр. семинари |
| Действие 2: Организиране и провеждане на обучителен семинар за журналисти относно правни и други аспекти, свързани с развитието на социалната икономика и социалното предприемачество в България | 5 000 |  | -- |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2018 г. на МТСП |  | МТСП | заинтересовани страни | 2018 г. – 1бр.; |  | проведен 1 обучителен семинар; |
| Действие 3: Въвеждане на инструменти за наблюдение и мониторинг на приноса на социалните предприятия за повишаване на качеството на живот на целевите групи. | -- |  | 5 000 |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2019 г. на МТСП |  | МТСП | заинтересовани страни | 2019 г. |  | Въведен инструмент за наблюдение и мониторинг |
| Действие 4: Разработване на Каталог с добри практики на социални предприятия с притурка на е-носител с кратък филм | -- |  | 7 000 |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2019 г. на МТСП |  | МТСП | заинтересовани страни | 2019 |  | Разработен Каталог |
| Действие 5: Изготвяне на Годишни доклади по социална икономика. | -- |  | -- |  |  | -- |  | МТСП | заинтересовани страни | 2018 г. 2019 г. |  | Изготвени 2 броя доклади |
| Действие 6: Организиране и провеждане на борса с работодатели - социални предприятия и младежи на възраст 16 – 18/20 г., настанени в резидентните услуги/ институции, както и лица в риск от бедност, социално изключване и други, ползващи социални услуги, в т.ч. и хора с увреждания. | 1 500 |  | 1 500 |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2018/ 2019 г на МТСП. |  | МТСП | ДАЗД, заинтересовани страни | 2018 – една борса; 2019 – една борса; |  | 2 бр. проведени борси |
| Действие 7: В рамките на европейска конференция на тема: Визията на потребителните кооперации 2030, включване панел на тема: „Ролята и приносът на кооперациите в социалната икономика“ | -- |  | -- |  |  | ЦКС |  | ЦКС | МТСП, заинтересовани страни | 2018 г. |  | Проведен панел |
| Действие 8: Провеждането на 5 регионални срещи за представяне и обсъждане на правни аспекти, среда и финансови възможности в областта на социалната икономика. | 2 500 |  | -- |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2018 г. на МТСП |  | МТСП | НПО, общини и заинтересовани страни | 2018 г. |  | Проведени 5 регионални срещи |
| Цел 2: Създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Организиране на ежегоден европейски Форум на социалните предприятия. | 300 000 |  | 180 000 |  |  | Европейска комисия; друго финансиране; в рамките на предвидения бюджет за 2018/ 2019 г. на съответните ведомства/организации; |  | МТСП | НС на ТПК, заинтересовани страни | 2018 - един форум; 2019 - един форум |  | проведени два европейски форума на социалните предприятия |
| Действие 2: Организиране и провеждане на международна конференция на високо ниво на тема: „Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“ | 200 000 |  | -- |  |  | Европейска комисия; друго финансиране; в рамките на предвидения бюджет за 2018 г. на съответните ведомства/организации; |  | МТСП | заинтересовани страни | 2018 г.- една конференция |  | Проведена една конференция |
| Действие 3: Среща на европейски/глобални мрежи в сферата на социалната икономика | 2 000 |  | 2 000 |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2018/ 2019 г. на МТСП и на съответните ведомства/организации; друго финансиране |  | МТСП | заинтересовани страни | 2018 г.- една среща; 2019 г.- една среща. |  | 2 бр. срещи |
| Действие 4: Провеждане на Кръгла маса на тема „Приносът на кооперациите от Балканския и Средиземноморския регион в социалната икономика – добри практики, проблеми, решения“ с участието на национални кооперативни организации от Балкански и Средиземноморски регион. | -- |  | 5000 |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2019 г. на съответните ведомства/организации; |  | ЦКС, МТСП | заинтересовани страни | 2019 г. |  | 1 бр. кръгла маса |
| Дейност 5: Организиране и провеждане на европейска конференция на тема: Социалната икономика като ефективен модел за социална включване – социално предприемачество, социални услуги и заетост“, 14-15 юни, гр. Варна | 170 000 |  | -- |  |  | Европейска комисия; друго финансиране; в рамките на предвидения бюджет за 2018 г. на съответните ведомства/организации; |  | EASPD, НАСО и МТСП, | НСОРБ | 2018 г. |  | Проведена конференция |
| Действие 6: Провеждане на „Регионален форум за социално предприемачество“ (в градовете Варна, Благоевград и София ) | 60 000 |  | 60 000 |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2018/ 2019 г. на съответните ведомства/ организации; друго финансиране |  | НС на ТПК, МТСП | НСОРБ, заинтересовани страни | 2018 г. 2019 г. |  | Проведени 3 броя форуми за 2018 г. Проведени 3 броя форуми за 2019 г. |
| Действие 7: Конкурс за научно изследване в областта на социалната икономика в България. | -- |  | 5 000 |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2019 г. на съответните ведомства/ организации; друго финансиране. |  | НС на ТПК, МТСП | НСОРБ, заинтересовани страни | 2019 г. |  | Проведен конкурс, проведено научно изследване |
| Цел 3: Развитие на активна подкрепяща среда за развитие на субектите на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Изработване и патентоване на графичен знак за сертифицираща марка „Продукт на социално предприятие“. | 10 000 |  |  |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2018 г. на МТСП |  | МТСП | заинтересовани страни | 2018 г. |  | Разработен графичен знак; стартирала процедура по патентоване |
| Действие 2: Годишна национална награда за социална иновация.(в подкрепа на социалната икономика). | 5 000 |  | 5 000 |  |  | В рамките на предвидения бюджет за 2018/2019 г. на МТСП |  | МТСП | заинтересовани страни | 2018 г. - 1бр.; 2019 г. - 1бр. |  | връчени награди |
| Приоритет 2: Създаване на подкрепящи структури за социалната икономика и социалните предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Осигуряване на институционална подкрепа за социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Създаване и поддържане на електронна платформа в подкрепа партньорствата и съвместната дейност на социалните предприятия, която да е част от интернет страницата за социална икономика. | -- |  | -- |  |  | Проектно финансиране |  | МТСП | заинтересовани страни | 2018 г. 2019 г. |  | Разработена електронна платформа |
| Приоритет 3: Информационно осигуряване на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Поддържане на информационна среда за развитие на социална икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Поддържане, допълване с информация (актуализиране) и разширяване на интернет страницата по социална икономика | -- |  |  | -- |  |  | В рамките на бюджета за 2018/2019 г. на МТСП | МТСП |  | Текущо, с експертно участие |  | Актуализирана/ разширена интернет страница |
| Действие 2: Актуализиране и поддържане с информация на националната база данни за социалните предприятия към МТСП. | 5000 |  |  | 5000 |  |  | В рамките на предвидения бюджета за 2018/2019 г. на МТСП | МТСП | НСИ | 2018 г./ 2019 г |  | Актуализирана национална база данни за социалните предприятия в България |
| Приоритет 4: Създаване на благоприятни условия за образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Разработване и прилагане на образователни и обучителни програми в областта на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Провеждане на анкетни проучвания сред учителите и заинтересованите страни за възможности за разработване на учебни програми и проекти в областта на социалната икономика | -- |  | -- |  |  | -- |  | МОН Център за учебно-тренировъчни фирми (ЦУТФ) | МИ | 2019 г. |  | Проведено проучване |
| Действие 2: Адаптиране и прилагане на образователни и обучителни програми в областта на социалната икономика съобразно нуждите на образователните институции и особеностите на местната икономика – 5 бр. | -- |  | -- |  |  | В рамките на бюджета на ЦУТФ |  | ЦУТФ МОН | МТСП | 2018 г. 2019 г. |  | 5 бр. учебно помагало за обучение |
| Действие 3: Провеждане на семинари, кръгли маси и др. по различни теми, свързани със социалната икономика | -- |  | -- |  |  | В рамките на бюджета на ЦУТФ |  | ЦУТФ МОН | МТСП, МИ, заинтересовани страни | 2018/2019 г. - по един форум годишно |  | Проведени два форума |
| Действие 4: Ежегодно провеждане на състезание за проекти за отговорен бизнес в рамките на Академия Корпоративна социална отговорност по време на Международния панаир на учебните предприятия ТФ ФЕСТ Млад предприемач в гр. Пловдив | -- |  | -- |  |  | В рамките на бюджета на ЦУТФ |  | ЦУТФ МОН | Сдружение Българска тренировъчна централа, Български форум на бизнес лидерите | 2018/2019 г. - по един форум годишно |  | Проведени две състезания |
| Действие 5: Провеждане обучение за обучители по проблемите на социалната икономика | 2 800 |  | 2 800 |  |  | В рамките на бюджета на МТСП за 2018/ 2019 г. |  | МТСП | заинтересовани страни | 2018/ 2019 г. – по едно обучение/год. |  | проведени две обучения |
| Действие 6: Провеждане на семинари с международно участие по различни аспекти, свързани със социалната икономика. | 6 300 |  | 6 300 |  |  | В рамките на бюджета на МТСП за 2018/ 2019 г. |  | МТСП | заинтересовани страни | 2018/2019 г. – по един семинар/год. |  | проведени два семинара |
| Цел 2: Оценяване икономическото и социално въздействие на субектите на социалната икономика върху заетостта, социалното включване и постигането на социална и териториална кохезия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Приемане на индекс/и за измерване на средата, резултатите и тенденциите в развитие на СП на национално ниво | -- |  | -- |  |  | В рамките на бюджета за 2018 г. на МТСП |  | МТСП | Междуведомствената работна група по СИ | 2018 г. |  | Приети индекс/и |
| Действие 2: Измерване на средата, резултатите и тенденциите в развитие на СП на национално ниво, според приетия индекс | -- |  | -- |  |  | В рамките на бюджета за 2018 г. на МТСП |  | МТСП | Междуведомствената работна група по СИ | 2019 г. |  | Представен доклад |
| Приоритет 5: Създаване на благоприятна среда, стимулираща развитието на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Оптимизиране на националната нормативна и стратегическа рамка за развитие на социалната икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие 1: Проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика | -- |  | -- |  | В рамките на бюджета за 2018 г. на МТСП |  |  | МТСП, | Междуведомствена работна група по СИ | 2018 г. | Проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика |  |
| Действие 2: Разработване на Проект на Правилник за приложение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика | -- |  | 5000 |  | В рамките на бюджета за 2019 г. на МТСП |  |  | МТСП | Междуведомствена работна група по СИ, външни изпълнители | 2019 г. | Проект на Правилник за приложение на Закона за предприятията от социалната и солидарна икономика |  |
| Действие 3: Мониторинг по прилагането на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика | -- |  | -- |  | В рамките на бюджета за 2019 г. на МТСП |  |  | МТСП, | Междуведомствена работна група | 2019 г. | Доклад за приложението на закона през първата година – обхванати социални предприятия, осигурена подкрепа и т.н. |  |
| Действие 4: Програма - акселератор за социални предприятия в начална, но след старт-ап фаза (вече стартирали). | -- |  | -- |  |  | -- |  | НПО, Заинтересовани страни | МТСП | 2018/2019 г. |  | 2 бр. проведени акселератора за социални предприятия |