Приложение

- План

- за действие за 2018 година

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ | ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ | СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО | ЗАБЕЛЕЖКА/ ПОСТИГНАТ РЕЗУЛТАТ |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Подобряване на превенцията |  |  |  |  |
| 1.1. Приемане на нова нормативна уредба |  |  |  |  |
| - Преглед и анализ на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС с цел актуализация или изготвяне на нова такава, в т.ч. законови и под-законови нормативни актове, наредби, инструкции, вътрешни правилници, контролни процедури, включително и за изпълнение на изискванията на чл. 125 от Регламент 1303/2013. Изпращане на резултатите на дирекция АФКОС. | Институциите, представени в Съвета, в т.ч. специално Управляващи, Сертифициращи и Одитиращи органи | декември, 2018 г. | Приета нова или актуализирана нормативна уредба |  |
| - Изготвяне на проект за изменение на ПМС № 18 от 04 февруари 2003 г. | Дирекция АФКОС, със съдействието на институциите представени в Съвета | март, 2018 г. | Изготвен проект за изменение на ПМС 18/2003. Внесен за съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет |  |
| - Създаване на правила за отстраняване на бенефициенти, кандидати и оференти съгласно изискванията на Регламент 966/2012. | МЗХГ | декември, 2018 | Изготвени правила |  |
| - Въвеждане на правила относно мерките срещу изпирането на пари. | МЗХГ | декември, 2018 | Въведени правила |  |
| - Създаване на наредба за реда и начина за извършване на проверка и установяване на наличие на изкуствено създадени условия и предприемане на коригиращи действия. | МЗХГ | декември, 2018 | Изготвена Наредба |  |
| - Изготвяне на проект за извършване промени на действащите „Вътрешни правила за администриране на нередности и нарушения по програми, схеми и мерки финансирани от бюджета на ЕС и националния бюджет” и създаване на инструкции, имащи нормативен характер. | ДФЗ | февруари, 2018 | Актуализирани Вътрешни правила Брой изготвени инструкции |  |
| - Актуализация на Правилника за дейността на Дирекция „Противодействие на измамите“ при ДФЗ Разплащателна агенция. | ДФЗ | април, 2018 | Актуализиран правилник |  |
| - Разработване на приложим за всички програми, финансирани с европейски средства, наръчник със систематизирани видове нередности и случаите, които задължително се докладват на дирекция АФКОС. | ДФЗ | декември, 2018 | Разработен наръчник |  |
| 1.2. Укрепване на административния капацитет |  |  |  |  |
| - а) Осигуряване на поне двама взаимозаменяеми „служители по нередностите” с длъжностни характеристики по темата; | Дирекция „Морско дело и рибарство“, МЗХГ, ДФЗ | април, 2018 | Брой служители |  |
| б) Поддържане на поне двама взаимозаменяеми „служители по нередностите” с длъжностни характеристики по темата за институциите, при които дейността не е изпълнена през 2017 г. | МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МЗХГ, МОН, МФ | декември, 2018 | Брой служители |  |
| - Определяне на минимум двама служители с длъжностни характеристики по противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ГДБОП ГДНП | март, 2018 | Брой служители |  |
| - Провеждане на работна среща със служителите по нередности на УО за представяне на информация за най-често допускани грешки и за обмен на добри практики при докладването на нередности. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой работни срещи Брой участници |  |
| - Провеждане на съвместни обсъждания, с участието на прокурори и разследващи органи с висока експертиза, по наказателно правни въпроси, за съгласуване на принципни позиции, необходими за изготвянето на стратегически документи за повишаване на ефективността в противодействието на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС и национални бюджет. | ДФЗ | декември, 2018 | 2 работни срещи |  |
| - Предоставяне на управляващите, контролни и одитни органи на анализи, наръчници, насоки и други материали, изготвени от експертни групи на европейско и национално ниво, с цел обмен на добри практики в борбата с нередностите, резултатите от които да се използват при контрол и мониторинг изпълнението на проекти и програми, финансирани със средства от ЕС. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой изпратени документи |  |
| - Подобряване и усъвършенстване системата за оценка и управление на риска от нередности и измами, провеждане на обучения и изготвяне на нормативни актове. | ДФЗ | декември, 2018 | Ревизирана процедура – 1 бр. Брой обучения Брой обучени Брой изготвени нормативни актове |  |
| - Поддържане на регистър на „червените флагове“ - схеми за нередности и измами и индикатори за разкриването им. | ДФЗ | декември, 2018 | Регистър – 1 бр. |  |
| - Изготвяне на доклад за оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС и националния бюджет за ДФЗ, по програми, по мерки и схеми за подпомагане. | ДФЗ | декември, 2018 | Доклад - 1 бр. |  |
| - Провеждане на общи обучения на служителите от институциите, представени в Съвета, във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област. | Институциите, представени в Съвета | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени |  |
| - Организиране на специализирани обучения за служителите на УО по прилагане на индикаторите за измама („червените флагове“) съгласно Насоките на ЕК за Оценка на рискa от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите или други специфични обучения за борба с измамите. | УО на програмите съфинансирани от ЕСИФ | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени |  |
| - Организиране на специализирани обучения за служителите на УО, НФ-МФ, ИАОСЕС, Дирекция АФКОС във връзка с функционалностите на системата Aрахне. | ИПА | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени |  |
| - Обучения за повишаване административния капацитет в областта на нередностите и измамите за служителите на Управляващия орган. | УО на ПМДР, МЗХГ | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени |  |
| - Провеждане на периодични обучения за служители с функции по администриране на сигнали за нередности и нередности при изпълнение на програмите, финансирани със средства от ЕС. | ДФЗ | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени |  |
| - Провеждане на обучения за служители с функции по докладване на нередности за периода 2014 – 2020 г., организирани от ОЛАФ и обмяна на опит с представители на компетентните институции, представени в Съвета. | ДФЗ | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени Брой инициативи за обмяна на опит |  |
| - Обучения на тема „Превенция и борба с измамите и нередностите”. | ДФЗ | декември, 2018 | Брой обучения-3 Брой обучени-200 |  |
| - Провеждане на обучения за служители на ДАНС, специализирани в работата по случаи, свързани с престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. | ДАНС | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени |  |
| 1.3. Повишаване на прозрачността и подобряване достъпа до информация за широката общественост |  |  |  |  |
| - С цел предотвратяване на нередности при възлагането на обществени поръчки, публикуване на интернет страниците на Управляващите органи на програмите на информация /в т.ч. препратки към публикувана на други места информация/ относно: а) често срещани грешки; | МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ), дирекция „Развитие на селските райони“ (МЗХГ), МОН – ИА ОП НОИР, МФ, ДФЗ, | декември, 2018 | Брой публикации |  |
| б) добри практики, които да се ползват от бенефициентите; |  | декември, 2018 | Брой публикации |  |
| - Увеличаване на информацията в публичния модул на ИСУН 2020 по отношение на подадените проектни предложения и сключените договори. | ЦКЗ - АМС | декември, 2018 | Въведени допълнителни функционалности в публичния модул на ИСУН 2020 |  |
| - В провежданата разяснителна кампания по чл. 27 от ПМС 162/2016 г. Управляващите органи задължително включват добри практики и често срещани проблеми и грешки в областта на провеждането на обществени поръчки, както и най-честите грешки, водещи до налагането на финансови корекции по проекти, съ-финансирани от ЕСИФ. | МТСП, МОСВ, МРРБ, МИ, Дирекция “Морско дело и рибарство”(МЗХГ), дирекция „Развитие на селските райони“(МЗХГ), МОН – ИА ОП НОИР, ДФЗ със съдействието на АОП | декември, 2018 | Брой кампании |  |
| - Информиране на служителите на ДФЗ, бенефициентите, частния бизнес, неправителствени организации и гражданското общество за резултатите от проведените административни проверки в ДФЗ, разследвания от компетентните органи и осъдени лица за злоупотреби, засягащи финансовите интереси на ЕС чрез страницата ДФЗ и чрез други средства. | ДФЗ | декември, 2018 | Брой публикации |  |
| - Актуализиране и поддържане на електронни адреси, горещи телефони и др. за подаване на сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. Изготвяне на годишен анализ за получените сигнали. | МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН – ИА ОП НОИР, МФ, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ), дирекция „Развитие на селските райони“ (МЗХГ), Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Анализи - 11 бр. |  |
| - а) Еднократно прехвърляне на данни от ИСАК за инвестиционните мерки, обявени преди включването на програмата в ИСУН 2020; | ЦКЗ - АМС дирекция „Развитие на селските райони“ МЗХГ, ДФЗ | декември, 2018 | Прехвърлени данни за ПРСР |  |
| б) Обявяване на приеми по ПРСР в ИСУН 2020. | ЦКЗ - АМС дирекция „Развитие на селските райони“ МЗХГ, ДФЗ | декември, 2018 | Брой обявени приеми по ПРСР в ИСУН 2020 |  |
| - Изготвяне на анализ на получените сигнали за нередности, регистрираните нередности и наложените финансови корекции по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. | МТИТС | декември, 2018 | Анализ - 1 бр |  |
| 1.4. Поддържане на интегрирани бази данни и системи за обмен на информация и отчетност |  |  |  |  |
| - Своевременно въвеждане и актуализиране на информацията в регистрите за сигнали и нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, установени при изпълнение на функциите на съответната администрация, и докладване до дирекция АФКОС. | МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН, МФ, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ) | декември, 2018 | Брой докладвания в срок |  |
|  | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой докладвания в срок |  |
| - Изготвяне анализ на засечени нередности и подозрения за измами със средства на ЕС, очертаване на рисковите области и засилване контрола над тях и информиране на дирекция АФКОС за предприетите мерки. | ГДБОП | юни, 2018 декември, 2018 | Анализи - 2 бр. |  |
| - Увеличаване броя на потребителите за текущо използване на АРАХНЕ при управлението на средствата от ЕСИФ като инструмент за превенция на нередности и борба с измамите с цел оптимизация на процесите по въведените процедури за текущ мониторинг на риска и идентифициране на свързани лица. | ЦКЗ – АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН, МФ, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ), ИАОСЕС, Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой потребители Общ брой регистрирани нови потребители |  |
| - Текущо използване, получаване на достъп и обучение на нови служители от ГДНП и ГДБОП за работа с ИСУН 2020. | ЦКЗ – АМС, ГДНП и ГДБОП | декември, 2018 | Брой потребители |  |
| - Поддържане и актуализиране на база данни „Нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС. Изготвяне на годишен анализ. | Дирекция АФКОС | 15.03.2018 | Анализ - 1 бр. |  |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване на ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите |  |  |  |  |
| 2.1. Преглед и актуализация на споразумения за сътрудничество |  |  |  |  |
| - Преглед и актуализиране на съществуващите споразумения/ изготвяне и подписване на нови споразумения за сътрудничество между институциите, представени в Съвета, в областта на борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕС, при необходимост. | Институциите, представени в Съвета ПРБ Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой актуализирани/ изготвени нови споразумения |  |
| 2.2. Укрепване на сътрудничеството и взаимодействието между приходните и правоприлагащите органи |  |  |  |  |
| - Извършване на контролни действия по рискови браншове, организирани и координирани от Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари (МКЦПККДРСТ) в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР, съвместно със структури на МВР, АМ, НАП и други администрации. | ГДБОП (МКЦПККДРСТ) | декември, 2018 | Брой проведени операции Брой изготвени обобщени месечни доклади за дейността на Центъра |  |
| - Засилване на вътрешния контрол и взаимодействието между държавните органи, частния сектор, неправителствените организации и гражданското общество |  |  |  |  |
| - Провеждане на информационни кампании за гражданите по отношение начините за сигнализиране за нередност; изясняване и популяризиране на понятията „нередност”, „съмнение за измама” и „измама“; подобряване на средата за гражданска активност с цел ефективно противодействие на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН – ИА ОП НОИР, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” – (МЗХГ) | декември, 2018 | Брой кампании |  |
| - Провеждане на обучения за кандидати за финансиране със средства от ЕС и за одобрени бенефициенти по теми свързани с борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | Всички УО | декември, 2018 | Брой обучения |  |
| - Провеждане на работни срещи със служители от Управляващите и Сертифициращите органи и бенефициенти за споделяне на практиката на Одитния орган и на резултати от одитните ангажименти. | ИАОСЕС | декември, 2018 | Брой срещи |  |
|  | ИАСОСЕЗФ | декември, 2018 | Брой срещи |  |
| - Предоставяне на копия от одитни доклади, съдържащи съмнения за измама, на компетентните органи за предприемане на разследващи действия. | ИАОСЕС ИАСОСЕЗФ | декември, 2018 | Брой предоставени доклади |  |
| - Изготвяне на ежегоден обобщен анализ на често срещаните нередности и установени съмнения за измама при одитите на операциите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, и разпространяване до всички членове на Съвета. | ИАОСЕС | декември, 2018 | Анализ - 1 бр. |  |
|  | ИАСОСЕЗФ | декември, 2018 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Изпращане на одитни доклади за изпълнените одитни ангажименти на отговорния Сертифициращ орган. | ИАОСЕС | след издаване на одитни доклади | Предоставени одитни доклади – бр. |  |
| - Провеждане на работни срещи и обучения на служители от Управляващите органи относно указанията на Сертифициращия орган и обмен на добри практики. | МФ-НФ | декември, 2018 | Брой проведени срещи Брой проведени обучения Брой обучени |  |
| - Изготвяне на годишен анализ във връзка с проведената административно-контролна дейност на дирекция АФКОС през годината и представяне на анализа на членовете на Съвета. | Дирекция АФКОС | март, 2018 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Провеждане на заседания на ПРГН. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой заседания |  |
| - Подобряване на взаимодействието между ГДБОП, дирекция АФКОС, Прокуратурата, Агенция „Митници” и ДАНС. | ГДБОП | декември, 2018 | Брой проведени срещи |  |
| - Координация на оперативно-издирвателната, информационната и организационна дейност, свързана с извършване на закононарушения със средства на ЕС между териториалните сектори БОП в страната и ГДБОП. | ГДБОП | декември, 2018 | Брой участия в съвместни операции на национално ниво |  |
| - Среща с представителите на специализираните служби по чл. 6, ал. 5 от ЗМИП и методическа помощ относно идентифицирането на съмнения, свързани с измами и нередности. | ДАНС | 2018 г. | Брой срещи -1 бр. |  |
| - Провеждане на обучения за задължените лица по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП. | ДАНС | 2018 г. | Брой обучения – 5 бр. Брой обучени - |  |
| - Изготвяне на годишен анализ относно докладваните измами/нередности, свързани с традиционни собствени ресурси над 10000 евро посредством системата OWNRES. | АМ | декември, 2018 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Създаване на финансови рискови профили за стоки, декларирани за допускане за свободно обръщение, във връзка с необходимостта от защита финансовите интереси на Съюза, съгласно Проект на Решение за изпълнение от 17.10.2017 г., определящо подробни правила за установяване на общи критерии за финансов риск и стандарти за анализ на риска за хармонизирано прилагане на някои митнически проверки съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013. | АМ | декември, 2018 | Брой създадени профили |  |
| 2.4. Преминаване към изцяло електронно докладване |  |  |  |  |
| - Обучение за използване на IMS 5 за нови служители по нередностите от институциите, представени в Съвета, потребители на IMS. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени |  |
| 2.5. Провеждане на целеви обучения за специализираните органи |  |  |  |  |
| - Провеждане на обучения на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ“, предназначено за аудитория от 40 обучаеми - съдии, прокурори и следователи, и съдебни служители. | НИП ПРБ | декември, 2018 | Брой обучения Брой обучени – 40 |  |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и с компетентните институции на ЕС, държавите-членки и други държави |  |  |  |  |
| 3.1. Активно участие в разработване на стратегически документи и политики |  |  |  |  |
| - Участие в заседания на институциите на ЕС с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. | МФ, АМ, МВР ПРБ | декември, 2018 | Брой участия в заседания |  |
| - Участие в заседания на институциите на ЕС, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., касаещи борбата с измамите със средства на ЕС. | МФ, АМ, МВР | декември, 2018 | Брой участия в заседания |  |
| - Участия в заседания на Консултативния комитет за координиране на предотвратяването на измамите (COCOLAF) и подгрупите на COCOLAF. Представяне на обсъжданите въпроси и документи на членовете на Съвета за предприемане на мерки. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой участия в заседания Брой разпространени документи |  |
| - Създаване на организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на ЕК по чл. 325 от ДФЕС: а) попълване на Въпросника по чл. 325 от ДФЕС; б) предоставяне на информация по изпълнение на Препоръките на ЕК във връзка с доклада на ЕК до ЕП и Съвета - Борба с измамите; в) изготвен и съгласуван на национално ниво Доклад по чл. 325 от ДФЕС в частта за Република България. | Дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета, ПРБ | 28.02.2018 | Попълнен въпросник |  |
|  |  |  | Представена информация по изпълнение на препоръките |  |
|  |  | 10.06.2018 | Съгласуван проект на доклад |  |
| - Участие в работни срещи, организирани от Комуникационната мрежа на ОЛАФ (OAFCN) на членовете от българска страна (служители от пресцентровете на МВР, ПРБ и Агенция „Митници”) за осъществяване на комуникационната политика по линия на борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | МВР – Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“, дирекция АФКОС ПРБ АМ | според календара на ЕК за 2018 г. | Брой участия |  |
| 3.2. Разширяване на оперативното сътрудничество |  |  |  |  |
| - Оказване на съдействие на ОЛАФ при отправени искания за предоставяне на информация, провеждане на проверки на място в България, оперативни срещи в България и Белгия във връзка с разкриване и противодействие на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. Изготвяне на годишен анализ, в т.ч. оказано съдействие от ГДБОП, ГДНП и ГДГП. | Дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета ПРБ | декември, 2018 | Брой искания за съдействие от ОЛАФ Брой мисии, оперативни срещи и проверки на място на ОЛАФ |  |
|  | ГДБОП | декември, 2018 | Брой искания за съдействие |  |
|  | ГДНП | декември, 2018 | Брой искания за съдействие |  |
|  | ГДГП | декември, 2018 | Брой искания за съдействие |  |
| - Оказване на съдействие на институциите, представени в Съвета, ПРБ, ГДБОП, ГДНП и ГДГП във връзка с искане за предоставяне на информация от ОЛАФ и за извършване на проверки в други държави членки. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой искания за съдействие към ОЛАФ |  |
| - Провеждане на оперативно–издирвателни мероприятия по получени сигнали и информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, като се използва НКЦ – ГДГП и Черноморски граничен координационно – информационен център. Изготвяне на годишен доклад. | ГДГП | декември, 2018 | Доклад - 1 бр, |  |
| - Създаване на организация, изготвяне на ситуационен доклад и участие в Годишната конференция на Работна група „Цигари“, организирана от Европейската служба за борба с измамите. | Дирекция АФКОС ГДГП, ГДНП, ГДБОП АМ | декември, 2018 | Доклад - 1 бр. Брой участници |  |
| 3.3. Обмяна на опит |  |  |  |  |
| - Участие в конференции, семинари, работни групи в държави членки или в България, в т.ч. организирани по проекти по Програма Херкулес III, с цел обмяна на опит и добри практики. | Институциите, представени в Съвета, ПРБ, Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой участия Брой участници |  |
| - Провеждане на международни срещи на служители от ДФЗ с други държави членки с цел обмяна на опит включително в борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ДФЗ Дирекция „Противодействие на измамите“ | декември, 2018 | Срещи – 1 бр. |  |
| - Провеждане на учебно посещение в аналогична на АФКОС служба в други ДЧ с цел обмяна на опит и придобиване на нови знания за служителите от дирекция АФКОС. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Посещение - 1 бр. |  |
| - Провеждане на конференция в България с участието на представители на звената АФКОС и ОЛАФ. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Проведена конференция |  |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Повишаване ефективността на дейностите по разследване, възстановяване и санкции |  |  |  |  |
| 4.1. Ефективна координация на законодателните, административните и оперативните действия на институциите |  |  |  |  |
| - Провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия по получени сигнали и информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ГДБОП, ГДНП | декември, 2018 | Брой проведени мероприятия |  |
| - Изготвяне на справки и предоставяне на информация при постъпване на искания от ГДНП и ГДБОП за извършване на проверки в База данни на дирекция АФКОС за докладвани нередности и съмнения за измама. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой справки |  |
| - Предоставяне на информация от дирекция АФКОС на ГДНП и ГДБОП, свързана с оперативното взаимодействие с ОЛАФ, в следните случаи: а) при установяване на информация за съмнение за измама със средства на ЕС в хода на оказвано от дирекция АФКОС съдействие на ОЛАФ при проверки на място на територията на Република България; б) при наличие на данни за съмнения за измами и препоръки за предприемане на действия от Прокуратурата на РБ в получени от дирекция АФКОС заключителни доклади от разследвания на ОЛАФ; в) при изпращане в дирекция АФКОС на сигнали и жалби от Отдел 0.1 в ОЛАФ с информация за съмнения за измами със средства на ЕС. | Дирекция АФКОС | декември, 2017 | Брой представени случаи |  |
| - Координиране на оперативно-издирвателната, информационната и организационната дейност, свързана с извършени закононарушения със средства на ЕС между териториалните структури на полицията и ГДНП. Изготвяне на годишен анализ. | ГДНП | декември, 2018 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Провеждане на срещи за обмен на оперативна информация по линия на борбата с измамите със средства на Европейския съюз. | Дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП | декември, 2018 | Брой проведени срещи |  |
| - Уведомяване на ГДНП и ГДБОП за наличие на информация за извършено престъпление от общ характер, свързано с измами със средства на ЕС, получена в хода на водено от дирекция АФКОС административно разследване. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Брой уведомления |  |
| - Създаване на организация за съвместно участие в проверки на служители от дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП в съответствие с компетенциите им по линия на борбата с измамите със средства на ЕС. | Дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП | декември, 2018 | Брой съвместни проверки |  |
| - Създаване на организация и провеждане на съвместни административни проверки от служители на дирекция АФКОС и служители на Управляващите органи. | Дирекция АФКОС Управляващите органи | декември, 2018 | Брой съвместни проверки |  |
| 4.2. Оптимизиране на националните правила за налагане на санкции |  |  |  |  |
| - Преглед и анализ на националните правила относно налагането на санкции при неизпълнение на изискванията на Закона за обществените поръчки и при необходимост изготвяне на предложение за оптимизирането им. | АОП АДФИ УО | декември, 2018 | Извършен преглед и анализ |  |
| - Споделяне на опита и обмен на добри практики на Управляващите органи относно процеса на налагане на финансови корекции и при необходимост изготвяне на предложения за изменение на вътрешните им правила или правилата на национално ниво. | Управляващите органи | декември, 2018 | Изготвени анализи Представени добри практики Споделен опит на заседания на Съвета или други форуми |  |
| 4.3. Установяване на съкратени и ясни процедури по възстановяване |  |  |  |  |
| - Приоритетно събиране на дължимите средства по програми, съфинансирани от фондове на Европейския съюз или свързани с „традиционните собствени ресурси“, като част от вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз. Изготвяне на годишен доклад за 2016 г. | НАП | февруари, 2018 | Доклад - 1 бр. |  |
| - Провеждане на две срещи между представители на УО и на ВАС с цел обмяна на добри практики и опит във връзка с производствата по реда на ЗУСЕСИФ. | ЦКЗ, със съдействието на УО на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, СО на СКФ, СО на ПРСР, ОСЕС и ВАС | декември, 2018 | Проведени срещи |  |
| 4.4. Подобряване ефективността на административните и наказателните производства |  |  |  |  |
| - Годишен анализ на установени и регистрирани нарушения при разходване на средства при извършените финансови инспекции на получатели (бенефициенти) на средства по фондове и програми на ЕС. | АДФИ | декември, 2018 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Провеждане на административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ. Изготвяне на годишен анализ. | Дирекция АФКОС | декември, 2018 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Годишен анализ относно разкриване, преустановяване и документиране на престъпления, извършени със средства на ЕС. | ГДНП | декември, 2018 | Доклад - 1 бр. |  |
| - Годишен доклад относно образувани, водени и приключени производства от ГДБОП по противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ГДБОП | декември, 2018 | Доклад - 1 бр. |  |
| - Годишен доклад относно образуване, разследване, приключване и решаване на производства, водени от компетентните правоприлагащи органи по противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ПРБ | февруари, 2018 | Доклад - 1 бр. |  |

| Използвани съкращения: Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС) - Съвета АФКОС. ЦКЗ – АМС – Централно координационно звено в Администрацията на Министерския съвет; МТСП – Министерство на труда и социалната политика; МОСВ – Министерство на околната среда и водите; МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството; МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; МИ- Министерство на икономиката; МОН – Министерство на образованието и науката; МФ – Министерство на финансите; МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите; ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“; АДФИ – Агенция за държавна финансова инспекция; ИАОСЕС – Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“; ИАСОСЕЗФ - Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“; | НИП – Национален институт на правосъдието; ПРБ – Прокуратура на Република България; НАП – Национална агенция за приходите; АМ – Агенция „Митници“; ДФР – ДАНС – Дирекция „Финансово разузнаване“ – Държавна агенция „Национална сигурност“; ГДНП – Главна дирекция „Национална полиция“ – Министерство на вътрешните работи; ГДГП – Главна дирекция „Гранична полиция“ – Министерство на вътрешните работи; ГДБОП – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – Министерство на вътрешните работи; УО на ОПТП – Управляващ орган на Оперативна програма „Техническа помощ“; ОДМВР – Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи; УО – Управляващ орган; ИПА – Институт по публична администрация. НФ-МФ – Дирекция “Национален фонд”, Министерство на финансите ГД СППРР – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ УТС – „Управление на териториалното сътрудничество“ |
| --- | --- |