НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ

ЗА 2018 г.

РАЗДЕЛ I

„ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора. |
|  | - Организация и координация между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното изпълнение на политиката за предотвратяване на трафика на хора. |

| Дейност 1.1 | Изграждане и повишаване на капацитета на Местните комисии за борба с трафик на хора и провеждане на външна оценка за изпълнението на местните политики за борба с трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Общини, към които има създадени МКБТХ |
| Финансиране | Средства по програми и проекти: проект „Швейцарско – българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“ |
| Срок | Януари – октомври 2018 г. |
| Очаквани резултати | Изпълнение на всички задължения по чл. 8 от ЗБТХ, повишаване качеството и ефективността на изпълнените дейности. Развитие на институционалната рамка на местно ниво. |
| Индикатори за изпълнение | Теренни посещения, окончателен доклад с препоръки, вътрешни работни срещи за обсъждане на резултатите, разработен и утвърден работен план на МКБТХ, съгласно изведените препоръки. |

| Дейност 1.2 | Оптимизиране и повишаване на ефективността на работата по случаи на жертви на трафик на хора, чрез прилагане на процедурите и мерките, залегнали в Национален механизъм за насочване (НМН) и подпомагане на жертвите на трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, НПО |
| Партньори | Институции и организации, част от „Институционалната рамка“ на НМН, други институции-членове на НКБТХ, МКБТХ, НПО и международни организации в България |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ и институциите, НПО, средства по програми и проекти |
| Срок | Постоянен |
| Очаквани резултати | Повишаване на ефективността на работа по случаи на трафик на хора и постигане на по-добра координация и комуникация между изпълняващите НМН. Практическо прилагане на процедурите и мерките в Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой координирани сигнали, съгласно НМН, брой подпомогнати жертви, съгласно НМН, брой проведени срещи на мулти-институционалния екип за работа по случаи. |

| Дейност 1.3 | Провеждане на Национална работна среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите с МКБТХ, с цел актуализиране на институционалната рамка за борба с трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, МКБТХ – Пловдив |
| Партньори | Институции-членове на НКБТХ, МКБТХ, НПО |
| Финансиране | Средства по програми и проекти: проект „Швейцарско – българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“ |
| Срок | 30 януари – 2 февруари 2018 г. |
| Очаквани резултати | Представяне на отчет на дейностите за 2017 г., представяне на предложения за изменение на ЗБТХ, представяне на оценка и препоръки към Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора, представяне на резултати от картографиране и препоръки за целенасочена превенция и детекция на жертвите на престъплението. |
| Индикатори за изпълнение | Проведена среща, брой участници, вкл. от институциите и организациите, представени в МКБТХ. |

РАЗДЕЛ II

„ПРЕВЕНЦИЯ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Повишаване на осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора. |
|  | - Целенасочена превенция и детекция на трафика на хора |
|  | - Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи по отношение на трафика на хора. |
| Дейност 2.1 | Провеждане на целенасочени превенционно-информационни сесии за трафика на хора с лица, заминаващи да работят извън България, с фокус върху сезонната работа. |
| Отговорна институция/организация | АЗ - ДБТ, МТСП |
| Партньори | АНКБТХ, МКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ |
| Срок | Февруари – май 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност за трафика на хора с цел трудова експлоатация. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени 10 съвместни срещи за годината, изработени и разпространени информационни материали, брой лица, участвали в срещите. |

| Дейност 2.2 | Провеждане на превенционна кампания и фокус групи за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, НПО, общини, Посолство на Великобритания в България |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, Посолство на Великобритания в България |
| Срок | Февруари – май 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на уязвимите групи по проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени фокус групи и събития, изработени и разпространени информационни материали. |

| Дейност 2.3 | Провеждане на таргетирани информационно-превенционни дейности за рисковете от трафик на хора сред мигранти, граждани на трети страни и лица, търсещи закрила. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, МВР |
| Партньори | НПО, ДАБ, Съвет на жените-бежанки |
| Финансиране | Бюджет на НКБТХ, Фондация „Ханс Зайдeл“ |
| Изпълнение | Обучения на екипи от доброволци |
| Срок | Май – октомври 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност за рисковете от трафик сред уязвими групи, вкл. мигранти и граждани на трети страни. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени сесии и брой достигнати хора. |

| Дейност 2.4 | Провеждане на Академия за анти-трафик доброволци – 2018 г. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МКБТХ, АНКБТХ, МОН (РУО) |
| Партньори | БАСП, Loveguide |
| Финансиране | Бюджет на НКБТХ, Фондация „Ханс Зайдeл“ |
| Срок | 26 – 30 март 2018 г. |
| Очаквани резултати | Разширяване на мрежата от доброволци към МКБТХ. Повишаване на информираността на млади хора и ученици относно рисковете и предпоставките за трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Проведена Академия за доброволци, брой обучени деца и младежи. |

| Дейност 2.5 | Провеждане на лятна превенционна кампания и съвместни дни на действие за детекция и превенция на трафик на хора с цел сексуална експлоатация. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МКБТХ, МВР |
| Партньори | АНКБТХ, НПО и МО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Май - юли 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на уязвимите групи и обществеността по проблемите, свързани с трафика на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени събития, произведени информационни материали, използвани комуникационни канали. |

| Дейност 2.6 | Провеждане на кампания по повод 18-ти октомври – Ден на ЕС за борба с трафика на хора, с фокус новите тенденции при трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ и МКБТХ |
| Партньори | Институциите-членове на комисията. |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми. |
| Срок | Октомври 2018 г. |
| Очаквани резултати | Проведени събития и повишен брой на информираните хора за рисковете от попадане в трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой достигнати хора, брой публикации, събития, разпространени информационни материали. |

| Дейност 2.7 | Национална кампания за превенция на трудовата експлоатация. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори | АНКБТХ, АЗ, ИА „ГИТ“, ГД „Гранична полиция”, Български пощи и бизнес компании. |
| Финансиране | По проект „Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора“ |
| Срок | Февруари-май 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишен брой на информираните хора за рисковете от попадане в трафик и трудова експлоатация. |
| Индикатори за изпълнение | Брой достигнати хора, брой публикации, събития, разпространени информационни материали и оценка на кампанията. |

### РАЗДЕЛ ІІІ

### „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

| СТАРТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Развиване и надграждане на капацитета на специалисти в областта на противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите. |
|  | - Допълнителна квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структури на НКБТХ, както и на експертите в Постоянната работна група към Националната комисия. |

| Дейност 3.1 | Провеждане на обучителен модул „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите” на стажант-дипломати, дипломати, изпълняващи консулски функции и полицейски аташета чрез програмата на Дипломатическия институт на МВнР. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МВнР, Дипломатически институт на МВнР |
| Партньори | АНКБТХ, членове на НКБТХ, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на Дипломатическия институт на МВнР и Министерство на отбраната |
| Срок | Март - юли 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучения, брой обучени. |

| Дейност 3.2 | Провеждане на специализирани обучения за съдии, магистрати, разследващи полицаи и адвокати. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, Прокуратура на Р България (ПРБ) |
| Партньори | МВР, Национално бюро за правна помощ, Асоциация на прокурорите в България, НПО, МКБТХ |
| Финансиране | Фондация „Ханс Зайдел“, НКБТХ, други партньори |
| Срок | Септември - декември 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучения, брой обучени служители, брой включени лектори. |

| Дейност 3.3 | Провеждане на специализирано обучение за инспектори на ИА „ГИТ“ на тема: „Идентифициране жертвите на трафик и взаимодействие с компетентните органи по случаите на трафик на хора“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ИА „ГИТ“, МВР |
| Партньори | МТСП, АНКБТХ |
| Финансиране | ИА „ГИТ“ |
| Срок | Март- октомври 2018 г. |
| Очаквани резултати | Подобрена идентификация на жертвите на трафик и по-ефективно взаимодействие с компетентните полицейски органи по случаите на трафик на хора с цел принудителен труд. |
| Индикатори за изпълнение | Проведено обучение, подобрено и по-ефективно взаимодействие. |

| Дейност 3.4 | Обучения на педагогически специалисти за първо ниво на идентификация на жертви на трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МОН и РУО |
| Партньори | АНКБТХ |
| Финансиране | МОН |
| Срок | Февруари – декември 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишен професионален капацитет за идентифициране на жертвите на трафик. |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучени специалисти, брой проведени обучения. |

| Дейност 3.5 | Обучения на трудови посредници, служители от дирекции „Бюро по труда” към АЗ и социални работници към дирекции „Социално подпомагане“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МТСП (АЗ) |
| Партньори | АНКБТХ, ЦРЧРРИ |
| Финансиране | От бюджета на МТСП/АЗ, ИА „ГИТ“, АСП |
| Срок | Март – ноември 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност относно идентифицирането на случаи на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучения, брой обучени специалисти. |

| Дейност 3.6 | Провеждане на специализирани обучения за служители на МВР и магистрати. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МВР, ГД „БОП“ |
| Партньори | АНКБТХ, Прокуратура на Р България (ПРБ) |
| Финансиране | Норвежки финансов механизъм – международен проект „Повишаване капацитета на ГДБОП за по-ефективно разследване на организираната и трансграничната престъпност“ |
| Срок | Ноември 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност относно актуалните тенденции и форми по отношение на трафика на хора, както и профила на жертвите на трафик и техните законови права. |
| Индикатори за изпълнение | Две проведени обучения; брой обучени магистрати и разследващи. |

| Дейност 3.7 | Провеждане на консултативна среща с представители на институции и неправителствени организации, работещи в сферата на противодействието на трафика на хора, реинтеграцията и подкрепата на жертви на трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МЦРМП, екип по проект „Швейцарско – българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“ и АНКБТХ |
| Партньори | Институции-членове на НКБТХ, МКБТХ и общини, НПО, международни организации, институции и организации, част от НМН |
| Финансиране | От бюджета на проект „Швейцарско – българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“. |
| Срок | Април – юни 2018 г. |
| Очаквани резултати | Дългосрочни политики за грижа и подкрепа на пострадали от трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Проведен семинар, презентация на експерт на МЦРМП, програма и списък на участниците, обратна връзка от участниците, доклад. |

| Дейност 3.8 | Организиране на практическо обучение за експерти – социални работници и психолози от услугите за жертви на трафик към НКБТХ в гр. София. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, екип по проект „Швейцарско – българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“ |
| Партньори | НПО – доставчици на услуги |
| Финансиране | От бюджета на проект „Швейцарско – българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“ |
| Срок | Февруари 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на персонала. |
| Индикатори за изпълнение | Проведено обучение и брой участници. |

| Дейност 3.9 | Участие в международни обучения по съвместен проект с Академия по Европейско право. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Академия по Европейско право |
| Партньори | АНКБТХ |
| Финансиране | Академия по Европейско право |
| Срок | Януари – октомври 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване на професионалния капацитет на специалистите, работещи в сферата на трафик на хора, и утвърждаване на сътрудничеството с международни правни организации. |
| Индикатори за изпълнение | До две участия от страна на експерти от АНКБТХ и НКБТХ. |

| Дейност 3.10 | Повишаване на капацитета на експертите от Администрацията на НКБТХ. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | ИПА и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ |
| Срок | Март – ноември 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите. |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени служители. |

| Дейност 3.11 | Обучение на деца и младежи за превенция на трафика на хора в контекста на темите, свързани със здравето и съзряването, по различни проекти и програми. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | БАСП |
| Партньори | НПО, НКБТХ и др. |
| Финансиране | От бюджета на БАСП, средства по проекти и програми. |
| Срок | Декември 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на младежите, включени в обучителни сесии, по проблемите, свързани с трафика на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени сесии, брой обучени. |

| Дейност 3.12 | Обучение на новопостъпили здравни медиатори, модул „трафик на хора“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | БАСП |
| Партньори | НМЗМ, ФОЗ към МУ – София, НКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на НМЗМ |
| Срок | Март 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на новопостъпилите здравни медиатори. |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени здравни медиатори. |

| Дейност 3.13 | Информационни сесии с учители, представители на граждански организации, журналисти, университетски преподаватели и студенти, модул „трафик на хора“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | БАСП (като част от БПМР) |
| Партньори | Във връзка с включването на темата за трафика на хора – МКБТХ и НКБТХ. |
| Финансиране | От бюджета на проект „Граждански диалог за развитие“, реализиран от Българската платформа за международно развитие (БПМР) във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС |
| Срок | Ноември 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на целевите групи по проблемите, свързани с трафика на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени сесии, брой участници. |

| Дейност 3.14 | Обучение във връзка със съдебна практика и правните инструменти за достъп до компенсации. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори | – |
| Финансиране | По проект „Justice at Last” |
| Срок | Август 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на специалистите по проблемите, свързани с трафика на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучения, брой обучени специалисти. |

| Дейност 3.15 | Провеждане на международно обучение на тема трудова експлоатация. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори | АНКБТХ, АЗ, ИА „ГИТ“, КТ „Подкрепа”, КНСБ и бизнес компании |
| Финансиране | По проект „Права на работното място”. |
| Срок | Март 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишено умение за идентификация на случаи на трудова експлоатация и насочването им към релевантните институции. |
| Индикатори за изпълнение | Брой участници, програма, обратни връзки и изведени препоръки. |

| Дейност 3.16 | Обучение на тема трудова експлоатация. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори | АНКБТХ, АЗ, ИА „ГИТ“, ВКП, КТ „Подкрепа”, КНСБ и др. |
| Финансиране | По проект „Права на работното място”. |
| Срок | Юни 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишени знания и информираност относно трудова експлоатация, законодателната рамка и правата на жертвите. |
| Индикатори за изпълнение | Два работни семинара, брой участници, програма, обратни връзки и изведени препоръки. |

| Дейност 3.17 | Подобряване на взаимодействието, засилване на партньорството и обмяна на добри практики и опит в подкрепата на жертвите. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори | – |
| Финансиране | Проект “Support Victims of Crime” |
| Срок | Декември 2018 г. |
| Очаквани резултати | Подобряване на взаимодействието в подкрепата на жертвите на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени два работни семинара, брой участници, програма, обратни връзки и изведени препоръки. |

### РАЗДЕЛ IV

### „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА

### ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Прилагане на Националния и Транснационалния механизъм за рефериране на жертвите на трафик на хора. |
|  | - Прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора. |
|  | - Повишен брой жертви на трафик, получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора, кризисни центрове и други центрове за подкрепа. |
|  | - Реинтеграция на жертвите на трафик чрез квалификация, трудова заетост и др. |

| Дейност 4.1 | Закрила и подкрепа на ЖТХ в услугите към НКБТХ в региони Варна, Бургас и София. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | НПО, МВР, МКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми: проект „Швейцарско – българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“ |
| Срок | Постоянен, 2018 г. |
| Очаквани резултати | Функциониращи услуги, обгрижени жертви на трафик на хора и постигната реинтеграция в обществото. |
| Индикатори за изпълнение | Брой настанени и обгрижени жертви на трафик, предоставена психосоциална и правна помощ. |

| Дейност 4.2 | Включване на лица, ЖТХ в програми и мерки за обучение и заетост към АЗ. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АЗ и ДБТ |
| Партньори | АНКБТХ, НПО, МКБТХ |
| Финансиране | АЗ |
| Срок | Постоянен 2018 г. |
| Очаквани резултати | Постигната реинтеграция в обществото и превенция на ре-трафик. |
| Индикатори за изпълнение | Брой лица, включени в дейности по програми. |

| Дейност 4.3 | Подобряване на взаимодействието при прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МВР, ДАЗД |
| Партньори | МВнР, АСП, НКБТХ, международни организации |
| Финансиране | От бюджета на съответните отговорни институции |
| Срок | Постоянен, 2018 г. |
| Очаквани резултати | Подобрена ефективност при реферирането и обгрижването на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина; ефективна защита на правата на непридружените деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. |
| Индикатори за изпълнение | Брой реферирани и обгрижени деца, съгласно Координационния механизъм. |

| Дейност 4.4 | Стартиране на дългосрочен проект за създаване на Център за настаняване на непридружени деца чужденци. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ДАЗД |
| Партньори | ДАБ и БЧК |
| Финансиране | Програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм |
| Срок | Декември 2018 г. |
| Очаквани резултати | Стартиране на дейности по приспособяване на сградата, която ще бъде Център за настаняване на непридружени деца – чужденци. |
| Индикатори за изпълнение | Подписан договор и споразумения, стартирали процедури, вкл. ремонтни дейности. |

| Дейност 4.5 | Предоставяне на подкрепа на жертвите на трафик чрез Транзитния център на ФАА. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори |  |
| Финансиране | По проект „Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора“ |
| Срок | Юни 2018 г. |
| Очаквани резултати | Предоставена подкрепа на жертви на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой подкрепени жертви, брой предоставени услуги. |

| Дейност 4.6 | Завръщане в България на жертви на трафик, идентифицирани в чужбина. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МОМ |
| Партньори | Местни Мисии на МОМ в страните на крайна дестинация, Посолства и консулски служби, НКБТХ, ДАЗД |
| Финансиране | От бюджета на МОМ |
| Срок | Постоянен, 2018 г. |
| Очаквани резултати | Подпомагане завръщането на идентифицирани жертви в чужбина. |
| Индикатори за изпълнение | Брой завърнали се лица. |

| Дейност 4.7 | Реинтеграция на жертви на трафик на хора (включително и хуманитарна помощ, медицински грижи, психо-социална подкрепа, правни консултации и други). |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МОМ |
| Партньори | АНКБТХ, ДАЗД, НПО предоставящи услуги за жертви на трафик (кризисни центрове, приюти) |
| Финансиране | От бюджета на МОМ съгласно индивидуалните програми на жертвите и техните специфични нужди |
| Срок | Постоянен, 2018 г. |
| Очаквани резултати | Подпомагане на реинтеграцията на жертвите на трафик. |
| Индикатори за изпълнение | Брой подпомогнати лица. |

| Дейност 4.8 | Изготвяне на Стратегия за правна помощ на жертви на трафик в трансгранични случаи. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ЦИД |
| Партньори | Национално бюро за правна помощ |
| Финансиране | По проект. |
| Срок | Декември 2018 г. |
| Очаквани резултати | Подобрена стратегическа рамка за оказването на правна помощ в трансгранични случаи на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой доставчици на правна помощ с подобрен капацитет за оказване на правна помощ в трансгранични случаи. |

| Дейност 4.9 | Изготвяне на обща рамка за насочване на жертви на престъпления, включително на трафик на хора, по национални и трансгранични случаи. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ЦИД |
| Партньори | Изследователски институти от Румъния, Германия и Швеция. |
| Финансиране | По проект. |
| Срок | Декември 2018 г. |
| Очаквани резултати | Подобрен механизъм за насочване на жертви на престъпления, включително на трафик на хора, по национални и трансгранични случаи. |
| Индикатори за изпълнение | Брой институции и организации, включени в обхвата на механизма. |

| Дейност 4.10 | Създаване на информационни материали за правата на жертвите на престъпления, включително на трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ЦИД |
| Партньори | Изследователски институти от Румъния, Германия и Швеция. |
| Финансиране | По проект. |
| Срок | Декември 2018 г. |
| Очаквани резултати | Подобрено разбиране на жертвите на престъпления, включително на трафик на хора, за техните права. |
| Индикатори за изпълнение | Създадена информационна брошура и мобилно приложение, брой институции и организации, до които е разпространена брошурата, и ползватели на мобилното приложение. |

РАЗДЕЛ V

„ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Проследяване на развитието и тенденциите при престъплението „трафик на хора”, неговото предотвратяване и противодействие. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Поддържане на единна база данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора. |
|  | 2. Подобряване на механизма за събиране на данни от всички ведомства и НПО. |

| Дейност 5.1 | Анализ на тенденциите в областта на престъплението трафик на хора въз основа на данните за жертвите и извършителите на престъплението. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, НСлС, Прокуратура на Р България, МВР |
| Партньори | НСлС, Отдел ЕИСПП |
| Финансиране | Средства по програми и проекти, средства от бюджета на НКБТХ. |
| Срок | Постоянен 2018 г. |
| Очаквани резултати | Събиране на по-обширна, качествена и количествена статистическа информация и анализ на данните. Разработване на политики за противодействие на трафика на хора, базирани на актуални емпирични данни. |
| Индикатори за изпълнение | Събрана статистическа информация и разработени политики на базата на анализа им. |

| Дейност 5.2 | Картографиране на рискови региони и уязвими групи по отношение на трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ и екип по българо-швейцарска анти-трафик програма |
| Партньори | МКБТХ, НПО, МО |
| Финансиране | По проект „Швейцарско – българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“. |
| Срок | Постоянен 2018 г. |
| Очаквани резултати | Анализ на резултатите от картографирането и изготвяне на план за действие във връзка с идентифицираните нужди от помощ и подкрепа, анализ на факторите на уязвимост към трафика на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени проучвания, брой изготвени доклади с направени изводи и отправени препоръки, които да бъдат внедрени на практическо ниво. |

| Дейност 5.3 | Оценка на нуждите и насочването на жертвите на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори | – |
| Финансиране | По проект „Justice at Last. |
| Срок | Септември 2018 г. |
| Очаквани резултати | Извършена оценка на нуждите и насочването на жертвите. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени проучвания, изготвени резултати. |

| Дейност 5.4 | Оценка на законодателната рамка и събиране на случаи и данни за компенсация на жертви на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори | – |
| Финансиране | По проект „Justice at Last |
| Срок | Септември 2018 г. |
| Очаквани резултати | Извършена оценка, събрани данни. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени проучвания, изготвени резултати. |

РАЗДЕЛ VI

„МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Обмен на опит, добри практики и участие в международни проекти по противодействие и закрила на жертвите на трафик. |
|  | 2. Изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество. |
|  | 3.Разработване и реализиране на международни проекти, насочени към противодействие трафика на хора. |

| Дейност 6.1 | Представяне на националната институционална рамка за борба с трафика на хора, актуални механизми и обмяна на опит и добри практики за противодействие на трафика на хора в рамките на партньорски мрежи сред държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН, в ОССЕ, трети страни и др. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | Международни партньори, МО и НПО |
| Финансиране | Бюджет на НКБТХ. |
| Срок | Постоянен, 2018 г. |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество, обмен на информация и успешни практики. |
| Индикатори за изпълнение | Брой участие в проведени срещи, доклади. |

| Дейност 6.2 | Обмен на опит и добри практики между анти-трафик координаторите на страните от Югоизточна Европа, в рамките на председателството на България на Съвета на ЕС. Международен форум за обмен на опит и практики (София) и съвместна сесия с Анти-трафик координатора на ЕС (Брюксел) – председателство на България на Съвета на ЕС. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | Международен център за развитие на миграционната политика, Виена, Офис на Анти-трафик координатора за ЕС, членове на НКБТХ |
| Финансиране | Бюджет на НКБТХ, фондация „Ханс Зайдел“ |
| Срок | Юни 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишен капацитет на анти-трафик координаторите от Югоизточна Европа и постигнат напредък в предприсъединителния процес към ЕС на страните от Западните балкани. Анализ на институционалната рамка и постигнатите резултати в противодействие на трафика на хора в страните от Западните балкани. |
| Индикатори за изпълнение | Идентифицирани добри практики и проведен международен форум. |

| Дейност 6.3 | Обмен на опит и практики за превенция, идентификация и подкрепа на жертви на трафик на хора в България и Чехия. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, МКБТХ, НПО Диакония – Чехия |
| Партньори | НКБТХ, НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Февруари – Април, 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишен капацитет на информираност на обществото по проблемите, свързани с трафика на хора, актуалните профилни характеристики на жертвите и специфичните нови способи за въвличане. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени събития, изработени и разпространени информационни материали, създадени и утвърдени комуникационни канали за обмен на добри практики и синхронизиране на общите действия и работа. |

| Дейност 6.4 | Утвърждаване на сътрудничеството между Р България и Конфедерация Швейцария в областта на идентифициране и закрила на жертвите на трафик чрез провеждане на съвместни операции в Швейцария (Action Week) с участието на представител на правоприлагащите органи и социален работник от България. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, Федерална полиция на Конфедерация Швейцария и екип по българо-швейцарска анти-трафик програма |
| Партньори | Членове на НКБТХ, НПО |
| Финансиране | Проект „Швейцарско – българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“ |
| Срок | Март – април 2018 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите и експертите. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени срещи, брой участници при чуждестранни визити за обмен на опит. |

| Дейност 6.5 | Взаимодействие с компетентни институции от заинтересованите държави–членки на Европейския съюз в рамките на чл. 4 от Директива 96/71/ЕО и по силата на Директива 2014/97/ЕС за решаване на възникнали проблеми, свързани с български работници на тяхна територия, при случаи на нарушаване на трудово законодателство. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МТСП, ИА „ГИТ“ |
| Партньори | НКБТХ, АНКБТХ и компетентните институции от заинтересовани държави–членки на ЕС |
| Финансиране | Бюджет на ИА „ГИТ“/МТСП |
| Срок | Постоянен 2018 г. |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество с компетентните институции от заинтересованите държави – членки на ЕС за разрешаване на въпроси, свързани с трудова експлоатация на български граждани в съответните държави–членки. |
| Индикатори за изпълнение | Брой отработени искания за събиране на публични вземания, брой наложени имуществени санкции или глоби за нарушение на трудовото законодателство относно командироването и изпращането на работници или служители в чужбина. |

| Дейност 6.6 | Провеждане на заключителна среща по българо-швейцарска анти-трафик програма за представяне на резултатите и приноса от програмата. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ, Българо-шевейцарски анти-трафик екип и програма |
| Партньори | НКБТХ, МОМ, фондация „Асоциация Анимус“ |
| Финансиране | Проект „Швейцарско – българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“ |
| Срок | Септември 2018 г. |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество и повишен капацитет на компетентните институции от заинтересовани държави. |
| Индикатори за изпълнение | Проведена среща, брой участници, брой преки резултати; изготвени препоръки и план на действие. |

| Дейност 6.7 | Изготвяне на Българо-швейцарските насоки за идентификация, закрила и насочване на жертви на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори | Швейцарската НПО FIZ и представители на основните институции в България и Швейцария. |
| Финансиране | По проект „Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора“ |
| Срок | Юни 2018 г. |
| Очаквани резултати | Съставяне на насоки. |
| Индикатори за изпълнение | Издадена кратка версия на 5 езика и пълна версия на 2 езика; електронна версия на всички гореизброени. |

| Дейност 6.8 | Създаване на международна и национална платформа за ранна идентификация и защита. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Фондация „Асоциация Анимус” |
| Партньори | НКБТХ, МОМ и всички останали партньори по проекта |
| Финансиране | По проект „S.A.F.E” |
| Срок | Октомври 2018 г. |
| Очаквани резултати | Създадена международна и национална платформа. |
| Индикатори за изпълнение | Функциониращи платформи. |

| Дейност 6.9 | Създаване на онлайн платформа за институции и организации, подпомагащи жертвите на престъпления, включително на трафик на хора, в 4 страни-членки на ЕС. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ЦИД |
| Партньори | Изследователски институти от Румъния, Германия и Швеция |
| Финансиране | По проект. |
| Срок | Юни 2018 г. |
| Очаквани резултати | Подобрена видимост на информацията за контакт и основните дейности на подпомагащите институции и организации. |
| Индикатори за изпълнение | Брой подпомагащи институции и организации, включени в платформата. |

РАЗДЕЛ VII

„ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Надграждане на законодателната рамка с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Съгласуване на националното законодателство с поетите ангажименти по международни правни документи от Р България. |
|  | 2. Актуализиране на нормативната база за по-ефективно изпълнение на държавната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора. |
| Дейност 7.1 | Съгласуване и приемане на промени и допълнения в Закона за борба с трафика на хора и Правилника за прилагане на Закона за борба с трафика на хора. |
| Отговорна институция/организация | АНКБТХ |
| Партньори | Членове на НКБТХ и МКБТХ, МП. |
| Финансиране | Средства от бюджета на АНКБТХ |
| Срок | Ноември 2018 г. |
| Очаквани резултати | Приети промени и допълнения в Закона за борба с трафика на хора и Правилника за прилагане на закона за борба с трафика на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Приети на заседание на МС промени и допълнения в ЗБТХ и Правилника за прилагане на ЗБТХ, синхронизирани с европейското законодателство и подобрено национално законодателство в областта на противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите. |

| Дейност 7.2 | Приемане и утвърждаване на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране на правата на непридружените деца-чужденци, пребиваващи в България, включително и търсещи и получили закрила |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ДАЗД, МТСП, МВР, АСП |
| Партньори | ДАБ и АНКБТХ |
| Финансиране | В рамките на бюджета на институциите. |
| Срок | Декември 2018 г. |
| Очаквани резултати | Подобрени механизми и процедури за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране на правата на непридружените деца-чужденци. |
| Индикатори за изпълнение | Подписан и утвърден Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране на правата на непридружените деца-чужденци, пребиваващи в България, включително и търсещи и получили закрила. |

| Дейност 7.3 | Становища по законодателни промени, касаещи активното преследване и наказание на престъплението трафик на хора и ефективната закрила на жертвите. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | НКБТХ, АНКБТХ |
| Партньори | Всички заинтересовани институции |
| Финансиране | От бюджета на отговорната институция |
| Срок | Постоянен 2018 г. |
| Очаквани резултати | Ефективно преследване на извършителите на престъплението трафик на хора и защита на правата на жертвите на престъпление. |
| Индикатори за изпълнение | Брой становища и инициативи за допълнения и изменения на релевантното законодателство. |

СПИСЪК С АБРEВИАТУРИ

| АЗ | Агенция по заетостта |
| --- | --- |
| АНКБТХ | Администрация на Националната комисия за борба с трафика на хора |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| БАСП | Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве |
| БПМР | Българска платформа за международно развитие |
| ДАЗД | Държавна агенция за закрила на детето |
| ДБТ | Дирекции „Бюро по труда” |
| ИА „ГИТ” | Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” |
| МВнР | Министерство на външните работи |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МКБТХ | Местна комисия за борба с трафика на хора |
| МО | Международни организации |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МП | Министерство на правосъдието |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МЦРМП | Международен център за развитие на миграционните политики |
| НМНМ | Национална мрежа на здравните медиатори |
| НСлС | Национална следствена служба |
| НИП | Национален институт на правосъдието |
| НКБТХ | Национална комисия за борба с трафика на хора |
| НПО | Неправителствени организации |
| ОССЕ | Организация за сигурност и сътрудничество в Европа |
| РУО | Регионално управление на образованието |
| ЦКБППМН | Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни |
| ФОЗ | Факултет по обществено здраве |
| ЦИД | Център за изследване на демокрацията |