Приложение

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ

за 2016 г.

РАЗДЕЛ I

„ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора. |
|  | - Организация и координация между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното изпълнение на политиката за предотвратяване на трафика на хора. |

| Дейност 1 | Разработване и приемане на Стратегия за противодействие на трафика на хора в България 2017 – 2021 |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ и членове на НКБТХ |
| Партньори | Общини, към които има създадени МКБТХ, регионалните звена на представените в НКБТХ институции, НПО, Международни организации, Национално бюро за правна помощ |
| Финансиране | НКБТХ и представените институции |
| Срок | Декември, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Дългосрочна политика на Р България по предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му. |
| Индикатори за изпълнение | Приета Стратегия за противодействие на трафика на хора в България 2017-2021г. на заседание на НКБТХ. |

| Дейност 2 | Повишаване капацитета на Местните комисии за борба с трафика на хора за изпълнение на националната политика и на местните политики за борба с трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Общини, към които има създадени МКБТХ, регионалните звена на представените в НКБТХ институции и НПО |
| Финансиране | АНКБТХ, от бюджета на съответните общини, средства по проекти и програми |
| Срок | Постоянен, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Изпълнение на всички задължения по чл. 8 от ЗБТХ. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени обучения с МКБТХ, участие на МКБТХ в разработването на стратегията, привлечено външно финансиране. |

| Дейност 3 | Съгласуване и приемане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик (НМН). |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ |
| Партньори | Членове на НКБТХ и НПО, ангажирани в НМН |
| Финансиране | Средства по проекти и програми |
| Срок | Май, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Актуализиран НМН. |
| Индикатори за изпълнение | Приет на заседание МС, подобрена координация по идентификация, насочване и реинтеграция на жертви на трафик. |

| Дейност 4 | Изготвяне на концепция за работата на мултидисциплинарен (мобилен) междуведомствен екип за съвместна работа по случаи на трафик на хора, в рамките на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество в областта на идентификация и закрила на жертви на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ и членове на НКБТХ |
| Партньори | Представените в НКБТХ институции |
| Финансиране | Българо-Швейцарска програма за сътрудничество |
| Срок | Юни, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Подобрена координацията при работа по случаи и сигнали за жертви на трафик. |
| Индикатори за изпълнение | Създаден мултидисциплинарен междуведомствен екип за съвместна работа по случаи. |

РАЗДЕЛ II

„ПРЕВЕНЦИЯ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Повишаване на осведомеността и чуствителността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора. |
|  | - Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора. |
| Дейност 1 | Провеждане на информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. |
| Отговорна институция | Посолство на Холандия; МКБТХ |
| Партньори | АНКБТХ |
| Финансиране | Средства по проекти и програми, бюджета на НКБТХ |
| Срок | Март – ноември, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на уязвимите групи за проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация. |
| Индикатори за изпълнение | 9 събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали на разпространение. |

| Дейност 2 | Провеждане на информационна кампания за превенцията на трафика на хора по повод 30 юли – Международен ден за борба с трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Членове на НКБТХ, НПО и бизнес сектор |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Юли, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на уязвимите групи по проблемите свързани с трафика на хора. |
| Индикатори за изпълнение | 9 събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали. |

| Дейност 3 | Провеждане на кампания за актуални форми и тенденции на трафика на хора по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Членове на НКБТХ, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Октомври – Декември, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на обществото по проблемите свързани с трафика на хора. |
| Индикатори за изпълнение | 9 събития, брой и видове информационни материали, комуникационни канали. |

| Дейност 4 | Провеждане на информационни дейности за рисковете от трафик на хора сред представители на групи в риск, включително мигранти/ граждани на трети страни. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АКБТХ, МВР |
| Партньори | НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, фондация „Ханс Зайдeл“ |
| Срок | Май-октомври, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност за рисковете от трафик сред уязвими групи, вкл. мигранти и граждани на трети страни. |
| Индикатори за изпълнение | Разработени специализирани информационни материали за групи в риск, вкл. граждани на трети страни, брой достигнати хора, брой разяснителни дейности. |

| Дейност 5 | Развиване на мрежата от доброволци към Местните комисии чрез обучения и провеждане на Академия за доброволци. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МКБТХ и АНКБТХ |
| Партньори | МОН и НПО |
| Финансиране | Средства по проекти и програми, фондация „Ханс Зайдeл“ |
| Срок | Април, 2016 г. |
| Очаквани резултати | 54 новопривлечени и обучени доброволци; общо 72 доброволци-участници. |
| Индикатори за изпълнение | 1 Академия за доброволци, брой обхванати деца и младежи, брой обхванати училища. |

| Дейност 6 | Провеждане на информирмационни действия по превенция и предотвратяване на трафика на хора с цел трудова експлоатация. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МТСП и АЗ |
| Партньори | АНКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на МТСП и АЗ |
| Срок | Декември, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност на българските граждани, желаещи да заминат с цел работа в други държави – членки на Европейския съюз по проблемите, свързани с трафика на хора и опасностите от възникване на трудова експлоатация. |
| Индикатори за изпълнение | Брой информационни материали за български граждани, желаещи да заминат с цел работа в други държави – членки на Европейския съюз и разпространяването им чрез териториалните поделения на АЗ. |

### РАЗДЕЛ ІІІ

### „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

| СТАРТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Развиване и надграждане на експертността на специалисти в областта на противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите. |
|  | - Допълнителна квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структури на НКБТХ, както и на експертите в Постоянната работна група към Националната комисия. |

| Дейност 1 | Провеждане на обучителен модул „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите” на стажант-дипломати, дипломати, изпълняващи консулски функции и полицейски аташета чрез програмата на Дипломатическия институт на МВнР. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МВнР, Дипломатическият институт на МВнР |
| Партньори | АНКБТХ, членове на НКБТХ, МО и НПО |
| Финансиране | От бюджета на Дипломатическия институт на МВнР и Министерство на отбраната |
| Срок | Март - май, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите. |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, обратни връзки. |
| Дейност 2 | Провеждане на специализирани обучения за прокурори. |
| Отговорна институция | АНКБТХ, Асоциация на прокурорите, Фондация „Ханс Зайдел“ |
| Партньори | Прокуратура на Р България (НСлС), МВР, НПО |
| Финансиране | Средства по проекти и програми- фондация „Ханс Зайдел“ |
| Срок | Март – Май, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите. |
| Индикатори за изпълнение | 2 обучения, брой обучени. |

| Дейност 3 | Провеждане на специализирани обучения за разследващи полицаи и полицейски служители от специализирани звена за борба с трафика на хора или работещи по случаи на трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | Прокуратура на Р България (НСлС), МВР |
| Партньори | АНКБТХ, НПО |
| Финансиране | От бюджета на Главна прокуратура, МВР, НКБТХ |
| Срок | Декември, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучения, брой обучени служители. |
| Дейност 4 | Провеждане на информационни обучителни дейности за рисковете от трафик на хора сред представители на уязвими ромски етнически общности. |
| Отговорна институция | МВР |
| Партньори | АНКБТХ, НПО |
| Финансиране | Средства по програми и проекти - Норвежки финансов механизъм |
| Срок | Септември – Ноември, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност относно рисковете от трафик на хора и експлоатация, повишена информираност относно миграционният режим на ЕС, повишена информираност относно правата на жертвите на трафик и механизмите за закрила. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучителни дейности сред представители на уязвими ромски етнически общности. |

| Дейност 5 | Провеждане на специализирани обучения за служители на МВР и магистрати. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МВР |
| Партньори | АНКБТХ,НПО |
| Финансиране | Средства по програми и проекти - Норвежки финансов механизъм, проект „Повишаване на ефективността при рефериране, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите на трафик посредством практическо прилагане на Транснационалния механизъм“, „Съвместни усилия за борба с трансграничната организиран престъпност“ |
| Срок | Септември – Ноември, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Подобрена идентификация на жертвите на трафик. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучения. |

| Дейност 6 | Провеждане на обучения на ромски медиатори в „Бюро по труда“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АЗ |
| Партньори | Всички заинтересовани институции, МКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на АЗ |
| Срок | Декември, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване познанията на ромските медиатори относно рисковете от трудова експлоатация и трафик на хора, повишена информираност на представители на ромски общности относно рисковете от трудова ескплоатация. |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучени ромски медиатори, брой проведени обучения. |

| Дейност 7 | Провеждане на „Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица“ и Национална програма „Активиране на неактивни лица“ – рискови групи. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МТСП |
| Партньори | Всички заинтересовани институции |
| Финансиране | От бюджета на МТСП |
| Срок | Декември, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Включване в пазара на труда на неактивни лица и продължително безработни лица, намаляване на риска от трафик и експлоатация. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучения, брой безработни лица включени в пазара на труда. |

| Дейност 8 | Обучения на трудови посредници, служители от дирекции „Бюро по труда” към АЗ, инспектори от ИА „ГИТ“ и социални работници на Дирекции „Социлно подпомагане“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МТСП (АЗ) |
| Партньори | АНКБТХ, ЦРЧРРИ |
| Финансиране | От бюджета на МТСП /АЗ, ИА ГИТ, АСП |
| Срок | Март – Октомври, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност относно идентифицирането на случаи на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени, обратни връзки. |

| Дейност 9 | Обучения на служители от ДАБ за първоначална идентификация на жертви на трафика на хора, търсещ статут на закрила. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ, ДАБ, МВР (ГД „ГП“ и Дирекция „Миграция“) |
| Партньори | НПО, ВКБООН |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти |
| Срок | Ноември, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация и умения за първоначална идентификация на случаи на трафик. |
| Индикатори за изпълнение | 2 бр. сесии, 40 обучени служители. |

| Дейност 10 | Обучение на педагогически съветници, психолози, учители. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МОН |
| Партньори | АНКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на МОН |
| Срок | Декември, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишена информираност относно идентифицирането на случаи на трафик на хора сред педагогическите съветници, психолози и учители. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучения, брой обучени педагогически съветници, психолози и учители. |

| Дейност 11 | Повишаване капацитета на експертите от Администрацията на НКБТХ. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ |
| Партньори | ИПА и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Март – октомври, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите. |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения, брой обучени служители. |

### РАЗДЕЛ IV

### „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА

### ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Прилагане на Националния и Транснационалния механизъм за рефериране на жертвите на трафик на хора. |
|  | - Повишен брой жертви на трафик получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора, кризисни центрове и други центровете за подкрепа. |
|  | - Реинтеграция на жертвите на трафик чрез квалификация, трудова заетост и др. |

| Дейност 1 | Закрила и подкрепа на ЖТХ в ПВНЦЗПЖТХ в гр. Варна и гр. Бургас. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ |
| Партньори | НПО, МВР, МКБТХ |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Постоянен 2016 г. |
| Очаквани резултати | Функциониращи ПВНЦЗПЖТХ. Обгрижени жертви на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Брой настанени и обгрижени жертви на трафик, предоставена правна помощ. |

| Дейност 2 | Развиване на партньорство за специализирана подкрепа на мъже, жертви на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ |
| Партньори | НПО, МТСП, |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Май - юни, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишена специализирана подкрепа за мъже, жертви на трафик. |
| Индикатори за изпълнение | Привлечени партньори, оказващи подкрепа на мъже, жертви на трафик. |

| Дейност 3 | Развиване на партньорства с местни институции за защита и ре-интеграция на жертви на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Общини, НПО, Фондация Ес О Ес Семейства в риск, Асоциация „Деметра“ |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми |
| Срок | Май 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишена координация и ефективност при предоставяне на защита и подкрепа за жертви на трафик. |
| Индикатори за изпълнение | Брой жертви на трафик с успешна социална ре-интеграция. Брой проведени срещи на МКБТХ. |

РАЗДЕЛ V

„ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Проследяване на развитието и тенденциите при престъплението „трафик на хора”, неговото предотвратяване и противодействие. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1. Създаване на единна база данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора. |
|  | 2. Координиран механизъм за събиране на данни от всички ведомства и НПО. |

| Дейност 1 | Изготвяне на икономическа оценка и препоръки за създаване и поддържане на единна база за жертвите и извършителите на претсъплението на трафик. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ |
| Партньори | Представените в НКБТХ институции и международни партньорски организации |
| Финансиране | Средства по програми и проекти, средства от бюджета на НКБТХ. |
| Срок | Март, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Събиране на по-обширна и качествена информация. |
| Индикатори за изпълнение | Изготвена иконимоческа оценка за създаване на единна база данни за жертвите и извършителите на престъплението и решение за въвеждане на платформата. |

| Дейност 2 | Събиране и анализ на данните за потърпевшите и извършителите на престъплението трафик на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | Членове на НКБТХ и АНКБТХ, МКБТХ |
| Партньори | Министерствата, чуждестранни държавни институции, международни и НПО |
| Финансиране | От бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти |
| Срок | Постоянен, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Анализ на тенденциите и повишено познание за тенденциите. |
| Индикатори за изпълнение | Събрани данни, додадени данни по доклади на международни организации. |

| Дейност 3 | Провеждане на предварителни оценки, изследвания и анализи с цел подобряване механизмите за идентификация и закрила на жертви на трафик (включително мъже жертви на трафик, жертви на трафик - мигранти и лица търсещи убежище). |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ и МКБТХ |
| Партньори | НПО, МО |
| Финансиране | Бюджет на НКБТХ, МВнР/Съвет на Европа, |
| Срок | Март-април; август- септември, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Анализ и план за действие за предоставяне на услуги на мъже жертви на трафик, съгласно профила на жертвите и идентифицираните нужди от подкрепа. Анализ на факторите на уязвимост към трафика на хора сред мигранти, търсещи убежище и граждани на трети страни. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени проучвания; два доклада със заключения и планове за действие. |

РАЗДЕЛ VI

„МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: | Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора, |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: | 1. Обмяна на опит, добри практики, участие в международни проекти по противодействие и закрила на жертвите на трафик. |
|  | 2. Изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество. |
|  | 3. Разработване и реализиране на международни проекти насочени към противодействие трафика на хора. |

| Дейност 1 | Участие на АНКБТХ в обмен на опит и добри практики в международни срещи и конференции в държавите-членки на Европейския съюз, в Съвета на Европа, в ООН, в ОССЕ, трети страни и др. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ |
| Партньори | Международни парньори, МО и НПО |
| Финансиране | Бюджет на НКБТХ и средства по програми и проекти. |
| Срок | Март-ноември, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество, обмен на информация и успешни практики. |
| Индикатори за изпълнение | Брой участие в проведени срещи, доклади. |

| Дейност 2 | Провеждане на междуинституционален форум „Преодоляване на предизвикателства свързани с миграцията, бежанците и трафик на хора“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ |
| Партньори | МВР, институции-членки на НКБТХ, фондация „Ханс Зайдел“, МОМ, НПО |
| Финансиране | Средства по програми и проекти- фондация „Ханс Зайдел“ |
| Срок | Юни 2016г. |
| Очаквани резултати | Повишен капацитет на заинтересованите страни за идентификация, закрила и правна защита за жертви на трафик сред мигрантите. |
| Индикатори за изпълнение | Брой участници в конференцията, брой представени добри практики. |

| Дейност 3 | Подобряване на сътрудничеството между Р България и Конфедерация Швейцария в областта на идентифициране и закрила на жертвите на трафик чрез обмен на опит и запознаване с добри практики в областта на противодействие на трафика на хора. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | АНКБТХ, Федерална полиция на Конфедерация Швейцария |
| Партньори | Членове на НКБТХ, НПО |
| Финансиране | Българско-Швейцарска програма за сътрудничество |
| Срок | Март – Юли, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация на служителите и експертите. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени срещи, брой участници при чуждестранни визити за обмен на опит. |

| Дейност 4 | Осъществяване на контакти с компетентни институции от заинтересовани държави – членки на Европейския съюз за предприемане на общи действия за решаване на възникнали проблеми, свързани с български работници на тяхна територия (при случаи на трудова експлоатация). |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МТСП, ИА „ГИТ“ |
| Партньори | НКБТХ, АНКБТХ и компетентните институции от заинтересовани държави – членки на ЕС |
| Финансиране | Бюджет на ИА ГИТ/МТСП |
| Срок | Декември, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество с компетентните институции от заинтересовани държави – членки на ЕС за разрешаване на въпроси, свързани с трудова експлоатация на български граждани в съответните държави – членки. |
| Индикатори за изпълнение | Брой разрешени случаи на трудова експлоатация. |

РАЗДЕЛ VII

„ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Надграждане на законодателната рамка с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | - Съгласуване на националното законодатеслтво с поетите ангажименти по международни правни документи от Р България. |
|  | - Актуализиране на нормативната база за по–ефективно изпълнение на държавната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора. |
| Дейност 1 | Изготвяне на предложение за изменение на Закона за борба с трафика на хора. |
| Отговорна институция | Членове на НКБТХ |
| Партньори | АНКБТХ и НПО |
| Финансиране | Бюджет на НКБТХ |
| Срок | Юли, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Подобрено сътрудничество между институциите на национално и местно ниво; по-добра закрила за жертвите на трафик на хора. |
| Индикатори за изпълнение | Представено предложение за изменение на ЗБТХ. |

| Дейност 2 | Предложение за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора, Правилника за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора и свързаните с тях ненормативни актове. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | Членове на НКБТХ |
| Партньори | АНКБТХ и НПО |
| Финансиране | Бюджет на НКБТХ |
| Срок | Юли, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Подобрени правила касаещи правомощията и отговорностите на НКБТХ, МКБТХ и операторите на приюти. |
| Индикатори за изпълнение | Приети изменения и допълнения в актовете. |

| Дейност 3 | Подобряване на взаимодействието при прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МВР, ДАЗД |
| Партньори | Всички заинтересовани партньори |
| Финансиране | От бюджета на съответните отговорни институции |
| Срок | Постоянен, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Подобрена ефективност при реферирането и обгрижването на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина; ефективна защита на правата на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. |
| Индикатори за изпълнение | Брой реферирани и обгрижени деца съгласно Координационния механизъм. |

| Дейност 4 | Приемане на Координационен механизъм за взаимодействието между институциите и организациите за гарантиране правата на непридружени деца-чужденци, пребиваващи в страната ни, включително търсещи и получили закрила. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МВР, ДАЗД |
| Партньори | Всички заинтересовани институции |
| Финансиране | От бюджета на съответните заинтересовани институции |
| Срок | Ноември, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Подобрена защита на правата на непридружени деца-чужденци, пребиваващи в България; подобрено междуинституционално сътрудничество при гарантиране правата на деца-чужденци. |
| Индикатори за изпълнение | Приет Координационен механизъм за взаимодействието между институциите и организациите за гарантиране правата на непридружени деца-чужденци, пребиваващи в страната ни, включително търсещи и получили закрила. |

| Дейност 5 | Изменения и допълнения в Накзателно-прецесуалния кодекс, с който да се транспонира Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвита на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция | МП |
| Партньори | Всички заинтересовани институции |
| Финансиране | От бюджета на отговорната институция |
| Срок | Май, 2016 г. |
| Очаквани резултати | Ефективна защита на правата на жертвите на престъпление. |
| Индикатори за изпълнение | Предложения за допълнения и изменения на НПК. |

| Дейност 6 | Становища по законодателни промени, касаещи активното преследване и наказание на престъплението трафик на хора и ефективната закрила на жертвите (вкл. Наказателен кодекс, закон за МВР и др.) |
| --- | --- |
| Отговорна институция | НКБТХ, АНКБТХ |
| Партньори | Всички заинтересовани институции |
| Финансиране | От бюджета на отговорната институция |
| Срок | Постоянен 2016 г. |
| Очаквани резултати | Ефективна преследване на извършителите на престъплението трафик на хора и защита на правата на жертвите на престъпление. |
| Индикатори за изпълнение | Брой становища и инициативи за допълнения и изменения на релеванто законодателство. |

СПИСЪК С АБРEВИАТУРИ

| АЗ | Агенция по заетостта |
| --- | --- |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| ВКП | Върховна касационна прокуратура |
| ВКС | Върховен касационен съд |
| ДАЗД | Държавна агенция за закрила на детето |
| ДАНС | Държавна агенция „Национална сигурност” |
| ДПС | Детска педагогическа стая |
| ДБТ | Дирекции „Бюро по труда” |
| ИА „ГИТ” | Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” |
| МВнР | Министерство на външните работи |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МКБТХ | Местна комисия за борба с трафика на хора |
| МО | Международни организации |
| МФ | Министерство на финансите |
| МОН | Министерство на образованието, младежта и науката |
| МП | Министерство на правосъдието |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| НСлС | Национална следствена служба |
| НИП | Национален институт на правосъдието |
| НКБТХ | Национална комисия за борба с трафика на хора |
| НПО | Неправителствени организации |
| ОЗД | Отдел за закрила на детето |
| ОССЕ | Организация за сигурност и сътрудничество в Европа |
| РИО | Регионален инспекторат по образованието |
| ЦКБППМН | Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни |
| МКБППМН | Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непърнолетните |