#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2018 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 МАРТ 2018 Г.

От общо  93 мерки към 31 март 2018 г. са изпълнени 55 мерки. Неизпълнените мерки са 38 (40.9 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Информация за хода на изпълнението:

На 27.01.2018 г. приключи процедурата по обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване и проектът е на етап отразяване на постъпилите становища.

2. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-30.03.2018 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на НС на 15.02.2018 г.

3. Неизпълнена мярка № 4 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за храните

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 26.09.2017 г. и приет на първо четене на 26.10.2017 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

4. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2018 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първоначален проект, който ще се приеме след приемане на новия Закон за храните, приет на първо четене в пленарна зала на НС на 26.10.2017 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

5. Неизпълнена мярка № 8 / Краен срок за приемане-31.01.2018 г./ - МЗ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е в процес на изготвяне.

6. Неизпълнена мярка № 13 / Краен срок за приемане-31.01.2018 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД (или за отмяна в зависимост от промените в ЗРКЗГТ) на Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители

Информация за хода на изпълнението:

Проектът ще бъде изготвен след приемане на ЗИД на ЗРКЗГТ (мярка 1).

7. Неизпълнена мярка № 14 / Краен срок за приемане-16.03.2018 г./ - МЗ

Дата за нотификация: 31.03.2018

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект, който предстои да бъде разгледан от ръководството на МЗ

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

8. Неизпълнена мярка № 16 / Краен срок-30.03.2018 г./ - МИ

Предоставяне на ЕК на доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 764/2008 за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Информация за хода на изпълнението:

Стартирала е подготовка за събиране на информация за изготвяне на доклада

# Работна група  РГ 21 - Защита на потребителите

Проекти на закони

9. Неизпълнена мярка № 160 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МТ

Дата за нотификация: 01.01.2018

Проект на ЗИД на Закона за туризма

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет от НС на 8 февруари 2018 г. В срок до 8 март народните представители са имали възможност да представят своите предложения по проекта на ЗИД на ЗТ. В рамките на процедурата са постъпили три предложения по законопроекта. На 29 март е проведено заседание на работната група към НС, по време на което постъпилите предложения са обсъдени. Предстои разглеждане на законопроекта и второ гласуване в Комисията по икономическа политика и туризъм, след което същият ще бъде внесен за разглеждане на второ четене в НС. На 22.03.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 2 - Свободно движение на хора

Проекти на закони

10. Неизпълнена мярка № 21 / Дата за разглеждане на заседание на МС-14.02.2018 г./ - КФН, МТСП

Дата за нотификация: 21.05.2018

Проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на КСО е публикуван на Портала за обществени консултации на Министерския съвет със срок до 2 април 2018 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

11. Неизпълнена мярка № 25 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Отразяват се бележките постъпили в рамките на съгласувателната процедура приключила на 23 март.

12. Неизпълнена мярка № 28 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за собствеността и използването на земеделски земи

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. МЗХГ подготвя конкретни текстове на законодателни предложения, след проведената среща между заместник – министъра на земеделието, храните и горите г-жа Вергиния Кръстева и г-н Томас Видман от Генерална дирекция ,,Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ към ЕК във връзка с публикуваното през 2017 г. Тълкувателно съобщение на Комисията относно придобиването на земеделска земя и правото на ЕС. В създадената работна група ще бъдат обсъдени всички възможни варианти на допустими ограничения, след което се очаква законопроектът да бъде внесен в НС до края месец март 2018 г. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка с закупуването на земеделски земи в България, на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

13. Неизпълнена мярка № 31 / Краен срок за приемане-31.01.2018 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев

Информация за хода на изпълнението:

Наредбата е изпратена за обнародване в ДВ.

# Работна група  РГ 08 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

14. Неизпълнена мярка № 75 / Краен срок-31.01.2018 г./ - ИАРА

Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник

Информация за хода на изпълнението:

Базата данни на приложението е обновена и са раздадени част от устройствата на корабособствениците за тестване.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

15. Неизпълнена мярка № 86 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2018 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 18.11.2016

Проект на РМС за изменение и допълнение на  Националната рамка за политиката за развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на РМС е изготвен и съгласуван. В момента се очаква становището на Комисията за енергийно и водно регулиране. На 24 януари 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/94/EC. На 5 октомври 2017 г. ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

16. Неизпълнена мярка № 94 / Краен срок за приемане-16.02.2018 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27 август 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифициране на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредбата е изготвен, съгласуван и предоставен за подписване от министъра, след което ще бъде изпратен за обнародване в ДВ. За нетранспониране в срок на Директива 2014/47/ЕС, на 19 юли 2017 г. ЕК взе решение да стартира процедура за нарушение.

17. Неизпълнена мярка № 95 / Краен срок за приемане-16.02.2018 г./ - ИААА, МВР, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на Наредба за реда и начина на укрепване на товарите при извършване на автомобилен превоз на товари

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е подготвен за изпращане до МВР за съгласуване. За нетранспониране в срок на Директива 2014/47/ЕС, на 19 юли 2017 г. ЕК взе решение да стартира процедура за нарушение.

18. Неизпълнена мярка № 96 / Краен срок за приемане-16.02.2018 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 20.05.2017

Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е подготвен за изпращане до МВР за съгласуване. За нетранспониране в срок на Директива 2014/45/ЕС, на 19 юли 2017 г. ЕК взе решение да стартира процедура за нарушение.

19. Неизпълнена мярка № 98 / Краен срок за приемане-31.01.2018 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 01.01.2007

Проект на Наредба, уреждаща процедурата по регистрацията на доставчици на ЕУЕСТ и въвеждането на регистър на доставчиците на ЕУЕСТ

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е преработен, като са отразени бележките, получени в хода на съгласувателната процедура. Предстои публикуване за обществено обсъждане и ново съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

20. Неизпълнена мярка № 104 / Краен срок-31.03.2018 г./ - ГДГВА

Годишен местен доклад за приемането на Единно европейско небе

Информация за хода на изпълнението:

Изготвянето на доклада е забавено поради съгласуване на данните с Евроконтрол. В момента докладът е в режим на съгласуване с 5 ведомства и се очаква да бъде изпратен в Евроконтрол в близките седмици.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

21. Неизпълнена мярка № 141 / Дата за разглеждане на заседание на МС-07.03.2018 г./ - ДАЕУ

Дата за нотификация: 09.05.2018

Проект на Закон за кибер сигурност/Закон за мрежова и информационна сигурност

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за кибер сигурност е публикуван за обществено обсъждане в срок до 4 април 2018 г., като същевременно е в процес и на междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. До средата на месец април ще бъдат отразени бележките от двете процедури и законопроектът ще бъде внесен за обсъждане на заседание на Министерския съвет.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

22. Неизпълнена мярка № 125 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.01.2018 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 03.03.2011

Проект на ЗИД на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Обработени са постъпилите бележки в процеса на обществено обсъждане на проекта. Предстои стартиране на процедура по чл. 32 от УПМСНА.На 25 юли 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за непълно и неточно транспониране в националното законодателство на изискванията на Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО. На 26 януари 2018 г. България получи мотивирано становище по нарушението.На 24 януари 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/94/EC за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. На 5 октомври 2017 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

23. Неизпълнена мярка № 126 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2018 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 10.09.2017

Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗЕВИ е преминал през процедурите за обществени консултации и за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. Във връзка с постъпили бележки в хода на съгласувателната процедура е проведена среща между МОСВ, МЗХГ, МТИТС и МЕ. След постъпилите становища, финансовата обосновка на проекта на закон е актуализирана и е изпратена отново за одобрение от МФ. На 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513 за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

24. Неизпълнена мярка № 145 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е изготвен, съгласуван е в РГ 20 и е приет от Колегиума на Министерството на околната среда и водите.

25. Неизпълнена мярка № 147 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.03.2018 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 01.07.2018

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД се разработва в рамките на междуведомствена работна група.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

26. Неизпълнена мярка № 151 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2018 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 19.12.2017

Проект на ПМС за приемане, изменение и допълнение на нормативни актове

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Проектът e съгласуван в РГ 20. Предстои внасянето му за разглеждане от Колегиум на Министерството на околната среда и водите. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513, на 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

27. Неизпълнена мярка № 153 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2018 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 10.09.2017

Проект на ПМС за приемане на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. Проектът на ПМС за приемане на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването е съгласуван в РГ 20. Очаква се Министерството на енергетиката да въведе основание за приемането на наредбата в Закона за енергията от възобновяеми източници. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513, на 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

28. Неизпълнена мярка № 154 / Краен срок за приемане-30.03.2018 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 4 е разработен и съгласуван в РГ20. Одобрен е от Колегиум на Министерството на околната среда и водите и е публикуван за обществено обсъждане. След приключването му, ще бъде представен за подпис на министъра на околната среда и водите.

29. Неизпълнена мярка № 156 / Краен срок за приемане-31.01.2018 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 10.09.2017

Проект на Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреките промени в земеползването

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна на текущото състояние. Проектът на Методика е съгласуван в РГ 20. Методиката ще бъде утвърдена от министъра на околната среда и водите след като проектът на ПМС за приемане на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването бъде приет. Очаква се Министерството на енергетиката да въведе основание за приемането на наредбата в Закона за енергията от възобновяеми източници. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513, на 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на здравеопазването

# Работна група  РГ 22 - Здравеопазване

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

30. Неизпълнена мярка № 163 / Краен срок за приемане-31.01.2018 г./ - ИАЛ, МЗ, НЦТХ

Дата за нотификация: 15.02.2018

Проект на НИД на Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“

Информация за хода на изпълнението:

Отразени са всички бележки от общественото обсъждане и текстовете са окончателно съгласувани с компетентните специализирани дирекции. Предстои обсъждане на проекта от Ръководството на МЗ и внасяне за подпис от министъра на здравеопазването. На 22.03.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2016/1214.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

31. Неизпълнена мярка № 167 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.02.2018 г./ - МВР, МП

Дата за нотификация: 06.05.2018

Проект на ЗИД на Закон за защита на личните данни

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за личните данни, който едновременно транспонира Директива (ЕС) 2016/680 и регламентира необходимите национални мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679.      Законопроектът, в частта му, транспонираща Директива (ЕС) 2016/680, е изготвен от Междуведомствена работна група под ръководството на МВР, а в частта му относно националните мерки по прилагането на Общия регламент за защита на данните – от Комисията за защита на личните данни. От КЗЛД е извършено неформално съгласуване на законопроекта с Европейската комисия, която е представила свои бележки и предложения.  След отразяването на предложенията на ЕК, предстои съгласуване на законопроекта и на извършената частична предварителна оценка на въздействието с дирекция "Модернизация на администрацията", както и провеждането на обществени консултации с гражданите и юридическите лица. Законопроектът е съгласуван в рамките на РГ 23 и РГ 33 и предстои съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

32. Неизпълнена мярка № 169 / Краен срок-31.01.2018 г./ - МВР

Изграждане на единна точка за контакт (SPOC) за обмен на информация на сертификати за паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване за граждани на трети страни

Информация за хода на изпълнението:

Към момента изпълнението на договора е на етап изграждане на единна точка за контакт в тестова среда и подготовка за стартиране на тестове със SPOC на другите държави членки на ЕС с необходимите действия по регистрация. Тестовата среда е изградена. В съответствие с европейската PKI политика на национално ниво бяха разпределени функциите на компетентните структури по изграждането и поддръжката на SPOC. Предстои стартиране на тестове с други държави-членки. За неизпълнение на задълженията съгласно правото на ЕС в областта на сигурността на документите на 20.07.2017 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

33. Неизпълнена мярка № 172 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2018 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 23.02.2018

Проект на ЗИД на Кодекса за застраховане

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е в процес на изготвяне.  С Директива (ЕС) 2018/411, публикувана в ОВ на ЕС на 19.03.2018 г. е отложен срокът за транспониране на Директива (ЕС) 2016/97 до 01.07.2018 г.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

34. Неизпълнена мярка № 178 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.01.2018 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.10.2016

Проект на ЗИД на НК

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с пълното въвеждане на изискванията на Директива 2014/42 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, беше изготвена частична предварителна оценка на въздействието (ПЧОВ) на проекта на Закон за изменение на Наказателния кодекс (НК). Същата е  изпратена за съгласуване в дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС. С получено писмо от 20.03.2018 г. частична предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за изменение на НК е съгласувана с препоръки. Предстои законопроектът заедно с преработената ПЧОВ да се публикуват за провеждане на обществени консултации.

За нетранспониране на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз на 24.11.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

За нетранспониране Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане на 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 26.01.2018 г. ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението.

35. Неизпълнена мярка № 180 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МП

Дата за нотификация: 14.07.2017

Проект на ЗИД на ГПК

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с въвеждането на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане е изготвен законопроект за изменение на ГПК, който е внесен за разглеждане в Народното събрание и е приет на първо четене в Пленарна зала на 28.03.2018г.

36. Неизпълнена мярка № 181 / Дата за разглеждане на заседание на МС-07.03.2018 г./ - МП

Дата за нотификация: 01.04.2018

Проект на ЗИД на НПК

Информация за хода на изпълнението:

Към настоящия момент, във връзка с пълното и правилно транспониране на Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство, в Министерство на правосъдието е извършен предварителен анализ на съответствието на българското законодателство, въз основа на който е направена преценка, че същото отговаря в голяма степен на изискванията на Директивата. Предвид горното, най-вероятно няма да се налагат изменения на приложимото национално законодателство.

37. Неизпълнена мярка № 184 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.01.2018 г./ - МП

Дата за нотификация: 05.12.2011

Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода

Информация за хода на изпълнението:

С оглед въвеждане на изискванията на Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз, е изготвен проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода. Предстои изготвяне на оценка на въздействието, като се събира статистика и информация за осъдените български граждани, за да се анализират и прогнозират последиците, които ще настъпят с въвеждането на изискванията на горепосочения акт.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

38. Неизпълнена мярка № 188 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 09.11.2017 г. На 26.01.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу Р България, според която, запазвайки националната закрила на географските указания и наименованията за произход, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, България не е изпълнила задълженията си съгласно този Регламент, както е тълкуван от Съда.