План за действие за 2018 година за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 г.-2020 г.

Планът за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 г.- 2020 г. е изготвен в рамките на Секретариата на Националния съвет по миграция и интеграция (НСМИ) и включва стратегически цели и дейности за изпълнение по приоритетните политики, заложени в Стратегията, които са от компетентността на всички институции, участващи в НСМИ.

Изготвянето на годишен план за изпълнение на Националната миграционна стратегия  е заложено в Глава IV, т.10 от нея. Там е посочено, че като отделен раздел от плана се разработва и приема от Министерския съвет Национален план за действие по интеграция за всяка календарна година със специфичните мерки, насочени за интеграция на лицата, получили международна закрила в България.

Всички дейности, заложени в настоящия план, се финансират от държавния бюджет, чрез бюджетите на съответните институции, както и от финансовите инструменти на ЕС и други международни донорски програми, съгласно т.9 от Глава IV на Националната миграционна стратегия.

Планът е съобразен с изискванията на „Методологията за стратегическо планиране в Република България“ (април, 2010 г.), одобрена в рамките на Съвета за административна реформа.

Планът за 2018 г. включва изпълнението на 44 стратегически цели, като 10 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в България.

| Стратегическа цел | Дейности за изпълнение | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ |  |  |  |  |  |  |
| 1.Гранична сигурност. Противодействие на незаконното преминаване на държавната граница и нелегалната миграция. | 1.1. Организиране и провеждане на работни семинари и обучения със служители на ГДГП по въпросите на убежището, достъп до територия и процедура за определяне на международна закрила в Република България в изпълнение на Тристранния меморандум за разбирателство между ГДГП, ВКБООН и БХК -Програма за правна защита на бежанци и мигранти. | бюджет на ВКБООН | По график на ВКБООН | Повишаване на административния капацитет за покриване на международните стандарти в работата с търсещите закрила лица. | Брой обучени служители. | МВР-ГДГП, ВКБООН, БХК |
|  | 1.2. Планиране на мероприятия относно извършване на мониторинг на границите, включително и на помещенията за настаняване на задържани лица в ГДГП, в изпълнение на Тристранния меморандум за разбирателство между ГДГП, Представителството на ВКБООН и БХК-Програма за правна защита на бежанци и мигранти. |  | По инициатива на ВКБООН и БХК | Подобряване на условията и облекчаване на реда за предоставяне на достъпа на лица, търсещи закрила до територията на Република България и до производство за предоставяне на закрила в страната | Изготвяне на доклад за 2017 г. относно мониторинг на границите и достъп до международна закрила. | МВР-ГДГП, ВКБООН, БХК |
|  | 1.3. Провеждане на работни срещи на ръководно и експертно ниво между ДАБ-МС, ГД „Гранична полиция” и дирекция „Миграция” и ДАНС. | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | Ежемесечно | Усъвършенстване на взаимодействието и обмена на информация между държавните органи, отговорни за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция. | Брой проведени работни срещи | МВР-ГДГП, ДМ, ДАБ-МС, ДАНС |
|  | 1.4.Преглед на подзаконовите нормативни актове, свързани с гарантиране на сигурността на границите. | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018г. | Повишаване на ефективността в сътрудничеството между компетентните институции |  | МВР, ДАБ-МС, ДАНС, МВнР и др. |
| 2. Повишаване ефективността на граничното наблюдение | 2.1.Реализиране на етапите от Стратегията за техническото обезпечение на граничния контрол в периода 2014-2020 г. | 49 136 871,66 лева без ДДС (осигурено финансиране в рамките на подписани Грантови споразумения: Грантово споразумение HOME-2016-ISFB-AG-EMAS-0033; Грантово споразумение HOME-2016-ISFB-AG-EMAS-0035; Грантово споразумение HOME-2016-ISFB-AG-EMAS-0046 Индикативна годишна работна програма 2016 от фонд Вътрешна сигурност | м. декември 2018г. | Повишаване възможностите на ГДГП за ефективно противодействие на нелегалната миграция и други форми на трансгранична престъпност чрез придобиване на нови технически средства и изграждането на системи за наблюдение в рамките на подписаните Грантови споразумения. | Изпълнение на следните дейности: - Разширяване на ИСН по българо-турската граница – изграждане на сензорни линии за наблюдение; - Изграждане на АСН по българо-сръбската граница; - Доставка на три преместваеми поста за наблюдение; - Доставка на три мобилни системи за наблюдение; - Доставка на преносими периметрови системи за наблюдение с възможност за мониторинг на работата им; - Доставка на една мобилна система за наблюдение – оборудване за ФРОНТЕКС; Възстановяване работоспособността и upgrade на три броя стационарни термовизионни системи NEXUS и изграждане на стационарни постове за техническо наблюдение с тях. | МВР-ГДГП |
|  | 2.2.Придобиване на три мобилни рентгенови системи за проверка на превозни средства и контейнери за укрити лица. | 8 801 100,00 лева без включен ДДС - Грантово споразумение HOME-2016-ISFB-AG-EMAS-0035; | м. декември 2018 г. | Повишаване на техническата обезпеченост на РДГП-Елхово за противодействие на незаконната миграция | Успешно проведена обществена поръчка | МВР-ДОП и ГДГП |
|  | 2.3.Включване в учебните планове на ГКПП на теми в областта на убежището и миграцията. | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември, 2018 г. | Повишаване на административния капацитет за покриване на международните стандарти в работата с търсещите закрила лица. | Липса на пропуски в подготовката и знанията на служителите. Реакция при отработване на случаите в съответствие с международните стандарти. | МВР-ГДГП |
| 3. Постоянно проследяване и събиране на информация, свързана с незаконната миграция по границите на Република България. | 3.1.Изготвяне на стратегически и аналитични документи за незаконната миграция | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. | Извеждане на фактори, влияещи върху средата за сигурност, конкретни заплахи за границата, прогнози и тенденции за развитие на оперативната обстановка | Изготвяне на стратегически анализ на риска, разработване на планове и методики за противодействие на незаконната миграция, изготвяне на периодични доклади | МВР-ГДГП |
| 4. Изготвяне на Стратегия за Интегрирано гранично управление на Република България. | 4.1.Създаване на РГ | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018г. | Укрепване на управлението и сигурността на границите на ЕС | Изготвен проект на Стратегия. | МС |
| ВИЗОВА ПОЛИТИКА |  |  |  |  |  |  |
| 5.Република България ще продължи да полага всички необходими усилия, с които да поддържа своята готовност до момента, в който страната да започне да прилага изцяло достиженията на правото от Шенген. | Република България ще участва активно във формирането и прилагането на визовата и миграционната политика на ЕС. | Дейностите са в рамките на бюджета на отговорните институции. | м.октомври 2018 г. | Постигане на техническа готовност за получаване на пасивен достъп до Визовата информационна система на ЕС. | Постигане на техническа готовност за получаване на пасивен достъп до Визовата информационна система на ЕС. | МВнР, МВР |
| 6.Засилване контрола на външните граници на ЕС. | 6.1.Преглед на процедурите по съгласуване на заявленията за визи с МВР, ДАНС и МВнР, промени в НУРИВОВР. | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м.декември 2018г. | Оптимизиране на сроковете по съгласувателната процедура и контрола по влизане в страната на чужденци. |  | МВР, ДАНС, МВнР |
| НЕРЕГУЛЯРНА МИГРАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ |  |  |  |  |  |  |
| 7.Повишаване на ефективността при предотвратяването и противодействието на незаконната миграция. | 7.1. Засилване на контрола върху установяване на незаконно пребиваващи граждани на трети страни на територията на страната чрез провеждане на специализирани полицейски операции | Дейността са в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018г. | Намаляване на броя на незаконно пребиваващите чужденци. |  | МВР, ДАНС |
|  | 7.2.Ефективно прилагане на Споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (реадмисия). | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018г. | Повишаване на броя на лицата, върнати по силата на споразуменията за обратно приемане | Брой изведени лица. | МВР-ГДГП |
|  | 7.3.Изготвяне на проекти на споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица с рискови трети държави и протоколи за прилагането на реадмисионни спогодби, сключени на ниво ЕС. | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018г. | Облекчаване на процедурите за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица | Брой изготвени проекти на Споразумения и протоколи. | МВР-ГДГП, ДЕСМС, МВнР |
|  | 7.4.Провеждане на работни срещи с консулските служби, с които РБ или ЕС има сключени споразумения за реадмисия, за идентифициране и своевременно издаване на документи за пътуване на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018г. | Повишаване ефективността по прилагане на разпоредбите на споразуменията | Брой издадени пътни документи | МВР-ГДГП |
|  | 7.5. Подобряване на взаимодействието между службите имащи отговорност за противодействие на незаконната миграция | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018г. | Ефективно противодействие на лица, престъпни групи/организирани престъпни групи, подпомагащи процеса на незаконна миграция |  | МВР-ГДГП |
| 8. Повишаване на ефективността при изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. | 8.1.Изпълнение на процедури по връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни на територията на Република България | Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) | м. декември 2018г. | Увеличаване на броя на върнатите от страната чужденци и ефективно противодействие на незаконната миграция. | Брой върнати чужденци | МВР-ДМ |
|  | 8.2.Изпълнение на дейности по насърчаване на доброволното връщане в сътрудничество с Мисията на Международната организация по миграция в България | Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ | м. декември 2018г. | Увеличаване на броя на чужденците, върнати от страната в изпълнение на програми за асистирано доброволно връщане. | Брой чужденци,върнати при програми за асистирано доброволно връщане. Оказано съдействие на МОМ при изпълнение на програми за повишаване на осведомеността относно възможностите за доброволно връщане в страна на произход. | МВР-ДМ, МОМ |
|  | 8.3.Участие на Република България като страна-организатор или страна-партньор в операции за връщане, и съфинансирани по линия на Агенцията за гранична и брегова охрана (Frontex). | Агенция „Фронтекс“ | м. декември 2018г. | Оптимизиране на процедурите по принудително връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. | Брой осъществени съвместни, събирателни и национални полети по връщане. Брой принудително върнати чужденци. | МВР-ДМ, Агенцията за гранична и брегова охрана (Frontex) |
| 9.Създаване на подходящи условия за настаняване на незаконно пребиваващи чужденци, подлежащи на връщане. | 9.1.Подобряване на условията за пребиване на настанените в СДВНЧ към ДМ чужденци | Споразумения за безвъзмездна финансова помощ по ФУМИ-Спешни мерки HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0044; HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046; HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0051 и HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0054. | м. декември 2018г. | Обезпечаване на основните нужди на лицата, настанени в СДВНЧ | Осигурени оперативни разходи за домовете. Извършени строително-ремонтни дейности. Доставка на оборудване. | МВР-ДМ |
| 10. Съдействие на ЕСВД и ЕК за повишаване на координацията на европейските мерки в областта на политиката за връщане и увеличаване броя и ефективността на споразуменията за реадмисия и оперативните договорености на ниво ЕС с трети страни | Всички възможности, произтичащи от ролята на Председателство на Съвета на ЕС, за насърчаване използването в максимална степен на съществуващите инструменти, стимули и средства |  | м.януари – м.юни 2018 г. | Сключени нови двустранни протоколи за прилагане на такива спогодби и по-добро изпълнение на съществуващите | Брой споразумения/протоколи; брой върнати нелегални мигранти | МВР, МВнР |
| БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА |  |  |  |  |  |  |
| 11.Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. | 11.1. Оптимизиране и повишаване на ефективността на работата по случаи на жертви на трафик на хора, чрез прилагане на процедурите и мерките, залегнали в Национален механизъм за насочване (НМН) и подпомагане на жертвите на трафик на хора. | От бюджета на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) и институциите, НПО, средства по програми и проекти. | м. декември 2018г. | Повишаване на ефективността на работа по случаи на трафик на хора и постигане на по-добра координация и комуникация между изпълняващите НМН, във връзка с изготвената оценка на НМН от МЦРМП по проект-компонент на фондация „Асоциация Анимус“ и в рамките на българо-швейцарска анти-трафик програма. Практическо прилагане на процедурите и мерките в Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора. | Брой координирани сигнали, съгласно НМН, брой подпомогнати жертви, съгласно НМН. | Администрацията на НКБТХ, НПО |
| 12.Развиване и надграждане на капацитета на специалисти в областта на противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. | 12.1. Провеждане на специализирани обучения за съдии, магистрати, разследващи полицаи и адвокати. | Фондация „Ханс Зайдел“, НКБТХ, други партньори | м.септември – м.декември 2018 г. | Повишена квалификация на служителите. | Брой проведени обучения, брой обучени служители, брой включени лектори. | Администрацията на НКБТХ, Прокуратура на Република България (ВКП) |
| 13. Провеждане на превантивна кампания и фокус групи за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. | 13.1. Провеждане на превантивна кампания и фокус групи за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. | От бюджета на НКБТХ, Посолство на Великобритания в България, средства по проекти и програми. | м.май 2018 г. | Повишена информираност на уязвимите групи по проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация. | Проведени фокус групи и събития, изработени и разпространени информационни материали. | Администрацията на НКБТХ, Местни комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) |
|  | 13.2. Провеждане на таргетирани информационно-превантивни дейности за рисковете от трафик на хора сред мигранти, граждани на трети страни и лица, търсещи закрила. | От бюджета на НКБТХ, Фондация „Ханс Зайдeл“. | м.септември – м.декември 2018 г. | Повишена информираност за рисковете от трафик сред уязвими групи, вкл. мигранти и граждани на трети страни. | Проведени сесии и брой достигнати хора. | Администрацията на НКБТХ, МВР |
|  | 13.3. Провеждане на лятна превантивни кампания и съвместни дни на действие за детекция и превенция на трафик на хора с цел сексуална експлоатация. | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми. | м.май – м.юли 2018 г. | Повишена информираност на уязвимите групи и обществеността по проблемите, свързани с трафика на хора. | Проведени събития, произведени информационни материали, използвани комуникационни канали. | МКБТХ, МВР |
|  | 13.4. Провеждане на кампания по повод 18-ти октомври – Ден на ЕС за борба с трафика на хора, с фокус новите тенденции при трафика на хора. | От бюджета на НКБТХ и проект „Швейцарско – българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“. | м.февруари – м.май 2018 г. | Повишен брой на информираните хора за рисковете от попадане в трафик и трудова експлоатация. | Брой достигнати хора, брой публикации, събития, разпространени информационни материали и оценка на кампанията. | Администрацията на НКБТХ, МКБТХ |
| 14.Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. | 14.1. Закрила и подкрепа на ЖТХ в услугите към НКБТХ в региони Варна, Бургас и София. | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми. | м.декември, 2018 г. | Функциониращи услуги, обгрижени жертви на трафик на хора и постигната реинтеграция в обществото. | Брой настанени и обгрижени жертви на трафик, предоставена психосоциална и правна помощ. | Администрацията на НКБТХ |
| 15.Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора | 15.1. Представяне на националната институционална рамка за борба с трафика на хора, актуални механизми и обмяна на опит и добри практики за противодействие на трафика на хора в рамките на партньорски мрежи сред държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН, в ОССЕ, трети страни и др. | От бюджета на НКБТХ. | м. декември 2018г. | Подобрено сътрудничество, обмен на информация и успешни практики. | Брой участие в проведени срещи, доклади. | Администрацията на НКБТХ |
|  | 15.2. Обмен на опит и добри практики между анти-трафик координаторите на страните от Югоизточна Европа, в рамките на председателството на България на Съвета на ЕС. Международен форум за обмен на опит и практики (София) и съвместна сесия с Анти-трафик координатора на ЕС (Брюксел) – председателство на България на Съвета на ЕС. | От бюджета на НКБТХ, Фондация „Ханс Зайдeл“. | м.юни 2018 г. | Повишен капацитет на анти-трафик координаторите от Югоизточна Европа и постигнат напредък в предприсъединителния процес към ЕС на страните от Западните балкани. Анализ на институционалната рамка и постигнатите резултати в противодействие на трафика на хора в страните от Западните Балкани. | Идентифицирани добри практики и проведен международен форум. | Администрацията на НКБТХ |
|  | 15.3. Обмен на опит и практики за превенция, идентификация и подкрепа на жертви на трафик на хора в България и Чехия. | От бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми. | м.февруари – м.април 2018 г. | Повишен капацитет на информираност на обществото по проблемите, свързани с трафика на хора, актуалните профилни характеристики на жертвите и специфичните нови способи за въвличане. | Проведени събития, изработени и разпространени информационни материали, създадени и утвърдени комуникационни канали за обмен на добри практики и синхронизиране на общите действия и работа. | Администрацията на НКБТХ, МКБТХ, НПО Диакония – Чехия |
|  | 15.4. Утвърждаване на сътрудничеството между Р България и Конфедерация Швейцария в областта на идентифициране и закрила на жертвите на трафик чрез провеждане на съвместни операции в Швейцария (Action Week) с участието на представител на правоприлагащите органи и социален работник от България. | Проект „Швейцарско – българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“ | декември, 2018 г. | Повишена квалификация на служителите и експертите. | Проведени срещи, брой участници при чуждестранни визити за обмен на опит. | Администрацията на НКБТХ, Федерална полиция на Конфедерация Швейцария |
| УБЕЖИЩЕ |  |  |  |  |  |  |
| 16.Отстояване на националните интереси на България по въпросите, свързани с убежището и бежанците. Координирана и балансирана позиция на ЕС в процеса на изработването и приемането на Глобалния пакт на ООН за бежанците при отчитане на приоритетите на Българското председателство в областта на убежището. | Активно участие на България като държава-председател на Съвета на ЕС за сближаването на позициите на държавите-членки на ЕС по въпросите на Глобалния пакт на ООН за бежанците. | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м.февруари – м.юли 2018 г. - формални преговори по текста на Глобалния пакт за бежанците м.септември – м.ноември 2018 г. – представяне на проекта на Пакта в ОС на ООН | Постигната координирана и балансирана позиция на ЕС по въпросите на Пакта. Отчетени национални интереси на България в хода на преговорите по текста на Пакта | Координирана позиция за участие на страните от ЕС в шестте кръга формални преговори в Женева. Проведени в Женева координационни срещи на страните от ЕС. Изготвени общи изказвания. Отразяване на националните позиции на България по въпросите на убежището и бежанците. | МВнР, ДАБ при МС |
| 17.Подобряване условията за настаняване и поддръжка на материално-техническата база. | - ремонтни дейности на жилищни помещения в териториалните центрове на ДАБ при МС; - ремонтни дейности на битови и технически инсталации; - доставка на оборудване и консумативи. | ФУМИ | м.декември 2018 г. | Повишаване на ефективността при усвояване на европейските фондове за целите на провежданата политика в областта на международната закрила; Подобрени условия на прием. | Пълно съответствие с предвидените дейности. | ДАБ при МС |
| 18.Подобряване на инфраструктурата | - изграждане на помещения за настаняване на непридружени деца и други уязвими групи на територията на РПЦ-София; -изграждане на пречиствателни станции в териториални поделения на ДАБ; -създаване на достъпна среда за хора с увреждания; -изграждане на инфраструктура за провеждане на културни дейности в рамките на териториални поделения на ДЗАБ при МС. | ФУМИ | м. декември 2018г. | Повишаване на ефективността при усвояване на европейските фондове за целите на провежданата политика в областта на международната закрила; Подобрена инфраструктура на териториалните поделения на ДАБ при МС. | Пълно съответствие с предварително предвидените дейности. | ДАБ при МС |
| 19.Доставка на необходими услуги. | - осигуряване на достъп до квалифицирана медицинска грижа за търсещите международна закрила ГТС; - осигуряване на услуги по сигурността; - осигуряване на преводачески услуги по време на процедурата и в ежедневната комуникация; - осигуряване на транскултурни посредници, социални работници, психолози. | ФУМИ | м. декември 2018 г. | Повишаване на ефективността при усвояване на европейските фондове за целите на провежданата политика в областта на международната закрила. Подобрени условия на прием. | Пълно съответствие с предварително предвидените дейности. | ДАБ при МС |
| 20.Допълнително укрепване на административния капацитет на ДАБ при МС. | Участие на служители на ДАБ при МС в обучителни програми: - Обучения в сферата на Европейската правна рамка в областта на международната закрила; -Обучения на служители и медицински персонал от териториалните поделения на ДАБ при МС; - Идентификация и работа с уязвими групи; - Обучения за регистратори и интервюисти; - Обучения на социални работници от ДАБ за работа с деца и семейства, преживели травма. - Обучение на персонал на ДАБ на тема провеждане на процедура за международна закрила и обмен на опит с други държави-членки. | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции, ФУМИ, Норвежки финансов механизъм, Еразмус ++ | м. декември 2018 г. | Повишаване на ефективността при усвояване на европейските фондове за целите на провежданата политика в областта на международната закрила; Подобряване качеството на процедурата за международната закрила; Укрепване на административния капацитет на работещите в областта на убежището. | Брой обучени служители на ДАБ при МС. | ДАБ при МС |
| 21.Повишаване на административния капацитет на ДАБ при МС и служители на местните власти за работа с лица от уязвими групи. | - Обучение на персонал от ДАБ представители на местните власти за работа с лица от уязвими групи, търсещи закрила; - обучения за представители на непридружени деца; - обучения на служители на ДАБ при МС за насилие, базирано на пола. | ФУМИ, Норвежки финансов механизъм. | м. декември 2018 г. | Повишаване на ефективността при усвояване на европейските фондове за целите на провежданата политика в областта на международната закрила; Укрепване на административния капацитет на работещите в областта на убежището, чрез системно обучение на държавната администрация и местната власт. | -Брой служители на ДАБ при МС, и местните власти, обучени за работа с лица от уязвими групи, търсещи закрила. | ДАБ-МС |
| 22.Създаване на условия за благоприятна интеграционна среда. | - курсове по български език; -провеждане на информационни сесии, касаещи трудова реализация; - съдействие при записване на личен лекар и придружаване на болнични заведения. - социални консултации - организиране на културни мероприятия. | ФУМИ, В рамките на бюджета на отговорните институции. | През цялата година. | Повече лица, включени в заявените дейности. | - брой лица, включени в курсове; - брой лица, участвали в информационни сесии; - брой медицински консултации; - брой социални консултации; - брой организирани културни мероприятия. | ДАБ при МС |
| 23.Бърз и лесен достъп до информация, касаеща Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила. | - Провеждане на информационни сесии за ГТС в процедура за международна закрила, запознаване с условията и реда за сключване на споразумение за интеграция; -Изготвяне на интеграционни профили на лицата, заявили желание за сключване на споразумение за интеграция. | В рамките на бюджета на отговорните институции | През цялата година. | Повече граждани на трети страни да бъдат информирани за реда и условията за сключване на споразумение за интеграция. | - брой лица, заявили желание за сключване на споразумения, респ. брой интеграционни профили. | ДАБ при МС |
| 24. Подобряване на многостранното сътрудничество и ефективното използване на инструментите на ЕС. | Изпълнение на дейности по Плана на ЕСПОУ за специална подкрепа на България: -Прилагане на законодателството на ЕС в сферата на международната закрила и практическо прилагане на инструментите за качество на производството за предоставяне на закрила; -Идентифициране на уязвими лица, включително неридружени непълнолетни лица; - Дейности за професионално развитие (в това число практически семинари и обучения по модулите от учебната програма на ЕСПОУ) и учебни посещения за споделяне на опит и добри практики в други ДЧ. Подкрепа с разработването на информационни и комуникационни технологични инструменти и подобряване на достъпа до превод: електронна картова система вход/изход и услуги за настанените в приемателните центрове на ДАБ;изграждане на повече станции за висококонферентна връзка;изграждане на електронна база данни за административни и съдебни решения в сферата на международната закрила. | ФУМИ | м. октомври 2018 г. | Повишаване на капацитета на българската система за предоставяне на международна закрила и прием;Засилване на практическото сътрудничество с държавите-членки на ЕС в областта на убежището и бежанците. | -брой осъществени мисии на експерти на ЕСПОУ; -Брой обучения за идентифициране на уязвими лица; - Брой експерти, обучени по обучителните модули на ЕСПОУ; -Брой учебни визити на експерти в други държави-членки; -Брой консултации за разработка на софтуерни приложения; -брой технологични трансфери от други държави-членки и ЕСПОУ. | ДАБ при МС, МВР (ДЕСМС, ДМП, ГДГП, ДМ), Национален институт на правосъдието |
| 25. Изпълнение на ангажименти по общата европейска политика за убежище и принос към усилията на ЕС за увеличаване на законните пътища за миграция на лицата, нуждаещи се от международна закрила. | Дейности по презаселване на граждани на трети страни в съответствие с Решение № 750 от 30.11.2017 г. за изменение на Решение № 263 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на рамка за национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване. | ФУМИ | м. декември 2018 г. | Постигане на оптимално участие на страната в процеса на вземане на решения в областта на миграцията на равнище ЕС и съответно при изпълнение на взетите решения. | Брой презаселени лица. | ДАБ-МС, МВР, ДАНС, МВнР |
| 26.Допълване на правните, институционални и практически гаранции за реализацията на правото на убежище и международна закрила на лицата, нуждаещи се от нея в съответствие с признатите международни и европейски стандарти. | Преобразуване на съществуващия капацитет за прием на търсещи международна закрила лица чрез преобразуване на ТЦ-Пъстрогор от център от открит в закрит тип и трансформирането на сгради от открит в закрит тип в РПЦ Харманли. Дейността ще бъде из пълнена във връзка с въвеждане в Закона за убежището и бежанците на Директива 2013/33/ЕС (Директива за условията на прием) и предвидената в Директивата възможност за задържане на търсещи закрила лица при изрично предвидени законови предпоставки. | ФУМИ | м. декември 2018 г. | Предотвратяване на злоупотребите с правото да бъде потърсена международна закрила. | Изпълнение на дейностите по трансформирането в съответствие с предварително планираното. | ДАБ-МС |
| МИГРАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 27.Отстояване на националните интереси на България по въпросите, свързани с миграцията. Принос на България към усилията на ЕСВД за постигането на координирана позиция на държавите-членки на ЕС в процеса на изработването и приемането на Глобалния пакт на ООН за сигурна, законна и редовна миграция при отчитане на приоритетите на Българското председателство в областта на миграцията в този процес. | Оказване на съдействие на ЕСВД като водещ преговорите от името на държавите-членки на ЕС във формулирането на координирана позиция на ЕС по въпросите на Глобалния пакт на ООН за сигурна, законна и редовна миграция. |  | м.февруари – м.юли 2018 г. – преговори по текста на Пакта. 11-12 декември 2018 г. в Мароко - Междуправителствена конференция за приемане на Пакта. | Координирана и балансирана позиция на ЕС по въпросите на Пакта. Отчетени национални интереси на България в хода на преговорите по текста на Пакта | Координирана позиция на държавите-членки на ЕС в рамките на преговорите. Отразяване на националните позиции на България в окончателния текст на документа. | МВнР, МВР, МТСП, ДАБ при МС |
| 28.Осъществяване на политиката за миграция и развитие в рамките на Глобалния подход към миграцията и мобилността и неговите инструменти, както и по инициативи като Глобалния форум по миграция и развитие, Източното партньорство и Евромед,включително и по национални инициативи. | Осъществяване на консултации с Молдова, Армения, Украйна, Беларус, Грузия, Азербайджан и др.(при идентифициран интерес на Република България)за спогодби за регулиране на трудовата миграция. Консултации и с Армения, Грузия, Азербайджан и Беларус за спогодби за социална сигурност. | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018г. | Сключени спогодби за регулиране на трудовата миграция. Проведени консултации по проекти на спогодби за социална сигурност. | 3 сключени Спогодби за регулиране на трудовата миграция с Армения, Молдова и Украйна; 2 консултации по проекти на Спогодби за социална сигурност със страни от Южен Кавказ. | МТСП, МВР, МВнР, АЗ, НОИ, НАП и др. |
| 29.Поддържане на ефективно партньорство с другите държави членки, европейските агенции и международните и неправителствени организации, с цел обмен на информация относно развитието на политиките в областта на миграцията | Организиране на Председателска конференция по линия на Европейската мрежа за миграция. | Грантово споразумение за финансова помощ между ЕК и ДМ №768817/AMIF/2017/AG/EMN/BG | 31 май – 01 юни 2018 г. | Представяне на миграционната политика на Република България. | Организирана конференция за 150 участници, представители на държавите-членки, ЕК, европейските агенции и международните и неправителствени организации, работещи в областта на миграцията | МВР-ДМ, ДКАО |
|  | Изготвяне на национален годишен доклад за политиките на Република България в областта на миграцията и убежището | Грантово споразумение за финансова помощ между ЕК и ДМ №768817/AMIF/2017/AG/EMN/BG | м.април 2018 г. | Качествен анализ на развитието на политиките на страната в областта на миграцията и убежището. | Изготвени и предоставени в срок две части на доклада и статистическо приложение | МВР-ДМ, ДКАО |
| 30.Хармонизиране на българското законодателство в областта на трудовата миграция и трудовата мобилност с най-новите достижения на правото на ЕС. | 30.1. Приемане от НС на ЗИД на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). 30.2. Приемане от МС на ПМС за изменение и допълнение на Правилник за неговото прилагане (ППЗТМТМ). Дейностите са с оглед въвеждането в българското законодателство на Директива (ЕС) №2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми “au pair”. | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | 23 май 2018 г. | Въведени в българското законодателство разпоредби на Директива (ЕС) № 2016/801 | Приет ЗИД на ЗТМТМ;Прието ПМС за изменение и допълнение на ППЗТМТМ. | МТСП, МВР, МОН и др. |
| 31.Постигане на балансиран прием на работна ръка от трети държави за подпомагане на българския бизнес и икономическото развитие. | Регулиране на приема на граждани от трети страни за заетост в България при спазване на нормативните актове по отношение на режима на пребиваване и заетост на чужденци. | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. | Регулиран прием на граждани на трети страни за заетост в Република България и подпомагане на икономическото развитие на страната. | Брой издадени разрешения за пребиваване и работа на граждани на трети държави в България. | МТСП, МВР, МВнР. |
| 32.Развитие и управление на законната миграция | Подобряване на междуинституционалното взаимодействие и изготвяне на проект за миграционен кодекс |  | м. декември 2018 г. | Подобряване на контрола по пребиваване на чужденци в страната и взаимодействието с институциите на други държави. |  | МВР, МВнР, ДАНС |
| 33.Предложения за нормативни промени | Участие в преглед на нормативната уредба за гарантиране правата и интересите на децата. | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. | Да бъдат приети направените предложения. | Брой изготвени предложения. | ДАЗД и всички институции, които имат отношение по проблемите на децата чужденци. |
| 34.Осъществяване на наблюдение в Регистрационно-приемателните центрове с оглед спазване правата на децата търсещи международна закрила | Извършване на наблюдение в Регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за закрила на детето. | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. | Препоръки за подобряване условията на живот. | Брой извършени наблюдения. | ДАЗД |

Национален план за действие по интеграция за 2018 г.

в изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020)

| Стратегическа цел | Дейности за изпълнение | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1.Осигуряване на условия за максимален обхват и ранна адаптация в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, и създаване на възможности за развитие и участие във всички аспекти на живота на общността. | 1.1.Записване на деца, търсещи или получили международна закрила, в групи за предучилищно образование в детските градини и училищата | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. | Повишен обхват на децата, търсещи или получили международна закрила, в групи за предучилищно образование в детските градини и училищата | Брой деца, търсещи или получили международна закрила, записани в групи за предучилищно образование в детските градини и училищата | МОН, ДАБ при МС |
|  | 1.2.Записване на ученици, търсещи или получили международна закрила, в училищата | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. | Повишен обхват на учениците, търсещи или получили международна закрила, в училищата | Брой ученици, търсещи или получили международна закрила, записани в училищата | МОН, ДАБ при МС |
|  | 1.3.Организиране при необходимост на допълнително обучение по български език като чужд за децата, търсещи или получили международна закрила | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. | Осигурено допълнително обучение по български език като чужд за децата, търсещи или получили международна закрила, за подкрепа на приобщаването им и осигуряване на равен старт при започване на училище | Брой деца, търсещи или получили международна закрила, с осигурено допълнително обучение по български език като чужд | МОН |
|  | 1.4.Организиране при необходимост на допълнително обучение по български език като чужд за ученици, търсещи или получили международна закрила | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. | Осигурено допълнително обучение по български език като чужд за ученици, търсещи или получили международна закрила, за подкрепа на приобщаването им и повишаване на образователните им резултати | Брой ученици, търсещи или получили международна закрила, с осигурено допълнително обучение по български език като чужд | МОН |
|  | 1.5.Подобряване на достъпа до образование чрез допълнителни мерки, включително учебници, учебни комплекти и познавателни книжки за безвъзмездно ползване до завършване на VII клас; безплатен транспорт до 16-годишна възраст до населени места, в които има училище и/или детска градина | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. | Осигурени условия и осъществени мерки със социален ефект за подобряване на достъпа до образователната система. | Брой деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, с осигурени учебници, учебни комплекти и познавателни книжки за безвъзмездно ползване. Брой деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, в задължителна предучилищна и училищна възраст, с осигурен безплатен транспорт | МОН |
|  | 1.6.Обучение на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за преподаване на български език като чужд | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. | Подготвени педагогически специалисти за преподаване на български език като чужд | Брой педагогически специалисти, преминали обучения за преподаване на български език като чужд | МОН |
| ЗАЕТОСТ |  |  |  |  |  |  |
| 2.Активно поведение на пазара на труда. | Предоставяне на услуги за професионално ориентиране и консултиране за включване в подходящо обучение. | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. |  |  | МТСП-АЗ |
| 3.Трудова реализация и интеграция в българското общество | Посредничество за реализация на първичния пазар на труда, насочване и включване в програми за заетост и обучение, включително по проекти от ОПРЧР, в съответствие с НПДЗ 2018 г. на регистрирани в ДБТ лица, търсещи работа. | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. |  |  | МТСП-АЗ |
| 4.Подпомагане на трудовата реализация и интеграция на бежанците | Провеждане на информационни срещи в центровете на ДАБ, в които има временно настанени бежанци и търсещи закрила, които имат право да работят. Иницииране на съвместни действия с българския бизнес за наемане на лица, получили международна закрила. | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. |  |  | МТСП-АЗ |
| СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ |  |  |  |  |  |  |
| 5.Гарантиране правата на децата | Координиране на работата по случаи на деца в трансгранична ситуация | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. |  |  | ДАЗД |
| 6.Подобряване на координацията в работата на администрациите | Приемане с акт на Министерски съвет на разработения Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително децата, търсещи и/или получили международна закрила | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. | Много добро и ефективно взаимодействие и бърза координация между различните институции, организации, НПО и други | Подписан координационен механизъм. | ДАЗД/МТСП, МВР, МОН, МЗ, ДАБ, НКБТХ, НЗОК, АСП, НСОРБ |
| 7.Създаване и поддържане на база данни за целевата група | Разработване на инструментариум за събиране на информация за непридружените деца чужденци, пребиваващи на територията на Р България, от участниците – страни по Координационния механизъм, както и създаване на интегрирана база данни за непридружените малолетни и непълнолетни деца чужденци, търсещи или получили международна закрила на територията на Република България. | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. | Всяко дете да бъде включено в базата данни, на което са описани неговите потребности и бъдещо развитие | Разработен инструментариум. | ДАЗД /всички ангажирани институции/ |
| 8.Подобряване на възможностите за социално включване и интеграция на децата чужденци | Лицензиране на доставчици на социални услуги за деца, работещи с целевата група деца чужденци | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. | Повече деца чужденци да имат възможност да ползват социални услуги | Брой лицензирани доставчици на социални услуги за деца. | ДАЗД |
| ЗДРАВНИ ГРИЖИ |  |  |  |  |  |  |
| 9.Оказване на спешна медицинска помощ на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут. | Организиране оказването на спешна медицинска помощ на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут. | Разходите по оказване на спешна медицинска помощ до хоспитализиране на пациента се поемат от държавата. | м. декември 2018 г. | Повишаване на качеството на оказваната спешна медицинска помощ. | Брой на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут, на които е оказана спешна медицинска помощ. | ЦСМП на съответната област |
| 10. Осигуряване на достъп до медицински услуги. | - Организиране предоставянето на информация, относно реда за извършване на профилактични прегледи и изследвания на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански и хуманитарен статут и съставянето на план за тяхното извършване. |  | м. декември 2018 г. | Повишаване на информираността на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански или хуманитарен статут за техните права и отговорности по отношение на здравето им. |  | МЗ-РЗИ на съответната област, ДАБ (по отношение на лицата търсещи закрила) |
|  | - предоставяне на информация относно правото на достъп до здравни дейности по национални и регионални здравни програми, действащи на територията на съответната община. |  | м. декември 2018 г. | Повишаване на информираността на лицата, в процес на производство за получаване и/или получили бежански или хуманитарен статут за възможностите на действащите национални и регионални здравни програми, предоставяни на територията на съответната община. |  | МЗ-РЗИ на съответната област, ДАБ |
|  | - организиране оказването на медицинска помощ на лицата, в процес на производство за получаване на бежански или хуманитарен статут | Дейността е в рамките на бюджета на отговорните институции. | м. декември 2018 г. | Подобряване на качеството на медицинската помощ на лицата в процес на производство за получаване и/или получили бежански или хуманитарен статут. |  | Териториални поделения на ДАБ, НЗОК, здравни и лечебни заведения. |

Презаселването се осъществява съобразно волята на ГТС.