Приложение

към т. 1

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.)

за периода 2016-2017 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Годишният план за периода 2016-2017 г. е първият план за действие, изготвен в изпълнение на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.) (Стратегията).

Стратегията е приета с Решение № 390 на Министерския съвет от 29 май 2015 г. и за реализирането на заложените в нея оперативни цели са предприети редица мерки от институциите, които имат отношение към борбата с допинга, с водеща роля на Антидопинговия център (АЦ) като национален орган за допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта.

Основните усилия през 2015 г. бяха насочени към постигането на първа, втора, пета и осма оперативна цел от Стратегията.

По първа оперативна цел „Правно-нормативни промени за контрол и превенция на допинга“ в Министерството на младежта и спорта (ММС) е създадена работна група, която изготви проект на нов Закон за физическото възпитание и спорта. В проекта е обособена самостоятелна глава „Антидопингова дейност“, в която се регулират основните правила за допинговия контрол и борбата срещу употребата на допинг в спорта, съобразени с разпоредбите на Световния антидопингов кодекс. За пръв път на законово ниво се предвижда взаимодействие между институциите в системата на училищното и висшето образование и АЦ с цел повишаване на информираността на подрастващите относно превенцията на употребата на допинг и вредни за здравето субстанции и методи.

По втора оперативна цел „По-висока информираност за негативите от употребата на допинг, с акцент при младежите и техните родители“ бяха проведени редица обучения, семинари и конференции, по-значимите от които са:

- През юни 2015 г. изпълнителният директор на АЦ изнесе доклад по време на годишния форум на Асоциацията на спортните журналисти от югоизточна Европа (SEESJA) в гр. Банско за участието на медиите в превенцията срещу употребата на допинг от спортисти до 18 г. и санкциите за родителите им, техните треньори и спортни ръководители.

- През октомври 2015 г. в гр. Пловдив беше проведен семинар на тема „Антидопингова програма за обучаващи от спортните училища”, на който присъстваха 70 представители от 24 спортни училища в България и бяха обучени 65 преподаватели.

- През октомври беше проведено антидопингово обучение на спортните лекари на футболните клубове.

- През ноември 2015 г. в рамките на Националната конференция по спортна медицина в София от страна на АЦ беше изнесен доклад на тема „Хранене и хранителни добавки в спорта“.

- През декември 2015 г. беше проведен информационен семинар, предназначен за медицинските екипи на българските федерации относно ролята им в борбата срещу допинга в спорта.

По пета оперативна цел „Контрол върху съдържанието на продукти, обявявани за хранителни добавки или храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване“ в Министерството на земеделието и храните е създадена работна група, която да изготви проект на нов Закон за храните. По инициатива на министъра на младежта и спорта в проекта е предвидена подробна регулация на режима за пускане на пазара на хранителни добавки и на храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване.

По осма оперативна цел „Научно-изследователска дейност“ Лабораторията за допингов контрол взе дейно участие  в анализа на уринни проби по две дисертационни теми – „Ендокринни нарушения при хронично третиране с опиеви агонисти“ и „Характеристика на метаболитния синдром във възрастта 17-19 г.“ и разработи научен проект на тема „Определяне на референтни стойности на стероиден профил“.

През 2016 г. работата по постигането на посочените оперативни цели продължава. Работна група, определена със заповед на министъра на младежта и спорта, изготви настоящия план с конкретни цели, мерки, индикатори, източници на финансиране, индикативни срокове и отговорни институции.

Предвижда се да бъдат внесени за разглеждане в Министерския съвет проектите на новите Закон за физическото възпитание и спорта и Закон за храните. Планирано е проучване на европейския опит за правно регулиране на трафика и разпространението на допинга, както и на добрите практики в тази област, което несъмнено ще бъде от изключителна полза при изясняване на възможностите за правното им регулиране у нас.

Ще бъде продължена дейността за разширяване на базата за обучение относно вредата от допинг в спорта и за даване на по-голяма гласност на този проблем. По инициатива на Министерството на образованието и науката се предвижда в учебните програми по физическо възпитание и спорт в училищата да бъде включено учебно съдържание относно превенцията на употребата на допинг. Базирайки се на досегашния опит на АЦ в тази област, е планирано да бъде изградена програма за „обучението на обучаващи“.

Предвиждат се и дейности по четвърта оперативна цел „Регулиране на дейността на фитнес-центровете в България“ и по шеста оперативна цел „Международно акредитиране на Лабораторията за допингов контрол“.

План за действие (2016-2017 г.)

| Стратегически цели | Оперативна цел | Дейности | Бюджет | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| Превенция на употребата на допинг в спорта за високи постижения и в спорта през свободното време Ограничаване на разпространението на допинг чрез нормативни и регулативни мерки | ЦЕЛ 1. Правно-нормативни промени за контрол и превенция на допинга | - Разработване на проект на нов Закон за физическото възпитание и спорта | Не се изискват финансови средства | септември 2016 г. | - Подобряване на нормативната регулация на антидопинговата дейност | изготвен проект на закон | внесен проект на закон в МС | ММС | АЦ |
|  |  | - Проучване на европейския опит за правно регулиране на трафика и разпространението на допинг и добрите практики в тази област | Не се изискват финансови средства | април 2017 г. | - Изясняване на възможностите за правно регулиране на трафика и разпространението на допинг в България | доклади и протоколи | правен анализ | Агенция ”Митници”, АЦ, ММС | МЗ, БАБХ, МП, МВР |
|  | ЦЕЛ 2. По-висока обществена информираност за вредите от употребата на допинг | - Организиране на кампании срещу употребата на допинг и информиране на обществеността за вредата от употребата на допинг | Не се изискват финансови средства | април 2017 г. | - Широка гласност за вредите от употребата на допинг и дейността за превенцията й | подготвени материали за вредите от употреба на допинг | излъчени и публикувани материали за вредите от употреба на допинг | АЦ, ММС, БОК | МОН, МЗ |
|  |  | - Включване на учебно съдържание за превенция на употребата на допинг в учебните програми по физическо възпитание и спорт | Не се изискват финансови средства | септември 2017 г. | - Разширена база за обучение относно вредата на допинг в училищата | проекти на програми | брой училища, включили в учебните програми темата за превенцията на употребата на допинг в спорта; брой, ученици, преминали обучение | МОН | Училища |
|  |  | - Реализиране на Програма за „обучение на обучаващи“ относно вредата от употреба на допинг в спорта | Не се изискват финансови средства | април 2017 г. | - Разширена база за обучение относно вредата на допинг в спорта | отчети | публикация; проведени 6 обучения и 40 обучени обучаващи | АЦ | ММС и спортни училища |
|  | ЦЕЛ 4. Регулиране на дейността на фитнес -центровете в България | 4. Разработване на проект за информационно обезпечаване на дейността на фитнес центровете и инструкторите по фитнес | Не се изискват финансови средства от държавния бюджет. Проучване на възможности за европейско финансиране за разработване на проекта. | април 2017 г. | 4. Изясняване на възможностите за регулиране на дейността на фитнес центровете и инструкторите по фитнес | доклади и протоколи | разработен проект | ММС | АЦ, МЗ, МОН, НСА |
|  | ЦЕЛ 5. Контрол върху съдържанието на продукти, обявявани за хранителни добавки или храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване | 5.1.Регулиране на режима за пускане на пазара на хранителни добавки и на храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, в Закона за храните като се предвиди подаване на декларация по образец от икономическите оператори за съответствие между състав и етикет и за отсъствие в състава на вещества, определени в наредба за хранителните добавки. Да бъде заложена и наказателна отговорност за декларирането на неверни данни. | Не се изискват финансови средства | декември 2016 г. | 5.1. Контрол върху съответствието на етикета със състава на хранителната добавка и на храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване | Изготвен проект на нов Закон за храните | Одобрен от МС проект на закон | МЗХ, МЗ | ММС и АЦ |
|  |  | 5.2.Изготвяне на подзаконови нормативни актове за хранителните добавки и за храните, предназначени за интензивно мускулно натоварване | Не се изискват финансови средства | декември 2017 г. | 5.2.Ограничаване на разпространението на високо-рискови за здравето субстанции и влагането им в хранителни добавки и в храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване | Изготвени проекти на подзаконови нормативни актове | Внeсeни проекти в МС | МЗХ, МЗ, ММС | АЦ, БАБХ, ИАЛ |
|  | ЦЕЛ 6: Международно акредитиране на Лабораторията за допингов контрол | 6. Доставка и монтаж на система от течен хроматограф за работа при високи налягания с високоразделителен масспектрометър за определяне на точни маси за нуждите на Лабораторията за допингов контрол /ЛДК/ | 1100 000 лв. от бюджета на АЦ | април 2017 | 6. Повишаване на капацитета на изпитвани проби в ЛДК в съответствие с изискванията на международния стандарт за лабораториите | Обявена обществена поръчка | Закупена апаратура | ММС | АЦ |
|  | ЦЕЛ 8: Научно-изследователска дейност | 8. Изпълнение на научен проект „Определяне на референтни стойности на стероиден профил“ | 7 000 лв. от бюджета на АЦ | юни 2017 г. | 8. Създаването на база данни за референтните стойности на стероидния профил на младото поколение български спортисти въз основа на статистически обоснована научна разработка, откриване и валидиране на нови маркери, а също оценка на изготвянето и продължителното проследяване на биологичен паспорт на спортисти в нашата страна | Анализирани проби | Научна публикация; създадена база данни | АЦ | Медицински университет - Пловдив |