ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПЪТНА КАРТА

| № | Дейност | Отговорност | График |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет I: Развиване на устойчива национална политика и осигуряване на стабилна правна и институционална рамка за намаляване на риска от бедствия |  |  |  |
| - Дейност: Развиване на устойчива национална политика за намаляване на риска от бедствия |  |  |  |
| 1. | Разработване и приемане на Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г. и годишни Национални планове за защита при бедствия | МВР | ежегодно |
| 2. | Разширяване на дейността на Консултативния съвет за подпомагане на работата на МС за формиране на държавната политика за защита при бедствия и превръщането му в активно действаща Национална платформа за намаляване на риска от бедствия | МВР | ежегодно |
| 3. | Разработване и приемане на Национална стратегия за адаптация към климатичните промени | МОСВ | 2017 г. |
| 4. | Разработване и приемане на програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования | МВР | 2014 г. |
| - Дейност: Подобряване на съществуващата правна рамка за намаляване на риска от бедствия |  |  |  |
| 1. | Извършване на пълен преглед на законовата и подзаконовата нормативна уредба в сферата на защитата при бедствия и иницииране на промени, където е необходимо | МВР | 2014 - 2020 г. |
| 2. | Извършване на преглед и иницииране на промяна на нормативната уредба с цел създаване на правна рамка за системата за обучение на населението, органите на изпълнителната власт и др. | МВР, МОН | 2014 – 2015 г. |
| 3. | Иницииране на промяна на нормативната уредба за стимулиране на гражданите за участие в доброволни формирования и осигуряване на конкурентно възнаграждение на доброволците | МВР | 2015 г. |
| 4. | Иницииране на промяна на нормативната уредба с цел стимулиране на ръководителите на фирми, в които работят доброволци | МВР | 2015 г. |
| - Дейност: Развитие на институционален капацитет за определяне и прилагане на действията по намаляване на риска от бедствия във всички критични сектори |  |  |  |
| 1. | Извършване на оценка на съществуващите човешки ресурси на всички нива за намаляване на риска от бедствия и повишаване на административния капацитет за оценка на риска от бедствия | МВР, органите по чл. 19 от ЗА, областни и общински администрации | 2014 г. |
| 2. | Разработване на програми и планове за развитие на капацитета на всички нива и сектори | МВР, органите по чл. 19 от ЗА, областни и общински администрации | 2015 г. |
| 3. | Създаване на ефективен механизъм за координация, взаимодействие и улесняване на потока от информация между всички заинтересовани страни, в това число и неправителствени организации. | МВР, органите по чл. 19 от ЗА, областни и общински администрации | 2015 г. |
| Приоритет II: Идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от бедствия. Разширяване и поддържане на ефективни национални системи за прогнози, мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия |  |  |  |
| - Дейност: Идентифициране, анализ и оценка на опасностите и рисковете от бедствия на национално, областно, общинско и обектово ниво |  |  |  |
| 1. | Разработване на информационна система за събиране на данни за бедствията | БАН, органите по чл. 19 от ЗА, областни и общински администрации, висши училища | 2014 г. |
| 2. | Разработване на методологии за оценка на риска от бедствия | БАН, МЗХ, МОСВ, МРР, АЯР, МВР, висши училища | 2014 г. |
| 3. | Извършване на анализ и оценка на риска от бедствия | БАН, МРР, АЯР, МОСВ, МЗХ, МВР, висши училища | 2015 г. |
| 4. | Извършване на картографиране на опасностите и рисковете от бедствия | БАН, МРР, АЯР, МОСВ, МЗХ, МВР, висши училища | 2016 г. |
| 5. | Установяване на критичните инфраструктури (КИ) и обектите им | министерства и органи по чл. 19 от ЗА, областни и общински администрации | 2014 г. |
| 6. | Извършване на оценка на риска за установените КИ и обектите им | МВР, собственици/оператори на КИ | 2015 г. |
| 7. | Планиране и прилагане на мерки за намаляване на уязвимостта на обектите на КИ с цел подобряване на тяхната защита | МВР, собственици/ оператори на КИ | 2015 г. |
| 8. | Разработване на планове за управление на риска от наводнения | МОСВ | 2015 г. |
| 9. | Преразглеждане и актуализиране на предварителната оценка на риска от наводнения, отчитайки вероятните последици от промяната на климата върху риска от наводнения | МОСВ | 2018 г. |
| 10. | Преразглеждане и актуализиране на картите на заплахата и риска от наводнения | МОСВ | 2019 г. |
| 11. | Анализ и актуализация на Плановете за управление на риска от наводнения, отчитайки вероятните последици от промяната на климата върху риска от наводнения | МОСВ | 2020 г. |
| - Дейност: Планиране, изграждане, разширяване и поддържане на системи за прогнози, мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване |  |  |  |
| 1. | Доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на цялата територия на страната | МВР | 2014 - 2020 г. |
| 2. | Развитие и модернизация на Националния оперативен център и областните оперативни центрове за защита при бедствия и интегрирането им чрез изграждане на базисни инфраструктури за реакция при спешни повиквания | МВР | 2016 г. |
| 3. | Изграждане на Национален център за управление на водите в реално време | МОСВ | 2019 г. |
| 4. | Разработване на Национална система за наблюдение ранно откриване и оповестяване на горски пожари | МЗХ, ИАГ, ДГП | 2020 г. |
| 5. | Изграждане на локални системи за оповестяване (ЛСО) на територията на цялата страна в обекти, съгласно ЗЗБ. Да се интегрират ЛСО към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия | МВР, органите по чл. 19 от ЗА, областни и общински администрации | 2014 - 2020 г. |
| 6. | Разширяване на радиопокритието на ТЕТРА системата на МВР до степен обхващане на територията на населените места в страната и осигуряване на комуникационна среда за взаимодействие на структурите за реагиране | МВР | 2014 - 2020 г. |
| 7. | Развитие и поддържане в оперативен режим на системите на НИМХ, НИГГГ-БАН и МЗХ (ИАБГ) за прогноза, мониторинг и ранно предупреждение за опасни явления от хидро-метеорологичен и сеизмичен характер и подобряване на процеса за събиране и обмен на данни за намаляване на риска от бедствия от Центъра за аерокосмическо наблюдение, както и повишаване на капацитета му за съхранение и разпространение на карти за опасностите и риска при бедствия, чрез геоинформационния портал | БАН, МВР, МЗХ | 2014 - 2020 г. |
| Приоритет III: Изграждане на култура за защита при бедствия на всички нива на управление и в обществото чрез използване на опита, обучението, научните изследвания и иновациите |  |  |  |
| - Дейност: Развиване и използване на научните изследвания и иновациите |  |  |  |
| 1. | Формиране на научно-експертната група и подгрупите към Консултативния съвет за подпомагане работата на МС за защита при бедствия и приемане на програма за дейността й | МВР, БАН и висши училища | 2014 г. |
| 2. | Разработване и осигуряване на платформа за достъп до резултатите от научни изследвания в областта на намаляване на риска от бедствия | МВР, БАН и висши училища | 2016 г. |
| 3. | Разработване на методология за оценка на комплексния риск с описание на сценарии с комбинация от рискове | МВР, БАН и висши училища | 2016 г. |
| 4. | Привличане на научния потенциал за прогнозиране и предотвратяване на бедствия и за намаляване на последствията от тях чрез общи проекти и общи прояви | МВР, МОН, БАН, МЗХ (ИАБГ) и висши училища | 2014 - 2020 г. |
| - Дейност: Изграждане на култура за защита при бедствия чрез използване на образованието и обучението |  |  |  |
| 1. | Организиране на обучение на министерствата и ведомства за действия за защита при бедствия | МВР, министерства и органи по чл. 19 от ЗА | 2014 - 2020 г. |
| 2. | Организиране на обучение за правилно поведение при бедствия и оказване на първа помощ в училищата от специалисти в сферата на пожарната безопасност, защитата при бедствия и медицинската помощ | МВР, МОН, БЧК, МЗ | 2014 - 2020 г. |
| 3. | Подобряване на подготовката на работещите в сферата на образованието за правилно реагиране при възникнали бедствия и извънредни ситуации чрез провеждане на редовно обучение | МОН, МВР | 2014 - 2020 г. |
| 4. | Подобряване на координацията и взаимодействието между училищните ръководства и органите за ПБЗН, чрез организиране на годишни срещи | МВР, МОН, общински администрации | 2014 - 2020г. |
| 5. | Координиране на дейността по обучение на директорите на училища, детските градини, обслужващи звена и висшите училища съгласно Програмата за обучение на органите за управление и силите за реагиране при изпълнение на Външния авариен план за „АЕЦ”Козлодуй | МОН, МВР | 2014 - 2020 г. |
| 6. | Разработване/актуализиране на информационни и методически материали за детските градини и училищата, и планове за обучение и подготовка за защита при бедствия на учителите, след съгласуване с министъра на образованието и науката | МВР, МОН | 2016 г. |
| 7. | Разработване/актуализиране на планове за обучение и подготовка за защита при бедствия на ръководния персонал, след съгласуване с министъра на вътрешните работи | МОН, МВР | 2016 г. |
| 8. | Разработване и приемане на насоки за обучението за защита при бедствия | МВР, НПО | 2014 г. |
| 9. | Оказване на подкрепа на автономните висши училища при съставянето на учебни програми, като се предоставя информация по тематични модули за различните видове бедствия | МВР, висши училища | 2014 - 2020 г. |
| 10. | Включване на достъпна информация за защита при бедствия в учебните, извънкласните и извънучилищните дейности в образователните институции в системата на народната просвета | МВР, МОН | ежегодно |
| 11. | Осигуряване на адекватно обучение на доброволните формирования за защита при бедствия | МВР, БЧК, НПО | 2014 - 2020 г. |
| 12. | Развитие и поддържане на култура за управление при бедствия с високи стандарти за качество, чрез редовни обучения на Щабовете за защита при бедствия | Министерства и органи по чл. 19 от ЗА, общински и областни администрации | 2014 - 2020 г. |
| 13. | Стимулиране и осигуряване на оперативна съвместимост на екипите за защита при бедствия и модулите за гражданска защита | МВР, общински и областни администрации | 2018 г. |
| 14. | Повишаване на възможностите на професионалните учебни центрове на МВР в страната за осигуряване на по-добро обучение на първите реагиращи и ръководния персонал участващ в реагирането и управлението при бедствия. Изграждане на национален полигон по пожарна безопасност и защита на населението. | МВР | 2014 - 2020 г. |
| - Дейност: Повишаване на информираността и засилване на участието на населението в дейностите за намаляване на риска от бедствия |  |  |  |
| 1. | Разработване и изпълнение на Комуникационна програма за подобряване информираността на обществото за защита при бедствия | Министерства и органи по чл. 19 от ЗА, общински и областни администрации, НПО и медии | 2014 – 2020 г. |
| 2. | Създаване на Интернет платформа за информация за защита при бедствия и обмен на добри практики | Министерства и органи по чл. 19 от ЗА, общински и областни администрации, НПО и медии | 2015 г. |
| 3. | Активно използване на електронните и печатни средства за масово осведомяване, неправителствените организации и други форми за популяризиране, мотивация и разясняване необходимостта от намаляване на риска от бедствия | Министерства и органи по чл. 19 от ЗА, общински и областни администрации, НПО | ежегодно |
| Приоритет IV: Намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия на всички нива на управление |  |  |  |
| - Дейност: Ефективно управление на природните ресурси и развитие на социално-икономическите практики |  |  |  |
| 1. | Повишаване на информираността на хората с увреждания за защитата при бедствия чрез организиране и провеждане на информационни кампании, издаване и разпространение на информационни материали, брошури и друг вид специализирани материали, свързани със защитата при бедствия | МВР, МТСП, МЗ, МОН, БЧК, неправителствени организации | 2020 г. |
| 2. | Разработване на процедури/правила за действие за оказване на помощ и защита при бедствия на хората с увреждания, организиране и провеждане на обучения, практически занятия и учения, съвместно и с участието на съответните организации на и за хората с увреждания, които най-добре познават специфичните опасности и рискове от бедствия и влиянието им върху хората с увреждания | МВР, МТСП, МЗ, МОН, БЧК, неправителствени организации | 2020 г. |
| 3. | Прилагане на европейските и световни добри практики за застраховане и споделяне на финансовите разходи за възстановяване след бедствия | Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формирането на държавната политика в областта на защитата при бедствия | 2015 г. |
| - Дейност: Планиране и реализиране на мерки за защита на критичните инфраструктури |  |  |  |
| 1. | Установяване на системен подход за защита на критичните инфраструктури чрез създаване и поддържане на база данни за обектите им | МВР, министерства и органи по чл. 19 от ЗА, общински и областни администрации | 2014 - 2020 г. |
| 2. | Прилагане и обмен на добри практики на национално ниво, на ниво ЕС и на международно ниво | Министерства и органи по чл. 19 от ЗА, общински и областни администрации | 2014 - 2020 г. |
| 3. | Действия, свързани с означаване на ЕКИ | Министерства и органи по чл. 19 от ЗА, общински и областни администрации | 2014 - 2020 г. |
| 4. | Разработване на планиращи инструменти, планове за обучение и разработване на мерки за подобряване устойчивостта на обектите от критичните инфраструктури при бедствия | Министерства и органи по чл. 19 от ЗА, общински и областни администрации | 2014 - 2020 г. |
| - Дейност: Мерки за управление на риска от бедствия |  |  |  |
| 1. | Изграждане, рехабилитация, поддръжка и експлоатация на системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите | МОСВ, МРР, МИП, МЗХ, собственици, общини | 2020 г. |
| 2. | Други мерки при прилагане на Плановете за управление на риска от наводнения | МЗХ, МВР, МОСВ | 2020 г. |
| 3. | Разработване на мерки за повишаване на устойчивостта и избягване на щети в силно заселените територии, подложени на висок риск от бедствия | МРР, МИП, МЗХ, МВР, МОСВ, БАН | 2018 г. |
| 4. | Разработване на стандартни оперативни процедури за ефективно сътрудничество между заинтересованите страни по отношение на комплексния риск | Министерства и органи по чл. 19 от ЗА, общински и областни администрации | 2015 г. |
| 5. | Изготвяне на годишни доклади с информация за състоянието на изпълнението на мерките за намаляване на риска на национално, областно, общинско и обектово ниво | Министерства и органи по чл. 19 от ЗА, общински и областни администрации, | 2016-2020 г. |
| - Дейност: Подобряване на готовността за ефективно реагиране и възстановяване при бедствия |  |  |  |
| 1. | Създаване на самостоятелно действащи доброволни формирования, като елемент от единната спасителна система и осигуряване на сграден фонд, оборудване и екипировка за ефективното им функциониране | Кметове на общини и областни управители, МВР | 2014 - 2020 г. |
| 2. | Засилване на участието на неправителствените организации при създаването и координирането на доброволните формирования | Кметове на общини и областни управители, МВР, НПО | 2014 - 2020 г. |
| 3. | Създаване на модули за гражданска защита за предотвратяване на наводнения, за изпомпване с голям капацитет и за пречистване на питейна вода | МВР | 2014 г. |
| 4. | Актуализиране на Насоките и подготовка на указания за планиране, провеждане и оценка на учения за защита при бедствия | МВР | 2015 г. |
| 5. | Подготовка и провеждане на учения и тренировки за защита при бедствия със съставните части на Eдинната спасителна система | МВР, министерства и органи по чл. 19 от ЗА, общински и областни администрации | ежегодно |
| 6. | Организиране на ежегоден национален преглед на резултатите от подготовката на доброволните формирования | МВР, кметове на общини | ежегодно |
| 7. | Провеждане на годишни обучения, учения и тренировки на доброволните формирования | МВР, кметове на общини | ежегодно |
| - Дейност: Насърчаване на международното сътрудничество за намаляване на риска от бедствия |  |  |  |
| 1. | Развитие на обмена на добри практики и експерти в сферата на намаляването на риска от бедствия със сродни структури на Европейския съюз, НАТО, ООН, и други международни организации и държави | МВР, областни и общински администрации, НПО | Ежегодно |
| 2. | Разработване на Насоки за координация и взаимодействие с ЕС, НАТО, ООН и други международни организации по оказването и получаването на международна помощ при бедствия | МВР, НПО | 2016 г. |
| 3. | Разработване и изпълнение на План за действие по подготовката на експерти за защита при бедствия за Българското председателство на ЕС през 2018 г. | МВР | 2014 - 2017 г. |