Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

София 1000, бул.”Княз Ал. Дондуков” 9, ет. 4, тел. 981 11 33; Факс: 987 40 01

ТРИГОДИШНА ПЛАН-ПРОГРАМА НА ЦКБППМН

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЗА ПЕРИОДА  2019- 2021 г.

РАЗДЕЛ І

„квалификация на специалистите от системата за БППМН”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Превенция и противодействие на девиациите в поведението на подрастващите |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1.Повишаване на квалификацията на работещите в системата за БППМН в съответствие с Правило 22 от Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните. |
|  | 2.Ограничаване на криминалната активност на малолетните и непълнолетните. |
|  | 3.Усъвършенстване на професионалните умения на специалистите за изграждане на нагласи за просоциално поведение при малолетните и непълнолетните. |

| Дейност 1.1 | Организиране и провеждане на обучителни семинари за секретарите на местните комисии за БППМН в Центъра за квалификация на кадри към ЦКБППМН. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ЦКБППМН |
| Партньори | Университетски преподаватели, специалисти от практиката и действащи магистрати с богат професионален опит. |
| Финансиране | От бюджета на ЦКБППМН – не е необходимо допълнително финансиране |
| Срок | 2019-2021 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация и обогатени професионални умения на секретарите на МКБППМН. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени обучения, брой участници. Използване на анкетен въпросник. |

| Дейност 1.2 | Организиране и провеждане на Национално съвещание със секретарите на местните комисии за БППМН. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ЦКБППМН |
| Партньори | Секретаря и експерти от ЦКБППМН, университетски преподаватели, |
| Финансиране | От бюджета на ЦКБППМН и бюджетите на МКБППМН. Не е необходимо допълнително финансиране |
| Срок | 2019-2021 г. |
| Очаквани резултати | Повишаването на квалификацията на секретарите на МКБППМН. Усъвършенстване на умения за работа по казуси. Придобити знания за добри практики в превантивната дейност. Мултиплициране на добри практики. |
| Индикатори за изпълнение | Проведени обучения, брой участници. Решени казуси. Представени успешни практики. |

РАЗДЕЛ ІІ

„ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И АНАЛИТИЧНА  ДЕЙНОСТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯта СРЕД МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Идентификация на фактори, провокиращи девиации в поведението с оглед предотвратяване на извършването на криминални деяния от малолетни и непълнолетни. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1.Изследователска и аналитична дейност по първична и вторична превенция. |
|  | 2.Изготвяне на сравнителен анализ за агресивното и насилственото поведение при непълнолетните. |

| Дейност 2.1 | Провеждане на изследване на тема „Насилието при непълнолетните“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Експертен състав на ЦКБППМН. |
| Партньори | МКБППМН |
| Финансиране | От бюджета на ЦКБППМН. Не е необходимо допълнително финансиране. |
| Срок | 2019 г. |
| Очаквани резултати | Идентифицирани фактори и причини, провокиращи прояви на насилие |
| Индикатори за изпълнение | Изготвен доклад с анализ на информацията, мерки и предложения за повишаване резултатността на първичната и вторичната превенция в дейността на местните комисии за БППМН |

| Дейност 2.2 | Изготвяне на наръчник по превенция на насилието при малолетни и непълнолетни. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Експертен състав на ЦКБППМН. |
| Партньори | Университетски преподаватели |
| Финансиране | От бюджета на ЦКБППМН |
| Срок | 2019 г. |
| Очаквани резултати | Успешно прилагане в практиката на МКБППМН |
| Индикатори за изпълнение | Отпечатване и разпространение в МКБППМН за въвеждане в практическата им работа. |

РАЗДЕЛ ІІІ

„ОПЕРАТИВЕН Контрол  върху дейността на местните комисии за БППМН”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Повишаване на резултатността на дейността на местните комисии за БППМН |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1.Осъществяване на методическо ръководство върху дейността на местните комисии |
|  | 2.Осъществяване на контрол върху дейността на местните комисии |

| Дейност 3.1 | Извършване на проверки в местните комисии за БППМН. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ЦКБППМН. |
| Партньори |  |
| Финансиране | Необходими са допълнително 6 000 лева годишно по бюджета на ЦКБППМН |
| Срок | 2019-2021 г. |
| Очаквани резултати | Оказване на консултативна и методическа помощ на място. Установяване на евентуални пропуски в работата на МКБППМН и предприемане на необходимите действия за отстраняването им. Изготвяне на методически указания |
| Индикатори за изпълнение | Брой консултирани МКБППМН, брой посетени МКБППМН. Изготвени методически указания. |

РАЗДЕЛ ІV

„Обучения на представители на училища”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Превенцията на престъпността и насилието в училищната среда. |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1.Разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна работа с подрастващи, споделящи идеи или членуващи в групи с екстремистки и радикален характер. |
|  | 2. Реализация на национално движение „Училището – сигурна среда за децата“. |

| Дейност 4.1 | Организиране и провеждане на обучение на училищни директори, училищни психолози и педагогически съветници за разпознаване на радикализиращо поведение при подрастващите. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Секретар на ЦКБППМН. |
| Партньори | МОН, РУО. |
| Финансиране | Необходими са 3 520 лева годишно допълнително по бюджета на ЦКБППМН |
| Срок | 2019-2021 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване на квалификацията на училищни директори, училищни психолози и педагогически съветници. Придобиване на знания за идентификация и работа с радикализиращи се младежи. |
| Индикатори за изпълнение | Проведено обучение. Брой обучени директори, брой обучени училищни психолози, брой обучени педагогически съветници. |

| Дейност 4.2 | Организиране и провеждане на обучение на училищни директори, училищни психолози и педагогически съветници за реализация на движение „Училището – сигурна среда за децата“. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Секретар на ЦКБППМН. ОбКБППМН - Пловдив |
| Партньори | МОН, РУО. |
| Финансиране | Не е необходимо допълнително финансиране – включено е във финансирането на Дейност 4.1. |
| Срок | 2019-2021 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване на квалификацията на училищни директори, училищни психолози и педагогически съветници. Повишаване на сигурността на децата в училище. |
| Индикатори за изпълнение | Проведено обучение. Брой обучени директори, брой обучени училищни психолози, брой обучени педагогически съветници. |

РАЗДЕЛ V

„Аналитична деЙност по ранна превенция”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Ранна превенция на поведенчески проблеми при подрастващите |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1.Разпознаване на настроения и нагласи на децата иницииращи асоциалното им поведение. |
|  | 2.Идентификация на настроения и нагласи на учениците провокиращи антисоциалното и девиантното им поведение. |

| Дейност 5.1 | Изготвяне на помагало за работа по ранна превенция за деца и родители. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Експертен състав на ЦКБППМН. |
| Партньори | Университетски преподаватели |
| Финансиране | От бюджета на ЦКБППМН |
| Срок | 2020 г. |
| Очаквани резултати | Успешно прилагане в МКБППМН. |
| Индикатори за изпълнение | Отпечатване и разпространение в МКБППМН за въвеждане в практическата им работа. |

РАЗДЕЛ VІ

Списание „Обществено възпитание”

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Повишаване информираността на обществото по проблемите на девиациите в поведението на подрастващите |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1.Подпомагане на работата на местните комисии за БППМН |
|  | 2.Популяризиране на дейността на Централната и местните комисии за БППМН и информиране на обществеността за превантивната и консултативната дейност на комисиите. |

| Дейност 6.1 | Възобновяване на издаването на списание „Обществено възпитание – орган на Централната комисия за БППМН |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Секретарят на ЦКБППМН. |
| Партньори | Автори на материали, университетски преподаватели, |
| Финансиране | Необходими са допълнително 7 800 лева годишно по бюджета на ЦКБППМН |
| Срок | 2019 - 2021 г. |
| Очаквани резултати | Възобновяване на издаването на списанието. |
| Индикатори за изпълнение | Разпространение на списанието в електронен формат. |

РАЗДЕЛ VІІ

РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА програмИ

ПРОГРАМА

за работа с родители на деца с девиантно и противоправно поведение 2019 – 2021

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ | Превенция и противодействие на криминогенни фактори в семейна среда и постигане на висока ефективност на домашното възпитание |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ | 1.Повишаване на родителския капацитет и информиране за ефективни методи и подходи във възпитателния процес на семейната среда. |
|  | 2.Формиране на умения за преодоляване на агресивното поведение и насилието в семейството, за хуманно общуване с децата и решаване на конфликти. |
|  | 3.Засилване на обществената и правна взискателност към родителите, които се отнасят безотговорно към своите задължения по отглеждането и възпитанието на децата си. |
|  | 4.Усъвършенстване на координацията на централно и местно ниво за реализацията на програми по превенция на девиантното и противоправното поведение на малолетни и непълнолетни, насочени към семейството. |

| Дейност 7.1 | Организиране на дейността по изпълнение на програмата. Изготвяне на Методическо ръководство и методически насоки за обучителите. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ЦКБППМН |
| Партньори | Университетски преподаватели. |
| Финансиране | Необходими са допълнително 2 150 лв. по бюджета на ЦКБППМН за 2019 г. |
| Срок | 2019 г. |
| Очаквани резултати | Повишена квалификация и методическа обезпеченост на специалистите, практикуващи пряко на терен превантивна и корекционно-възпитателна дейност с цел поовишаване на капацитета на родителите по въпросите на възпитанието и знанията им относно проблемите на детската възраст |
| Индикатори за изпълнение | Създаване и отпечатване на методическо ръководство за работа с родители. |

| Дейност 7.2 | Специализирано обучение от типа „обучение на обучители“ на специалистите (секретари на МКБППМН), ангажирани в реализацията на програмата. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ЦКБППМН |
| Партньори | Университетски преподаватели. |
| Финансиране | Необходими са допълнително 4 720 лева по бюджета на ЦКБППМН. |
| Срок | първо полугодие на 2020 г. |
| Очаквани резултати | Повишаването на квалификацията на секретарите на МКБППМН, работещи в сферата на превенцията на девиантното и противоправното поведение и детската проблематика. |
| Индикатори за изпълнение | Провеждане на обучение: 1) Секретари на МКБППМН от Северна България; 2) Секретари на МКБППМН от Южна България. Брой обучени. |

| Дейност 7.3 | Оценяване на рисковите фактори при родители и семейства. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Местните комисии за БППМН |
| Партньори | Обществени възпитатели. Инспектори от детските педагогически стаи.Социални работници от отдел „Закрила на детето”. Училищни комисии за превенция (УКП). Специалисти и експерти от КСУДС. Кризисни центрове. ЦОП. ЦНСТ. |
| Финансиране | От бюджетите на МКБППМН |
| Срок | второ полугодие на 2020 г.– първо полугодие на 2021 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване на ефективността на работа по случаи. Постигане на по-добра координация и комуникация между изпълняващите на теренната дейност. |
| Индикатори за изпълнение | Брой оценени родители и семейства. Брой доклади по установени случаи на домашно насилие, пренебрегване, изоставяне на деца, занемарени родителски грижи, криминогенно повлияване. |

| Дейност 7.4 | Работа с родители за повишаване на родителския им капацитет. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | Местните комисии за БППМН |
| Партньори | Обществени възпитатели. Инспектори от детските педагогически стаи. Социални работници от отдел „Закрила на детето”. Училищни комисии за превенция (УКП). |
| Финансиране | От бюджетите на МКБППМН |
| Срок | второ полугодие на 2020 г.– първо полугодие на 2021 г. |
| Очаквани резултати | Повишено ниво на родителския капацитет и придобити знания по проблемите на детската възраст на родители на деца с девиантно и противоправно поведение; на родители с наложена марка по чл. 15 от закона за БППМН; на родители с криминално поведение и девиантни прояви. |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени обучения. Брой обучени родители на деца с девиантно и противоправно поведение, брой обучени родители с мярка по чл.15 от ЗБППМН и в криминогенен риск. Брой родители с позитивна промяна в поведението. |

| Дейност 7.5 | Подкрепа на родители и семейства. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | МКБППМН. Дирекциите „Социално подпомагане“. |
| Партньори | КСУДС; ЦОП. |
| Финансиране | От бюджетите на МКБППМН. Не е необходимо допълнително финансиране |
| Срок | второ полугодие на 2020 г.– първо полугодие на 2021 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване на подкрепата на родителите и семействата. |
| Индикатори за изпълнение | Брой обучения. Брой участници. Брой подпомогнати родители и семейства. |

| Дейност 7.6 | Създаване на партньорска мрежа за продължаване устойчивостта на програмата. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ЦКБППМН, МКБППМН. |
| Партньори | МВР, МТСП, МОН, АСП, ДАЗД. |
| Финансиране | Не е необходимо допълнително финансиране |
| Срок | 2019 – 2021 г. |
| Очаквани резултати | Устойчивост на програмата |
| Индикатори за изпълнение | Брой проведени мултидисциплинарни екипни и групови срещи и консултативни местни (екипни) супервизии; екипни интервенции по случаи. Изградена постоянно действаща партньорска мрежа на местно и национално равнище. |

| Дейност 7.7 | Мониторинг по изпълнението на програмата. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ЦКБППМН |
| Партньори | Университетски преподаватели. |
| Финансиране | Необходими са допълнително 4 720 лева по бюджета на ЦКБППМН. |
| Срок | второ полугодие на 2021 г. |
| Очаквани резултати | Методическо подпомагане на специалистите, осъществяващи програмата на терен. Повишаване на уменията им за провеждане на обученията. Обмяна на информация за проблеми, възникнали в хода на реализация на програмата. Обсъждане на действия за преодоляването им. |
| Индикатори за изпълнение | Провеждане на две супервизиращи срещи: 1) Секретари на МКБППМН от Северна България; 2) Секретари на МКБППМН от Южна България. Брой обучени. Брой проведени обучения. Оказана методическа помощ |

| Дейност 7.8 | Информационно осигуряване на програмата и публичност на изпълнението. |
| --- | --- |
| Отговорна институция/организация | ЦКБППМН |
| Партньори | Всички партньори по програмата на национално и местно ниво. |
| Финансиране | Не са необходими допълнителни средства. За информационното осигуряване ще се ползват средствата по т. 9 от приложената Бюджетна прогноза |
| Срок | 2019 – 2021 г. |
| Очаквани резултати | Повишаване на обществената информираност за ролята на родителите при възпитанието на децата им и за местните комисии за БППМН като общински структури, оказващи консултативна помощ и превантивна дейност. |
| Индикатори за изпълнение | Обратна връзка от участниците в програмата. Брой пресконференции. Брой публикации в медиите. Поддържане на рубрика в сайта на ЦКБППМН по програмата. |

СПИСЪК С АБРEВИАТУРИ

| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| --- | --- |
| ДАЗД | Държавна агенция за закрила на детето |
| КСУДС | Комплекс за социални услуги на деца и семейства |
| МКБППМН | Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| ОбКБППМН | Общинска комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните |
| РУО | Регионално управление на образованието |
| УКП | Училищни комисии по превенция |
| ЦКБППМН | Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни |
| ЦНСТ | Център за настаняване от семеен тип |
| ЦОП | Център за обществена подкрепа |