- Приложение

- ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2018 ГОДИНА

- В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА (НСУЦЖ)

| № по ред |  |  | Дейности от НСУЦЖ за периода 2014-2020 г. |  |  |  |  |  | Задачи за 2018 г. |  |  |  | Размер и източници на финансиране |  |  |  | Срок |  |  |  |  | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  |  |  |  | Отговорни институции и организации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текуща стойност | Целева стойност |  |  |  | Водеща |  |  | Участваща |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |
| Област на въздействие 1: Осигуряване на условия за преход към функционираща система за ученe през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Въвеждане на система за кредити в професионалното образование и обучение до 2016 г. и осигуряване на съвместимост със системата за натрупване и трансфер на кредити във висшето образование |  |  |  | 1.1.1. Изпълнение на проект ECVET (Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение) |  |  |  | 86669 лв. ЕК |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Повишена информираност на ползите от въвеждането на Системата и на действията за подкрепа, свързани с развитието на експертизата по нейното прилагане на национално ниво |  | 6 семинара | брой проведени семинари |  |  |  | ЦРЧР |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  | Развитие и разширяване на системата за кариерно ориентиране и осигуряване на условия за формиране и развитие на умения за планиране на кариерата, както при учениците и студентите, така и при възрастните |  |  |  | 1.2.1. BG05M2OP001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование |  |  |  | 5 201 235лв. ОП НОИР |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | 100 000 ученици, обхванати от дейности за кариерно ориентиране по оперативната програма; 20 % - дял на учениците, от включените в дейности по кариерно ориентиране по ОП, които са получили индивидуална консултация за кариерно ориентиране |  | 0 | 100 000 ученици 20 % - Дял на учениците, от включените в дейности по кариерно ориентиране по оперативната програма, получили индивидуална консултация |  |  |  | МОН |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2. Изпълнение на проект Еврогайдънс по Програма „Еразъм +“ |  |  |  | 98 400 лв. ЕК |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Подобрено качество на услугите за кариерно ориентиране и по-добра информираност за развитие на уменията за планиране на кариерата на целевите групи (ученици, студенти и възрастни) |  | 80 обучени кариерни консултанти 9 информационни кампании | 90 обучени кариерни консултанти 10 информационни кампании |  |  |  | ЦРЧР |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3. Организиране на информационна среща за подобряване работата на центровете за информиране и професионално ориентиране (ЦИПО) |  |  |  | В рамките на бюджета на НАПОО |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Насърчен обмен на добри практики за кариерно ориентиране между центровете за информиране и професионално ориентиране (ЦИПО) |  | 1 бр. проведено информационно събитие | 1 бр. проведено информационно събитие |  |  |  | НАПОО |  |  | Центрове за информиране и професионално ориентиране |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.4. Разработване на мотивационни пакети за насърчаване обучението на възрастни по търсени от работодателите професии в четири бранша (общо за 16 професии) |  |  |  | Европейски социален фонд |  |  |  | Август 2018 г. |  |  |  |  | Разработени и разпространени 16 мотивационни пакета |  | 0 | 16 мотивационни пакета |  |  |  | АИКБ |  |  | НАПОО, МТСП, АЗ, Социални партньори |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  | Разширяване използването на Европейската система за идентифициране, оценяване и сертифициране на знания, умения и компетентности – документите Европас и Европейски паспорт на уменията |  |  |  | 1.3.1. Изпълнение на проект Европас |  |  |  | 105 300 лв. ЕК |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Повишен брой на информираните заинтересовани страни относно възможностите, предоставяни от портфолиото - документи Европас, вкл. и повишаване броя на издадените Европас документи |  | 540 000 бр. свалени бланки на документи от централния портал Европас | 550 000 бр. свалени бланки на документи от централния портал Европас |  |  |  | ЦРЧР |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  | Внедряване на система за прогнозиране на потребностите на пазара на труда от работна сила с определени характеристики |  |  |  | 1.4.1. Разработване на две средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда и бъдещото търсене и предлагане на труд в България, съответно за периода 2018-2032 г. и за периода 2020-2034 г. Схема „Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  | 999 937 лв. - общ бюджет до 2019 г. ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  | 2018-2019 г. |  |  |  |  | Разработени две средносрочни и дългосрочни прогнози за търсенето и предлагането на труд в България за периода 2018-2032 г. и за периода 2020-2034 г. Изготвени два доклада с прогнозите |  | 0 | Проведена открита процедура за избор на изпълнител |  |  |  | МТСП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.2. Преодоляване на неравновесията между търсене и предлагане на работна сила по сектори и региони чрез осигуряване на актуални данни и анализи за потребностите от умения и компетентности на работната сила Проект „Развитие на националната система за оценка на компетенциите MyComptence“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  | 2 523 993 лв. - общ бюджет до 2019 г. ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  | 2018-2019 г. |  |  |  |  | Разработени и тествани секторни компетентностни модели за 20 ключови длъжности в 5 нови икономически сектора; Актуализиране на съществуващите компетентностни модели; Разработени и апробирани нови електронни инструменти за оценка на компетенциите; Разработени електронни обучения по преносими и специфични компетенции; Създадени 5 нови секторни консултативни съвета като част от Националната референтна мрежа; Разработен и пилотно внедрен електронен модул за анализ и оценка на потребностите и ефекта от обучение на работната сила в предприятията |  | Разработени компетентностни модели на ключови длъжности от 20 икономически сектора | Разработени и тествани секторни компетентностни модели за 20 ключови длъжности в 5 нови икономически сектора; Актуализиране на съществуващите компетентностни модели; Разработени и апробирани нови електронни инструменти за оценка на компетенциите; Разработени електронни обучения по преносими и специфични компетенции; Създадени 5 нови секторни консултативни съвета като част от Националната референтна мрежа; Разработен и пилотно внедрен електронен модул за анализ и оценка на потребностите и ефекта от обучение на работната сила в предприятията. |  |  |  | МТСП |  |  | БСК |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  | Разработване и въвеждане на гъвкави форми и пътеки за осигуряване на проходимост в системата за образование и обучение, вкл. насърчаване на лицата, необхванати от традиционната образователна система чрез разширяване на спектъра от възможности за учене |  |  |  | 1.5.1. Осигуряване на методическа подкрепа за провеждане на валидиране на професионални знания, умения и компетентности от центровете за професионално обучение (ЦПО) |  |  |  | В рамките на утвърдения бюджет на НАПОО |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Проведени информационни дни с представители на ЦПО за обсъждане на измененията в нормативната уредба за провеждане на валидиране на професионални знания, умения и компетентности Повишаване капацитета на ЦПО за провеждане на валидиране като средство за насърчаване на УЦЖ и достъпа до пазара на труда |  | 9 проведени информационни дни 3 бр., осъществени проверки в ЦПО на процедури по валидиране | 3 проведени информационни дни брой, осъществени проверки в ЦПО на процедури по валидиране (според броя на процедурите по валидиране в ЦПО) |  |  |  | НАПОО |  |  | Центрове за професионално обучение |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  | Развитие и разширяване на системата за ограмотяване на възрастните с цел осигуряване на достъп до пазара на труда |  |  |  | 1.6.1. Операция BG05M2OP001 - 3.004 – 0001 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“ |  |  |  | 19 070 732 лв. ОП НОИР |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Включване на лица над 16 години (вкл. роми) в курсове по ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование Успешно завършване на курсовете на 80 % от лицата, включени в обучение |  | 4 519 лица над 16 години (вкл. роми), включени в курсове за ограмотяване | 10 000 лица над 16 години (вкл. роми), включени в курсове по ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование |  |  |  | МОН |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  |  | Изграждане на партньорски мрежи между средните и висшите училища, научните организации, бизнеса и местната власт, включително за създаване на учещи региони |  |  |  | 1.7.1. Формулиране на предложения за промени в Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование; Подписване на Национално споразумение за сътрудничество между организациите на работодателите представителни на национално равнище |  |  |  | собствени средства на АИКБ |  |  |  | Март 2018 г. |  |  |  |  | Въвеждане на срокове, регламентиращи партньорството между образователните институции, които провеждат обучение за придобиване на професионална квалификация, бизнеса и местната власт |  | 1 бр. формулирано предложение от АИКБ до МОН | Влязло в сила изменение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 1 бр. сключено национално споразумение; |  |  |  | АИКБ МОН |  |  | АИКБ и други работодателски организации |  |  |  |
| 1.8. |  |  |  | Популяризиране на ученето през целия живот сред всички слоеве на населението като фактор за личностно развитие, устойчива заетост и социално включване |  |  |  | 1.8.1. Организиране и провеждане на Дни за учене през целия живот през 2018 г. |  |  |  | 40 000 лв. Проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, Програма „Еразъм+” на ЕС, МОН |  |  |  | Октомври 2018 г. |  |  |  |  | Популяризиране на ученето на възрастни и повишаване на привлекателността на този сектор |  | 300 бр. участници в Дни за учене през целия живот | 300 бр. участници в Дни за учене през целия живот |  |  |  | МОН |  |  | Заинтересованите страни на национално, областно и местно равнище на управление |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8.2. Провеждане на форуми по приоритетни теми в сектора за учене на възрастни |  |  |  | 18 800 лв. Проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, Програма „Еразъм+” на ЕС, МОН |  |  |  | Февруари-Юни 2018 г. |  |  |  |  | Проведени 4 бр. кръгли маси и национален форум за активизиране на диалога по приоритетни теми сред различни професионални общности – учители в затвори; работодатели; ръководители на институции за образование и обучение на възрастни; представители на културни институции др. |  | 0 0 0 | 4 кръгли маси със 100 бр. участници 4 дискусионни панела в социалните мрежи; 1 национален форум със 100 бр. участници |  |  |  | МОН |  |  | Заинтересованите страни на национално, областно и местно равнище на управление |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8.3. Организиране на събития за промотиране на EPALE (Електронната платформа за учене на възрастни в Европа) |  |  |  | 2 000 лв. Проект „EPALE Национални звена за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни”, Програма „Еразъм+” на ЕС, МОН |  |  |  | Октомври 2018 г. |  |  |  |  | Организиран информационен щанд на Платформата; Проведен конкурс за най-добра фотография на тема EPALE |  | 1 информационен щанд през 2017 г. 0 0 0 | 1 информационен щанд 1 бр. Регламент на състезанието, публикуван на EPALE 1 изложба; 200 бр. календари с най-добрите фотографии |  |  |  | МОН в качеството си на Национално звено за подкрепа на EPALE |  |  | Заинтересованите страни на национално, областно и местно равнище на управление |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8.4. Провеждане на конференции в рамките на мрежата ReferNet за повишаване информираността на гражданите и ангажираността на институции и партньори за постиженията на националната система за ПОО с цел нейното усъвършенстване в контекста на УЦЖ |  |  |  | 18 098 лв. по проект ReferNet, НАПОО |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Повишена информираност на гражданите за дейностите, инициативите и възможностите на национално и регионално ниво за участие в различни форми на учене; Увеличена ангажираност на институциите на национално и местно ниво за изпълнение на дейности по изпълнение на актуалните национални политики в системата на ПОО и в перспективата на УЦЖ |  | 1 бр. национална конференция в гр. София с 60 участника 2 бр. регионални конференции (1 регионална конференция в гр. Смолян с 58 участника и 1 регионална конференция в гр. Враца с 45 участника) | 1 бр. национална конференция с 60 участника 2 бр. регионални конференции с по 45 участника |  |  |  | НАПОО |  |  | Държавни институции, социални партньори и университети |  |  |  |
| Област на въздействие 2: Осигуряване на условия за разширяване на обхвата и повишаване на качеството на предучилищното възпитание и подготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработване на механизми за стимулиране на включването на децата в предучилищно възпитание и подготовка и за подкрепа на грижата от най-ранна детска възраст, и особено за децата в неравностойно положение, от ромски произход или със специални образователни потребности, включително с увреждания |  |  |  | 2.1.1. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда, вкл. за преподаване на български език на деца, за които той не е майчин |  |  |  |  | Бюджет на ЦОИДУЕМ – 12 595 лв. Бюджет на ЦОИДУЕМ – 12 708 лв. |  |  |  | Декември 2018 г. Декември 2019 г. |  |  |  |  |  | Повишена допълнителна квалификация на педагогическите специалисти, включени за първи път в обучения за формиране на умения за работа в мултикултурна среда. -КП 33.15-2016 -КП 33.16-2017 |  |  | 0 бр. 0 бр. |  |  | 290 бр. 281 бр. |  |  | ЦОИДУЕМ |  | Общини, детски градини и училища |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2. Разширяване на дейности, при които са обхванати деца в детски градини, вкл. и мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца между 3 и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства в образователната система |  |  |  |  | Бюджет на ЦОИДУЕМ – 29 923 лв. Бюджет на ЦОИДУЕМ – 39 752 лв. |  |  |  | До края на 2018 г. До края на 2019 г. |  |  |  |  |  | Брой на обхванатите деца между 3 и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства в образователната система -КП 33.15-2016 -КП 33.16-2017 |  |  | 689 бр. 0 бр. |  |  | 689 бр. 879 бр. |  |  | ЦОИДУЕМ |  | Общини, детски градини и училища |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.3. Разработване на общински планове със заложени дейности за поетапна десегрегация в детски градини и училища и за преодоляване на вторично сегрегираните |  |  |  |  | Бюджет на ЦОИДУЕМ – 4 688 лв. |  |  |  | До края на 2018 г. |  |  |  |  |  | Брой изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна десегрегация на детски градини и училища и за преодоляване на вторично сегрегираните |  |  | 0 |  |  | 5 плана |  |  | ЦОИДУЕМ |  | Общини, детски градини и училища |  |  |  |
| 2.2. | Осигуряване на обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин, вкл. за децата на мигранти |  |  |  | 2.2.1. Изпълнение на дейности, свързани с деца и ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително обучение по български език |  |  |  |  | Бюджет на ЦОИДУЕМ – 42 170 лв. Бюджет на ЦОИДУЕМ – 48 661 лв. |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. Декември 2019 г. |  |  |  | Увеличен брой на децата и учениците, за които българският език не е майчин, включени в допълнително обу-чение по български език -КП 33.15-2016 -КП 33.16-2017 |  |  | 971 бр. 0 бр. |  |  | 971 бр. 1076 бр. |  |  | ЦОИДУЕМ |  |  |  | Общини, детски градини и училища |  |
| Област на въздействие 3: Прилагане на комплексен подход за повишаване на образователните постижения и намаляване дела на преждевременно напусналите училище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие на подкрепящата среда в системата на предучилищното възпитание и подготовка и на училищното образование за осъществяване на включващо обучение чрез: подкрепа и мотивация на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията, стимулиране на екипната работа; осигуряване на гъвкави форми на обучение; осигуряване на специализирани пособия и помагала; индивидуална подкрепа за личностно развитие |  |  |  |  | 3.1.1. Приемане на Постановление на Министерския съвет за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст |  |  |  |  | Държавен бюджет |  |  |  |  |  | Април 2018 г. |  |  | Подобряване на обхвата на децата и учениците в предучилищното и училищното образование и намаляване дела на отпадналите от училище |  |  | 0 |  |  | 1 бр., прието ПМС |  |  | МОН |  |  |  | МТСП, МВР, МЗ, МРРБ, ЦКБППМН,кметовете на общини, областните управители и др. |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2. Приемане на План за 2018-2020 г. за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) |  |  |  |  | Бюджет на МОН и други институции, общини, детски градини и училища, вкл. и средства по оперативни програми |  |  |  |  |  | Април 2018 г. |  |  | Намаляване дела на отпадналите от училище |  |  | 2 бр. приети плана |  |  | 1 бр., приет план |  |  | МОН |  |  |  | МТСП, МЗ, ММС, ДАЗД, РУО, общини и др. |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.3. Осигуряване на условия и ресурси за допълнителна подкрепа от специалистите в регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), в училищата и детските градини |  |  |  |  | В рамките на бюджета на съответната бюджетна организация |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  | Осигурена допълнителна подкрепа на децата и учениците, включени в общообразователна среда |  |  | Брой специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца с нарушено зрение и др.) от РЦПППО и др., подпомагащи децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и общообразователните училища Брой деца и ученици, за които е осигурена подкрепяща среда от специалисти |  |  | 3 640 специалисти 20 535 деца и ученици, за които е осигурена подкрепяща среда |  |  | МОН |  |  |  | РЦПППО, училища |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.4. Информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на профе-сионална квалификация на учениците със специ-ални образователни потребности |  |  |  |  | В рамките на бюджета на съответната бюджетна организация |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  | Осигурена подкрепа на продължаването на обучението, вкл. на професионалното обучение на учениците със СОП, включени в общообразователна среда |  |  | Брой на учениците, информирани за възможностите за продължаване на обучението от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП |  |  | 1 651 ученици, информирани за възможностите за продължаване образованието си или за придобиване на професионална квалификация |  |  | МОН |  |  |  | РЦПППО училища |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.5. Управление на Програма „Еразъм +“ |  |  |  |  | 8 419 682 лв. от ЕК за финансиране по проекти в сектор „Училищно образование“ по КД 1 и КД 2 на Програма „Еразъм+“ |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  | Повишена квалификация на педагогически и непедагогически специалисти; Мотивиране и стимулиране на екипната работа, както и осигуряване на гъвкави форми на обучение, вкл. чрез участие в структурирани обучителни курсове в чужбина, наблюдение в партньорски организации и възможности за преподавателска дейност по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм +“ Въведени иновативни педагогически подходи в класната стая в резултат на участие и изпълнение на проекти в Ключова дейност 2 на Програма „Еразъм+“ |  |  | 11 110 учители, участвали в мобилност 218 бр. финансирани проекти за разработване на иновативни подходи |  |  | 14 110 учители, участвали в мобилност 281 бр. финансирани проекти по КД 1 и КД 2 на Програма „Еразъм+“ |  |  | ЦРЧР |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Създаване на подходящи учебни пътеки за реинтегриране в образователната система на преждевременно напусналите училище |  |  |  |  | 3.2.1. Осъществяване на дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им резултати |  |  |  |  | Бюджет на ЦОИДУЕМ – 37 770 лв Бюджет на ЦОИДУЕМ – 43 788 лв. |  |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. Декември 2019 г. |  | Изпълнени дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на обра-зователните им резул-тати -КП 33.15-2016 -КП 33.16-2017 |  |  | 36 бр. 0 бр. |  |  | 36 бр. 50 бр. |  |  | ЦОИДУЕМ |  |  |  | Общини, детски градини и училища |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.2. „Намаляване на дела на преждевременно напускащите училище чрез обучение в учебно-тренировъчна фирма“ – Проект RUSESL, Еразъм+ |  |  |  |  | Бюджет на ЦУТФ, Програма Еразъм+ |  |  |  |  |  |  | Декември 2018 Януари 2020 |  | Създаване на методология и ръководство за работа на учебно предприятие Организиране и провеждане на кръгла маса |  |  | 0 бр. 0 бр. |  |  | 1 бр. 1 бр. |  |  | ЦУТФ |  |  |  | СУ „Асен Златаров, гр. Шабла, училища от област Добрич |  |
| 3.3. | Разширяване на възможностите за допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин |  |  |  |  | 3.3.1. Осъществяване на дейности на детски градини и училища за провеждане на обучение по български език за деца и ученици, чийто майчин език е различен от българския език |  |  |  |  | Бюджет на ЦОИДУЕМ – 19 641 лв. Бюджет на ЦОИДУЕМ – 22 770 лв. |  |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. Декември 2019 г. |  | Брой дейности на детски градини и училища, в които е проведено обучение по български език за деца и ученици, чийто майчин език е различен от българския език -КП 33.15-2016 -КП 33.16-2017 |  |  | 112 бр. 0 бр. |  |  | 112 бр. 26 бр. |  |  | ЦОИДУЕМ |  |  |  | Училища и детски градини |  |
| Област на въздействие 4: Повишаване на качеството на училищното образование и обучение за придобиване на ключовите компетентности, подобряване на постиженията на учещите и развитие на личността |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Периодично осъвременяване на учебното съдържание с цел формиране на основни умения и ключови компетентности в съответствие с пазара на труда и новите обществени очаквания |  |  |  |  | 4.1.1. Разработване на учебни програми от отрасловата и специфичната професионална подготовка за придобиване на професионална квалификация по професия „Помощник-треньор“ |  |  |  |  |  |  | В рамките на одобрения бюджет на ММС |  |  |  |  |  | Август 2018 г. | Разработени утвърдени учебни програми |  |  | 0 | 23 учебни програми |  |  |  |  |  | ММС |  |  | ММС, НСА |  |
| 4.2. | Насърчаване на трансграничната мобилност на учителите и на останалите педагогически специалисти с цел повишаване на квалификацията и обмен на добър педагогически опит |  |  |  |  | 4.2.1. Управление на Програма „Еразъм+“ чрез изпълнение на дейности по Ключова дейност 1: Образователна мобилност за гражданите и Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики |  |  |  |  |  |  | 1 835 443 лв. ЕК |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Повишена квалификация на педагогическите специалисти чрез участие в дейности по Ключова дейност 1 и Ключова дейност 2 на Програма „Еразъм+“ |  |  | 1215 учители, участвали в мобилност | 1310 учители, участвали в мобилност |  |  |  |  |  | ЦРЧР |  |  |  |  |
| 4.3. | Разработване и прилагане на стратегия за насърчаване и развитие на грамотността |  |  |  |  | 4.3.1. Популяризиране на Международното образователно изследване PISA 2018 за 16-годишните ученици |  |  |  |  |  |  | В рамките на бюджета на ЦОПУО |  |  |  |  |  | Март –Април 2018 г. | Повишаване информираността на учениците |  |  | 0 | 2000 ученици |  |  |  |  |  | ЦОПУО |  |  | Училища |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.2. Външно оценяване на четивната грамотност на учениците в VI клас с извадка. |  |  |  |  |  |  | В рамките на бюджета на ЦОПУО |  |  |  |  |  | Октомври 2018 г. | Измерване на степента на четивната грамотност на учениците |  |  | 0 | 5000 ученици |  |  |  |  |  | ЦОПУО |  |  | РУО, училища |  |
| 4.4. | Подкрепа за участие на учениците в национални и международни конкурси и изяви |  |  |  |  | 4.4.1. Осигуряване на условия за провеждане на проявите от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците (НКИИ) и Националния спортен календар (НСК) |  |  |  |  |  |  | В рамките на одобрениябюджет на МОН |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Проведени всички прояви от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците и Националния спортен календар |  |  | 0 | Брой проведени изяви от НКИИ и НСК |  |  |  |  |  | МОН |  |  | НДД, ММС, ЦПЛР, общини, спортни организации |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.4.2. Осигуряване на закрила по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общински училища |  |  |  |  |  |  | В рамките на бюджетите на отговорните институции и организации |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Присъдени стипендии на ученици с изявени дарби от държавни и общински училища |  |  | 0 | 1100 ученици с изявени дарби от държавни и общински училища, на които са присъдени стипендии |  |  |  |  |  | МК |  |  | МОН ММС общини |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.4.3. Създаване на условия за личностна изява чрез спорт |  |  |  |  |  |  | В рамките на утвърдения бюджет на ММС |  |  |  |  |  | Юни 2018 г. | Провеждане на ученически игри за учебната 2017/2018 г., разпределени в четири етапа |  |  | 85000 участници | 85000 участници |  |  |  |  |  | ММС |  |  | Общини,спортни организации, ММС |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.4.4. Популяризиране на придобиването на предприемачески умения и повишаване на значението на предприемаческата култура чрез провеждане на Международен панаир на учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ Млад предприемач и международно състезание за решаване на бизнес казуси „Global Enterprise Challenge” |  |  |  |  |  |  | 58110 лв. МОН |  |  |  |  |  | Април 2018 г. | Осъществено международно участие на УТФ от България, Черна гора, Сърбия, Люксембург, Румъния, Албания, Армения, Македония. Проведени 18 конкурса и международно състезание за решаване на бизнес казуси „Global Enterprise Challenge” на английски и на френски език. |  |  | 300 участници, ученици от България | 1000 участници, от които 376 финансирани от МОН (300 ТФ ФЕСТ и 76 GEC) |  |  |  |  |  | ЦУТФ |  |  | Бизнес партньори, Университети, НПО, МТСП |  |
| 4.5. | Подкрепа за участие на учителите в електронната европейска платформа за училищно партньорство eTwinning, в ролята й на неизчерпаем източник на добри педагогически практики, фактор за повишаване мотивацията на учителите за оставане в професията и възможност за усъвършенстване на професионалната квалификация на педагогическия състав |  |  |  |  | 4.5.1. Управление на Програма „Еразъм+“ Изпълнение на Проект eTwinning |  |  |  |  |  |  | 402 500 лв. ЕК чрез Програма „Еразъм+“ |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Повишаване броя на регистрираните в портала учители, които чрез възможността да участват и създават проекти в eTwinning ще усъвършенстват и подобрят своята професионална педагогическа квалификация |  |  | 6650 учители 2868 училища 1250 проекти | 6710 учители 2958 училища 1340 проекти |  |  |  |  |  | ЦРЧР |  |  |  |  |
| 4.6. | Актуализиране на учебниците, съобразно с учебното съдържание и възрастовите особености на учещите |  |  |  |  | 4.6.1. Провеждане на процедури по оценяване и одобряване на проекти на: - познавателни книжки за III и за IV подготвителни възрастови групи; - познавателни книжки за I и за II възрастови групи; - учебници и учебни комплекти за ІІІ клас; - учебници за VІІ клас; - учебници за ІХ клас за общообразователна подготовка; - учебни комплекти по чужд език (нива А1 и В1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР); - - учебници за V клас - по испански език и по италиански език; - учебници по хореография за I клас, за II клас, за III клас, за IV клас, за V клас, за VI клас, за VII клас, за VIII клас, за IХ клас, за X клас, за XI клас и за XII клас; - учебници по предприемачество – теория за VIII клас, и по икономика – теория за X клас; - учебни комплекти за II клас по италиански език и по руски език (ниво В1.1 от ОЕЕР) |  |  |  |  |  |  | Бюджет на МОН (съобразно внесените и допуснати до оценяване проекти) |  |  |  |  |  | Март - Декември 2018 г. | Одобрени познавателни книжки, учебници/учебни комплекти |  |  | 0 | Брой, одобрени познавателни книжки, учебници/учебни ком-плекти (според броя на отговарящите на изискванията на ДОС за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала) |  |  |  |  |  | МОН |  |  | училища |  |
| 4.7. | Осигуряване на допълнителни условия и възможности за подкрепа на деца и ученици с изявени дарби и на ученици, които срещат затруднения при овладяване на учебния материал, включително и чрез реализиране на целодневна организация на образователния процес |  |  |  |  | 4.7.1. Предоставяне на стипендии по Раздел ІІІ, свързан с мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на младежта и спорта по Програмата за мерките за закрила на децата с изявени дарби от държавните и общинските и частните училища през 2018 г. |  |  |  |  |  |  | предвидени 541 стипендии в размер на 591985 лв. Централен бюджет |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Осигурени допълнителни средства, повишаващи мотивацията на децата за по-високи класирания в областта на спорта |  |  | 0 | 541 стипендии |  |  |  |  |  | ММС |  |  | ММС, общини и частни училища |  |
| 4.8. | Разработване и приложение на съвременни програми за квалификация на учители |  |  |  |  | 4.8.1. Поддържане на Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти |  |  |  |  |  |  | Не се изисква финансиране |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Одобрени програми и вписването им в Информационен регистър за осигуряване на условия за прозрачност при повишаване качеството на квалификацията на педагогическите специалисти |  |  | 1 брой поддържан Информационен регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти 2 613 одобрени програми, подадени от 128 обучителни организации | 1 брой поддържан Информационен регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти Брой одобрени програми |  |  |  |  |  | МОН |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.8.2. Обучения на учители с насоченост към прилагане на различни методи за оценяване на учениците в контекста на PISA 2021 |  |  |  |  |  |  | В рамките на бюджетите на отговорните институции и организации |  |  |  |  |  | Август – Декември 2018 г. | Повишаване на квалификацията на учителите по математика и природни науки |  |  | 0 | 1300 обучени учители |  |  |  |  |  | НЦПКПС |  |  | ЦОПУО |  |
| 4.9. | Насърчаване участието на училищата във всички форми и дейности на Европейската програма „Еразъм +” |  |  |  |  | 4.9.1. Управление на Програма „Еразъм+“ |  |  |  |  |  |  | 8 418 847 лв. ЕК чрез Програма „Еразъм+“ |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Провеждане на информационни кампании и поетапно осъществяване на комуникационна стратегия на ЦРЧР за повишаване броят на участващите училища в дейностите на Програма „Еразъм +“ |  |  | 229 бр. училища | 280 бр. училища |  |  |  |  |  | ЦРЧР |  |  |  |  |
| Област на въздействие 5: Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Въвеждане на система за осигуряване на качеството на ПОО до края на 2015 г. |  |  |  |  |  | 5.1.1. Разработване на нов модул към Информационната система на НАПОО за контрол на издаваните от центровете за професионално обучение свидетелства за придобиване на професионална квалификация и свидетелства за валидиране на професионална квалификация |  |  |  |  | 70000 лв. В рамките на бюджета на НАПОО |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Внедрени модул и процедура за проверка на издаваните документи |  |  | 1 бр. разработен модул |  |  | 1 бр. тестван и внедрен модул |  |  | НАПОО |  |  |  |  | Центрове за професионално обучение |
| 5.2. |  | Разработване и въвеждане на национална система за наблюдение на прехода на завършилите ПОО към пазара на труда и към по-нататъшно образование и обучение |  |  |  |  |  | 5.2.1. Участие в европейски мрежи за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение във връзка с потребностите на пазара на труда чрез проект № 586523-EPP-1-2017-BG-EPPKA3-EQAVET-NPR „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“ за повишаване качеството на ПОО |  |  |  |  | 132654 евро за целия период на изпълнение на проекта. Проект по Програма „Еразъм+“ |  |  |  |  |  | Януари – Декември 2018 г. | Определени показатели за качество на ПОО във връзка с потребностите на пазара на труда. Изготвени насоки за работа с показателите. Осъществени срещи на регионално ниво за обсъждане на показателите. |  |  | 0 0 0 |  |  | 1 система от показатели 1 бр. насоки 4 бр. регионални срещи |  |  | МОН |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Актуализиране на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии чрез базирането им на резултати от учене и повишаване на съответствието им с професионалните стандарти |  |  |  |  |  | 5.3.1. Преработка на утвърдени държавни образователни стандарти (ДОС) чрез прилагане на подхода, ориентиран към единици резултати от ученето (ЕРУ) |  |  |  |  | 45 000 лв. В рамките на утвърдения бюджет на НАПОО |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Повишаване пригодността за заетост на лицата, придобили професионална квалификация |  |  | 23 бр. актуализирани ДОС |  |  | 15 бр. актуализирани ДОС |  |  | НАПОО |  |  |  |  | МОН |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3.2. Допълване на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) с нови професии и специалности съобразно потребностите на бизнеса |  |  |  |  | В рамките на утвърдения бюджет на НАПОО |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Повишаване пригодността за заетост на лицата, придобили професионална квалификация |  |  | 1 бр. актуализиран и допълнен СППОО |  |  | 1 бр. актуализиран и допълнен СППОО |  |  | НАПОО |  |  |  |  | МОН |
| 5.4. |  | Разширяване на процеса на разработване на електронни учебни курсове за професионална подготовка |  |  |  |  |  | 5.4.1. Реализиране на Национална програма „Обучение за ИТ кариера“. Разширяване на базата от ученици, които да придобият професионална квалификация по професия „Приложен програмист“ |  |  |  |  | След приемане на национална програма за развитие на средното образование |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Изграден капацитет за съвременно софтуерно образование в резултат от изпълнението на Програмата в професионалните гимназии. Засилване на връзката между университетите и ИТ бизнеса. Разработване на учебни материали за обучение на ученици и учители. |  |  | 0 0 0 |  |  | минимум 150 ученици, успешно преминали тест за Първия етап на Програмата (септември 2018 г.) 4 пакета с учебни материали по 4-те модула за обучение на ученици и учители. 1 онлайн платформа за предоставяне на учебно съдържание и тестови задачи, вкл. и за комуникация между учители и ученици |  |  | МОН |  |  |  |  | ИТ компании и университети |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.4.2. Развитие на електронните услуги - служби и регистри за обучение в учебно - тренировъчна фирма във връзка с промените в реалната бизнес среда и дигитализация на работните процеси |  |  |  |  | 12000 лв. от Бюджет на ЦУТФ, МОН |  |  |  |  |  | Декември, 2018 | Разработване на учебни материали за обучение на ученици, учители и студенти. Обслужване на учебен процес в 350 УТФ за 5000 ученици и студенти годишно. |  |  | 1 онлайн платформа със 7 служби, от които 4 с онлайн обслужване и 9 регистъра |  |  | 1 онлайн платформа със 7 служби, от които 4 с онлайн обслужване и 9 регистъра |  |  | ЦУТФ |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Развитие на услугите по кариерно ориентиране с цел вземане на решения относно образование, обучение и кариерно развитие |  |  |  |  |  | 5.5.1. Организиране на информационна среща за подобряване работата на центровете за информиране и професионално ориентиране (ЦИПО) |  |  |  |  | В рамките на бюджета на НАПОО |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Насърчаване обмена на добри практики за кариерно ориентиране между центровете за информиране и професионално ориентиране |  |  | 1 бр. проведено информационно събитие |  |  | 1 бр. проведено информационно събитие |  |  | НАПОО |  |  |  |  | ЦИПО |
| 5.6. |  | Стимулиране на образованието и обучението в приоритетните области на икономиката и разработване на подходи за реализиране на обучение по „защитени професии” |  |  |  |  |  | 5.6.1. Изготвяне на проект на акт на МС за приемане на критерии за определяне на защитените от държавата професии, реда за включването в него и актуализирането му, вкл. и реда за допълнително финансиране на обучението по защитени специалности от професии. Приемане на Списъка със защитените специалности от професии и Списъка със специалности от професии, за които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. |  |  |  |  | Допълнително финансиране не е необходимо |  |  |  |  |  | Май 2018 г. | Приет акт на МС за „защитени професии“ |  |  | 0 |  |  | 1 бр. акт на МС |  |  | МОН |  |  |  |  | МТСП |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.6.2. Предложение на професии за включване в списъка на „защитените професии“ |  |  |  |  | Собствени средства на АИКБ |  |  |  |  |  | Юни 2018 г. | Одобрение на направеното предложение |  |  | 4 предложени професии |  |  | 10 предложени професии |  |  | АИКБ |  |  |  |  | АИКБ Браншови организации |
| 5.7. |  | Разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на професионалното обучение в работна среда, вкл. чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение |  |  |  |  |  | 5.7.1. Разширяване обхвата на дуалното обучение чрез повишаване на атрактивността му и прилагане на ефективни политики и мерки |  |  |  |  | Допълнително финансиране не е необходимо |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Увеличен брой паралелки с дуална форма на обучение. |  |  | Реализирани 58 паралелки за обучение на ученици в дуална форма за учебната 2017/2018 г. |  |  | Реализирани най-малко 70 паралелки за обучение на ученици в дуална форма |  |  | МОН |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.7.2. Развитие на мрежата от учебно-тренировъчни фирми за ученици и студенти като подготовка за работа в реална работна среда |  |  |  |  | Бюджет на ЦУТФ, МОН, ОП НОИР, училища |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Увеличен брой обучавани, вкл. и от училища с неикономически профил и извън ПОО и университети |  |  | 5000 ученици и студенти |  |  | 10 500 ученици и студенти |  |  | ЦУТФ |  |  |  |  | Училища, университети |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.7.3. Стажуване за срок от 6 месеца на безработни младежи до 29 г. със средно или висше образование и обучение по време на работа за период до 6 месеца на безработни младежи до 29г. със средно образование Схема „Младежка заетост“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  | 82 млн. лв. общ бюджет до 2020 г. 25 млн.лв. индикативен бюджет за 2018 г. Инициатива за младежка заетост и Европейски социален фонд по ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  |  | 2020 г. | За целия период на схемата до 2020 г.: Включени в обучение или стажуване 15 375 безработни младежи. |  |  | За целия период на схемата до края на 2017г. - 11 985 безработни младежи на възраст 15-29 г. включени в обучение или стажуване |  |  | За целия период на схемата до 2020 г.: включени в обучение или стажуване 18 655 безработни младежи. |  |  | МТСП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.7.4. Стажуване за срок от 9 месеца на безработни младежи до 29 г., завършили висше образование и без трудов стаж по завършената специалност, в публичната администрация Програма „Старт на кариерата“ |  |  |  |  | Държавен бюджет Национален план за действие по заетостта през 2018 г. |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | 857 стажували безработни младежи |  |  | 0 |  |  | 857 стажували безработни младежи |  |  | Агенция по заетостта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.7.5. Стажуване за срок до 9 месеца на безработни младежи до 29 г., придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, които няма трудов стаж по професията, чл. 41 от ЗНЗ |  |  |  |  | Държавен бюджет Национален план за действие по заетостта през 2018 г. |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | 36 стажували безработни младежи |  |  | 0 |  |  | 36 стажували безработни младежи |  |  | Агенция по заетостта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.7.6. Стажуване за срок до 6 месеца на безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, които няма трудов стаж по професията (чл. 46 от ЗНЗ) |  |  |  |  | Държавен бюджет Национален план за действие по заетостта през 2018 г. |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | 43 стажували безработни лица |  |  | 0 |  |  | 43 стажували безработни лица |  |  | Агенция по заетостта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.7.7. Чиракуване на пълно или непълно работно време за срок до 12 месеца на безработни младежи до 29 г. с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл. 41а от ЗНЗ) |  |  |  |  | Държавен бюджет Национален план за действие по заетостта през 2018 г. |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | 39 безработни младежи, включени в чиракуване |  |  | 0 |  |  | 39 безработни младежи, включени в чиракуване |  |  | Агенция по заетостта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.7.8. Чиракуване на пълно или непълно работно време за срок до 12 месеца на безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл. 55г от ЗНЗ) |  |  |  |  | Държавен бюджет Национален план за действие по заетостта през 2018 г. |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | 78 безработни лица, включени в чиракуване |  |  | 0 |  |  | 78 безработни лица, включени в чиракуване |  |  | Агенция по заетостта |  |  |  |  |  |
| 5.8. |  | Съчетаване на ПОО с овладяване на ключови компетентности за постигане на по-голяма пригодност на обучаваните за трудова заетост |  |  |  |  |  | 5.8.1. Прилагане на модела „учебно предприятие“ в професионалните гимназии и в СУ с професионални паралелки. Адаптиране на модела за обучение на ученици извън системата на ПОО |  |  |  |  | ЦУТФ, МОН |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Включени ученици и студенти в 360 учебно-тренировъчни фирми от ПГ, СУ с професионални паралелки, СУ, три университета и НТС-Варна |  |  | 360 УТФ |  |  | 360 за 2017-2018 учебна година 360 за 2018-2019 учебна година (общо 720 за 2018 г.) |  |  | ЦУТФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8.2. Разширяване на обучението по предприемачество чрез създаване на тренировъчни предприятия в училища по изкуствата и спортни училища, вкл. обучение и менторство по предприемачество и защита на интелектуалната собственост. |  |  |  |  | 34 690 лв. В рамките на бюджет на МИ |  |  |  |  |  | Август 2018 г. | Повишаване на предприемаческата култура сред младите хора. |  |  | 0 |  |  | 2 бр. сключени договора с училища по изкуствата 3 бр. договора със спортни училища; Създадени 5 бр. учебно-тренировъчни фирми(УТФ) |  |  | МИ |  |  |  |  | ## Джуниър Ачийвмънт България |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8.3. Насърчаване на ученици и студенти за осъзнаване на значението на интелектуалната собственост, вкл. търговската марка чрез създаване на тренировъчни предприятия (ТП). |  |  |  |  | Допълнително финансиране не е необходимо |  |  |  |  |  | Август 2018 г. | Постигната висока предприемаческа култура по отношение елементите на интелектуалната собственост и по-конкретно на търговската марка, нейната маркетингова и пазарна стойност. |  |  | 0 |  |  | Най – малко 5 бр. създадени ТП 3 бр. наградени ТП най-малко 35 обучени лица |  |  | МИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8.4. Обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. Проект „КРОС-БИ“ |  |  |  |  | Държавен бюджет Национален план за действие по заетостта през 2018 г. Собствени източници: средства на работодателите за наемане на 35% от включените в обучение лица |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Обучени 1187 безработни лица по ключови компетентности Обучени 1292 безработни лица по част от професия или за придобиване на степен на професионална квалификация и осигуряване на заетост на 40% от тях |  |  | 0 |  |  | 1187 обучени безработни лица по ключови компетентности 1292 обучени безработни лица за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на заетост на 40% от тях |  |  | БТПП |  |  |  |  | ## Работодатели, ## БТПП |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8.5. Обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности Проект „Хоризонт“ |  |  |  |  | Държавен бюджет Национален план за действие по заетостта през 2018 г. Собствени източници: средства на работодателите за наемане на 30% от включените в обучение лица |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Обучени 1120 безработни лица по ключови компетентности Обучени 1305 безработни лица по част от професия или за придобиване на степен на професионална квалификация и осигуряване на заетост на 40% от тях |  |  | 0 |  |  | 1120 обучени безработни лица по ключови компетентности 1305 обучени безработни лица за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на заетост на 40% от тях |  |  | КТ „Подкрепа“ |  |  |  |  | ## Работодатели, ЦПО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8.6. Обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности Проект „Обучение за заетост“ |  |  |  |  | Държавен бюджет Национален план за действие по заетостта през 2018 г. Собствени източници: средства на работодателите за наемане на 25% от включените в обучение лица |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Обучени 420 безработни лица по ключови компетентности Обучени 1038 безработни лица по част от професия или за придобиване на степен на професионална квалификация и осигуряване на заетост на 35% от тях |  |  | 0 |  |  | 420 обучени безработни лица по ключови компетентности 1038 обучени безработни лица за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на заетост на 35% от тях |  |  | БСК |  |  |  |  | ## Работодатели, ЦПО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8.7. Обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности Проект „Ние също можем“ |  |  |  |  | Държавен бюджет Национален план за действие по заетостта през 2018 г. Собствени източници: средства на работодателите за наемане на 30% от включените в обучение лица |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Обучени 1160 безработни лица по ключови компетентности Обучени 1325 безработни лица по част от професия или за придобиване на степен на професионална квалификация и осигуряване на заетост на 40% от тях |  |  | 0 |  |  | 1160 обучени безработни лица по ключови компетентности 1325 обучени безработни лица за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на заетост на 40% от тях |  |  | КНСБ |  |  |  |  | ## Работодатели, ЦПО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8.8. Обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности Проект „Надграждане чрез нови възможности за обучение и заетост“ |  |  |  |  | Държавен бюджет Национален план за действие по заетостта през 2018 г. Собствени източници: средства на работодателите за наемане на 35% от включените в обучение лица |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Обучени 1015 безработни лица по ключови компетентности Обучени 1250 безработни лица по част от професия или за придобиване на степен на професионална квалификация и осигуряване на заетост на 40% от тях |  |  | 0 |  |  | 1015 обучени безработни лица по ключови компетентности 1250 обучени безработни лица за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на заетост на 40% от тях |  |  | ССИ |  |  |  |  | ## Работодатели, ЦПО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8.9. Обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности Проект „Рестарт“ |  |  |  |  | Държавен бюджет Национален план за действие по заетостта през 2018 г. Собствени източници: средства на работодателите за наемане на 35% от включените в обучение лица |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Обучени 769 безработни лица по ключови компетентности Обучени 1577 безработни лица по част от професия или за придобиване на степен на професионална квалификация и осигуряване на заетост на 40% от тях |  |  | 0 |  |  | 769 обучени безработни лица по ключови компетентности 1577 обучени безработни лица за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на заетост на 40% от тях |  |  | АИКБ |  |  |  |  | ## Работодатели, ЦПО |
| 5.9. |  | Осигуряване на възможности за ПОО на заети и безработни лица с приоритет на групата в младежка възраст, в т.ч. и обучения на работното място, в съответствие с потребностите на бизнеса и изисквания за преход към ресурсно ефективна нисковъглеродна и зелена икономика |  |  |  |  |  | 5.9.1. Идентифициране на икономически неактивни младежи на възраст до 29 г. вкл., които не са в образование или обучение и не са заети, активирането им за включване на пазара на труд, вкл. чрез обучение за придобиване на професионална квалификация във връзка с последващо наемане на работа след обучението; Схема „Активни“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  | 26 млн. лв. общ бюджет до 2018 г. 10 млн. лв. индикативен бюджет за 2018 г. ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | За целия период на схемата до 2018 г.: идентифицирани 8700 икономически не-активни младежи на възраст до 29 г. вкл., които не са в образо-вание или обучение и не са заети, от които активирани 6500 младежи, вкл. чрез обуче-ние за придобиване на професионална квали-фикация |  |  | За целия период на схемата до края на 2017г. – 4 154 безработни мла-дежи на възраст до 29г. включени в обучение и/или заетост |  |  | За целия период на схемата до 2018 г.: идентифицирани 8700 младежи на възраст до 29г., активирани 6500 младежи |  |  | МТСП |  |  |  |  | НПО, органи-зации, предос-тавящи посред-нически услуги на пазара на труда, ЦИПО, ЦПО, социални партньори, об-щини, работо-датели |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9.2. Предоставяне на ваучери за обучение на безработни младежи до 29 г. за придобиване на професионалната квалификация и/или за обучение за придобиване на ключови компетентности във връзка с последваща заетост Схема „Обучения и заетост за младите хора“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  | 123 854 936 лв. общ бюджет до 2020 г. 30 млн. лв. индикативен бюджет за 2018 г. ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  |  | 2020 г. | За целия период на схемата до 2020 г.: включени в обучение и/или в заетост 18 578 безработни младежи на възраст 15-29г. |  |  | За целия период на схемата до края на 2017г. – 15 253 безработни мла-дежи на възраст 15-29 г. включени в обучение и/или заетост |  |  | За целия период на схемата до 2020 г.: включени в дейности по схемата 24 770 безработни младежи на възраст 15-29г. |  |  | МТСП |  |  |  |  | АЗ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9.3. Предоставяне на ваучери за обучение на неактивни и безработни лица на възраст над 29 г. за придобиване на професионалната квалификация и/или за обучение за придобиване на ключови компетентности във връзка с последваща заетост Схема „Обучения и заетост“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  | 81 млн. лв. общ бюджет до 2020г. 40 млн. лв. индикативен бюджет за 2018 г. ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  |  | 2020 г. | За целия период на схемата до 2020 г.: включени в обучение 4400 неактивни и безработни лица над 29 г.; Включени в заетост 5550 неактивни и безработни лица над 29 г. |  |  | За целия период на схемата до края на 2017г. – 5 539 безработни и неактивни лица на възраст над 29 г. включени в дейности по схемата |  |  | За целия период на схемата до 2020 г.: Включени в дейности по схемата 7 400 неактивни и безработни лица над 29 г. |  |  | МТСП |  |  |  |  | АЗ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9.4. Обучения на заети лица за придобиване на професионална квалификация и по ключови компетентности Схема „Обучения за заети лица“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  | 50 млн. лв. общ бюджет до 2019 г. 35 млн. лв. индикативен бюджет за 2018 г. ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  |  | 2019 г. | За целия период на схемата до 2019 г.: включени в обучение 22 250 заети лица |  |  | 0 |  |  | За целия период на схемата до 2019 г.: Включени в дейности по схемата 25 000 заети лица. |  |  | МТСП |  |  |  |  | Обучаващи институции |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9.5. Обучения на икономически неактивни младежи на възраст до 29г. вкл., които не са в образование или обучение Схема „Готови за работа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  | 10 млн. лв. общ бюджет до 2019 г. 5 млн. лв. индикативен бюджет за 2018 г. ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  |  | 2019 г. | За целия период на схемата до 2019 г.: включени в дейности по схемата 3 000 неактивни младежи до 29 г. |  |  | 0 |  |  | За целия период на схемата до 2019 г.: включени в дейности по схемата 10 000 неактивни младежи до 29г. |  |  | МТСП |  |  |  |  | Обучаващи институции |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9.6. Обучение на безработни и неактивни лица за придобиване на професионална квалификация и по ключови компетентности и осигуряване на последваща заетост Схема „Ново работно място 2015“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  | 125 млн. лв. общ бюджет до 2020г. 40 млн. лв. индикативен бюджет за 2018 г. ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | За целия период на схемата до 2018 г.: включени в обучение и заетост 7813 безработни и неактивни лица |  |  | За целия период на схемата до края на 2017г. – 5 568 безработни и неактивни лица на възраст над 29 г., включени в дейности по схемата |  |  | За целия период на схемата до 2018 г.: Включени в дейности по схемата 9375 безработни и неактивни лица. |  |  | МТСП |  |  |  |  | Работодатели |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9.7. Обучение на заети лица за придобиване на професионална квалификация и по ключови компетентности Схема „Ваучери за заети лица“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  | 50 млн. лв. общ бюджет до 2019 г. 12 млн. лв. индикативен бюджет за 2018 г. ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  |  | 2019 г. | За целия период на схемата до 2019 г.: включени в обучение за придобиване на професионална квалификация 48 000 заети лица със средно и по-ниско образование (под ISCED 4) |  |  | 0 |  |  | За целия период на схемата до 2019 г.: включени в дейности по схемата 54 000 заети лица със средно и по-ниско образование (под ISCED 4) |  |  | МТСП |  |  |  |  | Обучаващи институции |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9.8. Обучение за придобиване на професионална квалификация и по ключови компетентности на икономически неактивни лица, лица с увреждания, лица, полагащи грижи на зависими членове на семейството, проведено за целите на последваща заетост Схема „Активно включване“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  | 22 755 755 лв. общ бюджет до 2018 г. 15 млн. лв. индикативен бюджет за 2018 г. ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | За целия период на схемата до 2018 г.: включени в дейности по схемата 1120 неактивни или безработни лица и 1120 лица с увреждания на възраст над 18 г. |  |  | За целия период на схемата до края на 2017г. – 461 безработни и неактивни лица, вкл. лица с увреждания над 18 г., включени в дейности по схемата |  |  | За целия период на схемата до 2018 г.: включени в дейности по схемата 2240 неактивни и безработни лица, и лица с увреждания на възраст над 18 г. |  |  | МТСП |  |  |  |  | Обуча-ващи институ-ции, работодатели |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9.9. Обучение за придобиване на професионална квалификация на лица с увреждания и други лица в неравностойно положение, заети в социални предприятия Схема „Развитие на социалното предприемачество“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  | 15 млн. лв. общ бюджет до 2019 г. 7 млн. лв. индикативен бюджет за 2018 г. ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  |  | 2019 г. | За целия период на схемата до 2019 г.: включени в дейности по схемата 240 неактивни и безработни лица |  |  | 0 |  |  | За целия период на схемата до 2019 г.: включени в дейности по схемата 480 неактивни или безработни лица. |  |  | МТСП |  |  |  |  | Обучаващи институции |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9.10. Обучение на неактивни, безработни и заети лица за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности във връзка със заемане на конкретни работни места Схема „Гъвкави възможности за заетост и обучение в предприятия с променлив интензитет на дейността“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  | 30 млн. лв. общ бюджет до 2018 г. 7 млн. лв. индикативен бюджет за 2018 г. ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | За целия период на схемата до 2018 г.: включени в обучение 1900 лица и включени в заетост 2500 лица. |  |  | 0 |  |  | За целия период на схемата до 2018 г.: включени в дейности по схемата 5000 неактивни и безработни лица и 2100 заети лица. |  |  | МТСП |  |  |  |  | Обучаващи институции, работодатели |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9.11. Обучение на неактивни, безработни и заети лица за развитие на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения за започване на самостоятелна стопанска дейност Схема „Подкрепа за предприемачеството“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  | 5 млн. лв. общ бюджет до 2020 г. 2 млн. лв. индикативен бюджет за 2018 г. ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  |  | 2020 г. | За целия период на схемата до 2020 г.: включени в заетост 590 лица. |  |  | 0 |  |  | За целия период на схемата до 2020 г.: Включени в дейности по схемата 1650 неактивни и безработни лица и 700 заети лица. |  |  | МТСП |  |  |  |  | Обучаващи институции |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9.12. Включване на неактивни, безработни и заети лица в специфични обучения за конкретни работни места и в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции Схема „Специфични обучения“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  | 10 млн. лв. общ бюджет до 2019 г. 4 млн. лв. индикативен бюджет за 2018 г. ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  |  | 2019 г. | За целия период на схемата до 2020 г.: включени в обучение 1000 безработни и неактивни лица и 900 заети лица, започнали работа 1000 безработни и неактивни лица. |  |  | 0 |  |  | За целия период на схемата до 2020 г.: включени в дейности по схемата 2000 безработни и неактивни лица и 1000 заети лица. |  |  | МТСП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9.13. Обучения на безработни лица с ниска степен на образование (ISCED 2 и по-ниско) Схема „Обучения на възрастни, преминали курсове за ограмотяване“ по ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  | 10 млн. лв. общ бюджет до 2018 г. 9,8 млн. лв. индикативен бюджет за 2018 г. ОП РЧР 2014-2020 г. |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | За целия период на схемата до 2018 г.: включени в обучение 4225 безработни лица с ниска степен на образование. |  |  | 0 |  |  | За целия период на схемата до 2018 г.: Включени в дейности по схемата 6 600 безработни лица с ниска степен на образование. |  |  | МТСП |  |  |  |  | Обучаващи институции |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9.14. Обучение на безработни лица за професионална квалификация (чл.63 от ЗНЗ) |  |  |  |  | Държавен бюджет Национален план за действие по заетостта през 2018 г. |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | 190 безработни лица, обучени за професионална квалификация |  |  | 0 |  |  | 190 безработни лица, обучени за професионална квалификация |  |  | Агенция по заетостта |  |  |  |  | обучаващи институции |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9.15. Обучение чрез работа на безработни лица (дуална система на обучение), чл. 46а от ЗНЗ |  |  |  |  | Държавен бюджет Национален план за действие по заетостта през 2018 г. |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Обучени чрез работа 80 безработни лица |  |  | 0 |  |  | 80 безработни лица, обучени чрез работа |  |  | Агенция по заетостта |  |  |  |  | работодатели, обучаващи институции |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9.16. Обучение на безработни лица, от Българо-германски център за професионално обучение (БГЦПО) и Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) |  |  |  |  | Държавен бюджет Национален план за действие по заетостта през 2018 г. |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Обучени 2 516 безработни лица |  |  | 0 |  |  | 2 516 обучени безработни лица |  |  | Агенция по заетостта |  |  |  |  | БГЦПО, ЦРЧРРИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9.17. Провеждане на обучения за мениджъри, основен квалификационен курс за организация и управление на работни системи и процеси на REFA - Германия. |  |  |  |  | Собствени средства на отговорните институции и организации |  |  |  |  |  | Юни 2018 г. | Проведени обучения за мениджъри. Обучени 20 лица. |  |  | 0 |  |  | 20 обучени лица |  |  | БИК Капиталов пазар ЕООД/ БСК |  |  |  |  | ## Работодатели |
| 5.10. |  | Въвеждане и развитие на система за актуализиране и допълване на квалификацията на учителите по професионална подготовка по специалността им от висшето образование и в подкрепа на кариерното им развитие |  |  |  |  |  | 5.10.1. Координиране на дейностите за повишаване квалификацията на учителите по специализирана, отраслова и специфична подготовка в спортните училища |  |  |  |  | В рамките на делегираните бюджети на спортните училища |  |  |  |  |  | Декември 2018 г. | Повишаване на квалификацията на учителите, насочени към непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване, ориентирано към кариерно развитие и успешна реализация |  |  | 500 учители по специализирана, отраслова и специфична подготовка |  |  | 500 учители от отрасловата, по специализирана, отраслова и специфична подготовка |  |  | ММС Спортни училища |  |  |  |  | НСА, ММС |
| 5.11. |  | Разширяване на дейностите, които способстват за привлекателността на ПОО, вкл. ежегодно провеждане на Панорама на професионалното образование и обучение |  |  |  |  |  | 5.11.1. Провеждане на национални и регионални състезания по професии, вкл. и Национална панорама на професионалното образование през 2018 г. |  |  |  |  | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  |  |  |  |  | Април 2018 г. | Популяризиране на индивидуалните ползи от придобиване на професионални умения |  |  | Организирани и проведени 21 национални състезания, в т. ч. 12, проведени в рамките на Панорамата на професионалното образование през 2017 г. Организирана и проведена 1 олимпиада по техническо чертане |  |  | Организиране и провеждане на 22 национални състезания, в т. ч. 12 от тях в рамките на Панорамата на професионалното образование през 2018 г. 1 олимпиада по техническо чертане. |  |  | МОН |  |  |  |  | Заинтересовани страни в сектора на ПОО |
| 5.12. |  | Модернизация и развитие на образователната инфраструктура и изработване на национална образователна карта |  |  |  |  |  | 5.12.1. Подобряване на общинска образователна инфраструктура от местно значение в рамките на на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 39 града |  |  |  |  | ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие 84 694 385,00 евро |  |  |  |  |  | 2018-2020 | Модернизирана на образователна инфраструктура от местно значение като чрез интервенциите ще се допринесе за намаляване броя на преждевременно отпадналите от системата на предучилищното и училищно образование |  |  | Индикатор: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование - 0 |  |  | за 2018 г.: 14 395 лица (отчитане през 2019 г.) |  |  | МРРБ |  |  |  |  | общини |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.12.2. Подобряване на държавна и общинска образователна инфраструктура от национално и регионално значение Подкрепа на държавни и общински образователни институции |  |  |  |  | По ОПРР – 2014-2020, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ е заложен ресурс в размер на 114 896 484 евро |  |  |  |  |  | 2018-2020 | Модернизирането на държавни и общински образователни институции чрез комбинираното изпълнение на мерки за подобряване на амортизирана инфраструктура и доставка на съответното оборудване ще улесни учебния процес и въвеждането на нови методи на обучение |  |  | Индикатор: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за деца или за образование - 0 |  |  | 6 304 лица (отчитане през 2019 г.) |  |  | МРРБ |  |  |  |  | общини |
| Област на въздействие 6: Модернизиране на висшето образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Осигуряване на реални възможности за повишаване на квалификацията и кариерното израстване на преподавателите във висшите училища. Поощряване на институциите да инвестират в професионалното развитие на научно-преподавателския състав |  |  |  |  | 6.1.1. Подкрепа за организацията и провеждането на дейности, водещи към повишаване на квалификацията на преподавателите във висшите училища, вкл. осигуряване на образователната мобилност |  |  |  |  | Програма „Еразъм+“ и друго проектно финансиране |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Участие на преподаватели от Висшите училища в различни форми на повишаване на квалификацията и образователната мобилност. |  |  | 50 бр. събития, насочени към повишаване на квалификацията на преподавателите |  | 51 бр. събития, насочени към повишаване на квалификацията на преподавателите |  | ЦРЧР |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Насърчаване прилагането на европейските инструменти, предназначени за подкрепа на мобилността с учебна цел и на ученето през целия живот |  |  |  |  | 6.2.1. Координиране участието на България в Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020", в частност тези, насочени по конкурсните схеми на Европейския съвет по научни изследвания и схемите, свързани с Дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ |  |  |  |  | ЕК |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Повишаване броя на участниците от България в схемите по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“, подпомагащи формирането на водещи изследователи. Увеличаване броя на успешните проекти с българско участие |  |  | 8 бр. успешни проекти |  | 9 бр. успешни проекти |  | МОН |  |  |  |  | Научни организации и Висши училища |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.2.2. Управление на Програма "Еразъм+" |  |  |  |  | 23 901 853 лв. ЕК |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Повишаване на броя участващи университети в дейностите за образователна мобилност на Програма „Еразъм+“ |  |  | 48 университети, участници в дейността |  | 48 университети, участници в дейността |  | ЦРЧР |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Осигуряване на подкрепа и подходяща архитектурна среда за студенти, специализанти и докторанти, вкл. и с увреждания |  |  |  |  | 6.3.1. Подобряване на качеството на образователната среда в сферата на висшето образование и повишаване на нейната привлекателност сред учащите. Строителство, реконструкция и ремонт на висши училища |  |  |  |  | Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020. Наименование на процедурата: BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“. Заложен финансов ресурс: 22 177 184,00 евро. |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  | Обновена и модернизирана инфраструктура и оборудване на българските университети. Модернизираната инфраструктура ще допринесе за цялостно повишаване на привлекателността на висшето образование и впоследствие за постигане на по-висок дял на хората с висше образование |  |  | Индикатор: Договорени средства Текуща стойност: 0 |  | 43 374 801,78 лв. |  | МРРБ |  |  |  |  | Висши училища |  |  |
| 6.4. | Усъвършенстване на модела за прием във висшите училища |  |  |  |  | 6.4.1. Изменение и допълнение на Постановление № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списъка на защитените специалности. |  |  |  |  | Държавен бюджет |  |  |  | Март 2018 г. |  |  |  |  | Усъвършенстван модел за прием в държавните висши училища |  |  | 0 |  | Оптимизиране броя на приеманите за обучение студенти чрез увеличаване броя им по приоритетни професионални направления и намаляване броя на приеманите за обучение студенти по неприоритетни професионални направления с РМС за учебната 2018-2019 г. |  | МОН |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Прилагане модели на финансиране на системата за висше образование, ориентирани към резултатите от обучението и реализацията на студентите и докторантите |  |  |  |  | 6.5.1. Поддържане, усъвършенстване и актуализиране на разработената рейтингова система на висшите училища |  |  |  |  | ОП НОИР |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Извършена 1 актуализация на Системата |  |  | Извършени 7 актуализации на Системата |  | Актуализирана Рейтингова система на висшите училища |  | МОН |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.5.2. Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което се правят изменения и допълнения в Постановление № 328 на Министерския съвет от 30 ноември 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда |  |  |  |  | Държавен бюджет |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Достигане до края на 2018 г. на относителният дял на средствата, определени въз основа на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда и допълнителното финансиране за обучението по приоритетни професионални направления и защитени специалности спрямо общия размер на определените средства за издръжка на обучението за държавните висши училища до 51,6% |  |  | Към 31.12. 2017 г. са постигнати 41.06% от определените средства за издръжка на обучението в ДВУ. |  | до 51,6 % от определените средства за издръжка на обучението в ДВУ |  | МОН |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Осигуряване на допълнителни гъвкави възможности за финансово подпомагане на обучаваните студенти, специализанти и докторанти чрез развитие на модела за кредитиране, както и осигуряване на стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области и специални постижения в науката, иновациите, изкуството, културата и спорта |  |  |  |  | 6.6.1. Предоставяне на стипендии по проект „Студентски стипендии - фаза 1“ Изменение и допълнение на ПМС № 90/2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации |  |  |  |  | ОП НОИР Държавен бюджет |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Предоставяне на стипендии на студенти, обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления; Увеличаване размера на стипендиите на обучаващите се в ОНС „доктор“, субсидирано обучение |  |  | 17 492 студенти, получили стипендии 7 717 студенти, получили специални стипендии |  | 4 417 стипендии за успех (за студенти, обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления); 3 681 стипендии за специални постижения (за студентите от всички специалности) |  | МОН |  |  |  |  | Висши училища |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.6.2. Гарантиране на достъп до висше образование на лица, независимо от социалния им статус чрез Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) и типовия договор за кредитиране на студентите и докторантите. Изготвяне на РМС за из-даване на държавна гаранция за 2018 г. по ЗКСД и РМС за одобряване на държавните гаранции по ЗКСД за следващата бюджетна година – 2019 г.; Сключване на споразуменията за издаване на държавните гаранции за кредитиране на студентите и докторантите по ЗКСД за 2018 г. с банките, подписали типови договори за кредитиране на студентите и докторантите; Публикуване на Покана към търговските банки за сключване на типови договори за кредитиране на студенти и докторанти в ДВ през 2018 г. Подписване на типов договор с нова банка по ЗКСД. |  |  |  |  | 1.Държавни гаранции до 50 млн. лв. за 2018 г. - Държавен бюджет; 2. Активирани гаранции и опростен дълг – 2 000 000 лв. – бюджета на МОН; 3. Банкови премии – 1 850 000 лв. – бюджета на МОН |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Очаква се през 2018 г. да бъдат предоставени 1 800 нови кредита на студенти и докторанти по ЗКСД |  |  | Размерът на договорените кредити по ЗКСД към 31.12.2017 г. е 129 758 400 лв. |  | Кредити по ЗКСД в общ размер до 142 152 124 лв. |  | МОН |  |  |  |  | МОН, НАП, банки, сключили типов договор и висшите училища и научните организации в РБ |  |  |
| 6.7. | Създаване на активни политики за трудовия пазар, насърчаващи наемането на завършващи висше образование, вкл. и чрез финансиране по европейски програми |  |  |  |  | 6.7.1. Практическо обучение на студенти в реална работна среда по проект „Студентски практики – фаза 1“ |  |  |  |  | ОП НОИР |  |  |  | Септември 2018 г. |  |  |  |  | Подобряване на взаимодействието между висшите училища и пазара на труда |  |  | 27 007 студенти, успешно приключили практическо обучение |  | 40 020 студенти, успешно приключили практическо обучение |  | МОН |  |  |  |  | Висши училища |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.7.2. Управление на Програма „Еразъм+“ |  |  |  |  | 14 000 лв. ЕК |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Привличане на университети за участие в дейностите за стратегически партньорства на Програма „Еразъм+“ |  |  | 1 информационен ден |  | 1 информационен ден |  | ЦРЧР |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Увеличаване броя на младите изследователи. Насърчаване на постдокторантското обучение |  |  |  |  | 6.8.1. Разработване и реализиране на програма за подпомагане на младите учени в България |  |  |  |  | Целева субсидия от МОН, съгласно ПМС № 347/08.12.2016 г. |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Подпомагане на младите учени в България, реализирано на конкурсен принцип |  |  | 362 бр. подадени проекта; 362 бр. рецензирани проекта 187 бр. финансирани проекти |  | брой подпомогнати млади учени |  | БАН |  |  |  |  | МОН |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.8.2. Провеждане на Конкурс „Млади таланти“ |  |  |  |  | 60 000 лв. в рамките на бюджета на МОН |  |  |  | Септември 2018 г. |  |  |  |  | Нарастване броя на младите изследователи |  |  | 36 броя подадени проекти; 33 броя допуснати до участие |  | 40 броя подадени и допуснати до участие проекти |  | МОН |  |  |  |  | Училища, висши училища |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.8.3. Награди „Питагор“ |  |  |  |  | 120 000 лв. от бюджета на МОН |  |  |  | Април 2018 г. |  |  |  |  | Укрепване съществения принос в развитие-то на българската наука |  |  | 8 бр. категории (10 бр. награди) |  | 8 бр. категории (11 бр. награди) |  | МОН |  |  |  |  | Висши училища |  |  |
| 6.9. | Подпомагане интегрирането на националните висши училища и научни институти в европейското изследователско пространство вкл. и чрез осигуряване на открит достъп до чуждестранни университетски и научни библиотеки |  |  |  |  | 6.9.1. Поддържане на базите данни и лиценз за реферирани научни издания |  |  |  |  | 12 млн. лв. В рамките на бюджета на МОН |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | 3 500 (брой публикации в Web of Science) 4 000 (брой пуб-ликации в SCOPUS) 6 000 (брой цитати) |  |  | 3 660 брой публикации в Web of Science SCOPUS не е достъпен 2 059 брой цитати в Web of Science SCOPUS не е достъпен |  | 3 500 (брой публикации в Web of Science), 4 000 (брой пуб-ликации в SCOPUS) 6 000 (брой цитати) |  | МОН |  |  |  |  | Научни организации и Висши училища |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.9.2. Създаване на условия за пълноценно и ефективно участието на България в конкурсите на рамковите програми на Европейския съюз за засилване на присъствието на академичната общност в големите научни програми и проекти |  |  |  |  | ФНИ, чрез Държавния бюджет |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Разширяване участие-то на България в кон-курсите на рамковите програми на Европейс-кия съюз за засилване на присъствието на академичната общност в големите научни програми и проекти |  |  | COST – 91 бр. номинации в 50 бр. акции Одобрени за финансиране 23 бр. проекта |  | COST – 85 бр. номинации в 55 бр. акции 30 финансирани проекта |  | МОН, ФНИ |  |  |  |  | Научни организации и висши училища |  |  |
| Област на въздействие 7: Развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене за личностно и професионално израстване. Нови възможности за добро качество на живот след приключване на трудовата кариера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Насърчаване на доброволчеството сред населението с особен акцент върху младежите и хората в пенсионна възраст, с оглед взаимното им обогатяване и предаването на опит и знания между поколенията |  |  |  |  |  | 7.1.1. Организиране на обучения, семинари и кръгли маси за запознаване на младежката общност с доброволчеството. Провеждане на различни инициативи с цел популяризиране на младежкото доброволчество |  |  |  | В рамките на бюджета на Националната програма за младежта (2016-2020) |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Подкрепени минимум 15 проекта по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „ Национални младежки инициативи и инициативи“, ТО 1 „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи“. Взели участие в проектните дейности за развитие на доброволчеството минимум 350 младежи. |  |  | 0 0 |  | минимум 15 финансирани проекта минимум 350 младежи, участвали в проектните дейности |  |  | ММС |  |  |  | НПО |  |  |
| 7.2. | Целенасочени мерки за насърчаване на работата в мрежа на обществените библиотеки на местно и регионално ниво и утвърждаването им като центрове за придобиване на дигитални компетентности |  |  |  |  |  | 7.2.1. Провеждане на квалификационна, координационна и експертно - консултантска дейност на мрежата от обществени библиотеки |  |  |  | В рамките на бюджета на МК |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Подобряване нивото на обслужване в обществените библиотеки, внедряване на допълнителни дейности, свързани с информационното обслужване на гражданите и дигитализиране на библиотечни ресурси с цел популяризиране на културното наследство. |  |  | 27 регионални библиотеки |  | 27 регионални библиотеки |  |  | МК |  |  |  | МК, регионални библиотеки |  |  |
| 7.3. | Подобряване на условията в читалищата, музеите и библиотеките за повишаване на културната осведоменост на населението, за предоставяне на възможности за самостоятелно учене и неформално обучение на различни възрастови и целеви групи |  |  |  |  |  | 7.3.1. Провеждане на обучения на музейни специалисти, работещи по идентификация на движими културни ценности Подготовка и участие в национални и регионални срещи, свързани с дейността на мрежата от читалища и библиотеки в страната, с цел повишаване на образователните потребности на обществото |  |  |  | В рамките на бюджета на МК; В рамките на бюджета на МК, бюджетите на регионалните библиотеки, РЕКИЦ „Читалища” и читалища. |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Повишаване на компетенциите на музейните специалисти по процедурата по идентификация. Повишаване компетентността на служителите в библиотеките и читалищата. |  |  | 2 бр. обучения за музеи; 45 бр. общо проведени събития до края на 2017 г. |  | 2 бр. обучения; 50 (в т. ч. 5 бр. обучения през 2018 г.) |  |  | МК |  |  |  | Регионални и общински музеи и художествени галерии; Регионални библиотеки, РЕКИЦ „Читалища” |  |  |
| 7.4. | Засилване на проактивната роля на читалищата, музеите и на библиотеките като инициатори и двигатели за развитие на общностите и стимулиране на гражданска активност на местно ниво посредством дейности за учене през целия живот |  |  |  |  |  | 7.4.1. Финансова подкрепа на творчески проекти на музеи, библиотеки и читалища и книгоиздаване |  |  |  | В рамките на бюджета на МК |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Подкрепени проекти в областта на музеи и галерии; Обновяване и попълване на фондовете на обществените библиотеки с книги и нови информационни източници; Развитие на знания, умения и творческия потенциал на местните общности |  |  | 218 проекта |  | 218 проекта |  |  | МК |  |  |  | МК, музеи, библиотеки, читалища, общини и издателства |  |  |
| Област на въздействие 8: Координиране на взаимодействието на заинтересованите страни за реализиране на политиката за учене през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработване на система за комуникация между всички заинтересовани страни в процеса на планиране, изпълнение, наблюдение и оценка на политиката за учене през целия живот, вкл. създаване на мрежа от институции и организации на национално, областно и местно ниво |  |  |  |  |  | 8.1.1. Приемане и стартиране на изпълнението на План за действие за 2018 г. в изпълнение на НСУЦЖ |  |  |  | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  |  |  | Февруари 2018 г. |  |  |  |  | Планирани конкретни годишни дейности и задачи в съответствие с целите и областите на въздействие, определени в НСУЦЖ |  |  | 3 плана за действие, приети от Министерския съвет |  | 4 плана за действие, приети от Министерския съвет |  |  | МОН |  |  |  |  | Национална координационна група за УЦЖ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.1.2. Подобряване на координационния механизъм на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни и осигуряване на условия за формиране на политики |  |  |  | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  |  |  | Юни-Декември 2018 г. |  |  |  |  | Актуализиран състав на членовете на Националната координационна група за УЦЖ Проведено обучение за повишаване на уменията за формулиране на политики на областно ниво на областни и заместник-областни координатори за УЦЖ; Актуализиран състав на Координационния съвет (КС) на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни” и проведени работни срещи през пролетта и есента на 2018 г. |  |  | 1 заповед 1 списък 0 0 0 |  | 1 заповед; 1 Списък, публикуван на електронната страница на Националния координатор за учене на възрастни; 1 проведено обучение с 56 участници; 2 работни срещи на КС; 2 уебинара, публикувани в YouTube |  |  | МОН |  |  |  |  | Национална координационна група за УЦЖ Областните координационни групи за УЦЖ Координационен съвет (КС) на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни” |  |
| 8.2. | Създаване и прилагане на механизъм за мониторинг на политиката за УЦЖ |  |  |  |  |  | 8.2.1. Разработване на основните параметри на изпълнението на предвидените дейности и задачи по области на въздействие в План за действие за 2017 г. в изпълнение на НСУЦЖ |  |  |  | В рамките на утвърдения бюджет на МОН |  |  |  | Февруари-Март 2018 г. |  |  |  |  | Изготвен табличен отчет за изпълнението на планираните през 2017 г. мерки, който включва информация относно основните етапи на изпълнение на задачите, вкл. очаквани проблеми и предизвикателства, които биха забавили и/или предотвратили изпълнението на дейностите и мерките |  |  | 3 отчета, публикувани на ел. страница на МОН |  | 4 отчета, публикувани на ел. страница на МОН |  |  | МОН |  |  |  |  | Национална координационна група за УЦЖ |  |
| 8.3. | Изграждане на интегрирана информационна система за измерване на въздействието, в която да постъпват данни от отговорните институции, осигуряващи съпоставимост с индикаторите от международните и европейските изследвания |  |  |  |  |  | 8.3.1. Актуализиране на базата данни на Националната информационна система в сектора за учене на възрастни |  |  |  | 2 346 лв. Проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” Програма „Еразъм+” на ЕС, МОН |  |  |  | Юни-Декември 2018 г. |  |  |  |  | Актуализирана базата данни в Националната информационна система за учене на възрастни |  |  | 0 |  | Национална информационна система за учене на възрастни с актуализирани бази данни |  |  | МОН |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Насърчаване на сътрудничеството при проектиране и търсене на умения и постигане на по-добро съответствие между търсенето и предлагането на възможности за учене, включително чрез организиране на Панорами на уменията |  |  |  |  |  | 8.4.1. Оценка на напредъка при постигането на целите в Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г. и формулиране на мерки за повишаване на уменията на възрастните с активното участие на всички заинтересовани страни |  |  |  | 6 000 лв. Проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” Програма „Еразъм+” на ЕС, МОН |  |  |  | Юни-Декември 2018 г. |  |  |  |  | Оценка на напредъка при постигането на националните цели за учене през целия живот; Формулиране на пътища за повишаване на уменията на възрастните в рамките на мащабен консултативен процес на областно и на национално ниво; |  |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 1 консултативен документ 3 онлайн анкети 1 „Национално кафене“ с 30 участници 6 регионални семинара 1 национален форум |  |  | МОН |  |  |  |  | Заинтересованите страни на национално, областно и местно равнище на управление |  |
| 8.5. | Стимулиране на научните изследвания в областта на ученето през целия живот |  |  |  |  |  | 8.5.1. Анализ на начина на провеждане и ефективността на обучението на младите възрастни на работното място чрез изследване на два конкретни случая на компании в България. |  |  |  | Проект „Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive & Vibrant Europe” (ENLIVEN), финансиран по програма Хоризонт 2020, ЕК |  |  |  | Ноември 2018 г. |  |  |  |  | По-цялостно разбиране на спецификата и различните аспекти на продължаващото обучение на работното място и на ролята му за професионалната кариера на младите възрастни. |  |  | 0 0 0 |  | Проведено изследване в две компании 1 бр. доклад най-малко 1 представяне на резултатите в рамките на събития на НК за учене на възрастни, НЗП на EPALE или НКГУЦЖ |  |  | ИИОЗ при БАН |  |  |  |  | Научни организации, висши училища, работодателски организации, предприятия |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.5.2. Анализ на националните политики в областта на ученето през целия живот от гледна точка на ролята им за преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и групи в неравностойно положение |  |  |  | Проект „Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive & Vibrant Europe” (ENLIVEN), финансиран по програма Хоризонт 2020, ЕК |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | Осмисляне на начина на концептуализиране и дефиниране на социалното изключване и на адекватността на разработваните политики за подпомагане на уязвимите групи и групите в неравностойно положение |  |  | 0 0 |  | 1 бр. доклад най-малко 1 представяне на резултатите в рамките на събития на НК за учене на възрастни, НЗП на EPALE или НКГУЦЖ |  |  | ИИОЗ при БАН |  |  |  |  | Научни организации, висши училища, работодателски организации, предприятия |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.5.3. Анализ на ролята на ученето през целия живот за преодоляване на несъответствието между завършено образование и трудовата заетост на базата на количествени и качествени данни |  |  |  | Проект „Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive & Vibrant Europe” (ENLIVEN), финансиран по програма Хоризонт 2020, ЕК |  |  |  | Декември 2018 г. |  |  |  |  | По-добро разбиране на различните измерения на несъответствието между завършено образование и трудовата заетост с цел разработване на адекватни политики |  |  | 0 0 |  | 1 бр. доклад, представен на международна конференция най-малко 1 представяне на резултатите в рамките на събития на НК за учене на възрастни, НЗП на EPALE или НКГУЦЖ |  |  | ИИОЗ при БАН |  |  |  |  | Научни организации, висши училища, работодателски организации, предприятия |  |
| 8.6. | Подкрепа за мрежи от доставчици на образование и обучение с цел популяризиране на нови методи за организация на ученето (образователни ресурси със свободен достъп, вкл. за образование и обучение на работното място), изграждане на капацитет и организационно развитие |  |  |  |  |  | 8.6.1. Осигуряване на съдържание на български език на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) и мотивиране на учители и експерти за създаването му. |  |  |  | 60 140 лв. Проект „EPALE Национални звена за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни” Програма „Еразъм+” на ЕС, МОН |  |  |  | ежемесечно за 2018 г. |  |  |  |  | Публикувани на Платформата ресурси, събития за календара, блог статии и новини на български език. Проведени обучения за стимулиране на учителите/обучителите да създават съдържание |  |  | 0 0 0 0 Обучени 28 учители/ обучители |  | 120 ресурса; 48 събития за календара; 24 блог статии; 96 новини 2 обучения с по 14 учители/обучители |  |  | МОН в качеството си на Национално звено за подкрепа на EPALE |  |  |  |  | Заинтересованите страни на национално, областно и местно равнище на управление |  |
| 8.7. | Организиране на обучения за повишаване на квалификацията на представители на заинтересованите страни на национално, регионално и местно ниво за планиране, мониторинг и оценка на политиката за учене през целия живот |  |  |  |  |  | 8.7.1. Организиране и провеждане на обучение за повишаване на уменията за формулиране на политики на областно ниво на областни и заместник-областни координатори за УЦЖ; |  |  |  | 8 600 лв. Проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” Програма „Еразъм+” на ЕС, МОН |  |  |  | Юни-Декември 2018 г. |  |  |  |  | Проведено обучение за повишаване на уменията за формулиране на политики на областно ниво на управление |  |  | 0 |  | 1 проведено обучение с 56 участници |  |  | МОН |  |  |  |  | Областни координационни групи за УЦЖ |  |

О

И