Приложение № 2 към т. 2

Актуализация 2018 г.

април 2018 г.

София, България

ЕВРОПА 2020:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
ЗА РЕФОРМИ

### Специфична препоръка 1

Да подобри събирането на данъците и ефикасността на публичните разходи,включително чрез ускоряване на мерките за намаляване на размера на неформалната икономика. Да модернизира рамката за корпоративно управление на държавните предприятия в съответствие с международните добри практики.

Табл. 1: Мерки, адресиращи СП 1, част от Приложение 1

| Област на политика | Наименование на мярката | Информация относно предприети и планирани мерки |  |  |  |  | Очакван ефект, в т.ч. бюджетен | Показатели за ефект с текуща и целева стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кратко описание на мярката | Начална дата | Актуално състояние (към юли 2018 г.) | Предстоящи етапи в изпълнението на мярката до крайния срок на изпълнението й | Крайна дата |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данъчна политика, подобряване на събираемостта на данъците/намаляване на неформалната икономика | Изпълнение на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г. | Удължаване срока на прилагане на Стратегията и през 2018 г. Изпълнение на мерките от Плана за действие за 2018 г. Изготвяне на отчет за изпълнението през 2017 г. на мерките от Плана за действие към стратегията. | януари 2018 г. | Удължен е срокът за прилагане на стратегията. Одобрен е План за действие за 2018 г. с РМС № 95 от 16.02.2018 г. Изготвен е и приет ежегодния отчет за изпълнение на мерките от Плана за действие към стратегията за 2017 г., одобрен от МС с решение по т. 22 от Протокол № 12 на 21.03.2018 г. | Изпълнение на мерките и дейностите от Плана за действие за 2018 г. към стратегията. | декември 2018 г. март 2018 г. | 1/ Размер на установени щети/ нарушения; 2/ Ръст на погасени задължения и на изплатени възнаграждения на работници; 3/ Намалени разходи за изпълнение на задълженията. | 1/ Облекчаване на административните процедури и съкращаване на сроковете за предоставяне на услуги от администрацията; 2/ Намаляване размера на неформалната икономика. |
| Корпоративно управление на държавните предприятия | Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики | Изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба в областта на корпоративното управление на държавните дружества чрез изпълнение на проект „Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики“ по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи | Юни 2018 г. | Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на две искания за получаване на подкрепа по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи, в т.ч. за „Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики“ | Стартиране и изпълнение на проекта при одобрение от Европейската комисия. | юли 2019г. | - унифициране и модернизиране на правната уредба в областта - подобряване на управлението на държавните и общинските дружества; - подобряване на финансовото състояние и ограничаване на фискалните рискове. | - повишаване прозрачността и публичността при управлението на държавните дружества; - намаляване броя на дружествата, генериращи загуба; - намаляване на условните задължения, произтичащи от държавните дружества; |

### Специфична препоръка 2

Да предприеме последващи мерки, произтичащи от прегледите на финансовия сектор, и да изпълни плановете за действие в областта на надзора с цел да засили надзора и стабилността на сектора. Да осигури адекватна оценка на активите, включително банковите обезпечения, чрез подобряване на процесите на оценяване и одит. Да завърши реформата на правната уредба на несъстоятелността и да насърчава развитието на функциониращ вторичен пазар на необслужвани кредити.

Табл.2: Мерки, адресиращи СП 2, част от Приложение 1

| Област на политика | Наименование на мярката | Информация относно предприети и планирани мерки |  |  |  |  | Очакван ефект, в т.ч. бюджетен | Показатели за ефект с текуща и целева стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кратко описание на мярката | Начална дата | Актуално състояние (към юли 2018 г.) | Предстоящи етапи в изпълнението на мярката до крайния срок на изпълнението й | Крайна дата |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Засилване на надзора и законо-дателство-то в банко-вия сектор | Наредби, вът-решни правила и наръчници, регламентиращи надзорната дейност. | Разширяване на режима и детайлизиране на третирането на експозиции към свързани с банката лица. Усъвършенстване на рамката за оценяване на активи. |  | През декември 2017 г. бяха приети изменения в ЗКИ по отношение на експозициите към свързани с банката лица. На 17 юли УС на БНБ прие Наредба № 37 за вътрешните експозиции на банките. (обнародвана ДВ бр.61 от 24 юли). БНБ участва в процеса по изготвяне на Насоките за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции, които ще бъдат приети от ЕБО, както в процеса по съгласуване на предложенията на ЕК за Регламент относно минималните нива на покритие на експозиции в неизпълнение и Директива относно лицата, обслужващи кредити, купу-вачите на кредити и събирането на обезпечения. | Въвеждането на единната рамка на ЕС за управление на необслужвани експозиции ще спомогне за стабилността на системата, като ускори намаляване на необслужваните кредити в банковия сектор. |  | Повишаване ефективност-та на банко-вия надзор и разширяване на възможностите за налагане на надзорни мерки във връзка с отчитането и съблюдаването на лимитите относно кредитирането на свързани с банкаталица. |  |
| Засилване на надзора и законо-дателство-то в небан-ковия финансов сектор | Изпълнение на План за действие, изготвен съвместно с EIOPA. | Изготвяне на средносрочна процедура за управление на ресурсите на КФН съобразно идентифицираните рискове за неизпълнение на функциите на КФН, нововъзникнали рискове и промяна в приоритетите. | януари 2018 г. | Идентифицирани са рисковете за 2017 г. относно функциите на КФН чрез Риск регистър за 2017 г. и изпълнението на предприетите действия са проследени чрез отчет на Риск регистъра за 2017 г. Изготвен Риск регистър за 2018 г.; Изготвена е тригодишна бюджетна прогноза за 2019-2021 г.; Извършен е преглед на действащите вътрешни правила; Актуализирани са следните вътрешни правила на КФН: - за командироване на служители в структурите на ЕС и международни организации (Заповед № 153/03.05.2017); - Процедура за планиране, организиране и реализиране на обученията на служителите (Заповед № 373/03.11.2017); - Вътрешни правила за работната заплата (Решение на КФН по протокол № 92 от 21.12.2017); - Правилник за вътрешния трудов ред в КФН (Заповед № З-418/22.12.2017); - Вътрешни правила за организацията и отчетността на разходите в КФН (Заповед № 335/05.10.2017); - Вътрешни правила за организация на бюджетния процес в КФН (Заповед №374/03.11.2017); - Счетоводната политика на КФН, индивидуалния сметкоплан и за утвърждаване на Амортизационна политика на КФН (Заповед 421/22.12.2017). | - Изготвяне на график за актуализация и синхронизация на вътрешните правила на КФН; - Актуализация на Вътрешните правила за организацията и отчетността на собствените приходи; - Утвърждаване на Политика за управление на човешките ресурси; - Оценка на адекватността на процедурите и правилата; - Изготвяне на цялостна процедура. | декември 2018 г. | Създаване на условия за ефективно управление на ресурсите на КФН. | Изготвени вътрешни правила и процедури. |
|  |  | Изпълнение на план за обучение на служителите. | постоянен | През 2017 г. са проведени 44 специализирани обучения в страната и в чужбина, в които са взели участие 299 служители на КФН. | Утвърждаване на нов План за обучение на служителите на КФН за 2018 г., в който фокусът е насочен към специализираните обучения за повишаване на професионалната квалификация на служителите. | Q1 2018 г. | Поддържане на високо ниво на компетентност от служителите на КФН. | Бр. проведени обучения. |
|  |  | Подобряване на надзорната дейност на КФН чрез въвеждане на изискванията за риск-базиран надзор. | януари 2018 г. | Изготвен е проект на наръчник за прилагане на риск базиран надзор върху дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях пенсионни фондове, както и на банките-попечители на пенсионните фондове. Издадена е Заповед № 343/12.10.2017 г., с която е утвърдена система от критерии за категоризация на застрахователните дружества според степента им на риск и системна значимост. | Утвърждаване на наръчника и поетапно реализиране на надзора, основан на риска. Практическо тестване на системата от критерии през 2018 г. и актуализиране на база резултатите на вътрешни документи. | Декември 2018 г. – тестване; началото на 2019 г. – инкорпориране в практиката. | Привеждане на надзорната дейност по отношение на поднадзорните лица в застрахователния и осигурителния сектор към рисково-ориентиран подход. | 1/ Изготвен проект на вътрешните процедури и практики; актуализиране на проектите на вътрешни документи на база резултатите от тяхното тестване/прилагане; 2/ Идентифициране на рискове и планиране на проверки на категоризирани с по-висока степен на риск поднадзорни лица. |
|  |  | Изготвяне на обобщен годишен доклад за спазване на надзорните правила и процедури. | януари 2018 г. | Мярката е заложена в Статута на звеното за вътрешен одит, в Годишния план за одитните ангажименти за 2018 г. и в Плана за действие на КФН за 2018 г. | Изпълнение на Годишния план за одитните ангажименти за 2018 г. | декември 2018 г. | Подобряване на надзорната дейност. | Предоставяне на независима и обективна оценка за съответствие. |
|  |  | Изготвяне и представяне за разглеждане от КФН на тримесечни доклади за осъществяваната текуща надзорна дейност (дистанционно и на място) спрямо поднадзорните лица. | текущо | Подготовка за изготвяне на тримесечни доклади от съответните звена в КФН. | Ще бъдат изготвени доклади след края на всяко тримесечие. | Всяко тримесечие. | Своевременно информиране на КФН за идентифицирани надзорни проблеми, целите на предприетите надзорни действия и тяхното правоприлагане, както и промени в акционерната структура на поднадзорните лица. | Изготвени доклади. |
|  |  | Извършване на преглед на премиите и резервите на застрахователния сектор. | 2017 г. | Изготвен анализ на достатъчност на премиите по застраховка „ГО“ на автомобилистите, по застрахователни дружества и по рискови групи, за периода 2012-2017 г. | Изготвяне на доклад. | март 2018 г. | Подобряване на надзорната дейност на КФН. | Изготвен доклад. |
|  |  | Попълване на незаети щатни бройки. |  | През 2017 г. са проведени 43 конкурсни процедури и са назначени 67 нови служители в КФН. | Утвърдена е нова процедура за подбор на кандидати за работа в КФН, която ще улесни назначаването на експерти с необходимия опит и образование. | Q3 2018 г. | Повишаване на административния капацитет на КФН за изпълнение на правомощията и функциите. | Достигане на 100% заетост на щатните бройки. |
| Подобряване на процесите на оценяване и одит | Осъществяване на ефективен диалог между Комисията за финансов надзор и регистрираните одитори. | Във връзка с член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. исъгласно изискванията на Насоки на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) - EIOPA16/858 BG, в сила от 31 май 2017 г. |  | Осъществен ефективен диалог между Комисията за финансов надзор и регистрираните одитори във връзка с член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и във връзка с Насоки на Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за подпомагане на ефективния диалог между компетентните органи, осъществяващи надзор върху застрахователните предприятия и регистрираните одитори, извършващи задължителния одит на тези предприятия (EIOPA-16/858). | Мярката е с периодичен характер. | периоди-чен. | редовни срещи за диалог с необходимата честота с цел провеждане на ефективен диалог. | Проведени срещи с регистрираните одитори. |
| Рамка на несъстоятелността | Функционален анализ и оценка на ефективността на производствата по несъстоятелност и процедурата по стабилизация. | Изпълнение на проект по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи, включващ следните дейности: 1.Преглед и отправяне на препоръки относно рамката за несъстоятелност и стабилизация; 2. Разработване на модел за събиране и публикуване на данни и действа по производствата по несъстоятелност и стабилизация; 3. Изготвяне на пътна карта за изпълнение на препоръките относно рамката по несъстоятелност и модела за събиране и публикуване на данни; 4. Провеждане на обучения на служители в системата. | септември 2018 г. | Проведена мисия на Службата за подкрепа на структурни реформи с представителите на Министерството на правосъдието – юли 2017 г. | Стартиране на дейностите по проекта заложени в работното задание на проекта. - Извършване на преглед на съществуващата законодателна рамка по несъстоятелност и стабилизация и отправяне на препоръки – април 2019 г. - Събиране и публикуване на данни за процедурите по несъстоятелност и стабилизация – април 2019 г. - Изготвяне на Пътна карта за прилагане на рамката за несъстоятелност и стабилизация и разработване на модел за събиране на данни – май 2019 г. - Провеждане на обучения - октомври 2019 г. | 2019 г. | Подобряване ефективността на производствата по несъстоятелност и по стабилизация; Създаване на надеждна статистическа система за производствата по несъстоятелност и процедурите за стабилизация като основа за провеждане на ефективна икономическа и законодателна политика за насърчаване на инвестициите; Повишаване на доверието в съдебната система; Предотвратяване на злоупотреби в производството по несъстоятелност. |  |
|  | Реформа на заповедното производство чрез създаване на система за централизирана електронна обработка на заповедните дела. | Създаване на централизирана електронна система, която да подпомага равномерното разпределение на делата, чрез използване на техническа подкрепа от Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи. Прилагане на добри практики на аналогични модели на електронна обработка и на разглеждане на дела. Разработване на концепция за изграждане на системата. | септември 2018 г. | Проведена мисия на Службата за подкрепа на структурни реформи с представителите на Висшия съдебен съвет – юли 2017 г. | Стартиране на дейностите по проекта заложени в работното задание на проекта. Подготвяне на концепция за изграждане на системата. | 2019 г. | Преодоляване на неравномерната натовареност на районите съдилища Повишаване бързината в правораздаването и на общественото доверие Основа за въвеждането на електронно правосъдие. |  |

### Специфична препоръка 3

Да повиши пригодността за заетост на групите в неравностойно положение чрез повишаване на уменията и засилване на мерките за активизиране. Да подобри предоставянето на качествено приобщаващо общо образование, особено за ромите и други групи в неравностойно положение. В съответствие с националната здравна стратегия и плана за действие към нея, да подобри достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и чрез преодоляване на недостига на медицински специалисти. Да въведе редовна и прозрачна схема за преглед на минималния доход и да подобри нейния обхват и адекватност.

Табл. 3: Мерки, адресиращи СП 3, част от Приложение 1

| Област на политика | Наименование на мярката | Информация относно предприети и планирани мерки |  |  |  |  | Очакван ефект, в т.ч. бюджетен | Показатели за ефект с текуща и целева стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кратко описание на мярката | Начална дата | Актуално състояние (към юли 2018 г.) | Предстоящи етапи в изпълнението на мярката до крайния срок на изпълнението й | Крайна дата |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активни мерки на пазара на труда | Изпълнение на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта. Изпълнение на НПДЗ 2018 г. | Интегриране на пазара на труда на младежите, които не са в заетост, образование или обучение. Изпълнение на програми и мерки за обучение и заетост, вкл. стажуване и чиракуване на безработни младежи на възраст до 29 г. (Програма „Старт на кариерата“, чл.36 ал.1 и ал.2, чл.36а, чл.41, чл.41а от ЗНЗ). | януари 2018 г. | Осигурена заетост на младежи до 29 годишна възраст. | Изпълнение на подкрепящи мерки, насочени към устройване на пазара на труда на безработни младежи до 29 години. | декември 2018 г. | 6 млн. лв. от ДБ. | Осигурена заетост общо на 1 496 младежи. |
|  | Изпълнение на ОП РЧР. | 1.Операция „Активни“. Изпълнение на мерки за активиране на неактивни младежи. 2.Операция „Младежка заетост“. 3.Операция „Готови за работа“. 4. Операция „Обучения и заетост за младите хора“. | 2015 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. | Операция „Активни“ е в процес на изпълнение на сключените договори. Сключени договори 86 бр. (от които 17 прекратени на обща стойност 4.6 млн.лв.) По операция „Младежка заетост“ от началото на изпълнението на проекта 10 667 лица са включени в обучение и 4 241 лица в стажуване, или общо 14 908. Успешно завършилите обучение и останали на работа при същия работодател са 7 633 лица, а 1140лица са участвали в стажуване и останали на работа при същия работодател. Операция „Готови за работа“ – в процес на изпълнение. Идентифицирани са 4 044 неактивни лица, от които са активирани 3 420 лица. В процес на изпълнение на проектните дейности. От началото на изпълнението на схемата е осигурена заетост на 21 480лица, включени в обучение с ваучери са 2288лица, а включените в заетост след преминато обучение са 899 лица. | Операция „Активни“ – продължаване на изпълнението на дейностите по сключените договори. Операция „Младежка заетост“ – продължаване изпълнението на дейностите по операцията. Операция „Готови за работа“ –продължаване изпълнението на дейностите по операцията. В процес на изпълнение на проектните дейности. В резултат на решение на десетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР 2014-2020 г. се разкрива нов компонент по операцията, осигуряващ възможност на неактивни и безработни младежи с трайни увреждания да преодолеят трудностите за включване в пазара на труда и икономическия живот чрез мерки за обучение и заетост. | 2018 г. 2020 г. 2019 г. 2023 г. | 26 млн. лв. 82 млн. лв. 10 млн. лв (ИМЗ – 8 млн. лв., ЕСФ – 2 млн.лв.). 123 854 936 млн. лв. (ЕСФ – 6,9 млн. лв.; ИМЗ – 116 954 936 млн. лв.). | 1/ Неактивни участници от 15 до 29 г. извън обучение или образование – 8 700; 2/Безработни лица до 29 г. вкл.– най-малко 18 655; 3/ Неактивни участници от 15 до 29 г. извън обучение или образование – 10 000; 4/ Безработни участници от 15 до 29 г. – 24700. 4.1./ Безработни лица с трайни увреждания от 15 до 29 г. – 200. |
|  | Интегриране на продължително безработните и икономически неактивни лица в заетост. Изпълнение на НПДЗ 2018 г. | Изпълнение на мярка, насърчаваща наемането на продължително безработни лица (чл. 55 в от ЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, финансирани със средства от държавния бюджет. | януари 2018 г. |  |  |  | 8.2 млн. лв. от ДБ. | Осигурена заетост на 1 987 продължително безработни лица. |
|  | Споразумение за интеграция в заетост (СИЗ). | Сключване на Споразумение за интеграция в заетост. Споразумението цели да спомогне за систематезираното предоставяне на различни услуги в областта на заетостта, образованието, здравеопазването и социалното включване за насръчаване на интеграция на пазара на труда на продължително безработните лица. | юли 2018 г. | Изготвено и одобрено от министъра на труда и социалната политика Споразумение за интеграция в заетост. | В процес на подписаване са Споразумения за интеграция в заетост между продължително безработните лица и Дирекциите „Бюро по труда“ чрез трудовите посредници. | 2018 г. | Не се предвижда | 35 хил. продължително безработни лица сключили СИЗ |
|  | Национално рамково споразумение за изпълнение на СИЗ. | Сключване на Национално рамково споразумение за изпълнение на СИЗ между МТСП, МОН, МЗ и НСОРБ. Споразумението цели да насърчи съвместни и координирани усилия на институциите и местната власт, имащи отношение към проблемите на продължително безработните лица и техните семейства за преодоляването на състоянието на продължителна безработица. | август 2018 г. | Изготвен е проект на Национално рамково споразумение. Проектът е изпратен на институциите, страна по споразумениято за бележки и допълнения. | Предстой подписването на Националното рамково споразумение. | 2018 г. | Не се предвижда. | Сключено споразумение. |
|  | Назначаване на организатори на полагането на обществено полезен труд. | Активиране и възстановяване на трудовите навици и нагласите за труд на безработни лица в трудоспособна възраст, получаващи социални помощи, посредством подобряване на организацията за полагане на общественополезен труд (чл. 2, ал. 4 от ЗСП) от организатори на тяхната работа, назначени към общините. | септември 2018 г. | Изпратени са писма на 15 на брой общини с най-висок брой лица на социално подпомагане, които са насочени за полагане на обществено полезен труд. Получени са писма с номинирани служители от общините, които да окажат експертна подкрепа при разработване на необходимите документ за назначаване на организаторите. | Предстой разработване на нов компонент към Националната програма „Активиране на неактивни лица“, изготвяне на длъжностна характеристика на организаторите и тяхното назначаване. | 2018 г. | 300 хил. лв. | Назначени 200 организатори към общините. |
|  | Изпълнение на ОП РЧР. | 1. Операция „Работа“. | 2018 г. | В процес на изпълнение на проектните дейности – на 30.01.2018 г. е сключен договор. Осигурeна заетост на 1057 лица, преходни от Национална програма „Работа”. | Изпълнение на проектните дейности по операцията. | декември 2018 г. | 80 млн. лв. | 1/ Безработни и неактивни лица, включени в заетост – 9 635 бр. |
|  |  | 2.Процедура „Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване“. | 2016 г. | В процес на изпълнение на проектните дейности. Включени лица в схемата за обучение с ваучери са 127 лица. | Продължаване на изпълнението на проектните дейности. | 2019 г. | 10 млн. лв. | 2/ Безработни с ниска степен на образование (под средното - ISCED 3) – 6 600. |
|  |  | 3.Операция „Ново работно място“ по ОПРЧР. | 2015 г. | По операцията са сключени 751 договори (в т.ч. прекратени договори 19 на стойност 3 061 972.62 лв.). | Продължаване на изпълнението на проектните дейности. | 2018 г. | 125 млн. лв. | 3/ Безработни и неактивни участници – най-малко 9 375 лица. |
|  |  | 4. Операция „Обучения и заетост“. | 2015 г. | В процес на изпълнение на проектните дейности. От началото на изпълнението на схемата е осигурена заетост на 9 658лица, издадените ваучери за включване в обучения на лица са 1 536, а включени в заетост след вече преминато обучение са 593 лица. | Продължава изпълнението на проектните дейности. В резултат на решение на десетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР 2014-2020 г. се разкрива нов компонент по операцията, осигуряващ възможност на неактивни и безработни лица с трайни увреждания да преодолеят трудностите за включване в пазара на труда и икономическия живот чрез мерки за обучение и заетост. | 2023 г. Компонент 1 81 млн.лв. Компонент 2 10 млн.лв. | 91 млн. лв. | 4/ Неактивни и безработни лица над 29 г. – 7 400. 4.1./ Неактивни и безработни лица с трайни увреждания над 29 г. – 800. |
|  |  | 5. Операция „Умения“ Операция "Умения" е програмирана в унисон с приоритетите за учене през целия живот, предоставяйки възможности на работодатели да обучат чрез професионална квалификация или специфични за даденото работно мяс-то/раб.процес, както заети лица, така и новоназначени безработни в техните предприятия. | 2018 г. |  | Предстои обявяване на операцията през есента на 2018 г. | 2023 г. | 30 млн.лв. | 5/ Безработ-ни и неак-тивни лица – 1 650 бр. Заети лица – 3 860 бр. |
| Засилване на социалната и трудовата интеграция | Засилване на интеграцията между службите по заетостта и социалните служби за групите в неравностойно положение. | Операция „Центрове за заетост и социално подпомагане“. | 2015 г. | В процес на изпълнение на проектните дейности. |  | 2018 г. | 33 млн. лв. | Бр. лица ползвали услуги за намиране на работа – 10 хил. |
| Намаляване на неравновесията на пазара на труда | Намаляване на несъответствията между предлагането и търсенето на труд в регионален аспект. | Насърчаване на териториалната мобилност на безработни лица за започване на работа (чл. 42, ал.3 от ЗНЗ) чрез наемането им в населено място, отстоящо на повече от 50 км. от населеното място по настоящ адрес. | януари 2018 г. |  |  | декември 2018 г. | 240 хил. лв. от ДБ. | Заетост на 200 безработни лица. |
|  | Повишаване качеството на професионалното обучение. | Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта свързани с повишаване качеството на професионалното обучение, финансирано със средства от държавния бюджет във връзка с организиране, провеждане, завършване и оценка на резултатите от обученията. | декември 2018 г. | В процес на сформиране е работна група за изготвяне на промени в ППЗНЗ. | Приемане на промените в Правилника до края на годината. | 2018 г. |  | Приети промени в ППЗНЗ. |
| Доходи от труд и жизнено равнище | Механизъм за определяне на МРЗ. | Концептуален проект на механизъм за определяне на МРЗ. |  | На 24 януари 2018 г. НС прие Закон за ратифициране на Конвенция 131 на МОТ за определяне на МРЗ. С Указ №23 на президента на Република България е постановено обнародването на Закона за ратифициране на Конвенцията /обн. в ДВ, бр. 12 от 06.02.18 г./, което е положителна стъпка към постигане на косенсус със социалните партньори по разработването на механизъм за определяне на МРЗ. Работата по изготвяне на механизъм за определяне на размера на МРЗ със социалните партньори продължава. Изготвени са нови предложения по проекта на Рамково споразумение за механизъм за определяне на МРЗ. | Продължава дейността по изготвяне на механизъм. | 2018 г. |  | За 2018 г. МРЗ е 510лв. - увеличение 10.9% спрямо 2017 г. |
| Схема за минимален доход | Гарантиране на социална защита на уязвимите групи от населението. | Осигуряване на социална защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението чрез предоставяне на социални помощи. | 2016 г. | През юли 2017 г. е направена промяна в Наредба № РД 07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление на пенсионери, получаващи помощ от Програмата за целево енергийно подпомагане. Механизмът за подпомагане е синхронизиран с ППЗСП, като помощта вече се отпуска по настоящ адрес. Увеличен е размера на целевата помощ за отопление през отоплителния сезон 2017/2018 г., така че изцяло да се компенсира повишението на цената на електроенергията. Приети са промени в ПМС №17 от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес, с цел синхронизация с нормативната уредба, като е променен постоянният адрес с настоящ адрес. С промените заявлението ще се подава по настоящ адрес. С ПМС №305/19.12.2017 г. е увеличен размерът на ГМД с 15.38%. В резултат се променят границите за достъп до месечни социални помощи, целеви помощи за наем на общинско жилище и целевите помощи за отопление. Увеличава се размерът на месечнието и еднократнитет социални помощи, помощите за издаване на лична карта, интеграционните добавки за хората с уврежданиия и помощите по ЗЗД. | През 2018 г. ще продължи гарантирането на социалната защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението чрез предоставяне на социални помощи. | постоянен | 1/ Размер на социалните помощи (месечни, еднократни, целеви помощи за наем, целеви средства за диагностика и лечение ПМС 17, целеви помощи за отопление) за 2018 г. – 126.5 млн. лв.; 2/ Стимулиране на трудовата мобилност и миграцията. | Осигуряване на социална защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението чрез подобряване ефективността на предоставяне на социални помощи. |
| Качествено образование за групите в неравностойно положение | Подобряване на материалната база в образователни институции. | По ОПРР 2014-2020: Строителство, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища. Подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно и училищно образование. | 2014 г. | Стартирали процедури за предоставяне на БФП по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“. По ПО 1, инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ са сключени 33 бр. ДБФП на стойност 281.1 млн. лв. По ПО 3 са сключени 45 ДБФП за обновяване на професионални гимназии, спортни училища и училища по култура и изкуство на стойност на БФП 176.6 млн. лв. | Изпълнение на проекти по ПО 1 и ПО 3 на ОПРР 2014-2020. | 2023 г. | 390 млн. лв. по ОПРР 2014-2020. | Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование - целева стойност – 180 447 лица, (базова стойност - 0). |
| Подобряване условията на живот на уязвимите групи | Подобряване на жилищните условия за уязвими групи и на регионална здравна инфраструктура (системата на спешната медицинска помощ). | По ОПРР 2014-2020: Строителство, реконструкция, ремонт и разширение на социални жилища с оглед предотвратяване на бедността и социалното изключване. Изграждане, обновяване, оборудване и обзавеждане на обекти на здравната инфраструктура от системата на спешната медицинска помощ. | 2015 г. | Отворени процедури за предоставяне на БФП по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - за проекти за изграждане/реконструкция на социални жилища за хора в неравностойно положение, вкл. за маргинализирани групи. Сключен е 1 проект за социални жилища на стойност 9.5 млн. лв. Обявена е процедура за предоставяне на БФП по ПО 4 „Регионална здравна инфраструктура“ по ОПРР 2014-2020 с конкретен бенефициент МЗ. Подготвя се проектно предложение по процедурата. | Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 в рамките на ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - за проекти за изграждане/реконструкция на социални жилища за хора в неравностойно положение, вкл. за маргинализирани групи. Предстои подаване на проектно предложение и изпълнение на проект за подобряване на системата на спешната медицинска помощ с конкретен бенефициент МЗ. | 2023 г. | 1/ За социални жилища: ОПРР 2014-2020 – 27 млн. лв. 2/ За спешна медицинска помощ: ОПРР 2014-2020 - 163 млн. лв. | 1/ Рехабилитирани жилища в градските райони – целева стойност 560 бр. 2/ Население с 30 минутен достъп до спешна медицинска помощ за 24 ч. лечение и наблюдение - базова стойност – 3 637 539; -целева стойност – 7 045 677); 3/ Брой хоспитализации годишно – базова стойност 2 038 179, целева стойност – 1 925 448. 4/ Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ (целева стойност – 7 245 677 души). |
| Подобряване на обхвата в предучилищното и училищното образование и намаляване броя на отпадащите от училище | Повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. | 1. Подпомагане на дейностите на екипите по подбор и систематизиране на мерки за обхващането и задържането на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. 2. Подобряване на комуникацията между представителите на различните институции участващи в екипите за обхват. 3. Осигуряване ефективна комуникация с обществеността и публичност на процеса по обхващане и задържане на децата и учениците в образователната система. 4. Ангажиране на родители в процеса на обхващане и задържане на децата и учениците в системата на предучилищното образование и повишен възпитателен потенциал на семейството. | 2018 г. | Национална програма Заедно за всяко дете“, одобрена с Решение № 271 от 20 април 2018 г. на Министерския съвет. | Изпълнение на Национална програма г.- Заедно за всяко дете“ през учебната 2018-2019 г. | август 2019 г. | 450 000 лв. | Бр. подкрепени екипи за обхват по области Брой обходи от един екип Общ брой обходи по области Бр. информационни материали Бр. обхванати родители в изпълнението на програмата. |
| Развитие на системата на предучилищното образование | Повишаване на качеството на предучилищното образование и осигуряването на равен старт преди постъпване в училище. | Осигуряване на допълнителна работа за усвояването на българския език и за използването на съвременни дидактични материали в детската градина. | 2018 г. | Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“ за 2018 г., одобрена с Решение № 271 от 20 април 2018 г. на Министерския съвет | Изпълнение на Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“ за 2018 г. | август 2019 г. | 400 000 лв. | 130 детски градини, включени в изпълнението на мярката. 1 600 деца, обхванати чрез националната програма. |
| Развитие на подкрепящата среда в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование | Осигуряване на условия и ресурси за допълнителна подкрепа за личностно развитие от специалистите от РЦПППО. | Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, включени в общообразователна среда в системата на предучилищното и училищното образование. | 2018 г. | В Наредбата за приобщаващото образование са регламентирани условията и механизмът за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование. | Събиране и обобщаване на информация за: 1. Броя на специалистите (ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца с нарушено зрение и др.) от РЦПППО и др., които подпомагат децата и учениците със специални образователни потребности; 2. Броя на децата и учениците, за които е осигурена подкрепяща среда от специалисти на РЦПППО и др. | 2018 г. | Осигурена подкрепяща среда от специалистите на РЦПППО и др. за деца и ученици със специални образователни потребности, включени в общообразователна среда в системата на предучилищното и училищното образование. | 1/ Бр. специалисти; 2/ Бр. деца и ученици, за които е осигурена подкрепяща среда от специалисти на РЦПППО и др. |
| Приобщаване на децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, и на деца и ученици от семейства на мигранти чрез усвояване на българския език | Осигуряване на условия за приобщаване на децата и учениците, търсещи или получили международна закрила и на деца и ученици от семейства на мигранти чрез усвояване на българския език. | Осъществяване на допълнително обучение по български език като чужд за лица, търсещи или получили международна закрила, и мигранти в задължителна предучилищна и училищна възраст. В Наредба № 6 /2016 г. за усвояването на българския книжовен език е регламентирано допълнителното обучение по български език като чужд за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила. | 2018 г. |  | Събиране на обобщена информация за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, които посещават допълнителни часове по български език: в края на учебната година за всеки образователен етап до първи гимназиален етап вкл., но не по-късно от 30 юли; - в началото на учебната година за всеки образователен етап до първи гимназиален, ако обучението е проведено през лятната ваканция, но не по-късно от 15 септември. | 2018 г. | Осигурена подкрепяща среда за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти. |  |
|  | Обучение на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за преподаване на български език като чужд на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила. | Подготвяне на педагогически специалисти за преподаване на български език като чужд. В Наредба № 6 /2016 г. за усвояването на българския книжовен език е регламентирано допълнителното обучение по български език като чужд за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила. | 2018 г. |  | Номиниране на учители, които да бъдат включени в обучение за преподаване на български език като чужд. | 2018 г. | Обучени педагогически специалисти за преподаване на български език като чужд на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила. | 30 учители - начални и учители по български език, които преподават български като чужд на търсещи или получили международна закрила. |
| Пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства | Провеждане на информационни кампании сред родители и обществеността за разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция. | Изготвяне на инструмент, съдържащ отделни механизми, модели, насоки и иновативни начини за провеждане на успешна национална информационна кампания за намаляване на броя на родителите, които пречат на достъпа на децата си до образование. | 2018 г. |  | Разработени насоки за провеждане на информационни кампании. Определяне на региони и участници в информационните кампании. Провеждането на информационни кампании за разясняване на ползите от образователната интеграция. Разработване на рубрика за образователна интеграция към сайта за „Приобщаващо образование“. Провеждане на Трета национална конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция. | 2018 г. | Повишен обхват на децата и учениците от етническите малцинства в детските градини и училищата. | 1/ Разработени насоки за провеждане на информационни кампании с родители, които пречат на достъпа на децата си до образование; 2/ Проведени 3 информационни кампании 3/ Разработена рубрика за образователна интеграция към сайта за „Приобщаващо образование“; 4/ Проведена 1 национална конференция. |
| Предоставяне на качествено образование и обучение | Осигуряване на качествено ПОО, ориентирано към потребностите на икономиката. | Актуализиране на Стратегия за развитието на ПОО в Република България и изготвяне на план за действие за периода 2018-2020 г. | март 2018 г. | Актуализирана стратегия за развитието на ПОО. | Изготвен отчет за плана за действие 2015-2017 г. Изготвен проект на план за действие за периода 2018-2020 г. | 2018 г. |  | Разработен и приет от МС план за действие. |
|  |  | Разработване и внедряване на национален модел за дуално обучение. | 2015 г. | Стартирали дейности във връзка с организацията на план-прием за учебната 2018/2019 г. | Осъществяване на прием в дуално обучение за учебната 2018/2019 г. | септември 2018 г. | 1/ Увеличен брой на учениците, включени в дуално обучение; 2/ Увеличен брой на фирмите, предлагащи места за дуално обучение. | 1/ Бр. учащи, включени в дуално обучение; 2/ Бр. училища/паралелки предлагащи дуално обучение; 3/ Бр. фирми предлагащи места за дуално обучение. |
|  |  | Регулиране на план-приема съобразно нуждите на бизнеса от специалисти с професионална квалификация. | януари 2018 г. | Актуализирана Наредба за организация на дейностите в училищното образование. Увеличен брой на паралелките в държавния план прием за специалности от професии с недостиг от квалифицирани специалисти. | Осъществяване на държавния план-прием за учебната 2018/2019 г. | септември 2018 г. |  | 1/ Бр ученици, приети в специалности от професии с недостиг от квалифицирани специалисти. |
|  |  | Увеличаване на финансирането на професионалните училища, в които обучението е в съответствие с потребностите на пазара на труда. | януари 2018 г. | Прилагане на разпоредбите на чл. 282, ал. 15 от ЗПУО (в сила от 1.01.2018 г.). | Прилагане на разпоредбите на чл. 282, ал. 15 от ЗПУО по отношение на специалностите в държавния прием за 2018/2019 учебна година. | септември 2018 г. |  | 1/ % на допълнителни средства за учебната 2018/2019 г. за паралелки и ученици в специалности с недостиг от квалифицирани специалисти. |
|  |  | Разработването на нови учебни програми съвместно с бизнеса. | януари 2018 г. | Сформиране на работни групи за разработване на нови учебни програми съвместно с бизнеса. | Разработване на нови учебни програми съвместно с бизнеса. | септември 2018 г. |  | 1/ Бр. разработени програми. |
| Подобряване ефективността на системата на здравеопазване | Изпълнение на Национална здравна стратегия 2020. | Изпълнение на Концепция „Цели за здраве 2020“ и на Плана за действие към Националната здравна стратегия 2020. Изпълнение на Концепция за развитие на спешната медицинска помощ в Република България. Развитие на високотехнологични медицински дейности за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания | 2017 г. | Изпълнение на дейностите, заложени в наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията и в наредбата за определяне на пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, чрез Националния рамков договор за 2018 г. Публикувани за обществено обсъждане 10 проекта на медицински стандарти. Разработване на проекти на още 3 медицински стандарта. Приета Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори (обн. 18.05.2018 г.) Прието РМС № 361 от 29.05. 2018 г г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България(обн. 31.05.2018 г.). Подадено проектно предложение пред Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. за мащабен инвестиционен проект за модернизация на системата за спешна медицинска помощ Утвърдена Методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2018 г., чрез която се заплащат медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболява-ния.Сключени договори с лечебните заведения за осигуряване на медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания. | Разширяване на пакета здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, чрез сключване на Национален рамков договор за 2019 г. Обнародвани 13 медицински стандарти. Сключване на договори между лечебните заведения и НЗОК въз основа на Националната здравна карта и Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ. Реализиране на планираните дейности по проекта. Изпълнение на договорите по Методиката. | 2020 г. | Подобряване и укрепване на здравния статус, намаляване на здравното неравенство и осигуряване на здравна система с високо качество на медицинските услуги. | Постигане на петте основни цели от Стратегическата рамка (виж Национална здравна стратегия 2020). |
|  | Подобряване на механизма на ценообразуване на лекарствените продукти и рационализиране на лекарствената употреба. | Въвеждане на ясни правила за участниците на фармацевтичния пазар и на добри европейски практики при ценообразуването на лекарствените продукти. Въвеждане на механизъм на оценка на здравните технологии при прилагането на лекарствените продукти. Въвеждане на ефективно лекарствено лечение чрез създаване на възможност за генерично заместване и/или предписване на лекарствени продукти. | 2017 г. | Поддържане на реимбурсен статус на лекарствени продукти, включени в ПЛС. Приет от Министерски съвет проект на ЗИД на ЗЛПХМ, внесен в НС на 20.12.2017 г.- създаване на условия и ред за прилагане на чл. 83 от Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и Съвета относно лечението с лекарствен продукт за състрадателна употреба; - регламентиране на мерки за наблюдение на лекарствени продукти и за ограничаване на износа им при необходимост; - оптимизиране на дейността по про-веждане на клинични изпитвания и създаване на условия за прилагане на Регламент (ЕС) № 536/2014 на ЕП и на Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО (ОВ L 158/2014) (Регламент (ЕС) № 536/2014); - намаляване на административната тежест при извършване на дарения на лекарствени продукти, чрез изпълнение на мярка № 8 от Втория пакет мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с РМС № 635 от 2013 г.; - мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ. Проектът е насочен в две основни посоки: - ясно дефиниране на лекарствените продукти, за които се дължат отстъпки от страна на притежателите на разрешение за употреба (ПРУ) към НЗОК; - видове отстъпки, дължими от ПРУ, договаряни с НЗОК за реимбурсираните продукти. Преминала на обществено обсъждане. Обнародвана в ДВ, бр.89 от 2017 г. Прието ПМС №323/20.12.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с ПМС № 97 от 2013 г. С проекта се въвежда: - забрана за включване в ПЛС на комбинирани лекарствени продукти, на които поне една от съставките е с режим на предписване без лекарско предписание. - предлага се да се удължи с още 2 години срокът на действие на забраната, въведена с § 2 от ПЗР на Наредбата, съгласно която до 31.12.2017 г. притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители не могат да заявяват увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, с по-голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти - Постъпили предложения за промяна на нормативната уредба. Публикувана за обществено обсъждане на 21.06.2018г. за срок от 14 дни Период на обществената консултация: от 22.06.2018 г. до 05.07.2018 г. | Поддържане на реимбурсен статус на лекарствените продукти. Утвърждаване на фармако-терапевтични ръководства. Подобряване на достъпа до иновативни лекарствени продукти след задължителна оценка на здравните технологии. Промени в нормативната база, касаещи: - Предписването и отпускането на лекарствени продукти. - Регламентиране на условия и ред за лечение с лекарствен продукт за състрадателна употреба. - Регламентиране на мерки за наблюдение на лекарствени продукти и за ограничаване на износа им при необходимост: - Изготвяне на списък с лекарствени продукти, за които може да се ограничава износът. - Изготвяне на списък на наблюдавани лекарствени продукти, който ще съдържа лекарствените продукти, за които през последните три месеца в ИАЛ са постъпили уведомления, че предстои износ. - Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. В процес на издаване. - Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т. 1 и т.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл.82, ал.2, т.3 от Закона за здравето.Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Публикувана за обществено обсъждане на 02.06.2018 г. за срок от 30 дни. | 2020 г. | 1/ Оптимизиране на разходите на публични средства за лечение; 2/ Намаляване на цените на лекарствени продукти от ПЛС; 3/ Подобрен достъп до здравни грижи; 4/ Икономии в резултат от въвеждането на централизирано договаряне на отстъпки на лекарствени продукти, които НЗОК заплаща напълно или частично. | 1/ Бр. лекарствени продукти с намалени цени в ПЛС; 2/ Бр. утвърдени фармако-терапевтични ръководства - 11 броя към момента. 100% за всички 62 клинични специалности; 3/ Бр. лекарствени продукти с поддържан реимбурсен статус в ПЛС - 100 %. Извършени оценки на здравните технологии - 51 бр. към момента, което е 100% от всички нови INN, включени в ПЛС. |
| Електронно здравеопазване | Изграждане на Национална здравна информационна система. | Повишаване качеството и ефективността на здравеопазването чрез въвеждане на национална здравна информационна система и осъществяване на реален достъп на пациента до информация за собственото му здраве. Съкращаване на времето за обслужване на пациенти и граждани, повишаване на качеството на административните услуги в здравеопазването и съкращаване на финансовите разходи. Постигане на значителна промяна на качеството на здравеопазване, чрез използване на нови здравни технологии в областта на електронното здравеопазване. | март 2017 г. | Проектът се изпълнява текущо. В процес на подготовка е тръжна документация по проекта. | Сключен договор за директно предоставяне на БФП с наименование „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на стратегията за развитие на електронното управление в РБ за периода 2016 – 2020 г.“ по ОПДУ с приоритет електронно здравеопазване. През месец ноември 2017 г. е сключено Допълнително споразумение № 1/07.11.2017 г. към Административен договор за предоставяне на БФП, за изменение на проекта. | декември 2018 г. | 12 млн. лв. БФП по ОПДУ. | Изградена национална здравна информационна система. |
|  |  | Идентифициране на корупционни практики във връзка с доставката и употребата на медицински изделия. Модел на решение. | Юли 2017г. | В хода на дейността е извършено допълнително предпроектно проучване, като е разширен обхвата на анализите и предмета на проекта. Извършени са анализи на европейската, международната и националната стратегическа и законова рамка във връзка с производството, търговията и дистрибуцията на медицинските изделия, употребата в болничната и извънболничната помощ и извеждането им от употреба, системата от контролни органи на МЗ, координацията и връзките между тях; надзора на националния пазар на медицински изделия и степента на координация в тази дейност между министерствата на здравеопазването, икономиката и финансите. Проведени са и индивидуални срещи с отделни експерти от различни ведомства с цел събиране на информация за анализ на различни случаи, както и дискусия относно констатациите, изводите и предложените мерки. Организирана и проведена е Кръгла маса - дискусия на тема „Превенция и противодействие на корупцията при доставката и употребата на медицинските изделия. Сумарният резултат от аналитичната дейност се изразява в разкриването в националното законодателство на общо 136 проблемни и слаби места, от които: 96 са системно ориентирани и се отнасят до действащата регулаторна рамка в сферата на надзора на националния пазар и употребата на медицински изделия в болничната и извънболничната помощ; 27 са процесно ориентирани и засягат пряко процедурите, свързани с различни етапи от жизнения цикъл на медицинските изделия, включително и дейността на контролните органи; 13 се отнасят до почтеността на различните длъжности лица, имащи отношение към надзора на пазара, търговията и употребата на медицинските изделия. За противодействие на тези слаби места е предложена система от общо 81 бр. основни и спомагателни мерки, насочени към реформиране на системата на приложение на медицинските изделия, в т.ч. и чрез по-висока степен на използване на информационни технологии. Предлаганите мерки са систематизирани в следните обособени пакети: мерки за актуализиране на стратегически документи; мерки за развитие на националното законодателство; мерки за подобряване на надзора на пазара; мерки за подобряване на контрола в системата на здравеопазването; мерки за борба с корупцията на ниско ниво. Краткият доклад е изпратен за становище до МЗ, НСАП, както и до експертите от ИАЛ, ИА „Медицински одит“, Медицинския университет и др., участници в проекта. | 1. Изготвяне на окончателен доклад на база становищата от компетентните органи и институции „ с предложения за законови, организационни и технически мерки, в т.ч. и мерки, свързани с електронна търговия с медицински изделия за нуждите на болничните заведения. 2. Реализация на предложените мерки от компетентните ведомства. | 2020 г. |  | 1/ Намаляване на риска от корупция и измами. 2/ Постигане на по-ниски цени и по-добро качество. |
| Намаляване на преките плащания от страна на пациентите | Усъвършенстване на механизмите на заплащане на медицинските дейности и осъществяване на ефективен контрол при финансиране на здравни дейности с публичен ресурс. | Оптимизиране на дейностите, заплащани от НЗОК с цел извеждане на дейности в извънболничната помощ. Разширяване обхвата на здравните дейности, които се заплащат от бюджета на НЗОК. Усъвършенстване на механизмите за остойностяване на медицинските дейности. Усъвършенстване на механизмите за контрол при отчитане и заплащане на дейности от бюджета на НЗОК. | 2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. | Приета Наредба за определяне пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Сключен Национален рамков договор за 2018 г. и актуализирани цени на медицински дейности по 113 клинични пътеки. Публикуван за обществени консулта-ции проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит“. | Разширяване на пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, чрез сключване на Национален рамков договор за 2019 г. Оптимизиране дейността на НЗОК. Усъвършенстване на механизмите за контрол на медицинските дейности. | 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. |  | 1/ Актуализирани норм. актове; 2/ Бр. КП с включени в заплащането от НЗОК медицински изделия /медицински дейности; 3/ Увеличен бр. амбулаторни процедури; 4/ Намалена финансова тежест за пациентите при заплащане на медицински дейности и медицински изделия извън стойността на КП; 5/ Бр. проверки с констатирани нарушения. |
| Справяне с недостига на здравни специалисти | Създаване на благоприятни възможности за професионално развитие на здравни специалисти в страната. | Създаване на благоприятни условия за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и за подобряване на практическите умения на медицинските специалисти. Изготвяне на предложение за увеличен прием на студенти по специалности с установен недостиг. Реализиране на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, финансиран по ОПРЧР 2014-2020 г. Реализиране на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по ОПРЧР 2014-2020 г. | 2017 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. | Идентифицирани са възникнали проблеми, касаещи обучението за придобиване на специалност и са актуализирани учебни програми за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Изготвено предложение до МОН за увеличаване приема на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“. Реализиране на планираните дейности по проекта. Реализиране на планираните дейности по проекта. | Актуализиране на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Утвърждаване на актуализирани учебни програми за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Изготвяне на предложение до МОН за увеличаване приема на студенти по специалности с установен недостиг. Реализиране на планираните дейности по проекта. Реализиране на планираните дейности по проекта. | 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. | ОП РЧР – 5 496 628 лв. ОП РЧР – 7 млн. лв. | 1/ Увеличен прием на студенти по специалности с установен недостиг. |