## Sheet1
Приложение № 4
Финансов отчет за изпълнението на планираните дейности и задачи по Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население 2013-2017 г., приета с Решение № 537 от 12 септември 2013 г. на Министерския съвет
№ по ред | Дейности/Задачи | осигурени средства от бюджета на | Разходи по години в лева
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г.
1 | Изграждане на структури за управление на Националната програма |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 2000
1.1 | Сформиране на Национален координационен съвет за управление на Националната програма (НКС) и утвърждаване на правилник за дейността му | за тази дейност не е планирано финансиране
1.2 | Дейности на Национален координатор (НК) и секретариат за програмата | МЗ |  | 1000
1.3 | Дейности на областните координационни съвети (ОКС) | МЗ |  | 2000 |  |  | 1000
1.4 | Разработване на Областни програми - провеждане на проучвания за оценка на състоянието,обучителни семинари | МЗ |  | 5000
1.5 | Изграждане на система за координиране, мониториране (областни съвети) и контрол по изпълнението на програмата на национално и регионално ниво | за тази дейност не е осигурено финансиране
1.6 | Отчитане, обратна връзка и контрол на изпълнението на дейностите, получили финансиране - организационно-методична и консултанска помощ | МЗ |  | 2000 |  |  | 1000
2 | Изменение на действащи, изработване на нови нормативни актове за технически изисквания за защита от радон в сгради |  | 0 | 0 | 9996 | 24850.28 | 10150.12
2.1 | Анализ на действащите технически нормативни актове, проучване на организацията и разработване на формуляр за оценка на състоянието от сформиран екип от специалисти (изготвяне на доклад с предложение за изменение и допълнение и/или изготвяне на нов нормативен акт за технически изисквания за защита от радон в сгради) | МРРБ |  |  | 9996
2.2 | Изготвяне на проект за нов нормативен акт или изменение на действащите (методически указания за изготвянето му) | МРРБ |  |  |  | 24850.28 | 10150.12
2.3 | Съгласуване на проекта със заинтересуваните министерства, организации и изпълнители на програмата | за тази дейност не е планирано финансиране
2.4 | Внасяне на проекта в Министерския съвет | за тази дейност не е планирано финансиране
2.5 | Организиране и провеждане на обучение на участниците в строителния процес на национално и регионално ниво за технически изисквания за защита от радон в сгради | за тази дейност не е осигурено финансиране
3 | Провеждане на представително Национално проучване за нивата на радон в сгради |  | 0 | 149940 | 75001 | 88987 | 80000
3.1 | Разработване на процедури за национално проучване на нивата на радон в сгради, на база данните от пилотното проучване | МЗ |  | 5000
3.2 | Информиране чрез публикуване на интернет страницата на програмата | за тази дейност не е осигурено финансиране
3.3 | Избор на изпълнителите на проучването от заявилите участие кандидати | за тази дейност не е осигурено финансиране
3.4 | Обучение на екипите | МЗ |  | 9940
3.5 | Възлагане и провеждане на кумулативни измервания на радон | МЗ |  | 135000 | 70001 | 81000 | 75000
3.6 | Обобщаване, анализиране и представяне на данните от проучването на изпълнителите на програмата. | МЗ |  |  | 5000 | 7987 | 5000
3.7 | Предложение за популяризиране на технически мероприятия за редуциране на нивата на радон над 1000 Bq m-3 | за тази дейност не е осигурено финансиране
4 | Създаване на публичен Национален регистър на лаборатории и експерти с призната компетентност за измерване на радон в обществени и жилищни сгради |  | 0 | 12000 | 15000 | 0 | 0
4.1 | Изготвяне на изисквания (индикатори) за лаборатории и за строителни експерти | за тази дейност не е планирано финансиране
4.2 | Изготвяне на задание за публичен регистър | МЗ |  | 12000
4.3 | Създаване на софтуер за публичния регистър, публикуването и поддръжката му на интернет страницата на Националната програма | МЗ |  |  | 15000
5 | Създаване на национална база данни, обединяваща резултатите от всички измервания свързани с концентрацията на радон в сгради |  | 0 | 20000 | 10000 | 3000 | 3000
5.1 | Събиране на данни и изготвяне на изисквания и задание за националната база данни | за тази дейност не е осигурено финансиране
5.2 | Осигуряване на ИТ специалист за поддържане на програмата и анализ на данните. Създаване на софтуер за национална база данни | МЗ |  | 20000 | 10000 | 3000 | 1000
5.3 | Въвеждане на налични данни от проучвания | за тази дейност не е осигурено финансиране
5.4 | Въвеждане на данните от националното проучване на нивата на радон в сгради | МЗ |  |  |  |  | 2000
6 | Определяне на райони с повишен радонов риск |  | 0 | 0 | 0 | 7000 | 16000
6.1 | Изготвяне на методика за определяне на райони с повишен радонов риск. Пилотно проучване на разработената методиката. | МЗ |  |  |  | 7000 | 2000
6.2 | Изготвяне на радонови карти от определени екипи (квалифицирани екипи - за събиране на данни, измерване, анализ и обсъждане на резултатите) | МЗ |  |  |  |  | 10000
6.3 | Изготвяне на радонови карти на райони, по установените данни от измервания | МЗ |  |  |  |  | 4000
6.4 | Изготвяне на радонова карта на България (30% покритие) | за тази дейност не е осигурено финансиране
7 | Анализ на състоянието на системата за контрол при проектиране и строителство нови сгради и актуализирането й в съответствие с европейските практики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Определяне на екипи за анализ на системата за контрол | за тази дейност не е осигурено финансиране
7.2 | Анализ на състоянието на системата за контрол при поектиране и строителство на нови сгради | за тази дейност не е осигурено финансиране
7.3 | Анализ на състоянието на системата за контрол при реконструкция на стари сгради. Семинари със специалисти от рискови райони | за тази дейност не е осигурено финансиране
7.4 | Предложение за актуализирането на състоянието за контрол в съответствие с европейските практики | за тази дейност не е осигурено финансиране
7.5 | Организиране и провеждане обучение с цел повишаване на квалификация на специалисти в областта на контрола при проектиране и строителство на нови сгради | за тази дейност не е осигурено финансиране
8 | Разработване на комуникационна стратегия, отчитаща специфичните особености, приоритети и функции на различните целеви групи |  | 0 | 16000 | 0 | 3000 | 7942
8.1 | Изработване на “Лого” и “Емблема” на Програмата с оглед идентифициране и ефективно популяризиране сред обществеността | МЗ |  | 1000
8.2 | Изработване и поддържане на интернет страница на програмата | МЗ |  | 4000 |  | 1000 | 1000
8.3 | Анкетно проучване за установяване състоянието на информираност на населението за рисковете от радон | МЗ |  | 4000
8.4 | Повишаване информираността на населението – издаване на брошури, дипляни, плакати | МЗ |  | 7000 |  | 2000 | 2000
8.5 | Разработване на образователни материали за учителите и децата | за тази дейност не е осигурено финансиране
8.6 | Създаване и излъчване на документални филми, аудио и видео клипове | за тази дейност не е осигурено финансиране
8.7 | Провеждане на кръгли маси с журналисти на централно и областно ниво за предоставяне на актуална информация за здравно-социалните и икономически вреди | за тази дейност не е осигурено финансиране
8.8 | Провеждане на кампании за информиране на населението по области | МЗ |  |  |  |  | 4942
9 | Въвеждане определянето на облъчване от радон като задължителен параметър при оценка на професионалния риск |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
9.1 | Анализ на нормативната уредба при оценка на риска на работното място от сформиран екип | МЗ |  | 5000
9.2 | Обучение на специалистите по трудова медицина | за тази дейност не е осигурено финансиране
10 | Мониторинг и оценка на програмата |  | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 9000
10.1 | Периодична оценка и анализ на дейностите по проучването на нивата на радон | МЗ |  | 2000 |  | 2000 | 1000
10.2 | Периодична оценка и анализ на работата за повишаване нивото на информираност сред населението | МЗ |  | 5000 |  | 5000 | 2000
10.3 | Изготвяне на годишни отчети за дейностите по програмата по години и популяризирането им | за тази дейност не е планирано финансиране
10.4 | Изготвяне окончателен анализ и оценка на програмата | МЗ |  |  |  |  | 6000
| ОБЩО Министерство на здравеопазването |  | 0 | 219940 | 100001 | 108987 | 117942
| ОБЩО Министерство на регионалното развитие и благоустройството |  | 0 | 0 | 9996 | 24850.28 | 10150.12
| ОБЩО ПО ПРОГРАМАТА |  | 0 | 219940 | 109997 | 133837.28 | 128092.12
Забележка: посочените суми са с ДДС